## Лист1
Приложение №5
к Контракту №______________
от _____________________
График выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания пищеблока ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
№ | Наименование работ объекта | Продолжительность работ, нед.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Инженерно - геодезические изыскания | bar: Продолжительность работ, нед. 1
2 | Обмерные работы и обследования | bar: Продолжительность работ, нед. 2
3 | Разработка проекта | bar: Продолжительность работ, нед. 3 to Продолжительность работ, нед. 13
4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | bar: Продолжительность работ, нед. 14 to Продолжительность работ, нед. 21
ЗАКАЗЧИК:
| Заместитель начальника - руководитель контрактной службы ОГБУ "УКС Белгородской области" | Продолжительность работ, нед. 16: Л.А. Стрелецкая
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________________________