ДОГОВОР №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Москва							«____»	___________________2024 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

___________ «__________» (____ «____________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ и (или) действия Договора.

Работы – все проектные и (или) изыскательские работы (весь объем Работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора.

Результат работ – техническая документация, отчет по результатам изыскательских работ (инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания), экспертиза проектной документации и материалов инженерных изысканий, зарегистрированное заключение; проектная документация: проект, смета, рабочая документация, спецификации, зарегистрированное заключение проектной/рабочей документации и другая документация, разработанная Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании Технического задания и (или) исходных данных, подлежащая передачи Заказчику по настоящему Договору.

Акт сдачи-приемки – документ, свидетельствующий об окончании Работ (этапа Работ) по настоящему Договору и передаче Результата Работ (этапа работ) от Подрядчика - Заказчику.

Ценник – нормативный документ, используемый для определения стоимости Работ по настоящему договору. Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.

Ответственное лицо Заказчика - лицо, назначенное Заказчиком, для осуществления взаимодействия с Подрядчиком в ходе исполнения Договора.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить изыскательские работы, разработать проектную документацию, рабочую документацию и на их основе составить смету на строительство (далее – вместе или отдельно – Проект и (или) Проектная/Рабочая документация и/или Работы) тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» комплексной застройки - объектов капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой», расположенного по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 21/2 с кадастровым номером 77:04:0002001:8599, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора.

1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к Проекту и Проектной/Рабочей документации, разрабатываемым Подрядчиком по настоящему Договору, должны соответствовать исходно-разрешительной документации (техническому заданию, исходным данным), а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и территориальным строительным нормам в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в следующие сроки:

Дата начала Работ: с даты заключения Договора.

Дата окончания Работ: Апрель 2025 г.

Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение №3 к Договору).

Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон.

1.4. Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика для выполнения части Работ по настоящему Договору в объеме, не превышающем 30 % от общего объема Работ привлечь субподрядчика(-ов) при соблюдении условий, изложенных в п. 2.4.2 настоящего Договора. При этом ответственность за качество и сроки произведенных таким (-ими) субподрядчиком (-ами) Работ несет Подрядчик. При исполнении Договора Заказчик вправе согласовать путем обмена письмами иной объем Работ для привлечения субподрядчика при условии согласования субподрядчика в порядке п. 2.4.2 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Подрядчику исходные данные в соответствии с Приложением № 4 к Договору, необходимые для выполнения Работ.

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.

2.1.3. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой Проектной/Рабочей документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, и иными согласующими органами. Для целей данного пункта при необходимости Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

2.1.4.	Провести инструктаж сотрудников Подрядчика о Требованиях по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг (Приложение № 8 к Договору).

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно-технической документации и условиям Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.2.2. Заказчик вправе использовать результат Работ, полученный от Подрядчика, вне зависимости от целей, указанных в Договоре, а также вправе передавать результаты работ и сведения, содержащиеся в них третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

2.2.3. Заказчик вправе изменять сроки выполнения Работ при корректировках инвестиционных программ, программ ремонта оборудования (ЗиС, ТПиР, эксплуатации и пр.) при условии соблюдения требований к объективно необходимым срокам для технологического процесса, с учетом следующих особенностей:

2.2.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки выполнения этапов без изменения общего срока Работ, при условии получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения этапов Работ по Договору не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения таких сроков, без возмещения расходов и убытков Подрядчика.

2.2.3.2. В случае получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения этапов Работ (без изменения общего срока Работ по Договору) менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения сроков выполнения этапов Работ, изменение возможно при наличии письменного согласия Подрядчика, которое последний обязан предоставить в течение 5 календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Договор считается измененным с момента получения письменного согласия от Подрядчика. В случае, если Подрядчик не ответил в течение указанного времени или ответил отказом, то Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

2.2.3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки этапов Работ и общих сроков по Договору путем направления Подрядчику уведомления об изменении срока выполнения этапов Работ по Договору на основании решения Системного оператора, а также в случаях необходимости устранения причин и последствий аварий на оборудовании Заказчика. Расходы и убытки в этих случаях Подрядчику не возмещаются.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и/или исходных данных.

Собственными силами получать данные необходимые для выполнения Работ (в случае необходимости запрашивать у Заказчика доверенность).

2.3.2. Представлять в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчику результат Работ, соответствующий требованиям, установленными Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание и (или) исходные данные.

2.3.4. В срок, установленный Заказчиком и за собственный счет устранять замечания, ошибки, недоделки Результатов работ и/или дополнять Проект и Проектную/Рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты Результатов работ или несоответствия их условиям настоящего Договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

2.3.5. Согласовывать готовый Проект и Проектную/Рабочую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков и иными заинтересованными организациями, и в минимально возможные сроки за свой счет вносит изменения в Результаты Работ.2.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.3.7. Не передавать Результат работ по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.3.8. В случае использования Подрядчиком картографических материалов в ходе выполнения проектных и/или изыскательских работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме об источниках получения таких картографических материалов.

2.3.9. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам (за исключением своих законных правопреемников и других случаев, установленных Законом) права и обязанности по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика. Нарушение данного положения предоставляет Заказчику право взыскания штрафа согласно статье 6.5. настоящего Договора и расторжения настоящего Договора.

2.3.10. В случае, когда согласно действующему законодательству Российской Федерации Проектная и рабочая документация (отчет по результатам изыскательских Работ) должна быть подвергнута государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности, экологической и иной экспертизе, Подрядчик от имени Заказчика должен обеспечить получение положительного заключения соответствующих экспертиз в компетентных органах и/или организациях. При этом, общий срок выполнения Работ, установленный настоящим Договором, остается неизменным.

2.3.11. Получить все необходимые разрешения, согласования и/или лицензии уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, необходимые для выполнения обязательств по Договору.

2.3.12. Подрядчик обязан при исполнении обязательств по Договору:

- выполнить требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительно, законов и иных правовых нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды,

- соблюдать внутренние правила Заказчика,

- выполнять требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемых в пределах их компетенции;

- соблюдать правила Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности. ПУЭ, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве Работ.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение, своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций, указанных в настоящем пункте требований и правил, а также ознакомить с ними персонал Подрядчика и персонал привлеченных субподрядных организаций.

Подрядчик несет ответственность за нарушение своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций требований и правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.13. Подрядчик в течение 15 дней с момента получения запроса от Заказчика обязан представить Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных при выполнении работ.

Подрядчик обязан еженедельно направлять Заказчику на электронную почту, указанную Заказчикам, отчетность о ходе выполнения Работ.

Также по письменному запросу Заказчика в срок, указанный в соответствующем запросе, Подрядчик обязан предоставить любые иные документы и информацию, касающуюся хода выполнения Работ.

2.3.14. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Сдать Работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.4.2. В случае привлечения субподрядчика(-ов), а равнозначно и привлечением Субподрядчиками Субсубподрядчиков, Подрядчик в полном объеме отвечает перед Заказчиком за надлежащее выполнение субподрядчиком(-ами) Работ по настоящему Договору.

Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков и субсубподрядчиков только при условии согласования привлекаемых лиц с Заказчиком. Согласование субподрядчика или поставщика материалов Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия такого субподрядчика или качество приобретенных материалов.

Порядок привлечения Подрядчиком Субподрядчиков и Субсубподрядчиков:

Подрядчик направляет Заказчику письмо о получении согласия на привлечение Субподрядчика (Субсубподрядчика). В котором указывает наименование привлекаемого лица, а также прилагает информацию об объеме обязательств, комплект следующих документов (копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Устава, протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее чем за 15 дней до даты ее предоставления Заказчику, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и два предшествующих года).

Заказчик в течение (5) рабочих дней осуществляет проверку предоставленных документов. По результатам проведенной проверки Заказчик принимает решение о привлечении лица в качестве Субподрядчика (Субсубподрядчика), либо об отказе в таком привлечении. Заказчик также вправе запросить у Подрядчика дополнительные сведения и документы и принять указанные в настоящем пункте решения только после получения ответа на свой запрос.

О принятом решении Заказчик уведомляет Подрядчика после принятия соответствующего решения.

Субподрядчик(-ки) должен(ны) иметь необходимые лицензии, разрешения и (или) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ.

Установленная в договоре с субподрядчиком или поставщиком цена работ или материалов не должна превышать стоимость соответствующих Работ и материалов, указанных в Сметной документации к настоящему Договору. При несоблюдении указанного положения, Подрядчик за свой счет компенсирует удорожание стоимости выполнения работ или материалов по сравнению со стоимостью, предусмотренной Сметной документацией.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора без учета НДС составляет _____(______) рублей, кроме того НДС 20% _______(____) рублей. Всего с НДС 20%________(_______) рублей.

Цена Договора является твердой (неизменной) и представляет собой полную стоимость всего объема Работ по Договору и стоимость расходов (издержек) Подрядчика, а также иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением Работ по Договору.

Цена Договора определена на основании Ценника на момент заключения Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом, составленным на основании смет, в расценках и индексах, действующих в момент начала выполнения работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Общая цена Работ включает в себя: стоимость Работ, указанных в Договоре, а также учитывает все возможные расходы Подрядчика (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему договору, вследствие обстоятельств независящих от Подрядчика и иные расходы, связанные с выполнением Работ по Договору, определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору), а также сумму НДС.

В случае необходимости выполнения работ, определенных в разделе № 14 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 календарных дней с момента выявления необходимости проведения соответствующих работ. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения указанных работ/услуг, а также расчет их стоимости, либо иные документы, подтверждающие / обосновывающие их стоимость.

Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него при условии, что данные работы не превышают общую цену договора, указанную в настоящем пункте. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на оплату данных расходов. В случае превышения цены договора, указанной в настоящем пункте стороны обязаны заключить дополнительное соглашение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения работ, определенных в разделе № 14 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), а равно выполнивший их при отсутствии соответствующего согласия Заказчика, не вправе требовать оплаты понесенных расходов (издержек).

В случае, если в ходе выполнения работ не возникнет необходимость в выполнении мероприятий, определенных в разделе № 14 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), данные суммы не оплачиваются.

3.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены Работ по настоящему Договору.

Превышение Подрядчиком объемов работ по Договору и стоимости работ по Договору не подтвержденных дополнительным соглашение, не подлежат оплате Заказчиком.

3.3. Заказчик вправе потребовать уменьшения Цены Договора в случае уменьшения объема работ, выявленного как в ходе исполнения Договора, так и до начала исполнения Договора. Величина уменьшения Цены Договора определяется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем выдается уведомление, при этом цена Договора и объем Работ считаются измененными с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

В случае несогласия Подрядчика с уменьшением объема подлежащих выполнению работ и снижением Цены Договора, он вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков, вызванных необоснованным уменьшением Цены Договора Заказчиком. При этом обязательства Подрядчика, связанные с выполнением других работ, не исключенных из Технических заданий или исходных данных, сохраняются в полном объеме, независимо от несогласия Подрядчика с уменьшением объема работ.

3.4. Стороны пришли к соглашению, что любое увеличение стоимости отдельных видов Работ более чем на 10% от стоимости таких работ (единицы работ), установленной в Сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Подрядчик обязан до производства соответствующих Работ направить мотивированный запрос Заказчику с приложением документов, подтверждающих цену Работ и обосновывающих увеличение стоимости Работ, и получить письменное согласие Заказчика на производство таких Работ. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать оплаты таких Работ и/или пересмотра Сметной документации.

3.5. В случае, если Стороны примут решение об увеличении срока выполнения Работ более чем на один календарный год, Цена Работ Подрядчика подлежит индексации с применением годовых дефляторов по разделу Инвестиций в основной капитал (Капитал вложения), публикуемые на сайте Минэкономразвития России. Решение об увеличении срока строительства и об увеличении Цены Договора принимается Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае увеличения срока работ менее чем на один календарный год Цена Договора не подлежит пересмотру.

3.6. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется, сторона - кредитор по денежному обязательству не имеет права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПОВ),

РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. 	Работы выполняются подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору)

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). Сдача-приемка выполненных Работ по объекту подключения производится по окончании каждого этапа.

4.2. Выполнение Работ (этапов работ) по Договору подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапов работ) по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, который оформляется в следующем порядке:

4.2.1. В сроки, установленные Договором/Графиком выполнения работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной:

В 4 (четырех) экземплярах комплектов результата изыскательских работ, Проекта, Проектной/Рабочей и другой документации соответственно,

В 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (СД диск с расширением файлов *pdf  *tif, доступном для просмотра),

а также подписанный со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапов работ).

4.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ (этапа Работ) обязан подписать его и возвратить Подрядчику или в тот же срок направить мотивированный отказ с указанием полного перечня необходимых доработок (недостатков), а Подрядчик обязан за свой счет и своевременно устранить недостатки Работ, указанные Заказчиком.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков Работ в вышеуказанный срок Заказчик вправе поручить их устранение другому подрядчику с отнесением расходов на счет Подрядчика и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

4.3. Приемка Результата работ в целом по объекту подключения (Результата этапа работ) производится после получения зарегистрированного заключения государственной экспертизы (в случае ее необходимости), а также всех согласований и экспертиз проектной/рабочей документации (отчет по результатам изыскательских работ), необходимых для возможности использования Результата работ для целей строительства/реконструкции/технического перевооружения/капитального ремонта Объекта.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ без письменного согласия Заказчика, Заказчик вправе принять указанные работы досрочно и вправе оплатить эти Работы на условиях настоящего Договора, исходя из сроков, установленных Договором.

4.5. Стороны понимают и признают, что приемка, утверждение, анализ, комментирование или рассмотрение Заказчиком Проектной и Рабочей документации (отчет по результатам изыскательских работ), а также подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные недостатки, обнаруженные в последствии в Проектной и Рабочей документации (отчете по результатам изыскательских работ), результатах строительно-монтажных Работ или завершенном строительством/технического перевооружения/реконструкцией Объекте.

4.6.  В случае прекращения Работ по Договору при наличии письменного согласия Заказчика, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту сдачи-приемки Работ (этапа Работ) Результат Работ/ инженерных изысканий и (или) разработанный им Проект и Техническую документацию/Проектную/Рабочую по степени их готовности на момент прекращения Работ и оплатить их.

4.7. Если результатом Работ является подготовка документации, которая должна быть в дальнейшем подвергнута государственной экспертизе, иным видам согласования уполномоченными органами, обязательства Подрядчика по выполнению Работ по настоящему Договору могут считаться выполненными надлежащим образом только в случае положительного для Заказчика решения уполномоченного органа по результатам проведения такой экспертизы, либо иного вида согласования. Факт подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в данном случае не является окончательным подтверждением качественного выполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе воспользоваться своими правами согласно п. 4.5 настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1	Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы (этап Работ) на основании подписанных обеими Сторонами:

Акта сдачи-приемки Работ (этапа Работ),

Счета,

Счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями статей 168, 169 НК РФ,

Документов, указанных в п. 4.2. Договора,

в течение _______ (_______________) ___________________ дней с даты предоставления Подрядчиком подписанного комплекта документов согласно п. 5.1 Договора.

Заказчик вправе оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере до 15 % от цены Договора составляет _____(______) рублей, кроме того НДС 20% _______(____) рублей. Всего с НДС 20%________(_______) рублей, оплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком;

Оставшиеся платежи по Договору Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы (этап работ) в течение ______ (_________) _________ дней с даты предоставления Подрядчиком подписанного комплекта документов согласно настоящему пункту.

Авансовый платеж зачитывается при оплате 1го этапа Работ. В случае превышения суммы аванса над стоимостью 1го этапа остаток аванса зачитывается при окончательной оплате 2-го этапа Работ.

    - В случае, если сумма выплаченных авансов по заключенным с Подрядчиком договорам подряда, с учетом аванса, указанного в п. 5.1., будет превышать 1,5 млн. руб. с НДС, Подрядчик обязан для выплаты аванса по договору предоставить банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата аванса. Все расходы, связанные с предоставлением такого обеспечения, несет Подрядчик.

    - Требования к получаемым банковским гарантиям, включая, но не ограничиваясь.

      - В банковской гарантии должны быть указаны:

- дата выдачи;

- Принципал (Подрядчик);

- Бенефициар (Заказчик);

- Гарант;

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

- денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; - срок действия Гарантии;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии.

      - Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, обязательства по которому она обеспечивает, путем указания на номер, дату, стороны Договора и описание предмета Договора, реквизиты закупочной процедуры.

      - Размер обязательств по банковской гарантии должен быть не менее 100 % суммы обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые она обеспечивает.

      - Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной. Банк-гарант и текст банковской гарантии должны быть предварительно согласованы Заказчиком, перечень Банков-гарантов Подрядчик запрашивает у Заказчика по дополнительному запросу. Вознаграждение банку за выдачу и поддержание в силе Банковской гарантии уплачивается Подрядчиком и последнему не компенсируется.

      - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка-гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в настоящий Договор не освобождает его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

      - Банковская гарантия должна предусматривать осуществление банком-гарантом платежа по ней в течение 5 рабочих дней с момента получения требования платежа.

      - Срок действия банковской гарантии должен не менее, чем на 60 календарных дней превышать срок исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору. В случае, если действие банковской гарантии истекает до фактического срока исполнения обязательств, Подрядчик обеспечит предоставление до даты, выпадающей за 60 календарных дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую (либо продленную) банковскую гарантию взамен истекшей, которая будет удовлетворять требованиям Договора (условия и порядок согласования такой банковской гарантии аналогичны). После предоставления Подрядчиком другой банковской гарантии взамен истекшей Заказчик вернет предыдущую банковскую гарантию.

      - В Банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по настоящему Договору (в т.ч. не продления банковской гарантии, либо не предоставления новой банковской гарантии, взамен ранее выданной) в предусмотренные сроки или расторжения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Подрядчику авансового платежа.

    - Заказчик вправе проверять действительность любой предоставляемой банковской гарантии, направляя запрос на подтверждение действительности банковской гарантии в банк-гарант. Банковская гарантия считается не предоставленной, если в ответ на запрос Заказчика Гарант направляет уведомление, что не выпускал предоставленную Подрядчиком банковскую гарантию, или информирует о недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии по иной причине. Банковская гарантия также считается не предоставленной, если гарант не предоставляет ответа на запрос Заказчика о подтверждении действительности предоставленной Подрядчиком банковской гарантии.

    - Порядок согласования и предоставления получаемой банковской гарантии.

      - Форма Гарантии и Банк-гарант согласуются Подрядчиком с Заказчиком. Проект банковской гарантии должен быть предоставлен на согласование Заказчику не позднее, чем за 25 рабочих дней до даты планируемого перечисления авансового платежа, в обеспечение возврата которого выдана банковская гарантия.

      - Согласование банковской гарантии производится Заказчиком на основании предоставленного Подрядчиком проекта банковской гарантии. Согласование производится в течение 10 рабочих дней.

      - В случае наличия замечания формулируются в письме Подрядчику и направляются последнему для их снятия.

      - Подрядчик обязан устранить замечания (обеспечить их устранение) в срок не позднее 3 рабочих дней.

      - В случае отсутствия замечания (либо их устранения) Заказчик уведомляет Подрядчика о согласовании банковской гарантии и необходимости предоставления оригинала банковской гарантии. Оригинал согласованной Банковской гарантии должен быть предоставлен не позднее, чем за 12 рабочих дней до даты перечисления авансового платежа, в обеспечение возврата которого выдана банковская гарантия.

      - При предоставлении Подрядчиком оригинала банковской гарантии Заказчик проверяет оригинал на предмет отсутствия расхождений с согласованным проектом банковской гарантии.

      - В случае наличия расхождений между оригиналом и согласованным проектом банковской гарантии Заказчик не принимает оригинал банковской гарантии от Подрядчика. Оригинал банковской гарантии в этом случае считается непредставленным.

      - При отсутствии расхождений между оригиналом и согласованным проектом банковской гарантии Заказчик осуществляет прием оригинала банковской гарантии от Подрядчика по акту приема-передачи. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (по одному для передающей и принимающей стороны), подписывается уполномоченными лицами со стороны Подрядчика и со стороны Заказчика и заверяется печатью.

В акте приема-передачи в обязательном порядке отражаются:

- дата и номер банковской гарантии;

- наименование Гаранта;

- сумма банковской гарантии;

- фамилии, имена, отчества, должности, реквизиты доверенностей, подписавших акт приема-передачи лиц.

5.2. В случае задержки представления документов, указанных в п. 5.1., срок оплаты увеличивается на соответствующее количество дней.

5.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ (этапа Работ).

5.4. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ будет считаться исполненным c даты списания суммы платежа с расчетного счета Заказчика.

5.5. По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

5.6. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки не реже одного раза в квартал. Подрядчик, которому направлен акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки вернуть Заказчику, оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный уполномоченным лицом.

В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчику акта сверки Подрядчик письменно не заявит Заказчику свои замечания, считается, что акт сверки принят Подрядчиком и подтвержден им без замечаний.

Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) дней после завершения оказания всех работ по Договору произвести взаимную сверку расчетов по надлежащему исполнению обязательств и подписать соответствующие двухсторонние Акты сверки взаимных расчетов.

5.7. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ по настоящему договору в случаях:

а) включения в акты сдачи-приемки выполненных работ завышенных объемов работ или невыполненных работ, предусмотренных сметами (расчетом или иными аналогичными документами);

б) неправомерного применения Подрядчиком различных повышающих коэффициентов (индексов), а равно позиций примененного для определения стоимости работ Ценника в сметах (расчетах или иных аналогичных документах), а также в Актах выполненных работ.

В случае обнаружения Заказчиком в выполненных и принятых Работах недостатков (в том числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных) Заказчик вправе не оплачивать указанные Работы до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.8. Если принятые Работы, указанные в п. 5.7 настоящего договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе по своему усмотрению:

а) в одностороннем порядке скорректировать Акт сдачи-приемки Работ (этапа Работ) (в том числе после его обоюдного подписания) на основании комиссионно-зафиксированного факта, указанного в п. 5.7 настоящего договора, в порядке, установленном п. 5.8.1 настоящего договора. После такой корректировки акт считается подписанным Сторонами в новой редакции;

б) требовать возврата денежных средств. Подрядчик обязан вернуть на банковский счет Заказчика денежные средства в размере и сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

5.8.1. Комиссия для установления факта, указанного в п. 5.7 настоящего договора, включает представителей Заказчика и Подрядчика.

В случае, если представитель Подрядчика не является для участия в комиссии в течение 5 дней после направления соответствующего уведомления, факт, указанный в п. 5.7 настоящего договора может быть установлен с привлечением Заказчиком независимого эксперта с последующим отнесением расходов на такое привлечение на Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки Результата работ, в том числе и за те, которые обнаружены при его реализации, а также в процессе эксплуатации/применения результата Работ. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Результата работ.

В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами/привлеченными силами за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, сверх того, взыскать с последнего неустойку в размере 25 % от общей Цены настоящего Договора, а также отказаться от исполнения Договора.

В случае, наличия замечаний компетентных государственных органов, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления Подрядчик за свой счет в срок, указанный Заказчиком вносит изменения в разработанную документацию и/или Результаты Работ, а также Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку (штраф) в размере 25% от общей Цены настоящего Договора.

6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, Заказчик оплачивает пени в размере 1/720 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы задолженности.

6.4. В случае несвоевременного завершения Работ (нарушения сроков Работ, этапа Работ) Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.5. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцати) от общей цены настоящего Договора.

6.6. За несвоевременное предоставление документов согласно п.2.3.13. Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.7. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

6.8. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением следующих обстоятельств (или одного из указанных обстоятельств):

• отказом (полностью или частично) налогового органа в возмещении (вычете) принятых к вычету Заказчиком сумм НДС по приобретенным у Подрядчика товарам (работам, услугам, имущественным правам);

• отказом (полностью или частично) во включении в состав расходов для целей налогового учета затрат Заказчика на приобретение у Подрядчика товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Обстоятельство считается наступившим при вынесении мотивированного мнения налогового органа, либо вступлении в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Заказчиком сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Заказчиком при включении в состав расходов затрат, по приобретенным Заказчиком у Подрядчика товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе при привлечении Подрядчиком  контрагентов и/или третьих лиц (в т.ч. субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Соответствующий акт налогового органа (решение или мотивированное мнение) является достаточным доказательством возникновения потерь у Заказчика, при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Подрядчика, его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадий движения товаров (работ, услуг, имущественных прав):

- описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке;

- некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете;

- анализ движения денежных средств по банковским счетам;

- отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств;

- неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме;

- наличие несформированного источника возмещения (вычета) НДС;

- отсутствие нахождения организации по месту регистрации;

- номинальные и/или массовые руководители/учредители организации;

- иные аналогичные обстоятельства.

Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Заказчику, определяется сторонами из расчета:

– 125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Подрядчиком;

– 125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком;

– 25 % от суммы убытка, уменьшенного налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком;

– 125 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Заказчику, по операциям с Подрядчиком.

Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Заказчиком сумм НДС по приобретенным Заказчиком у Подрядчика товарам (работам, услугам, имущественным правам).

Заказчик вправе удержать имущественные потери из причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Подрядчику по другим основаниям, в этом случае взаимные обязательства сторон считаются зачтенными и прекращенными в соответствующей части.

7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

7.1. Подрядчик передает Заказчику права на использование Результата работ (этапов Работ), разработанных им и (или) его субподрядчиками по настоящему Договору.

7.2. Использование Заказчиком в полном объеме или частично Результата, разработанных и переданных по настоящему Договору, разрешается неоднократно. Заказчик вправе передавать Результат работ третьим лицам, не уведомляя о такой передаче Подрядчика.

7.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные объекты интеллектуальной собственности, входящие в Результат работ (результат этапов Работ), созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

7.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих в отношении объектов, способных к правовой защите, входящих в Результат работ (этапов Работ), Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения (отказа от исполнения) Договора Заказчиком является:

9.3.1. Задержка по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (этапа работ) на срок свыше 30 (тридцать) календарных дней.

9.3.2. В случае, если будут разумные основания полагать, что Работы не будут завершены в срок либо Работы содержат существенные недостатки и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит недостатки по требованию Заказчика. В этом случае Подрядчик также обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду.

9.3.3. Неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию привлекаемых субподрядчиков.

9.3.4. Вынесение Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом), а также, если Подрядчик принудительно ликвидируется или ликвидируется добровольно.

9.3.5. Отзыва и/или аннулирования разрешительной документации Подрядчика (свидетельств, лицензий, допусков и прочее), необходимой для производства Работ.

9.3.6. Грубого нарушения Подрядчиком п. 2.3.12 настоящего договора, повлекшего ущерб.

9.3.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора.

  - Заказчик, решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление Подрядчику с указанием обоснованных мотивов расторжения. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления или иной даты, указанной в уведомлении Заказчика.

Получив от Заказчика уведомление о прекращении действия Договора, Подрядчик обязан незамедлительно либо по наступлении даты, указанной в уведомлении:

- прекратить все дальнейшие Работы, за исключением таких Работ, которые Заказчик может специально указать в уведомлении о прекращении действия Договора;

-  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления о прекращении действия Договора передать Заказчику по акту о прекращении Работ результаты Работ (в том числе результаты незавершенных этапов Работ), фактически выполненные Подрядчиком до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора), приложив к нему обоснование стоимости Работ, и направить акт сверки взаимных расчетов. В акте о прекращении Работ указывается дата прекращения Работ по Договору, перечень, объем и стоимость фактически выполненных до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора) Работ.

9.5.	При отказе Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан в течение (5) рабочих дней возвратить Заказчику денежные средства, полученные им в качестве частичной оплаты (аванса), за вычетом стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ. В случае задержки возврата уплаченных по Договору денежных средств Подрядчик уплачивает Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачу и использование Сторонами информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

10.2. Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1.    Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.

Вариант 1

11.2.      Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

11.3.  Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

11.3.1. ПАО «МОЭК» - info@moek.ru;

11.3.2. __________________-_______________.

11.4.  Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

11.5.  В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

11.6.    Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

11.7.    Арбитражное решение является окончательным.

11.8.  Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

11.9. Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

Вариант 2

11.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

12.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

12.3.1. Заверения Сторон:

12.3.1.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

12.3.1.2. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

12.3.1.3. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

12.3.1.4. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

12.3.1.5. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3.1.6. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

12.3.1.7. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

12.3.1.8. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

12.3.1.9. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

12.3.2. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению настоящего Договора Субподрядчиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 12.3.1.1. - 12.3.1.9 как на момент заключения Договора с соответствующим Субподрядчиком, так и в течение всего срока действия Договора с соответствующим Субподрядчиком.

12.3.3. В случае нарушения Подрядчиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 12.3.1., Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных Договором.

12.4. Бенефициарная оговорка.

12.4.1. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с указанием сведений по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется  на адрес электронной почты info@mоek.ru  и посредством факсимильной связи (495) 587-97-00 с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.

12.4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.1. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

12.5. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре, подписан квалифицированной электронной подписью (КЭП), и хранится на электронной торговой площадке Газпромбанка (АО) (ЭТП ГПБ) с возможностью доступа к электронному документу каждой из Сторон.

12.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

12.7. Ни одна из Сторон не вправе уступить право (требование) по настоящему договору третьим лицам без согласия другой Стороны.

12.8. Все приложения, поименованные в настоящем Договоре, являются неотъемлемой его частью:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1: Техническое задание;

- Приложение № 2: Сводный сметный расчет;

- Приложение № 3: График выполнения работ;

- Приложение № 4: Исходные данные;

- Приложение № 5: Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ);

- Приложение № 6: Форма «Сведения об изменении информации о цепочке

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

- Приложение № 7: Форма «Укрупненная разделительная ведомость поставок оборудования и материалов заказчика-подрядчика»;

- Приложение № 8: Требования по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг.

- Приложение № 9: Типовые условия договоров, при исполнении которых осуществляется производство работ (оказание услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица).

10. Приложение № 10: Соглашение об электронном документообороте (*включается при согласии Участника закупки на последующий электронный документооборот в соответствии с закупочной документацией).

11. Приложение № 11: Антикоррупционная оговорка.

13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

| Заказчик: ПАО «МОЭК» | Подрядчик: _______ «_______» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, Эт/каб20/2017 Почтовый адрес: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, Эт/каб20/2017 ОГРН 1047796974092 ИНН 7720518494 КПП 997650001 р/с 40702810092000006000 в Банке ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Телефон: (495) 587-77-88, Факс: (495) 587-97-00, E-mail: info@moek.ru | Юридический адрес: _____________ Почтовый адрес: ______________ ИНН ________ КПП __________ р/с ___________________ к/с _____________________ БИК ____________ Телефон: (___) _____________ Факс: (___) ____________ |
| Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения. |  |

14. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ м.п. | ____________________ /____________/ м.п. |