**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_/25**

г. Владивосток « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, действующее от имени Приморского края, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, на основании Федерального закона [от 05.04.2013 № 44-ФЗ](../../../../../../../C:/home/APK/laetina_eg/Загрузки/25.07.2022)) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_, **Идентификационный код закупки 252253803058125380100100570014211244,**  заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги (искусственного дорожного сооружения) **«Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка-Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края»**.
   2. Сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта: **с момента заключения контракта по 15 ноября 2025 года (включительно)** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту). Сроки исполнения отдельных этапов исполнения контракта определены в Графике выполнения работ.
   3. Объем и состав работ определяются сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - сметный расчет по ремонту), который является неотъемлемой частью контракта. Все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности.
   4. Место выполнения работ: **Приморский край, Михайловский муниципальный район.**

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

*2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет:* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.*** *с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке \_\_\_ процентов (в случае, если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается),* в том числе по этапам:

Цена 1 этапа исполнения контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена 2 этапа исполнения контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена 3 этапа исполнения контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена 4 этапа исполнения контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена 5 этапа исполнения контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена 6 этапа исполнения контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена 7 этапа исполнения контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. [[1]](#footnote-2).

*2.2. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.*

* 1. *Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.*
  2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом [от 05.04.2013 №44-ФЗ](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/25.07.2022)) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).
  3. *Источник финансирования:*

*- Бюджет субъекта Российской Федерации (Бюджет Приморского края):*

***КБК* 754 04 09 121И89Д001 244 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.**

1. **ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

3.1. *Подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, искусственного дорожного сооружения* **«Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка-Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края»** *(далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту заказчику.*

3.2. *Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), который является неотъемлемой частью контракта.*

* 1. В десятидневный срок после заключения контракта Подрядчик обязан представить Заказчику для утверждения детализированный календарный график производства работ (далее - детализированный календарный график) с указанием наименования конкретного вида работ, объема и стоимости работ. При наличии замечаний заказчика к детализированному календарному графику подрядчик обязан их устранить в течение 3 (трех) дней и повторно представить на утверждение заказчику.  
      Дата начала и окончания отдельных видов работ, определенные детализированным календарным графиком являются исходными данными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков ремонта объекта, установленных детализированным календарным графиком.
  2. Подрядчик обязан приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом. Подрядчик принимает на себя обязательства по целевому и эффективному использованию финансовых средств.
  3. Подрядчик обязан производить работы только в границах постоянного и временного отвода. За нарушение указанных границ – несет ответственность перед третьими лицами.
  4. Подрядчик обязан предъявить выполненные объемы работ с представлением документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
  5. В случае приостановки работ по любой причине (кроме случаев приостановки работ по предписанию или распоряжению Заказчика) Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
  6. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. Привлекаемые субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующих работ.
  7. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение на месте производства работ (полосе отвода и придорожной полосе) мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, санитарной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, а также соблюдение особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, трубопроводных систем, биологической опасности.
  8. Подрядчик обязан выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды; при возникновении случаев нарушения законодательства РФ в области природоохранной деятельности устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счёт; по итогам периода выполнения работ представлять Заказчику информацию об объёмах и объектах финансирования природоохранной деятельности, о случаях конфликтных ситуаций, связанных с нарушением природоохранного законодательства на объекте, объёмах штрафных санкций, наложенных за загрязнение окружающей среды.
  9. Подрядчик обязан иметь на месте производства работ - Общий журнал работ.
  10. Подрядчик обязан обеспечить представителю Заказчика доставку на объект для проведения контроля выполняемых работ, проверки и приёмки выполненных объемов работ.
  11. Подрядчик обязан за свой счет без увеличения стоимости работ в согласованный Заказчиком срок, устранять дефекты и недостатки, выявленные во время производства и приемки работ, с обеспечением надлежащего качества.
  12. Подрядчик обязан обеспечивать применение материалов, имеющих декларирование о соответствии или сертификацию, в случаях, установленных Постановлением Правительства РФ [от 23.12.2021 №2425](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/01.09.2022) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.№2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Характеристики товаров (материалов), используемых при производстве работ, должны соответствовать требованиям, установленным Контрактом.

* 1. Подрядчик обязан исполнять предписания и распоряжения Заказчика (уполномоченных лиц), выдаваемые в соответствии с условиями настоящего Контракта, в связи с реализацией прав Заказчика по Контракту.
  2. Вести с момента начала работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал работ, и исполнительную документацию (в случае, если это установлено нормативными документами). Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ в соответствии с требованиями нормативной документации. По окончании работ Подрядчик передает исполнительную документацию Заказчику.
  3. До начала выполнения работ разработать проект организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по дорогам в целях определения временных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов.

Проект организации дорожного движения должен быть разработан в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 18.02.2025 № 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения".

Проект организации дорожного движения согласовывается с Заказчиком, КГКУ "Управление автомобильных дорог Приморского края" и УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Выполнить обустройство мест производства работ в соответствии со схемами организации движения и ограждения мест производства работ в соответствии с "ОДМ 218.6.019-2016. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (далее - ОДМ 218.6.019-2016), соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 и нести ответственность за безопасность движения автотранспорта в зоне производства работ, соблюдать требования биологической безопасности.

* 1. Еженедельно официальным письмом предоставлять Заказчику письменный отчет за прошедшую неделю, который должен включать:

а) разъяснения по выполненным за неделю работам, возникшим проблемам и мерам по их решению;

б) сравнительный анализ поставленных задач и их фактического выполнения;

в) сведения по укомплектованию кадрами (трудовыми ресурсами);

г) прогноз работ, где должен быть отражен запланированный и фактический ход работ по каждому основному виду работ (в отчете должны быть указаны объем запланированных и завершенных работ за предыдущую неделю, а также планируемые работы на предстоящую неделю; по каждому виду работ показываются требования по трудовым ресурсам, оборудованию и материалам на неделю;

д) количественные данные по объемам и стоимости работ за неделю и в совокупности.

3.19. С целью контроля над сроками выполнения работ Подрядчик ежемесячно, одновременно с промежуточной приемкой работ, предоставляет Заказчику справку незавершенных работ, в которой (на основании сроков, установленных в Графике выполнения работ) Подрядчиком указываются объемы и стоимость не выполненных им в текущем месяце работ.

3.20. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

а) месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение № 6 к Контракту) на следующий месяц;

б) графики поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Приложение № 7 к Контракту) на следующий месяц.

* 1. Подрядчик представляет Заказчику:

а) еженедельно информацию о ходе выполнения работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ, подписанным ответственным представителем Подрядчика в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет дополнительные данные о ходе работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам;

б) ежемесячно в электронном виде фотографии, отражающие стадию производства работ на строительной площадке;

в) при производственной необходимости по запросу Заказчика в течение 3 (трех) дней разрабатывает и предоставляет корректирующие мероприятия, корректирующие графики производства строительно-монтажных работ и корректирующие графики поставок материалов и оборудования поставки Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным корректирующим мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса;

г) по запросу Заказчика в указанные в запросе сроки любую информацию об Объекте, с приложением документов, в том числе на электронных носителях;

д) при наличии запроса Минтранса России, Росавтодора, надзорных и контролирующих органов в течение 24 часов с момента поступления соответствующего запроса от Заказчика - запрашиваемую информацию об Объекте.

* 1. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
  2. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
  3. Компенсировать третьим лицам причиненный ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям, или связанными с проводимыми работами, возникшими вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по Контракту.
  4. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ.
  5. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, образующихся при выполнении работ по настоящему Контракту, в соответствии с законодательством РФ, а также осуществлять все расходы и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.
  6. Подрядчик обязан обеспечить мытье колес строительной техники при выезде с участка производства работ на автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием, а также при заезде на территорию места производства работ с целью снижения рисков нарушения биологической безопасности.
  7. При проведении работ в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Подрядчик представляет документы, подтверждающие наличие соответствующей группы допуска по электробезопасности, требования к которой предусмотрены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждёнными Приказом Минтруда России [от 15.12.2020 N 903н](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/01.09.2022))) у лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
  8. Проезжая часть на ремонтируемых участках автомобильной дороги может быть закрыта Подрядчиком для проезда не более, чем на 50 процентов. В случае необходимости закрытия проезда на участках дороги более чем на 50 процентов должен быть обеспечен объезд данных участков дороги в соответствии со статьей 11 Федерального закона [от 29.12.2017 № 443-ФЗ](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/01.01.2023)) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.30. Подрядчик обязан *привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в* ***объеме 30 процентов цены контракта****.*

3.31. *Подрядчик обязан представить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:*

*а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);*

*б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная подрядчиком.*

3.32. *В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в* [*пункте 3.31.*](#P40) *настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.*

3.33. *Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.*

3.34. *Представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:*

*а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;*

*б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанные документы представляются заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).*

3.35. *Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного требования, в том числе:*

*а) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте;*

*б) за представление с нарушением установленных сроков указанных в пунктах 3.31., 3.32., 3.34. настоящего Контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.*

*3.36. Подрядчик обязан предоставить информацию Заказчику о заключенных Контрактах (договорах) с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по форме* (Приложения №3.1, 3.2 к настоящему Контракту).

3.37. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков).

3.38. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и отвечает за действия субподрядчиков перед Заказчиком, как за свои собственные.

3.39. *Предоставлять в срок, не превышающий 10 дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.*

3.40. *Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.*

*3.41. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.*

*3.42. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с* [*Положением*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AE8D09F031EA22D798596025A476856CCB909EFE1A34FDFB69E1C05303E4F1B997103D5A7250CF215S0A) *о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации* [*от 29 июня 2021 г. N 1043*](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/документа) *"О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.*

*3.43. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.*

*3.44. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных согласно* [*положениям*](#P211) *Контракта (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.*

*3.45. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от сметного расчета по ремонту.*

*3.46. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.*

*3.47. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 30 календарных дней со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения <2>.*

*<2> Но не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в соответствии с* [*частью 30 статьи 34*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856CCB909ECE3A64BD5E3C40C01796A45049E6B1DD3B92510SFA) *Федерального закона о контрактной системе.*

3.48. После разборки используемых для ведения работ временных зданий, сооружений и конструкций, разборки существующих элементов и конструкций дороги, все материалы, конструкции, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам за вычетом расходов по приведению в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования (если это не предусмотрено сметой). Цена реализации согласовывается Заказчиком, при этом Подрядчик обязан средства от реализации перечислить в доход соответствующего бюджета.

Подрядчик и Заказчик определяют размер возвратных сумм с составлением соответствующего Акта о номенклатуре, количестве и цене полученных от разборки материалов, конструкций, подлежащих возврату.

Возвратные суммы справочно показываются отдельной строкой в актах выполненных работ.

В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи, в том числе их непригодность для дальнейшего использования, их стоимость в возвратных суммах не учитывается. При этом невозможность реализации материалов, конструкций и их непригодность для дальнейшего использования подтверждается актами обследования материалов, конструкций и документами, подтверждающими их вывоз Подрядчиком на полигон ТБО или другие места утилизации с учетом расходов по доставке и утилизации.

3.49. Подрядчик обязан согласовать график производства работ с главами муниципальных образований, на территории которых планируется выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

**4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА**

*4.1. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе.*

*4.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный* [*статьей 103*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856CCB909EFE1A24BD9B39E1C05303E4F1B997103D5A7250CF215S0A) *Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).*

*4.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.*

*Предусмотренное пунктом* [*4.1.*](#P67) *настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856DEB951E3E0A451DEB38B4A547616S8A) *о контрактной системе и контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).*

*4.4. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с* [*пунктами 4.1.*](#P67) *– 4.3. настоящего Контракта Заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.*

*В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.*

4.5. *Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным* [*Гражданским кодексом Российской Федерации*](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/28.04.2023)) *для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с* [*разделом 8*](#P123) *настоящего Контракта.*

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

**5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

5.1. *Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 13.1. статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.*

*5.2. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.*

*Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856DEB951E3E0A451DEB38B4A547616S8A) *о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.*

*5.3. Определить в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.*

*5.4. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.*

*5.5. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.*

*5.6. Нести ответственность:*

*а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;*

*б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;*

*в) за несвоевременную передачу строительной площадки, сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.*

*5.7. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856DEB951E3E0A451DEB38B4A547616S8A) *о контрактной системе.*

*5.8. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.*

**6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА**

*6.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.*

*6.2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.*

*6.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 3 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.*

*6.4. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.*

*6.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.*

*6.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*6.7. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.*

**7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА**

*7.1. Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным* [*приложением N 1*](#P211) *к типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденных Постановлением Правительства РФ* [*от 08.04.2023 N 572*](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/документа) *"Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" (далее - Типовые условия контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений).*

Гарантийные сроки:

|  |  |
| --- | --- |
| Земляное полотно | 6 лет |
| Нижний слой покрытия | 5 лет |
| Верхний слой покрытия | 5 лет |
| Обочины | 1 год |
| Водопропускные трубы | 5 лет |
| Дорожные знаки | 10 лет |
| Разметка | 3 месяца |

Гарантийные сроки на прочие материалы приравниваются к гарантийным срокам, установленным производителем.

*Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), по форме согласно* [*приложению N 2*](#P297)*, или* [*N 3*](#P497)*, или* [*N 4*](#P703) *к Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.*

Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет **10 лет** и исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ по завершающему этапу (завершающего документа о приемке выполненных работ).

*7.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.*

*В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.*

*7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.*

*7.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.*

*7.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.*

*7.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).*

*7.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.*

*7.8. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.*

*7.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.*

*7.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с* [*пунктом 7.3.*](#P109) *настоящего Контракта.*

**8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

*8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.*

Расторжение Контракта допускается в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

*8.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 3 и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.*

*8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 6.2. и 6.3. настоящего Контракта.*

*8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных* [*частью 15 статьи 95*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856CCB909EFE6A3448AE6D11D59756C5C1A9A7101D1BB12S4A) *Федерального закона о контрактной системе.*

*8.5. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.*

8.6. Соглашение о расторжении контракта заключается с использованием единой информационной системы.

**9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА**

*9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.*

*9.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.*

*9.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.*

*9.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок,* стороны заключают соглашение об изменений условий контракта с использованием единой информационной системы.

**10. ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

*10.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального* [*закона*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AE8D390021DA22D798596025A476856DEB951E3E0A451DEB38B4A547616S8A) *"Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.*

*10.2. В целях приемки выполненных работ подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту, формирует с использованием единой информационной системы* ***документ о приемке работ****, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе подрядчик размещает исполнительную документацию.*

10.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться [эксперты](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=100483&field=134&date=12.01.2022), экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. В ходе приемки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приемке выполненных работ и в приложенных к нему документах.

10.3.1. Подрядчик в день окончания работ согласно Графику выполнения работ направляет Заказчику (формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе) документ о приемке выполненных работ.

10.4. Заказчик производит приемку в срок не позднее **двенадцати** рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке выполненных работ, подписанного Подрядчиком, с подписанными и приложенными к нему документами, которые являются его неотъемлемой частью.

10.5. К документу о приемке выполненных работ, предусмотренному пунктом 10.2. настоящего контракта, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью (исполнительная документация). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке выполненных работ, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке выполненных работ.

10.6. В срок не позднее **двенадцати** рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке выполненных работ, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.

10.7. В случае создания в соответствии с [частью 6](#P2117) статьи 94 Федерального закона о контрактной системе приемочной комиссии в срок не позднее **двенадцати** рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке выполненных работ, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

10.8. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке в день его подписания членами приемочной комиссии Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

*10.9. При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.*

10.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.

10.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

10.11. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке выполненных работ.

*10.12.При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.*

10.13. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в размерах, установленных контрактом, Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) с учетом графика выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ.

* 1. По настоящему контракту предусмотрена выплата аванса в размере **30** % от цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб.** Размер аванса по каждому этапу исполнения контракта составляет **30** % от цены этого этапа исполнения контракта.

В течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** с момента предоставления счета, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год[[2]](#footnote-3) , в том числе по этапам:

Размер аванса в отношении 1 этапа исполнения контракта составляет 30 % от цены 1 этапа исполнения контракта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Размер аванса в отношении 2 этапа исполнения контракта составляет 30 % от цены 2 этапа исполнения контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Размер аванса в отношении 3 этапа исполнения контракта составляет 30 % от цены 3 этапа исполнения контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Размер аванса в отношении 4 этапа исполнения контракта составляет 30 % от цены 4 этапа исполнения контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Размер аванса в отношении 5 этапа исполнения контракта составляет 30 % от цены 5 этапа исполнения контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Размер аванса в отношении 6 этапа исполнения контракта составляет 30 % от цены 6 этапа исполнения контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Размер аванса в отношении 7 этапа исполнения контракта составляет 30 % от цены 7 этапа исполнения контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Последующие после выплаты аванса платежи Заказчик осуществляет в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ, подтвержденных в соответствии с установленным министерством финансов Приморского края порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в случае если государственный контракт не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно) или суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного государственным контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ (в случае если государственный контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают).

Подрядчик вправе использовать полученные средства только для приобретения материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, (и/или оборудования, если его приобретение предусмотрено условиями контракта).

Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих использование авансовых средств, а именно:

- отчет об использовании авансовых платежей с приложением документов (копий документов):

- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и иными подрядными организациями на выполнение соответствующих Работ;

- счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Подрядчику;

- платежные поручения на оплату оборудования и материалов;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов;

- фотографии, подтверждающие прибытие и размещение строительных материалов и оборудования на Объекте (строительной площадке).

На усмотрение Заказчика могут быть истребованы иные документы, подтверждающие использование авансовых средств на указанные в настоящем пункте направления.

**В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Контракта вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на размер зачтенной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды выполнения работ.**

* 1. Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ этапа исполнения контракта в пределах сумм, установленных в Графике оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение №5 к настоящему Контракту), в срок **не более 7 (семи) рабочих дней** с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
  2. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему контракту субподрядных организаций расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.
  3. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ, по которым Заказчиком произведена оплата, до приёмки всех работ несёт Подрядчик.

*10.18. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).*

1. **ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ** 
   1. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет **30 %** от начальной (максимальной) цены контракта[[3]](#footnote-4). Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
   2. Размер обеспечения гарантийных обязательств по настоящему контракту составляет **1%** от начальной (максимальной) цены контракта.
   3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
   4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных [Гражданским кодексом Российской Федерации](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/01.09.2022)) оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
   5. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
   6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
   7. В соответствие с частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
   8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
   9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе.
   10. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.
   11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   12. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
   13. Предусмотренное пунктами 11.6., 11.7. и 11.8. настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
   14. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
   15. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения применяется Подрядчиком) не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
   16. **Обеспечение гарантийных обязательств по контракту Подрядчик обязан представить не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня формирования Подрядчиком документа о приемке выполненных работ по завершающему этапу (документ о приемке выполненных работ по завершающему этапу исполнения Контракта).**
   17. **Гарантийный срок по настоящему контракту составляет 10 лет и исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ по завершающему этапу (завершающего документа о приемке выполненных работ).**
   18. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=0880D1006FF931CEBA891CA5736DFAAF2092061B63049D02462A913CBFBFC3E81DE531A4900E6B2D6164888435C90D267D071392DF22G0F7A), [7.1](consultantplus://offline/ref=0880D1006FF931CEBA891CA5736DFAAF2092061B63049D02462A913CBFBFC3E81DE531A4900F622D6164888435C90D267D071392DF22G0F7A), [7.2](consultantplus://offline/ref=0880D1006FF931CEBA891CA5736DFAAF2092061B63049D02462A913CBFBFC3E81DE531A4900F632D6164888435C90D267D071392DF22G0F7A) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=0880D1006FF931CEBA891CA5736DFAAF2092061B63049D02462A913CBFBFC3E81DE531A4900F602D6164888435C90D267D071392DF22G0F7A) Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](consultantplus://offline/ref=0880D1006FF931CEBA891CA5736DFAAF2092061B63049D02462A913CBFBFC3E81DE531A1930A6972647199DC3ACC14387B1F0F90DDG2F2A) статьи 34 Федеральный закон о контрактной системе.
   19. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 11.18 настоящего контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
   20. В случае нарушения обязательств по Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

**12. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА**

12.1. Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта заключает договор о банковском сопровождении контракта с банком, определенным Заказчиком, и сообщает письменно о заключении договора Заказчику в течение 1 рабочего дня со дня заключения договора о банковском сопровождении.

12.2. Банковское сопровождение контракта осуществляется в соответствии со ст. 35 Федерального закона [от 05.04.2013 №44-ФЗ](../../../../../../../home/APK/kudryashova_ea/Загрузки/25.07.2022)) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации [от 20.09.2014 № 963](../../../../../../../home/APK/kudryashova_ea/Загрузки/01.01.2022)) «Об осуществлении банковского сопровождения контракта», Постановлением Правительства Приморского края от 16.02.2023 № 103-пп «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского края».

12.3. Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в предусмотренный ст.74.1 [Налогового кодекса](../../../../../../../home/APK/kudryashova_ea/Загрузки/23.09.2022)) Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

В соответствии с условиями государственного контракта от 20.03.2023 № 127/23 на «Оказание услуг по банковскому сопровождению контрактов», **Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество).** Местонахождение банка: 117420, г. Москва,  
ул. Наметкина, дом 16, корпус 1; почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 63, БИК 044525823.

12.4. При банковском сопровождении Подрядчик обязан:

а) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение.

б) определять в договорах, заключаемых с соисполнителями, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта;

в) предоставлять заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому контракту соисполнителях (полное наименование соисполнителя, местонахождение соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

г) при банковском сопровождении Заказчик обязан оплачивать выполненные работы, по сопровождаемому контракту на отдельный счет;

д) при банковском сопровождении Заказчик имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации на односторонний отказ от исполнения сопровождаемого контракта.

**13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Срок действия контракта по **30.12.2025 (включительно)**. *Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.*

**14. ПРИОСТАНОВКА РАБОТ**

*14.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.*

*14.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.*

*14.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.*

*14.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:*

*а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;*

*б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;*

*в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.*

**15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

*15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со* [*статьей 34*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856CCB909EFE1A34BDEB79E1C05303E4F1B997103D5A7250CF215S0A) *Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.*

*15.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с* [*Правилами*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227DE8D7980D1EA22D798596025A476856CCB909EDEAF71E9AE29849536A6B46049C6F011DS2A) *определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации* [*от 30 августа 2017 г. N 1042*](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/документа) *"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации* [*от 25 ноября 2013 г. N 1063*](../../../../../../../home/APK/laetina_eg/Загрузки/документа)*".*

15.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с условиями настоящего контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За исключением случая, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими условиями контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства №1042, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей[[4]](#footnote-5).

15.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, их несоответствие нормам и правилам Российской Федерации. Объём ответственности сторон определяется в соответствии с настоящим Контрактом и требованиями законодательства.

15.6. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям, или связанными с проводимыми работами, возникшими вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по Контракту.

15.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

15.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и устанавливаются в следующем порядке:

15.9.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: \_\_\_\_\_ %[[5]](#footnote-6).

15.9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

15.9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

15.9.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков, за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

*15.10. В случае непредставления заказчику подрядчиком в срок, предусмотренный пунктом* [*3.39*](#P51) *настоящего Контракта, информации обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта, подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком, в соответствии с* [*частью 24 статьи 34*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856CCB909EAE2A2448AE6D11D59756C5C1A9A7101D1BB12S4A) *Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.*

15.11. В случае непредоставления заказчику указанной в пункте **3.39**. настоящего Контракта информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

*15.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.*

* 1. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

15.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

15.15. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.

**16. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

*16.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.*

*16.2. В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с* [*частью 16 статьи 94*](consultantplus://offline/ref=E73B56450728D102234910819DEB06227AEAD39B031BA22D798596025A476856CCB909EFE3A24FDEBCC119102166431D806F07CFBB270E1FS3A) *Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.*

*В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.*

*16.3. В претензии должны быть указаны:*

*а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;*

*б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;*

*в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;*

*г) требования стороны;*

*д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);*

*е) дата и регистрационный номер претензии;*

*ж) подпись уполномоченного лица;*

*з) перечень прилагаемых документов.*

*16.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.*

*16.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.*

*16.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 16.2. настоящего Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.*

*16.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд* Приморского края*.*

**17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

*17.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:*

*а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);*

*б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).*

17.2. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

* 1. К настоящему Контракту прилагаются, и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
     1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки (Техническое задание);
     2. Приложение № 2 – Сметный расчет;
     3. Приложение № 3.1 – Форма для предоставления информации о договорах, заключенных с субподрядными организациями из числа субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций;

Приложение № 3.2 – Форма для предоставления информации об исполнении обязательств по договорам, заключенным с субподрядными организациями из числа субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций;

* + 1. Приложение № 4 – График выполнения работ;
    2. Приложение № 5 – График оплаты;
    3. Приложение № 6 - Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма);
    4. Приложение № 7 – График поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Типовая форма).
    5. Приложение № 8 - Договор о банковском сопровождении контракта (проект).

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 1

к государственному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_

**Описание объекта закупки**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

*Описание объекта закупки (Техническое задание) оформляется на стадии подписания контракта в соответствии с приложением к извещению «Описание объекта закупки»*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 2

к государственному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_

**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

*Стоимость работ на стадии подписания контракта принимается в соответствии с приложением к извещению «Обоснование начальной (максимальной)цены контракта» с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если она была снижена по итогам закупки в электронной форме.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 3.1

к государственному контракту от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_

**Форма для предоставления информации о договорах, заключенных с субподрядными организациями из числа субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций (рекомендуемая)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование заказчика | Номер Контракта | Предмет Контракта | Стоимость Контракта | Договор субподряда | | | | |
| Наименование субподрядной организации | Номер договора и дата подписания | Предмет договора | Цена договора, в том числе с разбивкой по годам | Процент  от цены заключенного контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | |  | **Итого** | | |  |  |

**Приложение:**

1. декларация о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

2. копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная Подрядчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 3.2

к государственному контракту от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_

**Форма для предоставления информации об исполнении обязательств по договорам, заключенным с субподрядными организациями из числа субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций(рекомендуемая)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование заказчика | Номер Контракта | Предмет Контракта | Стоимость Контракта | Договор субподряда | | | | |
| Наименование субподрядной организации | Номер договора и дата подписания | Реквизиты  документов, подтверждающих выполнение работ (наименование №, дата) | документ, подтверждающий оплату выполненных работ (наименование №, дата, оплаченная сумма) | Сведения по выполнению работ (с нарастающим итогом  с начала выполнения работ по договору) / Процент  от цены заключенного договора  (с нарастающим итогом с начала выполнения работ по договору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | |  | **Итого** | | |  |  |

**Приложение:**

1. копии документов о выполненных работах, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

2. копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 4

к государственному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

**График выполнения работ**

**Приложение № 4 к контракту находится в отдельном файле.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 5

к государственному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ГРАФИК ОПЛАТЫ[[6]](#footnote-7)**

**Приложение № 5 к контракту находится в отдельном файле.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 6

к государственному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма)**

**Приложение № 6 к контракту находится в отдельном файле.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 7

к государственному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

**График поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Типовая форма)**

**Приложение № 7 к контракту находится в отдельном файле.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение № 8

к государственному контракту от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Договор о банковском сопровождении**

**(ПРОЕКТ)**

**Приложение № 8 к контракту находится в отдельном файле.**

1. 1 К распределению цены контракта (этапов исполнения контракта) применяется коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, в случае если она была снижена по итогам закупки в электронной форме. [↑](#footnote-ref-2)
2. В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ в случае заключения контракта с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, выплата аванса не допускается, в данном случае п.10.14. -10.15. Контракта изложить в следующей редакции:

   «10.14. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Подрядчиком, предложившем при проведении закупки цену Контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается. Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.

   10.15. Оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы этапа исполнения контракта производится Государственным заказчиком в течение семи рабочих дней с даты подписания Государственным Заказчиком документа о приемке выполненных работ. [↑](#footnote-ref-3)
3. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-4)
4. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-5)
5. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

   а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

   д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

   е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно). [↑](#footnote-ref-6)
6. К Графику оплаты применяется коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Контракта, в случае, если она была снижена по итогам закупки в электронной форме. [↑](#footnote-ref-7)