## Лист 1
Приложение № 4
к государственному контракту № _____/25 от _____________________2025 г
График выполнения работ*
Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка-Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края
N п/п | Наименование участков отдельных видов работ | Всего, руб. | 2025 год, в том числе по месяцам
|  |  | май (аванс) | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка-Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края |  |  | С момента заключения контракта по 31.05.2025 | С 01.06.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.07.2025 | С 01.08.2025 по 31.08.2025 | С 01.09.2025 по 30.09.2025 | С 01.10.2025 по 31.10.2025 | С 01.11.2025 по 15.11.2025
|  | 121948075.18 | 36584422.549
| 1 Этап | 2096213.4 | 628864.02
| 2 Этап | 15771677.75 | 4731503.325
| 3 Этап | 15771677.75 | 4731503.325
| 4 Этап | 20771677.74 | 6231503.322
| 5 Этап | 25771677.74 | 7731503.322
| 6 Этап | 25771677.74 | 7731503.322
| 7 Этап | 15993473.06 | 4798041.913
в т.ч по видам работ:
1.1 | Подготовительные работы | 88796.8 | 26639.04
1.2 | Восстановление земляного полотна | 243072.04 | 72921.61
1.3 | Восстановление водопропускных труб | 1764344.56 | 529303.37
1.4 | Восстановление покрытия | 117928963.03 | 35378688.91
1.5 | Восстановление съездов | 540706 | 162211.8
1.6 | Обустройство | 1382192.75 | 414657.82
в т.ч. по этапам:
| 1. Этап: | 2096213.4 | 628864.02
| Подготовительные работы | 88796.8 | 26639.04
| Восстановление земляного полотна | 243072.04 | 72921.612
| Восстановление водопропускных труб | 1764344.56 | 529303.368
| 2. Этап: | 15771677.75 | 4731503.325
| Восстановление покрытия | 15771677.75 | 4731503.325
| 3. Этап: | 15771677.75 | 4731503.325
| Восстановление покрытия | 15771677.75 | 4731503.325
| 4. Этап: | 20771677.74 | 6231503.322
| Восстановление покрытия | 20771677.74 | 6231503.322
| 5. Этап: | 25771677.74 | 7731503.322
| Восстановление покрытия | 25771677.74 | 7731503.322
| 6. Этап: | 25771677.74 | 7731503.322
| Восстановление покрытия | 25771677.74 | 7731503.322
| 7. Этап: | 15993473.06 | 4798041.913
| Восстановление покрытия | 14070574.31 | 4221172.293
| Восстановление съездов | 540706 | 162211.8
| Обустройство | 1382192.75 | 414657.82
| ВСЕГО: | 121948075.18 | 36584422.549
Сроки исполнения отдельных этапов исполнения контракта определяются сроками в Графике выполнения работ .* Дополнительно к сроку выполнения работ по этапу в срок исполнения этапа контракта (в соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, Письмом Минфина России от 12.05.2022 N 24-06-07/43394) включается, в том числе срок приемки выполненной работы (ее результатов отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренного контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта и оплата заказчиком подрядчику выполненной работы (ее результатов) отдельного этапа исполнения контракта;
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: