## Лист 1
Приложение № 5
к государственному контракту № _____/25 от _____________________2025 г
График оплаты
Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка-Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края
N п/п | Наименование участков отдельных видов работ | Всего, руб. | 2025 год, в том числе по месяцам
|  |  | май (аванс) | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка-Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края | 121948075.18 | 36584422.55 | 1467349.38 | 11040174.42 | 11040174.42 | 14540174.42 | 18040174.42 | 18040174.42 | 11195431.15
| 1 Этап | 2096213.4 | 628864.02
| 2 Этап | 15771677.75 | 4731503.33
| 3 Этап | 15771677.75 | 4731503.33
| 4 Этап | 20771677.74 | 6231503.32
| 5 Этап | 25771677.74 | 7731503.32
| 6 Этап | 25771677.74 | 7731503.32
| 7 Этап | 15993473.06 | 4798041.91
в т.ч по видам работ:
1.1 | Подготовительные работы | 88796.8 | 26639.04 | июнь: 62157.76
1.2 | Восстановление земляного полотна | 243072.04 | 72921.61 | июнь: 170150.43
1.3 | Восстановление водопропускных труб | 1764344.56 | 529303.37 | июнь: 1235041.19
1.4 | Восстановление покрытия | 117928963.03 | 35378688.91 |  | 11040174.42 | 11040174.42 | 14540174.42 | 18040174.42 | 18040174.42 | 9849402.02
1.5 | Восстановление съездов | 540706 | 162211.8 | декабрь: 378494.2
1.6 | Обустройство | 1382192.75 | 414657.82 | декабрь: 967534.93
в т.ч. по этапам:
| 1. Этап: | 2096213.4 | 628864.02 | июнь: 1467349.38
| Подготовительные работы | 88796.8 | 26639.04 | июнь: 62157.76
| Восстановление земляного полотна | 243072.04 | 72921.61 | июнь: 170150.43
| Восстановление водопропускных труб | 1764344.56 | 529303.37 | июнь: 1235041.19
| 2. Этап: | 15771677.75 | 4731503.33 | июль: 11040174.42
| Восстановление покрытия | 15771677.75 | 4731503.33 | июль: 11040174.42
| 3. Этап: | 15771677.75 | 4731503.33 | август: 11040174.42
| Восстановление покрытия | 15771677.75 | 4731503.33 | август: 11040174.42
| 4. Этап: | 20771677.74 | 6231503.32 | сентябрь: 14540174.42
| Восстановление покрытия | 20771677.74 | 6231503.32 | сентябрь: 14540174.42
| 5. Этап: | 25771677.74 | 7731503.32 | октябрь: 18040174.42
| Восстановление покрытия | 25771677.74 | 7731503.32 | октябрь: 18040174.42
| 6. Этап: | 25771677.74 | 7731503.32 | ноябрь: 18040174.42
| Восстановление покрытия | 25771677.74 | 7731503.32 | ноябрь: 18040174.42
| 7. Этап: | 15993473.06 | 4798041.91 | декабрь: 11195431.15
| Восстановление покрытия | 14070574.31 | 4221172.29 | декабрь: 9849402.02
| Восстановление съездов | 540706 | 162211.8 | декабрь: 378494.2
| Обустройство | 1382192.75 | 414657.82 | декабрь: 967534.93
| ВСЕГО: | 121948075.18 | 36584422.55 | 1467349.38 | 11040174.42 | 11040174.42 | 14540174.42 | 18040174.42 | 18040174.42 | 11195431.15
|  |  | Заказчик: | октябрь: Подрядчик: