## отчет
Приложение № 7
к Техническому заданию
[9 empty] | коэф снижения | [134 empty] | Отчет на 01.10.2020 | [33 empty] | Отчет на дд.мм.гг.
[8 empty] | 1.045 | 0.995 | [134 empty] | выполнения работ на объекте | [33 empty] | выполнения работ на объекте
[144 empty] | Осуществление дорожной деятельности (ремонту) на автомобильных дорогах регионального значения Осиновка – Рудная Пристань км 134+400 – 136+800 на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | [33 empty] | Осуществление дорожной деятельности (ремонту) на автомобильных дорогах регионального значения а/д км на территории Приморского края
№ | Наименование | Ед. изм | Контрактные данные | [6 empty] | 2020 год | [167 empty] | 2025 год
|  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Стоимость, руб. с НДС | Стоимость п.з. тыс. руб. | итого с коэф | ндс | ВСЕГО с НДС, тыс.руб. | май | [33 empty] | июнь | [32 empty] | июль | [32 empty] | август | [33 empty] | сентябрь | [33 empty] | месяц | [33 empty] | ВСЕГО | Стоимость, руб с НДС | % выполнения
[10 empty] | план | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Факт всего | план | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Факт всего | план | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Факт всего | план | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Факт всего | план | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Факт всего | план | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Факт всего
Раздел 1. Искусственные сооружения км 136+745
1
| ИТОГО: | [9 empty] | #REF! | [33 empty] | #REF! | [32 empty] | #REF! | [32 empty] | #REF! | [33 empty] | #REF!
Раздел 2. Ликвидация пучинообразования | [7 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 1589.762 | 1652.9948 | 330.599 | 1983.5937 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 348 | 0 | [10 empty] | 70 |  | 130 | [9 empty] | 151.5 | [7 empty] | 351.5 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
Раздел 3. Восстановление примыкания | [7 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 328.288 | 341.3457 | 68.2691 | 409.6148 | [33 empty] | 0 | 1120 | 0 | [30 empty] | 0 | 1120 | 409614.7862 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1120 | [24 empty] | 1120 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
| Дорожная одежда | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [66 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
[6 empty] | 708.188 | 736.3562 | 147.2712 | 883.6274 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | 1000 | #DIV/0! | [10 empty] | 1070 | 310 | 120 |  |  |  |  | 245 |  | 189 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 2214 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
| Восстановление обочин | [6 empty] | 0 | 0 | [66 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | 765.07 | [32 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | 267 |  | 191 | 77 | 77 | 191 | 77 |  |  | 153 | 153 | 268 | 153 | 250 | [13 empty] | 1857 | [35 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 409614.7862 | [32 empty] | #DIV/0! | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
Раздел 4. Автобусные остановки | [7 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 339.093 | 352.5804 | 70.5161 | 423.0965 | [92 empty] | 33 | [6 empty] | 33 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
Раздел 5. Восстановление металлического барьерного ограждения и тротуарной дорожки | [7 empty] | 0
5 | [5 empty] | 1619.235 | 1683.6401 | 336.728 | 2020.3681 | [74 empty] | 100 | [24 empty] | 100 | 2142 | 0 |  |  |  | 150 | 20 | 180 |  |  |  | 520 | 330 | 250 | 300 | 100 |  |  | 70 |  |  |  | 122 | [10 empty] | 2042 | 2142 | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0
Раздел 6. Дорожные знаки | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [99 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
6 | [5 empty] | 236.345 | 245.7456 | 49.1491 | 294.8947 | [99 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0
Раздел 7.Устройство светофоров Т-7 | [108 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
7 | [5 empty] | 383.425 | 398.6757 | 79.7351 | 478.4109 | [99 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 5204.336 | 5411.3385 | 1082.2677 | 6493.6062 |  | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
| ВСЕГО: |  |  |  | 0 | 1040.8672 |  |  | 96795.9275 |  | #REF! | [33 empty] | #REF! | [32 empty] | 409614.7862 | [32 empty] | #DIV/0! | [33 empty] | #REF! | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
[130 empty] | дождь | [12 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
| Устройство объезда на трубе км 136+770 | м3 | [109 empty] | 230 | [12 empty] | 100 | [17 empty] | 330 |  |  | 230 | [30 empty] | 230 |  |  | 230 | [30 empty] | 230
| Устройство ж/б трубы на объезде км 136+770 ТБ 80.50-2 | м.п | [112 empty] | 10 | [27 empty] | 10 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
[146 empty] | 100 | 100 |  |  | 100
Ответственный:
Исполнитель: