ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №__________________________

на выполнение работ по объекту:

______________________________________________________

(ИКЗ: _______________________________________)

| г. Магадан | «_____» _______________ 2024 года |
| --- | --- |

Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Магаданской области» (сокращенно МОГКУ «УКС Магаданской области»), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора __________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________ (сокращенно - _____________) именуемое 
в дальнейшем «Генподрядчик», в лице_______________________________, действующего 
на основании Устава, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией), 
с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), 
на основании протокола подведения итогов электронного аукциона/конкурса от ________ № __________________ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) 
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта. Место выполнения работ

  - По настоящему Контракту Генподрядчик принимает на себя обязательства 
по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации 
с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ) (далее – работы по разработке ПД/РД), получению положительного заключения государственной экспертизы, выполнению строительно-монтажных работ (далее – работы по строительству), поставке необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнению иных действий Генподрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту и ввода в эксплуатацию объекта: «______________» (далее – Объект) 
в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и передать результаты инженерных изысканий, выполненных работ по разработке ПД/РД и завершенный строительством Объект Государственному заказчику в сроки, установленные Графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Генподрядчиком работ, в сроки 
и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.1.1. Работы по Контракту выполняются с разделением на этапы. Объем, состав работ 
по Объекту, в рамках каждого этапа, определяется проектной документацией по Объекту, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

1.2. Место выполнения работ: ___________________________________.

Генподрядчик с момента передачи ему Государственным заказчиком градостроительного плана земельного участка, на котором планируется возведение Объекта, содержащего координаты границ земельного участка и кадастровый номер земельного участка, несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, за выполнение работ в ненадлежащем месте либо с нарушением границ места выполнения работ.

1.3. Выполняемые Генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:

1.3.1. Применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации;

1.3.2. ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН и других действующих нормативных технических актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления документации для Объекта.

Описание и основные характеристики Объекта, обязательные для Генподрядчика требования 
к выполнению работ и результату работ установлены Описанием объекта закупки (Приложение № 1

к Контракту).

1.3.3. Разрешению на строительство и градостроительному плану земельного участка.

1.3.4. Техническим условиям подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат Магаданской области, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Генподрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 
или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

Передаваемые Генподрядчиком исключительные права означают право Магаданской области, от имени которой(ого) выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Генподрядчиком 
по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Генподрядчик обязуется совместно с государственным заказчиком и (или) Магаданской областью выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

1.5. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (результаты инженерных изысканий) признаются результатом выполненных проектных 
и изыскательских работ по Контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предметом которой является, в том числе, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в соответствии 
с пунктом 2 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.

В случае получения по вине Генподрядчика отрицательного заключения в ходе проведения государственной экспертизы, соответствующий результат по Контракту считается не достигнутым 
и не подлежит оплате, в том числе по фактически понесенным расходам Генподрядчика.

1.6. Результатом выполненных работ по разработке рабочей документации является разработанная на основании и в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию Объекта.

1.7. Результатом выполненных работ по строительству является построенный Объект, 
в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора 
о соответствии построенного Объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.8. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту является Объект капитального строительства, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1.9. Генподрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций 
и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски, трудности и всю ответственность, связанные с выполнением работ по Контракту.

1.10. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона 
о контрактной системе) по согласованию Государственного заказчика с Генподрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению 
с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации.

1.11. В целях обеспечения электронного документооборота при выполнении работ 
по Контракту, Стороны согласовали электронное взаимодействие Сторон в виде использования электронных документов и (или) электронных образов документов в различных информационных системах, Генподрядчик передает документы посредством использования внешней информационной системы (далее – ВИС), интегрированной с информационной системой управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (далее – ИСУП), с функциональной возможность взаимного обмена данными.

Требования к электронным документам и (или) электронным образам документов, а также 
их электронного документооборота определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Государственного заказчика.

2. Цена Контракта. Порядок расчетов по Контракту

2.1. Цена Контракта является твердой и составляет __________________ рублей ____________ копеек с учетом налога _______________ на добавленную стоимость по налоговой ставке _______________процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

2.1.1. Цена отдельных этапов указывается Сторонами в Смете Контракта (Приложение 2 
к Контракту), после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, с указанием наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, единиц измерения, количества и стоимости по каждому из них.

2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта 
и включает все расходы (затраты), необходимые для исполнения обязательств по Контракту, 
в том числе:

- работы по проведению инженерных изысканий;

- работы по разработке проектной документации, включая прохождение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

- работы по разработке рабочей документации;

- строительно-монтажные работы по Объекту;

- работы по подготовке комплекта исполнительной документации, проведению испытаний 
и обследований с подготовкой отчетов;

- работы по подготовке и оформлению технических планов Объекта для обеспечения постановки на государственный кадастровый учет;

- работы по проведению лабораторных, инструментальных исследований и измерений 
с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации на завершенном строительством Объекте;

- расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, установку и перемещение знаков и ограждений Объекта (до момента передачи Объекта Государственному заказчику в установленном Контрактом порядке), расходы на страхование 
(в случае, если требование страхования установлено Контрактом), уплату таможенных пошлин, доставку документации Государственному заказчику, материалы, мойку колес автотранспорта, оборудование, товары, обслуживание Объекта и строительной площадки, охрану Объекта, инструментальные и лабораторные исследования на Объекте;

- расходы на утилизацию отходов, которые возникнут в результате строительно-монтажных работ (в том числе демонтажных работ);

- расходы (затраты), связанные с мобилизацией (демобилизацией) строительной техники, оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- расходы на экспертное сопровождение проектной документации организацией, проводившей государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
при внесении по инициативе Генподрядчика изменений (дополнений) в проектную документацию 
в случае необходимости, обнаруженной при разработке рабочей документации и (или) строительстве Объекта;

- расходы, необходимые для согласования разработанной Генподрядчиком проектной 
и (или) рабочей документации в уполномоченных органах (организациях), обеспечения сохранности 
и эксплуатации Объекта до ввода его в эксплуатацию, совместного ввода Сторонами Объекта 
в эксплуатацию, а также возникшие при оформлении документов и получении разрешений, необходимых для строительства Объекта, его передачи Государственному заказчику;

- затраты по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также прочие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Государственному заказчику;

- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологическим норм при строительстве Объекта;

- затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих 
на выполнение сроков строительства;

- расходы Генподрядчика на получение необходимых исходных данных, согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;

- стоимость поставки, в том числе доставки, предусмотренного проектно-сметной документацией, оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта;

- затраты, связанные с получением доступа к ВИС, в том числе затраты, связанные 
с её использованием;

- другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Генподрядчика 
по Контракту, а также работы, не детализированные в Контракте, но необходимые для качественного выполнения работ по строительству, за исключением затрат на услуги технического заказчика, авторский надзор и строительный контроль.

2.3. Стороны вправе по соглашению изменить цену Контракта в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

2.4. В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком Генподрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежат уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.5. Источник финансирования – средства федерального бюджета, (и/или) средства бюджета Магаданской области.

2.6. Оплата производится в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств согласно Закону Магаданской области от _____ № ___ «____».

2.7. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.7.1. Аванс в размере _________________ (_______________) рубля __ копеек, 
что составляет ____ (_____) % от цены Контракта, выплачивается Государственным заказчиком 
на основании счета на оплату, выставленного Генподрядчиком, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика счета на оплату аванса.

Зачет аванса производится в счет оплаты выполненных работ путем удержания ___ (______) % от стоимости выполненных работ до полного погашения аванса. По соглашению Сторон порядок погашения авансового платежа может быть изменен на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

2.7.2. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком на основании Сметы Контракта (Приложение 2 к Контракту) с учетом Календарного графика производства работ (Приложение 6 к Контракту) и фактически выполненных Генподрядчиком работ.

2.7.3. Оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Государственным заказчиком в течение __ (____) рабочих дней с момента подписания Сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом, актов приемки выполненных работ на основании счетов на оплату, счетов-фактур, справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период.

2.7.3.1. Отчетный период составляет 1 (один) календарный месяц.

2.7.3.2. Срок предоставления первичной учетной документации, в том числе актов о приемке выполненных работ, ведомости объемов работ и справок о стоимости выполненных работ до 20 числа отчетного месяца.

2.7.4. Платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Государственным заказчиком на основании предъявленных Генподрядчиком и принятых Государственным заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя бюджетных средств.

2.7.5. Возмещение непредвиденных расходов производится Генподрядчику по локальным сметным расчетам при наличии оснований и документального подтверждения Генподрядчиком таких расходов в размере не более, чем предусмотрено Сметой Контракта (Приложение 2 к Контракту).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

3.1.1. Начало выполнения работ по Контракту – с даты заключения Контракта.

3.1.2. Окончание всех работ – не позднее ________________ года.

3.1.2.1. Окончание выполнения изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, включая заключение Генподрядчиком договора о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации – не позднее ___ года;

3.1.2.2. Окончание выполнения работ по получению положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации – 
не позднее ______ года;

3.1.2.3. Окончание выполнения работ по разработке рабочей документации – не позднее _______ года;

3.1.2.4. Окончание выполнения строительно-монтажных работ, включая получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – не позднее _________ года.

3.1.2.4.1.  Этап 1 – не позднее___________ года,

Этап 2- не позднее______________ года.

3.2. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Государственный заказчик 
и Генподрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов устанавливаются Сторонами в Графике исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту) и Календарном графике производства работ (Приложение 6

к Контракту).

3.4. Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам и месяцам в соответствии 
с Календарным графиком производства работ (Приложение 6 к Контракту), в пределах годового лимита бюджетных обязательств. Стоимостное выражение объема работ, подлежащих выполнению 
в каждом календарном месяце, указывается в Календарном графике производства работ (Приложение 6 к Контракту).

3.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ, определенные Графиком исполнения Контракта (Приложение 3 
к Контракту) и Календарным графиком производства работ (Приложение 6 к Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по Контракту.

3.6. Стороны вправе по соглашению изменить сроки выполнения работ, установленные Графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту) и Календарным графиком производства работ (Приложение 6 к Контракту), в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

3.7. Генподрядчик вправе выполнить работы ранее установленного Контрактом срока, 
а Государственный заказчик вправе принять выполненные Генподрядчиком работы. Оплата досрочно выполненных работ осуществляется при условии доведения до Государственного заказчика, 
как получателя бюджетных средств соответствующих лимитов бюджетных обязательств по Объекту, достаточных для оплаты выполненных Генподрядчиком работ, без увеличения цены Контракта.

При не доведении до Государственного заказчика, как получателя бюджетных средств соответствующих лимитов бюджетных обязательств по Объекту, достаточных для оплаты досрочно выполненных Генподрядчиком работ, Стороны вправе произвести сверку объемов и качества выполненных Генподрядчиком работ. В этом случае приемка и оплата выполненных Генподрядчиком работ в установленном Контрактом порядке производится после доведения до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
по Объекту, достаточных для оплаты выполненных Генподрядчиком работ, при этом обязательства 
по оплате не считается просроченными.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Государственный заказчик обязан:

4.1.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Генподрядчику в исполнении 
им своих обязательств по Контракту.

4.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Генподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Генподрядчика от подписания акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Генподрядчика от подписания акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Генподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением 
к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с Генподрядчиком новый срок передачи строительной площадки и документов 
(в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные 
в мотивированном отказе Генподрядчика от подписания акта приема-передачи);

- направить Генподрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся 
его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Государственного заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Генподрядчика от подписания акта приема-передачи.

Не направление подписанного акта приема-передачи строительной площадки 
либо мотивированного отказа в установленные сроки Генподрядчиком, приравнивается к приему строительной площадки и документации без замечаний.

4.1.3. Обеспечить доступ персонала Генподрядчика на строительную площадку.

4.1.4. Отправлять Генподрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту.

4.1.5. Организовать строительный контроль за строительством, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Контрактом.

При этом проведение Государственным заказчиком строительного контроля не освобождает Генподрядчика от обязанности проводить строительный контроль.

4.1.6. Проводить самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Генподрядчиком результата выполненных работ на соответствие условиям Контракта.

4.1.7. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Генподрядчику требование (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.1.8. С момента возникновения права требования от Генподрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Генподрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, 
а в случае неоплаты Генподрядчиком неустойки (штрафа, пени) в сроки установленные законодательством Российской Федерации направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

4.1.9. Уведомить Генподрядчика о привлечении третьих лиц для осуществления строительного контроля и (или) авторского надзора (при наличии) за выполнением строительно-монтажных работ 
по Объекту. Указанное уведомление должно содержать контакты привлеченных лиц, сведения 
об объеме их полномочий в отношении Генподрядчика.

4.1.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Генподрядчику в форме электронных документов приказ о назначении ответственных лиц, 
за организацию и осуществление строительного контроля, подготовку проектной документации 
и проверку соответствия примененных расценок утвержденной проектной и сметной документации Государственного заказчика.

4.1.11. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Государственный заказчик имеет право:

4.2.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.2. Проводить проверки соблюдения Генподрядчиком требований и норм охраны труда, обеспечения безопасности, строительных норм и правил, проектной документации и настоящего Контракта. О проведении указанной в настоящем пункте проверки Государственный заказчик 
не обязан предварительно информировать Генподрядчика.

По результатам проверки Государственный заказчик, в случае выявления нарушений, составляет акт фиксации недостатков, а также выдает предписание об устранении выявленных недостатков.

В предписании Государственный заказчик указывает на допущенное Генподрядчиком нарушение, а также устанавливает Генподрядчику срок устранения выявленных нарушений.

Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления предписания направляет его Генподрядчику.

Об устранении нарушений, указанных в предписании (акте фиксации недостатков), Генподрядчик обязан в письменном виде уведомить Государственного заказчика.

Государственный заказчик осуществляет проверку на предмет устранения Генподрядчиком нарушений, указанных в предписании (акте фиксации недостатков), по результатам которой составляет акт фиксации устранения недостатков, при неустранении недостатков Государственный заказчик выдает повторное предписание.

В случае неустранения (как первичного, так и повторного) Генподрядчиком выявленных нарушений, указанных в предписании (акте фиксации недостатков), Государственный заказчик вправе применить к Генподрядчику меры ответственности, предусмотренные Контрактом.

4.2.3. С учетом требований Закона о контрактной системе, в случае отказа Генподрядчика 
от устранения выявленных Государственным заказчиком и (или) контролирующими (надзорными) органами (организациями) недостатков работ по Контракту, привлечь третьих лиц для устранения указанных недостатков за счет Генподрядчика.

4.2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации отказаться от исполнения Контракта.

4.2.5. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Генподрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Генподрядчиком 
или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, 
о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения.

Ведение указанных журналов ведется в электронной форме посредством ВИС в соответствии 
с приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» и дублируется на бумажном носителе.

Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Генподрядчиком 
и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом 
за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.6. Требовать от Генподрядчика, в том числе в судебном порядке, возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае выявления Государственным заказчиком и (или) органами государственного контроля (надзора), (в том числе несмотря на наличие подписанных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат) фактов завышения объема выполненных работ и (или) их стоимости, необоснованного и (или) нецелевого расходования денежных средств и (или) неверного применения расценок, а также использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных условиями Контракта при отсутствии соответствующих согласований с Государственным заказчиком, и иных нарушений.

4.2.7. Беспрепятственного доступа на Объект в любое время в течение всего периода действия Контракта.

4.2.8. Для реализации отдельных функций (полномочий), предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать третьих лиц: технического заказчика; организацию, осуществляющую строительный контроль со стороны Государственного заказчика, а также организацию разработавшую проектную документацию, 
в том числе для осуществления авторского надзора.

4.2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Государственный заказчик вправе удержать сумму неисполненных Генподрядчиком, требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 9 настоящего Контракта.

4.2.11. Не оплачивать работы, если Генподрядчиком не передана исполнительная документация 
в полном объеме в электронном формате посредством ВИС в ИСУП.

4.2.12. Государственный заказчик вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.3. Генподрядчик обязан:

4.3.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы 
по строительству Объекта в сроки, установленные Контрактом, в соответствии с Графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту), Календарным графиком производства работ (Приложение 6 к Контракту), а также документами, передаваемыми Государственным заказчиком (Приложение 10 к Контракту).

4.3.2. Информировать Государственного заказчика об изменении членства Генподрядчика 
в саморегулируемой организации, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий 
его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего события.

4.3.3. При производстве работ, при выполнении которых требуется наличие лицензии 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», обязуется выполнять такие работы только 
при наличии соответствующей лицензии. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое обладает соответствующей лицензией.

При передаче таких работ на субподряд, Генподрядчик обязан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения такого договора, предоставить в адрес Государственного заказчика письмо-уведомление о заключении договора субподряда на работы, при выполнении которых требуется наличие лицензии, с обязательным приложением копии лицензии на соответствующие работы.

4.3.4. Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц,  
к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту, виды и объемы работ из числа видов 
и объемов работ, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2017 № 570,  которые должны составлять в совокупном стоимостном выражении ___ % 
(не менее 25 % (двадцати пяти процентов) от цены Контракта и указаны в Приложении № 9 
к Контракту .

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы Генподрядчик обязан подготовить и представить Государственному заказчику перечень видов и объемов работ, которые Генподрядчик обязуется выполнить самостоятельно (далее - перечень видов и объемов работ).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика перечня видов 
и объемов работ Государственный заказчик его подписывает либо направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием замечаний, подлежащих устранению.

После устранения Генподрядчиком в установленный Государственным заказчиком срок недостатков, выявленных Государственным заказчиком в перечне видов и объемов работ, Генподрядчик повторно предоставляет Государственному заказчику перечень видов и объемов работ.

Подписание Государственным заказчиком перечня видов и объемов работ, предоставленных Генподрядчиком после устранения замечаний, осуществляется в порядке, установленном абзацем третьим настоящего пункта.

4.3.5. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
по всему тексту Контракта – СМП/СОНКО) в объеме 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта.

Либо Генподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставляет Государственному заказчику документы, подтверждающие наличие у Генподрядчика статуса субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии такого статуса условие о привлечении субподрядчиков не применяется).

4.3.6. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с СМП/СОНКО представить Государственному заказчику:

а) декларацию о принадлежности СМП/СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП/СОНКО и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с СМП/СОНКО, заверенную Генподрядчиком.

4.3.7. В случае замены СМП/СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого СМП/СОНК представлять Государственному заказчику документы, указанные в пункте 4.3.6 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым СМП/СОНКО.

4.3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты выполненных обязательств по договору с СМП/СОНКО представлять Государственному заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного с привлеченным СМП/СОНКО;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств СМП/СОНКО – в случае, если договором предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику дополнительно в течение 5 (пять) дней со дня оплаты обязательств, выполненных СМП/СОНКО).

4.3.9. Оплачивать поставленные СМП/СОНКО товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные стадии исполнения договора, заключенного с таким СМП/СОНКО, 
в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных стадий исполнения договора.

4.3.10. Нести гражданско-правовую ответственность перед Государственным заказчиком 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта СМП/СОНКО, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.3.6-4.3.8 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов 
с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение СМП/СОНКО в объеме, установленном в Контракте.

4.3.11. Предоставлять Государственному заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших соответствующие договор (договоры) с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Генподрядчиком в течение 10 (десять) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, соисполнителем, с приложением заверенной Генподрядчиком копии такого договора (договоров).

4.3.12. В случае привлечения к выполнению строительно-монтажных работ по объекту иностранных граждан или лиц без гражданства, соблюдать требования миграционного законодательства, действующего на территории Российской Федерации. Не привлекать к трудовой деятельности лиц, не имеющих разрешение на работу.

4.3.13. По требованию Государственного заказчика в течение 5 (пять) рабочих дней представить письменный отчет об освоении авансового платежа с приложением заверенных надлежащим образом копий договоров и иных необходимых документов (сертификаты, свидетельства, паспорта 
на материалы, а также другие документы по запросу Государственного заказчика), позволяющих идентифицировать приобретение оборудования, материалов, а также платежных поручений, подтверждающих оплату по указанным договорам.

4.3.14. По письменному запросу Государственного заказчика направлять информацию 
по форме, в сроки, в объемах, установленных в запросе Государственного заказчика.

При наличии запроса Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области, Правительства Магаданской области, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и контролирующих органов Генподрядчик обязан направить ответ 
в течение 24-х (двадцати четырех) часов с момента поступления соответствующего запроса 
от Государственного заказчика.

4.3.15. Застраховать следующие риски:

- риск случайной гибели или повреждения Объекта;

- риск ответственности за причинение при осуществлении работ вреда другим лицам.

- риск невозврата полученного аванса (или его части);

- риск убытков в размере процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие признания Генподрядчика несостоятельным (банкротом) и завершении конкурсного производства 
при недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, в том числе Государственного заказчика.

4.4. На стадии выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации Генподрядчик принимает на себя обязательства:

4.4.1. Назначить в течение 5 (пять) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта:

- главного инженера проекта (далее – ГИП), сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области проектирования, имеющего право действовать от имени Генподрядчика в целях исполнения настоящего Контракта;

- при необходимости представителей Генподрядчика, ответственных за ход выполнения работ по разработке отдельных разделов проектной документации.

Генподрядчик в тот же срок обязан уведомить Государственного заказчика о назначении указанных выше ответственных лиц в форме электронных документов за подписью лица, уполномоченного на подписание Контракта.

В случае замены ГИП Генподрядчик обязан уведомить об этом Государственного заказчика 
в форме электронных документов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.

4.4.2. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Государственного заказчика (Описанием объекта закупки Приложение 1 к Контракту) и в сроки, установленные Контрактом, выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации 
в целях строительства Объекта.

4.4.3. В течение 10 (десять) календарных дней после получения от Государственного заказчика исходных данных, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, рассмотреть 
их и при наличии замечаний, направить перечень данных замечаний Государственному заказчику. 
В случае нарушения указанного условия, Генподрядчик в дальнейшем не в праве ссылаться 
на неточности в предоставленных данных при несоблюдении сроков выполнения работ.

4.4.4. В течение 10 (десять) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Государственному заказчику заполненный График выполнения проектно-изыскательских работ (Приложение 4 к Контракту).

Сроки, установленные в Графике выполнения проектно-изыскательских работ, не должны изменять сроков, установленных в разделе 3 Контракта.

Сроки предоставления разделов проектной документации должны учитывать сроки, указанные в Контракте сроки рассмотрения (проверки) Государственным заказчиком разделов документации, 
а также сроки устранения Генподрядчиком замечаний (при наличии).

4.4.5. Выполнить инженерные изыскания на площадке строительства (при необходимости – 
по трассам инженерных сетей до точки врезки) в объеме, необходимом для разработки проектной 
и рабочей документаций и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

4.4.6. Программу на производство инженерных изысканий предварительно (до начала производства инженерных изысканий) согласовать с Государственным заказчиком.

4.4.7. Технические задания на инженерные изыскания утвердить Государственным заказчиком и согласовать с исполнителем инженерных изысканий (в случае привлечения его по договору подряда на выполнение инженерных изысканий).

4.4.8. Получить другие необходимые для проектирования исходные данные, не являющиеся техническими условиями на подключение/присоединение Объекта к инженерным сетям (справки, заключения и т.п.), при необходимости произвести оплату за них в счет твердой цены Контракта.

4.4.9. Разработать информационную модель Объекта (ТИМ-модель) в соответствии 
с Требованиями к информационной модели Объекта (приложение к Описанию объекта закупки).

4.4.10. В составе раздела проектной документации «Технологические решения» подготовить спецификации на оснащение помещений оборудованием, приспособлениями и мебелью, заполнить спецификации в формате xlsx (xls).

4.4.11. Указать в проектной документации перечень товаров (мебель и оборудование), используемых для оснащения Объекта, с указанием технических характеристик этих товаров 
и оборудования, по которым необходимо установить их эквивалентность.

4.4.12. В случае использования импортного оборудования подготовить обоснование использования импортных материалов и оборудования (приложение 8 к Контракту). Согласовать использование такого оборудования с Государственным заказчиком.

4.4.13. Согласовать с Государственным заказчиком и каждым органом (организацией), указанным Государственным заказчиком, архитектурно-градостроительный облик здания Объекта, схемы посадки здания с указанием движения основных технологических потоков (пожарная техника, посетители, отходы, персонал, загрузка пищеблока и т.д.), а также с учетом условий окружающей среды.

При этом Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
от Генподрядчика соответствующего запроса обязан направить в адрес Генподрядчика письменный перечень органов (организаций), с которыми Генподрядчику надлежит согласовать указанную 
в настоящем пункте документацию.

4.4.14. Согласовать с Государственным заказчиком и каждым органом (организацией), указанным Государственным заказчиком, архитектурно-градостроительный облик здания (эскизные решения по фасаду), в том числе разработать и предоставить Государственному заказчику не менее трех концептуально отличных друг от друга решений фасадов.

4.4.15. Согласовать с Государственным заказчиком и каждым органом (организацией), указанным Государственным заказчиком, расстановку оборудования и мебели.

При этом Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
от Генподрядчика соответствующего запроса обязан направить в адрес Генподрядчика письменный перечень органов (организаций), с которыми Генподрядчику надлежит согласовать указанную 
в настоящем пункте документацию.

4.4.16. Выполнить и представить отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 1 к Контракту), требованиями действующего законодательства, в том числе постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

4.4.17. Разработать проектную документацию, которая по составу и содержанию соответствует Описанию объекта закупки (Приложение 1 к Контракту), Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, оформить ее в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 
и руководствоваться Порядком взаимодействия сторон при передаче проектной и рабочей документации в информационной системе управления проектами государственного заказчика, утвержденным Приказом МОГКУ «УКС Магаданской области от 14.10.2024 № 196.

4.4.18. Направлять Государственному заказчику разрабатываемую в соответствии с настоящим Контрактом проектную документацию, в том числе ее отдельные разделы, в сроки, установленные Графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту), Графиком выполнения проектно-изыскательских работ (Приложение 4 к Контракту) в форме электронных документов, с применением ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП.

4.4.19. Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, выполнение всех необходимых действий для получения данного положительного заключения, а также осуществить оплату стоимости проведения государственной экспертизы, в том числе, повторную оплату за свой счет в случае проведения повторной экспертизы 
в результате получения отрицательного заключения.

4.4.20. В процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации осуществлять подготовку ответов по замечаниям организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы, а также устранение недостатков, выявленных данной организацией.

4.4.21. В порядке, предусмотренном Контрактом, обеспечить передачу Государственному заказчику документов, содержащих результаты инженерных изысканий, и проектной документации 
в форме электронных документов, с применением ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП.

При передаче Государственному заказчику проектной документации по Объекту, разработанной третьими лицами, привлеченными Генподрядчиком, Генподрядчик обязан 
на титульных листах такой документации, помимо штампа согласования, подписи и печати сторонней организации, поставить свои штамп согласования, подпись и печать, и направить Государственному заказчику в формате электронных образов документы, с применением ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП.

4.4.22. Вносить изменения, дополнения в проектную документацию в случае необходимости, обнаруженной при строительстве Объекта, при наличии заключенного Сторонами отдельного соглашения (контракта, договора) либо дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

4.4.23. Предоставить Государственному заказчику положительное и (или) отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения указанного заключения 
от уполномоченного органа.

4.5. На стадии разработки рабочей документации Генподрядчик принимает на себя обязательства:

4.5.1. Своевременно, в объеме, необходимом для производства работ по строительству Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию, выполнить надлежащего качества работы по разработке рабочей документации, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией по Объекту, а также в соответствии с требованиями технических регламентов, норм 
и правил, действующих на территории Российской Федерации на момент выполнения работ 
по разработке рабочей документации, градостроительного плана земельного участка, технических условий на подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и специальных технических условий Объекта (при наличии), а также Порядком взаимодействия сторон при передаче проектной и рабочей документации в информационной системе управления проектами государственного заказчика, утвержденным Приказом МОГКУ «УКС Магаданской области 
от 14.10.2024 № 196.

4.5.2. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по Объекту:

- главного инженера проекта (далее – ГИП), сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области проектирования, имеющего право действовать от имени Генподрядчика в целях исполнения настоящего Контракта;

- при необходимости представителей Генподрядчика, ответственных за ход выполнения работ по разработке отдельных разделов рабочей документации.

Генподрядчик в тот же срок обязан уведомить Государственного заказчика о назначении указанных выше ответственных лиц в форме электронных документов за подписью лица, уполномоченного на подписание Контракта.

В случае, если назначенный ГИП по объективным причинам затрудняет взаимодействие Государственного заказчика и Генподрядчика при исполнении Контракта, в том числе допускает ненадлежащее поведение при общении со специалистами Государственного заказчика, или компетентность ГИП не соответствует уровню или целям выполняемых работ, Государственный заказчик вправе ходатайствовать перед Генподрядчиком о назначении другого ГИП, а Генподрядчик обязан рассмотреть указанное ходатайство.

В случае замены ГИП Генподрядчик обязан уведомить об этом Государственного заказчика 
в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.

4.5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по Объекту представить Государственному заказчику График выполнения работ по разработке рабочей документации (Приложение 5 
к Контракту). Сроки, установленные в Графике выполнения работ по разработке рабочей документации (Приложение 5 к Контракту), не должны изменять сроков, установленных разделом 3 Контракта.

4.5.4. Предоставить Государственному заказчику рабочую документацию по Объекту (разделы рабочей документации) в сроки и в объеме, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

Генподрядчик обязуется соблюдать как итоговый, так и промежуточные сроки, установленные Графиком выполнения работ по разработке рабочей документации (Приложение 5 к Контракту).

Сроки предоставления разделов рабочей документации должны учитывать указанные 
в Контракте сроки рассмотрения (проверки) Государственным заказчиком разделов документации, 
а также сроки устранения Генподрядчиком замечаний (при наличии).

4.5.5. Не вносить изменения без предварительного письменного согласования Государственного заказчика в разработанную Генподрядчиком в соответствии с Контрактом рабочую документацию.

Если в процессе выполнения работ по разработке рабочей документации Генподрядчик придет к выводу о необходимости внесения изменений в проектную документацию, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Государственного заказчика. Государственный заказчик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Генподрядчика рассматривает 
и дает согласие (отказ) на внесение Генподрядчиком изменений в проектную документацию.

При этом если внесение изменений в рабочую документацию требует внесения изменений 
в Контракт и (или) приложения к нему, то такие изменения вносятся только при наличии оснований, предусмотренных Законом о контрактной системе. Изменение условий Контракта и приложений 
к нему осуществляется по соглашению Сторон в соответствии с Контрактом.

4.5.6. Согласовывать разработанную рабочую документацию с Государственным заказчиком, всеми заинтересованными органами (организациями) согласно требованиям Контракта и приложений к нему, с иными органами (организациями), необходимость согласования с которыми возникла 
в процессе выполнения работ по разработке рабочей документации, а также при необходимости произвести оплату за такое согласование в счет цены Контракта.

Генподрядчик также обязан в пределах цены Контракта осуществлять защиту решений, предусмотренных в разработанной им рабочей документации, в компетентных контролирующих (надзорных) органах (организациях) и организовать устранение замечаний указанных органов 
в отношении разработанной Генподрядчиком рабочей документации в сроки, установленные такими органами (организациями) и (или) Государственным заказчиком.

4.5.7. При получении от Государственного заказчика письменных замечаний относительно качества, полноты разработанной Генподрядчиком рабочей документации обеспечить устранение таких замечаний в установленный Государственным заказчиком срок.

В случае, если Государственным заказчиком не указан срок для устранения выявленных замечаний, такие замечания должны быть устранены Генподрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных замечаниях.

Основанием для замечаний является несоответствие раздела (разделов) рабочей документации условиям Контракта и приложений к нему, проектной документации, ранее принятым Государственным заказчиком разделам рабочей документации, государственным стандартам, требованиям СНиП, СП, технических регламентов, требованиям действующего законодательства 
и нормативных документов, в том числе в части состава, содержания и оформления раздела (разделов) рабочей документации.

4.5.8. Выполнять письменные указания Государственного заказчика, в том числе о внесении изменений (устранении замечаний) в рабочую документацию по Объекту, если они не противоречат условиям Контракта и приложений к нему, проектной документации, действующему законодательству.

4.5.9. В ходе выполнения работ по строительству Объекта обеспечить устранение замечаний 
к разработанной Генподрядчиком рабочей документации, выявленных Государственным заказчиком и (или) контролирующими (надзорными) органами (организациями), в пределах цены Контракта, 
в установленный такими органами (организациями) и (или) Государственным заказчиком срок.

4.5.10. В течение 10 (десять) рабочих дней предоставлять ответ Государственному заказчику 
на запросы, поступающие в адрес Генподрядчика, в том числе на замечания к разделам рабочей документации.

4.5.11. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения информировать Государственного заказчика об изменении нагрузок на инженерные сети относительно проектной документации по Объекту.

4.5.12. В случае если требования Государственного заказчика противоречат требованиям экспертных и (или) согласующих рабочую документацию органов (организаций), норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, Генподрядчик незамедлительно письменно уведомляет Государственного заказчика о невозможности выполнения работ по разработке рабочей документации с указанием возможных альтернативных вариантов принятия решений, которые соответствуют требованиям экспертных и (или) согласующих рабочую документацию органов (организаций), норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

В течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения Государственным заказчиком соответствующего уведомления Генподрядчика Стороны обеспечивают решение возникшего вопроса, в том числе посредством проведения совещаний (иных согласительных процедур).

4.5.13. При передаче Государственному заказчику рабочей документации по Объекту, разработанной третьими лицами, привлеченными Генподрядчиком, Генподрядчик обязан 
на титульных листах такой документации, помимо штампа согласования, подписи и печати сторонней организации, поставить свои штамп согласования, подпись и печать.

4.5.14. При выявлении обстоятельств, требующих внесения изменений в проектную документацию, в том числе на этапе выполнения работ по разработке рабочей документации 
и (или) работ по строительству, при получении письменного согласия Государственного заказчика Генподрядчик за свой счет осуществляет корректировку проектной документации в необходимом объеме, заключает договор об экспертном сопровождении с организацией, проводившей государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий 
для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае если Государственный заказчик согласовал откорректированную проектную документацию, в отношении которой в соответствии с требованиями действующего законодательства требуется получение экспертного заключения о соответствии внесенных изменений требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генподрядчик передает откорректированную проектную документацию в организацию, проводившую государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключает договор на экспертное сопровождение проектной документации и результатов инженерных изысканий и производит оплату стоимости экспертного сопровождения проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.

После получения экспертного заключения о соответствии внесенных изменений требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генподрядчик передает Государственному заказчику два экземпляра откорректированной проектной документации в печатном виде, экземпляр данной документации в электронном виде на оптическом носителе CD (флеш-карте) в формате «pdf», в редактируемых форматах отечественных программных продуктов для проектирования, соответствующую сметную документацию на электронном носителе в формате электронной таблицы, в формате, совместимом с программным комплексом «Гранд-смета».

В установленном настоящим пунктом случае, после получения положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной проектной документации, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Контракту при наличии оснований, предусмотренных Законом о контрактной системе.

4.5.15. Если в процессе выполнения работ по разработке рабочей документации возникнет необходимость в корректировке расчетов нагрузок и продлении технических условий, 
а также необходимость получения новых технических условий, Генподрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Государственному заказчику и предоставить ему необходимые данные для корректировки/продления технических условий.

Генподрядчик также совместно с Государственным заказчиком обеспечивают получение иных, необходимых для разработки рабочей документации, исходных данных, не являющихся техническими условиями на подключение (присоединение) Объекта к инженерным сетям (справок, заключений 
и т.п.).

4.5.16. Не позднее 10 (десять) календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, согласовать с Государственным заказчиком путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту Смету Контракта 
(по форме согласно Приложению 2 к Контракту), составленную в соответствии со статьей 112 Закона о контрактной системе и требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены Контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции, и (или) капитальному ремонту Объекта капитального строительства, включённого в перечни Объектов капитального строительства, утверждённых Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого Контракта, порядка изменения цены такого Контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. На стадии подготовки к строительству и строительства Объекта Генподрядчик принимает на себя обязательства:

4.6.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.

4.6.2. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, обеспечив их надлежащее качество 
в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (в части действующей), а также в соответствии с иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

4.6.3. При выполнении строительно-монтажных работ учесть требования СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели Объектов на различных стадиях жизненного цикла», а также выполнение всех необходимых работ 
по изменению, наполняемости, корректировки информационной модели Объекта.

4.6.4. Генподрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей документации.

4.6.5. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Генподрядчиком условий Контракта.

4.6.6.	Генподрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ на Строительную площадку представителям Государственного заказчика, в том числе лицам, привлеченным Государственным заказчиком для осуществления функций Строительного контроля, авторского надзора, технического заказчика или осуществления иного взаимодействия с участниками строительства. Генподрядчик также обеспечивает доступ на Строительную площадку представителям органов государственного строительного надзора, органов государственной и муниципальной власти, уполномоченным представителям саморегулируемой организации, в которой состоит Генподрядчик, для осуществления функций контроля за строительством Объекта и соблюдением Генподрядчиком обязательных требований к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.6.7. В течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, предоставить Государственному заказчику полный комплект документов для подачи заявления на разрешение на строительство.

4.6.8. Генподрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику информацию 
о строительных механизмах и трудовых ресурсах, которые будут задействованы в процессе выполнения работ по форме и в срок согласно запросу Государственного заказчика.

4.6.9. В течение 10 (десять) рабочих дней после передачи строительной площадки, обеспечить вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы.

4.6.10. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца Генподрядчик разрабатывает и согласовывает с Государственным заказчиком графики поставки материалов 
и оборудования на следующий месяц (Приложение 8 к Контракту).

4.6.11. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению данных работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.6.12. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного 
и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды).

4.6.13. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ 
и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Генподрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае, если Государственным заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Генподрядчиком в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня получения предписания или уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.6.14. Организовать строительную площадку в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил, другими действующими нормативными актами 
и требованиями Государственного заказчика.

4.6.15. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Государственного заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, подписать указанный акт приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

Не направление подписанного акта приема-передачи строительной площадки, либо мотивированного отказа в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки.

4.6.16. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Государственному заказчику в форме электронных документов, с обязательным содержанием Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемой должности у Генподрядчика, номером и датой распорядительного документа (приказ, доверенность), контактные телефоны и электронные адреса представителей Генподрядчика:

4.6.16.1. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на Объекте.

4.6.16.2. Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на Объекте.

4.6.16.3. Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на Объекте.

4.6.16.4. Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности Объекта, специального, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте.

4.6.17. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, направить Государственному заказчику Календарный график производства работ (в бумажном 
и электронном виде) (Приложение 6 к Контракту).

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Государственным заказчиком в электронном и бумажном виде Календарного графика производства работ, Государственный заказчик подписывает либо направляет Генподрядчику отказ от подписания с указанием замечаний, подлежащих устранению.

После устранения Генподрядчиком в установленный Государственным заказчиком срок недостатков, выявленных Государственным заказчиком в Календарном графике производства работ, Генподрядчик повторно предоставляет Государственному заказчику данный график.

После устранения замечаний и согласования Календарного графика производства работ Стороны утверждают его путем подписания соответствующего дополнительного соглашения

В случае непредоставления Генподрядчиком Календарного графика производства работ 
и (или) не подписания дополнительного соглашения об утверждении такого графика Государственный заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии с пунктом 9.8. Контракта.

4.6.18. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предоставить Государственному заказчику для согласования детализированный календарный график поставки материалов и оборудования (Приложение 7 к Контракту). При наличии замечаний Государственного заказчика Генподрядчик обязан их устранить в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно представить Государственному заказчику на утверждение.

С момента согласования Государственным заказчиком детализированный график поставки материалов и оборудования становится приложением к Контракту и его неотъемлемой частью.

4.6.19. До начала производства строительно-монтажных работ по Объекту разработать 
и направить Государственному заказчику проект производства работ (далее - ППР), выполненный 
с учетом фактического месторасположения коммуникаций, инженерных сетей, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, включающий технологические карты, регламентирующие технологию выполнения отдельных видов работ с целью обеспечения 
их надлежащего качества.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Государственным заказчиком ППР Государственный заказчик его подписывает либо направляет Генподрядчику отказ 
от подписания с указанием замечаний, подлежащих устранению.

После устранения Генподрядчиком в установленный Государственным заказчиком срок недостатков, выявленных Государственным заказчиком в ППР, Генподрядчик повторно предоставляет Государственному заказчику ППР.

Подписание Государственным заказчиком ППР, предоставленных Генподрядчиком после устранения замечаний, осуществляется в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта.

4.6.20. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение 
и ограждение.

4.6.21. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, 
в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях 
на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Генподрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Генподрядчику.

4.6.22. Обеспечить поставку, в том числе доставку необходимых для выполнения работ 
по Контракту материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, надлежащее складирование и хранение.

Все строительные материалы, используемые Генподрядчиком при выполнении работ 
по Объекту, и оборудование, монтируемое Генподрядчиком, должны быть новыми (не бывшими 
в употреблении), иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

В случае если Государственным заказчиком выявлены нарушения установленных норм 
и правил при складировании и хранении строительных материалов, указанные строительные материалы для строительства не допускаются впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

4.6.23.	 Входной контроль материалов и оборудования осуществляется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

4.6.24. Посредством ВИС предоставлять паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

4.6.25. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем передачи строительной площадки, Генподрядчику обеспечить на Объекте наличие системы 24-часового онлайн-видеонаблюдения (обзор 360°, не менее 2-х камер) в дневное время с форматом съемки Full HD, разрешением 1920*1080 точек, частотой кадров не менее 24 в секунду, с трансляцией 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на лицензированном сайте с доменом 
в национальной зоне РФ:

-	строящегося Объекта,

-	подъездных путей,

-	территории складирования материалов и оборудования, иных материальных ценностей,

-	стоянки авто и спецтехники.

Генподрядчик обязан обеспечить ежедневное круглосуточное функционирование указанной 
в настоящем пункте системы видеонаблюдения, обеспечить Государственному заказчику возможность круглосуточного удаленного доступа к просмотру изображений, транслируемых камерами видеонаблюдения.

Генподрядчик обязан сообщить Государственному заказчику адрес официального сайта (прямая ссылка на Интернет-ресурс), на котором возможен просмотр видео строительной площадки (обзор Объекта), а также данные, необходимые для получения доступа к просмотру (логин/пароль 
от личного кабинета). Круглосуточное видеонаблюдение в режиме онлайн должно обеспечиваться 
с момента начала строительных работ и до их окончания.

4.6.26. Предоставлять фото или видеоматериалы в качестве подтверждения фактов надлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств до начала выполнения строительно-монтажных работ, в процессе выполнения строительно-монтажных работ, после завершения строительно-монтажных работ, а также по запросу Государственного заказчика.

Фотографии предоставляются в электронном виде и отвечающие следующим требованиям: формат JPG, dpi 300, горизонтальная ориентация; фотоснимок должен быть резким; на фотографиях не должно быть надписей, рамок или иных авторских меток; фотоматериалы не должны содержать крупных высветленных либо затемненных участков; снимок должен быть выровнен по горизонтали; 
в кадре не должно быть посторонних людей; фотографируемые объекты должны быть приведены 
в надлежащее состояние; фотографии объектов строительства должны быть сняты с нескольких ракурсов (фронтально, сбоку, по возможности с возвышения и т.п); количество фотографий - не менее 10 снимков.

4.6.27. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика.

Генподрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке следующей документации:

- проектная документация по Объекту;

- рабочая документация по Объекту;

- общий журнал работ по Объекту;

- специальные журналы работ по Объекту;

- календарный график производства работ (Приложение 6 к Контракту);

- журнал учета образования и движения отходов;

- иные документы, предусмотренные действующими нормативно-техническими требованиями.

4.6.28. Генподрядчик должен вести журнал производства работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, вносить в него записи о ходе выполнения работ и иные сведения 
о работах ежедневно. Журнал ведется в ВИС, имеющей функциональную возможность (взаимного обмена данными) с ИСУП, а также дублируется на бумажном носителе.

По требованию Государственного заказчика Генподрядчик обязан предоставлять журнал производства работ для проверки фактического исполнения Генподрядчиком работ по Контракту, 
а также для внесения необходимых, по мнению Государственного заказчика, записей.

По требованию Государственного заказчика Генподрядчик обязан предоставлять выкопировки из журнала производства работ, заверенные копии и (или) выписки из него в установленный Государственным заказчиком срок.

В случае утери, порчи и (или) загрязнения журнала производства работ по Объекту Генподрядчик обязан восстановить журнал производства работ в течение 7 (семи) календарных дней с момента обнаружения Государственным заказчиком и направления соответствующего требования 
в адрес Генподрядчика.

4.6.29. При въезде на строительную площадку установить информационные щиты, 
в соответствии с действующим законодательством, с указанием наименования Объекта, наименования Государственного заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, Генподрядчика, фамилии ответственного должностного лица и его номер телефона, сроков начала и окончания работ, схемы и краткая характеристика Объекта. Макеты информационных щитов до начала работ 
по их монтажу Генподрядчик должен согласовать с Государственным заказчиком.

4.6.29.1. На социально-значимом Объекте строительства, входящим в перечень национальных проектов, разместить таблички (баннеры и др.) с QR-кодом обратной связи, позволяющим перейти 
на анкету отзыва об объекте, размещенную на сайте национальныепроекты.рф и брендированием согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В случае порчи информационных щитов и табличек (баннеров и др.) на Объекте, в том числе их загрязнения, выцветания, нарушения вида информационного щита, Генподрядчик обязан 
в пятидневный срок заменить такие информационные щиты на новые, оформленные в соответствии 
с требованиями Государственного заказчика и настоящего Контракта.

После завершения строительства Объекта Генподрядчик обязан оформить экстерьер и интерьер готового Объекта в соответствии с регламентами и действующим законодательством Российской Федерации по брендированию социально-значимых объектов.

4.6.30. Проводить строительно-монтажные работы с соблюдением мероприятий по охране окружающей среды в процессе строительства в части требований к местам сбора и хранения отходов, обращению с отходами, мероприятий по защите атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, формы документов, оформляемых применительно к объекту капитального строительства, подтверждающих соблюдение природоохранных мероприятий (журнал учета образования и движения отходов на объекте капитального строительства, приказы о назначении ответственных лиц 
за обращение с отходами и лиц, ответственных за охрану окружающей среды и т.д.).

4.6.31. Генподрядчик отвечает в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом за соблюдение на территории строительной площадки требований действующего законодательства и Контракта по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также за все случаи нарушения указанных норм его поставщиками, субподрядчиками, персоналом Генподрядчика и иными лицами, находящимися па территории строительной площадки.

4.6.32. Провести инструктаж перед началом работ с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на Объекте – всех работников Генподрядчика, а также, работников, работников всех субподрядных организаций, иных лиц имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.

4.6.33. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охран труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющие специальные допуски 
для определенных видов работ.

4.6.34. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.

При работе в местах действий опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности.

4.6.35. Генподрядчик обеспечивает мойку колес своего автотранспорта, автотранспорта Государственного заказчика, выезжающего со строительной площадки, и автотранспорта третьих лиц, привлекаемых Генподрядчиком для выполнения работ по настоящему Контракту, а также выполнение работ по уборке строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней пятиметровой территории. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки 
и в порядке, установленными органом местного самоуправления.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта Генподрядчик обязан предоставить договор на вывоз строительного мусора (размещение и утилизацию отходов).

4.6.36. При необходимости размещения на строительной площадке места для организации жилого модуля для работников Генподрядчика, биотуалета, иных бытовых помещений - согласовать план расположения жилого модуля, биотуалета и иных бытовых помещений с местной администрацией, после чего в течение 3 (трех) рабочих дней направить на согласование Государственному заказчику.

4.6.37. При необходимости получать допуски на производство работ в охранных зонах инженерных сетей, получать постановление на снос зеленых насаждений, осуществлять оплату 
за снос, оплату за восстановление озеленения, акты о выполнении технических условий 
на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, акты о разграничении балансовой принадлежности, акты о технологическом присоединении, разрешения на производство земляных работ (раскопки) в счет цены Контракта.

4.6.38. При необходимости Генподрядчик обязан своими силами и в счет цены Контракта осуществить комплекс мероприятий по согласованию и техническому надзору за производством строительно-монтажных работ в охранных зонах, при пересечении автодорог, сетей инженерно-технического обеспечения.

4.6.39. В случае если в процессе выполнения строительно-монтажных работ по объекту возникнет необходимость выноса инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов, препятствующих производству работ, Генподрядчик обязуется разработать проект производства работ на вынос данных сетей, объектов, представить его на согласование Государственному заказчику, после чего в счет цены Контракта осуществить вынос данных сетей либо заключить необходимые договоры с балансодержателями сетей на осуществление мероприятий по их выносу.

4.6.40. Обеспечить охрану строительной площадки и Объекта, в том числе предназначенных для строительства материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники 
и инвентаря, товарно-материальных ценностей Государственного заказчика, находящихся 
на строительной площадке, до момента передачи Объекта Государственному заказчику 
и (или) эксплуатирующей организации в установленном Контрактом порядке.

4.6.41. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим 
в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

4.6.42. Обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе временных зданий и сооружений, бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.

4.6.43. Генподрядчик обязуется обеспечить присутствие на Объекте своих уполномоченных представителей, ответственных за организацию работ, охрану труда и противопожарной безопасности, строительный контроль, в том числе включенных в национальный реестр специалистов в области строительства, на весь срок выполнения работ по Контракту.

Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

О смене полномочного представителя Генподрядчик обязан уведомить Государственного заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления соответствующих полномочий.

4.6.44. Возвратить излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости выполненных работ в течение трех лет с момента подписания документа, удостоверяющего приемку.

4.6.45. Производить сдачу-приемку скрытых работ, ответственных конструкций 
(при их наличии), отдельных систем, проводить испытания в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ на основании отдельных актов, заблаговременно в письменном виде информировать Государственного заказчика и заинтересованные организации о сдаче-приемке.

4.6.46. В течение 1 (одного) рабочего дня предупредить Государственного заказчика 
в письменном виде при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Государственным заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения строительно-монтажных работ по объекту;

- иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых строительно-монтажных работ по объекту либо создают невозможность 
их завершения в срок, установленный Контрактом и приложениями к нему.

В случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению определенного этапа (вида) работ, Генподрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих направить Государственному заказчику техническое решение (либо иные предложения) устранения выявленного обстоятельства, 
либо сообщить об отсутствии такого решения (иных предложений).

В случае согласия Государственного заказчика с решением (иными предложениями) Генподрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика технического решения (иных предложений) Государственный заказчик в письменном виде направляет Генподрядчику согласие на применение Генподрядчиком указанного решения (иных предложений) для устранения выявленных замечаний. С момента получения Генподрядчиком указанного согласия Государственного заказчика Генподрядчик обязан возобновить строительно-монтажные работы 
по Объекту, если работы были приостановлены Генподрядчиком.

В случае получения Государственным заказчиком уведомления Генподрядчика об отсутствии технического решения (иных предложений), а также в случае несогласия Государственного заказчика с представленным Генподрядчиком техническим решением (иными предложениями) Стороны обязаны провести совещания (иные согласительные процедуры) и принять решение по устранению выявленного обстоятельства. С момента принятия Сторонами решения по устранению выявленного обстоятельства Генподрядчик обязан возобновить строительно-монтажные работы по Объекту, 
если работы были приостановлены Генподрядчиком.

Генподрядчик обязуется не допускать приостановку этапов (видов) работ, выполнение которых технологически не связано с приостановленным этапом (видом) работ.

4.6.47. При расторжении Контракта до завершения работ передать Государственному заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Генподрядчиком в соответствии 
с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Генподрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту в форме электронных документов, в течение 10 дней со дня получения от Государственного заказчика требования о передаче указанных документов Государственного заказчику.

В соответствии с настоящим пунктом подлежит передаче следующая документация:

- акты технической готовности на инженерные наружные и внутренние сети;

- исполнительные геодезические съемки, оформленные в надлежащем порядке;

- разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок от органов Ростехнадзора;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и оборудования, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ по всем технологическим этапам строительно-монтажных работ;

- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ 
этим чертежам;

- по требованию Государственного заказчика акты освидетельствования работ по всем технологическим этапам строительно-монтажных работ;

- исполнительная документация, состав и порядок ведения которой определен приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- реестр исполнительной документации;

- все инструкции по использованию технологического оборудования, результаты испытаний такого оборудования и иную документацию, непосредственно связанную с использованием технологического оборудования на Объекте (при наличии);

- результаты всех проводимых па Объекте испытаний, обследований и проверок (при наличии);

- технические планы (при наличии);

- иная, имеющаяся в распоряжении Генподрядчика, исполнительная документация.

4.6.48. До направления уведомления о завершении строительства Объекта Генподрядчик обязуется выполнить предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Описанием объекта закупки предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования.

Документы, оформленные по результатам пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования направляются Генподрядчиком Государственному заказчику посредством ВИС в форме электронных документов.

4.6.49. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, а также направить Государственному заказчику проект акта 
о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

4.6.50. По требованию Государственного заказчика предоставить документацию, в объеме 
и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора 
о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.6.51. Своевременно оформлять исполнительную документацию в форме электронных документов, с применением ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП, а также рабочую документацию на бумажном носителе, в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора 
о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного  экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды),  а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Комплект исполнительной документации с отметкой о прохождении строительного контроля, осуществляемого Государственным заказчиком (непосредственно или с привлечением третьих лиц) 
на предъявляемые к приемке работы предоставляется Государственному заказчику одновременно 
с актами о приемке выполненных работ.

4.6.52. При передаче Государственному заказчику документации по Объекту, разработанной третьими лицами, привлеченными Генподрядчиком, на титульных листах такой документации Генподрядчик проставляет штамп согласования, подпись и печать.

4.6.53. Обеспечить использование ВИС в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Государственного заказчика.

4.6.54. Заполнять информацию о процессе строительно-монтажных работ в электронном виде на цифровых платформах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и Государственного заказчика.

4.6.55. Обеспечить ведение (в том числе согласование с Государственным заказчиком, представителем, осуществляющим функции строительного контроля на Объекте) исполнительной документации, в том числе форме электронных документов с применением ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП в порядке, установленном приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава 
и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Порядком передачи исполнительной документации объектов капитального строительства в ИСУП государственного заказчика МОГКУ «УКС Магаданской области», утвержденный приказом МОГКУ «УКС Магаданской области» от 27.09.2024 № 188.

4.6.56. Своими силами и средствами обеспечить своевременную передачу Государственному заказчику документов, предусмотренных Контрактом, в электронном виде и (или) электронных образов документов.

4.6.57. Принимать организационные и технические меры защиты информации в рамках законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности при осуществлении электронного взаимодействия.

4.6.58. Обеспечить корректное, качественное и своевременное формирование документации 
в ВИС, не допуская искажения, фальсификации и иного несоответствия документации, передаваемой Государственному заказчику, в том числе при предоставлении электронных образов документов, оригиналам документов на бумажном носителе, а равно фактическим обстоятельства и объемам работ.

4.6.59. По требованию Государственного заказчика в течение 5 (пять) рабочих дней представить письменный отчет об освоении авансового платежа с приложением заверенных надлежащим образом копий договоров и иных необходимых документов (сертификаты, свидетельства, паспорта 
на материалы, а также другие документы по запросу Государственного заказчика), позволяющих идентифицировать приобретение оборудования, материалов, а также платежных поручений, подтверждающих оплату по указанным договорам.

4.6.60. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.

4.6.61. Информировать Государственного заказчика об изменении членства Генподрядчика 
в саморегулируемой организации, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий 
его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего события.

4.6.62. Осуществить иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.7.	Права Генподрядчика:

4.7.1.	Привлечь для выполнения работ, предусмотренных Контрактом, субподрядные организации/соисполнителей, с заключением соответствующих договоров субподряда. Субподрядные организации/соисполнители должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, 
а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, а также обладать специальной правоспособностью (членством в СРО) осуществлять соответствующие виды работ.

4.7.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным 
с Генподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
с информированием Государственного заказчика в установленный Контрактом срок.

4.7.3.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генподрядчиком осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, 
на другого субподрядчика, соисполнителя, с информированием Государственного заказчика 
в установленный Контрактом срок.

4.7.4.	Требовать от Государственного заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.7.5.	В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.7.6.	Досрочно выполнить работы в установленном Контрактом порядке с учетом требований пункта 3.7. Контракта.

4.7.7. Обращаться к Государственному заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом 
с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

4.7.8. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.8.	Генподрядчик не вправе:

4.8.1.	Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы, изделия, оборудование без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие требованиям Контракта, а также не указанные в проектной и (или) рабочей документации, 
за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.8.2.	Приступать к строительным работам до наличия утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.

4.8.3. Без письменного согласия Государственного заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.

4.8.4. Ссылаться на отсутствие подключения к ВИС или ее ненадлежащую работу, 
если не докажет, что она не функционирует по причинам, не зависящим от Генподрядчика.

5. Скрытые строительные работы

5.1. 	Работы, подлежащие скрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика по мере их выполнения.

Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрываемых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Генподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих скрытию, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения 
этой приемки.

Указанные в настоящем пункте приемка и испытания (а также иная приемка работ) назначаются и проводятся в рабочее время Государственного заказчика (с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, установленных действующим законодательством РФ), за исключением случаев, когда приемка и испытания не могут быть проведены в рабочее время Государственного заказчика в связи с технологией производства таких работ и испытаний.

Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, и не уведомит Генподрядчика 
о наличии уважительных причин для неявки, то Генподрядчик составляет акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Генподрядчика не снимается.

5.2.	В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ обоснованные (мотивированные) замечания по выполненным работам, подлежащим скрытию, то они не должны скрываться Генподрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки без предварительного уведомления Генподрядчика о наличии уважительных причин для неявки.

Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом, был информирован 
с опозданием либо работы были выполнены в отсутствие представителя Государственного заказчика при наличии уведомления последнего о наличии уважительных причин для неявки), то Генподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителям Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

5.3.	Готовность принимаемых скрываемых работ подтверждается подписанием представителями Государственного заказчика, Генподрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

6. Гарантии качества по выполненным работам

6.1.	Генподрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, возможность его нормальной бесперебойной эксплуатации на протяжении гарантийного срока. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генподрядчик.

6.2.	Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

6.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Государственным заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Генподрядчик обязуется передать Государственному заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.5. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Генподрядчика и за его счет.

6.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Генподрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.7. Не позднее 10-го дня со дня получения Генподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

6.8. В случае уклонения Генподрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Государственный заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Генподрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Генподрядчику в порядке, установленном Контрактом 
для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

6.9. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Генподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 календарных дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Генподрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного 
без участия Генподрядчика и подписанного со стороны Государственного заказчика (в случае уклонения Генподрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.10. В случае отказа Генподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать 
от Генподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Генподрядчиком.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется 
на основании первичных учетных документов (документов о приемке работ), подтверждающих 
их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта (Приложение 2 к Контракту) и Календарного графика производства работ (Приложение 6 к Контракту), условиями Контракта, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.1.1. Приемка и оплата выполненных работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется в порядке, установленным настоящим пунктом.

7.1.1.1. Генподрядчик в срок, установленный Графиком выполнения работ по подготовке проектной документации не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до проведения государственной экспертизы, передает по накладной Государственному заказчику для проверки соответствия установленным требованиям разработанную проектную документацию и сметную документацию, разработанную в соответствии с исходными данными Государственного заказчика, 
в ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП 
в формате электронных документов.

7.1.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения результатов инженерных изысканий и разделов проектной документации Государственный заказчик осуществляет их проверку на соответствие Описанию объекта закупки, Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, ГОСТ Р 21.101-2020, а также Порядком взаимодействия сторон при передаче проектной и рабочей документации в информационной системе управления проектами, утвержденным Приказом МОГКУ «УКС Магаданской области» от 14.10.2024 № 196.

В случае выявления Государственным заказчиком недостатков по полноте, либо несоответствию условиям настоящего Контракта, Генподрядчик исправляет выявленные недостатки в срок, установленный пунктом 7.1.1.1. Контракта.

Выполнение работ по исправлению выявленных Государственным заказчиком недостатков 
за пределами срока, установленного Контрактом, является основанием для начисления Государственным заказчиком пени за нарушение Генподрядчиком сроков выполнения работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

В случае если недостатки результатов инженерных изысканий и проектной документации 
не были выявлены или были устранены Генподрядчиком, Государственный заказчик уведомляет Генподрядчика о возможности направления проектной документации и результатов инженерных изысканий в организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

Проведение данной проверки Государственным заказчиком не свидетельствует об отсутствии 
в представленных Генподрядчиком согласно пункту 7.1.1.1 Контракта документах ошибок (неточностей), недостатков проектных решений, которые могут быть выявлены в ходе строительства проектируемого Объекта.

7.1.1.3. После проведения Государственным заказчиком проверки в соответствии с пунктом 7.1.1.2. Контракта Генподрядчик передает проектную документацию и отчетную документацию 
о выполнении инженерных изысканий (результаты инженерных изысканий) в организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
и проектной документации,  заключает договор на проведение государственной экспертизы 
и производит оплату стоимости проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

7.1.1.4. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации по решению Государственного заказчика Генподрядчик за свой счет в установленный Государственным заказчиком разумный срок устраняет недостатки (дефекты), выявленные 
при проведении государственной экспертизы, направляет такую документацию Государственному заказчику для проверки в порядке и сроки, установленные пунктами 7.1.1.1.-7.1.1.3 настоящего Контракта, и при отсутствии замечаний Государственного заказчика направляет проектную документацию на повторную государственную экспертизу, производит оплату за нее.

При получении Генподрядчиком по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации отрицательного заключения Государственный заказчик принимает решение о необходимости дальнейшего исполнения настоящего Контракта, в том числе посредством одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта.

7.1.1.5. С даты приемки результатов выполнения проектных работ Генподрядчик передает Государственному заказчику исключительные права на использование документации, разработанной им в соответствии с условиями настоящего Контракта.

С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Магаданской области, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Передаваемые Генподрядчиком исключительные права означают право Магаданской области, от имени которой выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

7.1.1.6. Генподрядчик передает Государственному заказчику следующие права на использование документации:

- право воспроизведения документации, то есть изготовления одного и более экземпляров документации или ее части в любой материальной форме;

- право на переработку документации. Под переработкой документации понимается создание производной документации путем внесения изменений (корректировки) любого раздела (разделов) документации;

- право многоразовой практической реализации документации, включая реализацию архитектурного, градостроительного проекта;

- право доведения проектной документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

Использование Государственным заказчиком Документации, переданной по Контракту, разрешается Генподрядчиком неоднократно на усмотрение Государственного заказчика.

7.1.1.7. Генподрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены 
и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование документации, созданной работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта, принадлежит работнику (автору).

7.1.1.8. Генподрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Магаданской области, от имени которой выступает Государственный заказчик.

7.1.2. Приемка и оплата выполненных работ по разработке рабочей документации осуществляется в порядке, установленным настоящим пунктом.

7.1.2.1. В сроки, установленные в Графике выполнения работ по разработке рабочей документации (Приложение 5 к Контракту), Генподрядчик направляет Государственному заказчику документы по разработанному разделу (разделам) рабочей документации в форме электронных документов в ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) в ИСУП.

7.1.2.2. Одновременно с передачей результатов выполненных Генподрядчиком работ 
по разработке рабочей документации Генподрядчик передает Государственному заказчику все права 
на использование результатов выполненных работ любым способом и в любой форме, включая 
все интеллектуальные права (в том числе исключительные права) на результаты выполненных Генподрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом работ по разработке рабочей документации. Государственный заказчик вправе использовать результаты выполненных работ по разработке рабочей документации по собственному усмотрению без ограничения по количеству применений, сроку 
и территории использования и без согласования с Генподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми к исполнению Контракта.

При наличии замечаний Генподрядчик устраняет их в порядке, установленном Контрактом.

При отсутствии замечаний к разработанному Генподрядчиком разделу (разделам) рабочей документации, а также в случае устранения Генподрядчиком выявленных Государственным заказчиком замечаний, Государственный заказчик по истечению срока проверки раздела (разделов) документации уведомляет Генподрядчика об отсутствии замечаний к разделу (разделам) рабочей документации.

После получения уведомления Государственного заказчика об отсутствии замечаний к разделу (разделам) рабочей документации Генподрядчик отдает последнюю версию проверенного Государственным заказчиком экземпляра раздела (разделов) рабочей документации и представляет Государственному заказчику данный раздел (разделы) рабочей документации в количестве экземпляров и форматах, указанных в Описании объекта закупки, а также Порядком взаимодействия сторон при передаче проектной и рабочей документации в информационной системе управления проектами, утвержденным Приказом МОГКУ «УКС Магаданской области» от 14.10.2024 № 196.

Последняя версия проверенного Государственным заказчиком экземпляра раздела (разделов) рабочей документации передается Генподрядчиком по накладным, в которых указываются реквизиты Контракта, передаваемый раздел (разделы) рабочей документации, количество передаваемой документации и дата и время передачи. При получении документации представитель Государственного заказчика расписывается в накладной, один экземпляр которой хранится у Государственного заказчика, второй – у Генподрядчика.

Дата подписания представителем Государственного заказчика накладной не является датой приемки Государственным заказчиком выполненных Генподрядчиком работ по разработке соответствующего раздела (разделов) рабочей документации, а лишь подтверждает получение Государственным заказчиком соответствующего раздела (разделов) рабочей документации для проведения их проверки на комплектность в соответствии с условиями Контракта.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения документации Государственный заказчик проверяет ее комплектность и при отсутствии замечаний к комплектности уведомляет Генподрядчика об отсутствии замечаний к комплектности раздела (разделов) рабочей документации 
и проставляет на документации штамп «в производство работ» в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями и выдает данную документацию Генподрядчику 
в производство работ в количестве двух экземпляров.

7.1.3. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы Контракта (Приложение 2 к Контракту) и Календарного графика производства работ  (Приложение 6 к Контракту), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.1.4. Стоимость пусконаладочных работ, затраты на осуществление работ вахтовым методом, 
а также иные прочие работы и затраты, учтенные при формировании Сметы Контракта на выполнение подрядных работ в сводном сметном расчете отдельными локальными сметами и расчетами, выделяются в Смете Контракта отдельной строкой и обосновываются подтверждающими расчетами 
и документами.

7.1.5. К оплате по статье на временные здания и сооружения, непредвиденные работы и затраты, принимаются только фактические работы, согласованные с Государственным заказчиком (при наличии данных затрат), путем составления соответствующего акта, но не более суммы установленной процентами (расчетов) в Смете Контракта (Приложение 2 к Контракту).

Стоимость материальных ресурсов, цены на которые отсутствуют в сборниках сметных цен, внесенные в конъюнктурный анализ цен, должна быть подтверждена фактическими расчетно-платежными документами.

7.1.6. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Государственный заказчик 
по согласованию с Генподрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением 
о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету Контракта (Приложение 2 к Контакту), Генподрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.

В комплект первичных учетных документов, предоставляемых Генподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом, включаются:

- ведомость объемов работ;

- акты о приемке выполненных работ;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат;

- комплект исполнительной документации, на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом и Порядком передачи исполнительной документации объектов капитального строительства в ИСУП Государственного заказчика МОГКУ «УКС Магаданской области», утвержденный приказом МОГКУ «УКС Магаданской области» от 27.09.2024 № 188, в форме электронных документов с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами;

- заверенные Генподрядчиком копии (либо оригиналы) счетов-фактур, в том числе позиции, учтенные по конъюнктурному анализу цен, в сметной документации.

В актах приемки выполненных работ должны быть проставлены подписи ответственных 
за производство работ лиц от Генподрядчика и ответственных инженеров-сметчиков за составление актов приемки выполненных работ на последней странице каждого акта с проставлением даты подписания.

7.2.1. Исполнительная документация, перечисленная в п. 7.2 Контракта предоставляется Государственному заказчику с использованием ВИС, имеющей функциональную возможность интеграции (взаимного обмена данными) с ИСУП в соответствии с Разделом 15 «Особые условия взаимодействия сторон в электронной форме» по мере готовности, до размещения в единой информационной системе документа о приемке работ.

7.2.2. Перед передачей исполнительная документация проверяется Генподрядчиком 
на комплектность, правильность заполнения документов. Генподрядчик определяет ответственное лицо, которое делает отметку о проверке исполнительной документации путем согласования 
и/или подписания документов в ИСУП, посредством ВИС.

7.2.3. Срок рассмотрения Государственным заказчиком исполнительной документации, переданной Генподрядчиком посредством электронного документооборота через ВИС, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Государственному заказчику.

7.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется после предоставления Генподрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

7.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3 к Контракту) и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный 
в установленном Контрактом порядке.

Оформление и обмен документами о приемке выполненных работ осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе 
в сфере закупок (далее – ЕИС).

Обязательства Генподрядчика по выполнению работ считаются выполненными с даты размещения в ЕИС акта о приемке выполненных работ, подписанного Государственным заказчиком, а также первичных учетных документов.

Акт приемки выполненных работ оформляется по форме, установленной приложением 12 
к Контракту.

7.5. Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле (2):

где:

- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ 
в Смете Контракта (Приложение 2 к Контакту), руб.;

- объем выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ 
по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету Контракта (Приложение 2 к Контакту).

7.6. Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

7.7. Порядок оформления электронного документа приемки выполненных работ (электронное актирование):

7.7.1. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения этапа (вида) работ формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, и размещает в ЕИС акт о приемке выполненных работ, указанный в пункте 7.4 Контракта, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Генподрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.

К акту о приемке выполненных работ прилагаются первичные учетные документы, указанные 
в пункте 7.2 Контракта.

7.7.2. Акт о приемке выполненных работ, подписанный Генподрядчиком не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС, автоматически с использованием ЕИС направляется Государственному заказчику.

Датой поступления Государственному заказчику акта о приемке выполненных работ, подписанного Генподрядчиком, считается дата размещения такого акта в ЕИС в соответствии 
с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик.

7.7.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней Государственный заказчик осуществляет одно 
из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС акт о приемке выполненных работ;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.

7.7.4. Акт о приемке выполненных работ, мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Генподрядчику.

Датой поступления Генподрядчику акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания акта о приемке считается дата размещения акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Генподрядчик.

7.7.5. В случае получения в соответствии с пунктом 7.1.4. Контракта мотивированного отказа 
от подписания акта о приемке Генподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в течение 5 (пяти) рабочих дней и направить Государственному заказчику акт о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном пунктом 7.7 Контракта.

7.7.6. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС акта о приемке выполненных работ, подписанного Государственным заказчиком.

7.7.7. Внесение исправлений в Акт о приемке выполненных работ, оформленный в соответствии с пунктами 7.7.1-7.7.6. Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Генподрядчика, Государственного заказчика, и размещения в ЕИС исправленного акта о приемке выполненных работ.

8. Охранные мероприятия

8.1. Генподрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений и пропускной режим на стройплощадку.

8.2. Генподрядчик обязан обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

8.3. С начала работ и до выполнения всех обязательств по Контракту в установленном порядке Генподрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т. ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

8.4. Приостановление работ не является основанием для освобождения Генподрядчика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на строительной площадке. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления работ несет Генподрядчик.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных, и иных сроков, установленных Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательства в размере:

- 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. В случае если нарушение Генподрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Контрактом, составляет более 14 (четырнадцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
 от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Генподрядчиком, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением № 1042-ПП РФ от 30.08.2017, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Контракта или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта в размере:

- 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

- 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

- 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

- 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

- 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

- 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и (или) этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных контрактом работ, определенных Контрактом.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Генподрядчик обязан возместить убытки, причиненные Государственному заказчику 
в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.14. Генподрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии 
с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.15. За непредоставление информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Генподрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генподрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

9.16. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Генподрядчик несет ответственность в виде штрафа.

Штраф устанавливается в размере 5 (пяти) процентов объема привлечения, установленного Контрактом.

9.17. За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по выполнению видов 
и объемов работ по строительству Объекта, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту. Размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) процентов стоимости указанных работ.

9.18. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и в случае  получения отказа (или не получения в установленный срок ответа) Генподрядчика об удовлетворении данных требований удерживает сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Государственного заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по Контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае удовлетворения Генподрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Государственный заказчик, руководствуясь статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета Магаданской области.

Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Государственным заказчиком платежным документом

с указанием Генподрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

9.19. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

9.20. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.21. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств Государственный заказчик вправе использовать фото 
или видеоматериалы.

9.22. Генподрядчик возмещает убытки, понесенные Государственным заказчиком в связи 
с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Генподрядчиком, вызванного неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Генподрядчиком по Контракту.

9.23. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.24. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Генподрядчик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) Государственного заказчика.

9.25. В случае если Государственный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов, требования которых Генподрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Генподрядчик обязан возместить в полном объеме Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

9.26. Генподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

9.27. В случае возникновения оснований для применения мер ответственности в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком и (или) Государственным заказчиком условий Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, обмен документами осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Сторона Контракта формирует с использованием ЕИС электронное уведомление, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, Генподрядчика и размещает в ЕИС без размещения на официальном сайте.

10. Разрешение споров

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение 
к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Обмен информацией (документами, письмами, претензиями, иными сообщениями), связанной с исполнением настоящего Контракта, может осуществляться посредством телефонной (факсимильной) или электронной связи по реквизитам, указанным в разделе 18 Контракта, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Контракту. Стороны пришли к соглашению, что при обмене документами посредством телефонной (факсимильные сообщения) или электронной (скан-копии документов) связи, направляемые Стороной документы должны быть подписаны уполномоченным Стороной Контракта лицом, заверены печатью Стороны с указанием исполнителя документа и контактного телефона. Доказательством получения другой Стороной Контракта соответствующего документа считаются аппаратные уведомления факса либо скриншоты веб-страниц электронной почты сотрудников соответствующей стороны.

10.3.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в контракте.

10.3.2. Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке 
о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);

- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, 
в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

10.4. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия 
для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров 
с учетом положений Контракта.

10.4.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.4.2. Соблюдение претензионного порядка обязательно.

10.4.6. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.4.5. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

10.5. Срок рассмотрения писем, уведомлений, претензий не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента их получения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), введение режима повышенной готовности, пандемии, объявления карантина и режима ЧС, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта, обстоятельства.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней с момента возникновения данных обстоятельств известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации.

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне Контракта, которая не выполнила свои обязательства по Контракту.

11.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт.

В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

11.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства 
как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

12. Срок действия Контракта,

порядок его изменения и расторжения

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

12.2.1. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий контракта 
с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать 
от имени стороны Контракта.

12.2.2. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения 
об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта 
с обоснованием такого отказа.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также 
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе

от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.5. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта 
в одностороннем порядке в случаях:

- если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы 
в установленный Государственный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае существенных нарушений сроков выполнения отдельных этапов работ, в том числе сроков разработки разделов рабочей документации, установленных Графиком выполнения строительно-монтажных работ по разработке разделов рабочей документации. Стороны установили, что существенным нарушением сроков в настоящем пункте признается их нарушение более чем на 1 (один) месяц;

- в иных случаях, установленных гражданским законодательством.

Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генподрядчик и (или) поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемые услуги) не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге) 
или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генподрядчика.

12.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанной услуги, с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило 
не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий Контракта, которые 
в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственным заказчиком от исполнения Контракта.

12.8. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 
и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе

от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием 
для принятия указанного решения.

12.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. В случае расторжения Контракта Генподрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания Соглашения о расторжении Контракта или с момента вступления решения 
об односторонне расторжении Контракта возвратить Государственному заказчику денежные средства (аванс).

За несвоевременный возврат денежных средств Государственному заказчику, Генподрядчик обязан оплатить неустойку и процент за пользование денежными средствами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

12.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

13.Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

13.1. Обеспечение исполнения Контракта:

13.1.1 Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере __________ (_____) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет _____________ (___________) рублей 00 копейки

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:

Банковские реквизиты:

МИНФИН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МОГКУ «УКС Магаданской области», л/с 05472D02920)

р/счет: 03221643440000004700

к/счет: 40102810945370000040

БИК: 014442501

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ

// УФК по Магаданской области, г. Магадан

13.1.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются Генподрядчиком самостоятельно, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, 
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.1.3. В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

13.1.4. Денежные средства, внесенные Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с пунктом 13.1., возвращаются Генподрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Генподрядчиком). Денежные средства возвращаются путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Генподрядчиком 
в государственном Контракте.

13.1.5. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Государственному заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Государственного заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа 
в удовлетворении этого требования.

13.1.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 
на осуществление банковских операций, Генподрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Генподрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.6. Контракта.

13.1.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Контракту, Государственный заказчик вправе обратить взыскание неустоек (штрафов, пеней) 
на предоставленное обеспечение исполнения Контракта.

13.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств:

13.2.1. До момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (Приложение 5 к Контракту) Генподрядчик обязан предоставить Государственному заказчику обеспечение гарантийных обязательств.

13.2.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Генподрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, предусмотренный пунктом 6.2. Контракта, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе 
в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

13.2.3. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту представляется в размере ___ процент от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ___________________ (_____) ____   копейки.

13.2.4. Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств возвращается Генподрядчику при условии надлежащего исполнения всех гарантийных обязательств по Контракту не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты завершения гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

13.2.5. Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств 
и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе.

13.2.6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту:

МИНФИН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ (МОГКУ «УКС Магаданской области», л/с 05472D02920)

р/счет: 03221643440000004700

к/счет: 40102810945370000040

БИК: 014442501

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ // УФК по Магаданской области, г. Магадан

14. Казначейское сопровождение

14.1. В соответствии с частью 6.1 статьи 96 Закона о контрактной системе, статьей 34 Закона Магаданской области от 27.12.2023 № 2877-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» расчеты по Контракту подлежат казначейскому сопровождению.

Генподрядчик обязан открыть в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии Правилами казначейского сопровождения.

14.2. Генподрядчик обязан представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования).

14.3. Генподрядчик обязан указывать в заключаемых им контрактах (договорах), 
а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного Контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. №205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в Контракты (договоры), заключаемые соисполнителями (субподрядчиками).

14.4. Генподрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному Контракту и договору (Контракту, соглашению), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного Контракта, договора (Контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним.

14.5. Генподрядчик обязан формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структуре цены государственного Контракта, Контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация).

14.6. Генподрядчику запрещено перечислять целевые средства, полученные Генподрядчиком 
от Государственного заказчика в качестве аванса на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства:

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, 
не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

- на свои счета, открытые в банке, за исключением:

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат 
в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, 
если Генподрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными Контрактами, Контрактами (договорами) (далее - документы-основания);

- возмещения произведенных Генподрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (Контракты, соглашения), за исключением договоров (Контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

14.7. При заключении в рамках исполнения Контракта, Контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с субподрядчиками включать в них (в случае, если иное не предусмотрено Контрактом или действующим законодательством Российской Федерации):

а) положение об осуществлении казначейского сопровождения расчетов по таким Контрактам (договорам), а также расчетов по Контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым субподрядчиками в рамках исполнения таких Контрактов (договоров);

б) положения, аналогичные установленным пунктами 14.1 - 14.6 Контракта, в соответствии 
с Правилами казначейского сопровождения.

14.8. Оплата договоров на приобретение товаров с лицевого счета Генподрядчика на расчетные счета поставщиков за поставленный товар осуществляется при условии предоставления Генподрядчиком документов, подтверждающих поставку, определенных Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, определенным Порядком санкционирования после согласования с Государственным заказчиком.

14.9. Оплата договоров на выполнение работ (оказание услуг), перечисление средств с лицевого счета участника казначейского сопровождения на расчетные счета субподрядчиков (исполнителей, поставщиков) осуществляется при представлении Генподрядчиком в территориальный орган Федерального казначейства документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, определенных Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, определенных Порядком санкционирования, а также сформированный субподрядчиком (исполнителем, поставщиком) реестр документов, подтверждающих затраты указанных лиц по договору, заключенному в рамках исполнения Контракта, по форме, установленной постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 2438 после согласования с Государственным заказчиком.

14.10. Государственный заказчик устанавливает, что сведения об операциях с целевыми средствами, предоставляемые в территориальный орган Федерального казначейства, в целях проверки соответствия направления расходования целевых средств по государственному Контракту 
на соответствие предмета данного государственного Контракта, утверждаются Государственным заказчиком.

14.11. Государственный заказчик устанавливает, что сведения об операциях с целевыми средствами, предоставляемые в территориальный орган Федерального казначейства, в целях проверки соответствия направления расходования целевых средств по государственному Контракту 
на соответствие предмета данного государственного Контракта, утверждаются Генподрядчиком.

14.12. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются 
или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.

14.13. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся 
после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии 
с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях 
с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.

14.14. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного Контракта, сформированного в соответствии с Порядком № 205н.

14.15. Стороны принимают на себя иные обязательства и осуществляют иные права, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, действующим законодательством.

14.16. Генподрядчик обязан предоставлять Государственному заказчику сведения, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее – Порядок санкционирования).

14.17. Генподрядчик вместе с предоставлением сведений (проекта разрешения) обязан предоставить Государственному заказчику полную их расшифровку для санкционирования (частичного санкционирования) Государственным заказчиком в соответствии с кодами.

14.18. Государственный заказчик осуществляет проверку сведений (проекта разрешения) и их расшифровку на предмет соответствия целевого расходования денежных средств 
по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

14.19. По итогам проверки сведений (проекта разрешения) Государственный заказчик имеет право согласовать сведения (частично согласовать) посредством электронного бюджета, подписать разрешение (частичное разрешение) для последующего предоставления их в территориальный орган Федерального казначейства.

14.20. В случае выявления несоответствия сведений (проекта разрешения) целевому использованию денежных средства на реализацию государственного контракта Государственный заказчик имеет право отказать Генподрядчику в согласовании сведений (проекта разрешения).

14.21. Государственный заказчик при выявлении признаков финансовых нарушений, 
в соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2021 N 203н «Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения», а также при расторжении государственного контракта направляет Генподрядчику требование об отзыве сведений (разрешений) о совершение операций по лицевому счету.

14.22. Генподрядчик при получении требования, указанного в пункте 14.20. Контракта обязан 
в течение 1 (одного) рабочего дня отозвать сведения (разрешения) на совершение операций 
по лицевому счету и направления соответствующее уведомление в территориальный орган Федерального казначейства.

14.23. При расторжении Контракта Генподрядчик обязан произвести возврат остатка денежных средств на лицевом счете, путем направления соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа в территориальный орган Федерального казначейства.

14.24. В случае, если Генподрядчик не выполнил требования Государственного заказчика, указанных в пунктах 14.21, 14.22, 14.23 Государственный заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней обратиться в Арбитражный суд Магаданской области с исковым заявлением и принятием обеспечительных мер.

15. Особые условия взаимодействия сторон в электронной форме

15.1. Для организации информационного взаимодействия между Государственным заказчиком

и Генподрядчиком, передачу документации следует осуществлять в электронном виде с помощью интеграции ВИС Генподрядчика с ИСУП в соответствии с настоящим разделом Контракта.

Выбор ВИС Генподрядчиком осуществляется самостоятельно в счет цены Контракта, 
без дополнительной оплаты.

15.2. Понятия, используемые в настоящем разделе:

15.2.1.	ВИС - комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта;

15.2.2. ИСУП – облачная информационная система для автоматизации процессов управления строительными проектами на уровне государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства, позволяющая сопровождать реализацию строительных проектов на этапе 
их планирования, проектирования и строительства, обеспечивающая, в том числе ведение информационной модели, а также создание комплексной инфраструктуры мониторинга и аналитики этапов жизненного цикла объектов капитального строительства;

15.2.3.	УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, сформированная 
с использованием средств криптографической защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

15.2.4.	Электронный документ – документ, созданный в электронной форме 
без предварительного формирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП.

15.2.5.	Электронный образ документа - электронная копия документа, изготовленного 
на бумажном носителе, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования, заверенная УКЭП.

15.3. Генподрядчик обязан уведомлять Государственного заказчика по мере готовности работ посредством использования Генподрядчиком ВИС, имеющей возможность обязательной интеграции 
с ИСУП.

15.4. Генподрядчик для работы в ВИС и передачи документов, перечисленных в п. 7.2.1. настоящего Контракта:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с настоящим разделом (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных 
на подписание документов при исполнении Контракта;

15.5. Генподрядчик обязан выполнять требования пунктов 7.2.1 и Раздела 15 настоящего Контракта в отношении работы в ВИС, формирования документов и обмена Электронными документами и/или Электронными образами документов, обязанности, связанные с данными документами и предусмотренные настоящим Контрактом.

Электронные документы и/или Электронные образы документов, переданные из ИСУП в ВИС, имеют равную юридическую силу с документами, направленными в письменном виде, и считаются автоматически полученными Генподрядчиком надлежащим образом.

15.6. Генподрядчик в целях доступности, целостности и конфиденциальности информации обязан при осуществлении электронного взаимодействия с использованием ВИС, интегрированной 
с ИСУП, принимать организационные и технические меры защиты информации в рамках законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности.

15.7. Все затраты Генподрядчика, связанные с получением доступа ВИС и работы в ней, несет Генподрядчик и Государственным заказчиком не возмещаются.

15.8. Государственный заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов на бумажном носителе (если по условиям контракта такие документы изготавливались

на бумажном носителе), либо приложений к ним, документов, подписанных собственноручной подписью участников процесса. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения требования Государственного заказчика. Для целей оперативного предоставления Государственному заказчику оригиналов документов, Генподрядчик обязуется организовать учет и структурированное (раздельное) хранение оформляемой документации и всех оригиналов документов (приложений) до ввода Объекта в эксплуатацию.15.10. Государственный заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов на бумажном носителе (если по условиям контракта такие документы изготавливались 
на бумажном носителе), либо приложений к ним, документов, подписанных собственноручной подписью участников процесса. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения требования Государственного заказчика. Для целей оперативного предоставления Государственному заказчику оригиналов документов, Генподрядчик обязуется организовать учет и структурированное (раздельное) хранение оформляемой документации и всех оригиналов документов (приложений) до ввода Объекта в эксплуатацию.

16. Антикоррупционная оговорка

16.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 
или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

16.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме 
не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.

Каналы уведомления Генподрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии с положениями Контракта.

Каналы уведомления Государственного заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанной в Контракте.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах 
его рассмотрения.

16.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности 
и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, 
так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.

16.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления 
о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

16.5. Стороны информируют в письменной форме уполномоченный орган Магаданской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

17. Заключительные положения

17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, а также сведения, связанные с выполнением работ 
на Объекте, иначе как с письменного согласия Сторон.

17.2. Любое уведомление, информация или документы, в том числе, прямо предусмотренные Контрактом, направляются в письменной форме путем нарочного вручения, в виде факсимильного сообщении или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

При исполнении настоящего Контракта, для ускорения решения оперативных вопросов, Стороны договорились также обмениваться письмами посредством электронной связи, на адреса электронной почты Сторон, предусмотренные разделом 18 Контракта. Письма, направленные посредством электронной связи, имеют юридическую силу, при условии их обязательной регистрации у получающей Стороны.

17.3. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, 
о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

17.4. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в ВИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно владельцем сертификата.

17.5. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

17.6. В случае, если в рамках исполнения Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству Объекта капитального строительства, предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии 
со статьей 14 Закона

о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, такой Контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров.

17.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случая, если Новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.8. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

17.9. Любые изменения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, 
если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены печатями сторон и не противоречат статье 95 Закона о контрактной системе и иным требованиям действующего законодательства РФ.

17.10. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.11. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

17.12. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.13. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

17.14. К настоящему Контракту прилагаются и являются с момента, установленного

для их подписания, неотъемлемой частью приложения:

Приложение 1 – «Описание объекта закупки» (отдельным файлом);

Приложение 2 – «Смета Контракта»;

Приложение 3 – «График исполнения Контракта»;

Приложение 4 – «Форма «График выполнения проектно-изыскательских работ»;

Приложение 5 - «Форма «График выполнения работ по разработке рабочей документации»;

Приложение 6 – «Форма «Календарный график производства работ»;

Приложение 7 – «Форма «Календарный график поставки материалов и оборудования»;

Приложение 8 – «Форма «Отчет о ходе поставки Генподрядчиком материалов 
и оборудования»;

Приложение 9 – «Возможные виды и объемы работ»;

Приложение 10 – «Перечень документов, передаваемых Генподрядчику»

Приложение 11 – «Форма «Акт приемки выполненных работ»;

Приложение 12 – «Форма «Акт приемки законченного строительством объекта».

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Государственный заказчик: МОГКУ «УКС Магаданской области» | Генподрядчик: |
| --- | --- |
| ОГРН: 1224900000490 ИНН: 4900011940 КПП: 490001001 Юридический адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15 Фактический (почтовый) адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 5, оф. 222 Телефон: +7 (4132) 22-00-25 E-mail: uks@49gov.ru Банковские реквизиты: МИНФИН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ (МОГКУ «УКС Магаданской области», л/с 03472D02920) р/счет: 03221643440000004700 к/счет: 40102810945370000040 БИК: 014442501 Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ // УФК по Магаданской области, г. Магадан |  |
| Директор __________ / Бурухин С.В./ МП | Директор __________ / ______________/ МП |

Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случаях разделения Работ по государственному Контракту на этапы.

В случаях разделения Работ по государственному Контракту на этапы.

Размер авансового платежа устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок оплаты: не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (исключение:

1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;

2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, 
не более 20 рабочих дней;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона).

В случаях разделения работ по Контракту на этапы.

Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с поставщиком /подрядчиком/ исполнителем, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

Пункт включается в проект контракта, в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

Для национальных проектов во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. от 05.09.2023 № 8357-П6-ДГ об обеспечении сбора и обработки обратной связи от населения по статусу строительства и эксплуатации социально-значимых объектов национальных проектов

Для Объектов, брендируемых согласно законодательству Российской Федерации.

Условие включается в Контракт при проведении электронного аукциона в соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона о контрактной системе.