## Лимит с давальч.мат-ми (2) (hidden)
П Р О Т О К О Л договорной цены
"Реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Курилово"
Основание для расчета:
3.Утвержденный сводный сметный расчет.
4.Снижение 1,5%
г.Москва | [7 empty] | в рублях
Наименование | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен сентябрь 2015 г. (по утверж.) | Сметная ст-ть в текущем уровне цен пересчитанная на момент форми-ия начальной цены | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на период строительства | в т.ч. по годам |  | Сметная стоимость исключаемая из стоимости генподрядных работ |  | Стоимость |  | 0.985
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | в текущем уровне цен октября 2012г. | в текущем уровне цен на период строительства май-июнь 2014г. | генподрядных работ и затрат | работ и затрат заказчика | 2016 | 2017
-строительно-монтажные работы | 224981726.62 |  | 232456380.0721 | 163240086.4379 | 69216293.6342 |  |  | 232456380.0721 |  | 1.046 | 1.056
- прочие работы, в т.ч. вывоз мусора | 1030830 |  | 1065077.6571 | 747939.7587 | 317137.8984 |  |  | 1065077.6571
-материалы,поставляемые Заказчиком | 364821143.38 |  | 382681964.4277 | 268734447.8701 | 113947516.5577 |  |  |  | 382681964.4277
-охрана объекта | 1541060 |  | 1592259.2324 | 1118147.5554 | 474111.6671 |  |  | 1592259.2324
-работа ПЭС | 5631770 |  | 5818876.4364 | 4086245.7386 | 1732630.6979 |  |  | 5818876.4364
-затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию - 0,5% | 2954170 |  | 3081017.1108 |  | 3081017.1108 |  |  |  | 3081017.1108
-содержание службы заказчика | 3495680 |  | 3666820.6152 | 2574986.8169 | 1091833.7983 |  |  |  | 3666820.6152
-строительный контроль 1,61% | 9675470 |  | 10089798.7463 | 7050622.5645 | 3039176.1918 |  |  |  | 10089798.7463
-согласование | 901440 |  | 901440 | 901440 |  |  |  |  | 901440
-авторский надзор | 35960 |  | 35960 | 35960 |  |  |  |  | 35960
-ПИР | 1803470 |  | 1803470 | 1803470 |  |  |  |  | 1803470
-затраты на экспертизу | 492350 |  | 492350 | 492350 |  |  |  |  | 492350
-непредвиденные затраты 3% | 18520960 |  | 19310562.4289 | 13523570.9023 | 5786991.5267 |  |  |  | 19310562.4289
ИТОГО | 635886030 |  | 662995976.737 | 464309267.6542 | 198686709.0928 |  |  | 240932593.398 | 422063383.339
НДС 18% | 114459485.4 |  | 119339275.8127 | 83575668.1678 | 35763607.6367 |  |  | 43367866.8116 | 75971409.001
ИТОГО с НДС | 750345515.4 |  | 782335252.5497 | 547884935.8219 | 234450316.7295 |  |  | 284300460.2097 | 498034792.34
Продолжительность строительства по проекту организации строительства - 14,2 месяца
Сроки строительства: 01.03.2016г. - 06.05.2017 г.
Кпер. март-декабрь 2016 г. =(1,026+1,066)/2= 1,046
Кпер.январь-май 2017 г. =1,046*(1,002+1,017)/2= 1,056
Заказчик
Директор
УКС АО "Мосводоканал" | [7 empty] | С.В.Пархоменко

## расчет
Приложение №10
к Гражданско-правовому договору №
от_______________2025 г.
ПРОТОКОЛ твердой договорной цены Договора
Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "ЖК "Митинский лес", корп 3.1-3.6" по адресу: г. Москва, Митино, вблизи с. Рождествено"
руб.
Начальная максимальная цена договора, в т.ч.: | по видам работ | [5 empty] | Сметная стоимость исключаемая из стоимости генподрядных работ
| ПИР | СМР | Оборудование | Авторский надзор | Прочие работы | ВСЕГО:
[7 empty] | в текущем уровне цен октября 2012г. | в текущем уровне цен на период строительства май-июнь 2014г.
Коэффициент конкурсного снижения
Цена договора, без НДС
НДС 20%
Цена договора, с НДС
Заказчик |  | Генеральный подрядчик
Директор УКС АО "Мосводоканал"
__________________П.В.Ковалев

## Лимит (hidden)
П Р О Т О К О Л согласования лимитов капитальных вложений
Восстановление подводящего канализационного канала к ЛОС на участке К10-К12
Основание для расчета:
1.Распоряжение об утверждении
2.Заключение от 30.11.2015 №3-3-1-0230-15
3.Утвержденный сводный сметный расчет.
4.Снижение _______%
г.Москва | [7 empty] | в рублях
Наименование | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен сентябрь 2015 г. (по утверж.) | Сметная ст-ть в текущем уровне цен пересчитанная на момент форми-ия начальной цены | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на период строительства | в т.ч. по годам |  | Сметная стоимость исключаемая из стоимости генподрядных работ |  | Стоимость
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | в текущем уровне цен октября 2012г. | в текущем уровне цен на период строительства май-июнь 2014г. | генподрядных работ и затрат | работ и затрат заказчика | 2016 | 2017
-строительно-монтажные работы | 589802870 |  | 618678289.382 | 434460423.9577 | 184217865.4242 |  |  | 618678289.382 |  | 1.046 | 1.056
- прочие работы, в т.ч. вывоз мусора | 1030830 |  | 1081297.1138 | 759329.7042 | 321967.4096 |  |  | 1081297.1138
-охрана объекта | 1541060 |  | 1616506.8248 | 1135175.1831 | 481331.6417 |  |  | 1616506.8248
-работа ПЭС | 5631770 |  | 5907488.7679 | 4148472.831 | 1759015.9369 |  |  | 5907488.7679
-затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию - 0,5% | 2954170 |  | 3098797.9325 | 2176098.7683 | 922699.1642 |  |  |  | 3098797.9325
-содержание службы заказчика | 3495680 |  | 3666820.6152 | 2574986.8169 | 1091833.7983 |  |  |  | 3666820.6152
-строительный контроль 1,61% | 9675470 |  | 10149156.3183 | 7127139.9572 | 3022016.3612 |  |  |  | 10149156.3183
-согласование | 901440 |  | 901440 | 901440 |  |  |  |  | 901440
-авторский надзор | 35960 |  | 35960 | 35960 |  |  |  |  | 35960
-ПИР | 1803470 |  | 1803470 | 1803470 |  |  |  |  | 1803470
-затраты на экспертизу | 492350 |  | 492350 | 492350 |  |  |  |  | 492350
-непредвиденные затраты 3% | 18520960 |  | 19422947.3086 | 13668445.4166 | 5754501.8921 |  |  |  | 19422947.3086
ИТОГО | 635886030 |  | 666854524.2631 | 469283292.645 | 197571231.6181 |  |  | 627283582.0785 | 39570942.1847
НДС 18% | 114459485.4 |  | 120033814.3574 | 84470992.6661 | 35562821.6913 |  |  | 112911044.7741 | 7122769.5932
ИТОГО с НДС | 750345515.4 |  | 786888338.6205 | 553754285.3111 | 233134053.3094 |  |  | 740194626.8526 | 46693711.7679
Продолжительность строительства по проекту организации строительства - 14,2 месяца
Сроки строительства: 01.03.2016г. - 06.05.2017 г.
Кпер. март-декабрь 2016 г. =(1,026+1,066)/2= 1,046
Кпер.январь-май 2017 г. =1,046*(1,002+1,017)/2= 1,056
Заказчик
Директор
УКС АО "Мосводоканал" | [7 empty] | С.В.Пархоменко
1.1795