## Календ.план новый 1 (hidden)
| Вариант 1 |  |  |  | Приложение №_
к Гражданско-правовому Договору № ___
от_____ ________2024г.
Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
Календарный план
| Наименования работ | Срок выполнения |  | Порядок оплаты | Отчетные документы | Стоимость этапа |  |  | 2024-11-12 | текущая дата
|  | Начало | Окончание | [5 empty] | 2025-03-05 | дата подписания договора
[6 empty] | % | руб (без НДС) | руб (с НДС)
1 Этап. Проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 20%
1.1 | Выполнение инженерных изысканий. Разработка проектной документации в объеме, необходимом для передачи документации на рассмотрение в экспертизу. Согласование документации с Заказчиком и Заявителем.Корректировка проектной документации по замечаниям экспертизы. Получение положительного заключения экспертизы. | с момента заключения договора | 2025-06-05 | 30% от стоимости ПИР, *). | Комплект проектной документации, предусмотренный Техническим заданием и Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации, согласованный Заказчиком. Проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |  |  | 2025-06-05 | 3 мес с момента заключения договора
1.2 | Предоставление документов, необходимых для оформления земельно-правовых отношений. Разработка рабочей документации. Согласование документации со всеми заинтересованными организациями, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации. Получение положительного технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве | с момента заключения договора | 2025-09-05 | 70% от стоимости ПИР, *). | Комплект документов, необходимых для оформления земельно-правовых отношений, предусмотренный Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации (в том числе письменное согласие правообладателей земельных участков на оформление земельно-правовых отношений на период строительства/ реконструкции объекта (договор аренды/субаренды, сервитут) **) Комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием и Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации. Положительное техническое заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве ГБУ "Мосгоргеотрест". | 80% |  |  | 2025-09-05 | 6 мес с момента заключения договора
*) | Стоимость работ определена Протоколом твердой договорной цены (Приложение №___к Гражданско-правовому Договору).
**) | Достаточность представленных документов подтверждается Заказчиком.
2 Этап. Строительно-монтажные работы
2.1 | Подготовительные работы. Выполнение основных строительно-монтажных работ на объекте согласно проекта | С момента сдачи п. 1.1 | 2025-08-14 | 95% от стоимости СМР, ***) | Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 , и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с комплектом документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |  |  |  | 2025-08-14 | протяженность с НЦС без УВВ/12+30
2.2 | Выполнение завершающих работ, а также передача Генеральным Подрядчиком Заказчику объекта в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, актом технической приемки в эксплуатацию по форме КС-11, КС-14 в четырех экземплярах и передача объекта Заказчику для организации его эксплуатации в установленном порядке. Предоставление Акта о выполнении Генеральным подрядчиком обязательств по представлению документации на построенный объект. | С момента сдачи п. 2.1 | 2025-11-30 | 5% от стоимости СМР | Полный комплект исполнительной документации на бумажном и электронном носителе , Акт технической приемки, Акт приемки в эксплуатацию по форме КС-11, КС-14 в 4-х экземплярах. |  |  |  | 2025-11-12 | 3 мес, но не менее 2 мес и в рамках ТП/СКП и можно округлить до конца месяца в рамках верх.дог.
***) | Приемка и оплата выполненных работ производится ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца Генеральный Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетные документы по форме КС-2,КС-3 | [7 empty] | 2026-01-30 | срок действия договора
| Заказчик: |  |  |  | Генеральный подрядчик:
Директор УКС АО "Мосводоканал"
| ________________А.Ю.Гордынов |  |  |  | ________________

## Кален.план
Приложение №1
к Гражданско-правовому договору № ___
от_____ ________ г.
Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "ЖК "Митинский лес", корп 3.1-3.6" по адресу: г. Москва, Митино, вблизи с. Рождествено"
Календарный план
| Наименования работ | Срок выполнения |  | Отчетные документы | 2025-07-03 | текущая дата
|  | Начало | Окончание |  | 2025-10-03 | дата подписания договора
1 Этап. Проектно-изыскательские работы *
1.1 | Выполнение инженерных изысканий. Разработка проектной документации в объеме, необходимом для передачи документации на рассмотрение в экспертизу. Согласование документации с Заказчиком и Заявителем. | 2025-10-03 | 2025-12-22 | Комплект проектной документации, предусмотренный Техническим заданием и Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации, согласованный Заказчиком | 2025-12-22 | 3 мес с момента заключения договора
1.2 | Корректировка проектной документации по замечаниям экспертизы. Получение положительного заключения экспертизы. Предоставление документов, необходимых для оформления земельно-правовых отношений. Разработка рабочей документации. Согласование документации со всеми заинтересованными организациями, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации. Получение положительного технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве | 2025-10-03 | 2026-03-17 | Проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Комплект документов, необходимых для оформления земельно-правовых отношений, предусмотренный Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации (в том числе письменное согласие правообладателей земельных участков на оформление земельно-правовых отношений на период строительства/ реконструкции объекта (договор аренды/субаренды, сервитут) **) Комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием и Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации. Положительное техническое заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве ГБУ "Мосгоргеотрест". | 2026-03-17 | 6 мес с момента заключения договора
* Стоимость работ определена Протоколом твердой договорной цены Договора (Приложение №10 к Гражданско-правовому Договору). Заказчик вправе осуществить оплату в размере 30% от стоимости проектно-изыскательских работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов по этапу 1.1. Заказчик вправе осуществить оплату в размере 70% от стоимости проектно-изыскательских работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов по этапу 1.2.
** Достаточность представленных документов подтверждается Заказчиком.
2 Этап. Строительно-монтажные работы ***
2.1 | Подготовительные работы. Выполнение основных строительно-монтажных работ на объекте согласно проекта | 2025-10-03 | 2026-09-23 | Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 , и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с комплектом документов, подтверждающих объемы выполненных работ. | 2026-09-23 | протяженность с НЦС без УВВ/12+30
2.2 | Выполнение завершающих работ, а также передача Генеральным Подрядчиком Заказчику объекта в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, актом технической приемки в эксплуатацию по форме КС-11, КС-14 в четырех экземплярах и передача объекта Заказчику для организации его эксплуатации в установленном порядке. | С момента сдачи п. 2.1 | 2026-11-22 | Полный комплект исполнительной документации на бумажном и электронном носителе , Акт технической приемки, Акт приемки в эксплуатацию по форме КС-11, КС-14 в 4-х экземплярах. | 2026-11-22 | 3 мес, но не менее 2 мес и в рамках ТП/СКП и можно округлить до конца месяца в рамках верх.дог.
*** Приемка и оплата актов по форме КС-2,КС-3 производится ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца Заказчик вправе осуществить оплату в размере 80% от сумм, указанных в актах по форме КС-2, КС-3 в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов. Заказчик вправе осуществить оплату в размере 15% от сумм на выполнение строительно-монтажных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета при условии получения положительного заключения государственной экспертизы. Заказчик вправе осуществить оплату в размере 95% от сумм, указанных в актах по форме КС-2, КС-3 в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов при наличии положительного заключения экспертизы. Заказчик производит окончательный расчет за выполненные работы по объекту после полного завершения строительства объекта, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, устранение выявленных дефектов, получение Заказчиком исполнительной документации со штампом ОПС, оформление в полном объеме и получение Заказчиком Актов приемки по форме КС-11 и КС-14 в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета. |  |  |  |  | 2027-01-20 | срок действия договора
| Заказчик: |  |  | Генеральный подрядчик:
Директор УКС АО "Мосводоканал"
| ________________П.В.Ковалев |  |  | ________________
Formulas:
Срок выполнения = [Срок выполнения, row above]

## Старый (hidden)
Приложение №_
| Текущий календарный план |  |  |  | к Гражданско-правовому Договору № ___
от_____ ________2024г.
Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
Календарный план
| Наименования работ | Срок выполнения |  | Порядок оплаты | Отчетные документы | Стоимость этапа |  |  | 2024-11-12 | текущая дата
|  | Начало | Окончание | [5 empty] | 2025-03-05 | дата подписания договора
[6 empty] | % | руб (без НДС) | руб (с НДС)
1 Этап. Проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 20%
1.1 | Выполнение инженерных изысканий. Разработка проектной документации в объеме, необходимом для передачи документации на рассмотрение в экспертизу. Согласование документации с Заказчиком и Заявителем. | с момента заключения договора | 2025-06-05 | 30% от стоимости ПИР, *). | Комплект проектной документации, предусмотренный Техническим заданием и Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации, согласованный Заказчиком |  |  |  | 2025-06-05 | 3 мес с момента заключения договора
1.2 | Корректировка проектной документации по замечаниям экспертизы. Получение положительного заключения экспертизы. Предоставление документов, необходимых для оформления земельно-правовых отношений. Разработка рабочей документации. Согласование документации со всеми заинтересованными организациями, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации. Получение положительного технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве | с момента заключения договора | 2025-09-05 | 70% от стоимости ПИР, *). | Проектная документация при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Комплект документов, необходимых для оформления земельно-правовых отношений, предусмотренный Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации (в том числе письменное согласие правообладателей земельных участков на оформление земельно-правовых отношений на период строительства/ реконструкции объекта (договор аренды/субаренды, сервитут) **) Комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием и Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации. Положительное техническое заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве ГБУ "Мосгоргеотрест". | 80% |  |  | 2025-09-05 | 6 мес с момента заключения договора
*) | Стоимость работ определена Протоколом твердой договорной цены (Приложение №___к Гражданско-правовому Договору).
**) | Достаточность представленных документов подтверждается Заказчиком.
2 Этап. Строительно-монтажные работы
2.1 | Подготовительные работы. Выполнение основных строительно-монтажных работ на объекте согласно проекта | С момента сдачи п. 1.1 | 2025-08-14 | 100% от стоимости СМР, ***) | Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 , и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с комплектом документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |  |  |  | 2025-08-14 | протяженность с НЦС без УВВ/12+30
2.2 | Передача Генеральным Подрядчиком Заказчику объекта в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, актом технической приемки в эксплуатацию по форме КС-11, КС-14 в четырех экземплярах и передача объекта Заказчику для организации его эксплуатации в установленном порядке. | С момента сдачи п. 2.1 | 2025-11-30 |  | Полный комплект исполнительной документации на бумажном и электронном носителе , Акт технической приемки, Акт приемки в эксплуатацию по форме КС-11, КС-14 в 4-х экземплярах. |  |  |  | 2025-11-12 | 3 мес, но не менее 2 мес и в рамках ТП/СКП и можно округлить до конца месяца в рамках верх.дог.
***) | Приемка и оплата выполненных работ производится ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца Генеральный Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетные документы по форме КС-2,КС-3 | [7 empty] | 2026-01-30 | срок действия договора
| Заказчик: |  |  |  | Генеральный подрядчик:
Директор УКС АО "Мосводоканал"
| ________________А.Ю.Гордынов |  |  |  | ________________