**Договор от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по разработке рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, поставке оборудования и материалов по инвестиционному проекту:**

**«Модернизация ПС 220 кВ Васильевская (оснащение ВЛ 110 кВ Азот-5 микропроцессорными устройствами РЗА, ВЧ обработкой, КСЗ с АУВ) (для ТП объектов электросетевого хозяйства ПАО "Россети Волга")»**

**Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (сокращенно: ПАО «Россети»)**

**Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Самара

2025 г.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

# **РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

# Статья 1. Основные понятия и определения

# Статья 2. Цели и предмет Договора

Статья 3. Сроки выполнения работ и поставок

# Статья 4. Цена Договора

# Статья 5. Порядок и условия платежей

# **РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

Статья 6. Обязательства Подрядчика

Статья 7. Обязательства Заказчика

**РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ**

Статья 8. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования

Статья 9. Комплектация Объекта материалами и оборудованием

**РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ**

Статья 10. Порядок разработки и приемка Рабочей документации

Статья 11. Порядок осуществления строительных работ

Статья 12. Изменение объема работ по Договору

Статья 13. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения

Статья 14. Приемка выполненных строительных работ

Статья 15. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания,

приемка результата работ по Договору

Статья 16. Гарантии качества по сданным работам

Статья 17. Подготовка персонала Заказчика

**РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ**

Статья 18. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта

Статья 19. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

Статья 20. Страхование

**РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

Статья 21. Ответственность Сторон

Статья 22. Налоговая оговорка

Статья 23. Разрешение споров

**РАЗДЕЛ VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

Статья 24. Обеспечение обязательств Подрядчика

Статья 25. Обстоятельства непреодолимой силы

**РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Статья 26. Конфиденциальность

Статья 27. Толкование

Статья 28. Изменение, прекращение и расторжение Договора

Статья 29. Заключительные положения

Статья 30. Перечень документов, прилагаемых к Договору

Статья 31. Реквизиты и подписи Сторон

**Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания -Россети»** (**ПАО «Россети»**), именуемое в дальнейшем «Заказчик»**,** в лице Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети филиала ПАО «Россети» - Магистральные электрические сети Волги (**МЭС Волги**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое

в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договорана выполнение работ **по разработке рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, поставке оборудования и материалов по инвестиционному проекту «Модернизация ПС 220 кВ Васильевская (оснащение ВЛ 110 кВ Азот-5 микропроцессорными устройствами РЗА, ВЧ обработкой, КСЗ с АУВ) (для ТП объектов электросетевого хозяйства ПАО "Россети Волга")»***,* объявленной извещением от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_ заключили настоящий договор на выполнение работ **по разработке рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, поставке оборудования и материалов по инвестиционному проекту «Модернизация ПС 220 кВ Васильевская (оснащение ВЛ 110 кВ Азот-5 микропроцессорными устройствами РЗА, ВЧ обработкой, КСЗ с АУВ) (для ТП объектов электросетевого хозяйства ПАО "Россети Волга")»**, именуемый в дальнейшем - Договор, о нижеследующем:

# **РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

# **Статья 1. Основные понятия и определения**

Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

**1.1. «Авторский надзор»** - надзор автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

**1.2. «Акт сдачи-приемки работ по авторскому надзору»** - документ, в соответствие с которым осуществляется сдача результатов выполненных работ по ведению авторского надзора, оформляется Подрядчиком по форме Приложения 34 к настоящему Договору. Подписание данного акта свидетельствует о приемке Заказчиком работ по авторскому надзору в полном объеме и является основанием для проведения сторонами расчетов по Авторскому надзору.

**1.3. «Акт рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии (далее - Акт РК)»** - первичный учетный документ о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии, подтверждает выполнение Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, исключительно для проведения расчетов по Договору и не свидетельствует о приемке результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма Акта РК приведена в Приложении 41 к настоящему Договору.

**1.4. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования» -** составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, «нормативным актам в области проектирования и строительства», техническим условиям и его готовность для комплексного опробования. Данный акт составляется по форме Приложения 19 к настоящему Договору.

**1.5. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования» -** составленный рабочей комиссией документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии. Данный акт составляется по форме Приложения 20 к настоящему Договору.

**1.6.** **«Акт ввода в эксплуатацию** **законченного строительством объекта приемочной комиссией» (форма КС-14) - первичный учётный документ,** подписанный членами приемочной комиссии документ о приемке Заказчиком результата работ по Договору - законченного строительством (реконструкцией) Объекта в объеме Проектной документации итехнической части закупочной документации. Данный акт составляется по форме, приведенной в Приложении 42 к настоящему Договору.

**1.7.** «**Акт осмотра оборудования**» - документ, подписываемый Сторонами в целях подтверждения доставки оборудования на Объект, а также фиксации недостатков поставляемого на Объект оборудования и его неотъемлемых частей. Данный акт составляется по форме, согласно Приложению 17 к Договору.

**1.8. «Акт сверки расчетов»** - документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами. Данный акт составляется по форме, согласно Приложению 11 к Договору.

**1.9.** **«Акт приема - передачи исходных данных»** - документ, подписываемый Сторонами при передаче Заказчиком Подрядчику исходных данных, в том числе технической части закупочной документации. Форма указанного акта согласована в Приложении 18 к Договору.

**1.10. «Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» -** первичный учетный документ о приемке Результатов выполненных Работ по разработке Рабочей документации, который составляется Подрядчиком и оформляется по форме Приложения 16 к настоящему Договору.

**1.11. «Акт сдачи-приемки прочих работ» (форма РС-15)** - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком прочих работ за отчетный период. Акт подписывается Сторонами по форме, указанной в Приложении 27 к настоящему Договору.

**1.12. «Акт о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14)** - первичный учётный документ, применяется для оформления и учета поступившего на склад оборудования. Составляется комиссией, уполномоченной на прием основных средств, в двух экземплярах. Утверждается руководителем или уполномоченным им лицом. Составляется по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему Договору.

**1.13. «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж» (форма ОС-15)** - первичный учетный документ, подтверждающий передачу оборудования от Заказчика Подрядчику для проведения строительно-монтажных работ. Оформляется в отношении оборудования, по которому сторонами подписаны «Товарные накладные ТОРГ-12». Составляется по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Договору.

**1.14. «Акт о выявленных дефектах» (форма ОС-16) - первичный учётный документ,** оформляется при обнаружении дефектов оборудования, выявленных в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля. Составляется по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему Договору.

**1.15.** **«Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» (форма М-35) -** оформляется в целях оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования. Составляется по форме, указанной в Приложении 26 к настоящему Договору.

**1.16.** «**Акт о приемке выполненных работ**» **(форма КС-2)** - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. «Акт о приемке выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по унифицированной форме, указанной в Приложении 40 к настоящему Договору.

**1.17**. **«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3)** - первичный учетный документ, составленный Подрядчиком по унифицированной форме, указанной в Приложении 40.2 к настоящему Договору, и применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы в отчетном периоде.

**1.18. Гарантийный срок** - период времени, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве.

В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией».

**1.19. График производства работ (ГПР)** - документ, который определяет порядок и продолжительность проведения работ с наиболее допустимым их совмещением, а также учитывает потребность в трудовых ресурсах (количественный, профессиональный, квалификационный состав) и средствах механизации. Организационные и технологические решения должны быть представлены в целесообразном и последовательном порядке. Формат графика направляется Заказчиком.

**1.20. «График проведения работ по авторскому надзору»** - документ, оформленный по форме Приложения 35 к настоящему Договору, устанавливающий наименование работ, сроки (этапы) проведения работ по авторскому надзору.

**1.21. «Журнал авторского надзора» -** документ, отражающий работы, проведенные по авторскому надзору Подрядчиком на строящемся объекте Заказчика, а также фиксирующий каждое посещение объекта строительства специалистами Подрядчика, оформленный по форме Приложения 36 к настоящему Договору.

**1.22.** **Заводские приемо-сдаточные испытания** - испытания, проводимые по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком, на заводе-изготовителе с целью проверки соответствия поставляемого оборудования требованиям Договора и «нормативным актам в области проектирования и строительства».

**1.23. «Исполнительная документация»** - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Исполнительная документация оформляется в соответствии с «Составом и порядком ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденным приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр.

Перечень и объем исполнительной документации должны соответствовать требованиям приказа от 25.12.2020 № 429/622, размещенном на официальном сайте   
 ПАО «Россети».

**1.24. Качество** - степень соответствия оборудования, комплектующих изделий, запасных частей к оборудованию, материалов, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, процессов установленным требованиям Проектной, Рабочей, конструкторской документации и/или «нормативных актов в области проектирования и строительства».

**1.25. «Консервация Объекта»** - комплекс мероприятий по обеспечению определенного технической документацией срока хранения или временного бездействия результатов работ (выполненных до момента консервации) предохранения их от коррозии, механических и других воздействий человека и внешней среды; обеспечению материальной сохранности, предотвращения их разрушения, работоспособности после расконсервации; а также по защите внешней среды от вредного воздействия законсервированных объектов;

Консервация должна производиться на основании специально разработанной проектной документации, предусматривающей безопасность производства работ по консервации, промышленную, экологическую, пожарную и иные виды безопасности консервируемых результатов работ Подрядчика. При необходимости для подготовки проектной документации должны быть выполнены специальные инженерные изыскания.

**1.26**. **Календарно-сетевой график** - документ, составленный в формате (по форме Приложения 28 к настоящему Договору) содержащий перечень работ, описывающих последовательность разработки Проектной и Рабочей документации, выполнения работ, услуг и поставок, связанных технологическими зависимостями, и обладающих следующими параметрами: сроки выполнения работ, степень завершенности работ; потребность и обеспеченность трудовыми и нетрудовыми ресурсами; стоимость каждой работы. Назначение Календарно-сетевого графика - текущий контроль за ходом выполнения работ, услуг и поставок, предусмотренных настоящим Договором. Подписание либо согласование данного графика на бумажном носителе (в одностороннем и/или двустороннем порядке) не свидетельствует об изменении настоящего Договора, в том числе не свидетельствует об изменении Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования.

**1.27. Материалы, оборудование, запасные части к нему** - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору. Комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются в Рабочей документации, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы), в порядке, установленном Приложением 24 к Договору.

**1.28**. **Несоответствия** - неудовлетворительное качество выполненных работ, вызванное (в том числе, но не ограничиваясь): использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, по качеству уступающим указанным в Проектной и Рабочей документации; отступлениями в технологии выполнения работ от требований «нормативных актов в области проектирования и строительства»; а также иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств..

**1.29. Нормативные акты в области проектирования и строительства** - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «Россети» (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на официальном сайте ПАО «Россети», и в этом случае Подрядчик считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Заказчика.

**1.30. Объект:** **Модернизация ПС 220 кВ Васильевская (оснащение ВЛ 110 кВ Азот-5 микропроцессорными устройствами РЗА, ВЧ обработкой, КСЗ с АУВ) (для ТП объектов электросетевого хозяйства ПАО "Россети Волга").**

**1.31**. **Определение срока в днях -** установленный Договором период времени, исчисляемый в календарных днях, если в Договоре понятие «день» не конкретизируется как «рабочий день».

**1.32**. **Проверка качества оборудования/Товара** - инструмент проверки   
 и подтверждения качества Товара, основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ДО ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДО ПАО «Россети». Проверка качества оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с Методикой и Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в ПАО «Россети»   
 и Методическими указаниями по проверке качества (аттестации) измерительного оборудования в ПАО «Россети» (утверждены приказом от 26.07.2023 № 305) (адрес в сети Интернет: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>).

**1.33. Заключение аттестационной комиссии на оборудование / Товар** - документ, подтверждающий либо не подтверждающий возможность применения аттестуемого оборудования на объектах и определяющий область его применения.

**1.34. Перечень допущенного оборудования / Товара** - формируется   
 из оборудования, прошедшего проверку качества в ПАО «Россети», и размещается   
 на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (адрес в сети Интернет: <https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/>).

**1.35. Подтверждение страны происхождения Товара** - предоставление документа, подтверждающего страну происхождения Товара, отвечающего требования Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и/или Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

**1.36. Протокол об отсутствии взаимных претензий** - документ, подписываемый Сторонами по окончании гарантийного срока по Договору, с учетом всех его продлений, составленный в произвольной форме в 2 (Двух) экземплярах.

**1.37**. **Рабочая документация** - документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе реконструкции Объекта архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой и графической форме: рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, , опросных листов на оборудование, описаний, содержащих качественные и технические характеристики материалов, оборудования, конструкций, изделий, необходимых для производства работ и ввода Объекта в эксплуатацию, сметной документации. Объём, состав и содержание Рабочей документации определяется Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в Проектной документации и Задании на проектирование.

**1.38**. **Строительный контроль** - комплекс мероприятий, проводимых в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений в порядке, установленном статьей 53 Градостроительного кодекса.

**1.39**. **Скрытые работы -** работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.

**1.40**. **«Специализированные организации» -** организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, организации обладающие соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления видов деятельности в области контроля и надзора за качеством капитального строительства и имеющие право на осуществление данного вида деятельности в т.ч. на основе договора с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение контроля за ходом выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также на проведение согласований, подготовку заключений по результатам выполненных проектно-изыскательских работ в случае и порядке, установленных «нормативными актами в области проектирования и строительства».

**1.41**. **Строительная площадка -** передаваемый Заказчиком Подрядчику, на условиях Договора, на период и для выполнения работ по Договору земельный участок.

**1.42**. **Субподрядчик** - любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчикомдля выполнения работ, услуг, поставок и иных обязательств по настоящему Договору.

**1.43. Цена Договора -** денежная сумма, которая выплачивается Заказчиком Подрядчику за полное и надлежащее выполнение всех обязательств в размере и порядке, определенных Договором.

**1.44**. **Архитектурно-строительное проектирование** - осуществление подготовки проектной документации, рабочей документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка, а также раздела проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2 Градостроительного кодекса.

**1.45.** «**Входной контроль**» - регламентированная ОРД ПАО «Россети» процедура проверки поставляемого на объект строительства оборудования, материалов и систем (далее - оборудование), контроля их соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям, включающая оценку соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах Заказчика оборудования требованиям стандартов, организационно-распорядительных документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса Российской Федерации, а также условиям применения и возможности его использования на объектах Заказчика..

**1.46.** **«Акт Входного контроля»** - документ, подтверждающий либо   
 не подтверждающий соответствие показателей оборудования, материалов и систем техническим характеристикам, требованиям рабочей документации и Нормативным актам  
 в области проектирования и строительства, возможность применения проверенного оборудования, материалов и систем на объектах Заказчика и определяющий область его применения, составляется по форме согласно приложению 17 к настоящему Договору.

Оформление Акта входного контроля предусмотрено для оборудования, материалов и систем, подлежащих аттестации в ПАО «Россети» и перечисленных в Перечне оборудования (приложение 57 к настоящему Договору)

**1.47.** «**Федеральная государственная информационная система ценообразования** **в строительстве** **(ФГИС ЦС)»** - государственная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, размещение и использование информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства.

**1.48. «Базисно-индексный метод (БИМ)»**способ определения сметной стоимости строительства, основанный на применении к сметной стоимости строительства, определенной с использованием единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости, а также иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенной в ФГИС ЦС.

# **Статья 2. Цели и предмет договора.**

* 1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы необходимые и достаточные для реализации инвестиционного проекта (объекта строительства) в соответствии с главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе по:

- разработке Рабочей документации;

- выполнению демонтажных работ;

**-** выполнению строительно-монтажных работ;

- выполнению пусконаладочных работ;

- выполнению работ по аттестации АИИСКУЭ, метрологическому обеспечению АИИСКУЭ;

- выполнению работ по технической инвентаризации;

- осуществлению Авторского надзора;

- а также комплектация Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию, поставка на Объект материалов, оборудования, запасных частей к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Спецификацией оборудования, материалов, подлежащих передаче Заказчику в составе выполненных работ (Приложение 29 к Договору) и передать Заказчику законченный реконструкцией Объект, в отношении которого подписан Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором;

2.2. Результатом выполненных работ по Договору является реализованный инвестиционный проект, в отношении которого подписан Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Результатом работ по архитектурно-строительному проектированию, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации является реализованный инвестиционный проект, в отношении которого подписан Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Результатом авторского надзора (если законодательством предусмотрен **обязательный авторский надзор проектной организации)** является журнал, оформленный Подрядчиком в соответствии с СП 246.1325800.2016, утвержденных Приказом Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр, и стандартом ГОСТ Р 2.105-2019 и Акт сдачи-приемки работ по авторскому надзору.

2.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости (Приложение 1 к настоящему Договору) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к настоящему Договору).

**Статья 3. Сроки выполнения Работ и поставок.**

3.1. Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания настоящего Договора. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего Договора.

3.2. Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к настоящему Договору).

3.3. Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике выполнения Работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к настоящему Договору), к дате подписания Акта рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии.

Подрядчик обязан передать результат Работ по Акту ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, не позднее **«30» ноября 2025 г.** при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему Работ.

3.4. Сроки поставки оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию указываются в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору), а также в Спецификации оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию, приобретаемых и поставляемых для выполнения работ (Приложение 29 к Договору).

3.5. Проведения авторского надзора (в случаях, если законодательством предусмотрен **обязательный авторский надзор проектной организации)** осуществляется в течение всего периода реализации инвестиционного проекта, установленного в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к настоящему Договору) в соответствии с Графиком проведения работ по авторскому надзору (приложение 35 к настоящему Договору) и подлежит корректировке в соответствии с Календарно-сетевым графиком.

# **Статья 4. Цена Договора**

4.1. Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости Договора (приложение 1 к Договору), не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп., кроме того НДС \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп., а всего с учетом НДС составляет не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1 Договора (включая, но не ограничиваясь): стоимость материалов, оборудования, запасных частей   
к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результаты выполненных проектно-изыскательских работ, созданных в результате исполнения обязательств по Договору, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

4.2. Фактическая стоимость работ определяется Сторонами на основании:

4.2.1. Смет на проектно-изыскательские работы и разработку Рабочей документации, составленных в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ   
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика № 421/пр).

4.2.2. Локальных смет к Рабочей документации, согласованных Заказчиком, составленных в соответствии с Методикой № 421/пр, в разрезе локальных сметных расчетов без превышения лимитов объектных сметных расчетов по статьям затрат (строительно-монтажные работ, оборудование, прочие работы и затраты) в составе сметной части утвержденной проектной документации, при этом стоимость по локальным сметам к Рабочей документации в базисном уровне цен не должна превышать стоимость работ в базисном уровне цен объектных сметных расчетов по статьям затрат (строительно-монтажные работ, оборудование, прочие работы и затраты) в составе сметной части утвержденной проектной документации.

4.2.3. Расчетов на прочие работы и затраты, включаемых в сметную стоимость строительства в соответствии с данными ПОС с учетом требований к определению стоимости Методики № 421/пр. (а при отсутствии таковых по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах). В случае определения стоимости на основании информации о текущих ценах, Подрядчик обязан представить заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие соответствующие затраты (копии платежных документов, договоров).

4.2.4. Для определения фактической стоимости строительно-монтажных работ   
в текущих ценах для объектов капитального строительства используются индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые   
к применению Минстроем России по субъектам Российской Федерации по объектам: воздушные и кабельные линии, подстанции либо рекомендуемые органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, с применением их по статьям затрат/без применения их по статьям затрат, а в случае отсутствия таких - индексы пересчета, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России по субъектам Российской Федерации, действующие на дату выполнения работ.

4.2.5. Для определения фактической стоимости пуско-наладочных работ в текущих ценах используются индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России либо органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации для пусконаладочных работ, действующих на дату выполнения работ.

4.3. Стоимость материалов определяется в соответствии с Методикой № 421/пр,   
в базисном уровне цен по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФССЦ, ТССЦ.

4.3.1. В исключительных случаях, при отсутствии данного материала в номенклатуре сборников допускается определять затраты в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости материалов, изделий и конструкций, представленной Подрядчиком (проектировщиком) в составе проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, документами, подтверждающими их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика (завода-изготовителя), товарная/товарно-транспортная накладная), но не выше стоимости аналогичного материального ресурса такого материала, указываемой в региональных аналитических изданиях, публикующих информацию о средних сметных ценах на основные строительные ресурсы.

4.3.1.1. Пересчет стоимости материалов из текущего уровня цен в базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2000 осуществляется с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета данного материала из базисного уровня цен в текущий.

4.3.1.2. Базисная стоимость материалов, принятых на основании документов, подтверждающих фактическую стоимость, не должна превышать стоимость в базисном уровне цен, предусмотренную сметной документацией в составе Проектной документации, имеющей положительное заключение по итогам соответствующих экспертиз   
в «Организации по проведению экспертизы».

4.3.2. Стоимость материалов, поставку которых в соответствии с условиями Договора обеспечивает Подрядчик, за исключением материалов, включенных в Спецификацию материалов, оборудования, запасных частей к оборудованию, подлежащих передаче Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12, учитывается в стоимости выполненных строительно-монтажных работ.

4.4. Затраты на подготовку заключений кадастрового инженера на возводимые объекты движимого имущества определяются на основании заключенных договоров по фактическим расходам при предъявлении Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-приемки прочих работ копий документов, подтверждающих затраты (копии платежных документов, договоров) и предварительно согласованные Заказчиком.

4.5. Фактическая стоимость поставляемого оборудования определяется   
в соответствии с Порядком формирования фактической стоимости поставляемого оборудования (приложение 33 к настоящему Договору).

4.6. После получения положительного заключения Организации по проведению экспертизы по сметной части Проектной документации Подрядчик в течение 30 дней с даты получения соответствующего положительного заключения обязан провести анализ объемов и стоимости выполненных работ, поставленных материалов, оборудования на предмет их соответствия Проектной документации, получившей положительное заключение,   
и заключенному Договору. По результатам данного анализа Подрядчик обязан:

4.6.1. При необходимости откорректировать объектные и локальные сметы к Рабочей документации в соответствии с требованиями подпункта 4.2.2 настоящего Договора.

4.6.2. При необходимости откорректировать стоимость смет на разработку Рабочей документации.

4.6.3. При необходимости откорректировать все приложения к Договору   
для подписания дополнительного соглашения, с учетом положений ОРД Общества.

4.6.4. При необходимости провести корректировку ранее принятых работ и услуг   
(по Актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), по Актам сдачи-приемки прочих работ, Актам сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ) в соответствии   
с рабочей документацией, а также прошедшей экспертизу проектной документацией.

4.6.5. При необходимости внести изменения в ранее утвержденную документацию   
по планировке территории и межеванию территории.

4.7. При необходимости провести корректировку ранее принятых по Актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат   
(по форме КС-3), Актам сдачи-приемки прочих работ, Актам сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передаче прав, работ и услуг:

- при уменьшении цены и (или) количества товаров (работ, услуг, имущественных прав);

- при увеличении цены и (или) количества товаров (работ, услуг, имущественных прав);

- при одновременном увеличении и уменьшении цены и (или) количества товаров (работ, услуг, имущественных прав)

Стороны подписывают соответствующее соглашение об изменении стоимости работ, услуг, имущественных прав.

4.8. Поименованные в пунктах 4.6 и 4.7 Договора корректировки производятся:

- по форме Акта о приемке выполненных работ (корректировочного) (приложение 40.1 к настоящему Договору), Справке (корректировочной) о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение 40.3 к настоящему Договору);

- путем составления корректировочных Акта сдачи-приемки прочих работ, Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передаче прав

с предоставлением корректировочного счета-фактуры в течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания Сторонами соответствующего корректировочного первичного документа.

4.9. При нарушении Подрядчиком начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работ, установленных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 2 к настоящему Договору), фактическая стоимость выполненных работ определяется на ту дату, когда работы должны были быть выполнены   
в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 2 к настоящему Договору).

4.10. В цену Договора не включается резерв средств на непредвиденные расходы.

4.11. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных проектно-изыскательских работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, а также   
в случае выполнения дополнительных строительно-монтажных и пусконаладочных работ (как по собственной инициативе Подрядчика, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов)   
от цены Договора.

**Статья 5. Порядок и условия платежей[[1]](#footnote-2)**

5.1. Авансовые платежи и текущие платежи осуществляются Заказчиком в следующем порядке:

5.1.1. **Авансовые платежи** осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в размере не более *30% (тридцати процентов)\** от стоимости соответствующих работ/услуг/материалов/оборудования, указанной в сводной таблице стоимости Договора (приложение 1 к настоящему Договору), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления последнего из следующих документов:

а) договора страхования, заключенного в соответствии с условиями ст. 20 Договора;

б) обеспечения возврата авансовых платежей и обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору в виде независимой гарантии (обеспечительного платежа) в соответствии с условиями ст. 24 настоящего Договора.

5.1.2. **Текущие платежи** осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в размере стоимости соответствующих работ/услуг/материалов/ оборудования, определенном в сводной таблице стоимости Договора (приложение 1 к настоящему Договору) и указанном в документах, подтверждающих объем и стоимость выполненных Подрядчиком работ/услуг/поставленных материалов и оборудования, уменьшенном пропорционально доли фактически осуществленных авансовых платежей, предусмотренных п. 5.1.1 настоящего Договора, по соответствующему виду работ/услуг/материалов/оборудования в течение:

- 7 (семи) рабочих дней

со дня подписания (получения\*) последнего из следующих документов:

а) документа, подтверждающего объем и стоимость выполненных Подрядчиком работ/услуг/поставленных материалов и оборудования:

- по разработке Рабочей документации - Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ;

- по демонтажным, строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам - Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3);

- по оборудованию, передаваемому Заказчику на основании товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) - товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12);

- по оборудованию, передаваемому Заказчику на основании Акта приемки выполненных работ - Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированным формам КС-2, КС-3);

- по запасным частям, не входящим в комплект оборудования - товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12);

- по авторскому надзору - Акта сдачи-приемки работ по авторскому надзору на основании подписанного Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- по прочим затратам - Акта сдачи-приемки прочих работ;

б) договора страхования, заключенного в соответствии с условиями ст. 20 настоящего Договора;

в) обеспечения обязательств в соответствии с условиями ст. 24 настоящего Договора.

***\*Для договора страхования и обеспечения обязательств***

***Примечание: в договорах с субъектами МСП срок оплаты должен соответствовать ограничениям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.***

5.1.3. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение оборудования, запасных частей к оборудованию, материалов, а также на выполнение работ. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- «Отчет об использовании авансовых платежей», составленный по форме Приложения 47 к Договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Подрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;

- копии договоров, заключенных Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору на поставку материалов, оборудования и запасных частей к нему (в т.ч. с заводами-изготовителями), на выполнение работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору;

- счета на оплату материалов, оборудования и запасных частей к нему и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ, выставленные Подрядчику Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору;

- платежные поручения на оплату материалов и оборудования, запасных частей к оборудованию (при необходимости - платежные поручения на оплату заводам-изготовителям) и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ;

- товарно-транспортные накладные и/или транспортные накладные, подтверждающие получение материалов, оборудования и запасных частей к нему, в том числе указанные документы от заводов-изготовителей, официальных дилеров и иных поставщиков;

- справки по форме КС-3, акты по форме КС-2, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по договорам, заключенным Подрядчиком, Субподрядчиками, а также третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору;

- «Отчет о поставке Материалов и оборудования», актуализированный на дату запроса и составленный по форме Приложения 13 к Договору.

- «Схему договорных отношений», составленную по форме Приложения 15 к Договору.

Фактические авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору (по «Актам о приемке выполненных работ» и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», «Актам сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передаче прав», «Актам сдачи-приемки Рабочей документации», «Акту сдачи-приемки работ по авторскому надзору», Актам сдачи-приёмки прочих работ), поставленного оборудования (по «Акту о приёмке выполненных работ», запасных частей к оборудованию (по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12)., пропорционально отношению суммы фактического авансового платежа по соответствующему виду работ/оборудования/запасных частей к общей стоимости таких работ/оборудования/запасных частей по Договору.

По соглашению Сторон непогашенный аванс может быть зачтен в ином порядке из сумм, подлежащих оплате по «Актам о приемке выполненных работ» и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», «Актам сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передаче прав», «Актам сдачи-приемки Рабочей документации», Актам сдачи-приёмки прочих работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12".

5.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, Актов рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии, Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, Соглашения об обеспечительном платеже (приложение 46 к настоящему Договору) до полного погашения авансовых платежей.

5.1.5. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 24.11 настоящего Договора, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об отзыве или приостановлении лицензии гаранта на банковскую деятельность.

5.2. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Все платежи осуществляются при условии наличия действующего договора страхования, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 20 Договора и выполнения Подрядчиком условий Договора по надлежащему обеспечению обязательств, предусмотренных ст. 24 Договора.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.3настоящего Договора о целевом использовании аванса, Заказчик вправе предъявить требование по независимой гарантии либо списать обеспечительный платеж и расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5.4. В случае прекращения Договора до подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией», непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления.

Подрядчик также обязан без прекращения Договора осуществить возврат Заказчику непогашенных авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика в соответствии с подпунктом 7.15.6 Договора.

5.5. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение Работ предусмотренных Договором, в согласованные Сторонами сроки, в том числе при выявлении фактов недофинансирования Субподрядчиков, а также иных третьих лиц, привлеченных для выполнения Работ по Договору, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком (в том числе выплаты авансовых платежей), исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В таком случае ответственность Заказчика, предусмотренная п. 21 настоящего Договора, не наступает.

5.6. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных ст. 24 настоящего Договора, ст. 20 настоящего Договора Заказчик, приостанавливает предусмотренные ст. 5 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента предоставления Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Договору и/или договора страхования, предусмотренные ст. 24 и ст. 20 настоящего Договора и на период в 10 (десять) рабочих дней с момента такого предоставления.

В случае приостановления платежей, пени, предусмотренные п. 21 настоящего Договора, Заказчику за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не начисляются.

***Примечание: в договорах с субъектами МСП срок оплаты должен соответствовать ограничениям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.***

5.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

5.8. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов и сумм зачета аванса по Договору. Подрядчик не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала\*, а также после подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией» направляет Заказчику «Акт сверки расчетов» в двух экземплярах («Акт сверки расчетов» должен быть сформирован с развернутым в соответствии с условиями Договора сальдо расчетов), составленный по форме приложения 11 к Договору. Заказчик не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения «Акта сверки расчетов», при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.

5.9. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 21.1 настоящего Договора.

**РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

**Статья 6. Обязательства Подрядчика**

По Договору Подрядчик обязуется:

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, оборудования и запасных частей к нему, представления установленных Договором отчетных материалов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, должности представителей, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номера и даты доверенностей. К уведомлению должны прилагаться заверенные надлежащим образом копии выданных Подрядчиком доверенностей, подтверждающих объем и срок полномочий его представителей.

6.2.  В течение 20 (двадцати) дней после заключения Договора предоставить Заказчику детализированный Календарно-сетевой график (далее - Календарно-сетевой график).

6.2.1. Календарно-сетевой график должен и включать в себя:

6.2.1.1. Структуру декомпозиции Работ и параметры Работ Календарно-сетевого графика второго уровня.

6.2.1.2. Структуру декомпозиции Работ и параметры Работ Календарно-сетевого графика третьего уровня (пообъектная детализация Работ).

6.2.1.3. Диаграмму Ганта с указанием критического пути.

6.3. Календарно-сетевой график должен содержать следующие параметры Работ:

• длительность (календарные дни);

• физический объем;

• стоимость (в базовых и текущих ценах);

• ресурсы (человеческие и материальные);

• процент освоения по физическим объемам (с еженедельной актуализацией);

• процент освоения по базовым ценам (с ежемесячной актуализацией);

• перечень электросетевого оборудования, запланированного к отключению в период выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Договору, а также сроки отключения данного оборудования.

*Информационный обмен между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется в строгом соответствии с Требованиями, закрепленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети» (Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.12.2011 № 768, Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.06.2012 № 348).*

6.4. Еженедельно, а также в течение 3 (трех) дней после получения запроса Заказчика представлять Заказчику отчет о ходе выполнения Работ по Календарно-сетевому графику, рассчитанный на дату представления.

6.5. При выполнении работ по Договору руководствоваться нормативными актами в области проектирования и строительства.

6.6. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

6.7. Обеспечить разработку Рабочей документации в соответствии с Проектной документацией.

6.7.1. Обеспечить соответствие Рабочей документации полученной от Заказчика документации, а также требованиям «нормативных актов в области проектирования и строительства».

6.7.2. Выполнить Рабочую документацию в метрической системе на русском языке.

6.7.3. Самостоятельно в случае необходимости по согласованию с Заказчиком либо по требованию Заказчика провести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения работ по разработке Рабочей документации, в том числе с выездом на Объект.

6.7.4. В период выполнения Работ по настоящему Договору предварительно согласовывать с Заказчиком/иными согласующими организациями Рабочую документацию, направляя ее заблаговременно, с учетом сроков согласования, установленных локальными нормативными актами согласующих организаций. Локальные нормативные акты и информация о сроках согласования предоставляется Подрядчику по запросу.

В случаях и в порядке, установленных «нормативными актами в области проектирования и строительства», самостоятельно согласовать соответствующий результат выполненных проектно-изыскательских работ со «Специализированными организациями». При необходимости Подрядчик может привлечь Заказчика для оказания содействия Подрядчику в согласовании соответствующего результата выполненных проектно-изыскательских работ со «Специализированными организациями».

6.7.5. Не продавать и/или не передавать разработанную Рабочую документацию или ее отдельную часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.7.6. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением Договора.

6.7.7. Вносить изменения и дополнения в Рабочую документацию по замечаниям Заказчика и (или) «Специализированных организаций» в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если Договором и (или) «нормативными актами в области проектирования и строительства» предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами сроков.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Рабочую документацию по замечаниям Заказчика и(или) «Специализированных организаций», при этом не нарушая даты завершения работ по разработке Рабочей документации и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.

6.7.8. Осуществлять авторский надзор зареконструкцией Объекта*,* в течение всего периода реконструкции Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию, предусмотренного Графиком выполнения работ по авторскому надзору (Приложение 35) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

*В случае отклонения в процессе строительства от проектных решений обеспечить в рамках авторского надзора предоставление письменного заключения о причинах данных отклонений, необходимости корректировке разделов проектной документации и повторного прохождения экспертизы.*

6.7.9. Представить Заказчику в составе разработанной Рабочей документации спецификации (опросные листы и т.д.) на оборудование.

6.7.10. До окончания выполнения работ по разработке Рабочей документации по Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях «нормативных актов в области проектирования и строительства», из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в результат выполненных работ по разработке Рабочей документации.

6.7.11. Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, получить в уполномоченных органах государственной власти разрешение на строительство, также иные необходимые разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по Договору.

6.8. Не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней до начала производства строительно-монтажных работ на Объекте разработать и предоставить на согласование Заказчику детальный Проект производства работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР должен быть разработан согласно требованиям «нормативных актов в области проектирования и строительства».

6.9. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала строительно-монтажных работ на объекте, Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности начала проверки готовности к выполнению строительно-монтажных работ, а также до фактического начала работ получить положительное заключение Заказчика о готовности Подрядчика к проведению работ на отдельные этапы либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Россети» (Приложение 37 к Договору).

6.9.1. В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала работ Субподрядчика на объекте Подрядчик обязан организовать процедуру проверки Заказчиком готовности Субподрядчика к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Россети» (Приложение 37 к Договору).

6.10. Выполнить все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также обеспечить комплектацию Объекта оборудованием, прошедшим Входной контроль, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости Договора (Приложение 1 к настоящему Договору), Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к настоящему Договору), перечнем оборудования, подлежащего Входному контролю.

6.11. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования, поставленных на строительную площадку для целей выполнения работ по Договору (в том числе полученных от Заказчика в качестве давальческих материалов).

6.12. Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и   
п. 6.13 настоящего Договора.

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика и организации для выполнения Работ по настоящему Договору представить Заказчику информацию о наличии у Субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.), копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также в отношении Субподрядчиков представить надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком (Приложение 32 к Договору), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме Приложения 30 к Договору.

6.12.1. По требованию Заказчика представлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1 % работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.), копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.

6.13. В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчика и третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору согласовать с Заказчиком условия договоров (п. 6.12 Договора) с Субподрядчиком и третьим лицом, а также не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия данного лица.

При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие в договорах, заключаемых соответствующими Субподрядчиками и третьими лицами:

- условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию о цене указанных договоров, в том числе при поставке импортных материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, предусмотреть обязанность Субподрядчика представить первичные документы, содержащие информацию о цене поставки импортных материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, в том числе нотариально заверенную копию таможенной декларации;

- условий, обязывающих Субподрядчика согласовывать с Подрядчиком оценочную организацию, привлекаемую Субподрядчиком для заключения договоров на проведение оценки;

- условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) не позднее 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ;

- иные обязательства Субподрядчика, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

Ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, Подрядчик представляет Заказчику Справку о движении денежных средств (по форме Приложения 5 к Договору) по всем договорам, заключенным Субподрядчиками и привлеченными для выполнения Работ по Договору иными третьими лицами.

6.14. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору третьими лицами, привлекаемыми как непосредственно Подрядчиком (Субподрядчики), так и любыми иными привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности, за соблюдение ими «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком и (или) не получившими положительного заключения о готовности подрядчика (субподрядчика) к проведению работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на объектах ПАО «Россети».

6.15. В период выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, разрабатывать и согласовывать с Заказчиком месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц, составленные по форме, согласованной Сторонами в Приложении 6 к Договору;

6.16. Предоставлять Заказчику:

6.16.1 ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с месячно-суточным графиком, составленным по форме Приложения 6 к Договору, на бумажном носителе и в электронном формате;

6.16.2 еженедельную информацию о ходе обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием в виде «Отчета о поставке материалов и оборудования» в электронном виде (файл формата Excel), составленного по форме, согласованной Сторонами в Приложении 13 к Договору и в порядке, предусмотренном Приложением 14 к Договору;

6.16.3 дополнительные данные о ходе работ по письменному запросу Заказчика, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования;

6.16.4 сведения о своем финансовом состоянии в сроки, указанные Заказчиком: заверенную отметкой инспекции Федеральной налоговой службы копию годовой бухгалтерской отчетности (форма 1-5) и квартальный бухгалтерский отчет (форма 1-2), заверенные копии аудиторского заключения и пояснительной записки;

6.16.5 сведения об изменении состава лиц, которые владеют 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) Подрядчика, об изменении состава лиц, входящих в органы управления Подрядчика, о реорганизации, об изменении организационно-правовой формы Подрядчика за 30 (тридцать) дней до планируемой даты совершения соответствующего события (юридического факта);

6.16.6 сведения об отклонениях от закрепленных в Приложении 2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», размещенном на официальном сайте Заказчика (далее - организационно-распорядительный документ Заказчика), критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - не позднее 3 (трех) дней с даты возникновения соответствующих отклонений;

6.16.7 Информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети» по форме, указанной в Приложении 30 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 30.1 к настоящему Договору.

6.16.8 Не позднее чем за один рабочий день до заключения Договора Подрядчик, являющейся в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации членом саморегулируемой организации, обязан представить Заказчику:

- выписку из реестра членов саморегулируемых организаций (далее - СРО) членом которой он является;

- выписку из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, включающую сведения о членстве в саморегулируемой организации;

- документы СРО, членом которой является Подрядчик, а именно:

- положение о Компенсационном фонде возмещения вреда;

- положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- документы о страховании членами СРО риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (при наличии);

- документы о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договора строительства, реконструкции, капитальных ремонтов объектов капитального строительства, а также условия такого страхования (при наличии);

- договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при наличии);

- договор страхования риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (при наличии);

- документы, подтверждающие внесение взносов в размерах, установленных в СРО, членом которой является Подрядчик, в Компенсационный фонд возмещения вреда, в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

6.16.9 По письменному запросу документы, подтверждающие допуск оборудования к применению (Заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или протокола Комиссии о допуске оборудования).

6.17. В случае утраты актуальности документов (в том числе, но не ограничиваясь, внесение изменений в представленные документы, смена СРО, ликвидация СРО, исключение Подрядчика из членства в СРО и др.), представленных в соответствии с п. 6.16.8 настоящего Договора (в том числе в период действия гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором), Подрядчик обязан представить актуальные документы в течение 10 рабочих дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, по перечню, установленному п. 6.16.8.

6.18. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с требованиями «нормативных актов в области проектирования и строительства».

6.19. Осуществлять охрану Объекта в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору: с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки до даты подписания Акта ввода в эксплуатацию охрану Объекта (мест выполнения работ), строительной площадки и находящихся на ней материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ, своими силами и за свой счет в соответствии с Требованиями к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика (далее - Требования к организации охраны), указанными в Приложении 31 к настоящему Договору.

В 20-дневный срок с момента начала выполнения строительно-монтажных работ и выхода на Строительную площадку направить Заказчику заключенный с охранной организацией договор на охрану Объекта.

6.20. В случае если проектом организации строительства предусмотрено возведение временных титульных зданий и сооружений, сводный сметный расчет должен предусматривать соответствующие затраты.

Стороны установили следующий порядок расчетов за временные здания и сооружения:

- по норме затрат на строительство временных зданий и сооружений, в соответствии с Методикой определения затрат на строительство зданий и сооружений по приказу Минстроя от 19.06.2020 № 332/пр, в соответствии с утвержденным проектом.

С момента начала строительства временных зданий и сооружений и до их завершения Подрядчик должен вести отдельный общий журнал учета работ по форме КС-6 по возведению временных зданий и сооружений.

Расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактические работы и понесенные затраты, относящиеся к титульным временным зданиям и сооружениям, которые отражены в общем журнале работ, в соответствии с титульным перечнем временных зданий и сооружений, предусмотренным проектом.

В случае возведения объекта временных зданий и сооружений (за исключением временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов):

- Подрядчик обязан обеспечить ввод в эксплуатацию таких объектов после окончания их строительства и передать по акту приема-передачи Заказчику с приложением сметы на сооружение такого объекта, а также не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания указанного акта заключить с Заказчиком договор аренды соответствующих временных титульных зданий и сооружений.

Оформить разрешение на использование земельных участков для размещения временных сооружений, включая временный поселок строителей. Документы оформляются на имя Подрядчика.

6.21. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и в местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.

6.22. Устранить за свой счет выявленные Заказчиком и(или) организацией, привлеченной Заказчиком, и(или) «Специализированными организациями» нарушения или отклонения в строительно-монтажных работах от Проектной и Рабочей документации, «нормативных актов в области проектирования и строительства»,при этом не нарушая сроки завершения соответствующих работ.

Устранение нарушений или отклонений в строительно-монтажных работах от Проектной и Рабочей документации, «нормативных актов в области проектирования и строительства» должно быть произведено не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения Подрядчиком соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору.

В случае неустранения Подрядчик обязан компенсировать в течение 5 дней с даты предъявления затраты Заказчика, которые он понес на самостоятельное устранение (либо с привлечением третьих лиц) нарушений или отклонений.

6.22.1. Обеспечить полное соответствие выполняемых Работ требованиям Проектной документации, утвержденной Заказчиком и выданной Подрядчику «в производство работ», нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике: в сфере коммерческого учета электрической энергии (техническим требованиям к системам коммерческого учета электрической энергии); Правил охраны электрических сетей, графика отключений электросетевого оборудования. Подрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами ПАО «Россети», представленными Заказчиком до начала производства Работ и/или размещенными на официальном сайте ПАО «Россети».

6.23. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией Подрядчик обязуется получить в уполномоченных органах государственной власти на основании доверенности, выданной Заказчиком, разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, предварительно согласовав с Заказчиком документацию, необходимую для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан самостоятельно подготовить необходимую документацию и принимать участие при получении сопутствующих документов, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в уполномоченных органах.

6.24. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания «Акта рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии» за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

6.25. Обеспечить хранение исполнительной документации и передать Заказчику до подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией» полный комплект исполнительной документации (на бумажном и электронном носителе) по акту приема-передачи приема - сдаточной документации по Объекту, подписываемому Сторонами, с оформлением **«**Реестра приемо-сдаточной документации» и **«**Сводной ведомости томов и книг приемо - сдаточной документации по Объекту».

6.26. На условиях, предусмотренных ст. 20 Договора, заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте.

6.27. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

* + возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
  + иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
  + иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на Объекте лиц.

6.28. Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить свои обязательства по Договору.

6.29. Нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание персонала и соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

6.30. В случае необходимости выполнения демонтажных работ на Объекте обеспечивать сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ. Обеспечить их возврат Заказчику по Акту сдачи-приемки оборудования (имущества) из ремонта (демонтажа) (Приложение 44 к Договору).

6.31. К моменту формирования «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» обеспечить наличие Рабочей документации, утвержденной Заказчиком по предъявляемым видам работ, согласно главам Сводной таблицы стоимости Договора (Приложение 1 к Договору).

6.32. В соответствии с требованиями «нормативных актов в области проектирования и строительства» осуществлять строительный контроль и за выполнением работ по Договору.

6.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

6.34. В целях обеспечения соблюдения требований в области охраны окружающей среды осуществлять следующие действия (включая, но не ограничиваясь):

6.34.1. Заключать договоры со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.

6.34.2. В случае необходимости разрабатывать в установленном законодательством Российской Федерации порядке проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.

6.34.3. Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территории по окончании работ. Предоставить Заказчику соответствующие акты приемки работ, подтверждающие выполнение работ по восстановлению природной среды, рекультивации земельных участков, благоустройству территории.

6.34.4. Обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.

6.34.5. Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.

6.34.6. Обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выведенных из эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды.

6.34.7. Вести учет отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.34.8. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.

6.34.9. Осуществлять обязанности по разработке и представлению в уполномоченные органы требуемой документации и отчетности, установленной для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и другими нормативно-правовыми актами в области природоохранного законодательства.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора.

6.34.10. В срок не позднее 6 месяцев с даты выдачи разрешения на строительство (либо в срок не позднее 6 месяцев с даты утверждения проектной документации\*) поставить на государственный учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков) в соответствии со статьей 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Постановка на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется согласно требований постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 830 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», с учетом критериев, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора.

6.35. Осуществлять строительно-монтажные работы в строгом соответствии с проектной документацией. В случае изменения проектных решений без получения согласования Заказчика, Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает:

- внесение изменений в разрешение на строительство.

6.36. Обеспечить собственными силами и средствами работу с государственными органами строительного надзора и иными специализированными организациями. По требованию Заказчика участвовать при проверках государственными органами строительного надзора и иными специализированными организациями, направлять своего представителя с соответствующим полномочиями на составление протокола об административном правонарушении, участие в делах об административных правонарушениях, за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими государственными органами строительного надзора и иными иными специализированными организациями, в том числе возмещать Заказчику штрафы, наложенные на Заказчика, должностных лиц Заказчика вследствие нарушений условий настоящего договора, а также возмещать убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика и привлеченных им третьих лиц. Указанная ответственность распространяется также на весь персонал, работающий под руководством Подрядчика.

6.37. На основании доверенности, выданной Заказчиком представлять интересы Заказчика в надзорных органах, осуществлять взаимодействие с территориальными управлениями Ростехнадзора по получению разрешений на допуск в эксплуатацию, направлению извещений (о начале и окончании строительства, об изменении сроков завершения работподлежащих проверке) и получению заключений о соответствии построенного объекта проектной документации.

6.38. Подрядчик обязуется выполнять требования Регламента взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации», утвержденный приказом ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РОССЕТИ» от 07.07.2020г. №227/264 (Приложение №22 к Договору).

6.39. Подрядчик обязуется выполнять требования документов Заказчика, устанавливающих:

- пВыписка из Требований пропускного и внутриобъектового режима, утвержденных приказом филиала ПАО «ФСК ЕЭС»- Самарское ПМЭС от 20.05.2020 №170;

- требования к организации выполнения работ (оказания услуг) и допуску к работам на объекты ПАО «Россети» персонала подрядных и других сторонних организаций в соответствии с распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.05.2020 № 261р «Об утверждении Положения об организации выполнения работ персоналом подрядных организаций» (Приложение № 22.2 к Договору)».

6.40. На период выполнения работ на Объекте обеспечить установку и функционирование системы видеонаблюдения за строительной площадкой с организацией доступа для Заказчика к установленным видеокамерам через сеть Интернет по публичному IP-адресу (или связке IP-адрес: порт) для просмотра видеоизображений и управления камерами, архивированием видеозаписи с возможностью последующего просмотра материала, силами и за счет Подрядчика в порядке и в соответствии с Техническими требованиями к видеонаблюдению на объектах ПАО «Россети» (приложение 48 к Договору). Система видеонаблюдения за строительной площадкой считается установленной только при ее соответствии в полном объеме Техническим требованиям к видеонаблюдению на объектах ПАО «Россети» (приложение 48 к Договору).

6.41. Обеспечить исполнение обязанности, установленной пунктом 6.40 Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки до даты.

6.42. Подрядчик обязуется в случае выхода из строя системы видеонаблюдения за строительной площадкой обеспечить ее восстановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения неработоспособности системы.

**Статья 7. Обязательства Заказчика**

По Договору Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1*.* В течение 14 дней с даты подписания Договора передать Подрядчику по «Акту приема-передачи исходных данных», составленному по форме Приложения 18 к Договору, следующие документы, необходимые для производства работ:

1. Проектную документацию.

* 1. Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения проектных работ технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем он должен его уведомить в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса. Отсутствие уведомления Заказчика в указанный в настоящем пункте срок не свидетельствует о согласовании Заказчиком предложенного Подрядчиком технического решения.
  2. При отсутствии замечаний к результатам работ подписывать со своей стороны Итоговые акты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.
  3. К началу выполнения строительно-монтажных работ передать Подрядчику по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами Объект.

7.5. До начала выполнения строительно-монтажных работ согласовать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора, места складирования вырубленной древесины.

7.6. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

7.7. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды.

7.7.1. Осуществлять проверку готовности Подрядчика (Субподрядчика) к выполнению строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Россети» (приложение 37 к Договору).

7.8. При необходимости, в порядке, установленном Приложением 24 к Договору, предоставить Подрядчику необходимые давальческие материалы, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией.

7.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

7.10. Обеспечивать Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ по Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным Сторонами и системным оператором графиком отключений.

7.11. При необходимости, в согласованные с Подрядчиком сроки, передать Подрядчику предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства» документы, разрешающие вырубку леса под строительство.

7.12. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика/проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика/заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

7.13. Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания акта приема-передачи временных титульных зданий и сооружений Заказчику заключить с Подрядчиком договор аренды принятых временных титульных зданий и сооружений.

7.14. После получения уведомления Подрядчика, в соответствии с п. 6.27 Договора, дать соответствующие указания Подрядчику в минимально необходимый для оценки ситуации и подготовки инструкций срок.

7.15. Заказчик имеет право:

7.15.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

7.15.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с процессом выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

7.15.3. При отказе Подрядчика исправить ненадлежаще выполненные работы либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в срок, установленный Заказчиком, а также в случае, когда Подрядчик не исправил ненадлежаще выполненные работы, Заказчик вправе:

7.15.3.1. Заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в работах. При этом расходы Заказчика на привлечение третьего лица относятся на счет Подрядчика, допустившего недостатки в работах, путем удержания их стоимости из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и(или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

7.15.3.2. Удержать стоимость ненадлежаще выполненных Подрядчиком работ из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику.

7.15.4. Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

7.15.5. При выявлении, в период выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, нарушений «нормативных актов в области проектирования и строительства» выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения требования «нормативных актов в области проектирования и строительства» представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

7.15.6. Без расторжения Договора предъявить Подрядчику письменное требование возврата авансовых платежей в следующих случаях:

- нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей (ст. 5 Договора);

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору);

- непредставления Подрядчиком в сроки, установленные ст. 24 Договора, обеспечения;

- непредставление Подрядчиком в сроки, указанные в п. 20.7 Договора, переоформленного Договора страхования.

7.15.7. Осуществлять проведение проверок (плановых и внеплановых) исполнения Подрядчиком Требований к организации охраны (приложение 31 к настоящему Договору).

**РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ**

**Статья 8. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования**

8.1. Для подтверждения соответствия оборудования техническим требованиям Заказчика Подрядчик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ оборудования в указанном ниже порядке.

8.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе и направляет Заказчику проект программы и методики ПСИ для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала ПСИ, а также техническую документацию на соответствующее оборудование. Проект программы и методики ПСИ и техническая документация должны представляться Заказчику на бумажных и электронных носителях.

Заказчик обязан в течение 7 (семи) дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

Заказчик вправе потребовать проведения заводских ПСИ оборудования в присутствии своих представителей.

В случае принятия такого решения Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика проект программы и методики ПСИ или протоколов проведенных испытаний (п. 8.4 Договора) сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. Количество представителей в любом случае должно быть не менее 5 (пяти) человек.

При этом, объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком.

8.3. Подрядчик обеспечивает проведение заводских ПСИ оборудования по согласованной с Заказчиком программе и методике ПСИ.

8.4. По окончании заводских ПСИ Подрядчик предоставляет Заказчику все протоколы испытаний, в т.ч. осуществленных при изготовлении и настройке оборудования, протоколы его сертификационных испытаний.

8.5. По результатам ПСИ и рассмотрения поступивших от Подрядчика протоколов испытаний, оформленных между заводом-изготовителем оборудования и Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать повторного проведения заводских ПСИ оборудования в присутствии своих представителей.

В случае принятия такого решения Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика протоколов проведенных испытаний (п. 8.4 Договора) сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. Количество представителей в любом случае должно быть не менее 5 (пяти) человек.

При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком.

8.6. Подрядчик должен обеспечить устранение заводом - изготовителем оборудования выявленных по результатам проведения ПСИ несоответствий, после чего обеспечить проведение повторных ПСИ соответствующего оборудования.

8.7. Трансферт, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз и оплата суточных представителям Заказчика производится Подрядчиком в счет цены Договора. Оплата Заказчиком услуг Подрядчика оформляется путем подписания сторонами «Акта сдачи-приемки прочих работ» с приложением расчета стоимости услуг и подтверждающих документов.

8.8. Результаты ПСИ с участием представителей Заказчика оформляются соответствующими протоколами.

**Статья 9. Комплектация Объекта материалами и оборудованием**

9.1. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы) в порядке, установленном Приложением 24 к Договору.

При комплектации Объекта оборудованием и материалами Подрядчик должен обеспечить наличие программного обеспечения, технической документации, комплектов запасных частей к оборудованию, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, нормального функционирования, а также технического обслуживания и ремонта оборудования и систем.

Кроме того, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего требования Заказчика обеспечить прием на заводах - изготовителях оборудования и материалов представителей Заказчика и/или грузополучателя и условия для их работы по проверке производственного процесса и/или качества оборудования и материалов при их производстве и/или отгрузке на заводах - изготовителях.

Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящей статье Договора.

При поступлении на Объект оборудования и материалов Подрядчик должен обеспечить проведение входного контроля оборудования и материалов в соответствии   
 с организационно-распорядительным документом ПАО «Россети» (приказ от 15.08.2023   
 № 348 «Об утверждении Положения по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса   
 ПАО «Россети»), но не позднее чем за 3 календарных дня до подписания «Акта осмотра оборудования».

9.1.1. В случае признания поставленных Подрядчиком оборудования и материалов  
  не пригодными для использования или отсутствия завершенного входного контроля в срок, установленный приказом от 15.08.2023 № 348 «Об утверждении Положения по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети», Подрядчик обязан за свой счет без изменения сроков, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 2 к настоящему Договору), обеспечить поставку оборудования и материалов надлежащего качества с проведением повторного входного контроля   
 в соответствии с заключением комиссии по входному контролю без увеличения цены Договора и согласно Спецификации оборудования, приобретаемого и поставляемого   
 для выполнения работ (приложение 29 к настоящему Договору).

В случае отсутствия положительной или завершенной процедуры входного контроля Заказчик вправе отказаться от подписания товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, а также от приемки работ, выполняемых с применением непроверенного оборудования.

9.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в сроки, установленные Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору), а также Спецификацией оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию, приобретаемых и поставляемых для выполнения работ (Приложение 29 к Договору).

Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

9.3. Транспортировка, доставка на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.

9.4. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к нему. При этом до начала поставки оборудования Подрядчик обязан получить решение об отгрузке оборудования, принятое Заказчиком.

9.5. Для осуществления осмотра доставленного оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пп. 9.6-9.8 Договора.

9.6. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы   
 и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам ОАО РАО «ЕЭС России», ПАО «Россети», а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика в момент проведения входного контроля для их предъявления комиссии по входному контролю.

В частности, Подрядчик обязан обеспечить на дату поставки допуск к применению   
 на объектах ПАО «Россети» (получение положительно заключения об аттестации, решение КДО) на поставляемые материалы, оборудования и системы, подлежащие проверке качества в соответствии с пунктом 1.37 Договора, в случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, а также от приемки работ, выполняемых с применением таких материалов   
 и оборудования.

В указанном разрешении должен быть указан срок действия применения конкретного типа технического устройства, единичного технического устройства или партии.

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику Свидетельство-подтверждение производителя (по форме Приложения 12 к Договору) и документы, подтверждающие стоимость поставляемого оборудования (счета-фактуры, накладные).

9.7. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

9.8. Оборудование считается переданным Подрядчиком в собственность Заказчику с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).

9.9. В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, а также при оформлении Акта выбраковки или завершенной процедуры Входного контроля на момент рассмотрения Заказчиком Акта осмотра оборудования, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в Акте осмотра оборудования.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

Выявление недостатков поставленного оборудования, а также нарушение требований пп. 9.1.1, п. 9.6 - 9.7 Договора не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.

9.10. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, расположенный на территории Объекта, несет Подрядчик до утверждения «Акта ввода в эксплуатацию», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.

9.11. Оборудование, не требующее монтажа, запасные части, не входящие в комплект оборудования, доставленные на строительную площадку, передаются Подрядчиком в собственность Заказчику по товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12). Заказчик подписывает со своей стороны товарную накладную при отсутствии у него замечаний к качеству запасных частей и при условии предоставления документов на оборудование, не требующее монтажа и запасные части, указанных в пп. 9.6 и 9.7 Договора.

9.12. Материалы и оборудование, поставку и монтаж которых в соответствии с Рабочей документацией обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о приемке выполненных работ» и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная). Стоимость оборудования указывается в актах выполненных работ (КС-2), по согласованной сторонами стоимости, в соответствии с Порядком формирования фактической стоимости поставляемого оборудования (Приложение № 33) к настоящему договору.

9.13. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление материалов, оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

**РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ**

**Статья 10.** **Порядок разработки и приемка Рабочей документации**

10.1. Порядок выполнения работ и приемка работ по разработке Рабочей документации.

10.1.1. Разработка Рабочей документации (в том числе локальных смет на создание Объекта) осуществляется в сроки, установленные в Графике выполнения работ, поставок и объёмов финансирования (Приложение 2 к Договору).

10.1.2. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, документацией, переданной Заказчиком (п. 7.1 настоящего Договора), требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

При разработке Рабочей документации Подрядчик обязан учитывать предоставленную Заказчиком информацию о технических характеристиках имеющегося у Заказчика оборудования, а также самостоятельно запрашивать необходимую для разработки Рабочей документации информацию по нему у заводов-изготовителей.

10.2. Дата подписания Договора является датой начала работ по разработке Рабочей документации.

10.3. Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.3. настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Рабочей документации при соответствии Рабочей документации Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в п. 7.3. настоящего Договора.

10.4. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику.

10.5. При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок Рабочей документации Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

10.6. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте подписанным третьим лицом и Заказчиком недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить в течении 7 (семи) дней с момента получения требования Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

10.7. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно пункту 10.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик в течении 7 (семи) дней с момента получения требования обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

10.8. Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после утверждения Рабочей документации главным инженером ПАО «Россети» (главным инженером филиала ПАО «Россети» - МЭС), либо иным уполномоченным Заказчиком лицом и подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

10.9. Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

10.10. Работа по разработке Рабочей документации завершается созданием Рабочей документации (включая локальные сметы)в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, составленному по форме Приложения 16 к настоящему Договору.

**Статья 11. Порядок осуществления строительных работ.**

11.1. Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ и оформляет Акт-предписание согласно установленной форме (приложение 1 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.03.2020 № 107).

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны соответствовать требованиям, указанным в приказе Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». Форма общего журнала работ должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

Подрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Заказчику должным образом заверенную копию журнала КС-6-а, заполненного на отчетную дату.

В случае если в ходе выполнения работ по демонтажу оборудования (имущества), переданного по Акту сдачи-приемки оборудования (имущества) для ремонта (демонтажа) (Приложение 43 к настоящему Договору), возникает техническая невозможность выполнения ремонтных (демонтажных) работ, Заказчиком составляется Акт о невозможности ремонта (демонтажа) оборудования (имущества) по форме Приложения 45 к настоящему Договору.

11.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, экологический контроль, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

11.4. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

11.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

11.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

11.7. Подрядчик обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

11.8. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных п. 6.22.1 настоящего Договора, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

**Статья 12. Изменение объема работ по Договору**

12.1. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, влекущих за собой превышение цены Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость увеличения объема работ, а также связанного с этим увеличения цены Договора (локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах).

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. В случае согласия Заказчика на выполнение дополнительных работ по Договору Стороны фиксируют данные договоренности в дополнительном соглашении к Договору.

12.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, а также выполнивший дополнительные работы при отсутствии соответствующего дополнительного соглашения к Договору, не вправе требовать увеличения цены Договора.

12.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика:

* увеличить или сократить объем любой работы по Договору;
* исключить любую работу;
* изменить характер или качество, или вид любой части работы;
* выполнить дополнительную работу любого характера.

12.4. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к изменению цены Договора или влияет на срок выполнения работ по Договору, Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора путем заключения дополнительного соглашения.

В течение 7 (семи) дней со дня обращения к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора или в иной срок, согласованный с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику обосновывающие расчеты с описанием работ, графиком их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения обосновывающих расчетов Подрядчика рассматривает их и уведомляет Подрядчика о принятии либо отклонении предлагаемых изменений с указанием конкретной причины.

В случае согласия Заказчика с предложенными Подрядчиком изменениями Договора Сторонами оформляется дополнительное соглашение. В этом случае Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Подрядчик, продолживший выполнение работ в соответствии с письменными указаниями Заказчика, без соответствующего дополнительного соглашения к Договору, не вправе требовать увеличения цены Договора.

12.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ (как по собственной инициативе, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если стоимость таких дополнительных работ не превышает 10% (десять процентов) от цены Договора.

**Статья 13. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения**

13.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены Договора.

13.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика осуществляется от внешних электрических сетей (ТСО).

Оформление договорных отношений при подключении от внешних электрических сетей (ТСО) в целях электроснабжения осуществляется Подрядчиком самостоятельно.

13.3. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних электрических сетей (ТСО) Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика.

В случае неоплаты Подрядчиком полученного счета для оплаты стоимости электрической энергии в сроки и в объёме, указанном в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму платежей, указанных в статье 5 настоящего Договора и подлежащих оплате Подрядчику, на размер стоимости неоплаченной Подрядчиком электрической энергии в объёме бездоговорного потребления.

**Статья 14. Приемка выполненных строительных работ.**

14.1. Приемка строительно-монтажных работ, отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, подтверждение стоимости выполненных работ.

14.1.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Запрещается выполнение Подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по выполненному предшествующему этапу работ. Представитель Заказчика по строительному контролю осуществляет контроль соблюдения данного запрета.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика по строительному контролю, внесенного в журнал производства работ.

Если представитель Заказчика по строительному контролю не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика по строительному контролю согласно его указанию, а затем восстановить ее.

14.1.2. В целях установления объема и стоимости выполненных подрядчиком за период строительно-монтажных работ, а также отражения в учете Заказчика объема незавершенного строительства Подрядчик оформляет «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.

14.1.2.1. Подрядчик направляет Заказчику дважды в месяц «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в «Актах о приемке выполненных работ»), счёт-фактуру в сроки:

- до 15 числа текущего месяца за период с 01 числа текущего месяца по 15 число текущего месяца;

- до последнего числа текущего месяца за период с 16 числа по последнее число текущего месяца.

14.1.2.2. Счет-фактуры выставляются в соответствии с требованиями законодательства. Дата выставления счет-фактуры должна соответствовать дате приёмки работ.

14.1.3. В случае наличия замечаний по объему выполненных работ об этом делается отметка в «Акте о приемке выполненных работ» и «Справке о стоимости выполненных работ и затрат».

Заказчик по своему усмотрению вправе отказаться от приемки работ, выполненных в меньшем объеме, чем указано в месячно-суточном графике выполнения работ, либо принять результат частично выполненных работ, направив при этом Подрядчику требование о выполнении работ в полном объеме в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ. Частичная приемка работ Заказчиком и их оплата не лишает Заказчика права предъявления штрафных санкций Подрядчику, предусмотренных п. 21.2 Договора.

14.1.4. В случае наличия замечаний к качеству выполненных работ, Заказчик или организация, привлеченная Заказчиком в соответствии с п. 14.6. Договора, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, с указанием выявленных несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п. 14.6 Договора. При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 21.1 Договора.

14.1.5. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней (если иной срок не согласован письменно Сторонами) после получения мотивированного отказа от приемки работ обязан за свой счет и без увеличения цены Договора устранить причины, послужившие основанием для мотивированного отказа, после чего повторно направить Заказчику на рассмотрение «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат».

При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок строительно-монтажных работ Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных «нормативными актами в области проектирования и строительства», выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать исполнительную документацию.

На период устранения (как Подрядчиком, так и третьим лицом, привлеченным Заказчиком) несоответствий в строительно-монтажных работах Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с п. 21.2 Договора.

14.1.6. Если Заказчик считает, что устранение несоответствий существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные несоответствия являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы с указанием в «Акте о выполненных работах» о наличии несоответствий. При этом Заказчик вправе уменьшить текущие платежи за строительно-монтажные работы на стоимость устранения выявленных недостатков.

14.1.7. Настоящим Стороны установили, что в случае выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ без соответствующей Проектной и Рабочей документации Заказчик вправе не принимать такие работы до момента представления Подрядчиком соответствующей Проектной и Рабочей документации, а также исполнительной документации. При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 21.1 Договора.

14.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, а также подписание Заказчиком «Актов о выполненных работах» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.

14.3. Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в статье 21 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения всех этапов испытаний и приемки работоспособности систем, связанных с исполнением Договора.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

14.4. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются по Акту о приёмке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования и по Акту о приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам, утвержденным СНиП 3.01.04 -87 (Приложения 19 и 20 к настоящему Договору соответственно).

До начала комплексного опробования должна быть завершена «Приемка из наладки» устройств РЗА, ПА, АСУ ТП,АИИС КУЭ, ССПИ, ССПТИ, систем противопожарной защиты и завершена проверка работоспособности (в объеме технического освидетельствования) и настройка всех средств измерений.

Для всех вводимых автоматизированных систем, используемых в различных видах деятельности (АСУТП, АИИС КУЭ АСДТУ, АСТУ, ССПИ, ССПТИ, ПТК ЦУС) организовывается проведение опытной эксплуатации, по результатам которой выдается заключение (акт) о завершении опытной эксплуатации и допуске АС к приемочным испытаниям. Проведение опытной эксплуатации для всех вводимых комплексов по сбору, обработке и передаче оперативной и неоперативной технологической информации организовывается в течение не менее 30 суток.

По результатам проверки рабочая комиссия оформляет:

* Акт (акты) по приемке оборудования после индивидуальных испытаний (по форме Приложения 19 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;

б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР);

в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме, размещенной в Приложении 41 к настоящему Договору.

Наличие подписанного акта индивидуальных испытаний является обязательным условием при готовности оборудования к опробованию рабочим напряжением.

* Акт (акты) по приемке оборудования после комплексного опробования (по форме Приложения 20 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;

б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР, протоколы наладки);

в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме, размещенной в Приложении 41 к настоящему Договору.

Обязательным условием подписания акта комплексного опробования является наличие эксплуатации оборудования более 72 часов (24 часа для ВЛ).

* Акт (акты) рабочей комиссии о готовности оборудования / зданий (сооружений)/ Объекта в целом для предъявления приемочной комиссии по форме согласно Приложению 41 к настоящему Договору. Обязательными приложениями к акту являются:

а) ведомость актов индивидуальных испытаний и комплексного опробования;

б) сводная ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме, размещенной в Приложении 41 к настоящему Договору;

в) акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, оформленный по форме размещенной в [Приложении 41 к настоящему Договору.](#Приложение_6б)

* Акт (акты) рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии (с указанием № и даты), а также акты пробного пуска отдельных единиц оборудования (систем) и акты о завершении опытной эксплуатации и готовности к приемочным испытаниям.

Ведомости замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) со сроками их устранения подписываются всеми членами рабочей комиссии, принимавшими участие в формировании списка замечаний, а также подрядными организациями, ответственными за устранение замечаний.

Приемка выполненных работ осуществляется, в том числе на основании оформленных Акта сдачи-приемки оборудования (имущества) из демонтажа по форме Приложения 44 к настоящему Договору, Акт о невозможности ремонта (демонтажа) оборудования (имущества) по форме Приложения 45 к настоящему Договору.

14.5. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией в установленном Заказчиком порядке.

14.6. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии со статьей 21 настоящего Договора.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договорана стоимость устранения выявленных недостатков.

**Статья 15. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания**

15.1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний.

15.2. Предпусковые и пусковые испытания на Объекте проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний.

Приемо-сдаточные испытания включают:

- проведение индивидуальных испытаний оборудования и подсистем Объекта;

- проведение испытаний эффективности подсистемы безопасности и ее соответствия установленным требованиям по обеспечению безопасности Объекта, конечным результатом которых является положительное заключение о соответствии и эффективности подсистемы безопасности установленным требованиям по обеспечению безопасности Объекта;

- проведение комплексного опробования всего комплекса оборудования Объекта в целом (комплексное испытание).

15.3. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим представителем Заказчика и предъявляться рабочей комиссии.

**Статья 16. Гарантии качества по сданным работам**

16.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы,выполненные Подрядчиком по Договору.

В случае выявления несоответствий (дефектов) оборудования и запасных частей к нему, указанных в Свидетельстве-подтверждении производителя, составленном по форме, указанной в Приложении 12 к настоящему Договору (далее - Свидетельство - подтверждение), Заказчик вправе потребовать исполнения гарантийных обязательств по своему усмотрению: от Производителя, в соответствии с условиями Свидетельства-подтверждения, либо от Подрядчика, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Договора.

16.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией».

В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых оборудования, материалов, продукции в течение Гарантийного срока, установленного нормативными актами в области проектирования и строительства.

Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.

В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке по поводу работы оборудования и программного обеспечения Объекта.

16.3. При обнаружении несоответствий в течение гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, для чего письменно извещает Подрядчика об обнаружении несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных несоответствий и подписания акта о выявленных дефектах.

16.4. В случае неприбытия представителей Подрядчика для расследования причин несоответствий, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных несоответствиях, Заказчик вправе составить односторонний акт и устранить выявленные недостатки своими силами и /или с привлечением третьих лиц. Подрядчик возмещает расходы, понесенные Заказчиком на устранение недостатков, в течение 30 календарных дней с момента получения от Заказчика подтверждающих документов о понесенных расходах на основании выставленного счета.

16.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока несоответствия, в сроки, не превышающие:

- 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дефекта устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА;

- 2 (двух) месяцев с момента выявления дефекта электрических аппаратов (110 кВ-750 кВ);

- 5 (пяти) месяцев с момента выявления дефекта для силового оборудования 110 кВ, 220 кВ-750 кВ.

При выявлении иных дефектов Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения либо в установленный Заказчиком срок.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 календарных дней с даты подписания акта о выявленных дефектах.

В случае неустранения Подрядчиком дефектов в указанный срок Заказчик имеет право самостоятельно либо привлечь третьих лиц для их устранения.

В случае, когда выявленный дефект угрожает бесперебойной передачи электрической энергии, надежности оборудования, Заказчик в целях предотвращения перерывов в передаче электрической энергии, выхода из строя оборудования имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленный дефект.

Затраты, понесенные Заказчиком на устранение выявленного дефекта, Подрядчик обязан возместить в течении 5 дней с момента получения требования.

16.6. Подрядчик несет ответственность за несоответствия, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.

16.7. Подрядчик обязан компенсировать возникшие по его вине убытки Заказчика, связанные с нарушениями передачи электроэнергии в полном объеме и возникшие по вине Подрядчика в течение Гарантийного срока.

16.8. В случае ликвидации Подрядчика исполнение гарантийных обязательств по настоящему Договору осуществляется саморегулируемой организацией. Заказчик имеет право требовать от саморегулируемой организации возмещения понесенного им реального ущерба, а также неустойки (штрафа) по настоящему Договору в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.9. По окончанию гарантийного срока по Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить и направить для подписания Заказчику протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, составленный в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик, при отсутствии замечаний, в течение 10 (десяти) дней после получения подписывает протокол об отсутствии взаимных претензий со своей стороны и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

**Статья 17. Подготовка персонала Заказчика**

17.1. Подрядчик до начала проведения ПСИ оборудования (статья 8 Договора) в сроки, установленные Приложением 6 к настоящему Договору, обеспечивает подготовку эксплуатационного персонала по работе с оборудованием Объекта с выдачей сертификатов, лицензий изготовителя на техническое обслуживание оборудования и программно-технические средства (ПТС).

17.2. Курсы подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должны проводиться на русском языке в учебных центрах Поставщика оборудования.

17.3. Подрядчик должен представить Заказчику подробные программы курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика и согласовать их с Заказчиком не менее чем за два месяца до начала подготовки.

Программа курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должна содержать указание на продолжительность курсов, а также иметь следующее содержание:

- техническое описание оборудования и систем;

- эксплуатация оборудования и систем;

- порядок работы;

- измерение параметров, регулирование и настройка;

- проверка технического состояния;

- возможные неисправности и методы их устранения;

- техническое обслуживание;

- условия проведения ремонта.

17.4. Подготовку должны пройти не менее 2 специалистов Заказчика.

17.5. Трансферт, проживание в гостинице, медицинская страховка и оплата суточных эксплуатационному персоналу Заказчика производится Подрядчиком в счет цены Договора.

17.6. Подрядчик должен обеспечить каждого специалиста Заказчика, направленного на курсы подготовки, комплектом необходимой учебной документации на бумажных и магнитных (или оптических) носителях на русском языке. Состав комплекта учебных материалов за месяц до начала курсов должен быть согласован с Заказчиком.

17.7. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие расходы Подрядчика, связанные с организацией подготовки персонала Заказчика. Расходы по подготовке эксплуатационного персонала включены в цену Договора\*.

***\*Примечание:*** *данный вид затрат должен быть выделен в Сводной таблице стоимости Договора (Приложение 1 к настоящему Договору) отдельной строкой*

17.8. Сдача-приемка услуг по подготовке персонала осуществляется по «Актам сдачи-приемки прочих работ» с приложением расчета стоимости услуг и подтверждающих документов.

**РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ**

**Cтатья 18. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта**

18.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта), в том числе, но не ограничиваясь, работы, оборудование и материалы, указанные в Актах о приемке выполненных работ, Актах входного контроля, несет Подрядчик до подписания Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемной комиссией.».

18.2. Использование Заказчиком или лицом, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

18.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать Объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне.

**Статья 19. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности**

19.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по Договору, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. Датой передачи исключительных прав является дата подписания «Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передаче прав», «Акта сдачи-приемки Рабочей документации», а в случае досрочного расторжения Договора до подписания указанных актов - дата расторжения Договора.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно после заключения Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется Сторонами при его заключении.

19.2. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия, о том, что все исключительные права на результаты выполненных проектно-изыскательских работ возникают у Заказчика.

**Статья 20. Страхование**

20.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение 23 к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта договора страхования, не влекущая изменений его существенных условий.

В качестве выгодоприобретателя в договоре страхования должен быть указан также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.

Подрядчик обязан предоставить на согласование в формате MS Word и согласовать проект договора страхования с Заказчиком до его подписания.

Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику оригинал предварительно согласованного договора страхования, подписанного Подрядчиком и страховой компанией, а также копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору страхования с отметкой банка о его исполнении одним из следующих способов:

- по Акту приема-передачи договора страхования в соответствии с Приложением 39 к настоящему Договору;

- заказным письмом, при этом штриховой почтовый идентификатор направляется на электронный адрес куратора договора: \_\_\_\_\_\_.

В случае заключения дополнительных соглашений к договору страхования порядок согласования и передачи остается аналогичным.

Срок предоставления договора страхования может быть перенесен по согласованию Заказчика, но в любом случае не может быть позднее даты начала строительно-монтажных работ.

20.2. Авансирование подрядных работ Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком заключенного договора страхования.

20.3. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

20.3.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.

20.3.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

20.3.3. Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда);

20.3.4. Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;

20.3.5. Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

20.3.6. Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;

20.3.7. Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20.3.8. Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

20.3.9. Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;

20.3.10. Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;

20.3.11. Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.;

20.3.12. Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.

20.4. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

20.5. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать свои строительные машины и оборудование на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

20.6. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

20.6.1. Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, и стоимости давальческих материалов, используемых для целей реализации проекта, предусмотренного настоящим Договором, с учетом НДС;

При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к договору страхования о соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1 и, соответственно, по Секции 2.

20.6.2. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) устанавливается в размере 15% (пятнадцати процентов) от размера страховой суммы по Секции 1, но в любом случае не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

20.7. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ (согласно п. 3.1 настоящего Договора) до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно п. 3.3 настоящего Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания (в соответствии с п. 16.2 настоящего Договора). При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к договору страхования о продлении сроков страхования с учетом новой предполагаемой даты ввода Объекта в эксплуатацию не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до окончания срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции договора страхования.

В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, и стоимости давальческих материалов, используемых для целей реализации проекта, и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения такого дополнительного соглашения заключить дополнительное соглашение к договору страхования о соответствующей корректировке страховой суммы по Секции 1 и, соответственно, по Секции 2.

При частичном вводе объекта в эксплуатацию по соглашению Сторон страховая сумма может быть изменена на период проведения строительно-монтажных работ с учётом сданных работ. При этом страховые суммы на период гарантийного обслуживания, страховая сумма по страхованию гражданской ответственности и лимиты ответственности, установленные договором страхования, ранее заключенным во исполнение настоящего Договора, изменению не подлежат.

Любые вносимые в договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком, предоставив Заказчику на предварительное согласование проект дополнительного соглашения к договору страхования в формате MS Word.

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного соглашения к договору страхования предоставить Заказчику экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к договору страхования с отметкой банка о его исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата) в срок, установленный дополнительным соглашением.

20.8. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию и Заказчика о событиях, имеющих признаки страховых случаев, об изменении степени риска в срок, установленный договором страхования.

20.9. Франшизы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

20.9.1. Франшиза (безусловная) по Секции 1 устанавливается в размере не более 0,3% от страховой суммы по Секции 1 по каждому страховому случаю. Максимальный размер франшизы (безусловной) по Секции 1 - 2 000 000 (два миллиона) рублей по каждому страховому случаю.

20.9.2. Франшиза (безусловная) по Секции 2 устанавливается в размере:

20.9.2.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - не более 300 000 (трехсот) тысяч рублей;

20.9.2.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.

20.10. Лимит ответственности по Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере 50 (пятидесяти) % от страховой суммы по Секции 1, но в любом случае не более 900 000 000 (девятисот миллионов) рублей.

20.11. Любые платежи по настоящему договору, за исключением платежей по инженерным изысканиям, по разработке Проектной документации, по разработке Рабочей документации, осуществляются Заказчиком только при наличии у него оригинала действующего и актуализированного договора страхования (со всеми дополнительными соглашениями) и копиями платежных поручений об оплате страховой премии по договору страхования и дополнительным соглашениям к нему с отметкой банка об их исполнении.

20.12. При нарушении Подрядчиком требований, указанных в настоящей статье, Заказчик имеет право отсрочить оплату по настоящему Договору до момента исполнения Подрядчиком данных требований и предоставления соответствующих подтверждающих документов.

**РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**Статья 21. Ответственность Сторон**

1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику по его требованию:

21.1.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» - пени в размере 0,1% от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих «Актов о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» и выставления счета.

21.1.2. За необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ - пени в размере 0,1% от стоимости предъявленных к приемке работ, но не более 10% от цены Договора, за каждые 10 дней просрочки. Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки или эксплуатации были выявлены недостатки выполненных работ.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

21.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику по его требованию:

* + 1. За нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.
    2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждые 10 дней просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от цены Договора.
    3. За нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору) - пени в размере 0,1% от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
    4. За ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Заказчику «Акта о приемке выполненных работ» и/или «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» в соответствии с п. 14.1. Договора, - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.
    5. За нарушение сроков устранения несоответствий - пени в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ (поставленного оборудования) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.
    6. За совершение действий или бездействий, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования (п. 6.22.1. Договора) - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный Заказчиком случай, либо в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности по расчетам системного оператора, но не менее 100 000 рублей.
    7. За нецелевое использование авансового платежа - штраф в размере 5% от суммы, израсходованной нецелевым образом (вне зависимости от уплаты штрафа Подрядчиком, на сумму платежа, израсходованного нецелевым образом, могут быть начислены проценты в соответствии с условиями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, уплата которых осуществляется Подрядчиком по требованию Заказчика).
    8. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных п. 6.9. - 6.10. Договора - пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.
    9. В случае несвоевременного получения (к дате, установленной п. 3.3. Договора для подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией) в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.
    10. В случае заключения Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком договоров, предметом которых является исполнение обязательств по настоящему Договору - штраф в размере 1 000 000 рублей за каждый зафиксированный случай, но не более 10% от цены настоящего Договора.
    11. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами, с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры - штраф в размере 1 000 000 рублей за каждый зафиксированный случай, но не более 10% от цены настоящего Договора.
    12. В случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, предусмотренных Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору) - пени в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного Сторонами Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору).
    13. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или при поставке некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или недопоставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) - пени в размере 0,2% от стоимости непоставленного в срок/недопоставленного или некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), либо до замены некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).
    14. В случае нарушения Подрядчиком, Субподрядчиками и(или) любыми иными третьими лицами, привлеченными для Работ по Договору «нормативных актов в области проектирования и строительства», в том числе в части промышленной безопасности, охраны труда, а также нарушения технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», Проектной и Рабочей документации - штраф в размере 200 000 рублей за каждый зафиксированный случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
    15. В случае если Подрядчик не предоставил Заказчику месячно-суточные графики выполнения работ, составленные по форме Приложения 6 к Договору, на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения работ - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.
    16. В случае непредставления в двадцатидневный срок после подписания Договора Календарно-сетевого графика (в соответствии с п. 6.2 Договора), - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.
    17. За непредоставление либо несвоевременное предоставление/ переоформление Подрядчиком независимых гарантий, предусмотренных Договором и/или Договоров страхования - пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.
    18. *За непредставление или несвоевременное предоставление счета-фактуры на авансовые платежи в сроки, установленные действующим налоговым законодательством, - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай, но не более 10 % от соответствующего полученного авансового платежа.*
    19. За размещение заказа и поставку оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), не прошедших соответствующую сертификацию и Проверку качества, установленную «нормативными актами в области проектирования и строительства» - штраф в размере 20% от стоимости вышеупомянутого оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).
    20. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику ППР - пени в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.
    21. В случае непредставления Подрядчиком или представления не в полном объеме документации на русском языке по поставленным материалам и оборудованию - пени в размере 0,01% от цены поставленного материала или оборудования, в отношении которого не передана или передана не в полном объеме документация на русском языке, за каждый день просрочки представления такой документации до фактического исполнения обязательства.
    22. В случае непредставления Подрядчиком, предоставления не в полном объеме либо отказе в предоставлении сведений, указанных в п. 6.13 и п. 6.17 Договора, а также сведений об отклонениях от закрепленных в организационно-распорядительном документе Заказчика критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - штраф в размере 200 000 рублей за каждый такой случай неисполнения/несвоевременного исполнения/отказа в исполнении Подрядчиком обязанности по предоставлению указанных документов.
    23. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором*, в том числе документов, указанных в пункте 5.1.3. Договора*, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.
    24. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.
    25. За неисполнение/ненадлежащее исполнение, нарушение Требований к организации охраны (Приложение 31 к Договору) - штраф в размере 100 000 рублей за каждое зафиксированное в «Акте о нарушении Требований к организации охраны» (Приложение к Требованиям) нарушение.

В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений Требований к организации охраны (Приложение 31 к Договору), зафиксированных Заказчиком в Акте о нарушении Требований к организации охраны - пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки до устранения нарушения.

* + 1. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных п.п. 6.7.4, 6.7.5 настоящего Договора - пени в размере 0,1% от цены Договора.
    2. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных п. 6.36 настоящего Договора, - штраф в размере 100 000 рублей за каждое зафиксированное нарушение.
    3. За нарушение сроков проведения Проверки качества оборудования, сроков официального уведомления Заказчика об изменениях, внесенных в оборудование и техническую документацию, предусмотренных подпунктом 9.1.1 настоящего Договора - пени в размере 0,2% от стоимости непроверенного в срок оборудования за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства, но не более 20% от стоимости вышеупомянутого оборудования.
    4. В случае если при проведении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется Заказчиком на основании проектной документации, получившей положительное заключение Организации по проведению экспертизы, разработанной Подрядчиком, выявлены факты неполного, недостоверного, некачественного производства работ по проведению инженерных изысканий, Подрядчик обязуется произвести все необходимые дополнительные инженерные изыскания за собственный счет.

В случае невыполнения Подрядчиком дополнительных изысканий в 10-дневный срок Заказчик вправе нанять иную специализированную организацию для проведения соответствующих работ, с возмещением всех понесенных расходов за счет Подрядчика.

Дополнительные расходы, связанные с корректировкой разработанной Подрядчиком Проектной документации в связи с ненадлежащим образом проведенными инженерными изысканиями, подлежат возмещению за счет Подрядчика.

21.2.30. В случае непредставления документов, указанных в п. 6.16. настоящего Договора, в том числе при непредставлении актуальных документов, представлении информации/документов, несоответствующих действительности - неустойку в размере 5% от цены настоящего Договора.

21.2.31. В случае не предоставления Заказчику комплекта исполнительной документации в порядке, предусмотренном п. 14. настоящего Договора - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.

21.2.32. За нарушение сроков устранения дефектов и (или) несоответствий, предусмотренных ст. 16 Договора - штраф в размере 100 000 рублей за каждый дефект и (или) несоответствие, выявленные в гарантийных период.

21.2.33. За нарушение сроков завершения выполнения отдельных видов работ, указанных в разработанном Подрядчиком и утвержденном Заказчиком Графике производства работ (ГПР), - пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый зафиксированный случай.

21.2.34. В случае непредставления еженедельно, не позднее предпоследнего рабочего дня текущей недели, а также в течение 3 (трех) дней после получения запроса Заказчика, отчета о ходе выполнения Работ по утверждённому Заказчиком Графику производства работ (ГПР), а также о ходе выполнения Работ по Календарно-сетевому графику третьего уровня в формате Приложения 28 к настоящему Договору, рассчитанного на дату предоставления - штраф в размере 100 000 рублей за каждый зафиксированный случай.

21.2.35. За нарушение сроков, установленных пунктами 6.41, 6.42 Договора (видеонаблюдение), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

21.3. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несохранностью предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

21.4. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по Договору недостатков/дефектов оборудования и материалов, используемых Подрядчиком в рамках выполнения Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты либо уменьшения размера штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких либо работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору) или по Договору в целом.

21.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) дней со дня получения претензии.

21.6. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка (штраф, пени) не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков, связанных с нарушениями передачи электроэнергии.

21.7. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет оплачивает штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими «Специализированными организациями», а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений «нормативных актов в области проектирования и строительства», лесного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды, являющихся следствием действий и/или бездействий Подрядчика/Субподрядчиков.

Подрядчик обязан за счет собственных средств осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора за нарушение требований в области охраны окружающей среды в ходе выполнения работ Подрядчиком. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств Подрядчика.

В случае если ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору повлечет нарушение требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике в сфере коммерческого учета электрической энергии (в том числе (но не ограничиваясь) нарушению технических требований к системам коммерческого учета электрической энергии), то Подрядчик обязан возместить в соответствии с законодательством Российской Федерации все возникшие у Заказчика убытки (в том числе связанные с нарушением Заказчиком требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике в сфере коммерческого учета электрической энергии (в том числе (но не ограничиваясь) нарушением технических требований к системам коммерческого учета электрической энергии).

В случае если ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору повлечет применение к Заказчику санкций (штрафов, неустоек, пени и т.д.) согласно законодательству Российской Федерации об электроэнергетике (в том числе в связи с нарушением Заказчиком требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике в сфере коммерческого учета электрической энергии (в том числе (но не ограничиваясь) нарушением технических требований к системам коммерческого учета электрической энергии), то Подрядчик обязан возместить в соответствии с законодательством Российской Федерации все денежные средства, затраченные Заказчиком на исполнение санкций (уплату штрафов, неустойки, пени и т.д.), примененных к Заказчику, вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

21.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре.

**I Вариант пункта 21.9 для Договоров, заключаемых с контрагентами, не являющимися ДЗО ПАО «Россети»:**

21.9. Ответственность за нарушение мер по предупреждению коррупции.

21.9.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

21.9.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

21.9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

21.9.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 21.9.2 – 21.9.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 21.9.1, 21.9.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

21.9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 21.9.1, 21.9.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 21.9.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**II вариант пункта 21.9. для Договоров, заключаемых между ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»:**

21.9. Ответственность за нарушение мер по предупреждению коррупции.

21.9.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведут антикоррупционную политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

21.9.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на их официальных сайтах) полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

21.9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

21.9.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 21.9.2 – 21.9.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 21.9.1, 21.9.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

21.9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 21.9.1, 21.9.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 21.9.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

21.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за использование для целей осуществления платежей со своими контрагентами, привлекаемыми для исполнения настоящего Договора, счет, не являющийся специальным счетом. За каждый выявленный Заказчиком случай осуществления Подрядчиком платежей посредством счета, не являющегося специальным счетом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей.

21.11. Заказчик, возместивший в соответствии с гражданским законодательством третьим лицам вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения Объекта либо его части, Объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта, и выплативший компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в случае смерти потерпевшего, причинения тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), имеет право обратного требования (регресса) в размере фактических выплаченных сумм к следующим лицам, несущим в таких случаях солидарную ответственность:

- Подрядчику;

- СРО, в случае если Подрядчик являлся членом данной СРО;

- соответствующему Национальному объединению саморегулируемых организаций в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций;

- организации, которая провела государственную экспертизу результатов инженерных изысканий или негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий, если вред причинен в результате несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и имеется положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий или положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

- организации, которая провела государственную экспертизу проектной документации или негосударственную экспертизу проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) результатам инженерных изысканий, и имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

21.12. По требованию о возмещении реального ущерба, а также неустойки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору субсидиарную ответственность несут:

- СРО;

- соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В случае, если ответственность Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации, СРО и соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций (в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций) возмещают реальный ущерб и неустойку в части, не покрытой страховым возмещением.

21.13. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также неустойки (штрафа) по настоящему Договору осуществляется лицами, указанными в пункте 21.12, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Статья 22. Налоговая оговорка**

22.1.Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актамипо бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- отражает реквизиты прослеживаемости товаров в первичных документах и счет-фактурах, выставленных ПАО «Россети», в соответствии с требованиями законодательства, в случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости;

- информирует ПАО «Россети» о признании Подрядчика банкротом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда.

22.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящей статьи, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов;

- в случае наступления вышеперечисленных событий Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

22.3**.** Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

**Статья 23. Разрешение споров**

23.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления экспертизой нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

23.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.

23.3. В случае неурегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 20 (двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (как авансовых платежей, так и подлежащих перечислению на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, Актов сдачи-приемки выполненных работ и передаче прав, Актов сдачи-приемки прочих работ, унифицированных форм ТОРГ-12, Актов рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания, а также Акта рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии и «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта приемочной комиссией).

23.4. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что в том случае, если спор разрешен в порядке арбитража (третейского разбирательства), исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда получается в арбитражном суде по месту третейского судопроизводства.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

(*наименование Стороны): (адрес электронной почты);*

*(наименование Стороны): (адрес электронной почты).*

При заключении Договора с дочерними обществами ПАО «Россети» или обществами, являющимися дочерними по отношению к дочерним обществам ПАО «Россети», пункт 23.4 Договора должна быть изложена в следующей редакции (до определения Стороны по Договору по результатам закупочных процедур нижеуказанная редакция не исключается):

«23.4. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.12.2016 № 349 и Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ № \_\_\_.

При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации он подлежит разрешению в Арбитражном центре при РСПП (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Арбитражного центра при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Стороны договорились, что в том случае, если спор разрешен в порядке арбитража (третейского разбирательства), исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда получается в арбитражном суде по месту третейского судопроизводства.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

(наименование Стороны): (адрес электронной почты);

(наименование Стороны): (адрес электронной почты).

**РАЗДЕЛ VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

**Статья 24. Обеспечение обязательств Подрядчика[[2]](#footnote-3)1**

24.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается одним из способов обеспечения:

24.1.1. Независимой гарантией;

24.1.2. Обеспечительным платежом.

24.2. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается следующими видами независимых гарантий:

24.2.1. Независимой гарантией на исполнение обязательств по Договору, учитывающей в том числе обязательства по возврату авансовых платежей (по форме приложения 21 к настоящему Договору), на сумму в размере суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором, но не менее 5% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) и не менее 5% от цены Договора в случае, если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота).

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на исполнение обязательств, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

Заказчиком может быть согласовано предоставление независимой гарантии   
на часть суммы авансовых платежей, при этом сумма указанной независимой гарантии в течение всего срока действия Договора должна быть не менее суммы непогашенного аванса и в любом случае не менее 5% начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) и не менее 5% от цены Договора в случае, если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота). Перечисление новых авансовых платежей Подрядчику допускается только, если сумма непогашенного аванса после перечисления авансового платежа не превысит сумму действующей и принятой Заказчиком независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору, учитывающей в том числе обязательства по возврату авансовых платежей.

Срок действия независимой гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора, заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 3.3 настоящего Договора.

Копия независимой гарантии должна быть представлена Подрядчиком   
на согласование Заказчику не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола подведения итогов закупки, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее чем за 1 (один) рабочий день до заключения Договора.

По соглашению Сторон сумма обеспечения по независимой гарантии может быть уменьшена пропорционально стоимости работ, в отношении которых оформлены Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, Акты о приемке выполненных Работ и передаче прав, Акты сдачи-приемки результатов выполненных Работ, Акт сдачи-приемки работ по авторскому надзору, Акты сдачи-приемки прочих работ, Акт рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии, Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12. В этом случае сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы непогашенного (неотработанного) аванса, но в любом случае не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) и не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора в случае, если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота).».

Заказчик вправе по письменному обращению Подрядчика осуществить досрочный возврат Подрядчику независимой гарантии до окончания установленного срока действия независимой гарантии, при одновременном соблюдении следующих условий:

- после достижения суммы освоения капитальных вложений по Договору   
в размере выплаченных авансовых платежей, но не менее 20% (двадцати процентов) от цены Договора;

- если в соответствии с Договором Подрядчиком перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения обязательств;

- отсутствует неурегулированная претензионно-исковая работа;

- отсутствуют нарушения Подрядчика в части исполнения своих договорных обязательств.

В случае досрочного возврата Заказчиком независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком с соблюдением условий, перечисленных   
в настоящем пункте, Подрядчик освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных пп. 24.4, 24.10, 24.11, 24.12 настоящего Договора, в части предоставления дополнительных независимых гарантий на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, продления или замены указанных независимых гарантий.

24.2.2. Независимой гарантией на обеспечение гарантийных обязательств (по форме Приложения 21.2 к настоящему Договору) на сумму не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора, срок действия которой должен начинаться до даты начала гарантийного срока, предусмотренного статьей 16 настоящего Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору и подписания Сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий.

Копия независимой гарантии должна быть представлена на согласование не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией», оригинал согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Подрядчиком не позднее запланированной даты подписания Сторонами «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией» и начала гарантийного срока.

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на обеспечение гарантийных обязательств, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной Договором.

24.3. Размер действующего обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по Договору в любой момент действия Договора не должен превышать ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.

24.4. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока подписания Акта ввода   
в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией, Подрядчик обязан в сроки, установленные п. 24.8 настоящего Договора, представить на согласование Заказчику копию независимой гарантии/изменения к действующей независимой гарантии. Оригинал независимой гарантии / изменения к действующей независимой гарантии, согласованной / согласованного Заказчиком, должен быть представлен не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения. Срок действия для независимой гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией. Срок действия независимой гарантии обеспечения гарантийных обязательств должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока.

При этом:

- размер независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору определяется как максимальная из сумм: 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) или 5% (пять процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения или суммы непогашенного (неотработанного) аванса

- размер независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения.

24.5. Гарант, предоставляющий независимую гарантию, а также сама независимая гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком независимой гарантии Подрядчик обязан представить копию независимой гарантии, а также следующие документы (допускается предоставление документации на бумажном носителе либо в виде электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ):

24.5.1. Если сумма независимой гарантии[[3]](#footnote-4) превышает 15 млн. руб.:

24.5.1.1. Лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи независимой гарантии (копия, заверенная Гарантом либо нотариально заверенная копия)[[4]](#footnote-5).

24.5.1.2. Документы, удостоверяющие право лица, подписавшего гарантию, подписывать независимые гарантии от лица Гаранта (включая, но не ограничиваясь):

* + - * + Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи независимой гарантии (нотариально заверенная копия);
        + Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);
        + в случае оформления независимой гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);
        + решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);
        + доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом).

В случае если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений/документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта;

* + - * + выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал/нотариально заверенная копия), допускается представление выписки с официального сайта Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog/ru/).

24.5.2. Если сумма независимой гарантии[[5]](#footnote-6) не превышает 15 млн. рублей:

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом) (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Гарантом.)

В случае если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта.

24.5.3. Для Гарантов, не находящихся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации либо Банка России[[6]](#footnote-7), дополнительно представляются следующие документы[[7]](#footnote-8):

форма банковской отчетности по РСБУ № 808 или № 123 (копия, заверенная Гарантом), или официальное письмо от Гаранта с указанием суммы собственных средств (капитала) Гаранта - представляется только Гарантами, которые не раскрывают указанные формы на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/credit/)[[8]](#footnote-9);

* + - * + письмо Гаранта о не нахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении Гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций, выданное не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал).

24.5.4. Для согласования независимой гарантии/изменения к независимой гарантии Заказчик вправе направить запрос о подтверждении Гарантом факта выдачи независимой гарантии/изменения к независимой гарантии и о постановке выданной независимой гарантии на учет по счету 91315, а также запросить иные документы, не указанные в подпунктах 24.5.1-24.5.3 настоящего Договора..

24.5.5. Допускается предоставление независимых гарантий, выданных в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Порядок работы с независимыми гарантиями, представленными в форме электронного документа, осуществляется на тех же принципах, что и для независимых гарантий, представленных в письменной форме на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- на согласование Заказчику представляется оригинал независимой гарантии, подписанный УКЭП Гаранта (представление копии независимой гарантии, заверенной УКЭП Гаранта, не допускается);

- независимая гарантия не считается предоставленной Подрядчиком (полученной Заказчиком) до момента ее согласования Заказчиком и фиксации сторонами факта передачи независимой гарантии от Подрядчика Заказчику (подписания акта-приема передачи независимой гарантии, допускается подписание акта-приема передачи независимой гарантии УКЭП);

- выданная в пользу Заказчика независимая гарантия может быть изменена Гарантом (в случае выявления Заказчиком технических ошибок при проверке независимой гарантии).

24.6. Заказчик уведомляет Подрядчика о результатах согласования независимой гарантии в соответствии с п. 29.2. настоящего Договора.

24.7. В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий, указанных в п. 24.5 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных указанных в п. 24.5 настоящего Договора документов Подрядчиком.

При отсутствии указанных в п. 24.5 настоящего Договора документов независимая гарантия Заказчиком не принимается.

24.8. Копия независимой гарантии и указанные в п. 24.5 настоящего Договора документы должны быть представлены Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты предоставления Заказчику оригинала согласованной независимой гарантии.

24.9. В случае предоставления Подрядчиком новой независимой гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно-распорядительными документами ПАО «Россети», действующими на дату предоставления независимой гарантии.

24.10. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия независимых гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком независимые гарантии/ изменения к действующим независимым гарантиямв течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия независимых гарантий, предоставленных по Договору.

Новые независимые гарантии/ изменения к действующим независимым гарантиям на возврат авансовых платежей и/или на исполнение обязательств по Договору предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих после новой даты подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В случае продления гарантийного срока, установленного согласно статье   
16 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению Сторон, имело место неисполнение обязательств одной из Сторон или вследствие продления гарантийного срока по какой-либо причине), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантиюна обеспечение гарантийных обязательств или изменение к действующей независимой гарантии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии требованиям, установленным п. 24.2.2 настоящего Договора, но не позднее чем за 60 дней до даты окончания действия независимых гарантий, обеспечивающих гарантийные обязательства.

Новая независимая гарантия на обеспечение гарантийных обязательств, изменение к действующей независимой гарантии, предоставляется со сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих за новой датой окончания гарантийного срока.

24.11. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность или аннулирования лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты отзыва или приостановления лицензии гаранта предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.[[9]](#footnote-10)

24.12. В случае если после принятия независимой гарантии гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком финансовым требованиям[[10]](#footnote-11), принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика о замене независимой гарантии предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

24.13. Условия независимых гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые независимые гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

***Примечание: положения настоящего пункта не применяются к независимым гарантиям, представляемым по форме согласно приложению 21 Договора.***

24.14. По согласованию с Заказчиком допускается предоставление независимых гарантий со сроком действия, менее предусмотренного п. 24.2 настоящего Договора, но не менее 1 (одного) года с даты начала действия независимых гарантий. В этом случае Подрядчик обязан обеспечить замену предоставленных независимых гарантий в срок не позднее, чем за 60 дней до окончания их срока действия.

24.15. Оригиналы независимых гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене независимой гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие независимой гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

24.16. В случае замены Подрядчиком независимой гарантии другой независимой гарантией или иным способом обеспечения в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором, ранее предоставленная независимая гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком оригинала новой предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии либо иного способа обеспечения обязательств, предусмотренного настоящим Договором.

24.17. Если Заказчик не предъявлял требования Гаранту о платеже по независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2)в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии*,* при условии погашения авансовых платежей в полном объеме и исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств.

Если Заказчик не предъявлял требования Гаранту о платеже по независимой гарантии на обеспечение гарантийных обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат независимой гарантии.

24.18. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств и обеспечения возврата аванса по настоящему Договору **обеспечительный платеж**.

24.18.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о необходимости заключения Сторонами Соглашения об обеспечительном платеже по форме Приложений 50 к настоящему Договору в соответствии с Требованиями, содержащимися в Приложениях 50 пп. 24.18.4, 24.18.5, 24.18.6.

24.18.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Открытие и обслуживание указанного счета осуществляется Заказчиком.

24.18.3. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

24.18.4. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

24.18.4.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору должна составлять 3% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

24.18.4.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения Договора (дополнительного соглашения).

24.18.4.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией» в целом.

24.18.4.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

24.18.4.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с Соглашением об обеспечительном платеже.

24.18.4.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией» в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

24.18.4.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией в целом в эксплуатацию, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.

24.18.4.8. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

**\*В случаях когда по условиям Договора, заключаемого по результатам закупки, проводимой только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, требуется одновременно обеспечение исполнения обязательств по Договору и обеспечение возврата аванса (форма соглашения об обеспечительном платеже - приложение 50), то сумма обеспечительного платежа устанавливается в размере аванса и в любой момент времени должна быть не менее суммы непогашенного (неотработанного) аванса, но не менее 3% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) и не менее 3% от цены Договора в случае, если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора (цену лота).**

**Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).**

24.18.5. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком в гарантийный период, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

24.18.5.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору, должна составлять 5% от цены договора (включая НДС).

24.18.5.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по Договору.

24.18.5.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период гарантийной эксплуатации Объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.

24.18.5.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период.

24.18.5.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с условиями соглашения об обеспечительном платеже.

24.18.5.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до момента окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

24.18.5.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения обязательств по возврату аванса за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением Подрядчиком обязательств по возврату неотработанного аванса по Договору, производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами двустороннего акта сверки авансовой задолженности по Договору, авансовая задолженность в соответствии с которым будет отсутствовать.

24.18.5.8. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

24.18.6. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения обязательств по возврату аванса, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

24.18.6.1 Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения обязательств по возврату аванса, должна составлять не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором.

Размер обеспечительного платежа может быть уменьшен до суммы неотработанного Подрядчиком аванса на основании акта сверки авансовой задолженности по Договору путём подписания дополнительного соглашения к Соглашению об обеспечительном платеже обеспечения обязательств по возврату аванса. При этом размер обеспечительного платежа в любой момент времени должен быть не меньше суммы неотработанного Подрядчиком аванса по Договору.

24.18.6.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на обособленный счет Заказчика до даты перечисления авансового платежа.

24.18.6.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период действия Договора до момента полного погашения авансовой задолженности.

24.18.6.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с невозвратом Подрядчиком авансовых платежей, предусмотренных Договором.

24.18.6.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с Соглашением об обеспечительном платеже обеспечения обязательств по возврату аванса.

24.18.6.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полного погашения суммы авансовых платежей, выплаченных Заказчиком по Договору, не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до погашения суммы авансовых платежей не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения обязательств по возврату аванса, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

24.18.6.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком   
в качестве обеспечения обязательств по возврату аванса за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением Подрядчиком обязательств по возврату неотработанного аванса по Договору, производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами двустороннего акта сверки авансовой задолженности по Договору, авансовая задолженность в соответствии с которым будет отсутствовать.

24.18.6.8. При расторжении (прекращении) Договора в случае невыполнения Подрядчиком работ в сроки и/или их выполнения с ненадлежащим качеством, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

24.19. По согласованию с Заказчиком вид финансового обеспечения по Договору может быть изменен в любой момент в период исполнения Договора либо в период гарантийной эксплуатации объекта на альтернативный, предусмотренный условиями и отвечающий требованиям Договора, по письменному обращению Подрядчика.

24.20. Компенсация затрат на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производится с учетом не превышения соответствующей строки сводного сметного расчета стоимости строительства, получившего положительное заключение организации, уполномоченной на проведение экспертизы в соответствии с организационно-распорядительными документами Заказчика.

**Статья 25. Обстоятельства непреодолимой силы**

25.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

25.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

25.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

25.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

1. Война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго.

2. Массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника.

3. Восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война.

4. Массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

5. Другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

25.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

**РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**Статья 26. Конфиденциальность**

26.1. Информация, содержащаяся в Договоре, данные, переданные прямо или косвенно одной из Сторон и относящиеся к Договору, независимо от того, были ли они переданы до начала действия Договора или во время, является конфиденциальной и не подлежит разглашению Сторонами третьим лицам.

26.2. Подрядчик не имеет права публиковать, давать разрешение на публикацию, или раскрывать любую информацию об Объекте в любых коммерческих или технических изданиях, а также иными способами, без предварительного согласования с Заказчиком.

26.3. Стороны вправе раскрывать третьим лицам информацию об Объекте в пределах, необходимых для того, чтобы обеспечить надлежащее исполнение обязательств по Договору.

26.4. Любое раскрытие информации третьим лицам в соответствии с условиями Договора должно сопровождаться подписанием с третьим лицом соглашения о конфиденциальности, соответствующего взятым на себя Подрядчиком обязательствам в соответствии с настоящей статьей Договора.

26.5. Подрядчик не вправе использовать документы, данные и прочую информацию, полученную от Заказчика, ни для каких целей, кроме как для проведения исполнения обязательств по Договору.

26.6. Обязательства, указанные в данной статье, не относятся к информации, которая:

* стала или становится общественным достоянием не по вине Сторон;
* была в распоряжении данной Стороны в момент разглашения и не была до этого получена, прямо или косвенно, от другой Стороны по Договору;
* иным законным образом стала доступной данной Стороне от третьей стороны, не имеющей обязательств по сохранению конфиденциальности.

26.7. Положения настоящей статьи остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения по любой причине действия Договора.

**Статья 27. Толкование**

27.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

27.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

27.3. Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора, за исключением договоренностей в отношении Объекта, достигнутых по результатам закупочных процедур\*.

**Статья 28. Изменение, прекращение и расторжение Договора**

28.1. Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье 31 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.

Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения.

28.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Договора, и (или) приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, Договор по соглашению Сторон может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

28.3. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору) или работ по Объекту в целом, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору), с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.

В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера.

28.4. В случае если Заказчиком дано распоряжение о приостановке Подрядчиком выполнения обязательств по Договору (п. 7.15.4 Договора), Стороны в 30 (тридцати) дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, определяют объем работ, выполненных до момента приостановления работы, и прочие документально подтвержденные затраты Подрядчика путем подписания «Акта о приемке незаконченных работ по Договору» (в произвольной форме) и «Акта сверки расчетов» (по форме Приложения 11 к Договору).

Заказчик в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания последнего из документов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта Договора, оплачивает работы, выполненные Подрядчиком до момента приостановления обязательств по Договору, и возмещает Подрядчику расходы, понесенные до указанного момента.

В случае если срок приостановления строительно-монтажных (или пусконаладочных) работ составит более 6 месяцев Стороны в дополнительном соглашении к Договору согласовывают порядок, срок и стоимость консервации Объекта.

28.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику в случаях (включая, но не ограничиваясь):

* + задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  + неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 2 к настоящему Договору);
  + несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ по Договору в целом более чем на 15 (пятнадцать) дней;
  + аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, исключение из саморегулируемых организаций, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  + непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 24 настоящего Договора;
  + непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии со ст. 20 настоящего Договора;
  + непредставления Подрядчиком, представления не в полном объеме либо при отказе в представлении сведений о своем финансовом состоянии (заверенной отметкой инспекции Федеральной налоговой службы копии годовой бухгалтерской отчетности (форма 1-5), квартального бухгалтерского отчета (форма 1-2), заверенных копий аудиторского заключения и пояснительной записки), сведений об изменении состава лиц, которые владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) Подрядчика, об изменении состава лиц, входящих в органы управления Подрядчика, о реорганизации, об изменении организационно-правовой формы Подрядчика (п. 6.16 настоящего Договора);
  + начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых дляреконструкции Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;
  + непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в п. 6.16.7 настоящего Договора, по форме приложения 30 к настоящему Договору;
  + получения отрицательных результатов Проверки качества материалов и оборудования (пп. 9.1.1 настоящего Договора);
  + нарушения требований п. 21.9.1 настоящего Договора;
  + при непредставлении документов, предусмотренных п. 6.16.8 настоящего Договора, непредставлении актуальных документов в соответствии с пп. 6.17 настоящего Договора.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика***.***

28.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 6.16.7. настоящего Договора, ПАО «Россети» вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику убытков отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

28.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку материалов, оборудования, запасных частей к нему.

Последствия расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом определяются статьёй 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

28.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае признания Заказчика банкротом, направив об этом Заказчику соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Заказчиком.

28.9. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, в соответствии с пп. 28.5 - 28.8 Договора, Заказчик не позднее 5 (пяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора создает Комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком, на дату расторжения Договора работ (далее - Комиссия).

Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, доставленных материалов, оборудования, запасных частей к нему для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ. По итогам работы Комиссии подписывается «Акт приемки выполненных работ» уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения приемки выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные и принятые по результатам работы Комиссии Заказчиком работы действует в течение не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания «Акта приемки выполненных работ» по итогам работы Комиссии, а в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов определяется в соответствии с правилами пункта 16.2 статьи 16 Договора.

При расторжении Договора по инициативе одной из Сторон все обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также обязательств по уплате соответствующих неустоек за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

При расторжении Договора Стороны проводят взаиморасчеты в течение 10 (десяти) дней после подписания уполномоченными представителями Сторон «Акта приемки выполненных работ» по итогам работы Комиссии.

28.10. В случае расторжения Договора в соответствии с пп. 28.5, 28.6, 28.8 Договора Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

**Статья 29. Заключительные положения**

29.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам права по Договору.

29.2. Любое уведомление по Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу его места нахождения. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «Россети» путем их размещения на своем официальном сайте (fsk-ees.ru).

29.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора Стороны руководствуются «Нормативными актами в области проектирования и строительства», ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети», прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ПАО «Россети», регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядок проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети», порядок предоставления финансового и страхового обеспечения\*.

Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ПАО «Россети», действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.

29.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора.

29.5. Договор составлен в трех экземплярах, один - Подрядчику, два - Заказчику, обладающих равной юридической силой.

29.6. Подрядчик обязуется принять все возможные меры к согласованию технических решений в части применения оборудования, типов устройств противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления объектов электроэнергетики, автоматизированных систем диспетчерского управления энергосистем, технологической связи с решениями, принятыми Заказчиком, и заключить договоры с собственниками смежных с Объектом объектов электросетевого хозяйства на модернизацию систем технологического управления, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства*.*

29.7. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной (конкурсной) документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.

**Статья 30. Перечень документов, прилагаемых к Договору**

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора\*.

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование приложения** |
| 1. | Сводная таблица стоимости Договора |
| 2. | График выполнения работ, поставок и объемов финансирования |
| 3. | График разработки Рабочей документации |
| 4. | Перечень оборудования, систем и материалов, подлежащих Входному контролю |
| 5. | Форма Справки о движении денежных средств по заключенным договорам субподряда/поставки |
| 6. | Форма Месячно-суточного графика выполнения работ |
| 7. | Форма акта приема-передачи Объекта |
| 8. | Форма «Акт о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14) |
| 9. | Форма «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж» (форма ОС-15) |
| 10. | Форма «Акт о выявленных дефектах» (форма ОС - 16) |
| 11. | Форма Акта сверки расчетов |
| 12. | Форма Свидетельства-подтверждения производителя |
| 13. | Форма отчета о поставке материалов и оборудования |
| 14. | Инструкция по заполнению отчёта о поставке материалов и оборудования |
| 15. | Форма Схемы договорных отношений |
| 16. | Форма Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ |
| 17. | Форма Акта осмотра оборудования |
| 18. | Форма Акта приема-передачи исходных данных |
| 19. | Форма Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания |
| 20. | Форма Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования |
| 21. | Форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| 21.1 | Форма изменения к независимой гарантии. |
| 21.2 | Форма независимой гарантии обеспечения гарантийных обязательств. |
| 22 | Регламент взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации», утвержденный Приказом от 07.07.2020г. 227/264; |
| 22.1 | Выписка из Требований пропускного и внутриобъектового режима, утвержденных приказом филиала ПАО «ФСК ЕЭС»- Самарское ПМЭС от 20.05.2020 №170 |
| 22.2 | «Положение об организации выполнения работ персоналом подрядных организаций на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.05.2020 № 261р «Об утверждении Положения об организации выполнения работ персоналом подрядных организаций |
| 23. | Типовая форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков |
| 24. | Порядок передачи Подрядчику давальческих материалов |
| 25. | Отчет об использовании давальческих материалов / оборудования (форма) |
| 26. | Форма Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» (форма М-35) |
| 27. | Форма Акта сдачи-приемки прочих работ |
| 28. | Форма Календарно-сетевого графика |
| 29. | Спецификация оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ |
| 30. | Форма справки о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика |
| 30.1 | Форма Согласие на обработку персональных данных |
| 31. | Требования к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика | |
| 32. | Форма Соглашения о раскрытии информации | |
| 33. | Порядок формирования фактической стоимости поставляемого оборудования | |
| 34. | Форма Акта сдачи-приемки по авторскому надзору. | |
| 35. | Форма График выполнения работ по авторскому надзору. | |
| 36. | Формы для составления и ведения журнала авторского надзора. | |
| 37. | Порядок проверки готовности подрядных организаций к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС». | |
| 38. | Форма Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну | |
| 39. | Форма акта приема-передачи договора страхования | |
| 40. | Форма акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 | |
| 40.1 | Форма корректировочного акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 | |
| 40.2 | Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 | |
| 40.3 | Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (корректировочная) по форме КС-3 | |
| 41. | Форма Акта рабочей комиссии о готовности Объекта для предъявления приемочной комиссии | |
| 42. | Форма Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией | |
| 43. | Форма Акт сдачи-приемки оборудования (имущества) для ремонта (демонтажа) | |
| 44. | Форма Акт сдачи-приемки оборудования (имущества) из ремонта (демонтажа) | |
| 45. | Форма Акт о невозможности ремонта (демонтажа) оборудования (имущества) | |
| 46. | Форма График обучения персонала | |
| 47. | Форма отчета об использовании авансовых платежей. | |
| 48. | Технические требования к видеонаблюдению на объектах ПАО «Россети». | |
| 49. | Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств при аномально низкой цене | |
| 50. | Форма соглашения об обеспечительном платеже обеспечения возврата аванса и исполнения обязательств. | |

**Статья 31. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **ПАО «Россети»**  Юридический адрес: 121253, г. Москва, вн. Тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4  Почтовый адрес:  Филиал ПАО «Россети» -  Магистральные электрические сети Волги (МЭС Волги).  443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 226  ИНН 4716016979 / КПП 631502004  Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара  Р/сч 40702810154020101209  БИК 043601607  к/сч 30101810200000000607  Коды: ОКПО 56947007, ОКВЭД 35.12, 35.13, 61.10, ОГРН 1024701893336  **Получатель услуг:**  Филиал ПАО «Россети» - Самарское ПМЭС  ИНН 4716016979 / КПП 631243001  Адрес получателя услуг:  443109, г.Самара, Зубчаниновское шоссе, д.130 | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **ПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Приложение 1 к Договору №\_\_\_\_  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сводная таблица стоимости Договора** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **№ п/п** | **Наименование работ, услуг, оборудования** | **Стоимость, руб.** | | | | | | | | **СМР (в том числе материалы)** | | | | **оборудование** | **Прочие** | **ВСЕГО** | |  |  | Ед. изм. | объём | Стои-мость ед., руб | всего, руб. | | **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации, маслоотводы и маслосборники** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги | **ПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |

Приложение 2 к Договору №\_\_\_\_ от "\_\_"\_\_\_\_\_\_2025 г.

**График выполнения работ, поставок и объемов финансирования**

| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения работ** | **Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб.) (без НДС), объемы финансирования (в %% от стоимости работ)** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год** | | | | | | | | | |
|  | *месяц* | *месяц* | *месяц* | *месяц* | *месяц* | *месяц* | *месяц* | *месяц* | **Итого** |
| 1 | **Разработка Рабочей документации** | **С даты договора-**  **20.11.2025** | **Единицы измерения объемов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Поставка оборудования** | **С даты договора-**  **20.11.2025** | **Единицы измерения объемов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ** | **С даты договора-**  **20.11.2025** | **Единицы измерения объемов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Аттестация АИИСКУЭ, метрологическое обеспечение АИИСКУЭ** | **С даты договора-**  **20.11.2025** | **Единицы измерения объемов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Выполнение работ по технической инвентаризации** | **С даты договора- 20.11.2025** | **Единицы измерения объемов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Выполнение работ по авторскому надзору** | **С даты договора- 30.11.2025** | **Единицы измерения объемов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **стоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого (по результатам месяца)** |  | **Единицы измерения объемов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 3

к Договору №\_\_\_\_

от "\_\_"\_\_\_\_\_\_2025 г.

**ГРАФИК РЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование этапа** | **Сроки выполнения работ** | | | **Результат выполненных работ** | | | **Цена**  **с НДС, руб.** | |
| Начало | | Окончание |
| 1 | Разработка Рабочей документаци | С даты договора | | 20.11.2025 | Согласованный заказчиком и утвержденный «в производство работ» комплект рабочей документации, подписанный со стороны заказчика акт сдачи-приемки рабочей документации | | |  | |
| ИТОГО: | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |
| **ЗАКАЗЧИК:** | | | **ПОДРЯДЧИК:** | | | |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |

Приложение 4

к Договору №\_\_\_\_

от "\_\_"\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Перечень оборудования, систем и материалов,**

**Подлежащих Входному контролю**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **группы оборудования** | **Наименование вида оборудования** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Оборудование сверхвысокого, высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ** | Силовые (в том числе специальные) трансформаторы, автотрансформаторы, РПН, шунтирующие (в том числе управляемые) и дугогасительные реакторы |
| Измерительные трансформаторы |
| Комплектные распределительные устройства (в том числе КРУЭ) |
| Трансформаторные подстанции комплектные |
| Силовые выключатели |
| Разъединители и заземлители |
| Ограничители перенапряжений нелинейные |
| Токоограничивающие реакторы |
| Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры |
| Подвесные изоляторы, арматура для ВЛ |
| Высоковольтные вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы |
| Комплектные токопроводы |
| Установки резисторные, бетэловые резисторы |
| Кабели силовые, кабельная арматура |
| Предохранители |
| Устройства заземления |
| Опоры ВЛ, фундаменты |
| Провода и грозозащитные тросы |
| Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система «кабель-муфта-арматура») |
| Асинхронизированные компенсаторы |
| Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие устройства |
| Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д. |
| Высоковольтные конденсаторы |
| Жесткая ошиновка |
| Комбинированные устройства |
| Конденсаторы связи |
| Высокочастотные заградители |
| АББМ (АББЭ) |
| **2.** | **Оборудование низкого напряжения** | Генераторы резервных источников питания, в том числе дизель-генераторные установки |
| Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС |
| Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения |
| Аккумуляторные батареи подстанций |
| Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля и управления ЩПТ, включая СИ контроля изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты |
| Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные |
| **3.** | **Устройства релейной защиты и автоматики** | Устройства релейной защиты и электроавтоматики,  включая противоаварийную автоматику и средства регистрации аварийных событий и процессов |
| **4.** | **Средства связи** | Каналообразующее оборудование высокочастотной связи |
| Фильтры присоединения |
| Разделительные фильтры |
| Системы/оборудование передачи информации (по металлическим и волоконно-оптическим кабелям) |
| Радиорелейные системы передачи |
| Системы/оборудование спутниковой и радиосвязи |
| Беспроводные оптические системы передачи |
| Системы/оборудование телефонной связи |
| Системы радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи |
| Диспетчерские пульты |
| Волоконно-оптические кабели связи, включая муфты и арматуру (система кабель-муфта-арматура) для размещения на ВЛ |
| **5.** | **Средства контроля, измерений и системы мониторинга** | Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования |
| Система мониторинга основного оборудования |
| Счетчики электрической энергии |
| Измерительные преобразователи, интегрируемые в автоматизированные системы |
| *Средства измерений в составе автоматизированных систем и/или оборудования, которыми средства измерений комплектуются* |
| **6.** | **Автоматизированные и автоматические системы** | Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ) |
| Серверы приема-передачи и обработки данных, центральные приемо-передающие станции |
| Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) - комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса |
| Телемеханические комплексы и устройства телемеханики |
| МП измерительные и управляющие контроллеры |
| Средства представления информации |
| Системы сбора и передачи информации (в т.ч. технологической) |
| Оборудование информационно-вычислительных сетей |
| Программные продукты информационных и управляющих комплексов |
| Системы автоматического пожаротушения (порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной водой, газового пожаротушения) |
| Системы пожарной сигнализации |
| **7.** | **Материалы** | Трансформаторные масла (исключая масло типов ГК, ВГ) и другие электроизоляционные жидкости |
| Материалы для огнезащитной обработки и пропитки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  |
|  |  |

Приложение 5 к Договору

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма справки о движении денежных средств по заключенным договорам субподряда/поставки за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2000\_ г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **договор генподряда** | | | | | | | | **по договорам субподряда** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наиме-нование инвес-тицион-ных проек-тов (титулов строи-тель-ства) | Объек-та строи-тель-ства, пред-мет дого-вора | Намено-вание Генпод-рядной организации | № договора и дата его подпи-сания | Дата начала работ | Дата окончания произво-дства работ | Стои-мость договора (с учетом всех доп. согл) | Сумма получен-ных средств по договорам | Наме-нова-ния субпод-рядных органи-заций | предмет договора | № догово-ра и дата заклю-чения догово-ра | Дата начала работ | Дата оконча-ния работ | Стои-мость договора (с учетом всех доп. Согл.) | | Сумма аванса по догово-ру |  | | Сумма авансов перечисленных Генпод-рядной- органи-зацией | |  | Сумма перечислений за выпол-ненные работы | Всего перечислено (гр.17+гр.19) | |
| Сроки пере-числе-ния аван-совых пла-тежей | | Сроки про-веде-ния расче-тов за выпол-ненные работы |
|  | |  |
|  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | 19 | 20 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| **ИТОГО по договорам** | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |

Генеральный директор подрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата составления справки \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение 6 к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**Месячно-суточного графика выполнения работ**

**по объекту «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» на \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по проекту | Выполнено с начала строительства | | Задание на месяц | Выполнено с начала месяца | | Дни месяца | Наименование отчетного месяца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **1.Наименование подобъекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Наименование подобъекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Приложение 7

к Договору №\_\_\_\_\_

# от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Форма акта приема-передачи Объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акт №** | |  | | **от** |  |
| **Передачи объекта (оборудования) в ремонт / из ремонта** (ненужное зачеркнуть) | | | | | |
| **к оперативной заявке** | **№** | | **от** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | | | | | | | | |  | | |
| *наименование филиала Заказчик* | | | | | | | | | *код ЦФО* | | |
| **Исполнитель:** | |  | | | | | | | | |  | | |
| *наименование филиала Исполнителя* | | | | | | | | |  | | |
| **МВЗ:** | |  | | | | |  | | | | | | |
| *код* | | | | | *наименование МВЗ учета* | | | | | | |
| **Инвентарный объект:** | |  | | | | |  | | | | | | |
| *номер* | | | | | *наименование* | | | | | | |
| **Вид ремонта:** | |  | | | | |  | | | | | | |
| *код* | | | | | *наименование* | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Составили настоящий акт в том, что:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. В |  | | часов | |  | минут | |  | -го |  | | 200 | года | |
| **при сроке по заявке:** | | | | | | | | | | | | | | |
| в |  | | часов | |  | минут | |  | -го |  | | 200 | года | |
| оформлена передача оборудования в ремонт/из ремонта (ненужное зачеркнуть) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Причины задержки вывода в ремонт (увеличения продолжительности ремонта сверх утвержденной)** | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

Представитель Заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Представитель Исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


подпись расшифровка

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

# Приложение 8 к Договору №\_\_\_\_\_



от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.



|  |  |
| --- | --- |
| ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:  **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Приложение 9 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.



|  |  |
| --- | --- |
| ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:  **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Приложение 10 к Договору №\_\_\_\_\_

# от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Код |
| Форма по ОКУД | | |  |
| Организация-заказчик |  | по ОКПО |  |
|  | (наименование организации) |  |  |
|  | | |
| (структурное подразделение) | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКТ** | Номер документа | Дата составления |
|  |  |

**о выявленных дефектах оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| принятого в монтаж по акту | номер |  |
| дата |  |

Местонахождение оборудования

(адрес, здание, сооружение, цех)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |
| Организация-изготовитель | |  | | по ОКПО |  |
|  | | (наименование) | | по ОКПО |  |
| Организация-поставщик |  | | |
|  | (наименование) | | | по ОКПО |  |
| Организация-грузоотправитель | | |  |
|  | | | (наименование) | по ОКПО |  |
| Организация-перевозчик |  | | |
|  | (наименование) | | | по ОКПО |  |
| Монтажная организация |  | | |
|  | (наименование) | | |  |  |

1. В процессе перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:

(приема, монтажа, наладки, испытания)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | | | | Дата | | Обнаруженные дефекты |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления оборудования | поступления оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Оборотная сторона формы № ОС-16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | | | | Дата | | Обнаруженные дефекты |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления оборудования | поступления оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель организации-заказчика | | | | | Представитель монтажной организации | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. | М.П. | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель организации-изготовителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение 11 к Договору №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

ФОРМА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика | | | | | | |
| и Наименование Подрядчика | | | | | | |
| составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... | | | | | | |
| В результате сверки установлено: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **№** | **Филиал ПАО «Россети» МЭС** | | | | **Наименование контрагента** | |
| **п/п** | **Дата проводки** | **Номер, дата документа** | **Дебет** | **Кредит** | **Дебет** | **Кредит** |
| **1** | **Сальдо на** |  |  |  |  |  |
| **2** | Вх.сальдо по дог. № |  |  |  |  |  |
| **3** | … |  |  |  |  |  |
| **4** | … |  |  |  |  |  |
| **5** | Итого оборотов по договору |  |  |  |  |  |
| **6** | Исх.сальдо по  дог. № |  |  |  |  |  |
| **7** | **Итого оборотов** |  |  |  |  |  |
| **8** | **Сальдо на** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в пользу… | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика | | | | От Подрядчика | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) | | Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) | |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 12

к Договору № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г

**ФОРМА**

## Свидетельство - подтверждение производителя

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование производителя оборудования), являющаяся производителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию) (Оборудование), подтверждает и гарантирует ПАО «Россети» (Конечный пользователь), что, указанные ниже в настоящем Свидетельстве - подтверждении производителя (Свидетельство) положения являются действительными и обязывающими Производителя положениями, и Производитель принимает на себя все обязательства, установленные в настоящем Свидетельстве в отношении оборудования, указанного выше (*либо в отдельном списке оборудования, который прилагается к Свидетельству*).

Настоящим Производитель подтверждает и гарантирует, что имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ единиц Оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии с Ведомостью договорной цены (Сводной таблицей стоимости поставок, работ (услуг), спецификацией) в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается срок поставки в соответствии с графиком выполнения поставок, работ (услуг)) в рамках \_\_\_\_\_\_\_указывается наименование закупочной процедуры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- в соответствии с Извещением о проведении конкурса, опубликованным «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на указывается меcто официальной публикации Извещения (уведомления).

Настоящим Производитель принимает на себя следующие обязательства:

1.1. Обязательства в отношении гарантии на Оборудование:

1.1.1. **Производитель** гарантирует:

* соответствие Оборудования заявленной Технической Спецификации;

- отсутствие в Оборудовании дефектов, применения дефектных материалов и/или некачественного выполнения работ на заводе-производителе при условии его соответствующего использования, эксплуатации и техобслуживания и при условии его ввода в эксплуатацию (*по завершении пуско-наладки и опытной эксплуатации, в случае применения*) на гарантийный срок **(«Гарантийный срок»)** не менее 36 (тридцати шести) последовательных месяцев с даты ввода в эксплуатацию (*по завершении пуско-наладки и опытной эксплуатации, в случае применения*).\*

***\*Примечание:*** *в случае, если нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, материалов, продукции предусмотрен иной Гарантийный срок, превышающий 36 (тридцать шесть) месяцев, необходимо указать Гарантийный срок, установленный Нормативными актами в области проектирования и строительства*.

1.1.2. В течение Гарантийного срока, при условии соблюдения Конечным пользователем требований Производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию и при условии получения от Конечного пользователя уведомления о дефектах, обнаруженных в Оборудовании, Производитель обязуется осуществлять за свой счет любой ремонт, необходимый для восстановления Оборудования до уровня, предусмотренного в Технических Спецификациях или осуществлять замену неисправного блока исправным.

Уведомление о дефектах, предоставляемое Конечным Пользователем в адрес Производителя должно содержать как минимум:

* номер договора (контракта) на поставку;
* описание и количество Оборудования;
* типономинал и серийный номер отказавшего Оборудования;
* детальное описание неисправности и/или дефекта, включая дату и время отказа и соответствующие операционные режимы Оборудования;
* фотографии удовлетворительного качества.

Все транспортные расходы по доставке Оборудования между местом установки Конечного пользователя и Техническим Центром Производителя, а также иные расходы и риски в течение Гарантийного срока и при условии получения от Конечного пользователя уведомления о дефектах, обнаруженных в Оборудовании, оплачиваются Производителем.

В прочих случаях оплата всех транспортных расходов и рисков по доставке Оборудования между местом установки Конечного пользователя и Техническим Центром Производителя обеспечивается Конечным Пользователем.

Технический Центр Производителя, указанный в настоящем пункте, находится по адресу: Российская Федерация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.1.3. Если в течение Гарантийного срока обнаружены повторяющиеся дефекты в любой отдельной части Оборудования или частях Оборудования, то такая часть или части Оборудования не должны подлежать ремонту, а должны быть заменены на новые по требованию Конечного пользователя в течение возможно короткого срока.

1.1.4. Ремонт или замена любого неисправного блока или Оборудования должны предусматривать предоставление Конечному пользователю отчета, содержащего описание обнаруженного дефекта и ремонта, проведенного в отношении такого неисправного Оборудования.

1.1.5. В течение Гарантийного срока работоспособность Оборудования должна быть восстановлена в течение *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(в зависимости от Оборудования указывается соответствующий срок, на основании п. 16.5 типовой формы договора комплексного подряда, утвержденного Распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.03.2011 № 150р или на основании п.15.5. типовой формы договора подряда, утвержденного Распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.06.2010 № 306р соответственно)* с даты получения сведений об обнаруженных неисправностях.

В том случае, если срок ремонта и/или замены неисправных блоков, в соответствии с настоящим пунктом 1.1.5. превысит предусмотренный предыдущим абзацем срок, не позднее, чем в последний рабочий день указанного срока Производитель предоставляет Конечному пользователю блок Оборудования, аналогичный переданному в гарантийный ремонт/замену, во временное пользование на период до момента получения Конечным Пользователем такого отремонтированного / замененного блока без взимания с Конечного пользователя какой-либо оплаты за предоставление данного блока. Такое предоставление оформляется Актом замены, который должны подписать Конечный пользователь и Производитель.

1.1.6. При этом, если рассматриваемый блок Оборудования (отремонтированный или замененный) восстановлен до уровня, как оговорено в Технических Спецификациях, но признается неработоспособным во время его ввода в эксплуатацию, то, без ущерба положениям пункта 1.1.5 настоящего Свидетельства, Производителю предоставляется дополнительное время на исследование причин неработоспособности блока Оборудования и установленный п. 1.1.5 настоящего Свидетельства срок должен быть продлен на дополнительный срок проведения таковых исследований, но не более чем на 1/3 установленного срока. Все мероприятия и процедуры во время проведения таких исследований осуществляются за счет Производителя.

1.1.7. На любую неисправную часть Оборудования, замененную или отремонтированную в течение Гарантийного срока, должен предоставляться Гарантийный срок продолжительностью не менее 36 (тридцати шести) месяцев\*, исчисляемый с даты получения Конечным Пользователем такой отремонтированной или замененной части Оборудования.

В случае повторного повреждения такой замененной или отремонтированной неисправной части Оборудования, в отношении указанной части Оборудования будет предоставлен, в дополнение к Гарантийному сроку указанному выше, гарантийный срок такой же продолжительности, как Гарантийный срок с даты получения Конечным пользователем соответствующей части Оборудования.

На время проведения монтажных работ и тестирования оборудования, а также на всю продолжительность Гарантийного срока Производитель за собственный счет организует и поддерживает на территории Российской Федерации подменный фонд оборудования.

***\*Примечание:*** *Необходимо указать гарантийный срок, определенный в соответствии с п. 16.2 Договора, п. 1.1.1 настоящей формы-свидетельства*.

1.1.8. Замена программного обеспечения Оборудования и, при необходимости, модернизация аппаратной части Оборудования, связанные с устранением ошибок, возникших исключительно по вине Производителя вследствие неправильного проектирования на заводе-изготовителе осуществляется в течение Гарантийного срока Оборудования за счет Производителя, а в течение послегарантийного периода - на условиях отдельного договора на послегарантийное обслуживание, но не менее 20 лет (*срок службы*) с даты выдачи настоящего Свидетельства (*включается в случае применимости*).

1.1.9. Несмотря на вышеизложенное, ответственность Производителя за неисправности и дефекты не должна распространяться на неисправности, возникающие в результате небрежности или нарушения Конечным Пользователем инструкций Производителя, в течение Гарантийного Периода.

1.2. Обязательства в отношении предоставления долгосрочной поддержки.

1.2.1. Производитель обязуется на разумных технических и коммерческих условиях производить поставку любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока Оборудования, направляемого ему для таких целей Конечным Пользователем, в течение 20 лет (*срок службы*) с даты окончания Гарантийного Периода. Стоимость ремонта каждого блока не должна превышать его первоначальную стоимость (стоимости по настоящему Договору).

В течение 20 (двадцати) лет с даты выдачи настоящего Свидетельства применимые к таким поставкам и обучению цены должны быть ниже преобладающих рыночных цен, предлагаемых Производителем согласно соответствующим индексам цен.

1.2.2. Не менее чем за 1 (один) год до предполагаемой даты прекращения производства, Производитель обязан уведомить Конечного Пользователя о тех позициях Оборудования, производство которых может быть прекращено, при этом, в любом случае, не позднее 3 (трех) месяцев с даты такого уведомления Производитель обязан направить Конечному Пользователю уточненный список оборудования, производство которого будет прекращено.

Настоящий пункт 1.2.2 применяется без ущерба положениям пункта 1.2.1 настоящего Свидетельства.

1.2.3. После представления Производителем Конечному пользователю уточненного списка оборудования, производство которого будет прекращено, Конечному Пользователю предоставляется право в течение 9 (девяти) месяцев сделать заказ на покупку Оборудования или запасных частей в количестве, необходимом для поддержания работоспособности Оборудования и осуществления работ технической поддержки в течение срока его эксплуатации (20 лет с даты окончания Гарантийного периода).

1.2.4. В случае если Конечный пользователь не предоставит своевременно и/или полностью заказ на покупку (как указано выше в п. 1.2.4 настоящего Свидетельства) и осознает дополнительную потребность в закупке Оборудования, снятого с производства, в срок в 20 лет после окончания Гарантийного срока, то Производитель обязуется приложить максимальные усилия с тем, чтобы поставить Конечному пользователю Оборудование, равное или эквивалентное по своим техническим параметрам Оборудованию. Такие усилия Производителя действуют только до истечения срока эксплуатации оборудования (20 лет с даты окончания Гарантийного срока). При этом все дополнительные документально подтвержденные фактические затраты Производителя должны быть оплачены Конечным Пользователем.

1.2.5. Срок поставки запасных частей Оборудования не должен превышать 9 (девять) месяцев с даты подписания каждого договора на их покупку.

1.2.6. Производитель подтверждает возможность осуществления послегарантийного технического обслуживания Оборудования на основании дополнительно согласованных условий. В том числе стоимость ремонта каждого блока Оборудования в течение послегарантийного обслуживания не должна превышать 30% от его первоначальной стоимости (по договору). Ремонт дефектных блоков Оборудования должен осуществляться в срок не более 90 календарных дней с даты их получения для ремонта.

1.2.7. В течение 20 лет с даты выдачи настоящего Свидетельства Производитель обязуется производить по запросу Конечного пользователя поставку Оборудования и оказание работ силами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается фирменное наименование и местонахождение Сервисной компании*) по дооборудованию «Системы» с целью расширения ее пропускной способности/повышения производительности до максимального уровня (*Включается в случае применимости*).

По истечении 20 лет с даты выдачи настоящего Свидетельства до истечения расчетного срока эксплуатации Оборудования (20 лет с даты окончания Гарантийного срока) Производитель обязуется, по запросу Конечного пользователя, предложить комплекс мер по дооборудованию «Системы» с использованием Оборудования (*Включается в случае применимости*).

1.3. Обязательства по предоставлению прав на Программное обеспечение (*Включается в случае применимости*):

1.3.1. Производитель гарантирует, что он является правообладателем в отношении Программного обеспечения и имеет право и соглашается передавать права на использование такого Программного Обеспечения Конечным Пользователем.

1.3.2. Поскольку Оборудование содержит в качестве своей неотъемлемой части Программное Обеспечение, необходимое для обычного использования Оборудования и неотделимое от него без утраты Оборудованием своих функций, Производитель, с учетом положений пункта 1.1.8 настоящего Свидетельства, предоставляет Конечному пользователю исключительное право на использование Программного Обеспечения в течение всего срока эксплуатации Оборудования.

1.3.3. Программное Обеспечение останется Объектом интеллектуальной собственности Производителя и без его письменного разрешения не может передаваться, сообщаться или другим образом разглашаться Конечным пользователем третьим лицам.

1.4. Защита прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

1.4.1. Производитель должен полностью возместить расходы и компенсировать убытки Конечному пользователю в случае любых исков, претензий, требований, расходов, платежей и затрат, возникающих или понесенных Конечным пользователем по причине любого нарушения или предполагаемого нарушения любых патентов, авторского права или любой аналогичной защиты интеллектуальной собственности посредством использования Конечным пользователем любой информации или материалов, представленных Производителем и связанных с Оборудованием.

1.4.2. В случае предъявления претензий или исков против Конечного пользователя, возникающих из вопросов, упомянутых в настоящем пункте 1.4.:

1.4.2.1. Производитель, в возможно кратчайшие сроки, должен быть уведомлен об этом факте и должен:

1.4.2.1.1. За свой счет провести все переговоры по урегулированию таких претензий или исков, а также любые судебные разбирательства, которые могут возникнуть вследствие этого.

1.4.2.1.2. Дать Конечному пользователю такие разумные гарантии, какие потребуются Конечному пользователю для покрытия суммы, оцененной или согласованной, или рассчитанной для покрытия (в соответствии с тем, что применимо) любой компенсации, ущерба, затрат и расходов, за которые Конечный пользователь может нести ответственность.

1.4.2.2. При этом Производитель выражает заинтересованность в том, что Конечный пользователь по запросу Производителя окажет любое разумное содействие с целью оспорить любую такую претензию или иск, и Производитель без промедления возместит любые затраты, понесенные Конечным пользователем при оказании такого содействия. Конечный пользователь не будет признавать такие иски или претензии, если такое признание помешает Производителю оспорить такую претензию или иск в той мере, в которой Конечный пользователь имеет возможность законно избежать любого такого признания.

1.4.2.3. В случае, если Производитель не продолжит ведение переговоров и/или судебного разбирательства в течение 30 (тридцати) дней после уведомления о любой претензии или иске либо не предоставит Конечному пользователю гарантий, требуемых Конечным пользователем на основании пункта 1.4 настоящего Свидетельства, Конечный пользователь может провести переговоры и/или судебное разбирательство в целях урегулирования любых исков, претензий, требований, расходов, платежей и затрат, возникающих или понесенных Конечным пользователем по причине любого нарушения или предполагаемого нарушения любых патентов, авторского права или любой аналогичной защиты интеллектуальной собственности посредством использования Конечным пользователем любой информации или материалов, представленных Производителем и связанных с Оборудованием, имея право впоследствии предъявить Производителю требования о возмещении убытков, возникших по причине бездействия Производителя при защите от исков, претензий и требований третьих лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Свидетельства.

1.4.3. В случае, когда какая-либо часть Оборудования (*включая Программное Обеспечение*) может стать предметом нарушения Объекта интеллектуальной собственности, Производитель обязан по своему усмотрению: (а) предоставить Конечному пользователю право использовать такую часть Оборудования свободно от ответственности за нарушение Объекта интеллектуальной собственности, или (б) изменить Оборудование таким образом, чтобы нарушение Объекта интеллектуальной собственности было устранено.

1.4.4. Настоящий пункт 1.4 будет оставаться в силе в течение 3-х лет с даты ввода Оборудования в коммерческую эксплуатацию.

Настоящее Свидетельство признается Производителем безотзывной офертой, которая не может быть отозвана до истечения сроков исполнения всех установленных ею обязательств Производителя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

**М.П.**

1. Свидетельство-подтверждение производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.

2. Данная форма Свидетельства-подтверждения производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем, при условии сохранения установленной ей положений, гарантий и обязательств Производителя.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

# Приложение 13 к Договору № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

ФОРМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчет о поставке материалов и оборудования** |  | |
| **Наименование титула** | |  |
| **Наименование Подрядчика** | |  |
| **Номер договора** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные из Спецификации к Договору** | | | | | | | | | **Рабочая документация, выданная в производство** | | | | | | |
| **№ п/п** | **PID CIUS**  **(заполнение ЦИУС, не изменять)** | **Номенклатура МТР** | **Марка, тип, Гост, ТУ** | **Единица измерения** | **Количество-во** | **Срок поставки** | **Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.** | **Стоимость продукции, включая НДС, руб.** | **Базовое обозначение и марка основного**  **комплекта РД** | **Наименование оборудования по спецификации** | **Завод-изготовитель** | **Количество по спецификации, шт.** | **Дата согласования рабочей документации для заказа (опросные листы, спецификации/задания заводам)** | | **Наличие согласование замены Оборудования (№ и дата письма)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размещение заказа** | | | | | | | | | | | | |
| **Поставщик (контрагент)** | **№договора на поставку МТР (спецификация)** | **Дата подписания договора (спецификации)** | **Предмет договора** | **Наименование оборудования по спецификации** | **Количество по спецификации** | **Стоимость услуг по договору поставки** | **Дата авансового платежа в адрес Поставщика (контрагента)** | **Дата размещения заказа на изготовление МТР** | **Технологический срок изготовления**  **(месяцев)** | **Завод - изготовитель** | **Дата поставки (план)** |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные об отгрузках** | | | | | | | | | | | | **Данные по СМР** | | | | | | **Позиция исключена** | **Примечание** | **Оборудование/материалы (вводить о или м русскими буквами)** |
| **\* если отличается от Спецификации к договору** | | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во отгружено** | **Дата отгрузки (факт)** | **Кол-во поставлено** | **Дата поставки (факт)** | **Отгрузка завершена** | **Способ доставки** | **Код работы** | **Наименование СМР** | **Сроки выполнения СМР с использованием данного МТР** | | **Передача оборудования в монтаж** | |
| **Наименование МТР в отгрузочных документах** | **Марка, тип, Гост, ТУ** | **Основание изменения МТР** | **Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.** | **Стоимость продукции, включая НДС, руб.** | **(да/нет)** | **Дата начала** | **Дата завершения** | **Кол-во план** | **Кол-во факт** |
| **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись/расшифровка подписи

***Примечание\* :1. Настоящая форма Отчёта о поставке материалов и оборудования заполняется на основании условий Договора в части сроков, стоимости, объёмов и иных условий поставки Материалов и оборудования для целей промежуточного контроля и анализа исполнения Подрядчиком обязательств по поставке. Представление Отчёта не является согласованием новых условий поставки Материалов и оборудования.***

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Приложение 14 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Инструкция по заполнению отчета о поставке**

**материалов и оборудования Подрядчиком**

**1. Порядок направления отчетов.**

1.1. Форма отчета о поставке материалов и оборудования (далее - Отчет), указанная в Приложении 13 к Договору, является единой для всех Подрядчиков, вносить изменения (добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части Отчета, скрывать столбцы и строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной строке из спецификации поставляемого оборудования или материалов (или одной партии отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по титулу и полностью отменяет все предыдущие.

1.2. Отчеты направляются Подрядчиком Заказчику на электронный адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае если настоящий договор подряда включает в себя поставку на несколько титулов, Отчет оформляется отдельно по каждому титулу (1 объект - 1 файл).

Срок предоставления первого Отчета (спецификации на поставку МТР) Подрядчиком - не позднее 10 дней после заключения Договора.

После предоставления первого Отчета Подрядчик обязан еженедельно по вторникам направлять актуализированный Отчет Заказчику в формате таблицы Excel.

Ежемесячно отсканированная копия Отчета за подписью уполномоченного руководителя Подрядчика предоставляется Заказчику сопроводительным письмом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего отчет.

1.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении Отчета, предусмотренного Договором, Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения запроса направить в адрес Заказчика (или иной указанный в запросе адрес) оригинал Отчета за подписью уполномоченного лица с указанием актуализированной на дату получения запроса информации, с приложением документов, подтверждающих полномочия подписанта Отчета, а также выполнить иные действия, предусмотренные в запросе Заказчика. Представление Отчетов по запросу Заказчика производится вне зависимости от сроков и условий, указанных в п.1.2. настоящей Инструкции.

**2. Порядок заполнения отчетов.**

2.1. Первый Отчет полностью заполняется Подрядчиком в формате Excel (в том числе и столбцы №№1-9) на основании подписанной спецификации к Договору (сканированная копия спецификации прилагается к Отчету). Первый Отчет направляется в формате Приложения 13 к Договору.

Получив первый Отчет, Заказчик присваивает каждой позиции МТР уникальный код - «PID CIUS», который остается неизменным до окончания поставки. Далее в пятницу, следующую за получением первого Отчета, Заказчик направляет Подрядчику для заполнения Отчет по форме Приложения 13 к Договору. В целях сохранения без изменений уникального кода «PID CIUS», заполнять можно только Отчет, полученный от Заказчика.

В случае если в спецификацию на поставку МТР были включены новые позиции МТР, Подрядчик должен добавить их в Отчет в конец файла дополнительными строчками, а также направить сканированную копию документа - основания для добавления позиции в спецификацию (письмо о согласовании добавления, доп. соглашение к спецификации и т.п.)

Далее в ближайшую пятницу Заказчик повторно направляет для заполнения Отчет с присвоенными по новым позициям МТР уникальными кодами «PID CIUS». Затем направление Отчетов происходит в установленном выше порядке.

2.2. За исключением первого Отчета и Отчета, содержащего новые позиции МТР, заполнять нужно только Отчеты, полученные от Заказчика (дополнительные новые позиции также следует добавлять непосредственно в Отчет, полученный от Заказчика). Некоторые форматы информации, предоставленные в Отчете, могут быть откорректированы Заказчиком (в целях приведения информации к универсальному формату) без потери самой отчетной информации.

Столбцы №№1-9 заполняются подрядчиком в первом Отчете или в Отчете, содержащем новые дополнительные позиции.

Столбцы №№10-13 и №№15-16 - информация о рабочей документации, выданной в производство работ - заполняются Подрядчиком по мере получения рабочей документации. Столбец №14 - заполняется Заказчиком.

Столбцы №№17-28 - информация о размещении заказа на изготовление материалов и оборудования - заполняются Подрядчиком по мере оформления договорных документов на поставку и получения информации от заводов-изготовителей.

В столбце №28, в случае если поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней поставки.

Столбцы №№29-40 - информация об отгрузках - заполняются Подрядчиком по факту отгрузки продукции.

Столбцы №№29-33 заполняются только в том случае, если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы изменения поставки позиций МТР из спецификации на какие-либо аналоги данной продукции (обязательно должна предоставляться сканированная копия согласующего данные изменения документа, в виде приложения к Отчету, направленного по электронной почте).

Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Подрядчик добавляет в таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР (будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются только столбцы №№34-40, 41. Суммы количеств отгруженной и поставленной продукции (столбцы №№ 35 и 37) в дополнительных строках должны равняться количеству, указанному в основной строке позиции МТР в соответствующем столбце. В столбце №36 «дата отгрузки (факт)» в основной строке указывается дата отгрузки последней партии МТР. В столбце №38 «дата поставки (факт)» в основной строке указывается дата поставки последней партии МТР.

Столбец №39 - в этом поле указывается факт завершения поставки по позиции МТР. Заполняются только основные строки, по дополнительным строкам, где указаны партии отгрузки, поле заполнять не нужно.

В столбце №40 «способ доставки» в основной строке указываются все виды доставки через запятую (если видов два или больше).

Столбцы №№41-46 - данные по СМР - заполняются Подрядчиком по факту выполнения СМР (только монтажные работы) с использованием данного МТР.

Столбцы №41-46 заполняются на основании сформированного координационного календарно-сетевого графика (график третьего уровня) в формате Primavera (xer-файл).

В столбец 45 заносится количество оборудования, непосредственно планируемое к передаче в монтаж (т.е. количество по плану поставки за вычетом продукции, предназначенной под аварийный запас и т.п.).

В столбце №46 указывается количество по факту передачи оборудования в монтаж.

Если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы исключения из поставки каких-либо позиций МТР, то удаляемая позиция не удаляется из Отчета, а в столбце №47 указывается значение «да», а в столбце №31 «основание изменения МТР» указывается номер документа (письма, доп. соглашения и т.п.), который согласовывает данное исключение (сканированная копия документа-основания для исключения позиции из спецификации направляется по электронной почте, как приложение к Отчету). В дальнейшем эта позиция не пропадает из Отчета, и в следующих Отчетах, полученных Подрядчиком от Заказчика, она будет подсвечена красным цветом и заполнена зачеркнутым шрифтом.

В поле №48 «Примечание» по мере необходимости можно указывать какую-либо дополнительную информацию по спецификации, отгрузке, поставке или монтированию МТР.

В поле №49 «Оборудование/Материалы (вводить о или м русскими буквами)» необходимо заполнять признак к какому типу относится МТР - оборудование или материалы. Соответственно нужно проставлять букву «о» или «м».

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Приложение 15 к Договору №\_\_\_\_\_  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  ФОРМА  **Схема договорных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | № по ССР | | | Наименование  объектов,  работ и затрат | | Договорная документация | | | | | Рабочая документация, выданная в производство (заполняется для глав 1-7) | | Документ, подтверждающий выполнение работ и услуг | | | | | | | Стоимость работ и затрат | | | | | | | | | | | по подтверждающему документу | | | | | | | | | | | № | Дата | Контрагент | Предмет договора | Стоимость работ и услуг по договору | Базовое обозначение и марка основного комплекта РД | Исполнитель РД | Наименование документа | № | | | Дата | Наименование работ, услуг и затрат | | Всего | | в том числе | | | | | | | | СМР | Оборудование | | | | Прочие | | | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | | | 17 | | | Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | ИТОГО без НДС | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  |   Подпись/расшифровка подписи | | | |
| ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ: | |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Приложение № 16 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ФОРМА

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**Заказчик** :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Указывается фирменное наименование, место нахождения*

**Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Указывается фирменное наименование, место нахождения*

**Объект\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Договор**  №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Дата составления Акта** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

По итогам выполнения работ по Договору № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заказчик рассмотрел разработанную документацию и Стороны составили настоящий Акт о следующем:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние работ** | **Срок начала выполне-ния работ** | **Срок окончания выполне-ния работ** | **Результат выполненных работ** | **Перечень документации, передаваемой Заказчику** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Замечания Заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС\_\_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Зачет платежа в размере\_\_\_\_\_\_ от Цены Договора за выполненные Работы составляет \_\_\_\_\_(\_\_\_), кроме тогоНДС \_\_\_\_\_\_%\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_)

Следует к оплате \_\_\_\_\_\_ от Цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_), кроме того НДС \_\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_).

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству документации подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что указанные в настоящем Акте работы выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

**От Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

**От Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

Результаты выполнения работ сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

Результаты выполнения работ принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

**Дата подписания Акта** «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 17 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ФОРМА

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ**

**Заказчик**:

**Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Указывается фирменное наименование, место нахождения*

**Объект\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Договор подряда** №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**Дата составления Акта** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.

**От Заказчика:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

**От Подрядчика :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

Представители Заказчика в присутствии представителей Подрядчика осмотрели оборудование, предоставленное Подрядчиком в соответствии с условиями Договора подряда № \_\_\_ от \_\_\_\_\_, подлежащее монтажу и составили настоящий Акт о следующем

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,**  **ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **№**  **п/п** | | **Производитель** | **Код производителя** | **Наименование** | **Заводской**  **номер** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость** |
| **(1)** | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |

**Представленная документация:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания Заказчика:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* При наличии замечаний Заказчика Подрядчик не вправе приступать к монтажу оборудования до полного их устранения.*

В случае отсутствия замечаний Заказчика, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что представленное для технического осмотра оборудование соответствует требованиям Заказчика по количеству и номенклатуре, явных недостатков при проведении осмотра не выявлено. Вся необходимая документация представлена подрядчиком в полном объеме.

Настоящий Акт является основанием для начала монтажа указанного выше оборудования.

**От Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

**От Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись расшифровка подписи*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

**Дата подписания Акта** «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 18 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ФОРМА

АКТ N \_\_\_\_\_

приема - передачи исходных данных

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАО «Россети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Согласно настоящему акту Заказчик передает, а Подрядчик принимает следующие документы (исходные данные):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *на бумажном носителе (подлинник или копия) на \_\_ л.,\_\_ экз.; в электронном виде в формате \_\_\_\_\_ на электронном носителе \_\_\_\_\_\_;*

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *на бумажном носителе (подлинник или копия) на \_\_ л.,\_\_ экз.; в электронном виде в формате \_\_\_\_\_ на электронном носителе \_\_\_\_\_\_*;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *на бумажном носителе (подлинник или копия) на \_\_ л.,\_\_ экз.; в электронном виде в формате \_\_\_\_\_ на электронном носителе \_\_\_\_\_\_*

***Примечание: Фраза, выделенная курсивом, может быть изменена в зависимости от того, на каком носителе и в каком виде передаются исходные данные.***

Названные выше документы, содержащие исходные данные, переданы Заказчиком и получены Подрядчиком в полном объеме.

**От Заказчика От Подрядчика**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Приложение 19

ФОРМА к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

АКТ

рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Рабочая комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации - Застройщика (Технического заказчика), назначившей рабочую комиссию)

решением (приказом) от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в составе:

Председателя - представителя Застройщика (Технического заказчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при необходимости перечень указывается в приложении)

смонтированное в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование здания, сооружения)

входящего в состав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта (инвестиционного проекта)

2. Монтажные работы выполнены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование монтажных организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(месяц и год)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке оборудование, прошедшее индивидуальные испытания,  
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. для комплексного опробования.

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Члены рабочей комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* По согласованию с ними либо при наличии соответствующего официального запроса

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Приложение № 20

ФОРМА к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

АКТ

рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Рабочая комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации - Застройщика (Технического заказчика), назначившей рабочую комиссию)

решением (приказом) от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в составе:

Председателя - представителя Застройщика (Технического заказчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

пусконаладочной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов технического надзора\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при необходимости перечень указывается в приложении к акту)

смонтированное в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование здания, сооружения)

входящего в состав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование объекта (инвестиционного проекта)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями

с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дни или часы)

в соответствии с утвержденной Застройщиком (Техническим заказчиком) программой.

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименования организации - Застройщика (Технического заказчика), пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при необходимости указываются в приложении к акту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Наличие разрешения надзорного органа на проведение комплексного опробования, включая пусконаладочные работы от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и оказанию услуг, предусмотренных проектом, и принятым с «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. для предъявления к приемке в эксплуатацию приемочной комиссией.

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Члены рабочей комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* По согласованию с ними либо при наличии соответствующего официального запроса

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 21 к Договору №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**ТИПОВАЯ ФОРМА**

**независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Дата выдачи | |  |
|  | Номер независимой гарантии1 | |  |
|  | | | |
| Информация о гаранте, принципале, бенефициаре | | | |
|  |  |  | Коды |
| Полное наименование гаранта |  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | БИК1 |  |
| Идентификационный код гаранта |  |  | - |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта |  | по  ОКТМО1 |  |
|  |  |  |  |
| Полное наименование принципала |  | ИНН2 |  |
|  | КПП3 |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала |  | по  ОКТМО1 |  |
| Полное наименование  бенефициара |  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара |  | по  ОКТМО |  |
|  | | | |
| Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия | | | |
| Номер извещения об осуществлении конкурентной закупки1 |  |  |  |
| Предмет договора4 |  | | |
|  | | | |
| Условия независимой гарантии | | | |
| Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии) |  |  |  |
| Наименование валюты |  | по ОКВ |  |
| Срок вступления независимой  гарантии в силу5 |  |  |  |
| Срок действия независимой гарантии5 |  |  |  |

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6.

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) \_\_\_\_\_\_\_\_7.

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии .

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи , не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению8-1 со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.

18. Настоящая независимая гарантия представлена в рамках договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается дата, номер договора*)\* (\**включается в текст независимой гарантии в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии после заключения договора).*

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору\* (\**включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента*).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок\* (\**включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей*).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору, включающих в том числе обязательства принципала по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок\* (\**включается в текст гарантии, если гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента, включая обязательства по возврату авансовых платежей*).

Настоящая независимая гарантия может быть изменена гарантом с письменного согласия бенефициара. Все изменения к настоящей независимой гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей независимой гарантии направляется гаранту до внесения изменений в независимую гарантию. Изменения в условия независимой гарантии вступают в силу с даты их выпуска гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо гаранта, действующее на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование и реквизиты документа*) | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  | Лист № | | |  |
|  | | | | | | |  |  | Всего листов | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Указывается при наличии.

2 В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

3 Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

4 Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

5 Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на 60 дней, в том числе в случае его изменения. В случае предоставления независимой гарантии до даты заключения договора, в разделе «Срок вступления независимой гарантии в силу» указывается событие: «со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия».

6 Указывается почтовый адрес.

7Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

8-1Слова «обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению» указываются в случае заключения гарантом и принципалом такого договора.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 21.1

к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Форма**

*Изменения к независимой гарантии*

**ИЗМЕНЕНИЕ № \_\_\_\_**

**к независимой гарантии от \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*полное или сокращенное* *наименование, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная* *(выбрать нужное)* лицензия на осуществление банковских операций от \_*\_\_\_\_\_\_\_\_* года № *\_\_\_\_ / реквизиты иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий[[11]](#footnote-12)1),* именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица)*, действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии*), настоящим вносит изменение в независимую гарантию от \_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_, выданную на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей *(цифрами и прописью),* сроком действия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года (включительно) (далее - независимая гарантия) в пользу **Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»** *(ОГРН и/или ИНН),* именуемого в дальнейшем «Бенефициар», по просьбе *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное или сокращенное* *наименование, ОГРН и/или ИНН),* именуемого в дальнейшем «Принципал», в обеспечение *надлежащего исполнения обязательств/на возврат авансовых платежей/гарантийных обязательств****\**** Принципала по договору от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_*.*

*\*Примечание: указывается вид обеспечиваемых независимой гарантией обязательств, в которую вносится изменение.*

Изменение состоит в следующем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Все остальные условия независимой гарантии остаются без изменения.

Настоящее Изменение вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года\* и является неотъемлемой частью независимой гарантии.

*\*Примечание: указывается дата выдачи изменения к независимой гарантии*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель *\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *(наименование Гаранта)* | *(подпись)* | *(ФИО)* |

м.п.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |

Заместитель Генерального директора

по инвестиционной деятельности

и развитию сети

М

Приложение 21.2 к Договору

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Типовая форма**

***независимой гарантии обеспечения гарантийных обязательств***

**НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ №**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Мы информированы о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование, ОГРН или ИНН),* именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № \_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Договор», **с Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания - Россети»** *(ОГРН или ИНН),* именуемым в дальнейшем «Бенефициар»*.* В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде независимой гарантии.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование гаранта, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная* *(выбрать нужное)* лицензия на осуществление банковских операций от \_*\_\_\_\_\_\_\_\_* года № *\_\_\_\_ / реквизиты иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий[[12]](#footnote-13)1),* далее именуемый «Гарант», в лице *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица)*, действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты документа  
 о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии*), настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(сумма цифрами и прописью),* по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом обязательств по продлению независимой гарантии на новый срок и/или в случае предоставления гарантии на часть срока, по возмещению любых расходов, возникших   
у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов   
и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Настоящая независимая гарантия вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года и действует по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение  
10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения   
в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона   
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель *\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *(наименование Гаранта)* | *(подпись)* | *(Ф. И. О.)* |

м.п.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |

Заместитель Генерального директора

по инвестиционной деятельности

и развитию сети

филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги

Приложение № 22 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Утвержден приказом ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РОССЕТИ» № 227/264 от 07.07.2020 «Об организации взаимодействия с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации»

**Регламент**

**взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима**

**чрезвычайной ситуации**

1. **Общие положения**

Настоящий Регламент взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации (далее - Регламент) разработан в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или других возможных вирусных инфекций, а также в дополнение к Регламенту организации производственной деятельности в условиях установления режима повышенной готовности и Регламента организации производственной деятельности в условиях установления режима чрезвычайной ситуации, утвержденных приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.04.2020 № 156, и определяет основные принципы взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе филиалов ПАО «ФСК ЕЭС», с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации с целью обеспечения бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, сохранения жизни и здоровья работников в условиях предпринимаемых мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации.

1. **Организация взаимодействия с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов при** **выполнении ими работ (оказании услуг) или поставке материальных ценностей**

В целях сохранения жизни и здоровья работников ПАО «ФСК ЕЭС» работа по профилактике распространения вирусной инфекции при взаимодействии с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов при выполнении ими работ (оказании услуг) или поставке материальных ценностей  
(далее - подрядные организации) должна предусматривать меры по предотвращению заражения работников ПАО «ФСК ЕЭС» новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или другими возможными вирусными инфекциями путем:

* неукоснительного соблюдения работниками ПАО «ФСК ЕЭС» и работниками подрядных организаций (в части их касающейся) требований, предусмотренных Регламентом организации производственной деятельности в условиях установления режима повышенной готовности и Регламентом организации производственной деятельности в условиях установления режима чрезвычайной ситуации, утвержденных приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.04.2020 № 156;
* максимального сокращения непосредственного контакта с представителями подрядных организаций, при этом взаимодействие, по возможности, должно быть организовано в формате аудио/видеоконференцсвязи, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных встреч;
* организации работы курьерской службы и приема корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции), ограничения или исключения приема незащищенной корреспонденции (без упаковки);
* получения информации от подрядной организации для исключения взаимодействия с лицами из групп риска о возрасте, направляемых в ПАО «ФСК ЕЭС» работников (не старше 65 лет), о состоянии их здоровья, в том числе имеющихся у них хронических заболеваниях и т.п.), о возможных контактах с больными людьми;
* обеспечения контроля состояния здоровья работников подрядных организаций («входного фильтра») с проведением бесконтактного контроля температуры тела перед работой и после работы, визуального наблюдения и опроса о наличии симптомов инфекций или признаков респираторных заболеваний (данные мероприятия должны обеспечиваться подрядной организацией);
* обеспечения обработки рук работниками подрядных организаций кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками, при этом работники подрядных организаций должны быть обеспечены ими за счет средств своего работодателя (направляющей их организации) и иметь их при себе;
* ограничения или запрета доступа в структурные подразделения или на объекты ПАО «ФСК ЕЭС» работников подрядных организаций, не имеющих при себе средств защиты (респираторы, медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептические средства), при этом работники подрядных организаций должны быть обеспечены ими за счет средств своего работодателя (направляющей их организации) и иметь их при себе;
* удаления работников подрядной организации с повышенной температурой тела и/или наличии симптомов инфекций и признаков респираторного заболевания с территории организации или объекта;
* проведения, в установленном порядке, обработки с применением дезинфицирующих средств помещения, в которых находился заболевший, из числа работников подрядной организации, а также салонов и внутренних поверхностей бригадных автомобилей и спецтехники, в которых он выезжал на работы (или не использовать данные транспортные средства в течение 24 часов) в случае подтверждения у работника подрядной организации вирусной инфекции (данные мероприятия должны обеспечиваться за счет средств подрядной организации);
* удаления с территории организации или объекта всех направленных для выполнения работ работников подрядной организации, в случае выявления заболевшего из числа работников этой подрядной организации, при этом персонал структурных подразделений ПАО «ФСК ЕЭС», контактировавший с заболевшим, должен переводиться на удаленный режим работы или режим самоизоляции, исходя из наличия такой возможности и специфики деятельности, кроме этого, должен быть запрещен вход в помещения, которые посещал заболевший, до проведения их дезинфекции специальной санитарной службой в установленном порядке;
* контроля за выполнением работниками подрядных организаций следующих мер профилактики инфекционных заболеваний:

- регулярной обработки рук дезинфицирующим средством или мылом с водой;

- использования только индивидуальных средств личной гигиены (полотенце для рук и т.п.);

- не употребления еды и воды из одной упаковки (бутылки), посуды с другими работниками;

- соблюдения при общении с другими людьми безопасной дистанции между ними (1,5-2 метра);

- запрета любых видов контактных приветствий;

- запрета нахождения в помещениях и транспортных средствах без средств защиты;

- использования одноразовых салфеток при кашле, чихании и т.п. с последующей их утилизацией, при этом не допускается использовать для этого свои ладони и одежду;

* обеспечения режима отдельного (по возможности индивидуального) размещения и питания работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», не допущения использования указанными работниками пунктов приема пищи ПАО «ФСК ЕЭС»;
* обеспечения складирования каждым работником использованной одноразовой упаковки, посуды (бутылок) в герметичные пакеты с последующей их утилизацией в установленном порядке;
* организации проведения работниками подрядных организаций, не реже 1 раза в сутки, качественной влажной уборки мест их размещения, питания и соответствующих мест общего или индивидуального пользования (туалетные комнаты, душевые, умывальники) с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил и т.п., а также дезинфекции воздуха (с помощью рециркуляторов воздуха, УФ-облучателей бактерицидных и т.д.);
* обеспечения наличия у работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе аварийно-восстановительные, длительностью более одного рабочего дня (одной рабочей смены) не менее чем пятидневного запаса средств защиты и моющих средств, при этом работники подрядных организаций должны быть обеспечены ими за счет средств своего работодателя (направляющей их организации);
* ограничения перемещения работников подрядных организаций во время перерыва на отдых, обеденного перерыва, а также выхода их за территорию организации или объекта, перемещения на другие участки, в помещения, не связанные с выполнением ими работ, предусмотренных договором или иным письменным соглашением;
* выделения работников как из числа персонала ПАО «ФСК ЕЭС», так и из числа персонала подрядных организаций, отвечающих за приемку товарно-материальных ценностей, выполненных работ (оказанных услуг), доставку, входной контроль, перемещение материалов, изделий и документов между помещениями, отделами, участками, зданиями и т.п.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ЗАКАЗЧИКА:** | **ОТ ПОДРЯДЧИКА:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |

Приложение 22.1 к Договору № \_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Выписка из Требований пропускного и внутриобъектового режима, утвержденных приказом филиала ПАО «ФСК ЕЭС»- Самарское ПМЭС от 20.05.2020 №170**

«17. Действия сотрудника охраны в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации.

17.1. Общие положения:

Пункт 17 определяет действия сотрудника охраны в условиях установления режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации с целью обеспечения бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, сохранения жизни и здоровья работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или других возможных вирусных инфекций.

Под режимом повышенной готовности понимается режим функционирования подсистем (функциональных, территориальных на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в соответствии с Положением о РСЧС, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, устанавливаемый решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций (на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций) при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

При установлении на территориях субъектов Российской Федерации режимов повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций) функционирование РСЧС осуществляется решениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации (далее - КЧСПБ) соответствующих органов управления на территориях субъектов Российской Федерации, где установлены данные режимы.

17.2. Порядок допуска работников подрядных организаций в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации:

17.2.1. Допуск в здания и помещения объектов Самарское ПМЭС, в том числе на прилегающие территории, работников подрядных организаций, не имеющих при себе средств защиты (респираторы, медицинские маски, одноразовые перчатки и антисептические средства) (далее - СЗ) запрещен. Работники подрядных организаций должны быть обеспечены СЗ своими работодателями / направляющей их организации и иметь их при себе».

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |

Приложение 22.2 к Договору № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Утверждено распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС»

от 13.05.2020 № 261р «Об утверждении Положения об организации выполнения работ персоналом подрядных организаций»

**Положение**

**об организации выполнения работ персоналом подрядных организаций**

**на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации выполнения работ персоналом подрядных организаций на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Положение) устанавливает единые требования по проведению допуска и организации выполнения работ персоналом подрядных (субподрядных) и других сторонних организаций (далее - подрядные организации, если не требуется разделение) для выполнения ремонтных, строительных, монтажных, наладочных и других работ в электроустановках ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество).

1.2. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением с подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях подрядной организации в части охраны труда и ответственности за нарушение требований охраны труда.

1.3. Положение разработано на основании действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (далее - ПОТЭЭ);

- Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н (далее - ПОТРВ);

- Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н (далее - ПОТС).

При изменении законодательства, отмене или введении в действие новых нормативных правовых актов Российской Федерации Положение действует в части, не противоречащей им.

1.4. При установлении режима повышенной готовности или введении режима чрезвычайной ситуации, при организации допуска и выполнения работ персоналом подрядных организаций, необходимо руководствоваться также требованиями регламента, определяющего порядок взаимодействия с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации, утвержденного в установленном в ПАО «ФСК ЕЭС» порядке.

1.5. Ответственным за разработку и актуализацию настоящего Положения является Департамент производственной безопасности и экологической политики.

**2. Порядок предоставления и рассмотрения документов по организации допуска к выполнению работ**

2.1. Допуск к производству работ в действующие, строящиеся, технически перевооружаемые, реконструируемые электроустановки Общества персонала подрядных организаций должен осуществляться на основании сопроводительного письма, направленного руководителем подрядной организации в филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС/ПМЭС (далее - Заказчик).

2.2. Сопроводительное письмо должно быть зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и содержать следующие сведения:

- цель командировки;

- ссылку на реквизиты договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением заверенной подрядной организацией копии договора);

- наименование объекта (объектов)/электроустановок, в которых планируется проведение работ;

- информацию о содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации;

- списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), а также предоставленных им руководителем подрядной организации прав и обязанностей в том числе:

• для работников подрядных организаций, допускаемых к работе в качестве командированного персонала - права выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ, допускающими на ВЛ в соответствии с пунктом 5.13 ПОТЭЭ, производителями работ, членами бригады;

• для персонала строительно-монтажных организаций - право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска по форме ПОТС, права быть руководителями работ, исполнителями;

- о специалистах, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) и т.д.);

- о работниках, имеющих право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

- перечень транспортных средств (с указанием типа, марки, государственных номеров) для въезда на территорию электроустановки Заказчика.

- подтверждение обеспечения направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

В случае привлечения подрядной организацией субподрядной организации, сопроводительное письмо на допуск персонала должно быть оформлено подрядной организацией с приложением письма субподрядной организации, которое должно содержать изложенные в настоящем пункте сведения.

В случае выполнения работ по проектам организации строительства (далее - ПОС), проектам производства работ (далее - ППР) в письме должны содержаться сведения о наличии согласованного Заказчиком ПОС, ППР с указанием наименования ПОС, ППР, номера и даты его утверждения, работников, согласовавших ПОС, ППР, даты его согласования, либо указанием информации о разработке ППР до начала производства работ.

2.3. Для оценки возможности безопасного выполнения работ, а также уровня квалификации персонала подрядной организации, Заказчик может дополнительно запросить следующие документы:

1. копии протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда, протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках, протоколов, подтверждающих проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим работников подрядной организации, указанных в сопроводительном письме;
2. номера контактных телефонов работников, ответственных за безопасное проведение работ, а также ответственных по контролю за состояние охраны труда в Подрядной организации;
3. при планировании применения подъемных сооружений (далее - ПС):

- копия протокола аттестации работника, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

- копии удостоверений и протоколов ежегодной проверки знаний производственных инструкций машиниста ПС, стропальщика, рабочего люльки;

1. копии удостоверений или протоколов проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте персонала подрядной организации, обозначенного в сопроводительном письме, с указанием групп по безопасности работ на высоте (при наличии);
2. копии удостоверений, подтверждающих право проведения лесосечных работ, огневых работ, работ с оборудованием, работающим под избыточным давлением и т.п., в случае планирования проведения данных работ.
   1. Поступившее Заказчику сопроводительное письмо регистрируется в установленном в ПАО «ФСК ЕЭС» порядке и направляется первому заместителю Генерального директора - главному инженеру / заместителю директора-главному инженеру Заказчика (далее - главный инженер), который, в свою очередь, направляет его руководителю подразделения - куратору заключения договора (или иного письменного соглашения) для проверки правильности и достаточности, указанных в нем сведений.
   2. Работник подразделения - куратора заключения договора проверяет наличие договора (или иного письменного соглашения) на указанные в письме работы. При выявленных несоответствиях, обеспечивает возврат этого письма представителю Подрядной организации с указанием несоответствий (отсутствие или не соответствие условиям договора (или иного письменного соглашения и т.п.). При наличии договора (или иного письменного соглашения) и соответствии указанных в нем работ, объемов, перечисленным в сопроводительном письме, передает это письмо в структурное подразделение охраны труда и надежности (далее - СП ОТиН).
   3. Работники СП ОТиН проверяют содержание необходимых в сопроводительном письме сведений после чего, при наличии замечаний (несоответствии сведений), направляют письмо вместе с замечаниями в подразделение - куратор заключения договора. Работник подразделения - куратора заключения договора Заказчика осуществляет взаимодействие с представителем подрядной организации в части устранения выявленных замечаний. При отсутствии замечаний, руководитель СП ОТиН Заказчика ставит свою резолюцию о возможности допуска персонала этой организации к производству работ, предполагаемом виде допуска (персонал СМО или командированный персонал) и направляет данное письмо главному инженеру, который после рассмотрения, оформляет свое решение резолюцией на сопроводительном письме или подписью в штампе, по установленной у Заказчика форме.
   4. Право и ответственность за принятие решения о порядке и виде допуска персонала подрядной организации должно быть возложено на главного инженера Заказчика, на основании организационно-распорядительного документа Заказчика.
   5. Сопроводительное письмо с визой (решением) на нем о порядке и виде допуска персонала подрядной организации направляется в подразделение - куратора ведения договора, который информирует представителя подрядной организации о решении главного инженера и согласовывает с представителем подрядной организации и соответствующими заинтересованными подразделениями Заказчика время и дату прибытия работников этой организации для прохождения инструктажей по безопасности труда.
   6. Работники проектных и строительных организаций могут допускаться в электроустановки Заказчика для получения предварительной информации об объекте предполагаемых работ на основании сопроводительного письма (до заключения договора) в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего электроустановку, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

Поступившее Заказчику сопроводительное письмо регистрируется в установленном порядке и направляется главному инженеру Заказчика, который, в свою очередь, направляет его руководителю подразделения, в чьем обслуживании находится объект предполагаемых работ.

После проверки сопроводительного письма, работник подразделения, в чьем обслуживании находится объект предполагаемых работ ставит на письме визу - «Допустить в соответствии с пунктом 3.5 ПОТЭЭ» или штамп по установленной у Заказчика форме и направляет его главному инженеру Заказчика. Главный инженер ставит подпись в штампе или резолюцию на письме.

Этой категории работников подрядной организации перед допуском на объект должен быть проведен вводный инструктаж по безопасности труда.

* 1. Допускается устанавливать ОРД Заказчика иной порядок документооборота, в части направления и визирования писем подрядных организаций, с учетом действующей организационной структуры, при этом такой порядок не должен противоречить или ослаблять требования действующих правил.
  2. Порядок согласования ПОС, ППР, технологических карт (далее - ТК) определяется Заказчиком в установленном порядке.
  3. Для повышения качества усвоения персоналом подрядной организации требований безопасности, соответствующим ОРД Заказчика, должны быть утверждены и применяться тестовые вопросы для проверки усвоения вводного, первичного и целевого инструктажей по безопасности труда перед допуском к работам персонала подрядных организаций, при этом тестовые вопросы первичного инструктажа на рабочем месте должны содержать вопросы на знание персоналом подрядной организации требований ПОС, ППР, ТК на выполнение предстоящих работ.
  4. В целях повышения уровня безопасности работ, после получения оформленного в установленном порядке сопроводительного письма о допуске персонала подрядной организации, Заказчиком может быть организована дополнительная процедура проверки готовности персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ, которая может осуществляться в форме собеседования на знание проводимых работ, технологии их выполнения, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, указанных в ПОС, ППР, ТК, а также порядка организации проведения работ и оказания первой помощи при несчастных случаях.

Решение о дальнейшем допуске персонала подрядной организации к выполнению работ должно приниматься с учетом результатов проверки их готовности к предстоящим работам. Порядок проведения проверки готовности персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ должен определяться ОРД Заказчика.

1. **Особенности допуска и организации работ строительно-монтажных организаций**
   1. **Порядок подготовки к проведению работ**
      1. ОРД Заказчика для организации безопасного производства работ должны быть определены категории работников из числа административно-технического персонала с группой V по электробезопасности, в чьем обслуживании находится объект, имеющие право согласования ПОС, ППР и подписи акта-допускапо форме ПОТС, а также имеющие право согласования мероприятий по обеспечению безопасности строительного производства, указанных в наряде-допуске по форме ПОТС, перед первичным допуском к работам СМО.

Сведения о предоставлении прав разработки, согласования ПОС, ППР и подписи акта-допускапо форме ПОТС и работниках, имеющих право согласовывать мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства в наряде-допуске по форме ПОТС, должны поддерживаться в актуальном состоянии.

* + 1. Уполномоченным лицом СМО, имеющим право подписи акта-допуска, совместно с представителем Заказчика, имеющим право подписи акта-допуска наобъекте, где будут производиться работы, оформляется акт-допуск для производства работ на территории Заказчика по форме ПОТС.

Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у представителя СМО, второй - у представителя Заказчика, ответственного за производство подрядных работ, для возможности осуществления контроля.

Актом-допуском должны быть определены:

* + места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения, выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;
  + место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ;
  + место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;
  + наличие опасных и вредных факторов;
  + согласование с третьей стороной в случае наличия опасного или вредного фактора третьей стороны (газопровод, кабельные линии и др.).

В акте-допуске или отдельном ОРД Заказчика - владельца электроустановок указываются работники, имеющие право допуска к работе работников СМО и право подписи наряда-допуска. При этом один экземпляр ОРД (при его наличии) выдается представителю СМО.

* + 1. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, в соответствии с пунктом 47.4 ПОТЭЭ, несут работники, подписавшие его со стороны СМО и Заказчика, на объектах которого производятся работы.

Наряд-допуск по форме ПОТС выдается после оформления акта-допуска.

* + 1. Персонал СМО по прибытии на место проведения работ должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных особенностей и опасных факторов, имеющихся на выделенном участке работ, а работники, имеющие право выдачи нарядов и быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок.

ОРД Заказчика должны быть определены категории работников, имеющие право проведения вводного и первичного инструктажей персоналу СМО.

Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей СМО и Заказчика с подписями работников СМО и работников, проводивших инструктажи.

* + 1. Необходимые отключения оборудования для выполнения предстоящих работ в действующих электроустановках (далее - ДЭУ) осуществляются при наличии письменного запроса СМО.
    2. В зоне производства работ СМО должна провести подготовительные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ в объемах, установленных ПОС, ППР, ТК и др.
    3. В соответствии с актом-допуском на территории ДЭУ до и после выполнения основных работ СМО должна быть проведена планировка строительной площадки, установлены (сняты) постоянные ограждения и т. д. Предварительные работы должны выполняться по наряду-допуску по форме ПОТС, выданному работником СМО, имеющим право выдачи нарядов и, при необходимости, наряду-допуску по форме ПОТЭЭ, выданного на наблюдающего из числа персонала Заказчика.
    4. Производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого производственного объекта во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены подрядной организацией. В соответствии с требованиями ПОТС:

- высота защитных ограждений производственной территории должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м;

- защитные ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

- защитный козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- защитные ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых - в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

* + 1. Не допускается установка бытовых и производственных модулей (вагончиков) СМО на территории ОРУ.
    2. При производстве работ в темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работников.
    3. Проезды, проходы на территории производства работ, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и строительными конструкциями.
    4. У входа (въезда) в огражденную выделенную зону руководитель работ СМО должен обеспечить установку щита со схемой внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, размещения средств пожарной безопасности, мест разворота транспортных средств и т.п.
    5. Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ принимаются комиссией в составе представителей Заказчика и СМО по акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (приложение № 3 к ПОТС).
    6. После подписания комиссией акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства представитель СМО - должностное лицо, уполномоченное приказом работодателя (ответственное за выдачу наряда-допуска), выдает наряд-допуск по форме ПОТС на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов.
    7. При составлении наряда-допуска по форме ПОТС должны учитываться требования мероприятий акта-допуска, обеспечивающие безопасность, с одной стороны - персонала СМО от действующего электрооборудования, а с другой стороны - безопасность персонала Заказчика от опасных факторов, возникающих при производстве работ бригадами СМО. При невыполнении этих требований наряд-допуск возвращается в СМО на переоформление. Согласование необходимых мероприятий по обеспечению безопасности строительного производства осуществляется представителем Заказчика.
    8. Не допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенного нарядом-допуском.

При изменении условий производства работ, в том числе выявлении опасных или вредных производственных факторов, влияющих на безопасность их выполнения, замене руководителя работ или производителя (исполнителя) работ, изменении состава бригады более чем наполовину, необходима выдача нового наряда-допуска, при этом работы следует прекратить, наряды-допуски (по формам ПОТС и ПОТЭЭ) закрыть. Возобновление работ возможно только после оформления нового акта-допуска и выдачи новых нарядов-допусков с учетом изменившихся условий.

* + 1. Учет и регистрация работ по нарядам-допускам по форме ПОТС производится СМО.
    2. Первичный допуск к работам в полностью выделенной зоне работ на территории Заказчика-владельца электроустановки, в которой будут проводиться работы (место работы выделено стационарным ограждением, а пути прохода персонала и проезда транспорта не пересекают территории или помещения действующего распределительного устройства (далее - РУ)), осуществляет допускающий из числа персонала Заказчика. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником СМО (п. 8 наряда), а руководитель работ СМО после проведения целевого инструктажа членов бригады по безопасному ведению работ на территории объекта и технологии выполнения работ оформляет инструктаж в наряде-допуске. По завершении целевого инструктажа работники СМО ставят подписи в наряде-допуске по форме ПОТС и второй экземпляр наряда-допуска передается допускающему из числа персонала Заказчика.
    3. В тех случаях, когда зона работ в действующем распределительном устройстве не выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону работ проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО выполняет допускающий из числа персонала Заказчика, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала Заказчика, при этом, на него должен быть выдан наряд-допуск по форме ПОТЭЭ. Вход (въезд) и выход (выезд) персонала СМО в выделенную зону работ в этом случае должны осуществляться под непосредственным надзором наблюдающего. В графе «Отдельные указания» наряда-допуска по форме ПОТЭЭ, выданного на наблюдающего, вносится номер наряда-допуска по форме ПОТС, а также ФИО руководителя работ СМО с указанием его ответственности за безопасность труда, связанную с технологией выполняемых работ, в графе «Члены бригады» - список бригады СМО, которой в этом случае проводится целевой инструктаж. Копия наряда-допуска по форме ПОТС скрепляется с выданным нарядом-допуском по форме ПОТЭЭ.
    4. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) СМО несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током электроустановки.
    5. Первичный допуск к работам персонала СМО и наблюдающего на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий из числа оперативного персонала Заказчика. Повторный допуск к работам персонала СМО осуществляет допускающий из числа оперативного персонала Заказчика или наблюдающий, если ему это поручено записью в строке «Отдельные указания» наряда-допуска по форме ПОТЭЭ, и руководитель работ СМО. Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в обоих экземплярах наряда по форме ПОТЭЭ, допуск, осуществляемый наблюдающим, - в экземпляре наряда, находящегося у него.
    6. Наблюдающий при ежедневном допуске должен проверить фактическое соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске по форме ПОТ. При изменении состава бригады целевой инструктаж по безопасности работ в отношении поражения электрическим током вновь прибывшим работникам проводит допускающий или наблюдающий из персонала Заказчика и руководитель работ бригады СМО.

Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.

* + 1. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ должен осуществляться под наблюдением одного из работников ответственного руководителя, работника, выдавшего наряд из числа персонала Подрядчика, либо оперативного персонала Заказчика.

Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках должна выполняться под непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками), имеющего группу по электробезопасности не ниже IV.

* 1. **Порядок подготовки к работам в охранной зоне ВЛ.**

3.2.1. Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ, проводят допускающий из числа персонала Заказчика и ответственный руководитель работ СМО. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады СМО.

К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ СМО, который затем должен сам производить допуск остального персонала СМО.

* + 1. Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводится с разрешения ответственного руководителя работ СМО и под надзором наблюдающего из числа персонала Заказчика.
    2. Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения допускающего из числа персонала Заказчика, после установки заземлений.
    3. Выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается с учетом требований пункта 45.6 ПОТЭЭ и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в таблице №8 ПОТЭЭ.

1. **Особенности допуска и организация работ командированного персонала подрядной (субподрядной) организации**
   1. До начала производства работ командирующая организация направляет Заказчику сопроводительное письмо о допуске своего персонала к работам на объектах Заказчика.

Командирующие организации, имеющие долгосрочные (переходящие на следующий год) договоры с Заказчиком, должны ежегодно до 15 декабря представлять Заказчику уточненные списки персонала.

Требования к содержанию сопроводительного письма приведены в пункте 2.2 настоящего Положения.

* 1. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией по проверке знаний командирующей организации.
  2. Командированный персонал по прибытии на место командировки должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

Предоставление работникам Заказчика права проведения вводного и первичного инструктажей персоналу подрядных организаций (командированному персоналу) также оформляется ОРД Заказчика.

* 1. Первичный инструктаж на рабочем месте командированного персонала должен проводить представитель Заказчика из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником на основании программ инструктажа в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструктажей Заказчика-владельца электроустановки.

* 1. Организация работ в ДЭУ командированного персонала проводится по нарядам-допускам и распоряжениям.
  2. При выполнении командированным персоналом работ на высоте, наряд - допуск на эти работы по форме приложения 3 ПОТРВ выдает ответственный работник из числа командированного персонала, которому предоставлено такое право.

Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

* 1. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках Заказчика проводятся в соответствии с ПОТЭЭ и осуществляются работниками подразделения Заказчика, в электроустановках которого производятся работы.

Ежедневный допуск командированного персонала осуществляется оперативным персоналом Заказчика.

На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.

Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированному персоналу групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 46.3 ПОТЭЭ, а также за соблюдение им требований Правил.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ЗАКАЗЧИКА:** | **ОТ ПОДРЯДЧИКА:** |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** | |

Приложение 23 к Договору

ФОРМА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ДОГОВОР**

**КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ**

г. \_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА*.***

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в соответствии с договором подряда (контрактом) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Проект).

1.4. Территория страхования:

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии.

1.5. Выгодоприобретатель(и):

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:

* АО (ПАО) \_\_\_\_\_\_ (далее - Заказчик),
* Страхователя (Генеральный подрядчик, Подрядчик),
* субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на строительной площадке.

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1).

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).

**2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.**

2.1. По настоящему договору застрахованы:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Проекту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы[[13]](#footnote-14) (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика, расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;

2.1.1.3. Давальческие материалы Заказчика.

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:

* при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;
* в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

**3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.**

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором.

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.

3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в соответствии с условиями договора подряда/ контракта) месяц включительно.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее - лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.

3.6. Общие исключения.

По настоящему Договору не покрывается следующее:

3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность, прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

(а) Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

(б) Материалы ядерного оружия.

3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба;

(а) война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.

Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии.

3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;

(б) Гарантии достижения основных показателей.

3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы».

(б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.

События:

Пожар, Взрыв, Повреждение водой.

Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее:

Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.

3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:

(а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;

(б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

(в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

(г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью, или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:

Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.

В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:

«Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.

«Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.

«Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.

3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.

Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:

(а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.

(б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.

(в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:

* База для расчета страхового возмещения;
* Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;
* Возмещение расходов по воздушным перевозкам;
* Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;
* Особые условия в отношении противопожарных средств;
* Оговорка о 72 часах;
* Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;
* Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;
* Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;
* Временное восстановление;
* Изготовление за пределами строительной площадки;
* Расходы на повторные испытания;
* Скрытый военный риск;
* Разбор завалов;
* Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;
* Применение законов и постановлений органов государственной власти;
* Автоматическое восстановление страховой суммы;
* Оговорка о собственных материалах;
* Перевозки внутри страны;
* Хранение вне строительной площадки;
* Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001);
* Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;
* Оговорка LEG 3/06 об устранении последствий дефекта.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

* Оговорка о возмещении;
* Страхование взаимной ответственности;
* Дополнительно застрахованные;
* Посетители площадки;
* Уменьшение убытка;
* Оговорка о юрисдикции.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:

* Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;
* Превентивные мероприятия;
* Расходы на тушение пожара;
* Расходы на оплату услуг специалистов;
* Интересы других сторон;
* Согласованные сюрвейеры;
* Страховое покрытие взаимных претензий.

3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора.

**4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.**

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ, включая НДС, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе:

4.1.1. Объект строительства / монтажа, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

4.1.2. Давальческие материалы Заказчика: (\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей[[14]](#footnote-15).

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1:

4.4.1. На расходы по расчистке территории - 5% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;

4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной власти - 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.11. На перевозки внутри страны - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.12. На хранение вне строительной площадки - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю

4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей[[15]](#footnote-16) по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю: \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай.

4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности

4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.

4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2:

4.8.1. На превентивные мероприятия - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю;

4.8.2. На тушение пожара - 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1., по каждому страховому случаю;

4.8.3. На оплату услуг специалистов - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1., по каждому страховому случаю.

**5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.**

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:

\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в том числе:

5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе:

5.3.1. за Объект строительства / монтажа, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей;

5.3.2. за давальческие материалы Заказчика: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

5.5. По страхованию гражданской ответственности: \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

6.1. Страхователь имеет право:

6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

6.2. Страхователь обязан:

6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.

6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.

6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.

6.3. Страховщик имеет право:

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора;

6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.

6.4. Страховщик обязан:

6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты.

6.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.

6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО (ПАО) «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», почтовый адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого распоряжения от Страхователя;

- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений;

- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора;

- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в настоящий Договор.

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

**7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.**

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (\_\_\_\_\_\_\_\_) и Заказчику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

* номер и дату договора страхования;
* полное наименование объекта, на котором возник ущерб;
* адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;
* дату и время возникновения ущерба (если известно);
* сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;
* краткое описание события;
* иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);
* должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.

7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.

7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.

7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.

7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), имеет право:

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность застрахована).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:

7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.

7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.

7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

**8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.**

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:

8.1.1. Письменное заявление.

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события.

8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;

в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.

Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора.

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров).

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них.

8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ**.

9.1. Договор страхования вступает в силу с «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года и действует до «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, включая \_\_ (\_\_\_\_\_) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом:

- период проведения строительно-монтажных работ с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_ года до «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

- период гарантийных обязательств: с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_ года до «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования путем заключения дополнительного соглашения.

9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию.

9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.

По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия настоящего Договора.

9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в сроки в соответствии с п. 5.6, Договор страхования в силу не вступает.

**10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.**

10.1. Договор страхования прекращается:

10.1.1. По истечении его срока действия.

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.

10.1.4. По соглашению сторон.

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

**11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

**12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил.

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю.

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз.

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Правила страхования\_\_\_. Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение 2. Заявление на страхование от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3. Копия договора подряда №\_\_\_от\_\_\_

Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

**14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Страхователь  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. (подпись) | Страховщик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. (подпись) |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |

Приложение № 4

к Договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков

№\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**Особые условия («оговорки»)**

**Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».**

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее:

**Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.**

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.2 Договора страхования

**Возмещение расходов по воздушным перевозкам.**

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.4 Договора страхования.

**Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.**

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования,

- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 4.4.3 Договора страхования.

**Особые условия в отношении противопожарных средств.**

В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:

1. Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применениюв соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.
2. Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.
3. Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.
4. Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

**Оговорка о 72 часах.**

В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.

Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования.

**Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%.**

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (пятнадцать) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, без уплаты дополнительной страховой премии. В этом случае положения о неполном страховании не применяются.

**Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.**

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.

**Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.**

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.5. Договора страхования

**Временное восстановление.**

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.6 Договора страхования.

**Изготовление за пределами строительной площадки.**

В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.7 Договора страхования.

**Расходы на повторные испытания.**

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.8 Договора страхования.

**Скрытый военный риск.**

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору.

В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется как на период проведения строительно-монтажных работ, так и период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

**Разбор завалов.**

По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

* разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;
* демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;
* укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;
* стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;
* ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;
* восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

**Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.**

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.9 Договора страхования.

**Применение законов и постановлений органов государственной власти.**

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

* дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;
* неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.10 Договора страхования.

**Автоматическое восстановление страховой суммы.**

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

**Оговорка о собственных материалах.**

По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

**Перевозки внутри страны.**

По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.11 Договора страхования.

**Хранение вне строительной площадки.**

По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.12 Договора страхования.

**Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001)**

C учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо вызванные:

1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, локаутом), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий.

2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке подавления нарушений, указанных в п.1 настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных нарушений.

3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при сопротивлении локауту.

4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных действий.

При этом предусматривается, что:

1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему Дополнительному условию.

2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием.

Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, действуют положения Договора.

 Специальные условия

1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:

а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или операций;

б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми полномочными законными властями;

в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата любым лицом такого здания,

г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему Дополнительному условию.

Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права собственности.

2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или косвенно, следующих событий:

а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война;

б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти;

в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем террористических или иных насильственных мер.

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.

3. Страхование, предоставляемое в соответствие с настоящим Дополнительным условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возвратить Страхователю часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты прекращения настоящего Дополнительного условия).

4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение непрерывного периода длительностью 168 часов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.13. Договора страхования.

**Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.**

В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.14. Договора страхования.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».

По настоящему Договору не покрывается следующее:

1. Оговорка **LEG 3/06 об устранении последствий дефекта.**

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:

Расходы, необходимость которых возникла в результате дефекта выполнения работ, дефекта проекта, плана или спецификации и в том случае, если будет причинен ущерб (который, в рамках настоящего пункта, включает также любое заметное ухудшение физического состояния застрахованного имущества) той части застрахованного имущества, которая содержит вышеупомянутые дефекты, то расходами по замене или исправлению, не подлежащими возмещению в силу настоящего положения, являются только расходы по исправлению (улучшению) первоначального материала, выполнения работ, проекта, планов или спецификаций.

В целях настоящего Договора и не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная только в силу наличия в ней дефекта качества работ, дефекта проектирования, плана или спецификации.

2. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.

3. Гибель или повреждение:

• воздушных судов и судов на воздушной подушке;

• водных судов или аппаратов;

• строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);

• временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).

3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.

4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.

5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.

6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации.

7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.

8. Расходы на:

а) ремонт, замену свай или укрепление элементов стен

• которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;

• которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время забивки или извлечения;

• которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;

б) исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;

в) устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;

г) заполнение пустот или утраченного бентонита;

д) непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;

е) восстановление размеров и профилей.

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.

1. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).

**Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».**

**Оговорка о возмещении.**

Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции.

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).

В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:

1. всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,
2. защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

**Страхование взаимной ответственности.**

В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.

**Дополнительно застрахованные.**

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

**Посетители площадки**

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

**Уменьшение убытка.**

Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

**Оговорка о юрисдикции.**

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».

Секцией 2 не покрывается:

1. Ответственность в отношении:

причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя.

возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:

любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет

любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;

6. Ответственность за:

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.

Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.

Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.

**Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2.**

**Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).**

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.

**Превентивные мероприятия.**

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.1. Договора страхования.

**Расходы на тушение пожара.**

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.2. Договора страхования.

**Расходы на оплату услуг специалистов.**

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.3 Договора страхования.

**Интересы других сторон.**

Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.

**Согласованные сюрвейеры.**

Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком:

РусСюрвей (Crawford),

MIT Advanta,

Cunningham Lindsey,

Matthews Daniel.

**Страховое покрытие взаимных претензий.**

Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования;

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под п. в);

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно п. в).

|  |  |
| --- | --- |
| **Страхователь**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **/**  М.П. (подпись) | **Страховщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.П. (подпись) |

Приложение 24

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Порядок передачи и учета давальческих материалов (далее - Порядок)**

* 1. Предусмотренные Рабочей документацией для использования давальческие материалы, соответствующее оборудование и материалы передаются Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору в следующем Порядке:

Подрядчик осуществляет приемку, доставку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования.

Приемка материалов осуществляется Подрядчиком от Заказчика по «Накладной на отпуск материалов на сторону», формы М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «В переработку на давальческой основе». Оборудование Подрядчик принимает от Заказчика на ответственное хранение по «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж», формы 0С-15 (по форме приложения 3 к настоящему Порядку), в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного оборудования, его количество, комплектность, качество.

Проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Подрядчику материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж», форма 0С-15.

В случае обнаружения каких-либо недостатков в материалах и/или оборудовании Подрядчик должен указать это в соответствующем акте (накладной).

Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно настоящему Порядку оборудования и материалов с момента подписания им документов «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж» (форма ОС-15) до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) по Объекту и подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией» (формы приложения 42 к настоящему Договору).

На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования формы ОС-16 (приложения 4 к настоящему Порядку).

В случае повреждения либо утраты оборудования и/или материалов Заказчика Подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить оборудование, материалы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания строительства Объекта и цены по Договору.

1.2. Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком материалов и оборудования.

Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику отчет о монтаже переданного Заказчиком оборудования и об использовании переданных Заказчиком материалов.

Стороны ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку номенклатуры предоставленных Заказчиком материалов и оборудования,не использованных в отчетный период, с оформлением акта сверки. Со стороны Заказчика акт сверки составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца. Подрядчик по требованию Заказчика информирует его в письменном виде о том, по какой причине предоставленные Заказчиком оборудование и материалы, не были использованы в отчетный период.

1.3. Возврат Заказчику оборудования, не использованного Подрядчиком при строительстве Объекта, осуществляется Подрядчиком по «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «Возврат давальческого сырья» после окончания работ по Объекту, а также в случае прекращения Договора до сдачи результата работ Заказчику (до подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией»), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Заказчика о готовности принять оборудование; возврат Заказчику неизрасходованных материалов осуществляется Подрядчиком с оформлением «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «Возврат давальческого сырья» в течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего уведомления о готовности принять материалы.

В случае невозврата Заказчику материалов и оборудования, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход материалов и оборудования при строительстве Объекта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного и/или перерасходованного оборудования и материалов, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных материалов, а также перерасходованных материалов определяется исходя из цены, указанной в «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования», формы ОС-15.

1.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 1.1 настоящего Порядка.

1.5. По окончании монтажных работ в Справке о стоимости выполненных работ и затрат «Справочно» Подрядчику необходимо показывать стоимость смонтированного оборудования Заказчика. При этом стоимость смонтированного оборудования, не подлежащего включению в объем строительно-монтажных работ, в Акт о приемке выполненных работ включению не подлежит.

Подрядчику в качестве приложения к Справке о стоимости выполненных работ и затрат необходимо оформлять Ведомость о стоимости смонтированного оборудования Заказчика, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  | | | | | Приложение 1  к Порядку передачи и учета давальческих материалов  Приложение к Справке  о стоимости выполненных работ и затрат  от\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ | |
| Заказчик (Генподрядчик) |  | | | | |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  | | | | | | |
| Стройка |  | | | | | | |
| Объект |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомость о стоимости смонтированного оборудования заказчика** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | | Наименование работ | Номер и дата накладной | Единица измерения | Выполнено работ | | |
| по порядку | позиции по спецификации | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) | |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) | |  |  |

Приложение 2 к Порядку

передачи и учета давальческих материалов

|  |
| --- |
| ***НАКЛАДНАЯ №*** |
| ***на отпуск материалов на сторону*** | | | | *Коды* |
| Форма по ОКУД | | | | 0315007 |
| Организация |  | | по ОКПО |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  состав- ления | Код  вида  операции | Отправитель | | Получатель | | Ответственный за поставку | | |
| структурное  подразделение | вид  деятельности | структурное  подразделение | вид  деятельности | структур- ное подраз- деление | вид  деятельности | код исполнителя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кому |  | Через кого |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | | Материальные ценности | | Единица измерения | | Количество | | Цена, руб. коп. | Сумма  без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего  с учетом НДС, руб. коп. | Номер | | Порядковый но- мер записи по  складской  картотеке |
| счет,  субсчет | Код аналити- ческого учета | наименование, сорт, размер,  марка | номен- клатур- ный  номер | код | наименова- ние | надлежит отпус- тить | отпу- щено | инвентар- ный | паспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оборотная сторона формы № М-15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | | Материальные ценности | | Единица измерения | | Количество | | Цена, руб. коп. | Сумма  без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего  с учетом НДС, руб. коп. | Номер | | Порядковый но- мер записи по  складской  картотеке |
| счет,  субсчет | код аналити- ческого учета | наименование, сорт, размер,  марка | номен- клатур- ный  номер | код | наименова- ние | надлежит отпус- тить | отпу- щено | инвентар- ный | паспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отпущено | |  | | | наименований | |
|  | | (прописью) | | |  | |
| на сумму |  | | руб. |  | коп. |  | | в том числе сумма НДС |  | руб. |  | коп. |
|  | (прописью) | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск разрешил |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпустил |  |  |  |  |  | Получил |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Приложение 3 | | | | | | | | | | Код | | к Порядку передачи и учета давальческих материалов | | | | | | | | **Форма по ОКУД** | |  | | **Организация-заказчик** |  | | | | | | | **по ОКПО** | |  | |  | **наименование** | | | | | | |  | |  | | **наименование структурного подразделения заказчика** | | | | | | | | **номер** | |  | | **Основание для составления акта** | | |  | |  | | | **дата** | |  | |  | | | **наименование документа** | | | | |  | |  | |  | |  | | | **Счет, субсчет, код аналитического учета** | | | | | | **Акт  о приеме-передаче  оборудования в монтаж** | | **Номер документа** | | **Дата составления** | | **Дата** | **Сдачи в монтаж** | | |  | |  | |  | | **сдачи в эксплуатацию** | | **по договору** |  | | **фактическая** |  | | **Место составления акта** | |  | | | | | | | **по ОКПО** |  | | **Организация-изготовитель** | |  | | | | | | | **по ОКПО** |  | | **Организация-поставщик** | | **наименование** | | | | | | | **по ОКПО** |  | | **Монтажная организация** | | **наименование** | | | | | | | **по ОКПО** |  | |  | | **наименование** | | | | | | |  |  | | **1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **наименование здания, сооружения, цеха** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Оборудование** | | | | | **Поступление на склад заказчика** | | **Количество, шт.** | **Стоимость, руб** | | **Примечание** | | **наименование** | **номер** | | | **Тип, марка** | **дата** | **номер акта приема** | **единицы** | **всего** | | **заводской (номенклатурный)** | **паспорта (маркировки)** | **позиции по технологической схеме** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **Оборотная сторона формы № ОС-15**  **При приемке оборудования в монтаж установлено:**  **оборудование  проектной специализации или чертежу**  **(если не соответствует, указать в чем несоответствие) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Оборудование передано  (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка, и какая комплектность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дефекты при наружном осмотре оборудования**  **(если обнаружены, подробно их перечислить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Примечание**. Дефекты, обнаруженные при приеме, монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (формы № ОС-16).** Заключение о пригодности к монтажу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сдал** | | |  | **Принял** | | | | **Представитель  организации-заказчика** | | | **Представитель  монтажной организации** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **должность** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **расшифровка  подписи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **должность** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **расшифровка  подписи** | | **М.П.** | | | **М.П.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  Указанное оборудование принято на ответственное хранение  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Материально ответственное лицо** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **должность** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **расшифровка  подписи** |   **"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

**﻿**

Приложение 4

к Порядку передачи давальческих материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Код |
| Форма по ОКУД | | |  |
| Организация-заказчик |  | по ОКПО |  |
|  | (наименование организации) |  |  |
|  | | |
| (структурное подразделение) | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКТ** | Номер документа | Дата составления |
|  |  |

**о выявленных дефектах оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| принятого в монтаж по акту | номер |  |
| дата |  |

Местонахождение оборудования

(адрес, здание, сооружение, цех)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |
| Организация-изготовитель | |  | | по ОКПО |  |
|  | | (наименование) | | по ОКПО |  |
| Организация-поставщик |  | | |
|  | (наименование) | | | по ОКПО |  |
| Организация-грузоотправитель | | |  |
|  | | | (наименование) | по ОКПО |  |
| Организация-перевозчик |  | | |
|  | (наименование) | | | по ОКПО |  |
| Монтажная организация |  | | |
|  | (наименование) | | |  |  |

1. В процессе перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:

(приема, монтажа, наладки, испытания)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | | | | Дата | | Обнаруженные дефекты |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления оборудования | поступления оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Оборотная сторона формы № ОС-16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | | | | Дата | | Обнаруженные дефекты |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления оборудования | поступления оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель организации-заказчика | | | | | Представитель монтажной организации | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. | М.П. | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель организации-изготовителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

Приложение 25

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024 г.



ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ/ОБОРУДОВАНИЯ

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 26 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.



ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 27

к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ФОРМА КС-15

**АКТ**

**СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЧИХ РАБОТ,**

**выполненных по договору №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_**

**Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается фирменное наименование, место нахождения*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, ФИО уполномоченного лица)*

, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Указывается фирменное наименование, место нахождения*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, ФИО уполномоченного лица)*

, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  | Кроме того НДС |  |
|  |  |  | Всего (с учётом НДС) |  |

*(сумма прописью)*

Кроме того НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сумма НДС прописью)*

Подлежит оплате по настоящему акту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в сроки, установленные договором.

Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с иными требованиями и заданиями заказчика. Результаты работ надлежаще оформлены и переданы Заказчику по *\_\_ (наименование документа: накладная, акт передачи документации и пр.)*\_\_

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*

Работу принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность подпись расшифровка подписи*


ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 28

к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Календарно-сетевой график



|  |  |
| --- | --- |
| ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:  **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 29

к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

***Спецификация оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию, приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование титула** | | | |  | |
| **Наименование подрядчика** | | | |  | |
| **Номер договора** | | | |  | |
| **№ п/п** | **PID CIUS (заполняется Заказчиком)** | **Номенклатура МТР** | **Марка, тип, Гост, ТУ** | | **Единица измерения** | | **Количество** | **Срок поставки** | **Срок заключения договора с поставщиком МТР** | **Цена на продукцию за единицу без НДС, руб.** | **Стоимость продукции без НДС, руб.** | **Гарантийный срок** | **Страна происхождения товара** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 30 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Форма справки о цепочке собственников\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(наименование организации)* | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№ п./п.** | **Информация об организации** | | | | | | **\*\***  **№** | **Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)** | | | | | | | |
| **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование краткое** | **Код ОКВЭД** | **Ф.И.О. руководителя** | **Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя** | **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование/ФИО** | **Адрес регистрации** | **Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)** | **Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар** | **Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров)** | **Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |  |  |  | **1.1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.1.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.1.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.1.3.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.1.3.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.2.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.2.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.2.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        (Подпись уполномоченного представителя)                                                                                        (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

**Примечания:**

\*             В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

\*\*          1.1, 1.2. и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня)

                               1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

\*\*\*        в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

|  |  |
| --- | --- |
| ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:  **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 30.1 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**ФОРМА**

**Согласие на обработку персональных данных**

**от «**\_\_\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_\_ **г.**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается* *полное наименование участника / победителя закупочной процедуры*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(потенциального контрагента), контрагента)*

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ИНН* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*КПП* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

в лице *\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(указываются Ф. И. О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***,

*сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)****\****

*действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,дает свое согласие публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети   
(ПАО «Россети»), зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, дочернему обществу ПАО «Россети» (ДО ПАО «Россети») (указываются организационно*-правовая форма и полное наименование),\*\** зарегистрированному по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника / победителя закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров), руководителей и бенефициаров.\*\*\*

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания   
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием   
о прекращении обработки его персональных данных.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись субъекта персональных данных / (Ф. И. О. и должность подписавшего\*)

уполномоченного представителя)

**М.П.**

\* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

\*\* При заключении договоров ПАО «Россети», ДО ПАО «Россети» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).

\*\*\* Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ДО ПАО «Россети» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление ПАО «Россети» данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ДО ПАО «Россети» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги |  |

Приложение № 31

к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Требования к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика**

**Принятые сокращения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сокращение** | **Расшифровка** |
| **ИТСО** | Инженерно-технические средства охраны. |
| **КПП** | Контрольно-пропускной пункт. |
| **ВВ** | Взрывчатые вещества. |
| **ВУ** | Взрывные устройства. |
| **СОТ** | Система охранного телевидения. |
| **ТК** | Телевизионная камера системы охранного телевидения. |
| **СОС** | Система охранной сигнализации периметра. |
| **КТС** | Кнопка тревожной сигнализации. |
| **СТС** | Система тревожной сигнализации. |
| **ТМЦ** | Товарно-материальные ценности. |
| **ПЦН** | Пункт централизованного наблюдения. |

Термины и определения

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин** | **Определение** |
| **Пропускной режим** | Комплекс организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты руководителей и работников ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», осуществляющего функции Заказчика-Застройщика, Подрядчика, посетителей, транспорта, вноса (ввоза) и выноса (вывоза) товарно-материальных ценностей. |
| **Внутриобъектовый режим** | Порядок, установленный заказчиком строительства/реконструкции объектов, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности. |
| **Объект** | Строящиеся (реконструируемые) в соответствии с договором трансформаторные подстанции (ПС), воздушные, кабельные ЛЭП, а также занимаемая объектом охраняемая территория. |
| **Подрядчик** | Организация, выполняющая строительно-монтажные работы на объекте на основании заключенного договора, в том числе субподрядчик (организация, выполняющая строительно-монтажные работы на объекте на основании договора субподряда с Подрядчиком). |
| **Стационарные объекты** | Строящиеся (реконструируемые) подстанции, объекты (вне территорий действующих подстанций, объектов) |
| **Линейные объекты** | Воздушные, кабельные ЛЭП. |
| **Автостоянка** | Часть занимаемой Объектом территории, предназначенная для стоянки автомашин служебного назначения и работников ПАО «ФСК ЕЭС»  и АО «ЦИУС ЕЭС», автотранспорта Подрядчика и посетителей. |
| **Контрольно-пропускной пункт** | Специально оборудованное место, предназначенное для контроля прохода физических лиц и проезда автотранспорта на территорию, занимаемую объектом. |
| **Документы, удостоверяющие личность** | - паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (если гражданин Российской Федерации постоянно проживает за пределами Российской Федерации);  - дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации;  - служебный паспорт гражданина Российской Федерации;  - удостоверение личности офицера для военнослужащего (офицера, прапорщика, мичмана);  - военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины), военный билет офицера запаса;  - паспорт моряка или удостоверение личности моряка (для лиц, работающих на российских судах заграничного плавания или иностранных судах);  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. |
| **Служебные удостоверения** | Документ установленного образца, удостоверяющий положение и занимаемую работником должность, подтверждающий его полномочия и права при исполнении служебных обязанностей. |
| **Подразделение охраны** | Работники охранной организации, осуществляющие охрану объекта, в соответствии с договором на оказание охранных услуг. |
| **Охранная организация** | Организация, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая право на осуществление охранной деятельности.  В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» для обеспечения физической защиты объекта топливно-энергетического комплекса могут привлекаться подразделения и (или) организации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, подразделения ведомственной охраны, частные охранные организации в зависимости от категории объекта и в соответствии с паспортом безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. |
| **Работник охраны** | Гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном порядке удостоверение охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией. |

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Требования определяют порядок обеспечения безопасности, охраны и антитеррористической защищенности объектов, на период их строительства (реконструкции), определяет перечень угроз безопасности объектам и основные требования к организации мероприятий по предотвращению указанных угроз.

1.2. Охрана строительного имущества, материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчику до даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией» самостоятельно за счет собственных сил и средств.

1.3. К охране Объекта и организации на нем пропускного и внутриобъектового режима Подрядчик привлекает Охранную организацию. Выбор Охранной организации согласуется с Заказчиком путем уведомления.

1.4. Договор с Охранной организацией заключается Подрядчиком и оплачивается за счет собственных средств Подрядчика в рамках исполнения соответствующего пункта Договора*.*

1. **Мероприятия по предотвращению угроз безопасности Объекта**

Основной перечень мероприятий по обеспечению безопасности строящегося Объекта, осуществляемых Подрядчиком на весь период строительства с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчику до подписания Акта ввода в эксплуатацию, включает:

2.1. На стационарных Объектах:

* возведение временного периметрового ограждения Объекта;
* организацию охраны Объекта, в том числе осуществление пропускного режима въезда/выезда (с возможностью осмотра) транспортных средств, входа/выхода персонала и посетителей, а также внутриобъектового режима;
* обеспечение охраны материалов, оборудования и запасных частей к нему;
* контроль материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на строительные площадки, в целях обеспечения антитеррористической защищенности;
* монтаж временных ИТСО, в том числе системы охранной сигнализации, системы охранного телевидения (видеонаблюдения), кнопки тревожной сигнализации, охранного освещения, а также шлагбаума, эстакады с площадкой для осмотра транспортных средств и грузов, турникета на КПП.

2.2. На линейных Объектах:

* + контроль материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на приобъектовые склады, в целях обеспечения антитеррористической защищенности;
  + организацию охраны Объекта путем патрулирования и/или с применением стационарных постов в период проведения скрытых работ, монтажа (укладки) конструкций, оборудования Объекта;
  + организацию проверок состояния линейного Объекта путем регулярного патрулирования, с целью предотвращения фактов повреждения или хищения оборудования, а также с целью своевременного обнаружения факторов, способных нарушить дальнейшую эксплуатацию объекта или причинить вред жизни и здоровью граждан.

**3. Требования к ИТСО строящегося Объекта**

* 1. Требования к внешним ограждающим конструкциям, ИТСО детализируются применительно к конкретному объекту исходя из особенностей его дислокации, криминогенной обстановки и выполняются Подрядчиком в течение всего периода строительства с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчик до подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

В соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» с целью выделения территорий строительных площадок и участков производства строительных работ необходимо возведение временного ограждения территории строительства (при необходимости соответствовать требованиям ФСО России).

* + 1. Временное ограждение периметра территории строящегося Объекта должно препятствовать проходу лиц и проезду транспортных средств на Объект и с Объекта, минуя КПП.
    2. Высота временного внешнего ограждения территории строительства Объекта должна составлять не менее 2 (двух) метров, дополнительно применяется верхнее ограждение в виде спирального барьера типа «Егоза».
    3. Внешнее ограждение не должно иметь пролазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот, калиток и т.д.
    4. Для организации прохода людей и проезда транспортных средств оборудуется КПП со шлагбаумом, турникетом и площадкой для осуществления осмотра транспортных средств и ввозимых грузов, при необходимости устанавливаются дополнительные ворота для въезда/выезда транспортных средств.
    5. КПП и их месторасположения должны выбираться в соответствии с утвержденной рабочей документации объекта строительства.

На КПП осуществляются контроль правомочности прохода (проезда) и идентификация проходящих лиц (проезжающих транспортных средств), обеспечивается санкционированный доступ персонала, посетителей и командированных лиц на Объект, принимаются меры по предотвращению несанкционированного проноса и провоза запрещенных (ограниченных в обороте) предметов (веществ).

* 1. Требования к системе охранной сигнализации периметра строящегося Объекта.
     1. Для обнаружения попыток преодоления ограждения путем пролома или перелазания применяется система однорубежной охранной сигнализации на основе вибрационной системы охраны.
     2. Технические средства для охраны периметра территории Объекта должны обеспечивать: заданный режим охраны; надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги от воздействия метеорологических факторов и других помех; невозможность преодоления системы охраны; одновременный прием сигналов тревоги с любого блокированного участка с определением места нарушения.
     3. Все оборудование, входящее в СОС периметра, должно иметь защиту от вскрытия (несанкционированного доступа).
     4. Вывод информации от датчиков периметральной охраны должен осуществятся под управлением единого программного обеспечения.
  2. Требования к системе охранного телевидения строящегося Объекта.
     1. СОТ должна решать следующие задачи:

- наблюдение - оценка обстановки на просматриваемом участке территории (сцене);

- верификации тревог - просмотр оператором необходимой сцены по сигналу от извещателей охранной сигнализации для подтверждения факта нештатной ситуации;

- регистрации событий (видеозаписи);

- автоматического обнаружения проникновения - анализ изображения и выдача сигнала тревоги по обнаружению движения.

* + 1. Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, выработать оптимальные меры противодействия. Кроме того, система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняемых зон Объекта.
    2. В состав СОТ согласно ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» входят: ТК; видеомонитор; источник электропитания, в том числе резервный; линии передачи видеосигналов любого типа; устройство управления и коммутации видеосигналов; видеонакопитель; линии связи.
    3. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, Объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК.
    4. Время хранения записи телевизионного сигнала с ТК должно быть не менее 15 (пятнадцати) суток.
  1. Требования к системе тревожной сигнализации строящегося Объекта.

В соответствии с ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации» для оперативной передачи сообщений о нештатных ситуациях и противоправных действиях в отношении охранников, персонала или посетителей Объекта рекомендуется устанавливать КТС с выводом сигнала на ПЦН или в дежурную часть органов внутренних дел.

* 1. Требования к электроснабжению технических средств охраны.
     1. Установленные на Объекте технические средства охраны в соответствии с РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» рекомендуется относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно правилам устройства электроустановок, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).
     2. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа переключателей и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 (двадцати четырех) часов в дежурном режиме и в течение не менее 3(трех) часов в режиме тревоги.
     3. Переход ИТСО на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.
     4. Защитное заземление или зануление ИТСО, соединительных и ответвительных коробок и других элементов должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, СНиП 3 05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 78. 145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и технической документации на изделия.
  2. Требования к освещению строительной площадки.
     1. Освещение строительной площадки должно обеспечить необходимую освещенность периметра объекта и создать условия видимости для физической охраны Объекта и СОТ.
     2. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любых типов: подъемные, консольные, прожекторные и иные.
     3. Для нужд периметрального охранного освещения необходимо применять энергосберегающие светодиодные светильники.

**4. Требования к временным ИТСО реконструируемого Объекта**

4.1. Требования к внешним ограждающим конструкциям реконструируемого Объекта регламентируются ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» с целью выделения территорий строительных площадок и участков производства строительных работ необходимо возведение временного ограждения территории строительства. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности действующих Объектов выполняется Подрядчиком в течение всего периода реконструкции с момента начала выполнения Подрядчиком Работ Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) до подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

4.1.1. Ограждение периметра территории реконструируемого Объекта должно препятствовать проходу лиц и проезду транспортных средств на Объект и с Объекта минуя КПП.

4.1.2. Высота внешнего ограждения территории строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на Объекте должна составлять не менее 2-х метров, дополнительно применяется верхнее ограждение в виде спирального барьера типа «Егоза».

4.1.3. Ограждение не должно иметь пролазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых ворот, калиток и т.д.

4.1.4. Организация прохода людей и проезда транспортных средств осуществляется через действующее КПП объекта.

4.2. Требования к системе охранной сигнализации периметра строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

4.2.1. В соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» технические средства охранной сигнализации периметра размещаются на ограждении строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ и могут быть любого принципа действия.

4.2.2. Технические средства для охраны периметра должны обеспечивать: заданный режим охраны; надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги от воздействия метеорологических факторов и других помех; невозможность преодоления системы охраны; одновременный прием сигналов тревоги с любого блокированного участка с определением места нарушения.

4.2.3. Все оборудование, входящее в СОС периметра, должно иметь защиту от вскрытия (несанкционированного доступа).

4.3. Требования к системе охранного телевидения.

4.3.1. Устанавливаемая СОТ на периметре строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ должна обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии контролируемых зон. Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, выработать оптимальные меры противодействия. Кроме того, система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняемых зон.

4.3.2. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, Объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК.

4.3.3. Время хранения записи телевизионного сигнала должно быть не менее 15 суток.

4.4. Требования к электроснабжению технических средств охраны.

4.4.1. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа переключателей и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

4.4.2. Переход ИТСО на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.

4.5. Требования к освещению строительной площадки.

4.5.1. Освещение строительной площадки должно обеспечить необходимую освещенность периметра и создать условия видимости для физической охраны Объекта и СОТ.

4.5.2. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подъемные, консольные, прожекторные и иные.

**5. Требования к охранной организации по осуществлению мероприятий по физической защите Объекта**

5.1. Охранная организация по условиям заключаемого с Подрядчиком договора должна:

* быть зарегистрирована в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
* обладать необходимыми разрешительными документами на предоставление услуг по охране объектов и обеспечению пропускного и внутриобъектового режима;
* иметь подготовленный персонал для оказания охранных услуг в круглосуточном режиме с опытом охраны Объекта соответствующего класса, аналогичному строящемуся;
* обеспечить документами, удостоверяющими личность, работника охраны, обеспечить форменной одеждой и экипировкой, соответствующими характеру оказываемых услуг специальными средствами (палка резиновая, наручники и т.д.) с момента начала оказания услуг в количестве, достаточном для оказания услуг;
* организовывать проведение проверок (плановых/внеплановых) выполнения функциональных обязанностей работниками охранных организаций;
* разработать порядок взаимодействия с территориальными органами (подразделениями) ФСБ РФ, МВД РФ и МЧС РФ, а так же схемы оповещения и вызова персонала на случай возникновения чрезвычайной ситуации;
* разработать и согласовать с Заказчиком документацию, регламентирующую пропускной и внутриобъектовый режим на Объекте в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика *(распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.04.2011 № 234р «Об утверждении Перечня типовой документации по пропускному, внутриобъектовому режиму, а также антитеррористической защищенности для подстанций филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»\*);*
* незамедлительно информировать Заказчика и правоохранительные органы о противоправных действиях в отношении персонала подрядных организаций, находящегося на Объектах, а также непосредственно Объектов строительства.

***\*Примечание: указывается организационно-распорядительный документ, действующий на дату заключения настоящего Договора.***

**6. Требования к оказываемым услугам в области организации**

**пропускного и внутриобъектового режима Объекта**

6.1. При реализации мероприятий пропускного и внутриобъектового режима Охранная организация должна:

* + осуществлять пропускной и внутриобъектовый режим в соответствии с утвержденными Заказчиком инструкциями «О пропускном и внутриобъектовом режимах», разработанными в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика *(распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.03.2012 № 137р «Об утверждении типовой инструкции о пропускном и внутриобъктовом режиме на объектах филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»\*).*
  + при осуществлении проверок выполнения функциональных обязанностей сотрудниками охраны Объекта и работоспособности ИТСО осуществлять допуск на Объект работников Заказчика, а также представителей Заказчика при предъявлении данными работниками/представителями необходимых документов и служебных удостоверений;
  + работники охраны Объекта должны быть обеспечены техническими средствами осмотра (осмотровые зеркала, металлодетекторы, переносные приборы для обнаружения радиоактивных материалов), приобретаемыми за счет средств охранной организации;
  + у охраны Объекта на КПП должен находиться полный перечень служебной документации, разработанной Подрядчиком *(*в соответствии *с распоряжением   
    ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.04.2011 № 234р «Об утверждении Перечня типовой документации по пропускному, внутриобъектовому режиму, а также антитеррористической защищенности для подстанций филиалов ПАО «ФСК ЕЭС»\*),* и согласованной с Заказчиком, а также в соответствии с ведомственными требованиями и рекомендациями МВД РФ.

***\*Примечание: указывается организационно-распорядительный документ, действующий на дату заключения настоящего Договора.***

Приложение

к Требованиям

**ФОРМА**

**Акт о нарушении Требований к организации охраны**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления) (дата составления)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Объекта проверки | Реквизиты Договора |
|  |  |

**Содержание Акта\***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные нарушения Требований  к организации охраны Заказчика\*\*** | **Срок устранения нарушения** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

Настоящий акт является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с п. *21.2.29* Договора.

Настоящий акт выдан для принятия Подрядчиком надлежащих мер по устранению выявленных нарушений Требований к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах ПАО «Россети».

Информацию об исполнении требований настоящего акта Подрядчик обязан направить в письменном виде в адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*\*.

|  |
| --- |
| **При проведении проверки присутствовали:** |
| Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От Подрядчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иные лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |

**От Заказчика От Подрядчика**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. М.П.

***\*Примечание. В разделе «Содержание акта» необходимо указать, дату, место, предмет проведения и иные фактические обстоятельства проведения проверки.***

***\*\*Примечание. В столбце «Выявленные нарушения» необходимо указать состав нарушения и ссылку на пункт Требований.***

***\*\*\*Примечание. При необходимости указывается подразделение Заказчика, ответственное за проверку устранения выявленных нарушений, в прочих случаях указывается слово «Заказчика».***

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 32

к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Форма Соглашения о раскрытии информации для заключения Подрядчиком (Сторона-1) с Субподрядчиком (Сторона-2)**

**СОГЛАШЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении №19 к настоящему Договору.

3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению 30 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. «Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию ПАО «Россети», ОАО «ЦИУС ЕЭС» и/или лицам, указанным ПАО «Россети» в качестве получателей указанной информации.

5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2, 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение *работ/услуг по титулу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Настоящее Соглашение подписано в \_\_\_ экземплярах, \_\_ экземпляр передается «Стороне-1», \_\_ экземпляр - «Стороне-2», \_ экземпляр - ПАО «Россети».

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **«Сторона-1» «Сторона-2**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **от****«Стороны-1»****от«Стороны-2»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  МП МП |  |

***ПРИМЕЧАНИЕ:***

\****Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем)***

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |
|  |  |

Приложение № 33

к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Порядок формирования фактической стоимости поставляемого оборудования

ГЛОССАРИЙ:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения | Расшифровка |
| Импортное  оборудование | Основное первичное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации (Таможенного Союза) |
| Отечественное  оборудование | Основное первичное оборудование, произведенное  на территории Российской Федерации (Таможенного Союза) |
| Непринятое  оборудование | Оборудование с несогласованной стоимостью свыше 10 млн. руб., поставленное на Объект, но не принятое по товарным накладным (форма ТОРГ-12), а также смонтированное, но не принятое по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3) |
| ТД | Таможенная декларация |
| Методика 421/пр | Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр |
| Официальный  представитель/дилер | Организация, являющаяся официальным дистрибьютором продукции производителя оборудования на территории Российской Федерации (Таможенного Союза)  и осуществляющая продажу, техническую поддержку, а также сервисное и гарантийное обслуживание оборудования |
| Производитель  оборудования | Промышленное предприятие, производящее оборудование (завод-производитель) |
| Поставщик, не являющейся официальным представителем/ дилером | Организация, осуществляющая продажу оборудования,  но не имеющая документарного подтверждения статуса официального производителя/дилера |
| Основное первичное оборудование | Оборудование сверхвысокого, высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ |
| Дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования | Транспортные расходы; заготовительно-складские расходы; стоимость тары, упаковки и реквизита для электрооборудования; расходы на комплектацию; стоимость запасных частей, расходы на приобретение специальной оснастки, необходимой для монтажа и первоначального оснащения технологического процесса в период эксплуатации, не входящие в комплектную поставку |

1. Порядок формирования стоимости поставляемого на Объект  
   оборудования (далее - Порядок) устанавливает основные критерии определения стоимости поставляемого на Объект импортного и отечественного оборудования, в случае если:

а) Подрядчик является непосредственным импортером оборудования на территорию Российской Федерации (Таможенного союза) от производителя оборудования или его официального представителя/дилера;

б) Подрядчик приобретает импортное оборудование на территории Российской Федерации (Таможенного союза) у официального представителя/дилера;

в) Подрядчик приобретает импортное оборудование у поставщика, не являющегося официальным представителем/дилером;

г) Подрядчик приобретает отечественное оборудование у производителя;

д) Подрядчик приобретает отечественное оборудование у официального представителя/дилера;

е) Подрядчик приобретает отечественное оборудование у поставщика, не являющегося официальным представителем/дилером.

Официальное представительство/дилерство подтверждается сертификатом или официальным письмом завода-изготовителя.

1. Стоимость оборудования импортного или отечественного производства определяется по цене доставки на Объект.

Указанная цена складывается из цены, по которой оборудование приобретено у производителя или его официального представителя/дилера, у поставщика, не являющегося официальным представителем/дилером, включая расходы на проведение шеф-монтажа оборудования, расходы на приобретение специальной оснастки, необходимой для монтажа и первоначального оснащения технологического процесса в период эксплуатации, стоимость тары, упаковки и реквизита, стоимость запасных частей, входящих в его комплектную поставку.

Порядок раскрытия информации о составляющих цены импортного или отечественного оборудования устанавливается в Договоре. Дополнительно учитываются следующие расходы, относимые на стоимость оборудования в размере, не превышающем нормы, установленные Методикой 421/пр:

- транспортные расходы в размере до 3% от стоимости оборудования;

- заготовительно-складские расходы в размере до 1,2 % от стоимости оборудования;

- расходы на комплектацию в размере 0,5-1% от стоимости оборудования.

Расходы на приобретение специальной оснастки, необходимой для монтажа и первоначального оснащения технологического процесса в период эксплуатации, и стоимость запасных частей, не входящих в комплектную поставку, определяются по фактическим затратам на основании соответствующих договоров поставки. При этом, стоимость оборудования не должна превышать:

- стоимость, указанную в спецификации оборудования, представленную в составе заявки при проведении соответствующей закупочной процедуры по определению Подрядчика;

- среднюю стоимость аналогичного оборудования по базе данных Корпоративной системы управления материально-техническим обеспечением (далее - КСУ МТО) ОАО «ЦИУС ЕЭС», с учетом индексов изменения сметной стоимости оборудования, публикуемых и рекомендуемых Минстроем России.

2.1. В случае, если Подрядчик является непосредственным импортером оборудования на территорию Российской Федерации (Таможенного союза) от производителя или его официального представителя/дилера, стоимость, указанная в ТД, является основанием для определения фактической стоимости поставляемого на Объект.

При этом фактическая стоимость оборудования не должна превышать стоимость, указанную в ТД в рублях (если цена подвергалась корректировке - откорректированная стоимость) с учетом всех таможенных пошлин, сборов и налогов, умноженную на коэффициент не более 1,15 (увеличенную не более чем на 15%), и увеличенную на размер расходов согласно пункту 2 настоящего Порядка:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Стоимость фактическая* | *=* | *(цена по ТД \* 1,15)* | *+* | *Дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования* |

*Формула* № 1:

Если в ТД таможенная стоимость указана на условии доставки оборудования на Объект, дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования и указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не включаются в фактическую стоимость оборудования, за исключением заготовительно-складских расходов и расходов на комплектацию.

* 1. В случае, если Подрядчик приобретает импортное оборудование на территории Российской Федерации (Таможенного союза) у официального представителя/дилера, стоимость, указанная в Договоре между Подрядчиком и официальным представителем/дилером, является основанием для определения фактической стоимости, поставляемого на Объект импортного оборудования.

При этом фактическая стоимость оборудования не должна превышать стоимость, указанную в договоре между Подрядчиком и официальным представителем/дилером в рублях, умноженную на коэффициент не более 1,1 (увеличенную не более чем на 10%) и увеличенную на размер расходов согласно пункту 2 настоящего Порядка:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Стоимость фактическая* | *=* | *(цена по Договору с Дилером \* 1,1)* | *+* | *Дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования* |

*Формула* *№ 2:*

Если в Договоре с официальным представителем/дилером стоимость указана на условии доставки оборудования на объект ПАО «Россети»,  
то дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования  
и указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не включаются в фактическую стоимость оборудования, за исключением заготовительно-складских расходов и расходов на комплектацию.

* 1. В случае, если Подрядчик приобретает импортное оборудование у поставщика, не являющегося официальным представителем/дилером, стоимость, указанная в ТД/Договоре между поставщиком и производителем оборудования/официальным представителем/дилером является основанием для определения фактической стоимости поставляемого на Объект импортного оборудования (вне зависимости от стоимости оборудования по Договору между поставщиком и Подрядчиком).

При этом фактическая стоимость оборудования не должна превышать стоимость, указанную в ТД/Договоре между поставщиком и производителем оборудования/официальным представителем/дилером в рублях, умноженную на коэффициент не более 1,1 (увеличенную не более чем на 10%), и увеличенную на размер расходов согласно пункту 2 настоящего Порядка (расчет производится по формуле № 2).

Если в ТД/Договоре с производителем/официальным представителем/ дилером оборудования стоимость указана на условии доставки оборудования на Объект, то дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования и указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не включаются в фактическую стоимость оборудования, за исключением заготовительно-складских расходов и расходов на комплектацию.

* 1. В случае, если Подрядчик приобретает отечественное оборудование у производителя, основанием для определения фактической стоимости поставляемого на Объект отечественного оборудования является стоимость, указанная в договоре между Подрядчиком и производителем оборудования.

При этом фактическая стоимость оборудования не должна превышать стоимость, указанную в Договоре между Подрядчиком и производителем оборудования в рублях, умноженную на коэффициент не более 1,1 (увеличенную не более чем на 10%) и увеличенную на размер расходов согласно пункту 2 настоящего Порядка:

*Формула*

*№ 3:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Стоимость фактическая* | *=* | *(Цена по договору \* 1,1)* | *+* | *Дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования* |

Если в договоре стоимость указана на условии доставки оборудования на Объект, то дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования и указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не включаются в фактическую стоимость оборудования, за исключением заготовительно-складских расходов и расходов на комплектацию.

* 1. В случае, если Подрядчик приобретает отечественное оборудование у официального представителя/дилера, основанием для определения фактической стоимости оборудования является стоимость, указанная в договоре между Подрядчиком и официальным представителем/дилером.

При этом фактическая стоимость оборудования не должна превышать стоимость, указанную в Договоре между Подрядчиком и официальным представителем/дилером в рублях, умноженную на коэффициент не более 1,1 (увеличенную не более чем на 10%) и увеличенную на размер расходов согласно пункту 2 настоящего Порядка (расчет производится по формуле № 3).

Если в договоре стоимость указана на условии доставки оборудования на Объект, то дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования и указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не включаются в фактическую стоимость оборудования, за исключением заготовительно-складских расходов и расходов на комплектацию.

* 1. В случае если Подрядчик приобретает отечественное оборудование у поставщика, не являющегося официальным представителем/дилером, основанием для определения фактической стоимости оборудования является стоимость, указанная в договоре между поставщиком и производителем оборудования/официальным представителем/дилером.

При этом фактическая стоимость оборудования не должна превышать стоимость, указанную в Договоре между поставщиком и производителем оборудования/официальным представителем/дилером в рублях, умноженную на коэффициент не более 1,1 (увеличенную не более чем на 10%) и увеличенную на размер затрат согласно пункту 2 настоящего Порядка (расчет производится по формуле № 3).

Если в договоре стоимость указана на условии доставки оборудования на Объект, то дополнительные расходы, относимые на стоимость оборудования и указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не включаются в фактическую стоимость оборудования, за исключением заготовительно-складских расходов и расходов на комплектацию.

При несоблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, оборудование не принимается и вопрос о возможности приемки оборудования выносится в установленном порядке на рассмотрение Заказчика для принятия решения.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение № 34

к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Форма Акта

сдачи-приемки работ по авторскому надзору

по титулу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать в соответствии с условиями договора)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся: Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, ФИО по условиям договора)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

с одной стороны, и Заказчик ПАО «Россети» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г, на основании Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией Объекта №\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы, проведенные по авторскому надзору:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Этап в соответствие с графиком выполнения работ по авторскому надзору | Стоимость работ по авторскому надзору (без НДС) |
|  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |
|  |  | НДС (\_\_\_\_%) |  |
|  |  | Итого с НДС |  |

1. Проведенные работы по авторскому надзору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( соответствуют или не соответствуют)

условиям договора нормативным требованиям и установленным технико-экономическим показателям, оформлены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с требованиями

(в соответствии или не в соответствии)

действующего законодательства.

3. Работы по авторскому надзору приняты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(с нарушением срока или без нарушения срока)

установленного договором, в соответствие с графиком выполнения работ по авторскому надзору.

Просрочка исполнения обязательств составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указать кол-во дней)

4. Стоимость работ по авторскому надзору, установленная договором в соответствии с календарным графиком выполнения работ и стоимости составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ коп.

5. Общая стоимость работ по авторскому надзору по Акту составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, кроме того НДС (\_\_\_%)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

Сумма к перечислению по выполненным работам составляет \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, кроме того НДС(\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек.

Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета между Сторонами за вышеперечисленные оказанные услуги.

Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 3 (три) - у Заказчика.

Подрядчик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.

М.П. М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение № 35

к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

График выполнения работ по авторскому надзору

(Наименование Объекта *указать нужное: строительством, реконструкцией, комплексным техническим перевооружением*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ  (этапов работ) | Представитель подрядчика  (Ф.И.О./должность) | Сроки выполнения работ | | Количество дней пребывания на объекте |
| Начало  (дата/месяц/год) | Окончание  (дата/месяц/год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон

Подрядчик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.

М.П. М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение № 36 к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Формы для составления и ведения журнала авторского надзора

Форма титульного листа[\*](file:///C:\AppData\Local\Temp\AsudCheckout\AppData\Users\Fedeneva-na\Desktop\Планируемые%20изменения%20в%20ПИР.docx#sub_1001)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Журнал авторского надзора за строительством │

│ │

│ Наименование объекта строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│ Адрес строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│ Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│ (наименование, адрес) │

│ Проектировщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│ (наименование, адрес проектной организации │

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│ или проектного подразделения) │

│ │

│Журнал начат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журнал окончен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│ (дата) (дата) │

│Руководитель проектировщика МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │

│ (подпись) │

│Руководитель заказчика МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

│ (подпись) │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────

\* Формат журнала, в том числе и титульного листа, как правило, принимается А 4.

Форма перечня подрядных организаций, осуществляющих  
строительные и монтажные работы

Перечень подрядных организаций,  
осуществляющих строительные и монтажные работы

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ - строительно-монтажная организация)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор

Список специалистов, осуществляющих авторский надзор

┌─────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐

│Фамилия, имя,│Проектная │Вид работы, по │Дата и N документа о│

│отчество │организация,│которой осуществ- │полномочиях по проведе-│

│ │должность, │ляется авторский │нию авторского надзора │

│ │N телефона │надзор │ │

├─────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤

│ │ │ │ │

Форма регистрационного листа

Регистрационный лист посещения объекта специалистами,  
осуществляющими авторский надзор за строительством

┌────────────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────────┐

│Наименование│Фамилия, имя, │ Дата │ Подпись │

│организации │отчество ├────────────┬───────────────┤представителя │

│ │ │ приезда │ отъезда │ заказчика │

├────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

├────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │

Форма учетного листа

Учетный лист N \_

┌────┬───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐

│Дата│Выявленные от-│Указания об│Подпись │С записью │Отметка о │

│ │ступления от│устранении │специалис- │ознакомлен │выполнении │

│ │проектно-смет- │выявленных │та, осущес-│представи- │указаний: │

│ │ной документа-│отступлений│твляющего │тель: │а) подрядчи-│

│ │ции, нарушения│или наруше-│авторский │а) подряд- │ка; │

│ │требований │ний и сроки│надзор, вы-│чика; │б) заказчика │

│ │строительных │их выполне-│полнившего │б) заказ- │(фамилия, │

│ │норм и правил и│ния │запись (фа-│чика │инициалы, │

│ │технических ус-│ │милия, ини-│(фамилия, │должность, │

│ │ловий по произ-│ │циалы, │инициалы, │дата) │

│ │водству строи-│ │должность) │должность, │ │

│ │тельно-монтаж- │ │ │дата) │ │

│ │ных работ │ │ │ │ │

├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

**│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │**

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение № 37

к Договору № \_\_\_\_   
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Порядок проверки готовности подрядных организаций к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Россети»**

1. Проверка готовности Подрядчика осуществляется непосредственно по месту размещения на Объекте строительства Заказчиком в соответствии с проектной и рабочей документацией ПОС, ППР, техническими регламентами, действующими организационно-распорядительными документами Заказчика.

2. Проверка проводится на отдельные этапы либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (графиком выполнения работ, услуг), на основании письменного уведомления Подрядчика после оформления всех разрешительных документов.

3. Проверке готовности подлежат Подрядчик и субподрядные организации, согласованные с Заказчиком и привлекаемые Подрядчиком по договору субподряда.

4. В ходе проверки устанавливается:

- наличие действующих разрешительных и организационно-распорядительных документов на строительство;

- наличие в соответствии с календарным графиком движения людских и технических ресурсов, квалификация ИТР и рабочих;

- комплектация и документальное подтверждение исправного технического состояния технических ресурсов;

- готовность административно - бытовых, хозяйственных и производственных построек, необходимых для реализации строительства.

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проверяемого документа и его наличие** |
| 1 | РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 1.1 | Контракт на выполнение СМР, договор на осуществление авторского надзора в случае разработки проекта подрядчиком (проверка на наличие). |
| 1.2 | Согласование Заказчика, выдаваемое генеральному подрядчику на привлечение субподрядной организации (для проверки готовности субподрядной организации). |
| 1.3 | Свидетельство, выдаваемое саморегулируемыми организациями, о допуске к выполняемым работам установленного перечня видов работ в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 148, в т. ч. на особо опасные и технически сложные виды работ. |
| 1.4 | Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 1.5 | Разрешение на вырубку леса (лесная декларация). |
| 1.6 | Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций, а так же ВЛ, КЛ. |
| 2 | ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 2.1 | Комплект утвержденной проектной документации, а также рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика. |
| 3 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 3.1 | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) |
| 3.1.1 | Наличие ППР, утвержденного Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком. |
| 3.1.2 | Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т. ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство. |
| 3.2 | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк). |
| 3.2.1 | Наличие ППРк, согласованного с владельцем ГПМ, осуществляющего надзор, руководителем организации, разработавшего ППРк, и утвержденного руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком ГПМ). |
| 3.2.2 | Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов). |
| 3.3 | Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР, ППРк и технологической картой. |
| 4 | ПРИКАЗЫ |
| 4.1 | Приказ о назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ. |
| 4.2 | Приказы о назначении ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ. |
| 4.3 | Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации инженерно-технического персонала (ИТР) и рабочих занятых на строительстве объекта, привлекаемых по календарному графику движения людских ресурсов. |
| 4.5 | Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), съемных грузозахватных приспособлений, тары. |
| 4.6 | Приказ о назначении ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) в исправном состоянии. |
| 4.7 | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками). |
| 4.8 | Приказ о назначении ответственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. |
| 4.9 | Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. |
| 4.10 | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ в электроустановках. |
| 4.11 | Приказ о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство. |
| 4.12 | Приказ об утверждении Перечня должностей и профессий, для которых необходимо разработать инструкции по охране труда. |
| 4.13 | Приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в процессе СМР. |
| 4.14 | Приказы о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние отдельных объектов и участков стройки, за исправность, ремонт и готовность к работе стационарных систем обнаружения и тушения пожара, а также других средств пожаротушения и пожарной техники. |
| 5 | ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА |
| 5.1 | Инструкции по охране труда. |
| 5.2 | Журнал учета и выдачи инструкций по охране труда. |
| 5.3 | Утвержденная программа вводного инструктажа и журнал регистрации вводного инструктажа. |
| 5.4 | Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте. |
| 5.5 | Журнал учета и выдачи средств индивидуальной защиты. |
| 5.6 | Личные карточки выдачи специальной одежды и обуви. |
| 6 | СВИДЕТЕЛЬСТВА |
| 6.1 | Аккредитованных по ГОСТ Р 51000.4-2011, аттестованных по ПБ 03-372-00 лабораторий контроля качества (собственных или привлеченных по договору). |
| 6.2 | Лаборатории неразрушающего контроля |
| 6.3 | Аккредитованной строительной лаборатории |
| 6.4 | Аккредитованной испытательной электролаборатории |
| 6.5 | ПЕРЕЧНИ, утверждаемые руководителем, главными инженерами строительной организации. |
| 6.6 | Перечень организаций, участвующих в строительстве, согласованный с Заказчиком (для проверки готовности генподрядчика). |
| 6.7 | Перечень строительной техники основных и вспомогательных строительных машин, механизмов, оборудования и транспортных средств для выполнения строительно-монтажных работ (тип, марка, год выпуска, хозяйственная принадлежность, кол-во), привлекаемой по календарному графику движения технических ресурсов на начало строительства. |
| 6.8 | Перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества СМР, выполняемого в рамках строительного контроля выполняемого подрядчиком. |
| 7 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ |
| 7.1 | Наличие в соответствии с календарным графиком движения технических ресурсов основных и вспомогательных строительных машин, механизмов, оборудования и транспортных средств с предоставлением документального подтверждения технической исправности, паспортов и разрешений на применение. |
| 7.2 | Наличие по приказу о закреплении персонала и календарным графиком движения людских ресурсов, инженерно-технического персонала (ИТР), занятого на строительстве объекта с документальным подтверждением квалификации и аттестации по видам работ, с отметками о допусках к специальным работам, по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. |
| 7.3 | Наличие по приказу о закреплении персонала и календарным графиком движения людских ресурсов, рабочих по профессиям с документальным подтверждением квалификации по профессиям, с отметками о допусках к специальным работам, по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. |
| 7.4 | Готовность и размещение временных титульных зданий и сооружений возводимых до начала строительства в соответствии с ПОС (жилые городки, склады, РБУ и другие сооружения хозяйственного назначения). Договора аренды соответствующих зданий и сооружений, приспосабливаемых для подсобного и хозяйственного назначения. |
| 7.5 | Готовность в соответствии с графиком поставки оборудования открытых площадок, полузакрытых (закрытых) и специальных складов, в соответствии с ПОС. Договора аренды площадей и помещений (при необходимости). |
| 7.6 | Готовность временных сетей водоснабжения (холодной, горячей воды), газоснабжения, теплоснабжения, а также канализационных бытовых и промышленных стоков. Наличие подтверждающих документов о готовности утилизации (размещения, обезвреживания) отходов, образующихся в период СМР, специализированными организациями. |
| 7.7 | Готовность временных устройств системы электроснабжения Подрядчика, осуществляемая от внешних электрических сетей (ТСО), либо энергоснабжения строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика. |
| 7.8 | Готовность объектов и сооружений обеспечения безопасности и охраны, пропускного и внутриобъектового режима, антитеррористической защищенности объекта строительства, складов, площадок складирования и хранения оборудования, материалов. |
| 7.9 | Наличие пункта мойки колес - по требованию органа местного самоуправления. |
| 7.10 | Наличие договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров. |
| 7.11 | Наличие свидетельств (сертификатов) об обучение лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности. |

5. В соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (приложение 2 к Договору) за 30 (тридцать) календарных дней до начала работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о готовности к проведению проверки готовности собственных ресурсов и ресурсов, привлекаемых субподрядных организаций, согласно календарному графику движения людских и технических ресурсов.

6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика, Заказчик информирует Подрядчика о дате проверки готовности.

7. При привлечении в ходе строительства дополнительных субподрядных организаций (лабораторий), к уведомлению Подрядчиком прикладывается график мобилизации согласованных с Заказчиком субподрядных организаций (лабораторий), привлекаемых на последующих этапах строительства, по видам выполняемых ими работ. Субподрядные организации и лаборатории, привлекаемые по договору субподряда, проходят проверку готовности не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения ими работ. Об их готовности к проверке Подрядчик за 15 (пятнадцать) рабочих дней информирует Заказчика.

8. Подрядчик организует работу по проверке готовности субподрядных организаций и лабораторий, привлекаемых по договору субподряда. Подрядчик организует и контролирует устранение субподрядными организациями и лабораториями несоответствий, выявленных в ходе проверки готовности до их устранения, о чем информирует Заказчика.

9. Заказчик проводит проверку готовности Подрядчика к производству строительно-монтажных работ с оформлением заключения о проверке готовности, готовое заключение по проверке готовности Подрядчика Заказчик направляет Подрядчику.

10. Проверка готовности Подрядчика по строительству проводится Заказчиком не более 2 (двух) календарных дней и должна быть закончена (оформлено заключение) не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала выполнения работ.

11. Лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории Подрядчика по строительству, являющиеся его структурными подразделениями, проходят процедуру проверки готовности одновременно с проверкой готовности Подрядчика по строительству с оформлением заключения о готовности.

12. Привлекаемые по договору субподряда лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории проходят процедуру проверки готовности с оформлением заключения согласно своей принадлежности за 15 (пятнадцать) дней до начала работы на объекте.

13. Если по результатам проверки Подрядчик признан не готовым к началу производства работ, Заказчик выдает Подрядчику предписание на устранение несоответствий, выявленных в ходе проверки.

14. Подрядчик устраняет замечания, указанные в предписании, о чем информирует Заказчика.

15. Заказчик при подтверждении готовности Подрядчика к проведению работ проводит ознакомление Подрядчика с его обязанностями по соблюдению требований нормативных документов при производстве строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» с оформлением за его подписью в двух экземплярах акта выполнения процедуры информирования и передает один экземпляр акта Подрядчику.

16. Без получения положительного заключения готовности к производству строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) на объект строительства не допускается.

17. Ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на объекте строительства возлагается на Подрядчика.

18. В случае изменения требований Заказчика к подрядным организациям, Заказчик письменно информирует Подрядчика о принятых изменениях.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение 38

к Договору № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Форма Соглашения**

**о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну**

г. Москва «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»**, именуемое в дальнейшем **«Обладатель информации»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Контрагент»**, (*для юридического лица*: в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), с другой стороны, именуемые в дальнейшем **«Стороны»**,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Соглашение -** настоящее Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения.

**Коммерческая тайна** - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

**Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну** - сторона Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой информации режим коммерческой тайны.

**Контрагент -** сторона Соглашения, которой Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал Информацию.

**Информация, составляющая коммерческую тайну** (**Информация**) - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

**Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну** - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

**Передача информации, составляющей коммерческую тайну** - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

**Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну** - действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

**Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну** - действия Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и восстановления.

**2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1. На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (*по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению*).
2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением договора от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_ (далее - Основной договор)[[16]](#footnote-17).
3. Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

1. Обладатель информации вправе:

3.1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.

3.1.2. Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия доступа к Информации.

3.1.4. Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

3.1.5. Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

3.1.6. Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности Информации.

3.1.7. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

1. Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации;

- возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны.

3.3. Контрагент обязан:

3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны.

3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.

3.3.3. Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами.

3.4. Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ которых кИнформации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. Перечень указанных работников Контрагента должен быть передан Обладателю информации заблаговременно до предоставления им доступа к Информации. В этих целях Контрагент обязан:

- ознакомить под расписку (*по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению*) работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежащей Обладателю информации, а также с установленным Обладателем информации режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны.

3.5. Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.

В случае письменного согласия Обладателя информации на использование Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, **запрещена.**

3.6. Стороны заблаговременноинформируют друг друга о требованиях к настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

4.1. Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3.

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Контрагент обязан уплатить штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (*вариант: \_\_\_% от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 настоящего Соглашения) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств*, а также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

1. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.
2. При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Контрагента, Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим утерю или разглашение Информации.
3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.
4. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации.
5. В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации.
6. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

**5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г № \_\_\_.
2. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

**6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1.Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается[[17]](#footnote-18):

у Контрагента на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

у Обладателя информации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим адресам:[[18]](#footnote-19)

**Обладатель информации** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Контрагент** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения.
2. Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.

6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего Соглашения.

1. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.
2. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.

6.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Порядком обработки информации, составляющей коммерческую тайну в ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Порядок), являющимся приложением к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.08.2011 № 475 «Об организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «ФСК ЕЭС». Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают ознакомление с Порядком. При условии получения работником Контрагента письменного уведомления Обладателя информации о внесении изменений в Порядок, изменения в условия настоящего Соглашения в указанной части являются вступившими в силу с даты получения указанного письменного уведомления.

**7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1, с составлением актов «об уничтожении».

7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1, с составлением актов «об уничтожении».

**8. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:

- приложение 1: форма Акта приема-передачи Информации;

- приложение 2: форма Расписки работника Контрагента, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей.

**9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обладатель информации**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | **Контрагент**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение 39 к Договору №\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Форма акта приема-передачи договора страхования**

**АКТ**

**приема-передачи документов**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, в рамках исполнения п. \_\_ договора подряда от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ на выполнение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ передал, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, принял следующие документы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Дата документа** | **Номер документа** | **Форма**  **(копия/**  **оригинал)** | **К-во**  **листов** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы: Принял документы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись И.О. Фамилия | **Заказчик**  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись И.О. Фамилия |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |

Приложение № 40 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.



ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение № 40.1 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Код | | |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | 0322005 | | |
| **Инвестор** | | |  | | | **по ОКПО** | |  | | |
|  | | | организация, адрес, телефон, факс | | | по ОКПО | |  | | |
| Заказчик (Генподрядчик) | | | |  | |
|  | | | | организация, адрес, телефон, факс | | по ОКПО | |  | | |
| Подрядчик (Субподрядчик) | | | | |  |
|  | | | | | организация, адрес, телефон, факс |  | |  | | |
| Стройка | |  | | | | | |
|  | | наименование, адрес | | | | | |  | | |
| Объект |  | | | | | | |
|  | наименование | | | | | | |  | | |
|  | Вид деятельности по ОКДП | | | | | | |
|  | Договор подряда (контракт) | | | | | | номер |  | | |
|  |  | | | | | | дата |  |  |  |
|  | Вид операции | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период | |  | |
|  | с | по |
| **АКТ** | |  |  |  |  |  |
| **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ)**  **К АКТУ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ N \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_,** | | | | | | | | |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | | | | | | | руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ\* | | |
| по порядку | позиции по смете | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | |  | Х |  |

2-я страница формы № КС-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ\* | | |
| по порядку | позиции по смете | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | |  | Х |  |
| Всего по акту | | | | |  | Х |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдал |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял |  |  |  |  |  |
|  | Должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

\* данные по ранее принятым работам с учетом всех уточнений (изменений).

Приложение № 40.2 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.



Приложение № 40.3 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | Унифицированная Форма № КС-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | Код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0322001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестор | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | 56947007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | 56947007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подрядчик | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | 85762734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стройка: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вид деятельности по ОКВЭД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | Договор подряда (контракт) с учетом заключенных доп.соглашений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | дата | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | Вид операции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | Номер документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата составления | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Отчетный период | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | с | | | | | | по | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ) К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер по по- рядку | | | | | | | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат | | | | | | | | | | | | | | | Код | | | | | | | | | | | | | | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнено работ до корректировки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Выполнено работ с учетом корректировки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Корректировка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | с начала прове- дения работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | с начала года | | | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. за отчет- ный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | с начала прове- дения работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | с начала года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. за отчет- ный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | с начала прове- дения работ | | | | | | | | | | | с начала года | | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. за отчет- ный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Всего работ и затрат,  включаемых в стоимость работ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | СМР | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | **Сумма НДС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | **Всего с учетом НДС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | Заказчик: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | М.П. | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | Подрядчик: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | М.П. | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

Приложение № 41 к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ФОРМА

АКТ № \_\_\_\_\_

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА  
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г.

Местонахождение объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рабочая комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации - Застройщика (Технического заказчика), назначившей рабочую комиссию)

решением (приказом) от « \_\_\_\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в составе:

Председателя - представителя Застройщика (Технического заказчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный (-ые) строительством объект (-ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящего (-ие) в состав инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование инвестиционного проекта)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(виды работ)

и его субподрядными организациями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды работ)

3. Проектная документация разработана проектной организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектная документация утверждена\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_окончание работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(перечень документации может указываться в приложении к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение и оборудование имеет следующие показатели:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(мощность, производительность,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Производственная площадь, протяженность, вместимость и т. П. или номер приложения к акту)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткие технические характеристики

по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Инженерному и технологическому оборудованию или номер приложения к акту)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (приложение № \_\_\_\_\_ к настоящему акту) в количестве:

по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ единиц;

фактически \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектной документацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сведения о выполнении)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Характеристика мероприятий приведена в приложении \_\_\_\_\_ к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении \_\_\_\_\_к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектной документации:

всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе

строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.,

оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Члены рабочей комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи)

Приложения:

1. Приложение № 1 - Перечень принимаемого имущества (с указанием типа, количества и заводских номеров).

2. Приложение № 2 - Перечень исполнительной документации.

3. Приложение № 3 - Акт по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.\*\*

4. Приложение № 4 - Акт по приемке оборудования после комплексного опробования.\*\*

5. Приложение № 5 - Ведомость замечаний, дефектов и недоделок.\*\*

6. Приложение № 6 - Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок.\*\*

\* По согласованию с ними либо при наличии соответствующего официального запроса

\*\* При наличии

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | Приложение №5  к акту рабочей комиссии  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ | | | | | |
| Ведомость замечаний, дефектов и недоделок  по титулу (объекту строительства): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | (наименование титула строительства) | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятий (замечания, дефекты и недоделки) | | | Кто выдал | Срок устранения | | Кто устраняет | Примечание | | |
| 1. | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | |
| 1. |  | | |  |  | |  |  | | |
| 2. |  | | |  |  | |  |  | | |
| 3. |  | | |  |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | |
|  | Председатель рабочей комиссии | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представитель эксплуатирующей организации | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представители рабочей комиссии, выдающие замечания | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представитель генподрядной организации | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представители подрядных организаций | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | Приложение 26  к Договору №\_\_\_\_\_  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | | | |
| Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок,  выданных рабочей комиссией согласно Приложению № \_\_\_\_ к акту рабочей комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  по титулу (объекту строительства): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | (наименование титула строительства) | | | | | | | | |  |
| № п/п\* | Наименование мероприятий (замечания, дефекты и недоделки) | | | Кто выдал | Дата устранения | | Кто устранил | Примечание | | |
| 1. | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | |
| 1. |  | | |  |  | |  |  | | |
| 2. |  | | |  |  | |  |  | | |
| 3. |  | | |  |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | |
|  | Председатель рабочей комиссии | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представитель эксплуатирующей организации | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представители рабочей комиссии, выдавшие замечания | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представитель генподрядной организации | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | Представители подрядных организаций, которые участвовали в устранении замечаний | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)* | | | | | *Ф.И.О.* | | |

\* № п/п соответствует № п/п Ведомости замечаний, дефектов и недоделок.

Приложение № 42 к Договору №\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ФОРМА

АКТ № \_\_\_\_\_

ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта

приемочной комиссией

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | Код |
|  |  | Форма по ОКУД | | 0322004 |
| Организация |  | | по ОКПО |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  составления | Код вида операции | Код | | | |
| строительной организации | участка | объекта |  |
|  |  |  |  |  |  |

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная

(наименование органа, назначившего комиссию)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| решением (приказом, постановлением и др.) от « |  | » |  |  |  | года |

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование

организации и ее реквизиты)

выполнившим

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего

проектную документацию на объект)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  |  |  | г. | № |  |

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ

(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту | | Фактически | | Эксплуатационное наименование объекта |
| общая с учетом ранее принятых | в том числе этапа строительства | общая с учетом ранее принятых | в том числе этапа строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ведомость принимаемого имущества в составе законченных строительством объектов приведена в приложении № 2.

9. На объекте установлено предусмотренное проектной документацией оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по рекультивации; озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий, созданию мелиоративных и противоэрозийных сооружений, воспроизводству водных биологических ресурсов и другие сезонные работы должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

12. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | | руб. |  | коп. |
| в том числе: | | |  |  |  |
| стоимость строительно-монтажных работ | |  | руб. |  | коп. |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря | |  | руб. |  | коп. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Стоимость принимаемых основных фондов |  | руб. |  | коп. |
| в том числе: | |  |  |  |
| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. |  | коп. |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. |  | коп. |

%  по займам (кредитам), включенные в стоимость объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является перечень документации, который приведен в приложении № 1 к настоящему акту.

15. Дополнительные условия

СПРАВОЧНО:

а) Оприходовано имущество (счета 07\*, 10\*) на сумму \_\_\_\_\_ руб. без НДС (Ведомость принимаемого имущества, оприходованного на счетах 07\*, 10\*, приведена в приложении № 3).

б) Оприходовано имущество (оборудование, не требующее монтажа) (на счет 0804\*) на сумму \_\_\_\_ руб. без НДС (Ведомость принимаемого имущества (оборудование, не требующее монтажа), оприходованного на счет 0804\*, приведена в приложении № 4).

Приложения:

1. Перечень документации, прилагаемой к акту ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией.

2. Ведомость принимаемого имущества.

3. Ведомость принимаемого имущества оприходованного на счетах 07\*, 10\*.

4. Ведомость принимаемого имущества (оборудование, не требующее монтажа), оприходованного на счет 0804\*.

5. Реестр актов ввода.

6. Копии диспетчерских заявок, поданных ПАО «Россети» на вывод из работы линий электропередачи, оборудования или устройств, входящих в состав инвестиционного проекта.

7. Информация о дате открытия диспетчерских заявок (дата вывода из работы) линий электропередачи, оборудования или устройств, входящих в состав инвестиционного проекта.

8.Копии оперативных журналов с информацией о постановке оборудования под напряжение/начале проведения комплексного опробования смонтированного оборудования, входящего в состав инвестиционного проекта

9.Копии справок АО «СО ЕЭС» о выполнении ПАО «Россети» основных технических решений/технических условий на технологическое присоединение по инвестиционному проекту

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и готов к использованию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель приемочной комиссии |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Члены приемочной комиссии-представителей Застройщика (Технического заказчика): |  |  |  |
| генерального подрядчика |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| проектной организации |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| других заинтересованных органов и организаций\* |  |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

\* По согласованию с ними либо при наличии соответствующего официального запроса

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | | |  |  | | --- | --- | | **ПОДРЯДЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | |

Приложение 3

к Акту ввода

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Ведомость принимаемого имущества (ЗИП), оприходованного на счетах 07\*, 10\***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование инвестиционного проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номенклатурный номер** | **Наименование имущества с указанием марки (модели, типа)** | **Количество** | **Стоимость, руб. (без НДС)** | **Счет** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по счету 07\* |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого о счету 10\* |  | 0,00 |  |
|  |  | **Всего** |  | **0,00** |  |

Филиал ПАО «Россети» - МЭС

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (Ф.И.О.)*

Главный бухгалтер - начальник службы учета,

отчетности и расчетов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (Ф.И.О.)*

МП

**ПОДТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала

Технического заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (Ф.И.О.)*

Приложение 4

к Акту ввода

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Ведомость принимаемого имущества, оприходованного на счете 0804\*, и земельных участков, оприходованных на счете 0802\***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование инвестиционного проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Инвентарный номер** | **Наименование имущества с указанием марки (модели, типа)** | **Количество** | **Стоимость, руб. (без НДС)** | **Счет** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по счету 0804\* |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого по счету 0802\* |  | 0,00 |  |
|  |  | **Всего** |  | **0,00** |  |

Филиал ПАО «Россети» - МЭС

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (Ф.И.О.)*

Главный бухгалтер - начальник службы учета,

отчетности и расчетов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (Ф.И.О.)*

МП

**ПОДТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала

Технического заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (Ф.И*

# Приложение 43 к Договору №\_\_\_\_\_

# от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ**

**оборудования (имущества) для ремонта (демонтажа)**

МЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети», именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющееся подрядчиком по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. В целях выполнения демонтажных работ оборудования (имущества) Передающей стороной передано, а Принимающей стороной принято оборудование (имущество):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (имущества) (из САП) | Код фонда | Тип, марка, модель | Про-изво-ди-тель | Год вы-пус-ка | Завод-ской номер | Инвентарный номер (из САП) | Номер единицы оборудования (ЕО) в АСУ ТОиР/Арх. объекта в АСУ Имущество | Ед. изм. | Кол-во | Остаточная стоимость, на ….г., руб. коп. | Технические характеристики | | | Масса (кг) | Особые отметки (примечания) |
| сечение | напряжение | материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Наименование ВЛ, КЛ, КВЛ и т.д «\_\_\_\_\_\_\_»., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Грозотрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | «\_\_\_\_\_\_\_» указать иные наименования при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Адрес (место нахождения) оборудования (имущества):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Права собственности, владения, пользования и распоряжения на переданное оборудование (имущество) сохраняются за ПАО «Россети» и по настоящему акту не передаются.
3. Принимающая сторона несет риски случайной гибели или порчи оборудования (имущества) или его части в полном объеме с момента подписания настоящего акта до момента его фактического возврата Передающей стороне.

**От Передающей стороны От Принимающей стороны**

*Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.*

# Приложение 44 к Договору №\_\_\_\_\_

# от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ**

**оборудования (имущества) из ремонта (демонтажа)**

МЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»**, именуемое в дальнейшем **«Принимающая сторона»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющееся подрядчиком по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Передающая сторона»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. В целях возврата демонтированного оборудования (имущества) по договору \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ Передающей стороной передано, а Принимающей стороной принято из ремонта (демонтажа) оборудование (имущество) - части оборудования (имущества):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (имущества) (из САП) | Код фонда | Тип, марка, модель | Про-изво-ди-тель | Год вы-пус-ка | Завод-ской номер | Инвен-тарный номер (из САП) | Номер единицы оборудования (имущества) (ЕО) в АСУ ТОиР/Арх. объекта в АСУ Имущество | Ед. изм. | Кол-во | Остаточная стоимость, на ….г., руб. коп. | Технические характеристики | | | Масса (кг) | Превышение + / уменьшение - (ед. изм.) по сравнению с актом сдачи приемки оборудования (имущества) для ремонта (демонтажа) от \_\_\_\_\_ | Причины превышения/уменьшения |
| сечение | напряжение | материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Наименование ВЛ, КЛ, КВЛ и т.д. «\_\_\_\_\_\_\_», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Грозотрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | «\_\_\_\_\_» иные наименования при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Адрес (место нахождения) оборудования (имущества):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Количество и характеристики переданного оборудования (имущества) *соответствуют / не соответствуют* количеству и характеристикам оборудования, ранее принятого для (ремонта) демонтажа по акту от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**От Принимающей стороны От Передающей стороны**

*Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.*

Приложение 45 к Договору № \_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Генеральный директор МЭС*

**АКТ**

**о невозможности ремонта (демонтажа) оборудования (имущества)**

МЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Рабочей комиссии, назначенной приказом Генерального директора филиала ПАО «Россети» - МЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_, составили настоящий акт о нижеследующем:

Не подлежащее ремонту (демонтажу) в ходе выполнения работ в соответствии с *(договор, приказ, распоряжение и т.п.)* оборудование (имущество):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (имущества) (из САП) | Код фонда | Тип, марка, модель | Про-изво-ди-тель | Год вы-пуска | Заводс-кой номер | Инвен-тарный номер (из САП) | Номер единицы оборудования (имущество) (ЕО) в АСУ ТОиР/Арх. объекта в АСУ Имущество | Ед. изм. | Кол-во | Остаточная стоимость, на\_\_\_\_\_г., руб. | Технические характеристики | | | Масса (кг) | Технические причины невозможности ремонта (демонтажа) | Сметная стоимость невыполненных работ по ремонту (демонтажу) (руб.) |
| сече-ние | напряже-ние | материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Наименование ВЛ, КЛ, КВЛ и т.д. «\_\_\_\_\_\_\_», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Грозотрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | «\_\_\_\_\_» иные наименования при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Члены рабочей комиссии:

Председатель Рабочей комиссии:

*Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.*

*Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.*

*Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.*

Приложение 46 к Договору № \_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**ФОРМА**

**ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа** | **В месяцах с момента подписания договора** | | | | | | | | | | | |
| **20\_\_\_ год** | | | | **20\_\_\_ год** | | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи уполномоченных лиц

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 47

к Договору №

от "\_\_"\_\_\_\_\_\_2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ФОРМА Отчета об использовании авансовых платежей на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | | |
|  | Объект строительства, предмет договора | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Генподрядная организация | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дата и № договора генерального подряда | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дата начала и окончания работ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений), руб. | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сумма полученных средств по договорам, руб. | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Авансовые платежи, перечисленные Заказчиком, руб. | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ПОЛУЧЕНО АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Предмет авансового платежа | Назначение авансового платежа (уточняется при необходимости) | Сумма платежа | | Дата и № счета | | | Дата и № платежного поручения | | | Наименование субподрядных организаций | | Предмет договора | | | | | Дата и № договора | | | | Дата начала и окончания работ | | | | Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений) | | | Сумма аванса по договору | | | Сумма аванса, перечисленного генподряд-ной организации-ей | | | Дата и № счета | Дата и № платежного по-ручения | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | 14 | |
|  | Разработка рабочей документации, Строительно-монтажные работы, ПНР |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | Закупка оборудования |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | ВСЕГО |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | **В соответствии с Договором подряда, счета, договора и платежные поручения по пп. 4, 5, 8, 13, 14 настоящей таблицы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **прилагаются в подтверждение целевого использования авансовых платежей.** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **От ЗАКАЗЧИКА:** | **От ПОДРЯДЧИКА:** |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

Приложение 48

к Договору №

от "\_\_"\_\_\_\_\_\_2024г.

**Технические требования к видеонаблюдению на объектах ПАО «Россети»**

1. Видеонаблюдение осуществляется круглосуточно, за исключением согласованного времени на проведение плановых ремонтно-настроечных работ.

2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки на площадном объекте капитального строительства (далее - ПОКС) должны быть обеспечены:

* монтаж и настройка на строительной площадке оборудования видеонаблюдения (видеокамеры, видеорегистраторы, необходимое каналообразующее оборудование, оборудование питания и др.) для организации видеонаблюдения за ходом строительства на объекте;
* организация канала связи от строительной площадки до узла доступа к сети Интернет (передача данных может осуществляться посредством мобильной связи, спутниковой связи, широкополосного доступа, проводной связи);
* организация доступа к установленным видеокамерам через сеть Интернет по публичному IP-адресу (или связке IP-адрес: порт) для просмотра видеоизображений и управления камерами.

3. Требования к установке

На строительной площадке размещается не менее трех видеокамер: на улице для обзора стройплощадки и в помещениях, где монтируется основное оборудование, а также выполняются работы, предусмотренные актуальным ГПР/МСГ. Их количество, тип (цилиндрическая или купольная) и места размещения должны быть предварительно согласованы с ответственным за программное обеспечение, необходимое для функционирования системы видеонаблюдения на ПОКС, позволяющее пользователю получать изображение с камер видеонаблюдения в рамках единого окна.

4. Технические требования к устанавливаемым видеокамерам:

* прямой доступ к функциям (настройкам) IP-видеокамеры по протоколу HTTP (публичный статический IP-адрес);
* поддержка аутентификации;
* передача команд управления через статические URL;
* прямой доступ к текущему кадру (видеопотоку) IP-видеокамеры по публичному статическому IP-адресу, не требующий промежуточной авторизации на вспомогательном сервере;
* размещение видеокамер должно исключать возможность несанкционированного доступа к ним;
* поддержка протокола RTSP и/или поддержка протокола ONVIF;
* возможность формирования качественных изображений при освещенности не менее 0,05 люкс для плохо освещенных участков в секторах и при заданных расстояниях;
* разрешение камеры не менее 1280х720 пикс;
* кадровая частота от 0,2 до 25 к/с;
* компенсация задней засветки, настраиваемая по областям поля камеры;
* компенсация локальных засветок в поле зрения камеры;
* поддержка режимов день/ночь;
* температурный диапазон для внутренних камер от -10ºС до +50ºС, для наружных камер от -40 ºС до +50 ºС (с термокожухом при необходимости);
* поворот в вертикальной/горизонтальной плоскости не менее 180º.

5. Технические требования к каналам связи

Для обеспечения минимальных требований к качеству видеозаписи с разрешением 1280х720 (HD), при частоте кадров 10 кадров/сек, необходимо обеспечить пропускную способность линии связи не менее 0,3 Мб/с на каждую камеру.

6. Требования к электропитанию

Источники питания видеокамер должны обеспечивать индивидуальное электроснабжение каждой видеокамеры. При этом короткое замыкание в линии питания камеры не должно приводить к обесточиванию других камер. Выходы источников электропитания должны быть защищены от перегрузки.

7. Требования к обеспечению информационной безопасности

Система управления камеры должна поддерживать аутентификацию по логину/паролю. В системе управления камеры или на внешнем устройстве сопряжения с сетью Интернет должны быть настроены списки доступа для IP-адресов, с которых возможен доступ к системе видеонаблюдения.

8. По окончании строительства оборудование видеонаблюдения демонтируется и вывозится со строительной площадки в разумный срок.

|  |  |
| --- | --- |
| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение 49 к Договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств при аномально низкой цене**

Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств при аномально низкой цене:

1. Если участник закупки (Подрядчик) предоставил аномально низкое ценовое предложение, выраженное в снижении цены относительно начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), указанной в извещении и/или документации о закупке, на 25% (двадцать пять процентов) и более, таким участником (Подрядчиком) предоставляется обеспечение исполнения обязательств по Договору в следующем размере:
   1. В случае если согласно проекта Договора, размещенного в составе закупочной документации, Подрядчик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, то при аномально низком ценовом предложении сумма такого обеспечения увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но в любом случае должна быть не более 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).
   2. В случае если согласно проекта Договора, размещенного в составе закупочной документации, Подрядчик обязан был предоставить только обеспечение на возврат авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса. При этом отдельное обеспечение на возврат авансовых платежей не предоставляется.
   3. В случае если проектом Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса.
   4. В случае если согласно проекта Договора, размещенного в составе закупочной документации, Подрядчик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение   
      на исполнение обязательств по Договору в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).
   5. В случае если согласно проекта Договора, размещенного в составе закупочной документации, Подрядчик обязан был предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору, включая обязательства по возврату авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение   
      на исполнение обязательств по Договору в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота). При этом отдельное обеспечение на возврат авансовых платежей не предоставляется.

2. Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика (перечисления обеспечительного платежа) или   
в форме независимой гарантии. Выбор способа обеспечения по Договору осуществляется участником закупки (Подрядчиком) самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в извещении и/или документации о закупке способом, не допускается.

3. Обеспечение исполнения Договора, предусмотренное в пункте 1 настоящих Условий, предоставляется на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания сторонами итоговых документов, подтверждающих исполнение участником закупки (Подрядчиком) обязательств по выполнению работ/ оказанию услуг/поставке товаров в соответствии с условиями Договора в полном объеме.

4. Срок действия независимой гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленного Договором срока исполнения обязательств по Договору.

5. Обеспечение исполнения Договора, предусмотренное в пункте 1 настоящих Условий, предоставляется до заключения Договора.

6. В случае принятия участником закупки (Подрядчиком) решения   
о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотренного   
в пункте 1, в форме денежных средств (обеспечительного платежа), такие средства перечисляются на расчетный счет Заказчика, указанный в извещении и/или документации о закупке. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по договору (наименование), а также «НДС   
не облагается».

7. В случае принятия решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотренного в пункте 1 настоящих Условий, в форме независимой гарантии, такая гарантия, а также гарант должны соответствовать требованиям к форме независимой гарантии, а также к гарантам, установленным в извещении и/или документации о закупке.

8. В случае продления срока выполнения обязательств по Договору обеспечение, предоставленное Подрядчиком, должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок работы с обеспечением.

9. Все остальные установленные Договором условия предоставления обеспечения исполнения обязательств, не затронутые положениями настоящего Приложения, применяются без изменений.

10. Если в статьи 24 проекта Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств   
не установлена, то при предоставлении победителем закупки (Подрядчиком) аномально низкого ценового предложения условия предоставления обеспечения исполнения обязательств подлежат включению в Договор при заключении Договора в соответствии   
с требованиями, установленным в документации о закупке и типовыми условиями, установленными организационно-распорядительными документами Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение 50

к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

**Форма**

**соглашения об обеспечительном платеже обеспечения возврата аванса  
и исполнения обязательств по договору, заключаемому по итогам закупки, проводимой только среди субъектов малого и среднего предпринимательства**

**Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств по договору**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» *(сокращенное наименование: ПАО «Россети», ИНН\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН\_\_\_\_\_\_\_)*, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф. И. О., должность),* действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(реквизиты доверенности),* с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование, ОГРН, ИНН),* именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф. И. О., должность),* действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(реквизиты доверенности),* с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д*оговора, который будет заключен по результатам закупочной процедуры (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, лот № \_\_, протокол подведения итогов закупки (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от \_\_\_ №\_\_\_/выписка из протокола заседания \_\_\_ (указать наименование закупочного органа бенефициара) от \_\_№ \_\_\_\_, вопрос № \_\_\_\_\_\_\_\_)*[[19]](#footnote-20)1 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и обеспечения возврата аванса по Договору обеспечительный платеж на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей на срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору до момента ввода Объекта в целом в эксплуатацию на основании Актов сдачи-приемки / *подписания сторонами иных итоговых документов,* предусмотренных Договором, подтверждающих выполнение подрядчиком работ / оказание услуг / поставки товаров в полном объеме и полного погашения авансовой задолженности.

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).

Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.

3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Сторонами всех Актов сдачи-приемки / *подписания сторонами иных итоговых документов*, предусмотренных Договором, подтверждающих выполнение подрядчиком работ / оказание услуг / поставки товаров в полном объеме и полного погашения авансовой задолженности.

4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением / ненадлежащим исполнением, и обязательств, связанных с невозвратом Подрядчиком авансовых платежей.

5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:

- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком;

- размера обеспечительного платежа.

6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

• суммы неотработанного на момент списания аванса;

• суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

• суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях),  
на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

• суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понесло Заказчик в связи  
с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

• суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

• процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

• подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

• иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик  
в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств,  
в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Актов сдачи-приемки / *подписания сторонами иных итоговых документов*, предусмотренных Договором, подтверждающих выполнение подрядчиком работ / оказание услуг / поставки товаров  
в полном объеме, а не отдельных его частей или этапов и полного погашения суммы авансовых платежей, выплаченных Заказчиком по Договору, не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных  
в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств и обязательств по возврату аванса, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, и за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением Подрядчиком обязательств по возврату неотработанного аванса по Договору, производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами всех Актов сдачи-приемки по Договору / подписания сторонами иных итоговых документов, предусмотренных договором, подтверждающих выполнение подрядчиком работ / оказание услуг / поставки товаров в полном объеме при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными Договором при условии подписания Сторонами двустороннего акта сверки авансовой задолженности по Договору, авансовая задолженность в соответствии с которым будет отсутствовать*.*

*10. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.*

11. Размер обеспечительного платежа может быть уменьшен до суммы неотработанного Подрядчиком аванса на основании акта сверки авансовой задолженности по Договору, но не менее чем до *3%* от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и не менее *3%* от цены договора в случае, если цена договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену договора (цену лота) путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

В этом случае частичный возврат обеспечительного платежа в сумме отработанного аванса за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением Подрядчиком обязательств по возврату неотработанного аванса по Договору, производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

12. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным  
с неисполнением / ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком  
по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

13. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов Подрядчиком не осуществляется.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:     |  |  | | --- | --- | |  |  | | **От ЗАКАЗЧИКА:** | **От ПОДРЯДЧИКА:** | | Заместитель Генерального директора  по инвестиционной деятельности  и развитию сети  филиала ПАО «Россети»- МЭС Волги  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | |

1. В любом случае срок оплаты по Договору должен соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
2. 1 В случае признания победителем закупочных процедур участника, представившего заявку с аномально низкой ценой, на основании решения центрального закупочного органа Заказчика положения данной статьи подлежат изменению с учетом приложения 49 к Договору. [↑](#footnote-ref-3)
3. Если на проверку направляется несколько независимых гарантий по 1 договору, критерием является их общая сумма. [↑](#footnote-ref-4)
4. Предоставляется в тех случаях, когда Гарант является кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-5)
5. Если на проверку направляется несколько независимых гарантий по 1 договору, критерием является их общая сумма [↑](#footnote-ref-6)
6. Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации определяется на основании информации, указанной в перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, размещенного на сайте Банка России http://www.cbr.ru/credit/ (в случае если соответствующая информация в указанном перечне не раскрывается, прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации подтверждается на основании письма банка-гаранта (оригинал), зарегистрированном банком не ранее чем за 6 месяцев до даты выдачи независимой гарантии. [↑](#footnote-ref-7)
7. Не являются обязательными к предоставлению для целей принятия независимой гарантии, выданной Гарантом в рамках договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки в электронной форме, которая относится к конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, извещение об осуществлении которой размещено в единой информационной системе либо приглашение принять участие в которой направлено после вступления в силу Федерального закона от 16.04.2022 N 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [↑](#footnote-ref-8)
8. Данные документы/информация предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату. [↑](#footnote-ref-9)
9. Применяется в тех случаях, когда Гарант является кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-10)
10. В части гарантов, предоставивших независимые гарантии в рамках договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, решение о замене гарантии принимается в случае, если гарант исключен из перечня, предусмотренного частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [↑](#footnote-ref-11)
11. 1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-12)
12. 1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-13)
13. Предварительные работы (такие как расчистка просек ВЛ и т.п.) могут быть застрахованы только в составе объекта строительства / монтажа, предполагающего осуществление также основных строительно-монтажных работ. [↑](#footnote-ref-14)
14. Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора) [↑](#footnote-ref-15)
15. Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора) \* 0,5. [↑](#footnote-ref-16)
16. Указывается номер и дата основного договора, заключенного с Контрагентом. [↑](#footnote-ref-17)
17. Указываются Ф.И.О. и должность работников. [↑](#footnote-ref-18)
18. Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции. [↑](#footnote-ref-19)
19. 1 В случае заключения соглашения об обеспечительном платеже взамен иного способа обеспечения в период действия Договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: в порядке п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ договора\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование титула). [↑](#footnote-ref-20)