Сведения об условиях государственного (муниципального) контракта и графике исполнения его обязательств

# Предмет и стороны контракта

## Сведения о контракте

Реестровый номер лота ПГ (ЕАСУЗ): 449839-20

ИКЗ: 202502417105050240100101830014120414

Год планирования: 2020

Предмет контракта: Строительство кислородно - газификационной станции в "Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области "Подольский родильный дом" по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул.Кирова, д.38

Цена контракта, руб.: 15 486 989,18

Способ указания цены контракта: Цена контракта

Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки контракта: Нет

Начало исполнения контракта: 28.09.2020

Конец исполнения контракта: 31.12.2021

## Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИНН: 5024171050

КПП: 502401001

Место нахождения: Российская Федерация, 143401, Московская обл, Красногорск г, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4/КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XXIII

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 143401, Московская обл, Красногорск г, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4/КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XXIII

## Сведения об исполнителе

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ"

ИНН: 5038111252

КПП: 503801001

Место нахождения: 141270, Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, дом 71

Адрес юридического лица: 141270, Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, дом 71

## Сведения о других участниках исполнения контракта

Отсутствуют

## Сведения о субподрядных договорах

Отсутствуют

## Сведения об объектах закупки

| КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ | Наименование | Размер НДС | Общая стоимость без НДС, руб | Размер НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.02.05.02.01 **/** 41.20.40.900 | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки | 20% | 12 905 824,32 | 2 581 164,86 | 15 486 989,18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого:** | **12 905 824,32** | **2 581 164,86** | **15 486 989,18** |

# Условия и особенности заключаемого контракта

По предложению заказчика предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги могут быть изменены (увеличены или уменьшены), но не более чем на десять процентов.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

# Обязательства сторон

| № | Наименование | Объекты закупки | Срок начала исполнения обязательства, не позднее | Срок окончания исполнения обязательства, не позднее | Условия предоставления результатов | Ответственная сторона | Получатель (потребитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача площадки под строительство |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 5 раб. дн. от даты заключения контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Выполнение работ | наименование: Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки, количество: общая стоимость, руб.: | 1 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 40 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | наименование: Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки, количество: общая стоимость, руб.: | 41 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 60 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |

# Порядок оплаты по контракту

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Срок, не позднее | Сумма, руб. | Сумма в % от ЦК | Учёт неустойки | Документ-предшественник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата №01 | Оплата | 30 дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ (КС-2)» (Выполнение работ) |
|  | Оплата №02 | Оплата | 30 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки |  |

# Порядок оформления результатов исполнения обязательств

| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок, не позднее | Ответственнаясторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертное заключение | Выполнение работ | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ (КС-2)" | Заказчик |
| Счёт на оплату | Выполнение работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура | Выполнение работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Выполнение работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Фотоотчет" | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ (КС-2) | Выполнение работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Фотоотчет" | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Фотоотчет | Выполнение работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Экспертное заключение | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки объекта капитального строительства" | Заказчик |
| Счёт-фактура | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт приемки объекта капитального строительства | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Обеспечение гарантийных обязательств" | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ (КС-2) | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечение гарантийных обязательств | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Фотоотчет | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Платёжное поручение | Оплата №01 | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платёжное поручение | Оплата №02 | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Акт приёмки строительной площадки | Передача площадки под строительство | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Акт приема-передачи документации по исполнению Контракта | Передача площадки под строительство | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |

# Порядок приёмки результатов исполнения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок, не позднее | Ответственнаясторона |
| Акт о приёмке выполненных работ (КС-2) | Выполнение работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Фотоотчет" | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт приемки объекта капитального строительства | Выполнение работ (последний этап) и приемка строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Обеспечение гарантийных обязательств" | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

# Штрафы и пени

Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств:

| Наименование | Условия начисления | Ненадлежащее исполнение обязательств | Размер, руб. | Размер, % от ЦК | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств (за исключением нарушения срока исполнения) заказчиком в соответствии с правилами постановления Правительства РФ | Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 |
| Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств (за исключением нарушения срока исполнения) исполнителем в соответствии с правилами Федерального закона № 44-ФЗ | Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом |  |  |  | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 |
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения | Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства |  | 5 000,00 |  | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 |
| Начисление пени за ненадлежащее исполнение обязательств (нарушение срока исполнения) заказчиком в соответствии с правилами Федерального закона № 44-ФЗ | Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | В соответствии с порядком, установленным в ч.5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ |
| Начисление пени за ненадлежащее исполнение обязательств (нарушение срока исполнения) исполнителем в соответствии с правилами постановления Правительства РФ | Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) |  |  |  | В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 |

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере, определённом Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с правилами Постановления Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

# Обеспечение исполнения контракта

Тип обеспечения:Банковская гарантия

Размер обеспечения:4 839 684,02

Номер реестровой записи банковской гарантии:0V625024171050200050