Приложение № 5

к Контракту от «__» ____ 2020 г.

№ 0348500000820000031

График выполнения строительно-монтажных работ

по объекту: Строительство кислородно-газификационной станции в

«Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Подольский родильный дом» по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 38

| Порядковый номер этапа выполнения работ | Наименование этапа выполнения контракта (части работ отдельного вида работ) | Сроки исполнения этапа выполнения контракта | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вынос сетей электроснабжения 0.4кВ из зоны демонтажа | с 1-го по 10-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 1-1. Поз. 1-14 |  |
| 2 | Вынос сетей связи | с 11-го по 15-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 1-2. Поз. 1-19 |  |
| 3 | Вырубка деревьев, корчевание пней, засыпка ям за границей благоустройства | с 11-го по 15-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 1-4. Поз. 1-10 |  |
| 4 | Вынос наружного электроосвещения, | с 11-го по 15-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 1-5. Поз. 1-19 |  |
| 5 | Конструкции железобетонные и металлические | с 16-го по 30-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 2-1. Поз. 1-41 |  |
| 6 | Технологические решения | с 30-го по 40-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 2-2. Поз. 1-82 |  |
| 7 | Система внутреннего электроснабжения | с 30-го по 40-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 2-3. Поз. 1-33 |  |
| 8 | Наружное электроснабжение-0,4кВ | с 30-го по 40-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 4-1. Поз. 1-20 |  |
| 9 | Наружные сети кислородопроводов в траншее, от КГС и по фасаду до гребенки | с 30-го по 40-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 6-1. Поз. 1-36 |  |
| 10 | Вертикальная планировка | с 30-го по 40-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 7-1. Поз. 1-4 |  |
| 11 | Проезды, тротуары, отмостка внутриплощадочные | с 41-го по 60-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 7-2. Поз. 1-15 |  |
| 12 | Озеленение | с 41-го по 60-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 7-3. Поз. 1-8 |  |
| 13 | Подпорная стенка | с 41-го по 60-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 7-4. Поз. 1-23 |  |
| 14 | Ограждение | с 41-го по 60-й календарный день выполнения работ | номер сметного расчета ЛС 1-18. Поз. 1-18 |  |

- Подписание сторонами акта о соответствии земельного участка условиям контракта – 10 раб. дней с момента подписания контракта;

- Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - 10 раб. дней с момента подписания контракта;

- Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – согласно п.9 графика выполнения строительно-монтажных работ;

- Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта – 3 раб. дня после завершения работ по контракту.

| Заказчик: ГКУ МО «ДЗКС» Первый заместитель генерального директора _____________ /С.В. Кириченко/ М.П. | Подрядчик: ООО «КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» Директор ___________ /Н.Е. Артемов/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |