## Лист1
Приложение № 2 к государственному контракту №____________от __________2020г.
График выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта «Система искусственного оснежения для ГАУМО «Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»
№ п/п | Наименование работ | Физический объем работ в стоимостном выражении | Сроки исполнения вида работ
[5 empty] | 2020г. | [6 empty] | 2021г.
|  |  | Дата начала работ | Дата окончания работ | Октябрь | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь
[5 empty] | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-28 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10
1 | Подготовительные работы
1.1 | Устройство ограждения ст. площадки, бытового городка и мест складирования, вырубка з/н, и пр. |  | 2020-10-21 | 2020-10-31
1.2 | Устройство временных технологических дорог | 1434420.33 | 2020-10-21 | 2020-11-30
2 | Основной период
2. | Снегогенераторы | 29149245.94 | 2020-11-21 | 2020-12-20
2.2 | Сети электроснабжения | 12326207.96 | 2020-11-01 | 2020-11-30
2.3 | Освещение горнолыжных трасс | 31556767.06 | 2020-12-01 | 2021-05-20
2.4 | Сети водоснабжения | 37519037.61 | 2020-11-01 | 2020-12-10
2.5 | Резервуар с градирней Cooltech 20B | 10050998.42 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2.6 | Насосная станция MR 100 | 24164068.92 | 2020-12-01 | 2020-12-28
2.7 | Автоматизация системы искусственного оснежения | 8251391.96 | 2020-12-21 | 2021-01-20
2.8 | Благоустройство | 2649096.93 | 2021-05-21 | 2021-05-31
3 | Пусконаладочные работы системы оснежения | 7048005.67 | 2021-01-11 | 2021-02-10
4 | Прочие (непредвиденные расходы)
5 | Подготовка объекта к сдаче и вводу в эксплуатацию |  | 2021-05-21 | 2021-05-31
| ИТОГО: | 164149240.8
| Итого: план освоения помесячно |  |  |  | 268953.8119 | 36433967.2044 |  |  | 60177825.9638 |  |  | 10589239.712 |  |  | 6936669.0292 |  |  | 0 |  |  | 22722979.4125 |  |  | 27019605.6642 |  |  |  | -0.79783
| Итого: план освоения с нарастающим итогом |  |  |  | 268953.8119 | 36702921.0162 |  |  | 96880746.98 |  |  | 107469986.692 |  |  | 114406655.7212 |  |  | 114406655.7212 |  |  | 137129635.1337 |  |  | 164149240.7978
| Оборудование КД закрываемое по месяцам (для информации) |  |  |  |  | Анкера опор 2шт; Анкера приводной станции; Оголовок опор 2 шт; Балансиры опор №5,6. |  |  | Оголовок опор 2шт; Балансиры опор №7,8. | [5 empty] | Метал. приводной станции. |  |  | Анкера опор 2шт; Оборудование приводной станции. |  |  | Оголовок опор 2 шт; Балансиры опор №3,4; Электрощитовое оборудование 50%. |  |  | Канат; Кабель управления; Металл. обводной станции. Электрощитовое об. 50%. |  |  | Кресла.
В календарном графике также должно быть указано: этапы работ, которые, в свою очередь, должны быть разбиты на конструктивы по видам работ с указанием даты их начала и окончания, их стоимость по Контракту и количество чел./дней на каждый вид работ. Также в графике должно быть отражено планируемое ежемесячное выполнение работ в тыс.руб., в соответствии со сроками и стоимостью работ по Контракту, и планируемое освоение нарастающим итогом. - * начало работ 1. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта – требование не установлено. 2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – требование не установлено; 3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – требование не установлено; 4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными рабочей документацией – требование не установлено 5. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта – требование не установлено.
| Заказчик: Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС») Начальник учреждения _______________________ Вабищевич И.А. «_____»____________________2019г. |  |  |  |  | Подрядчик: ООО "СНОУПРОМ" Генеральный директор _______________________ Ипатов Л.Л. «_____»____________________2019г.