## Лист1
Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ 0818500000820006007 от 27.01.2021г.
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 80»
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовительные работы (рубка деревьев и корчевка пней, демонтажные работы) | 1 (один) объект | С даты заключения муниципального контракта | январь 2021 | не предусмотрен
2 | Вынос сетей 0,4 кв. Внеплощадочные сети | 1 (один) объект | С даты заключения муниципального контракта | март 2021 | не предусмотрен
3 | Строительство спортивного центра, в том числе: | 1 (один) объект | декабрь 2020 | сентябрь 2021 | не предусмотрен
3.1 | "Нулевой цикл", инженерная подготовка территории | 1 (один) объект | декабрь 2020 | февраль 2021 | не предусмотрен
3.2 | Монтаж каркаса | 1 (один) объект | февраль2021 | март 2021 | не предусмотрен
3.3 | Устройство огражадающих конструкций | 1 (один) объект | февраль 2021 | апрель 2021 | не предусмотрен
3.4 | Устройство внутренних инженерных коммуникаций, монтаж ТХ оборудования | 1 (один) объект | март 2021 | сентябрь 2021 | не предусмотрен
3.5 | Отделочные работы | 1 (один) объект | апрель 2021 | сентябрь 2021 | не предусмотрен
4 | Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ | 1 (один) объект | февраль 2021 | май 2021 | не предусмотрен
5 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 1 (один) объект | март 2021 | май 2021 | не предусмотрен
6 | Внутриплощадочные сети водоотведения (хоз.бытовая канализация, ливневая канализация, резервуар-накопитель) | 1 (один) объект | март 2021 | май 2021 | не предусмотрен
7 | Наружное освещение | 1 (один) объект | февраль 2021 | май 2021 | не предусмотрен
8 | Вертикальная планировка | 1 (один) объект | июнь 2021 | июль 2021 | не предусмотрен
9 | Дорожные покрытия и тротуары, организация дорожного движения, площадка под мусор, контейнеры | 1 (один) объект | июль 2021 | август 2021 | не предусмотрен
10 | Устройство ограждения территории | 1 (один) объект | август 2021 | август 2021 | не предусмотрен
11 | Озеленение | 1 (один) объект | сентябрь 2021 | 01.10.2021 | не предусмотрен
1. Подписание акта о соответствии состоянии земельного участка условиям контракта | [5 empty] | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство объекта | [5 empty] | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
3. Передача подрядчику копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений | [5 empty] | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Передача подрядчику копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | [5 empty] | не предусмотрено, см. пункт 6.1.20 Контракта
5. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законадательством Российской Федерации | [5 empty] | не предусмотрено, см. пункт 6.1.9 Контракта
6. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документации. | [5 empty] | 2021-09-15
7. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объект | [5 empty] | 2021-10-01
От Муниципального заказчика ____________________/Горбунов К.В./
м.п.
От Подрядчика _____________________Р.С. Мовсесян _________________ _______________2020 г. (по доверенности №1 от 07.06.2017 г.) М.П.
м.п.