## Лист1
Приложение № 5
к муниципальному контракту
№ 0818500000820006007 от 27.01.2021г.
График
оплаты выполненных строительно-монтажных работ по объекту:
Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 80»
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику | Сумма к оплате, руб. | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подготовительные и прочие работы (рубка деревьев и корчевка пней, демонтажные работы и т.д.) | 30 дней с даты подписания Сторонами муниципального контракта (Погашение авансового платежа осуществляется путем зачета 30% от стоимости выполненных и принятых в отчетном периоде работ на основании представленных Подрядчиком и подписанных сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выпол-ненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных постановлением Гос-комстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100. Оставшаяся после удержания разница в размере 70% от стоимости выполненных и принятых в отчетном периоде работ оплачивается Муници-пальным заказчиком в срок не более 30 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документов о приемке по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Полученный и неотработанный аванс возвращается Подрядчиком Заказчику в течение 30 дней с даты направления соответствующего письменного требования) | 30% от цены муниципального контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Муниципальному заказчику на соответствующий год объемов финансирования. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается | 949053 | Декабрь 2020 | 1.697%
2 | Вынос сетей 0,4 кв. Внеплощадочные сети |  |  | 328413 | Декабрь 2020 | 0.5874%
3 | Строительство здания спортивного центра, в том числе: |  |  | 16053341 | Декабрь 2020 | 28.71%
3.1 | "Нулевой цикл", инженерная подготовка территории
3.2 | Монтаж каркаса
3.3 | Устройство огражадающих конструкций | Заказчик производит оплату работ поэтапно, после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ | 0% | 4037693 | Декабрь 2020 | 7.222%
|  |  |  | 19073116 |  | 34.11%
[5 empty] | Февраль - Апрель 2021 | 34.11%
3.4 | Устройство внутренних инженерных коммуникаций, монтаж ТХ оборудования |  |  |  | Март - Сентябрь 2021
3.5 | Отделочные работы
4 | Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ |  |  | 1394499 | Январь 2021 - Апрель 2021 | 2.494%
5 | Внутриплощадочные сети водоснабжения |  |  | 215364 | Январь 2021 - Апрель 2021 | 0.3852%
6 | Внутриплощадочные сети водоотведения (хоз.бытовая канализация, ливневая канализация, резервуар-накопитель) |  |  | 6231861 | Январь 2021 - Май 2021 | 11.15%
7 | Наружное освещение |  |  | 473752 | Февраль 2021 - Май 2021
8 | Вертикальная планировка |  |  | 315835 | Июль 2021 | 0.5649%
9 | Дорожные покрытия и тротуары, организация дорожного движения, площадка под мусор, контейнеры |  |  | 4711494 | Август 2021 | 8.427%
10 | Устройство ограждения территории |  |  | 767967 | Август 2021 | 1.374%
11 | Озеленение |  |  | 562928 | Сентябрь 2021 - Октябрь 2021 | 1.007%
| 1. Начальная максимальная цена контракта | 55911529 | руб.
| 2. Авансирование (30% от цены муниципального контракта) | 16320000 | руб.
| 3. Цена контракта – | 54400000 | руб.
| 4. Срок итоговой оплаты | Срок итоговой оплаты составляет 30 (Тридцать) дней с даты подписания окончательного акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
| 5. Размер окончательной оплаты | 54400000
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК:
| Управление капитального строительства |  | Общестро с ограниченной ответственностью
| администрации муниципального образования город-курорт Анапа |  | ООО "Дорожная строительная транспортная компания"
| Начальник _______________________Горбунов К.В. |  | Р.С. Мовсесян _________________ _______________2020 г. (по доверенности №1 от 07.06.2017 г.) М.П.
1. стоимость работ, определенная Заказчиком в соответсвии с проектно-сметной документацией до проведения электронного аукциона / при направлении контракта Победителю электронного аукциона данный столбец заполняется Заказчиком с учетом его предложения относительно цены контракта, определенной по результатам поведения электронного аукциона
2. данный столбец заполняется Заказчиком при направлении контракта Победителю электронного аукциона с учетом его предложения относительно цены контракта, определенной по результатам поведения электронного аукциона, за вычетом авансового платежа пропорционально стоимости выполненных работ