Заказчик: ООО «Югстрой-Электросеть»

Подрядчик: __________________________

ДОГОВОР

№                      от ____.____.2021 года

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СМР

по объекту:

«Кабельная линия 10 кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11).» (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11))

г. Краснодар

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА	3

СТАТЬЯ 1.	Определение и толкование терминов	3

СТАТЬЯ 2.	Предмет Договора	6

СТАТЬЯ 3.	Договорная  цена	6

СТАТЬЯ 4.	Порядок и условия платежей	7

СТАТЬЯ 5.	Сроки и порядок выполнения Работ	7

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН	7

СТАТЬЯ 6.	Обязательства Подрядчика	7

СТАТЬЯ 7.	Обязательства Заказчика	11

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	12

СТАТЬЯ 8.	Поставка Материалов и Оборудования	12

СТАТЬЯ 9.	Риски и контроль качества Материалов и Оборудования	13

СТАТЬЯ 10.	Строительная техника	13

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	13

СТАТЬЯ 11.	Рабочая документация	13

СТАТЬЯ 12.	Проект производства работ	14

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	14

СТАТЬЯ 13.	Режим работы	14

СТАТЬЯ 14.	Привлечение Субподрядчиков	14

СТАТЬЯ 15.	Общий Журнал  работ и специальные журналы .	14

СТАТЬЯ 16.	Учетная документация.	14

СТАТЬЯ 17.	Освидетельствование скрытых работ	15

СТАТЬЯ 18.	Контроль качества выполнения Работ	15

СТАТЬЯ 19.	Предотвращение повреждений и ущерба	16

СТАТЬЯ 20.	Сдача-приемка работ, Объекта	16

СТАТЬЯ 21.	Охрана и содержание Объекта	17

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ	17

СТАТЬЯ 22.	Внесение изменений в Рабочую документацию	17

СТАТЬЯ 23.	Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика	17

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА	18

СТАТЬЯ 24.	Гарантийные удержания, предоставляемые Подрядчиком	18

СТАТЬЯ 25.	Гарантийный период	19

СТАТЬЯ 26.	Ответственность Сторон и санкции	20

СТАТЬЯ 27.	Патентные права и условия конфиденциальности	23

СТАТЬЯ 28.	Форс-мажорные обстоятельства	23

СТАТЬЯ 29.	Урегулирование споров. Арбитраж	23

СТАТЬЯ 30.	Прекращение Договора	24

СТАТЬЯ 31.	Особые условия	25

СТАТЬЯ 32.	Приложения к Договору	26

СТАТЬЯ 33.	Вступление Договора  в силу и Срок действия Договора	26

СТАТЬЯ 34. Реквизиты Сторон	27

г. Краснодар

Дата подписания «       »                   20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ганюшкина Сергея Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________ в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» при совместном наименовании «Стороны», в соответствии с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Югстрой-Электросеть» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - «Акт приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта» – документ, подписанный Заказчиком-Застройщиком и Подрядной организацией о завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства РФ, действующим на момент подписания Договора (Акт «КС-11» - для строительства и Акт «Ф-36» - для капремонта).

  - «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-2 Госкомстата РФ), составляемый Подрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а Госкомстата РФ, Приложение 13), и представленной исполнительной документацией на выполненный объем работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

  - «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением объектов, которые предусмотрены Рабочей документацией;

  - «Гарантийный срок» - период времени 5 (пять лет), в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно действующему законодательству РФ,  третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок составляет 5 (пять)  лет от даты ввода законченного строительством или капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию.

  - «Дата ввода Объекта в эксплуатацию» - дата издания уполномоченным органом местного самоуправления «Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию» в соответствии с действующим законодательством РФ, или регистрации уведомления готовности на ввод в эксплуатацию.

  - «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами;

  - «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией, в том числе с  требованиями к качеству Работ;

  - «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

  - «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, утвержденным Заказчиком.

  - «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ, Приложение 13),  оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Распределения Договорной  цены» (Приложение 2).

  - «Исполнительная документация»- текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов

капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

  - «Конкурсная документация» – комплект документов, разрабатываемых Заказчиком, содержащих информацию о технических, организационных и иных характеристиках объекта и предмета конкурса, об условиях и процедуре проведения конкурса, о требованиях к оферте.

  - «Конкурсная заявка» - пакет документов, составленный в соответствии с требованиями конкурсной документации и содержащий предложение заключить  договор в отношении объявленного предмета конкурса.

  - «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

  - «Договорная  цена» - денежная сумма, оговоренная в ст.3 Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в ст. 4 Договора.

  - «Материалы и Оборудование», - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта.

  - «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления.

  - «Объект» - здания, помещения, наружные установки, линейный объект электрохозяйства, сооружения, территория,  оборудование,  на которых выполняются Работы и услуги согласно условиям Договора.

  - «Одобрение» - 	подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями.

  - Строительный контроль - юридическое или физическое лицо, представитель Заказчика-Застройщика, выполняющее функции строительного контроля согласно Градостроительному Кодексу РФ и обладающее соответствующим  опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством строительства, объемами выполняемых работ и имеющая право на осуществление данного вида деятельности, подтвержденное соответствующем документом.

  - «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.

  - «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

  - «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с требованиями органов местного самоуправления и СНиП 3.01.04-87 для принятия Объекта в эксплуатацию.

  - «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.

  - «Работы и услуги», «Работы» - весь комплекс работ по строительству (капитальному ремонту, техническому перевооружению, реконструкции) Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором и Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных/ремонтных работ, поставку Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, проведение испытаний и сдачу Объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного периода.

  - «Рабочая документация» - рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты (паспорта) на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства объекта, а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, прошедшая экспертизу и утвержденная Заказчиком «В производство работ».

  - «Регламенты Заказчика» - нормативные документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении технического надзора, организации и производства проектирования и строительства объектов системы «Заказчика».

  - «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

  - «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - «Срок завершения Работ» - календарный день, до наступления которого Подрядчик обязуется полностью завершить выполнение работ на Объекте и сдать их результат Заказчику по Акту приёмки законченного строительством/ капитальным ремонтом Объекта Приёмочной комиссии.

  - «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период.

  - «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик.

  - «Строительная площадка» - земельный участок, пригодный для производства работ и переданный Подрядчику по акту (или полоса для проведения производства работ обозначенная в проектной документации) на котором, согласно  условиям настоящего договора будет осуществляться (осуществляется) строительство/капремонт Объекта.

  - «Строительная техника и расходные материалы» – все виды исправных машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

  - «Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

  - «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений» - первичный учетный, документ (форма М-35 Госкомстата РФ, Приложение 10), оформляемый Подрядчиком, подписываемый представителями Заказчика и Подрядчика в трех экземплярах, являющийся основанием для оформления оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ.

  - «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно и оформленная необходимыми актами для передачи в работу на следующий этап.

  - «Предписание» - замечания Стройконтроля, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствия проектной документации поступающего оборудования и материалов, как поставки Заказчика, так и поставки Подрядчика, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и др. относящиеся к выполнению Подрядчиком условий Договора и подлежащие немедленному устранению. Предписание может быть с остановкой или без остановки работ.

  - «Срок начала работ» - календарный день, при наступлении которого Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ на Объекте.

  - «НСК» - независимый инспектирующий строительный контроль.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

  - «Заказчик» - лицо (организация) осуществляющее строительство.

  - «Застройщик» - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

  - «Этап работ» – оговоренный Сторонами объем работ для целей промежуточного контроля за исполнением сроков производства работ.

# Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ на объекте: «Кабельная линия 10 кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11).» (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11)), в соответствии с условиями настоящего Договора и Рабочей документацией из собственных и давальческих материалов. В состав работ, выполняемых Подрядчиком, входит комплекс, строительно-монтажных работ по устройству сетей электроснабжения, с проведением пуско-наладочных работ.

  - Сторонами определен следующий состав работ:

- Электромонтажные и строительные работы КЛ-10кВ

- Проходы кабельной линии 10кВ методом «прокол»

- Пуско-наладочные работы КЛ-10кВ

  - Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется выполнить своими силами, либо с привлечением согласованных в письменной форме Заказчиком Субподрядчиков, все работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1 и пункте 2.2  Договора, и сдать результат Заказчику.

# Договорная цена

  - Стоимость работ и услуг по настоящему договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет _______________________________________________________руб. (__________________________________________________ руб.____________________коп.), в том числе НДС 20% (в случае применения).

  - Указанная в пункте 3.1. цена на Работы и услуги, определенные Договором, изменению не подлежит (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.3.,  статье 22 Договора).

  - Если после вступления настоящего Договора  в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Договорная  цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору  в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

  - Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора оформить и передать Заказчику безотзывную и безусловную банковскую гарантию банка, входящего в группу пятидесяти крупнейших банков Российской Федерации, если по условиям договора Заказчик обязан перечислить авансовый платеж. Размер гарантированной суммы по банковской гарантии составляет _________________________________________________ руб. (_____________________________________________________________________________руб. _________________________коп.)  и не может быть меньше суммы авансового платежа по настоящему договору. Срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока исполнения обязательств  по настоящему договору, увеличенный на 90 календарных дней. Внесение и возврат банковской гарантии осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора.

# Порядок и условия платежей

  - Оплата работ по предмету договора в соответствии с п.2.1. договора производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в счете на оплату, либо с использованием иных форм расчета, предусмотренных законодательством РФ в следующем порядке: Заказчик осуществляет предоплату (аванс) (после подписания сторонами договора) в размере не превышающем 30% стоимости договора,  в течении 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику банковской гарантии предусмотренной условиями договора.

  - Оплата выполненного Подрядчиком фактического объема работ, предусмотренного договором, производится Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора необходимых документов, подтверждающих фактическое выполнение объемов работ по договору и получения Представителем Заказчика оригинала счета-фактуры, оформленной Подрядчиком и подписанных Заказчиком на основании:

- «Журнала учета выполненных работ» (Форма КС-6а);

- «Акта о приемке выполненных работ», (Форма КС-2);

- «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3);

  - Датой платежа по настоящему Договору  является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

  - Окончательный расчет (последний платёж в соответствии с Приложением 2) осуществляется в течение 30 календарных дней после ОКОНЧАНИЯ и ПРИНЯТИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, в соответствии с предметом договора, при условии проведения сверки расчётов между сторонами и отсутствия споров между ними относительно размеров задолженности. Оформленный и подписанный Сторонами Акт сверки является основанием для расчётов между Сторонами по настоящему Договору. Подрядчик обязан подписать и направить в адрес Заказчика Акт сверки расчётов или предоставить мотивированный отказ от его подписания в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его получения.

# Сроки и порядок выполнения Работ

  - Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Договора. Работы, предусмотренные Договором (за исключением выполняемых в течение Гарантийного периода) по Объекту и выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение 4) должны быть полностью завершены не позднее 90 дней с даты подписания договора.

  - Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статье 24 и Статье 30 Договора.

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

# Обязательства Подрядчика

Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

Подрядчик  изучил и проверил, согласно п.6.1.1 СНиП 12-01-2004, рабочую документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик  изучил все Регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного их соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований.

Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору

В рамках Договорной цены, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:

  - Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ (Приложение 4), Распределением договорной цены, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с  Заказчиком.

  - Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений  на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора  в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Подрядчика на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

  - Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в ст. 13 Договора, детальный Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР разработать с учётом требований МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР».

  - Начинает производство строительно-монтажных работ на объекте не позднее 5 календарных дней после согласования ППР с Заказчиком и получения ордера на производство земляных работ, письменно уведомив о начале работ Заказчика, если иной срок не предусмотрен Графиком производства работ.

  - Ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца:

6.6.1. Разрабатывает и согласовывает с Представителем Заказчика и представляет ему месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение 7) на следующий месяц;

  - Представляет с сопроводительным письмом  Заказчику:

    - Еженедельную информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ, подписанную ответственным представителем в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие МТР поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работ;

  - Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ и услуг, их содержание и ремонт.

  - В счет Договорной  цены, своими силами и средствами обеспечивает сооружение и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ и услуг, размещения Персонала Подрядчика и Представителей Заказчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ и в соответствии с требованиями Заказчика (Приложение 11).

  - В случае, если на стройплощадке имеются лесные насаждения, для расчистки строительной площадки от леса Подрядчик по отдельно оформленной доверенности в соответствии с действующим законодательством получает на свое имя и в счет стоимости договора лесорубочные билеты и несет полную ответственность за соблюдением норм и правил, ввырубки леса и выполнение условий лесорубочного билета в границах стройплощадки (полосы отвода). Все действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются Подрядчиком своими силами и в счет договорной цены.

  - В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно, не позже 4 числа месяца, следующего за отчетным,  предоставляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.

  - Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет Договорной  цены, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов.

  - Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет Договорной  цены систематическую уборку Объекта и прилегающей территории от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные площадки (полигоны), а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством. В счет договорной цены заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства. Обязуется обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли, установить освещение. В период проведения работ Подрядчик производит в счёт договорной цены оплату за потреблённую электроэнергию, воду, теплопотребление, услуги телефонной связи и охранные услуги.

  - По окончанию и принятию выполненных Работ, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

  - В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных и ремонтных работ на Объекте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчику указанного уведомления возвращает Заказчику неиспользованные давальческие материалы, либо возмещает их стоимость с оформлением «Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Приложение12).

  - Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора  и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

  - В течение Гарантийного периода – 5 (пять) лет,  несет ответственность за использованные при производстве работ материалы и установленное оборудование. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами в счет Договорной  цены в течение срока, установленного Заказчиком.

  - Обеспечивает своевременное (по ходу работ) ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский и Строительный контроль, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

  - Предъявляет Стройконтролю законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Стройконтролем Заказчика-Застройщика.

  - До начала строительства согласовывает с местными органами самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.

  - Обеспечивает доступ на Объект в рабочие дни Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам Приемочной комиссии во время работы Комиссии.

  - В срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Стройконтроля комплект исполнительной документации для проверки в объёме утвержденного Заказчиком «Положения о составе и порядке ведения исполнительной документации при строительстве объектов».

  - Предоставляет Заказчику Исполнительную документацию в количестве 3 (Трех) экземпляров, за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала работы Приемочной комиссии.

  - Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

  - Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору  до сдачи Объекта по акту Приемочной комиссии.

  - Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование поставленные Заказчиком, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

  - Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте.

  - Устраняет по требованию Заказчика и за его счет, по согласованной Сторонами цене, дефекты и недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

  - На момент заключения, а также в период исполнения договора Подрядчик и привлекаемые Субподрядчики обязаны пройти квалификационный отбор Заказчиком. Привлекаемые Подрядчиком Субподрядчики должны быть письменно согласованы Заказчиком до начала осуществления ими работ на объекте. Несоблюдение данного условия, даёт право Заказчику не производить оплату выполненных работ несогласованным Субподрядчикам.

  - Ежемесячно направляет для согласования и подписания Заказчику подписанный Отчет по результатам выполнения месячно-суточного графика выполнения работ.

Перед началом срока выполнения работ, независимого от готовности Подрядчика к выполнению работ согласно условиям Договора, Подрядчик обязан направить уполномоченных представителей для получения необходимых документов, предусмотренных п.7.2. статьи 7.

6.33. Подрядчик обязан обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ на Объекте, требований Инструкции об охране труда на стройплощадке и пропускном режиме, действующих на Объекте Заказчика.

  - До момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику заверенные подписью руководителя и печатью организации копии следующих документов:

- Устав в действующей редакции, все актуальные изменения к Уставу, свидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ) о регистрации Устава и изменений;

- свидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол, решение о назначении на должность, приказ о вступлении в должность);

- копия декларации по НДС за последний налоговый период (квартал)или уведомления о применении специального налогового режима;

- правоустанавливающие документы на офисные и складские помещения контрагента (или договоры аренды);

а также оригиналы следующих документов:

- справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на текущую дату;

- справка организации-контрагента о том, что в отношении данной организации не принято решение о ее реорганизации и (или) ликвидации, в отношении нее не инициирована процедура банкротства;

- документ об одобрении сделки компетентным органом управления, либо справка о том, что сделка не требует одобрения, т.к. не является крупной и не имеет признаков заинтересованности.

6.35. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы по Договору (товарные, товарно-транспортные, транспортные накладные, спецификации, квитанции, акты приема-передачи и т.д.), счета-фактуры в срок не позднее трех рабочих дней с момента возникновения для этого оснований. Также Подрядчик обязан предоставить следующие дополнительные документы:

- доверенности, выданные сотрудникам, имеющим в рамках исполнения Договора право подписи документов, предусмотренных законодательством, нормативными актами РФ или Договором (первичных, бухгалтерских, исполнительских и пр.), подтверждающие их право подписывать указанные документы, и заверенные копии приказов о приеме на работу этих сотрудников - одновременно с первичными документами однократно для каждого уполномоченного лица, имеющего право подписи,

- копии свидетельств о регистрации транспортных средств при осуществлении поставок материалов и оборудования собственным транспортом, либо копии договоров на оказание транспортных услуг- при осуществлении поставок наемным транспортом – одновременно с каждым первичным документом при каждой поставке материалов и оборудования.

6.36. При утрате полномочий каким-либо сотрудником, имеющим в рамках исполнения Договора право подписи документов, предусмотренных законодательством, нормативными актами РФ или Договором, не позднее следующего дня письменно известить Заказчика об указанном факте и указать иное лицо, уполномоченное подписывать указанные документы, с приложением соответствующей доверенности и заверенной копии приказа о приеме на работу этого лица;

  - Отразить все операции по Договору в бухгалтерской и налоговой отчетности; своевременно и в полном объеме исчислить и уплатить налоги (НДС, налог на прибыль, др.) по сделкам в рамках Договора, в том числе, НДС, указанный в составе цены Договора.

6.38. Обязанности, предусмотренные пунктами 6.34. – 6.37. Договора, являются его существенными условиями. В случае их невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчик имеет право на отказ от Договора в одностороннем внесудебном порядке, путем направления соответствующего письменного уведомления. При этом Договор считается расторгнутым с момента направления такого уведомления.

# Обязательства Заказчика

По Договору Заказчик:

  - Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.

  - Обеспечивает получение и передачу Подрядчику в зависимости от вида работ необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

- Проектную документацию (согласованную с Департаментом архитектуры и всеми заинтересованными организациями);

- об отводе земельных участков под строительство (при необходимости);

- согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

- Технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ.

  - Передает Подрядчику по накладной Рабочую документацию в соответствии с графиком выдачи Рабочей документации (Приложение 3).

  - Контролирует проведение Подрядчиком мероприятий по охране труда на стройплощадке.

  - Осуществляет управление строительством, контроль за сроками и качеством работ, ведение Подрядчиком исполнительной документации и соответствующего учета.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора  в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте (Стройконтроль), а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих авторский и строительный контроль  за производством Работ на Объекте.

  - Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, формирует Приемочную комиссию и организует приемку законченного строительством Объекта, в соответствии с требованием органов местного самоуправления.

  - Подготавливает и представляет контролирующим органам всю необходимую документацию по их требованию, касательно проверяемого  объекта.

  - Исполняет свои обязанности по поставке Материалов и Оборудования согласно Графику поставки Материалов и Оборудования Заказчиком (Приложение 9).

  - Организует на объекте проведение строительного контроля  и авторского надзора.

  - При невозможности исполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.п. 7.2-7.12., из-за просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, срок исполнения вышеуказанных обязательств Заказчика соразмерно продлевается.

  - Выполнение Заказчиком  обязательств, указанных в п. 7.2-7.12., является подтверждением надлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств.

# РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

# Поставка Материалов и Оборудования

8.1. В случае выявления необходимости поставки оборудования и материалов, которые Сторонами не учтены в Приложении № 9 «График поставки материалов и оборудования Заказчиком», Подрядчик самостоятельно и в счет договорной цены поставляет требуемые /необходимые материалы и оборудование.

8.2. Заказчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования поставки Заказчика в соответствии с Графиком поставки Материалов и Оборудования Заказчиком (Приложение 9) и несёт ответственность за качество поставляемых Материалов и Оборудования в утверждённые сроки поставки. Поставка осуществляется на склады Заказчика, либо на ближайшие склады Подрядчика или на строительную площадку.

Стороны пришли к соглашению, что Заказчик в счет договорной цены вправе оплачивать стоимость строительных материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком на строительную площадку, непосредственно поставщикам таких материалов и оборудования. При этом характеристики этих строительных материалов и оборудования, а также наименование поставщиков и их платежные реквизиты согласовываются Сторонами и указываются в Приложении № 1.1. к Договору.

8.3. Прием Подрядчиком поставляемых Заказчиком Материалов и Оборудования осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий) в соответствии с формой, принятой Регламентами Заказчика.

8.4. При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией Материалов и Оборудования,  Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

  - Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки Материалов и Оборудования и согласовывать их прибытие и разгрузку, а Подрядчик обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с пунктами 8.3; 8.4; 8.5 Договора.

  - При доставке Материалов и Оборудования железнодорожным транспортом Заказчик обеспечивает раскредитование железнодорожных вагонов и их последующий возврат перевозчику.

  - Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с Договором (как Заказчиком, так и Подрядчиком) подлежат обязательному входному контролю на стройплощадке, проводимого Подрядчиком.

  - Не использованные Подрядчиком Материалы и Оборудование поставки Заказчика возвращаются Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи на Строительной площадке не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.

  - Подрядчик  еженедельно (каждый понедельник до 9.00 по Московскому времени) направляет Заказчику Отчет о ходе поставки МТР Подрядчиком на бумажном носителе и в электронном виде по форме Приложения 14 к Договору.

# Риски и контроль качества Материалов и Оборудования

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования (включая Материалы и Оборудование поставки Заказчика), с момента их передачи Подрядчику до сдачи Объекта в эксплуатацию несёт Подрядчик.

  - Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ и услуг, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

# Строительная техника

  - Строительная техника (башенные краны, мачтовые подъёмники, люльки и т.д.), используемые Подрядчиком для проведения Работ на объекте, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

  - Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ на объекте.

# РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Рабочая документация

  - Заказчик передает Подрядчику по накладной - 2 (Два) экземпляра Рабочей документации, утвержденной Заказчиком "В производство работ", в соответствии с  Графиком выдачи Рабочей документации (Приложение 3).

  - Один из 2 (Двух) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Представителей авторского и строительного надзора.

  - Ошибки и пропуски в Рабочей документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им Работ.

  - В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 24 Договора.

  - Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением п.11.2.

  - Подрядчик в течение 7 дней после получения и проверки, согласно п.6.1.1 СНиП 12-01-2004, рабочей документации (за исключением сметной документации указанной в п.1.27) направляет Заказчику обнаруженные замечания, в случае отсутствия замечаний совместно с Заказчиком оформляет Протокол об отсутствии со стороны Подрядчика каких-либо претензий к качеству переданной рабочей документации. Если Подрядчик в течение указанного срока не направил Заказчику свои замечания, считается, что у Подрядчика отсутствуют претензии и замечания к переданной рабочей документации.

# Проект производства работ

  - Подрядчик, в рамках Договорной цены, в течение не позже 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает на строительство объекта,  в соответствии с требованием МДС 12-81.2007 -  Проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком. В отсутствии  ППР, работы на объекте вести – запрещается.

  - При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ Проект производства работ краном  (ППРК), а также на другие  виды работ  для получения разрешения на их выполнение.

# РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

# Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих Объектах,

- безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение 4).

# Привлечение Субподрядчиков

  - Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список субподрядчиков (Приложение 8) с указанием выполняемых ими работ.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков и/или Поставщиков и Производителей МТР, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков и/или Поставщиков и Производителей МТР.

  - Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

  - Подрядчиком могут привлекаться на субподряд только организации, письменно согласованные  Заказчиком.

# Общий Журнал работ и специальные журналы.

- 15.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» и специальные журналы учёта выполнения работ  в соответствии с РД 11-05-2007.

- 15.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ и услуг только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ».

# Учетная документация.

- 16.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.

- 16.2. Первичная учетная документация включает в себя:

- ежемесячный отчет о ходе поставки Подрядчиком оборудования и материалов (Приложение № 14 к настоящему Договору);

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а – 1 экз.;

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанный представителем службы стройконтроля Заказчика – 2 экз.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 2 экз.;

- согласованную и подписанную Заказчиком ведомость переработки давальческих материалов – 2 экз.;

- счет-фактуру на выполненные работы (услуги) – 1 экз.;

- - акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений по форме М-35 – 2 экз.

- 16.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

# Освидетельствование скрытых работ

  - Скрытые Работы подлежат освидетельствованию Заказчиком перед производством последующих работ.

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) дня до начала приемки, уведомляет Заказчика (письменно, по электронной почте, телефонограммой, по факсу) о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих освидетельствованию, с указанием даты и времени осуществления процедуры. Заказчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее авторский и строительный контроль, о назначении даты приемки Скрытых работ.

  - Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

  - В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и освидетельствовать Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

  - В случаях, если освидетельствование Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть и предъявить скрытые работы Заказчику, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

  - Готовность принимаемых Скрытых Работ и приёмка ответственных  конструкций подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным РД 11-02-2006.

  - В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие освидетельствованию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к  освидетельствованию Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

# Контроль качества выполнения Работ

  - Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение производственного и операционного контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Подрядчик проверяет:

18.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

18.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

18.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

  - Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.

  - Подрядчик обязан обеспечить по ходу работ ведение исполнительной документации, согласно «Положению о составе и порядке ведения исполнительной документации при строительстве объектов» утверждённого и действующего в системе группы компаний.

  - Подрядчик обязан обеспечить входной контроль Материалов и Оборудования. Результаты входного контроля должны быть отражены  в «Журнале входного контроля» (форма журнала ГОСТ 24297-87) или в Актах входного контроля.

  - Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Стройконтроля, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

  - Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями сертифицирующих органов РФ.

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством Объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого конструктива и элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

# Предотвращение повреждений и ущерба

  - Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим  объектам, трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

  - Подрядчик в счет договорной цены договора несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог, благоустройства (тротуаров, зеленой зоны и т.д.) и других сооружений, при условии их обозначения в Рабочей документации, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

  - Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

# Сдача-приемка работ, Объекта

  - Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период, осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ).

Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ за отчетный период и Справку о стоимости выполненных работах и затратах Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца. Графы 1-5, 7 «Акта о приемке выполненных работ» (по форме КС-2) оформляются в соответствии с приложением «Распределение договорной цены» к Договору, согласно выполненным физическим объемам и стоимости работ, в соответствии с «Журналом учета выполненных работ» (по форме КС-6а).

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Журнала учета выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт Заказчику.

  - Приемка Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, положением органов местного самоуправления, с оформлением Акта приёмки законченного строительством объекта (Акт «КС-11» – для строительства;  Акт «Форма-36» - для капремонта) и получением в органах местного самоуправления «Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в соответствии с требованием Градостроительного Кодекса РФ.

# Охрана и содержание Объекта

  - Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, а также переданных ему Заказчиком Оборудования и Материалов  на период выполнения работ на объекте.

  - Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

  - Ответственность за охрану, содержание и риски случайной гибели и/или повреждения Объекта после утверждения Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией принимает на себя Заказчик.

  - Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в ст. 30 Договора.

# РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

# Внесение изменений в Рабочую документацию

  - Заказчик вправе вносить, в установленном нормативными документами порядке, изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

  - Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в проектную документацию или исключения из проектной документации работ, вследствие изменения проектных решений, Подрядчиком составляется сметный расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который утверждается Заказчиком. Данный расчет является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение стоимости договорной цены.

  - Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ и услуг, возникших в результате внесения изменений в рабочую документацию.

# Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

  - Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования, Рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.

  - Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1, в течение разумного срока не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы и Оборудование, Рабочую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.

  - Подрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1;

- либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 23.2;

- либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

23.4. Если в процессе производства подрядных работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, что влечет за собой изменение Договорной цены, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.

23.5. Акт на производство дополнительных работ должен содержать следующие подписи:

- подпись и печать Подрядчика;

- подпись и печать ответственного лица Заказчика;

- подпись представителя Строительного контроля Заказчика;

23.6. Авторский надзор (по письму Заказчика) в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания Акта на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) представляет Заказчику откорректированные рабочие чертежи и сметную документацию.

23.7. Заказчик в течение 2-х (Двух) дней утверждает и передаёт Подрядчику откорректированную документацию в производство работ и направляет на выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ).

23.8. Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения (при необходимости) на изменение договорной цены, Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

23.9. Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ по форме КС-6а производится внесением дополнительных листов без изменения существующей формы.

23.10. При изменении объема работ по позиции на дополнительном листе (КС-6а) указываются включаемые и исключаемые объемы отдельно (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.

23.11. В случае исключения позиции перечня вносится запись в исключаемую строку (КС-6а) «Исключено дополнительным соглашением №___ от ______».

23.12. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на корректировку договорной цены, на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектной документации.

# РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# Гарантийные удержания, предоставляемые Подрядчиком

  - Заказчик ежемесячно осуществляет гарантийные удержания по Объектам, срок производства работ, по которым превышает 2 (два) календарных месяца, на сумму в размере 10 % (десять) процентов стоимости выполненных работ, предъявляемые Подрядчиком, в том числе 5 % (пять) процентов за несвоевременное предоставление исполнительной документации. Работы, срок производства которых менее 1 (одного) календарного месяца, не обеспечиваются 10% гарантийными удержаниями.

  - Заказчик возвращает Подрядчику гарантийные удержания  на сумму в размере 5 (Пяти) процентов от договорной цены Объекта либо от договорной  цены Объекта, скорректированной с учетом положений пункта 3.3. и статьи 23 Договора в кратчайший срок, после ввода объекта в эксплуатацию, остальные 5% возвращает при условии предоставлении 100% исполнительной документации.

# Гарантийный период

25.1. Качество выполненной Подрядчиком работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

- 25.2. Если, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, и/или вышеуказанным обстоятельствам эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период – 5 (пять) лет продлевается на срок, равный сроку остановки.

25.3. Если, в соответствии с настоящим Договором результат работ, Материалы и Оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.

25.4. Гарантия качества результата выполнения работ - 5 (пять) лет, на Оборудование и Материалы поставки Подрядчика - в соответствии нормативно-технической документацией на такое Оборудование и Материалы, но не менее одного полного сезона работы с момента подписания сторонами акта о передаче инженерного оборудования объекта в гарантийную эксплуатацию, подписанного после получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию.

25.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока - 5(пять лет), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

25.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период- 5 (пять лет), Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного акта о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

- 25.7. В течение Гарантийного периода – 5 (пять) лет, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного Оборудования и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

- 25.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта:

25.8.1. Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора;

25.8.2. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода:

- выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо

- не соответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика нормативным документам, полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

25.9. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

- 25.10. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

- 25.11. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

25.12. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

25.13. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

25.14. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

- 25.15. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

# Ответственность Сторон и санкции

26.1. Ответственность Подрядчика:

26.1.1.	 В случае если Подрядчик допустил нарушение Графика выполнения работ (Приложение №4) в текущем месяце, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 3 % (Три процента) от месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение по Объекту (Приложение 2).

В случае если Подрядчик допустил срыв согласованных Заказчиком месячно-суточных графиков выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 3% (Три процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения.

Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения при выполнении работ в текущем месяце, является Акт, составленный Заказчиком, с привлечением представителей Стройконтроля и Подрядчика.

26.1.2.	 В случае если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика в соответствии с пунктом 7.6.1. Договора месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение 7) на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

26.1.3. В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 15.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены.

26.1.4.	В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ и/или в случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

26.1.5. За задержку более чем на 5 (пять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписании Строительного контроля или Акте, составленном Заказчиком, с привлечением представителей Строительного контроля, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком работах, и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, выявленных в течение Срока действия Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки.

26.1.6. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Стройконтроля по устранению замечаний в части:

- отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (Трех) календарных дней (после срока, определенного Стройконтролем);

- отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного Стройконтролем срока);

- невыполнения Подрядчиком требований Стройконтроля по соблюдению правил и норм охраны труда;

- невыполнения Подрядчиком требований представителей Стройконтроля о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением № 2 в месяце нарушения;

Стороны согласовали, что вручение предписания представителем Стройконтроля согласованному субподрядчику является надлежащим извещением Подрядчика о факте выдачи указанного предписания.

26.1.7. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Стройконтроля, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением № 2 в месяце нарушения.

26.1.8.	 В случае, если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 30.1.2., Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десяти процентов) от Договорной цены.

26.1.9.	 Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Рабочей документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

26.1.10.	 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

26.1.11. В случае нарушения Подрядчиком срока возврата неиспользованных давальческих материалов Заказчику, указанного в пункте 7.15 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости невозвращенных неиспользованных давальческих материалов за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности уплатить Заказчику стоимость невозвращенных неиспользованных давальческих материалов.

26.1.12. В случае непредставления отчетов, указанных в пунктах 7.6.2. и 9.10. договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

26.1.13. В случае не предоставления или не своевременного предоставления Заказчику в соответствии с пунктами 7.27, 17.1, 17.2, 21.1. Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документации, подписанной стройконтролем, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

26.1.14. Общая сумма неустойки, предъявленной к Подрядчику, не должна превышать 10% (Десяти процентов) от Договорной цены.

26.1.15. В случае если Подрядчик допустил нарушение требований правил по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере до 10 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным Законом.

Нарушение Подрядчиком требований правил по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика должно подтверждаться соответствующим Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта подтверждающего факт нарушения Подрядчиком правил по пропускному и внутриобъектовому режимам, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

26.1.16. В случае нарушения срока возврата аванса (за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ), предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

26.1.17. Принятые Подрядной организацией давальческие материалы (оборудование) от Заказчика для выполнения работ оформляются соответствующей накладной по унифицированной форме ОС-15 (Утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7) "АКТ о приёмке-передаче оборудования в монтаж" с пометкой "Давальческие материалы".

За сохранность давальческого материала Подрядная организация несет полную материальную ответственность, в размере переданного имущества (оборудования) до подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Ответственность Заказчика:

26.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Договора, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части Договорной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.

26.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

26.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий контрактных обязательств.

Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

  - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

# Патентные права и условия конфиденциальности

  - Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.4 настоящего Договора.

  - Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

  - В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

  - Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского и строительного контроля, налоговым органам, органам Госстройнадзора, страховым компаниям, указанным в Договоре, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством РФ.

# Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

  - Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

  - Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

# Урегулирование споров. Арбитраж

29.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

29.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.

29.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

# Прекращение Договора

30.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

30.1.1. когда Подрядчик допустил месячное и более отставание сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 4);

30.1.2. когда Подрядчик:

- допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика); и/или

- допускает документально подтвержденный случай нарушения сроков выполнения Работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения Работ (Приложение 7); и/или

- допускает три и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или

- лишается право на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии, сертификата); и/или не предоставляет подтверждающие заключение договоров страхования, оговоренные в Статье 27.

- при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

30.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

30.2.	Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

30.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 30.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.д. подписанные представителем Заказчика, представителем строительного контроля.

В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Договора, обязан прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной  цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору.

30.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 30.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

30.5.	В случае если до Даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.

30.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 31.1., вправе с Даты одностороннего расторжения Договора привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика.

# Особые условия

31.1.	Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

31.2.	Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

31.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору теряют силу, за исключением материалов конкурсного предложения, оформленного в соответствии с требованиями конкурсной документации Подрядчика.

31.4.  В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

31.5. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

31.6. На момент заключения Договора Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:

- Является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, ведет деятельность по месту регистрации;

- Единоличный исполнительный орган Подрядчика осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица;

- В составе органов управления Подрядчика нет дисквалифицированных лиц;

- Не находится в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении него не инициирована процедура банкротства;

- Для заключения и исполнения Договора он получил все требуемые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

- Имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- Имеет материальные и трудовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по Договору;

- Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;

- Для заключения и исполнения Договора имеет все необходимые членства, разрешения и лицензии;

- Лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени Подрядчика, на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

- В случае необходимости привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц (далее – субисполнителей), Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком их привлечение, а также предоставить Заказчику заверенную копию договора с субисполнителем (ями), а также копии документов субисполнителей, перечисленные в пункте 7.37. настоящего  Договора.

31.7. Помимо указанных выше гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством РФ, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

- Подрядчик ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, своевременно представляет отчетность в налоговый орган, а также иные уполномоченные государственные органы;

- Своевременно и в полном объеме уплачивает все необходимые налоги и сборы;

- Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, указанный в составе цены Договора;

31.8. Гарантии и заверения, предусмотренные пунктами 31.6. – 31.7. Договора являются его существенными условиями, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения и прекращения.

Подрядчику известно о том, что вышеуказанные гарантии и заверения имеют существенное значение для Заказчика, который полагается на них при заключении и исполнении Договора.

В случае их невыполнения или ненадлежащего выполнения, недостоверности данных гарантий и заверений, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика возмещения в полном объеме убытков, причиненных недостоверностью таких гарантий и заверений.

# Приложения к Договору

32.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

32.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

32.3. Перечень Приложений к Договору:

- График поставки материалов Подрядчиком;

Приложение 1.1. Строительные материалы и оборудование, оплата которых может производиться Заказчиком непосредственно их поставщикам;

- Распределение Договорной цены и График объемов финансирования;

- График выдачи Рабочей документации;

- График выполнения Работ;

- Гарантия выполнения условий Договора (Примерная форма);

- Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Примерная форма);

- Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма);

- Список субподрядчиков;

- График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком;

- Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений (Типовая форма М-35);

- Требования к помещениям, предоставляемым Подрядчиком Заказчику на Строительной площадке;

- Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Примерная форма);

- Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а);

- Отчет о ходе поставки МТР Подрядчиком (Примерная форма).

- Ведомость оборудования, монтаж которого начат

- Отчёт о ходе комплектации объекта (поставка Подрядчика);

На момент подписания Договора Сторонами согласованы Приложения № 1, 2, 3, 4, а остальные Приложения, поименованные в тексте Договора, будут при необходимости, приняты Сторонами в ходе производства работ.

# Вступление Договора в силу и Срок действия Договора

# 33.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

33.2. Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

33.3. Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

# СТАТЬЯ 34. Реквизиты Сторон

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| ООО «Югстрой - Электросеть» Юр. ад. 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дубравная, д. 19, оф. 87 Факт. ад: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 36, 3 этаж ИНН 2311172038, КПП 231101001 р/с 40702810200000000513 ООО КБ "Кубань Кредит" г. Краснодар к/с 30101810200000000722 БИК 040349722 тел. +7 988 244 21 03 Е-mail: yugstroy_electroset@mail.ru. | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Генеральный директор ______________________ С.С. Ганюшкин м.п. | __________________________________________ ______________________/ ________________ м.п |