|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**    Директор Муниципального автономного  учреждения культуры «Прилузский  межпоселенческий центр культуры и досуга» |
| /О. А. Зуева**/**   (подпись) «20» февраля 2021 г.  м. п. |
|  |

**Документация об электронном аукционе**

**по определению подрядчика на капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81**

**Идентификационный код закупки: 213111200382011120100100050014339622**

**Разделы документации:**

**I. Инструкция (общие сведения).**

**II. Информационная карта.**

**III. Наименование и описание объекта закупки (техническое задание).**

**IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.**

**V. Проект контракта.**

**Заказчик: Муниципальное автономное учреждение культуры**

**«Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга»**

**Уполномоченный орган: Управления финансов**

**администрации МР «Прилузский»**

**с. Объячево 2021 г.**

**Раздел I.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ).**

**Настоящая документация об электронном аукционе (далее документация) используется при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) способом электронного аукциона с целью заключения предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-­ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) контрактов.**

**Подраздел 1.**

**Законодательное регулирование.**

**Настоящий электронный аукцион (далее – электронный аукцион, аукцион, закупка)** проводится в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании **Федерального закона № 44-ФЗ.**

**Подраздел 2.**

**Участники закупки, требования к участникам электронного аукциона.**

2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

2.2. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам электронного аукциона:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки ***(данные требования дополнительно указываются в информационной карте настоящей документации)***;

2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма ***(данное требование дополнительно указывается в информационной карте настоящей документации)***;

7) отсутствие между участником электронного аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подраздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник электронного аукциона не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (***данное требование дополнительно указывается в информационной карте настоящей документации***).

2.4. В настоящей документации могут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, ***в случае установления таких требований Правительством Российской Федерации, и в случае если данные требования дополнительно указываются в информационной карте настоящей документации***, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

2.5. В настоящей документации могут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг, ***в случае установления таких требований Правительством Российской Федерации, и в случае если данные требования дополнительно указываются в информационной карте настоящей документации.***

2.6. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников электронного аукциона дополнительным требованиям, указанным в частях 2.4., 2.5. настоящего подраздела, ***устанавливается Правительством Российской Федерации и дополнительно указывается в информационной карте настоящей документации***.

В случае установления Правительством Российской Федерации указанных в частях 2.4., 2.5. настоящего подраздела дополнительных требований к участникам закупок Заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

2.7. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1, 5.1 части 2.2 и части 2.3 настоящего подраздела (при наличии такого требования), и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2.4, 2.5 настоящего подраздела, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 2 – 5, 6, 7, 9 части 2.2 настоящего подраздела, а также требованию, указанному в пункте 8 части 2.2 настоящего подраздела.

**Подраздел 3.**

**Отстранение участника закупки от участия**

**или отказ от заключения контракта с победителем**

3.1. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 2.2, частях 2.3, 2.4, 2.5 (при наличии таких требований) раздела I, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к названному основанию, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

3.2. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 12.3, 12.5, 12.8.2 раздела I, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

**Подраздел 4.**

**Участие субъектов малого предпринимательства,**

**социально ориентированных некоммерческих организаций.**

4.1. Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, путем:

1) проведения электронных аукционов, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;

2) осуществления закупок с учетом положений части 4.4 настоящего подраздела.

4.2. Действие настоящего подраздела распространяется на:

- социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- субъекты малого предпринимательства, отнесение к которым определяется в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4.3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (**данное ограничение дополнительно указывается в Информационной карте документации)**

В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

4.4. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций **(данное требование дополнительно указывается в Информационной карте документации).**

4.5. Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 4.4 настоящего подраздела, включается в контракты с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта. В контракты также включается обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.6. Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций могут устанавливаться Правительством Российской Федерации.

**Подраздел 5.**

**Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы.**

5.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в настоящем подразделе.

5.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649 (далее – Постановление № 649) порядке и в соответствии с утвержденным Постановлением № 649 перечнем товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении о проведении электронного аукциона и в информационной карте документациив отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанный перечень. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

5.3. В составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем, утвержденным Постановлением № 649, учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы представляется требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4. Контракт заключается на условиях, предусмотренных положениями Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления № 649.

**Подраздел 6.**

**Участие организаций инвалидов.**

6.1. Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в настоящем подразделе.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 341 (далее – Постановление № 341) порядке и в соответствии с утвержденным указанным Постановлением № 341 перечнем товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении о проведении электронного аукциона и в Информационной карте документации **в** отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанный перечень. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

6.2. Действие настоящего подраздела распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

6.3. Для получения преимущества участник электронного аукциона, являющийся организацией инвалидов, наряду с документами, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, заявляет в произвольной форме свое соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.4. Организация инвалидов, признанная победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), представляет Заказчику требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.5. Контракт заключается на условиях, предусмотренных положениями Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления № 341.

**Подраздел 7.**

**Применение национального режима в соответствии**

**со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.**

7.1. При осуществлении Заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

7.2. Правительством Российской Федерации устанавливаются **запрет на допуск товаров**, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, **и ограничения допуска** указанных товаров, работ, услуг, **включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров,** для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок устанавливает **условия допуска** для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 7.2 настоящего подраздела.

7.4. **Применение национального режима, предусмотренного статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительно указывается в Информационной карте документации.**

**Подраздел 8.**

**Порядок предоставления документации, разъяснений ее положений**

**и внесение в нее изменений.**

8.1. В случае проведения электронного аукциона Уполномоченное учреждение размещает в единой информационной системе документацию в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ, одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона.

8.2. Документация является доступной для ознакомления без взимания платы.

8.3. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

8.4. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки в Уполномоченное учреждение, Заказчику.

8.5. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 8.3 настоящего подраздела запроса Уполномоченное учреждение размещает в единой информационной системе разъяснения Заказчика положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил в Уполномоченное учреждение, Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

8.6. Разъяснения положений документации не должны изменять ее суть.

8.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию, размещаются Уполномоченным учреждением в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ, не менее чем семь дней.

8.8. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации указаны в Информационной карте настоящей документации.

**Подраздел 9.**

**Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**

9.1. Уполномоченное учреждение на основании решения Заказчика вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие аукционе.

9.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 9.1 настоящего подраздела и до заключения контракта Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

9.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик, Уполномоченное учреждение не несут ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки.

**Подраздел 10.**

**Информация о валюте, используемой для формирования цены**

**контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).**

**Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.**

10.1. Валютой, используемой для формирования цены контрактаи расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей документации не установлен.

**Подраздел 11.**

**Начальная (максимальная) цена контракта.**

**Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ).**

**Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить).**

11.1. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы товара, работы, услуги определяется и обосновывается Заказчиком в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.2. Начальная (максимальная) цена контракта, ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ), начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) указываютсяв Информационной карте документации.

В разделе IV документации указано обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить – обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ – формула цены.

11.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

**Подраздел 12.**

**Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе**

**и инструкция по ее заполнению.**

12.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (частями 2.4 и 2.5 раздела I) установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона № 44-ФЗ оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

12.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

12.3. **Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 12.3.1 настоящего подраздела, должна содержать:**

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.

12.3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

12.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 12.3 настоящего подраздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

***При необходимости в информационной карте документации указывается Порядок оформления первой части заявок в части указания показателей товара.***

12.5. **Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать** следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 2.2 раздела I, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным **пунктами 2-7 части 2.2** раздела I (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии с подразделами 5-6 раздела I (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 4.3 раздела I (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

12.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 12.3. или 12.3.1. и 12.5 настоящего подраздела документов и информации, не допускается.

12.6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 12.3, 12.5, 12.8.2 настоящего подраздела, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

12.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

12.7.1. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке, в соответствии с типовой формой заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренной частью 5 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок».

12.8. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 12.8.1 настоящего подраздела, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 12.3 и 12.5 настоящего подраздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

12.8.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 12.3.1 и 12.5 настоящего подраздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

12.8.2. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (частями 2.4 и 2.5 раздела I), не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона № 44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

12.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

12.10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

12.11. Случаи и сроки возврата оператором электронной площадки заявки на участие в электронном аукционе установлены частью 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.12. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать, изменить данную заявку в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

12.13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Уполномоченному учреждению, Заказчику предусмотренную частью 12.3 настоящего подраздела первую часть заявки на участие в таком аукционе.

12.14. Оператор электронной площадки обеспечивает предоставление Уполномоченному учреждению, Заказчику в сроки и случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, следующих документов и информации в составе вторых частей заявок на участие в электронном аукционе:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных аукционовот имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).

**Подраздел 13.**

**Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, а также условия банковской гарантии**

13.1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в аукционах в случаях и размере, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Правительством Российской Федерации. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

13.2. В документации Заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и условия банковской гарантии **(в случае установления обеспечения заявок на участие в аукционе размер обеспечения заявок указывается в Информационной карте документации).**

13.3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Понятие «банковская гарантия» используется далее по тексту в значении, указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Заказчики в качестве обеспечения заявок принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

***Требования к банковской гарантии, к ее условиям и содержанию предусмотрены статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.***

***Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия, указаны в информационной карте настоящей документации.***

13.4. При проведении электронного аукциона оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.6. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

13.7. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 13.14 настоящего подраздела, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.8. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

13.9. Случаи и порядок прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупки, требования к режиму указанного специального счета установлены статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.10. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

13.11. Взаимодействие операторов электронных площадок, банков, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и участников закупки в целях обеспечения заявок участников закупки на участие в электронном аукционе осуществляется в порядке, установленном статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.12. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.

13.13. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки аукционными комиссиями приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. При этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.

13.14. Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и Заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

**Подраздел 14.**

**Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе**.

14.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 12.3 раздела I, на соответствие требованиям, установленным документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

14.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

14.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 12.3 раздела I, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 14.4 настоящего подраздела.

14.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе участник электронного аукциона не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 12.3 раздела I, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 12.3 раздела I, требованиям документации.

14.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 14.4 настоящего подраздела, не допускается.

14.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе.

14.7. Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 12.3.1 раздела I (частью 3.1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ) содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 14.6 настоящего подраздела, не требуется.

**Подраздел 15.**

**Порядок проведения электронного аукциона**

15.1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

15.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона и Информационной карте документации. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

15.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.

15.4. Аукцион проводится в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

15.5. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся предусмотрены статьей 71 Федерального закона № 44-ФЗ.

**Подраздел 16.**

**Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе**

16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные в Уполномоченное учреждение, Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией.

16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

16.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

16.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частями 12.14, 12.3 или 12.3.1, 12.5, 12.8.2 раздела I, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с **частью 2.2, частями 2.3, 2.4 и 2.5 (при наличии таких требований)** раздела I;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

16.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией, по основаниям, не предусмотренным частью 16.4 настоящего подраздела, не допускается. Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 12.5 раздела I, а также пунктом 6 части 12.5 раздела I, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

16.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона.

16.7. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

16.8. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным настоящей документацией, признается победителем электронного аукциона.

16.9. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией.

**Подраздел 17.**

**Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта (в том числе условия признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта).**

**Обеспечение гарантийных обязательств**

17.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, **такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.**

17.1.1. ***Размер обеспечения исполнения контракта, требование об обеспечении гарантийных обязательств указываются в Информационной карте документации***. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт.

17.1.2. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

17.1.3. Положения настоящего подраздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

17.1.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

17.2. Заказчики в качестве обеспечения исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

***Требования к банковской гарантии, к ее условиям и содержанию предусмотрены статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия, указаны в Информационной карте настоящей документации и (или) проекте контракта.***

17.3. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт, а размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

**Подраздел 18.**

**Информация о банковском сопровождении контракта.**

18.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Коми определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Республики Коми.

**При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с настоящим подразделом определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.**

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

**Информация о банковском сопровождении контракта указывается в Информационной карте настоящей документации и в извещении о закупке.**

**Подраздел 19.**

**Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона.**

**(в том числе условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта)**

19.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

19.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 19.1 настоящего подраздела или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 19.3 настоящего подраздела, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

19.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

19.4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 19.3 настоящего подраздела, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании аукционной комиссией информации, предусмотренной частью 19.3 настоящего подраздела, недостоверной контракт с таким участником не заключается и **он признается уклонившимся от заключения контракта.** В этом случае решение аукционной комиссии оформляется протоколом.

19.5. Обеспечение, указанное в частях 19.1 и 19.2 настоящего подраздела, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. **Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта**. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом.

19.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

19.7. Обоснование, указанное в части 19.6 настоящего подраздела, представляется:

- участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении Заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования **он признается уклонившимся от заключения контракта**. При признании аукционной комиссией предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение аукционной комиссии оформляется протоколом.

19.8. **В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования настоящего подраздела в полном объеме.**

19.9. Положения настоящего подраздела не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

19.10. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 19.1 или 19.2 настоящего подраздела, не допускается.

**Подраздел 20.**

**Заключение контракта по результатам электронного аукциона,** **срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.**

20.1. По результатам электронного аукционаконтракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, с иным участником этого электронного аукциона, заявка которого на участие в этом электронном аукционепризнана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением о закупке**.**

Возможность Заказчика изменить условия контракта, информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта предусмотрены в информационной карте настоящей документации и проекте контракта.

20.2. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукционаподписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 20.3 настоящего подраздела. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 19.1 раздела I или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о закупке, и информацию, предусмотренные частью 19.2 раздела I, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 19.6 раздела I при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

20.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

20.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукционана электронной площадке в соответствии с частью 20.3 настоящего подраздела протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 20.3 настоящего подраздела.

20.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 20.4 настоящего подраздела, победитель электронного аукционаразмещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 20.2 настоящего подраздела, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

20.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

20.7. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 20.6 настоящего подраздела и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

20.8. **Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 9 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, имеющих отношение к электронному аукциону**.

20.9. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, и максимальному значению цены контракта.

20.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

20.11. Победитель электронного аукциона(за исключением победителя, предусмотренного частью 20.12 настоящего подраздела) признается Заказчиком **уклонившимся от заключения контракта** в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим подразделом, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 20.3 настоящего подраздела, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукционауклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта.

20.12. В случае, если победитель электронного аукционапризнан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником такого электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации, Заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого электронного аукционауклонившимся от заключения контракта.

20.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукционав соответствии с частью 20.12 настоящего подраздела, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 20.3 настоящего подраздела протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим подразделом, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 20.5 настоящего подраздела и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 20.2 настоящего подраздела. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 20.2 настоящего подраздела, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.

20.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящим подразделом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим подразделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

**II. Информационная карта**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Учреждение, уполномоченное на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (уполномоченное учреждение)** |
| Управление финансов администрации МО МР «Прилузский» | |
| **2** | **Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного учреждения,ответственное должностное лицо уполномоченного учреждения** |
| Почтовый адрес – 168130, Республика Коми, Прилузский район, Объячево, ул. Октябрьская, д. 13  Место нахождения - 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 76  Адрес электронной почты - zakaz@priluzie.ru.  Тел/факс - +7(82133) 21-5-80;  Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: главный специалист отдела закупок управления финансов администрации муниципального района «Прилузский» – Зорин Илья Валерьевич. | |
| **3** | **Наименование заказчика** |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга» | |
| **4** | **Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, ответственное должностное лицо заказчика** |
| 168130, РК, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81; (82133)22304, e-mail: k.rckd@yandex.ru. Ответственное должностное лицо заказчика: Зуева Оксана Анатольевна – директор МАУК «ПМЦКиД» | |
| **5** | **Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта** |
| Ответственный за заключение контракта директор МАУК «ПМЦКиД» Зуева Оксана Анатольевна– контрактный управляющий, телефон: (82133) 22304 | |
| **6** | **Наименование объекта закупки, идентификационный код закупки** |
| Наименование объекта закупки:  Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81  Идентификационный код закупки: 213111200382011120100100050014339622 | |
| **7** | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения электронного аукциона, место подачи заявок** |
| [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru)  Оператор электронной площадки – акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» | |
| **8** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе** |
| 01 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. | |
| **9** | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе** |
| Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе не проводится согласно ч. 10 ст. 67 и ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | |
| **10** | **Дата проведения электронного аукциона** |
| 01 марта 2021 года | |
| **11** | **Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе** |
| Дата начала предоставления разъяснений: дата и время фактического размещения извещения по московскому времени  Дата окончания срока предоставления разъяснений: 27 февраля 2021 года. | |
| **12** | **Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта** |
| **Объем выполняемой работы:** Количество поставляемого товара (объем оказываемой услуги, объем выполняемой работы): 1 усл. единица. Объем работ, подлежащий выполнению по объекту «Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81» предусмотрен Проектно-сметной документацией – Раздел **III. Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) – 2 (второй) ЭТАП.** *(«Сметная документация 2 этап»)*  Место выполнения работ: **Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81** | |
| **13** | **Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг** |
| с даты заключения контракта по 31 октября 2021 года | |
| **14** | **Начальная (максимальная) цена контракта.**  **Ориентировочное значение цены контракта либо максимальное значение цены контракта (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ).**  **Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить).** |
| ***29 890 980 (двадцать девять миллионов восемьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек*** | |
| **15** | **Размер обеспечения заявок на участие в закупке, условия банковской гарантии** |
| Обеспечение заявок установлено в размере 1 **%** начальной (максимальной) цены договора – **298 909 рублей 80 копеек.**  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником закупок.  Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.  Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  **Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:**  - право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;  - обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: обязательство участника закупки в случае его признания победителем закупки, заключить контракт с Заказчиком в порядке и сроки, установленные статьей 83.2. Федерального закона № 44-ФЗ, документацией о закупке.  Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в аукционе.  **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе предусмотрен статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ и подразделом 13 раздела I. документации.**  **Порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе определяет Правительство Российской Федерации.** | |
| **16** | **Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.** |
| Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора – **1 494 549 рублей 00 копеек.**  **Срок предоставления обеспечения исполнения договора – в сроки, установленные для заключения договора в соответствии с подразделом 20 раздела I настоящей документации.**  Исполнение договора, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.  **Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:**  - право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;  - обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: выполнение работ надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные договором.  ***Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:***  ***Получатель: Управление финансов администрации МР «Прилузский»(МАУК "ПМЦКиД" л/с 30076D53001)***  ***ИНН 1112003820***  ***КПП 111201001***  ***Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар***  ***Казначейский счет: 03234643876240000700***  ***Единый казначейский счет: 40102810245370000074***  ***БИК 018702501***  ***л/с 30076D53001 (указывать в строке «Назначение платежа»)***  ***При предоставлении обеспечения исполнения контракта в строке «Назначение платежа» указать номер аукциона и предмет контракта, по которому предоставляется обеспечение.***  ***НДС – не облагается.***  В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств, срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором.  В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.  В ходе исполнения договора подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.  Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением. | |
| **17** | **Источник финансирования** |
| Средства бюджета МО МР «Прилузский», в том числе средства субсидии поступившие из федерального бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Прилузский» на ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры. | |
| **18** | **Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с п/п а, б, в п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ** |
| Предусмотрена | |
| **19** | **Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ** |
| Не предусмотрена | |
| **20** | **Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ** |
| Предусмотрена | |
| **21** | **Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки** |
| В соответствии с требованиями ст. 52, 55.4, 55.8 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ:  *-* участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;  - участник закупки должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);  - уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации по внесению взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.. | |
| **22** | **Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации** |
| **В соответствии с требованиями, установленными п. 2.4 Приложения №1 постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99:**  - наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта) либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта).  При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) (т.е. не менее 5 978 196 рублей), на право заключить который проводится закупка.  Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям:  - копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта) либо копия контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта);  - копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;  - копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств площадки одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. | |
| **23** | **Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица** |
| Установлено | |
| **24** | **Требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма** |
| Не предусмотрено | |
| **25** | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям** |
| Не установлено | |
| **26** | **Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** |
| Не установлено | |
| **27** | **Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы** |
| Не предусмотрены | |
| **28** | **Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов** |
| Не предусмотрены | |
| **29** | **Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в электронном аукционе** |
| В соответствии с требованиями настоящей документации об электронном аукционе и Федерального закона № 44-ФЗ **первая часть заявки должна содержать исключительно информацию, предусмотренную частью 12.3.1 подраздела 12 раздела I настоящей документации**, а именно:  - **согласие** участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (***такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки***). | |
| **30** | **Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в электронном аукционе** |
| В соответствии с требованиями настоящей документации об электронном аукционе и Федерального закона № 44-ФЗ **вторая часть заявки должна содержать документы и информацию, предусмотренные частью 12.5 подраздела 12 раздела I настоящей документации**, в том числе:  **1. декларацию**о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (пунктами 2-5, 5.1, 7 части 2.2 подраздела 2 раздела I настоящей документации). ***Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки***.  **2. копию действующей выписки** из реестра членов саморегулируемой организации в области **строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства** основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которой является участник закупки, по форме, которая утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 (далее – выписка), подтверждающей наличие у участника закупки права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договору строительного подряда, снос объектов капитального строительства по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), за исключением участников, предложивших цену контракта 3,0 млн. руб. и менее, а также лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.  Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда (договорам подряда на осуществление сноса) и стоимость работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать либо превышать цену контракта, предлагаемую участником закупки. При отсутствии предложения о цене контракта в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, стоимость работ по таким договорам должна быть не менее начальной (максимальной) цены контракта.  Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда (договорам подряда на осуществление сноса), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельный размер обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать либо превышать цену контракта, предлагаемую участником закупки. При отсутствии предложения о цене контракта в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, предельный размер обязательств по таким договорам должен быть не менее начальной (максимальной) цены контракта.  *Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе. Основание: ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ.* | |
| **31** | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** |
| Не установлены | |
| **32** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара** |
| Подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц, в течение 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом объекта. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются, в том числе на случаи обнаружения скрытых дефектов выполненных работ, независимо от факта приемки выполненных работ Заказчиком. | |
| **33** | **Требование обеспечения гарантийных обязательств** |
| Установлено | |
| **34** | **Банковское или казначейское сопровождение контракта** |
| Не требуется | |
| **35** | **Антидемпинговые меры** |
| В соответствии с Инструкцией – Раздел 1 настоящей документации | |

**III. Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)**

Наименование объекта закупки:Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81

**Часть 1. Описание объекта закупки:**

1.В рамках Договора необходимо выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией в объеме, предусмотренном 2 (вторым) этапом (представлена отдельными файлами – «Сметная документация 2 этап»), действующими СНиП, с действующими правилами пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, условиями Договора и другими нормативно-техническими документами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

**Объем выполняемых работ:**

1 усл. ед. : Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81 в объеме, предусмотренном Сметной документацией 2 (второго) этапа.

Место выполнения работ: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81.

**Сроки выполнения работ**: с даты заключения контракта по 31.10.2021 г.

**Перечень и объем выполняемых работ**

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии со сметной и рабочей документацией, в объеме предусмотренном 2 (вторым) этапом (приложены отдельными файлами к аукционной документации).

**Качество, условия и безопасность выполнения работ:**

Работы должны быть выполнены в полном объеме (в рамках 2 (второго) этапа), качественно и с учетом требований строительных норм и правил, а также в соответствии со сметной и рабочей документацией объекта «Капитальный ремонт **помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81** и иными нормативными документами, действующими в данной сфере деятельности.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

При завершении работ выполнить сопровождение при передаче объекта в эксплуатацию обслуживающей организации.

Материалы, предлагаемые к использованию, а также оборудование, их качество и комплектация, должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ, ОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).

**Гарантийный срок:**

Подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц, в течение 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом объекта. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются, в том числе на случаи обнаружения скрытых дефектов выполненных работ, независимо от факта приемки выполненных работ Заказчиком.

**Часть 2. Проектно-сметная документация** *(работы выполняются по 2 этапу в объеме предусмотренном «Сметная документация 2 этап») представлена отдельным файлом, ссылка для просмотра файла: представлена отдельным файлом, ссылка для просмотра файла:* https://disk.yandex.ru/d/GWfQqkv2FDE-\_A

**IV. Обоснование начальной (максимальной) цены КОНТРАКТА.**

**Наименование объекта закупки:**

**Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81**

Начальная (максимальная) цена договора определена Заказчиком проектно-сметным методом в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Цена определена на основании сметной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. Расчет начальной (максимальной) цены договора выполнен в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 18.02.2010 г. № 33-ОД «Об утверждении «Порядка формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми». Результаты расчета приведены в Протоколе начальной (максимальной) цены договора и в сметной документации, представленной отдельными файлами.

**ПРОТОКОЛ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

по объекту: Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81.

Основание:

- положительное заключение экспертизы АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» (представлено отдельным файлом) от 08.04.2020 года. Объект экспертизы: проектная документация и результаты инженерных изысканий. Наименование объекта экспертизы: Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81.

- приказ МАУК «ПМЦКиД» от 09.04.2020 года № 34/од «Об утверждении проектной документации «Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81.»». (представлено отдельным файлом)

Начальная (максимальная) цена договора определена Заказчиком в пределах 2 (второго) этапа сводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81.» с учётом выполненных работ по 1 (первому) этапу проектно-сметной документации.

Файлы обоснования НМЦК представлены отдельно, ссылка для просмотра файлов: https://disk.yandex.ru/d/2hE2huS0f4-1xA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Заказчик | | **директор МАУК "ПМЦКиД" Зуева О.А.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | | «Утвержден» | | | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Сводный сметный расчет в сумме | | | | | **29 890, 98** | | | **тыс. руб.** | | |  | |  |  | | |
|  | | (ссылка на документ об утверждении) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**  **2 (второй) этап** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Капитальный ремонт помещений здания МАУК "ПМЦКиД" по адресу : Республика Коми, Прилузский район, с.Объячево, ул.Мира, д.81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Составлен(а) в ценах на 01.01.2000 г. с пересчетом в цены III кв. 2019 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | № п/п | | № сметных расчетов и смет, обосно-вание | | Наименование глав, объектов, работ и затрат | | | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
|  | строительных работ | | | монтажных работ | | | оборудова-ния, мебели и инвентаря | | | прочих затрат | общая сметная стоимость | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | **Глава 2 . Основные объекты строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | 02-02 | | Здание дома культуры. 2 этап | | | 2 429,06 | | | 291,31 | | | 32,90 | | |  | 2 753,27 | |
|  |  | |  | | **Итого по главе 2:** | | | **2 429,06** | | | **291,31** | | | **32,90** | | |  | **2 753,27** | |
|  | **Глава 5. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | | 05-01 | | Благоустройство. 2 этап | | | 0,44 | | |  | | |  | | |  | 0,44 | |
|  |  | |  | | **Итого по главе 5:** | | | **0,44** | | |  | | |  | | |  | **0,44** | |
|  |  | |  | | **Итого по главам 1- 5:** | | | **2 429,50** | | | **291,31** | | | **32,90** | | |  | **2 753,71** | |
|  | **Глава 6. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | | ГСНр81-05-01-2001, табл. 1, п.1.2, табл. 2 | | Средства на возведение, разборку временных зданий, сооружений 1,2\*1,2=1,44 %. 2 этап | | | 34,98 | | | 4,19 | | |  | | |  | 39,17 | |
|  |  | |  | | **Итого по главе 6:** | | | 34,98 | | | 4,19 | | |  | | |  | 39,17 | |
|  |  | |  | | **Итого по главам 1- 6:** | | | **2 464,48** | | | **295,50** | | | **32,90** | | |  | **2 792,88** | |
|  | **Глава 7. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4 | | ГСНр81-05-02-2001 табл. 2, п. 1.4, табл.3 п.11в | | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07\*1,1=2,277 %. 2 этап | | | 56,12 | | | 6,73 | | |  | | |  | 62,85 | |
|  | 5 | | 07-01 | | Пусконаладочные работы. 2 этап | | |  | | |  | | |  | | | 8,28 | 8,28 | |
|  | 6 | | Расчет стоимости утилизации отходов | | Размещение строительных отходов на полигоне ТБО. 2 этап | | |  | | |  | | |  | | | 3,12 | 3,12 | |
|  |  | |  | | **Итого по главе 7:** | | | **56,12** | | | **6,73** | | |  | | | **11,40** | **74,25** | |
|  |  | |  | | **Итого по главам 1- 7:** | | | **2 520,60** | | | **302,23** | | | **32,90** | | | **11,40** | **2 867,13** | |
|  | **Непредвиденные затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7 | | МДС 81-35.2004 п.4.96 | | Непредвиденные затраты - 2% (от суммы заложенной в проекте на 2 этап) | | | 93,79 | | | 11,49 | | | 5,58 | | | 9,28 | 120,14 | |
|  |  | | **Итого по сметному расчету в ценах по состоянию на 01.01.2000г.:** | | | | | **2 614,39** | | | **313,72** | | | **38,48** | | | **20,68** | **2 987,27** | |
|  | **Пересчет стоимости строительства в цены III кв. 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8 | | Письма Минстроя Рссии №37341-ДВ/09 от 04.10.2019, №38021-ЮГ/09 от 09.10.2019 | | Индекс изменения сметной стоимости на строительно-монтажные работы (k=8,37\*1,003) | | | 21 948,09 | | | 2 633,71 | | |  | | |  | 24 581,80 | |
|  | 9 | | Индекс изменения сметной стоимости на оборудование (k=4,03) | | |  | | |  | | | 155,07 | | |  | 155,07 | |
|  | 10 | | Индекс изменения сметной стоимости на пусконаладочные работы (k=16,34\*1,003) | | |  | | |  | | |  | | | 138,42 | 138,42 | |
|  | 11 | | Прочие работы (Размещение на полигоне ТБО) К=10,64 | | |  | | |  | | |  | | | 33,86 | 33,86 | |
|  |  | | **Итого в ценах III кв. 2019:** | | | | | **21 948,09** | | | **2 633,71** | | | **155,07** | | | **172,28** | **24 909,15** | |
|  | **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 12 | | МДС 81-35.2004 п.4.100 | | НДС 20% | | | 4 389,62 | | | 526,74 | | | 31,01 | | | 34,46 | 4 981,83 | |
|  | **ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС (2 этап)** | | | | | | | **26 337,71** | | | **3 160,45** | | | **186,08** | | | **206,74** | **29 890,98** | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | Руководитель проектной организации | | | | Чупров В.В. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | (подпись, Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Главный инженер проекта | | | | Чупров В.В. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | (подпись, Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | Начальник | | | |  | | | отдела | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | (наименование) | | |  | | | (подпись, Ф.И.О.) | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | Заказчик | | | | директор МАУК "ПМЦКиД" Зуева О.А. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | (должность, подпись, Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | | | | |

**Локальные сметы входят в состав сметной документации (представленной отдельными файлами – Сметная документация 2 этап)**

**V. Проект контракта.**

**КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81» 2 этап**

**Идентификационный код закупки**: **213111200382011120100100050014339622**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Объячево | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

Муниципальное автономное учреждение культуры **«Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(номер извещения), в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты документа) заключили настоящий контракт (далее – Договор) о нижеследующем: заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик обязуется **выполнить работы по** **капитальному ремонту помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81»**, (далее –Работы) в соответствии со сметной документацией 2 этапа (Приложение № 1), техническим заданием и проектной документацией (Приложение №2), обеспечивающих ввод и нормальную эксплуатацию в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Работы, выполняемые по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, СП, ВСН, МДС, ППБ, СанПиН, ПУЭ и технологических регламентов, а материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании.

Объем выполняемых работ: 1 усл. ед. в соответствии со Сметной документацией 2 этапа.

1.3. Работы, не соответствующие обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СП, СНиП, ВСН, МДС, ППБ, СанПиН, ПУЭ и технологических регламентов, считаются не выполненными.

**2. Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, (включая НДС/НДС не облагается). Цена Контракта определяется сводной сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему контракту), приведенной в соответствии с предложением о цене Контракта победителя (участника) электронного аукциона, с применением поправочного коэффициента, рассчитанного по результатам электронного аукциона К=\_\_\_.

2.2. Цена Договора формируется с учетом всех расходов, связанных с его исполнением, в том числе стоимость и расходы на доставку строительных материалов, вывоз строительного мусора, используемые машины и механизмы, устранение скрытых дефектов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случая, предусмотренного в п. 2.4 и п. 2.5 договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Договора.

2.5. Цена договора может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора не более чем на десять процентов цены договора.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования:

- Средства бюджета МО МР «Прилузский», в том числе средства субсидии поступившие из федерального бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Прилузский» на ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры..

2.8. Оплата за фактически выполненные работы производится после сдачи выполненных работ Подрядчиком и приемки выполненных работ Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Поправочный коэффициент - отношение цены, заявленной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Договора, если Подрядчик является плательщиком НДС, или к начальной (максимальной) цене Договора без учета суммы НДС, если Подрядчик не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент рассчитывается к итоговым данным сводного сметного расчета, входящего в состав сметной документации, являющейся приложением к Договору.

С целью осуществления расчетов по настоящему Договору, Подрядчик в течение 5 дней с момента выполнения работ представляет Заказчику отчеты, составленные по формам Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не менее чем в 2 (двух) экземплярах с приложением комплекта Исполнительной документации, включая счет-фактуру (счет), подтверждающей объем выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), составленным в соответствии со сметной документацией с применением поправочного коэффициента.

2.9. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в отчетных документах, фактически выполненным Работам и их стоимости, определенной в соответствии с Договором, Заказчик, при обнаружении этого несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает отчетные документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

2.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также иных условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.11. При исполнении Договора в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств Заказчику на предоставление субсидии по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ.

2.12. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Приложения № 1 к Договору, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.13. Сторонами по мере выполнения Работ, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, а также по истечению срока действия Договора, указанного в пункте 14.1 Договора, а также в случае расторжения Договора, составляется и подписывается акт сверки взаимных расчетов.

**3. Сроки и место выполнения работ**

* 1. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 октября 2021 года.
  2. Местом выполнения работ является здание Дома культуры МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81.

**4. Права и обязанности сторон**

**4.1. Подрядчик обязан**:

4.1.1. Выполнить надлежащим образом Работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с Приложениями к Договору, государственными стандартами Российской Федерации, СП, СНиП, ПБПП, ВСН, МДС, САНПИН, ПУЭ и технологическими регламентами.

4.1.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по Договору и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.4. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о промышленной и пожарной безопасности, а также требования трудового законодательства Российской Федерации при осуществлении капитального ремонта и нести ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Обеспечить систематическую уборку Объекта и вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов. Осуществить мойку, удаление грязи (по мере загрязнения) с поверхностей и выполнение других аналогичных работ. До сдачи Объекта Заказчику произвести уборку Объекта

4.1.6. Осуществлять индивидуальное испытание и комплексное опробование смонтированного Подрядчиком оборудования в присутствии уполномоченного представителя Заказчика с оформлением документации в установленном порядке.

4.1.7. Выполнять гарантийные обязательства по Договору.

4.1.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

4.1.9. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения работ предоставить письменное уведомление Заказчику о готовности работ к сдаче.

4.1.10. В течение всего срока выполнения работ и при устранении недостатков в течение гарантийного срока Подрядчик обязан:

4.1.10.1. Полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать Объект в состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности.

4.1.10.2. Обеспечить выполнение существующих требований по недопущению нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или опасность ущерба имуществу граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ, не создавать помехи доступа к другим зданиям или помещениям, использования дорог и пешеходных путей.

4.1.10.3. В случае возникновения в ходе производства работ аварийной ситуации на Объекте, по вине Подрядчика, Подрядчик своими силами и за счет своих средств устраняет их последствия в течение десяти календарных дней, в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, ГОСТ, ВСН, постановления Госстроя РФ и др.).

4.1.11. По завершению Работ на Объекте в пятидневный срок:

- передать Заказчику комплект исполнительной и сметной документации, акты на выполнение скрытых работ, сертификаты на материалы и изделия, технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, иные документы, служащие подтверждением выполнения Работ на Объекте;

- сдать Объект Заказчику по акту о приемке рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом Объекта.

4.1.12. В десятидневный срок с момента предоставления замечаний, выявленных в ходе производства работ Заказчиком, вносить изменения и устранять недостатки в исполнительной документации.

4.1.13. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения скрытых работ представлять уведомление Заказчику о необходимости прибытия Заказчика на Объект для подписания актов скрытых работ и получения разрешения на проведение последующих работ.

4.1.14. Вывезти в трехдневный срок со дня сдачи-приемки выполненных работ за пределы Объекта, принадлежащие ему сооружения, строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и строительный мусор, а также навести порядок на строительной площадке.

4.1.15. Незамедлительно, но не позднее 1 часа с момента возникновения происшествий, чрезвычайных и аварийный ситуаций, в письменной форме сообщать Заказчику о происшествиях, чрезвычайных и аварийных ситуациях на Объекте(ах), в том числе связанных с хищением или уничтожением имущества.

4.1.16. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составлением актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаний Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

4.1.17. Обеспечить готовность принимаемых конструкций, скрытых работ и систем. Уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика обеспечивается подписание актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на прочность и герметичность) и приемки каждой системы в отдельности, подтвержденные подписями уполномоченных лиц.

4.1.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для осуществления контроля выполняемых работ по Договору.

4.1.19. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения Работ и приемки Заказчиком выполненных Работ.

4.1.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4.1.21. Без увеличения цены выполнить работы в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику результаты по акту приемке выполненных работ.

4.1.22. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Договора материалов, оборудования, мебели и т.д. до передачи их Заказчику.

4.1.23. Возместить в полном объеме убытки (упущенная выгода и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам.

4.1.24. Представить копию действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которой является участник закупки, по форме, которая утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 (далее – выписка), подтверждающей наличие у участника закупки права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договору строительного подряда, снос объектов капитального строительства по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), за исключением участников, предложивших цену контракта 3,0 млн. руб. и менее, а также лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе. Основание: ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ.

**4.2. Подрядчик вправе:**

4.2.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика, документацию и информацию, необходимую для выполнения Договора, при наличии такой документации и информации у Заказчика.

4.2.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора.

4.2.4. По согласованию с Заказчиком привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц - субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками как за свои действия.

4.2.5. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Договора и/или объемов работ по Договору.

4.2.6. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

**4.3. Заказчик обязан:**

4.3.1. В пятидневный срок с момента заключения Договора передать Подрядчику Объект по акту, подписанному Сторонами.

4.3.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком.

**4.4. Заказчик вправе:**

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, в том числе актов на скрытые и монтажные работы, сертификатов соответствия качества, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных Договором, акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форме № КС-3), счетов и счетов-фактур; сертификаты на пожарную безопасность.

4.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.4. Осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством) в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями Договора.

4.4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование Объекта по его назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.4.6. Производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов или изделий государственным стандартам, техническим условиям, заданиям Заказчика или разработанной сметной документации. Для оценки качества и методов выполнения работ Заказчик вправе привлечь экспертов.

4.4.7. В любое время в ходе производства работ производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ и составления Акта контрольного обмера фактически выполненных работ, Заказчиком в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов на место выполнения работ. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания Акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в Акте контрольного обмера, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к проведению выверки объемов работ и оформлению Акта контрольного обмера третьих лиц (экспертные и иные организации).

4.4.8. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

**5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ**

5.1. После завершения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в пятидневный (пять) о факте завершения работ.

5.2. Не позднее 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.4.2. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре, приложении № 1 к договору и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

5.3. В случае непредставления Подрядчиком отчётных документов по перечню пункта 4.1.11. Договора Заказчик вправе отложить рассмотрение актов о приемке выполненных работ (формы № КС-2) до исполнения Подрядчиком условий Договора, при этом, срок проверки будет отсчитываться от даты предоставления Подрядчиком документов по перечню пункта 4.1.11. Договора.

5.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика.

5.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания (недостатки), произвести доработки, передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями) комплект отчетной документации по пункту 4.1.11. Договора, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2), для проверки Заказчиком выполненных работ.

5.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 4 (четыре) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

5.7. Выявленные Заказчиком, после подписания Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), несоответствия выполненных работ, использованных материалов требованиям Договора, которые имели место до подписания Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), но не были обнаружены при приемке, должны быть устранены Подрядчиком по заявке Заказчика в течение 10 дней с момента получения Подрядчиком соответствующей заявки.

5.8. Завершение Подрядчиком работ на Объекте оформляется актом о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3).

5.9. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены пунктом 6.5 Договора.

5.10. Стороны по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта: документов о приёмке выполненных работ (оказанных услуг), справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, товарной накладной и/или УПД в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе (далее – ЕИС).

5.11. Исполнитель вправе при завершении работ (услуг) направить Заказчику документы о приёмке выполненных работ (оказанных услуг), справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные и/или УПД в электронной форме, подписанные электронной подписью Исполнителя посредством ЕИС в соответствии с положениями данного раздела.

5.12.Заказчик, получив подписанные в электронной форме от Исполнителя: документы о приёмке выполненных работ (оказанных услуг), справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные и/или УПД, подписывает их электронной подписью и отправляет Исполнителю.

5.13.Электронные документы, направленные сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

5.14.Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

5.15.В случае отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.16.При возникновении обстоятельств, не позволяющих осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта (отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС), Сторона в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону.

**6. Гарантии качества выполняемых работ, обеспечения гарантийных обязательств**

6.1. Подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц, в течение 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом объекта. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются, в том числе на случаи обнаружения скрытых дефектов выполненных работ, независимо от факта приемки выполненных работ Заказчиком.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, либо в результате неправильной эксплуатации.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, Заказчик заявляет о них Подрядчику. Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и вправе назначить проведение экспертизы.

6.5. **Обеспечение гарантийных обязательств.**

Обеспечение гарантийных обязательств установлено Заказчиком в размере **1% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 298 909 рублей 80 копеек.**

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 1 (один) день до оформления документа о приемке выполненных работ.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом **срок действия банковской гарантии** должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:**

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией – гарантийные обязательства, указанные в п. 6.1 договора.

**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:**

**Получатель: Управление финансов администрации МР «Прилузский»(МАУК "ПМЦКиД" л/с 30076D53001)**

**ИНН 1112003820**

**КПП 111201001**

**Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар**

**Казначейский счет: 03234643876240000700**

**Единый казначейский счет: 40102810245370000074**

**БИК 018702501**

**л/с 30076D53001 (указывать в строке «Назначение платежа»)**

**Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по договору от \_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».**

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, их возврат производится Заказчиком в срок, не превышающий тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

**7. Обеспечение Работ материалами (материально - техническими ресурсами)**

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению Объекта материалами, изделиями в количестве и в соответствии с условиями Договора.

7.2. Материалы, оборудование и изделия должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.3 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и заданиям Заказчика.

**8. Скрытые ремонтно-строительные работы**

8.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком по акту. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменной форме заблаговременно, в трехдневный срок, уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, конструкций и систем, гидравлических испытаний, лабораторных исследований и других работ.

8.2. В случае если Заказчик письменно уведомил Подрядчика о замечаниях по выполненным работам, подлежащим закрытию, они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

8.3. Если закрытие работ выполнено без разрешения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, акт освидетельствования скрытых работ Заказчиком не подписан), Подрядчик обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за свой счет.

8.4. Готовность принимаемых конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на прочность и герметичность) и приемки каждой системы в отдельности, подтвержденные подписями уполномоченных лиц.

**9. Ответственность Сторон**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

9.3. **Для Подрядчика:**

9.3.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3.3, 9.3.4, договора):

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

* 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
* 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
* 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

* 10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
* 5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
* 1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.4. **Для Заказчика:**

9.4.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**10. Обеспечение исполнения договора**

10.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_ \_ копеек.

10.2. Исполнение договора, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

10.3. Способ обеспечения исполнения договора, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. **Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:**

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: выполнение работ надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные договором.

**Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:**

**Получатель: Управление финансов администрации МР «Прилузский»(МАУК "ПМЦКиД" л/с 30076D53001)**

**ИНН 1112003820**

**КПП 111201001**

**Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар**

**Казначейский счет: 03234643876240000700**

**Единый казначейский счет: 40102810245370000074**

**БИК 018702501**

**л/с 30076D53001 (указывать в строке «Назначение платежа»)**

**При предоставлении обеспечения исполнения контракта в строке «Назначение платежа» указать номер аукциона и предмет контракта, по которому предоставляется обеспечение.**

**НДС – не облагается.**

10.5. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств, срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором.

10.6. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

10.7. В ходе исполнения договора подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.8. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.3.1. договора.

**11. Обстоятельства непреодолимой силы**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожар, тайфун), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных компетентными органами, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

11.3. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

**12. Изменение, расторжение Договора**

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

12.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным [Гражданским кодексом](garantF1://10064072.450) Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.13. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня его расторжения.

**13. Разрешение споров между Сторонами**

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

13.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

13.3. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

**14. Особые условия**

14.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 октября 2021 года включительно, а в части оплаты и гарантийных обязательств – до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

14.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств, но не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств Сторонами по Договору, если таковые имели место при исполнении Договора.

14.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. Стороны обязаны передавать оригиналы документов на бумажном носителе, с обязательной регистрацией в журнале входящей корреспонденции.

14.6. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов Стороны обязаны предупредить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней после регистрации таких изменений.

**15. Заключительные положения**

15.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

15.2. К Договору прилагается и являются его неотъемлемой частью:

15.2.1. Приложение № 1 к Договору «Сметная документация 2 этап».

Приложение № 2 к Договору «Техническое задание ПСД»

Приложение № 3 к Договору «График выполнения работ»

**16. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |

Приложение № 1 к контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Представлена отдельным файлом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |

Приложение № 2 к контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование объекта закупки:Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81

**Часть 1. Описание объекта закупки:**

1.В рамках Договора необходимо выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией в объеме, предусмотренном 2 (вторым) этапом (представлена отдельными файлами – «Сметная документация 2 этап»), действующими СНиП, с действующими правилами пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, условиями Договора и другими нормативно-техническими документами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

**Объем выполняемых работ:**

1 усл. ед. : Капитальный ремонт помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81 в объеме, предусмотренном Сметной документацией 2 (второго) этапа.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.10.2021 г.

**Перечень и объем выполняемых работ**

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии со сметной и рабочей документацией, в объеме предусмотренном 2 (вторым) этапом (приложены отдельными файлами к аукционной документации).

**Качество, условия и безопасность выполнения работ:**

Работы должны быть выполнены в полном объеме (в рамках 2 (второго) этапа), качественно и с учетом требований строительных норм и правил, а также в соответствии со сметной и рабочей документацией объекта «Капитальный ремонт **помещений здания МАУК «ПМЦКиД» по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 81** и иными нормативными документами, действующими в данной сфере деятельности.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

При завершении работ выполнить сопровождение при передаче объекта в эксплуатацию обслуживающей организации.

Материалы, предлагаемые к использованию, а также оборудование, их качество и комплектация, должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ, ОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).

**Гарантийный срок:**

Подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц, в течение 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом объекта. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются, в том числе на случаи обнаружения скрытых дефектов выполненных работ, независимо от факта приемки выполненных работ Заказчиком.

**Часть 2. Проектно-сметная документация** *(работы выполняются по 2 этапу в объеме предусмотренном «Сметная документация 2 этап») представлена отдельным файлом, ссылка для просмотра файла: представлена отдельным файлом, ссылка для просмотра файла:* https://disk.yandex.ru/d/JZEjAcQ-xuVCjA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |

Приложение № 3 к контракту №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Утверждаю» «Согласовано»**  **ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | Продолжительность работ (месяц) | Разделение по месяцам, с момента заключения Договора | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. |