## Объект.см.расч. 18 мес
Приложение №4 к муниципальному контракту № 2021.044 от «30» марта 2021 г.
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Шоссейная до остановочного павильона) в г. Нижний Ломов Пензенской области».
Номер по порядку | Наименование работ | Начало- окончание работ | Сметная стоимость руб. в базе 2001г. |  |  | К- перерасчета СМР в текущ. Цены 4,52 | СМР с временными здания и сооружения К-1,44% | СМР с зимними 1,98% | К- перерасчета оборудования в текущ. Цены 3,877 | К- перерасчета пусконаладочных работ в текущ. Цены 6,55 | Все работы | Все работы с непредвиденными затратами 1,56% | НДС 18% | Начало - окончание работ | ед. изм. | Физический объем | СМР 2001 | Оборудование 2001 | ПНР 2001 | к= 5,39 | к=4,04 | к=6,69 | Врем. 1,44% | Итого | Зимн. 1,863% | Итого | непредв.2% | Итого | НДС 20% | Стоимость этапа работ в текущих ценах | Стоимость этапа работ в текущих ценах, руб | 2021 год
|  |  | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | [26 empty] | апрель | май |  | июнь
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 7
1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Шоссейная до остановочного павильона) в г. Нижний Ломов Пензенской области | [12 empty] | 3: -; 4: -; 6: 1458808.419; апрель 5: с даты заключения контракта по 30.06.2021г
| Срок передачи рабочей документации | [12 empty] | 3: не предусмотрено
| Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика | [12 empty] | 3: не предусмотрено
| Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего капитальному ремонту) условиям Контракта | [12 empty] | 3: не предусмотрено
| Срок передачи Подрядчику копии разрешения на строительство; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | [12 empty] | 3: не предусмотрено
| Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | [12 empty] | 3: не требуется
| Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении капитального ремонта объекта | [12 empty] | 3: не требуется
| Срок передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | [12 empty] | 3: не требуется
«Подрядчик»
[14 empty] | апрель 5: "Заказчик" |  | "Подрядчик"
[14 empty] | 6: ________________; апрель 5: _______________ |  | _____________
_________________