## Объект.см.расч. 18 мес
График оплаты по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Шоссейная до остановочного павильона) в г. Нижний Ломов Пензенской области»
Номер по порядку | Наименование работ | Начало- окончание работ | Сметная стоимость руб. в базе 2001г. |  |  | К- перерасчета СМР в текущ. Цены 4,52 | СМР с временными здания и сооружения К-1,44% | СМР с зимними 1,98% | К- перерасчета оборудования в текущ. Цены 3,877 | К- перерасчета пусконаладочных работ в текущ. Цены 6,55 | Все работы | Все работы с непредвиденными затратами 1,56% | НДС 18% | Начало - окончание работ | ед. изм. | Физический объем | СМР 2001 | Оборудование 2001 | ПНР 2001 | к= 5,39 | к=4,04 | к=6,69 | Врем. 1,44% | Итого | Зимн. 1,863% | Итого | непредв.2% | Итого | НДС 20% | Стоимость этапа работ в текущих ценах | Стоимость этапа работ в текущих ценах, руб |  | 2021 год
|  |  | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | [26 empty] | апрель | май | апрель | май | июнь
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
Ремонт:
Строительно монтажные работы
1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Шоссейная до остановочного павильона) в г. Нижний Ломов Пензенской области | [12 empty] | 3: с даты заключения контракта по 30.06.2021г; 4: -; 5: -; 6: 724365.12 |  |  | 4628693.12
| ВСЕГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4628693.12
| НДС 20% | [30 empty] | 925738.62
| ИТОГО с НДС | [30 empty] | 5554431.74
| Сроки оплаты за выполненные виды работ | [15 empty] | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) | в срок не более тридцати календарных дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) |  |  |  |  | в срок не более пятнадцати рабочих дней на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3)
Доля видов работ (%) к цене контракта (определяется на момент заключения контракта по итогам электронного аукциона)
| Сроки выплаты аванса | [12 empty] | 3: Аванс не предусмотрен
| Размер аванса, подлежащего выплате Исполнителю | [12 empty] | 3: Аванс не предусмотрен
Цена контракта, срок и размер ее окончательной оплаты (определяется на момент заключения контракта по итогам электронного аукциона)
[14 empty] | 6: «Заказчик» |  |  |  |  | «Подрядчик»
[14 empty] | 6: ________________ |  |  |  |  | _______________
_________________
*Указанный график сформирован для начальной (максимальной) цены контракта. По итогам электронного аукциона, в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, график будет скорректирован
Указанный график сформирован для начальной (максимальной) цены контракта. По итогам электронного аукциона, в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, график будет скорректирован