**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 3/21**

на выполнение работ по объекту«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар

Свердловской области»

**ИКЗ 211667115380066710100100410017112244**

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (далее - Уралнедра)**, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в **лице Начальника Булатова Алексея Михайловича**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Экомстройпроект» (ООО «Экомстройпроект»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице управляющего – индивидуального предпринимателя Широкова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании ст. 54.1. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключили настоящий Государственный контракт (далее также – Контракт) о следующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по объекту ***«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области»***, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета по КБК 04904042810790019244.

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту), Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и утвержденной Заказчиком проектной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ могут подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 2.1

1.4. В рамках первого отчетного периода по настоящему Контракту Подрядчиком осуществляется подготовка Проектной документации на геологическое изучение недр, а также иные работы, предусмотренные Календарным планом выполнения работ и Техническим (Геологическим) заданием.

В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта Подрядчик представляет Проектную документацию на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», в порядке, установленном п. 11.4 Контракта.

**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена Контракта составляет 9 330 000,00 (Девять миллионов триста тридцать тысяч) руб., (НДС не облагается, на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ), из них:

на 2021 год 3 000 000,00 (Три миллиона) руб., (НДС не облагается, на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

на 2022 год 5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч) руб., (НДС не облагается, , на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

на 2023 год 830 000,00 (Восемьсот тридцать тысяч) руб., (НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ).»

2.2. Цена Контракта, указанная в п. 2.1 настоящего Контракта, включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего Контракта, а также налоги, пошлины, сборы, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иные расходы Подрядчика, прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Контракта. При этом сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по настоящему Контракту после доведения ему лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Выплата аванса в соответствии с настоящим пунктом не производится в случае, предусмотренном ч. 13 ст. 37 Закона о контрактной системе.

2.6. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. Предельная стоимость одного информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а предельная стоимость одного информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год – 100 000 (сто тысяч) рублей.

2.8. Оплата работ по подготовке информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период или за отчетный год осуществляется:

– в соответствии со стоимостью данных отчетов, указанной в Проектной документации и в представленном Подрядчиком Акте выполненных работ, если эта стоимость не превышает предельную стоимость, установленную в п. 2.7 настоящего Контракта;

– в размере предельной стоимости, если стоимость данных отчетов, указанная в Проектной документации и в представленном Подрядчиком Акте выполненных работ, превышает предельную стоимость, установленную в п. 2.7 настоящего Контракта.

**3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

3.1. Отчетным периодом по настоящему Контракту является квартал.

3.2. Подрядчик представляет Заказчику до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кроме последнего месяца в текущем финансовом году), подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за отчетный период (в 2 (двух) экземплярах), за исключением случаев, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Контракта. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.3. За 20 календарных дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за последний отчетный период отчетного года (в 2 (двух) экземплярах), за исключением случая, предусмотренного п. 3.4 настоящего Контракта.

3.4. За 20 календарных дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за последний квартал текущего года (в 2 (двух) экземплярах, подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта (в 2 (двух) экземплярах, а также информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период и геологический отчет о результатах выполненных работ по Контракту с заключением организации, осуществляющей экспертизу запасов подземных вод.

3.5. Приемка работ Заказчиком проводится в следующие сроки:

3.5.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в п. 3.2 настоящего Контракта;

3.5.2. В течение 10 календарных дней с момента поступления документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта;

3.5.3. В течение 10 календарных дней с момента поступления документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта.

3.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом (отдельным этапом исполнения Контракта), может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае экспертизы результатов работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) силами экспертов, экспертных организаций, результаты указанной экспертизы выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) оформляются в виде экспертного заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Приемка результатов выполнения работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), проводимая Заказчиком, должна оформляться Протоколом рассмотрения результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта, Заказчик направляет Подрядчику в сроки, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Контракта, мотивированные возражения с приложением перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), приемочная комиссия должна учитывать отраженные в экспертном заключении предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.6.1. Если Подрядчик в Проектной документации определил стоимость компенсируемых затрат и затрат на транспортировку грузов и персонала в процентах от стоимости полевых работ и временного строительства, то помимо документов, предусмотренных п.п. 3.2-3.4 настоящего Контракта, Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии документов первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающие фактические расходы на указанные затраты.

3.6.2. Заказчик вправе осуществить частичную приемку работ по Контракту при условии, что результат таких работ соответствует условиям Контракта.

3.6.3. При непредставлении Подрядчиком документов, указанных в п. 4.12 настоящего Контракта, приемка результатов выполненных работ по Контракту осуществляется только после их предоставления.

3.7. Заказчик подписывает Акты выполненных работ и Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Контракта при положительном решении по результатам проведенной экспертизы представленных Подрядчиком документов.

В случае выявления недостатков по результатам проведенной экспертизы Заказчик подписывает Акты выполненных работ и Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Контракта после их устранения Подрядчиком.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ и Акта сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При этом необоснованными считаются затраты, которые не были документально подтверждены со стороны Подрядчика.

3.7.1. В случае, когда фактические расходы Подрядчика по отдельной статье расходов оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы (экономия подрядчика), оплата по соответствующей статье расходов производится в соответствии с фактическими расходами Подрядчика. При этом цена Контракта может быть уменьшена на размер экономии подрядчика без изменения объемов и качества работ в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

3.7.2. По решению Заказчика экономия подрядчика по отдельной статье расходов может быть перераспределена на другую статью расходов при условии, что фактические расходы Подрядчика (субподрядчика) по данной статье затрат превысили стоимость, указанную в Проектной документации.

Указанное в настоящем пункте перераспределение экономии подрядчика на другие статьи расходов допускается при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих фактически понесенные им или его субподрядчиком расходы по статье расходов, на которую перераспределяется экономия подрядчика.

3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта Подрядчик направляет геологический отчет о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации.

3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.8 настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие направление геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации.

3.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.8 и 3.9 настоящего Контракта, начисляется штраф в соответствии с п. 5.5 Контракта.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ CTOPOН**

4.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с утвержденной проектной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

4.2. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

4.3. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

4.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика, представлять информацию, подтверждающую выполнение работ и связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

4.5. Если в процессе работ выявляются обстоятельства, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, в том числе неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика, а Заказчик обязан рассмотреть такое сообщение Подрядчика в порядке, установленном ст. 716 ГК РФ.

В случае досрочного прекращения выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик при необходимости выполняет работы по ликвидации за счет средств, предусмотренных Проектной документацией в качестве затрат на ликвидацию работ.

В случае, если Проектной документацией не предусмотрены затраты на ликвидацию работ, то Подрядчик выполняет работы по ликвидации за счет средств, предусмотренных Проектной документацией в качестве расходов на резерв.

4.6. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ.

Всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту, в том числе работы, выполняемые привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, несет Подрядчик.

4.7. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.8. Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также СМП, СОНО) в объеме не менее 15 (пятнадцать) процентов от цены Контракта, что составляет 1 399 500 (Один миллион триста девяносто девять тысяч пятьсот) руб. Привлечение Подрядчиком субподрядчиков из числа СМП, СОНО осуществляется по каждому году выполнения работ по настоящему Контракту в объеме не менее 15 (пятнадцати) процентов от стоимости работ за соответствующий год выполнения работ по Контракту.

4.9. При выполнении обязательства, предусмотренного п. 4.8 настоящего Контракта, Подрядчик обязан:

4.9.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО представить Заказчику:

– декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

– копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.9.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.9.1 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО.

4.9.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО представлять Заказчику следующие документы:

– копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО;

– копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа СМП, СОНО, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО).

4.9.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.10. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО, в том числе:

– за представление документов, указанных в пунктах 4.9.1 – 4.9.3 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

– за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в объеме, установленном в п. 4.8 настоящего Контракта.

4.11. Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО.

4.12. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:

– информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за каждый отчетный период в бумажном и электронном виде не позднее чем за 10 рабочих дней до срока, указанного в п. 3.2 настоящего Контракта;

– информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за каждый отчетный год выполнения работ по Контракту, за исключением последнего года выполнения работ по Контракту, в бумажном и электронном виде не позднее чем за 10 рабочих дней до срока, указанного в п. 3.3 настоящего Контракта;

– окончательный геологический отчет (геологический отчет о результатах выполненных работ по Контракту) в бумажном и электронном виде не позднее чем за 30 календарных дней до срока, указанного в п. 3.4 настоящего Контракта.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы, уплату которых Подрядчик вправе потребовать. Штраф устанавливается в размере 5000 (пять тысяч) руб.[[1]](#footnote-1)

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом (отдельного этапа исполнения Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляются штрафы, требование об уплате которых Заказчик направляет Подрядчику. Размер штрафа устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Контракту. [[2]](#footnote-2)

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 5000 (пять тысяч) руб.[[3]](#footnote-3)

5.6. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.

**6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Обладателем всей геологической информации о недрах, полученной при выполнении работ по настоящему Контракту, является Российская Федерация.

6.2. Порядок и условия использования геологической информации о недрах, указанной в п. 6.1 Контракта, определяются законодательством Российской Федерации. 6.3. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

6.3. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за просрочку исполнения Контракта, допущенную в результате наступления не зависящих от Стороны обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком в размере обеспечения исполнения обязательств по Контракту, указанном в п. 8.2 настоящего Контракта.

8.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: 15% от начальной максимальной цены Контракта 5 856 769,50 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек**.**

В случае если по итогам конкурса начальная (максимальная) цена контракта снижена победителем на двадцать пять и более процентов, то Подрядчик предоставляет обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ.

8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.4. Особенности предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии.

8.4.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1.3 ст. 45 Закона о контрактной системе, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.

8.4.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать следующие положения:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в том числе:

2.1) обязательства по возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена контрактом);

2.2) обязательства по выполнению работ в соответствии с условиями контракта;

2.3) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных контрактом;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.4.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле к настоящему Контракту.

8.4.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Особенности предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

8.5.1. Банковские реквизиты:

8.5.2. Документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет Заказчика, обязательно должен содержать:

- указание на настоящий Контракт (стороны по Контракту, название предмета Контракта, цена Контракта);

- ссылку на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле к настоящему Контракту.

8.5.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

8.5.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком в течение 15 дней со дня исполнения Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика по следующим реквизитам:

Р/с 40702810816540026625

в Уральском банке ПАО «Сбербанк» в г. Екатеринбурге

ИНН 6660093299,

к/с 30101810500000000674

БИК: 046577674

КПП 667001001

ОКТМО 65701000

8.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

Если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, то по заявлению Подрядчика Заказчик возвращает в срок, установленный в п. 8.5.4 настоящего Контракта, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.7. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 8.6 Контракта не допускается:

8.7.1. При наличии неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке.

8.7.2. Если Подрядчиком не исполнены, а Заказчиком не приняты обязательства в объеме выплаченного аванса.

8.7.3. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

8.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных п 8.6 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Контракта.

**9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

9.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены работы;

9.1.3. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Стороны вправе изменить условия Контракта, в том числе цену, сроки выполнения работ, объем работ в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

9.1.4. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера обязательных платежей, в том числе налоговых, а также иных нормативов). При этом изменение цены Контракта в настоящем случае допускается только по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

**10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.3.  Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

10.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

10.6. Все споры, связанные с настоящим Контрактом, рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для сторон, должны направляться сторонами в письменном виде.

Допускается направление заявлений, уведомлений, извещений, требований или иных юридически значимых сообщений, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, по электронной почте или факсом. Сторона, направившая такое юридически значимое сообщение по электронной почте или факсу, обязана направить его и в письменном виде.

11.2.Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий для сторон с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.4. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о недрах, документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации, настоящему контракту, а также Правилам подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, утвержденным приказом Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 352.

В случае представления Подрядчиком Проектной документации на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», которая по результатам экспертизы была признана не соответствующей установленным требованиям, пеня за каждый день просрочки в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта начисляется со дня, следующего за днем окончания течения срока, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Контракта, и до дня получения положительного заключения экспертизы Проектной документации, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

В случае непредставления Подрядчиком Проектной документации на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», пеня за каждый день просрочки в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта начисляется со дня, следующего за днем окончания течения срока, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Контракта, и до дня представления Проектной документации на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Не позднее 5 рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», на Проектную документацию, Подрядчик предоставляет ее Заказчику на утверждение в установленном порядке.

Заказчик рассматривает и утверждает Проектную документацию или направляет мотивированные возражения к Проектной документации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Проектной документации.

11.4.1. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) Проектная документация подлежит изменению в порядке, предусмотренном Правилами подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, утвержденными приказом Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 352.

11.5. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.6. В случае изменения наименования, адреса, места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

12.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 20.12.2023. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.3. К настоящему Контракту прилагаются:

12.3.1. Техническое (геологическое) задание (приложение 1);

12.3.2. Календарный план выполнения работ (приложение 2);

12.3.3. Размер штрафов (приложение 3);

12.4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра)  Адрес:  620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55  Телефон: (343) 257 84 59  Адрес электронной почты:  [ural@rosnedra.gov.ru](mailto:ural@rosnedra.gov.ru)  Банковские реквизиты:  л/с 03621777520  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//  УФК по Свердловской области  г. Екатеринбург  р/с 03211643000000016200  ЕКС к/с 40102810645370000054  ИНН 6671153800, КПП 667101001  БИК 016577551  ОКТМО 65701000  от имени Заказчика  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  ООО «Экомстройпроект»  Адрес:  620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 26, к. 320.  Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 55, оф. 502.  Телефон: +7 (343) 257 65 78, +7 (343) 372 30 88.  Адрес электронной почты: ecom55@mail.ru.  Банковские реквизиты:  Р/с 40702810816540026625  в Уральском банке ПАО «Сбербанк» в г. Екатеринбурге  ИНН 6660093299,  к/с 30101810500000000674  БИК: 046577674  КПП 667001001  ОКТМО 65701000»  Управляющий – индивидуальный предприниматель  ООО «Экомстройпроект»  М.Ю.Широков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  М.П. |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«**УТВЕРЖДАЮ**»**  Начальник Департамента по недропользованию по Уральскому  федеральному округу (Уралнедра)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Булатов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П. |  | **«**СОГЛАСОВАНО**»**  Управляющий – индивидуальный предприниматель  ООО «Экомстройпроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю.Широков  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по объекту

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области»**

**Основание проведения работ:**

Перечень новых объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на выполнение геологоразведочных работ на подземные воды за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 31.12.2020 г. № 628.

**Источник финансирования:** Федеральный бюджет Российской Федерации.

**Подрядчик:** конкурс.

**1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры**

***1.1. Целевое назначение работ:***

Выявление и оценка месторождений подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г.Качканар Свердловской области с оценкой запасов подземных вод в количестве не менее 5 тыс. м3/сут. по категориям С1 + С2.

***1.2. Пространственные границы:***

Уральский федеральный округ, Свердловская область, МО Качканарский ГО, территория номенклатурного листа масштаба 1:200 000: О-40-XII, О-40-XVIII.

***1.3. Основные оценочные параметры:***

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектной документации, действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень нормативных правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих выполнение работ:

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322, с изменениями на 28.03.2019 г.).

Временный регламент формирования объектов государственного заказа по воспроизводству ресурсной базы подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности за счет средств федерального бюджета, их реализации, приемки отчетных материалов о результатах выполнения работ и представления на государственную экспертизу (приказ Роснедр от 25.05.2006 г. № 415).

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии, утвержденный приказом Минприроды России от 21.12.2020 №1092;

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (приказ Минприроды России от 29.09.2009 г. № 315, зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 г. № 15837).

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (утвержден приказом Минприроды России от 03.04.2013 г. № 121 (в ред. приказа Минприроды России от 09.12.2014 № 547), зарег. в Минюсте России 09.08.2013 № 29324).

Порядок проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение (утв. приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490 (ред. от 03.05.2018), зарег. в Минюсте России 29.12.2016 № 45044).

Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» (утв. приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 352, зарег. в Минюсте России 01.07.2016, рег. № 42717, в ред. от 29.05.2018 г.).

Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2005 № 69).

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (утвержден приказом Минприроды России от 10.01.2018 № 4, зарег. в Минюсте России 03.05.2018 № 50970).

Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569, зарег. в Минюсте России 25.03.2011 г., рег. № 20293).

Правила охраны подземных водных объектов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 г. № 94).

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Минздрав России, 2001 г.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011).

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарег. в Минюсте РФ 19.05.2003 г. № 4550).

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» (зарег. в Минюсте РФ 22.11.2007 г. № 10520).

СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., 2002 г. (зарег. в Минюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). МПР России, 1998 г.

Инструкция по ликвидации буровых скважин различного назначения. Москва, 1997 г.

Перечни первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых (утверждены приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555, зарег. в Минюсте России 21.11.2016, рег. № 44377).

Порядок представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от 04.05.2017 № 216, зарег. в Минюсте России 24.08.2017, рег. № 47943).

[Требования](consultantplus://offline/ref=8EF27938124DE962B05DB2D8C19E69BC07BA8F3318E0EE0BF3B1F20F039747DFD7B2D5974F409FB0344754B860BA51ED0F931EB498DF3D43g7mCM) к содержанию геологической информации о недрах и форму ее представления (утверждены приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54).

ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Ростехрегулирование, 2009 г.

**2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения**

***2.1. Основные геологические задачи:***

* уточнение геологического строения и гидрогеологических условий территории на расстоянии до 5-10 км от г. Качканар Свердловской области;
* обоснование и выбор участков недр и перспективных водоносных подразделений для проведения поисково-оценочных работ;
* определение гидрогеологических параметров перспективных водоносных подразделений в пределах выбранных участков недр;
* изучение качества подземных вод, и оценка его соответствия целевому назначению;
* оценка запасов подземных вод по категории С1 + С2 в количестве не менее 5 тыс. м3/сут.

***2.2 Требования к последовательности работ:***

Работы выполняются в 3 последовательных этапа.

**Этап 1 (II квартал – 20 декабря 2021 г.).**

* оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения;
* составление проектной документации;
* сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

**Этап 2 (I квартал 2022 г. – 20 декабря 2022 г.).**

* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

**Этап 3 (I квартал 2023 г. – 20 декабря 2023 г.).**

* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования;
* камеральная обработка полевых материалов;
* ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин;
* составление информационных геологических отчетов.
* составление отчетных материалов с подсчетом запасов питьевых подземных вод и представление их на государственную экспертизу.

***2.3. Основные методы решения геологических задач:***

* сбор, анализ и обобщение геологической, гидрогеологической, геофизической и гидрохимической информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное и гидрогеологическое обследование территории с целью оценки ее санитарного состояния и уточнения площади перспективных участков недр для проведения поисково-оценочных работ;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин;
* камеральные работы;

- составление текстовых и графических отчетных материалов.

**3. Ожидаемые геологические результаты, порядок апробации и приёмки материалов, требования к форме и содержанию отчётной документации, сроки выполнения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов**

***3.1. Ожидаемые результаты:***

Прирост запасов питьевых подземных вод в количестве не менее 5 тыс.м3/сут. по категориям С1 + С2 для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области.

***3.2. Формы отчетной документации:***

Проектная документация, утвержденная в установленном порядке.

Ежеквартальные информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ, а также информационные геологические отчеты за текущий год.

Информационные геологические отчеты за отчетные периоды и окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляются Заказчику в 1-ом экземпляре на бумажных носителях и в электронном виде.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту составляется в   
4-х экземплярах.

Отчетные материалы по объекту должны соответствовать действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды с учетом требований территориального управления Роспотребнадзора, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод и Методическим рекомендациям по ее применению, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Отчет о результатах работ по объекту составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Подготовка и передача информации осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 24.10.2016 №555, приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54, приказом Минприроды России от 04.05.2017 №216.

***3.3. Апробация отчетных материалов:***

Ежеквартальные информационные геологические отчеты представляются Заказчику с протоколом приемки результатов работ и первичных геологических материалов на НТС Подрядчика.

Годовой информационный геологический отчет и окончательный геологический отчет представляются Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы по решению Заказчика могут быть направлены на рецензию.

Окончательный геологический отчет представляется Заказчику с протоколом государственной экспертизы запасов подземных вод. Материалы по оценке запасов подземных вод направляются на экспертизу не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока работ по контракту.

***3.4. Приемка отчетных материалов:***

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком.

***3.5. Сроки проведения работ:***

Начало работ – II квартал 2021 года.

Окончание работ – 20 декабря 2023 года.

Этап 1 II квартал 2021 г. – 20 декабря 2021 г.

Этап 2 I квартал 2022 г. – 20 декабря 2022 г.

Этап 3 I квартал 2023 г. – 20 декабря 2023 г.

***3.6. Рассылка отчетных материалов:***

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком на хранение в ФГБУ «Росгеолфонд», ФБУ "ТФГИ по Уральскому Федеральному округу".

**В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021 ГОД**

**1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры**

***1.1. Целевое назначение работ:***

Выявление и оценка месторождений подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области с оценкой запасов подземных вод в количестве не менее 5 тыс. м3/сут. по категориям С1 + С2.

***1.2. Пространственные границы:***

Уральский федеральный округ, Свердловская область, МО Качканарский ГО, территория номенклатурного листа масштаба 1:200 000: О-40-XII, О-40-XVIII.

***1.3. Основные оценочные параметры:***

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектной документации, действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень нормативных правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих выполнение работ:

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322, с изменениями на 28.03.2019 г.).

Временный регламент формирования объектов государственного заказа по воспроизводству ресурсной базы подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности за счет средств федерального бюджета, их реализации, приемки отчетных материалов о результатах выполнения работ и представления на государственную экспертизу (приказ Роснедр от 25.05.2006 г. № 415).

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии, утвержденный приказом Минприроды России от 21.12.2020 №1092;

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (приказ Минприроды России от 29.09.2009 г. № 315, зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 г. № 15837).

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (утвержден приказом Минприроды России от 03.04.2013 г. № 121 (в ред. приказа Минприроды России от 09.12.2014 № 547), зарег. в Минюсте России 09.08.2013 № 29324).

Порядок проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение (утв. приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490 (ред. от 03.05.2018), зарег. в Минюсте России 29.12.2016 № 45044).

Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» (утв. приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 352, зарег. в Минюсте России 01.07.2016, рег. № 42717, в ред. от 29.05.2018 г.).

Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2005 № 69).

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (утвержден приказом Минприроды России от 10.01.2018 № 4, зарег. в Минюсте России 03.05.2018 № 50970).

Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569, зарег. в Минюсте России 25.03.2011 г., рег. № 20293).

Правила охраны подземных водных объектов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 г. № 94).

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Минздрав России, 2001 г.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011).

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарег. в Минюсте РФ 19.05.2003 г. № 4550).

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» (зарег. в Минюсте РФ 22.11.2007 г. № 10520).

СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., 2002 г. (зарег. в Минюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). МПР России, 1998 г.

Инструкция по ликвидации буровых скважин различного назначения. Москва, 1997 г.

Перечни первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых (утверждены приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555, зарег. в Минюсте России 21.11.2016, рег. № 44377).

Порядок представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от 04.05.2017 № 216, зарег. в Минюсте России 24.08.2017, рег. № 47943).

[Требования](consultantplus://offline/ref=8EF27938124DE962B05DB2D8C19E69BC07BA8F3318E0EE0BF3B1F20F039747DFD7B2D5974F409FB0344754B860BA51ED0F931EB498DF3D43g7mCM) к содержанию геологической информации о недрах и форму ее представления (утверждены приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54).

ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Ростехрегулирование, 2009 г.

**2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения**

***2.1. Основные геологические задачи:***

* уточнение геологического строения и гидрогеологических условий территории на расстоянии до 5-10 км от г. Качканар Свердловской области;
* обоснование и выбор участков недр и перспективных водоносных подразделений для проведения поисково-оценочных работ;
* определение гидрогеологических параметров перспективных водоносных подразделений в пределах выбранных участков недр;
* изучение качества подземных вод, и оценка его соответствия целевому назначению.

***2.2 Требования к последовательности работ:***

**Этап 1 (II – 20 декабря 2021 г.).**

* оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения;
* составление проектной документации;
* сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

***2.3. Основные методы решения геологических задач:***

* сбор, анализ и обобщение геологической, гидрогеологической, геофизической и гидрохимической информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное и гидрогеологическое обследование территории с целью оценки ее санитарного состояния и уточнения площади перспективных участков недр для проведения поисково-оценочных работ;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральные работы;

- составление текстовых и графических отчетных материалов.

**3. Ожидаемые геологические результаты, порядок апробации и приёмки материалов, требования к форме и содержанию отчётной документации, сроки выполнения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов**

***3.1. Ожидаемые результаты:***

Обоснованы перспективные участки недр и водоносные подразделения для проведения поисково-оценочных работ на питьевые подземные воды в районе г. Качканар, дана предварительная оценка гидрогеологических параметров и качества подземных вод целевых горизонтов.

***3.2. Формы отчетной документации:***

Проектная документация, утвержденная в установленном порядке.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за II, III, IV кварталы и текущий год.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетные периоды представляются Заказчику на бумажном и машинном носителях.

***3.3. Апробация отчетных материалов:***

Информационный геологический отчет о результатах выполненных работ за 2021 год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы по решению Заказчика могут быть направлены на рецензию.

***3.4. Приемка отчетных материалов:***

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком.

***3.5. Сроки проведения работ:***

Начало работ – II квартал 2021 года.

Окончание работ – 20 декабря 2021 года.

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию  по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Булатов  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  М.П. |  | **СОГЛАСОВАНО**  **ПОДРЯДЧИК**  Управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «Экомстройпроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю. Широков  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  М.П. |

*КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*

выполнения работ по объекту

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

**г. Качканар Свердловской области»**

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения  начало - окончание | Расчетная цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области» | II кв. 2021 г.– 20 декабря 2023 г. | 9 330 |
| Этап 1   * оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения; * составление проектной документации; * сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям; * рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории; * обследование действующих водозаборов и водопунктов; * гидрологические работы; * наземные геофизические работы; * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | II кв. 2021 г. – 31 декабря 2021 г. | 3 000 |
| Этап 2   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | I кв. 2022 г. – 31 декабря 2022 г. | 5 500 |
| Этап 3   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования; * камеральная обработка полевых материалов; * ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин; * составление информационных геологических отчетов. * составление отчетных материалов с подсчетом запасов питьевых подземных вод и представление их на государственную экспертизу. | I кв. 2023 г.– 20 декабря 2023 г. | 830 |

Приложение № 3

к Государственному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.М. Булатов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  М.П. |  | **ПОДРЯДЧИК**  Управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «Экомстройпроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Ю. Широков/  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  М.П. |

**РАЗМЕР ШТРАФОВ**

В соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и пунктом 5.4 Государственного контракта каждый за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штрафы устанавливаются в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения (начало-окончание) | Цена этапа исполнения, тыс. руб. | Размер штрафа | |
| процент от цены этапа,% | фиксированная сумма, тыс. руб. |
| Этап 1   * оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения; * составление проектной документации; * сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям; * рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории; * обследование действующих водозаборов и водопунктов; * гидрологические работы; * наземные геофизические работы; * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | II кв. 2021 г.-  31 декабря 2021 г. | 3000 | 5 | 150 |
| Этап 2   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | I кв. 2022 г. – 31 декабря 2022 г. | 5500 | 5 | 275 |
| Этап 3   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования; * камеральная обработка полевых материалов; * ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин; * составление информационных геологических отчетов. * составление отчетных материалов с подсчетом запасов питьевых подземных вод и представление их на государственную экспертизу. | I кв. 2023 г.– 20 декабря 2023 г. | 830 | 5 | 41,5 |

**Рекомендуемая форма**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  Юридический адрес:  **Банковские реквизиты:** | **ЗАКАЗЧИК**  Юридический адрес:  **Банковские реквизиты:** |

Контрактная цена: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

в том числе на 20\_\_\_ г. руб.

Выполнено по контракту:

а) с начала работ руб.

б) с начала года руб.

АКТ

выполненных работ

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

**г. Качканар Свердловской области»**

по Государственному контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_

Дополнительному соглашению от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

(месяц, квартал)

город\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и

(должность, Ф.И.О.)

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что

(должность, Ф.И.О)

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял нижеследующие работы и затраты:

в текущих ценах (в рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Сметная стоимость ед. изм. | Предусмотрено по смете | | Выполнено за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (месяц, квартал) 20\_\_ г. | | Выполнено | | | | | |
| С начала квартала | | С начала года | | С начала работ по контракту | |  |  |
| к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| I. | Основные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Собственно-геологоразведочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. | Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Косвенные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Компенсируемые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Подрядные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, номер и дата договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Итого (I+II+III+IV+V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма средств, перечисленная за выполненные работы с начала года с учетом выданного аванса, составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

Общая стоимость работ, выполненных в соответствии с настоящим Актом, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

Засчитывается сумма перечисленного аванса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

Следует к перечислению по настоящему Акту за выполненные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.,

(месяц, квартал) (сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью)

Работы выполнены в соответствии с календарным планом, техническим (геологическим) заданием и проектной документацией. Подрядчик и Заказчик взаимных претензий по качеству и составу работ друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).

Приложение: Информационный геологический отчет за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц, квартал)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  Управляющий – индивидуальный предприниматель  ООО «Экомстройпроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Ю.Широков/  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П.. | **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию  по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.М. Булатов /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. |

**Рекомендуемая форма**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ПОДРЯДЧИКА **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Банковские реквизиты: \_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Наименование ЗАКАЗЧИКА  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Банковские реквизиты: \_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**А К Т**

**сдачи-приемки выполненных работ за 20 \_ г.**

**по объекту «Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

**г. Качканар Свердловской области»**

**»**

**по Государственному контракту № \_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика в лице-\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должности, Ф. И. О.)

и Заказчика в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должности, Ф. И. О.)

составили настоящий акт о том, что выполненные работы в 20\_\_\_ году по объекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

соответствуют условиям Государственного контракта, техническому (геологическому) заданию, календарному плану выполнения работ и утвержденной проектной документацией.

Краткое описание результатов работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание достигнутых результатов работ в целом по объекту)

Эффективность и значимость выполненных работ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрактная цена на 201\_ год составила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью

Общая стоимость работ, выполненных с начала года: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма средств, перечисленная за выполненные работы с начала года (с учетом выданного аванса), составила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб**.**, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.,

(сумма цифрами и прописью)

Подлежит оплате по акту № \_\_\_\_ выполненных работ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. в сумме **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(сумма цифрами и прописью)

руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

(сумма цифрами и прописью)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).

К акту прилагаются:

1. Информационный геологический отчет за \_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Акт № \_\_\_ выполненных работ за \_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  Управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «Экомстройпроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Ю.Широков/  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П.. | **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию  по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.М. Булатов /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. |

1. *Размер штрафа определяется в следующем порядке:*

   *а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

   *б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В приложении размер штрафа определяется по каждому этапу в следующем порядке:*

   *а) 10 процентов цены этапа, в случае если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;*

   *б) 5 процентов цены контракта этапа, в случае если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 1 процент цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 0,5 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

   *д) 0,4 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*

   *е) 0,3 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*

   *ж) 0,25 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*

   *з) 0,2 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно)*

   *и) 0,1 процента цены этапа, в случае если цена этапа превышает 10 млрд. рублей.*

   *Если в Контракте этапы не выделяются, целесообразно указать размер штрафа напрямую в п. 5.4 Контракта в зависимости от цены Контракта.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Размер штрафа определяется в следующем порядке:*

   *а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей*. [↑](#footnote-ref-3)