| Приложение 1 к приказу от__________ №________ ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________ на строительные (строительно-монтажные, монтажные, пусконаладочные) работы |  |
| --- | --- |
| г ____________ «____»_________ 20____г. |  |
| _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем - «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________ и Свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом договора, выданного «___» _______20__ г. ____________________________________________________________________________ (указывается наименование СРО, выдавшей свидетельство о допуске к работам ) с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» ___20__ г. № _____, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: |  |
| - Предмет Договора |  |
| 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по Договору (приложение 1), Сводной ведомостью стоимости выполнения работ (приложение 2) и Календарным планом выполнения работ (приложение № 3) осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству объекта филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети: «Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г.» (стандартизированная ставка свыше 670 кВт) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 1.2. Результатом исполнения обязательств по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный подписанным актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (приложение №13). Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам (в том числе носящим рекомендательный характер), требованиям Заказчика, изложенным в Договоре. |  |
| - Сроки выполнения работ |  |
| 2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче в эксплуатацию осуществляется по Календарному плану выполнения работ (приложение №3) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, с разбивкой на технологические этапы, связанные с обеспечением выполнения Заказчиком графика необходимых отключений действующих объектов и оборудования для выполнения работ по Договору, а также Графика поэтапного предоставления Заказчиком исходно-разрешительной и рабочей документации (приложение № 10). 2.2. Срок начала работ по Договору _________ - в соответствии с Календарным планом выполнения работ. Срок завершения работ - не позднее ________ г. 2.3. Начальный и конечный сроки выполнения Работ по каждому этапу (в случае наличия этапов работ) указываются в Календарном плане выполнения работ. (приложение № 3). 2.4. Стороны вправе изменить начальный, конечный, промежуточный (при наличии) сроки выполнения работ, указанные в Календарном плане выполнения работ, в следующих случаях: при сокращении срока выполнения работ; при продлении срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ, согласованных Заказчиком, либо работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам. Изменение начального, конечного, промежуточного (при наличии) сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане выполнения работ, оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору. |  |
| - Цена Договора и порядок расчетов |  |
| - Цена Договора сформирована на основании сводной ведомости стоимости работ (приложение № 2), сформированной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, прошедшей экспертизу и составляет: _____________ (указывается сумма прописью) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% ________________ (указывается сумма прописью) рублей ______ копеек. - Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат. 3.3. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы осуществляются на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), сформированных на основе Локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах Цены Договора. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов. 3.4. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней (для договоров с субъектами МСП - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней (для договоров с субъектами МСП - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (приложение №13). 3.5. Заказчик уплачивает Подрядчику 95% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту его монтажа Подрядчиком, подтверждённого актами выполненных работ. Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней (для договоров с субъектами МСП - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) со дня подписания актов выполненных работ, на основании предоставленных Подрядчиком документов: акт выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры. Заказчик уплачивает Подрядчику платежи в размере 5% от стоимости смонтированного оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней (для договоров с субъектами МСП - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) после завершения пусконаладочных работ. 3.6. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы с предоставлением подтверждающих материалов. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость работ, при наличии обстоятельств, указанных в первом абзаце настоящего пункта Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика. 3.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет. 3.8. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.9. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования (Приложение №11), путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон, но не ранее поступления денежных средств от заявителя. В случае не своевременного поступления денежных средств от заявителя по договору ТП от ______________ № _______________ (об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям), график финансирования может быть изменен посредством заключения дополнительного соглашения. |  |
| - Обязательства Подрядчика |  |
| По настоящему Договору Подрядчик обязан: - Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации и в сроки в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение № 3) с учетом выделенных технологических этапов и сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. - Принять от Заказчика по акту утвержденную «в производство работ» проектную и рабочую документацию. - Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами и выполнять необходимые действия в соответствии с действующим законодательством, в том числе: 4.4. Разрабатывать и выполнять проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (по требованию законодательных актов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления). 4.5. Исполнять требования технологического регламента по обращению со строительными отходами и нормативы образования и размещения лимитов. 4.6. Производить ежеквартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 4.7. Заключить договоры (по согласованию с Заказчиком) на транспортировку и размещение (или использование) отходов, образующихся в процессе строительства, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязненного опасными веществами, излишек грунта, незагрязненного опасными веществами и прочих минеральных отходов с организациями, имеющими соответствующие специальные разрешения на данные виды деятельности. 4.8. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. 4.9. Поставить на приобъектный склад (строительную площадку) материалы и оборудование, поставка которых по Договору поручена Подрядчику, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Договором. После окончания работы (или по запросу Заказчика) в согласованные сроки представить Заказчику отчет о расходовании материалов с целью усиления контроля за хранением и списанием давальческих материалов. 4.10. Подрядчик обязан возвратить Заказчику по акту сдачи - приемки все остатки материалов, предоставленных Подрядчику Заказчиком для производства работ на объекте, либо с согласия последнего уменьшить цену работ, с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (указывается в случае включения в Договор обязательств Заказчика по поставке). 4.11. Возвести на территории строительной площадки все необходимые временные здания и сооружения, и обеспечить подключение вновь построенных коммуникаций в соответствии с проектной документацией. 4.12. Для выполнения работ по Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 4.13. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков. При этом Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком следующие условия заключаемого с субподрядчиком договора субподряда: предмет договора субподряда; стоимость выполняемых работ субподрядчиком (цена договора субподряда); сроки выполнения работ субподрядчиком; порядок расчетов с субподрядчиком. Подрядчик также обязан представить Заказчику контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика и информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении-замене субподрядных организаций). Подрядчик обязан включить в заключаемый им с субподрядчиком договор положение, обязывающее субподрядчика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц. 4.14. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента требования представить отчет о ходе выполнения работ субподрядными организациями, включая: информацию о выполненных субподрядными организациями работах, подтвержденных соответствующими документами; информацию о сумме перечисленных Подрядчиком денежных средств субподрядным организациям за выполненные работы; копии заключенных с субподрядными организациями договоров. 4.15. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик. 4.16. Подрядчик обязуется самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от Цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ согласованными с Заказчиком третьими лицами, за координацию их деятельности. 4.17. Соблюдать все правила техники безопасности; обеспечить безопасность лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; обеспечить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом (включая дороги, пешеходные дорожки). 4.18. Принять все необходимые меры по охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (как на строительной площадке, так и за ее пределами). Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п. 4.19. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. 4.20. В течение всего срока выполнения работ обеспечить на объекте необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдение на объекте необходимых мер противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), правил санитарии, вплоть до сдачи объекта по акту приемочной комиссии. 4.21. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). 4.22. Обеспечить охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с настоящим Договором и требованиями действующего законодательства до даты передачи Заказчику объекта. Основанием для приемки объекта строительства (реконструкции) Заказчиком является утверждение акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (приложение№13). При этом Подрядчик обязуется уведомить Заказчика за 30 рабочих дней об окончании производства строительно-монтажных работ и о готовности объекта к предъявлению Приемочной комиссии. 4.23. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 4.24. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию (2-а комплекта в бумажном виде, 1-а электронная копия, в том числе относящуюся к работам, выполненным субподрядчиками), включая акты КС-2, КС-3, журнал работ по форме КС-6а, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта, в соответствии с перечнем форм документов исполнительной технической документации». 4.25. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы; иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ. 4.26. Представить Заказчику полный комплект технической документации на поставляемое в соответствии с условиями настоящего Договора оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж. 4.27. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации (указывается, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту. 4.28. Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение 2 рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона заявленным в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов с целью снижения рисков недобросовестных действий при проведении бетонных работ. 4.29. Приемка материалов и оборудования от поставщиков для использования на объекте, складирование и хранение возлагается на Подрядчика независимо от того, кто их поставляет по настоящему Договору (Подрядчик или Заказчик). 4.30. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны отвечать следующим требованиям: соответствовать типу и техническим характеристикам, указанным в ПСД; иметь сертификаты соответствия и протоколы испытаний, подтверждающие заявленные характеристики; в стоимость оборудования, требующего участия завода – изготовителя в монтаже и наладке (шеф – монтаж, шеф – наладка) должна быть включена стоимость данных услуг, а так же и стоимость запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП); иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования; гарантия на оборудование должна распространяться не менее чем на 3 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции. наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России по обслуживанию поставляемого оборудования; проходить входной контроль со стороны Подрядчика с участием представителя Заказчика независимо от того, кто поставляет оборудование по настоящему Договору (Подрядчик или Заказчик). 4.31. В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан предоставить по запросу Заказчика документы (копии), подтверждающих завершение таможенного оформления. При отказе от предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки данного товара. 4.32. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик. 4.33. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи между Заказчиком и Подрядчиком. 4.34. Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику актуализированный сетевой График выполнения работ в электронном виде в формате, совместимом с программным обеспечением управления проектами Заказчика. Не позднее 02 (второго) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ по актуализированному Графику. В случае если изменение сетевого Графика влияет на изменение Календарного плана выполнения работ (приложение № 3), то изменение начального, конечного, промежуточного (при наличии) сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане выполнения работ, оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору согласно п. 2.4. 4.35. Подрядчик обязан использовать документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, только в целях реализации настоящего Договора. 4.36. Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика любую информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, относящейся к предмету Договора с целью снижения риска невыполнения Подрядчиком своих обязательств. 4.37. Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика в течение 3 рабочих дней информацию о ходе освоения капитальных вложений, исполнения обязательств по договорам субподряда (в том числе в части взаиморасчетов). 4.38. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, за риск случайной гибели или повреждения объекта, начиная со дня начала работ до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, после чего ответственность за сохранность объекта и за риск случайной гибели или повреждения объекта переходит к Заказчику. 4.39. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора. 4.40. Подрядчик обязан ознакомится и выполнять Стандарт 00104604-ИСМ «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг по договорам подряда на объектах Общества» и требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Общества ПАО «Россети Кубань» СТО 00104604-ИСМ. 4.41. Представлять ПАО «Россети Кубань» : - информацию о полной цепочке собственников Контрагента, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении X к настоящему Договору; - информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении 12 к настоящему Договору; - информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Кубань» по форме, указанной в Приложении 12 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения. В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 14 к настоящему Договору. 4.42. Обеспечивать соблюдение требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети Кубань» в соответствии с разделом 12 «Антикоррупционная оговорка» Договора, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников. 4.43. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда при организации работ на энергообъектах ПАО «Россети Кубань» : - персонал должен быть профессионально подготовлен для выполнения предстоящей работы и уровень его квалификации должен соответствовать предстоящей работе; - персонал должен соответствовать по состоянию здоровья выполняемой работе и не иметь медицинских противопоказаний; - уровень знаний персонала должен соответствовать требованиям и условиям предстоящей работы, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требованиями для соответствующих видов работ или профессий; - персонал должен иметь все необходимые для выполнения работы документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов работ, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим; - персонал должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствие установленным требованиям (п. 18 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствам индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. №2290н). 4.44. Подрядчик, присоединившийся к Программе Партнерства Заказчика, вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика, оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса). 4.45. Обеспечивать соблюдение требований к подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ в части расширения просек в соответствии с приложением 15 к Договору. 4.46. Подрядчик гарантирует, что: - зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; - его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц; - располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; - располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой; - является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; - ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; - ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; - не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; - своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; - отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ПАО «Россети Кубань» ; - лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. 4.47. Подрядчик обязан обеспечить складирование в согласованном с Заказчиком месте и передачу по акту приёма–передачи представителю службы эксплуатации Заказчика оборудования, материалов, других товарно–материальных ценностей, полученных в результате демонтажа строительных конструкций и сооружений при выполнении демонтажных работ в рамках реализации инвестиционного проекта по настоящему договору подряда. 4.48. В целях сохранения жизни и здоровья работников ПАО «Россети Кубань» и Подрядчика в условиях установления режима повышенной готовности, введения режима чрезвычайной ситуации, Подрядчик обязан организовать работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) или других возможных вирусных инфекций предусматривающей предотвращение распространение инфекции путем: • неукоснительного соблюдения работниками подрядных организаций (в части, их касающейся) требований, предусмотренных Регламентом организации производственной деятельности ПАО «Россети Кубань» в условиях установления режима повышенной готовности и Регламентом организации производственной деятельности ПАО «Россети Кубань» в условиях установления режима чрезвычайной ситуации, утвержденными приказом ПАО «Россети Кубань» от 16.04.2020 № 242; • максимального сокращения непосредственного контакта с представителями других организаций (по возможности организация взаимодействия в формате видеоконференции, проведение только чрезвычайно важных и неотложных личных встреч); • организации работы курьерской службы и приема корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции), ограничения или исключения приема незащищенной корреспонденции (без упаковки); • предоставление полной достоверной информации для исключения взаимодействия с лицами из групп риска: о возрасте (не старше 65 лет) и состоянии здоровья направляемых в компании группы «Россети» работников и лиц, проживающих вместе с ними (в том числе информации об имеющихся у них хронических заболеваниях, сниженном иммунитете, беременности и т.п.); о возможных контактах с больными или лицами, вернувшимися из стран или субъекта Российской Федерации с повышенным риском заражения; • обеспечения контроля состояния здоровья работников подрядных организаций («входного фильтра») с проведением бесконтактного контроля температуры тела перед работой и после работы, визуальным наблюдением и опросом о наличии симптомов инфекции или признаков респираторных заболеваний; • обеспечения обработки рук работников подрядных организаций кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками (работники подрядных организаций должны быть обеспечены ими за счет средств своего работодателя / направляющей их организации и иметь их при себе); • ограничения или запрета доступа в организацию или на объект ПАО «Россети Кубань» работников подрядных организаций, не имеющих при себе средств защиты (респираторы, медицинские маски, одноразовые перчатки и антисептические средства) (далее - СЗ) (работники подрядных организаций должны быть обеспечены СЗ за счет средств своего работодателя / направляющей их организации и иметь их при себе); • отстранения работников подрядных организаций с повышенной температурой тела и/или признаками респираторного заболевания от работы и удаления с территории организации или объекта; • проведения обработки с применением дезинфицирующих средств помещения, в котором находился заболевший, а также салонов и внутренних поверхностей бригадных автомобилей и спецтехники, в которой он выезжал на работы (или не использовать данный автомобиль не менее 24 часов) в случае подтверждения у работника подрядной организации вирусной инфекции; • отстранения от работы и удаления с территории организации или объекта всех направленных для выполнения работ работников подрядной организации в случае выявления одного заболевшего из числа работников подрядной организации, исходя из наличия такой возможности и специфики деятельности; вход в помещения, которые посещал заболевший, до проведения их дезинфекции специальной санитарной службой в установленном порядке должен быть запрещен; • контроля за выполнением работниками подрядных организаций следующих мер: регулярная обработка рук дезинфицирующим средством, в том числе мылом с водой; использование только индивидуальных средств личной гигиены (полотенце для рук и т.п.); кашель, чихание в одноразовую салфетку и последующая ее утилизация (не использовать ладони, локти и одежду); неупотребление еды и воды из одной упаковки (бутылки), посуды с другими работниками; соблюдение при общении с другими людьми безопасных расстояний и этикета; запрет любых видов контактных приветствий; исключение личных контактов; запрет нахождения в рабочих кабинетах и транспортных средствах без СЗ; • обеспечения режима отдельного (и даже индивидуального) размещения и питания работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ПАО «Россети Кубань», в том числе аварийно-восстановительные (питание указанных работников в столовых ПАО «Россети Кубань» запретить, организовать утилизацию каждым работником использованной одноразовой посуды в индивидуальные герметичные пакеты); • организации проведения силами работников подрядных организаций не реже 1 раза в сутки качественной влажной уборки мест их размещения, питания и соответствующих мест общего или индивидуального пользования (туалетные комнаты, душевые, умывальники) с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, а также дезинфекции воздуха (с помощью рециркуляторов воздуха, УФ-облучателей бактерицидных); • обеспечения наличия у работников подрядных организаций, выполняющих работы в организациях или на объектах ПАО «Россети Кубань» не менее чем пятидневного запаса СЗ и моющих средств (работники подрядных организаций должны быть обеспечены СЗ за счет средств своего работодателя / направляющей их организации); • ограничения перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых; выхода за территорию организации или объектов, перемещения на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением ими поставленных задач; • выделения работников, из числа работников подрядных организаций, отвечающих за приемку товарно-материальных ценностей и выполненных работ (оказанных услуг), доставку, входной контроль, перемещение материалов, изделий и документов между помещениями, отделами, участками, цехами, зданиями. |  |
| - Обязательства Заказчика |  |
| Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 5.1. Передать Подрядчику по акту в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора утвержденную Заказчиком «в производство работ» Проектную документацию в соответствии с приложением № 1. 5.2. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку. 5.3. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Договора График поэтапного предоставления Заказчиком исходно-разрешительной и рабочей документации (приложение № 10), обеспечивающий своевременное выполнение Подрядчиком работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ по Договору. 5.4. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 5.5. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по настоящему Договору. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе: заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями; привлекать в любое время для осуществления контроля лиц (в том числе и третьих), выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ, ход и качество самих работ; организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору. 5.6. В 10-дневный срок со дня подписания Договора назначить своих представителей на объекте. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ по Договору. 5.7.Обеспечивает поставку на приобъектный склад или в зону монтажа оборудования, инвентаря, конструкции, материалов в объемах и в сроки, определенные в приложении № 6 к настоящему Договору. 5.8. Совместно с Подрядчиком осуществлять контроль за поставкой на строительную площадку необходимых материалов и оборудования, а также за их приемкой, разгрузкой и хранением с оформлением документов предусмотренных законодательством РФ. 5.9. Выполнить все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 5.10. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. 5.11. Обеспечивать соблюдение требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети Кубань» в соответствии с разделом 12 «Антикоррупционная оговорка» Договора, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников. |  |
| 6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |
| 6.1. Сдача-приемка работ по Договору осуществляется поэтапно (ежемесячно) в соответствии с Календарным планом выполнения работ и с оформлением Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100. 6.1.1. Приемка Актов и Справок (формы КС-2, КС-3) осуществляется не позднее 20 числа отчетного месяца, а за декабрь – не позднее 15 декабря. Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметы, счета-фактуры, соответствующую исполнительную документацию. Акты составляются на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а) в необходимом количестве экземпляров, в соответствие с локальными сметными расчетами. Приемка смонтированного оборудования осуществляется Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и приложенной Ведомости смонтированного оборудования с указанием в ней количества и стоимости установленного оборудования и отражением этих данных справочно в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также формами ОС-14 и ОС-15. Для обоснования данных, включаемых в Ведомость смонтированного оборудования и Справку по форме КС-3 обязательно представление Подрядчиком следующей документации: заверенные копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования; заверенные копии счетов - фактур на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками; заверенные копии платежных поручений на оплату материалов и оборудования; заверенные копии товарно-транспортных накладных, подтверждающие получение материалов и оборудования. 6.1.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам). 6.1.3. Подрядчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – не позднее «15» декабря устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. 6.1.4. В случае не устранения замечаний Заказчика в указанный срок, сдача-приемка работ переносится на следующий отчетный период. 6.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 6.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. 6.4. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 6.5. Приемке законченного строительством объекта должны предшествовать пуско-наладочные работы, предварительные испытания смонтированного оборудования и подсистем объекта, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания поводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой. 6.6. Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются Сторонами и иными уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях. 6.7 Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 6.8. Заказчик определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав рабочей и приемочной комиссий. 6.9. Подрядчик обязан обеспечить исключение случаев превышения стоимости ТМЦ включаемых Подрядчиком в КС-2 в сравнении со сметной стоимостью этих же ТМЦ, учтенных в Локальном сметном расчете стоимости строительства утвержденного в установленном порядке проекта строительства объекта капитального строительства. |  |
| 7. Гарантийные обязательства |  |
| 7.1. Гарантии качества распространяются на оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки. 7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику. |  |
| 8. Ответственность Сторон |  |
| 8.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств по оплате за выполненные и принятые работы уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,02% от просроченной стоимости работ за каждый день просрочки, начиная с 61 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы. Неустойка подлежит начислению до момента фактической оплаты суммы задолженности или до достижения размера 5% от неоплаченной в срок суммы в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит ранее. Проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежат взысканию. 8.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: -за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; -за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; -за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки; -в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора; -за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства; -в случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий п. 4.44 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора. 8.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию. 8.4. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора 8.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами. 8.6. Срок уплаты пени за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии. 8.7. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 8.8. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств. 8.9. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета. 8.10. Указанные в разделе 8 Договора пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору. 8.11. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 4.46 настоящего Договора, и это повлечет: - предъявление налоговыми органами требований к ПАО «Россети Кубань» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) - предъявление третьими лицами, купившими у ПАО «Россети Кубань» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к ПАО «Россети Кубань» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить ПАО «Россети Кубань» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 8.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ПАО «Россети Кубань» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 8.11 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери. |  |
| - Обстоятельства непреодолимой силы |  |
| 9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения. 9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора. 9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы. |  |
| 10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора |  |
| - Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, либо произвести замену Стороны по своему выбору, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных настоящим Договором всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случаях: просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ по Договору; нарушения Подрядчиком срока окончания работ, указанного в п. 2.2 Договора, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней; несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней; прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим видам работ; ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору; в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика; в случае не предоставления Подрядчиком одного из видов обеспечения выполнения своих обязательств по Договору; непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей, в соответствии с пунктом 4.41 Договора; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Подрядчиком требований раздела «Обязанности Подрядчика» п. 4.48; - Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения обязательств Подрядчика, в зависимости от того, которая из них наступит позже. - При этом расходы Подрядчика по завершенным и принятым Заказчиком работам подлежат возмещению. - С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ. - Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор только в следующих случаях: - возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика; - остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней. Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Заказчику соответствующего уведомления. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выполнения обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ. - Подрядчик после направления уведомления Заказчику об одностороннем расторжении договора обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы. - После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком. - При одностороннем расторжении Договора по инициативе Подрядчика в случаях, не предусмотренных п.10.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, а также упущенную выгоду Заказчика во внесудебном порядке. - В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 4.41 настоящего договора, ПАО «Россети Кубань» вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления ПАО «Россети Кубань» . |  |
| 11. Разрешение споров между Сторонами |  |
| 11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 11.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней* со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям ПАО «Россети Кубань» ** может быть передан на разрешение суда по истечении 15 календарных дней* с момента направления ПАО «Россети Кубань» претензии (требования) Подрядчику. 11. Разрешение споров между Сторонами При заключении Договора между ДЗО ПАО «Россети»: 11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров. 11.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров _____________ от _____ № _____. 11.3. При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежаи рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. |  |
| 12. Антикоррупционная оговорка 12.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 24.09.2015 № 2319), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 12.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Кубань» по адресу: http://kubanenergo.ru/o-kompanii/antikorruptsionnaya-politika/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика). 12.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 - 12.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти)рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. 12.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 12. Антикоррупционная оговорка Для договоров, заключаемых между ДЗО ПАО «Россети» 12.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 24.09.2015 № 2319), включены в Реестр надежных партнеров, ведут Антикоррупционную политику и развивают недопускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 12.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «Россети Кубань» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте (ПАО «Россети Кубань» ) по адресу: http://kubanenergo.ru/o-kompanii/antikorruptsionnaya-politika/, полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «Россети Кубань» и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (ПАО «Россети Кубань» или Подрядчика). 12.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 – 12.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. 12.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. |  |
| 13. «Конфиденциальность» 13.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Кубань» . 14. «Толкование договора» 14.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка. 14.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений. |  |
| 15. Заключительные положения |  |
| 15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 15.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора. 15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 15.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений. 15.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации. 15.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 15.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. |  |
| Приложения к настоящему Договору: |  |
| Приложение №1. | Ведомость проектной документации, включая рабочую документацию, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, передаваемой Подрядчику на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №2. | Сводная ведомость стоимости выполнения работ на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №3. | Календарный план выполнения работ на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №4. | График освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции) на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №5. | Сводная ведомость и сроки поставки материалов, конструкций и оборудования, поставляемого Подрядчиком по условиям Договора на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №6. | Ведомость и сроки поставки Заказчиком основного электрооборудования для строительства (реконструкции) объекта (по отдельным договорам) на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №7. | Список субподрядных организаций на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №8. | Выписка из протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №9. | Перечень документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №10. | График поэтапного предоставления Заказчиком исходно-разрешительной и рабочей документации на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №11. | График финансирования на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №12. | Информация о контрагенте на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №13. | Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. (ФОРМА) на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| Приложение №14. Приложение №15. | Согласие на обработку персональных данных на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Перечень требований к подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ в части расширения просек на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. |

Адреса и реквизиты сторон

| _____________________________: | ______________________________: |
| --- | --- |
| ПАО «Россети Кубань» | _____________________________ (наименование) |
| Место нахождения юридического лица: _____________________________________ | Место нахождения юридического лица: _____________________________________ |
| _____________________________________ ИНН/КПП: ______________/______________ р/с: ________ в ________________________ БИК: ________________________________ к/с: __________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКТМО:___________________ | ИНН/КПП: ______________/______________ р/с: ____________ в ____________________ БИК: _________________________________ к/с: ___________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКТМО: ___________________ |

| ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20_____г. | ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20_____г. |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к Договору подряда № ____ от _________________ 20__ г. |  |  |  |
| Ведомость проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по Договору. |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование и шифр томов передаваемой документации |  | Срок выдачи |

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Договору подряда № ___от ___________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: «*****************************» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденным Приказом ______________ электрических сетей № ___ от _______г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в базовых ценах, введенных с 01.01.2001г. г с пересчетом в текущие цены _____кв. 20___г. по Краснодарскому краю |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительно-монтажные работы, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, |
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

Приложение № 3

к Договору подряда № ___от ___________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по Договору

Объект: *******************************

№ п/п; Наименование выполняемых работ (отдельных этапов) по договору; Сроки выполнения работ (этапов); 20*** год, в том числе по месяцам, дней. Начало; Окончание; Продолжи- тельность, дней; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII. 1; Указывается общее наименование; 00.00.20__; 00.00.20__; *****; 31; 28; 31; 30; 31; 30; 31; 31; 30; 31; 30; 31. 1.1; Указывается наименование отдельного этапа; ******; 31; 10. 1.2; _________ II__________; 18; 31; 30. 1.3; _________ II__________. 1.4; _________ II__________.

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

| Приложение №4 к Договору подряда №___ от ________20__ г. ГРАФИК ОСВОЕНИЯ капитальных вложений по строительству (реконструкции). Объект: ******************************* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (объекта, статей затрат, этапов, мероприятий); Вид затрат; Всего за период строительства руб., без учета НДС; 20____-20___г. год, в том числе по месяцам (руб., без учета НДС). I; II; III; IV...; ИТОГО. ИТОГО по договору, в т. ч.; ВСЕГО. Строительно-монтажные работы; СМР. Оборудование; оборудование. Прочие; прочие. |
|  | - Заказчик |  | - Подрядчик |  |
|  | - ____________________ |  | - _________________ |  |
|  | - М.П. |  | - М.П. |  |

Приложение № 5

к Договору подряда № _____ от _________________ 20__ г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ и СРОКИ ПОСТАВКИ материалов, конструкций и оборудования, поставляемого Подрядчиком по условиям Договора.

Объект: *******************************

№№; Наименование; ед.изм; кол-во; Цена согласно ПСД, руб. (без НДС ); Цена ед. руб. (без НДС); Сумма, тыс. руб. (без НДС); 20**** год, месяцы; Приме чание. I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII. Оборудование. 1.; Разъединитель (марка); к-т; К; Ц; Цен; С; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т. 2.; Выключатель (марка); шт.; К1; Ц1; Цен1; С1; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.; шт.. ….; ….; ….; …; …; …; …; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….. ИТОГО:; т.руб; Ситого; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.. Транспортные, заготовительно-складские расходы; т.руб; Сз-с об.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.. ВСЕГО по оборудованию :; т.руб; Свсего; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.. Материалы. 1.; Ж/б конструкции; мЗ; КЛ; ЦН; Цена; Су; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ; мЗ. 2.; М/конструкции; т; КЛ1; ЦН1; Цена1; Су1; т; т; т; т; т; т; т; т; т; т; т; т. ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….. ИТОГО:; т.руб; Су ит; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.. Транспортные, заготовительно-складские расходы; т.руб; Сз-с м; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.. ВСЕГО по материалам :; т.руб; Су всего; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р.; т.р..

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. - Начальник СДО______________ |  | - М.П. |

Приложение № 6

к Договору подряда №_______ от _________________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ и СРОКИ ПОСТАВКИ Заказчиком

основного электрооборудования для строительства (реконструкции) объекта.

Объект: *******************************

№№; Наименование; ед.изм; кол-во; 20***** год, по месяцам; Примечание. I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII. 1.; Трансформатор (марка); шт.; К; шт; шт; шт; шт; шт; шт; шт; шт; шт; шт; шт; шт. 2.; РЗА и ПА; к-т; К1; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т; к-т. ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….. ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; ….; …..

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

|  | Приложение № 7 |
| --- | --- |
| к Договору подряда №_____ от _________________ 20__ г. |  |
| СПИСОК СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |
| Наименование организации; Состав выполняемых работ. Для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ на объекте:. Объект: *******************************. СУБПОДРЯДЧИКИ НЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ:. |

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |
| к Договору подряда № ___от _________________ 20__ г. |  |
| Выписка из протокола заседания ЦКК №__ от ______ 20__г. о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда |  |

- Наименование и суть вопроса рассмотрения на заседании ЦЗК.

- Принятое решение, касающееся заключения настоящего договора

- Основание рассмотрения и принятого решения.

- Результат голосования.

Подпись:  ответственный секретарь ЦКК

|  |  | Приложение № 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к Договору подряда № ______ от _________________ 20__ г. |  |  |  |
| Перечень документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ |  |  |  |
| Объект: ******************************* |  |  |  |
| № п/п | Наименование технической документации |  | Срок выдачи |

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

|  |  | Приложение № 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к Договору подряда № ____ от _________________ 20__ г. |  |  |  |
| График поэтапного предоставления Заказчиком исходно-разрешительной и рабочей документации |  |  |  |
| Объект: ******************************* |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапов и передаваемой Подрядчику документации |  | Срок выдачи |

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - _________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

Приложение № 11

- к Договору подряда - № __________ от___ ________ 20__г.

- ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ Объект: *******************************

Наименование (объекта, статей затрат, этапов, мероприятий); Норма по договору, %; Цена Договора, руб., с учетом НДС; 20__ г., в том числе по месяцам (руб., с учетом НДС); 20__ г., в том числе по месяцам (руб., с учетом НДС). I; II; …; XII; Итого; I; II; …; XII; Итого. ВСЕГО по объекту: «_______________»; 100%; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. - Оплата за ______; - __ %; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - Оплата за ______; - __ %; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - Оплата за прочее в т.ч.; - __ %; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -. - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -.

| - Заказчик |  | - Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| - ____________________ |  | - ___________________ |
| - М.П. |  | - М.П. |

Приложение № 12

к Договору подряда № __________ от___ ________ 20__г.

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

|  | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | КОД ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора |  | Цена (млн руб.) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физич. лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФОРМА | Приложение № 13 |
| --- | --- |
| к Договору подряда № ______________ от _________________ 20__ г. |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |
| ____________________________ |  |
| должность лица, утвердившего документ |  |
| ______________________________________ |  |
| подпись, Ф.И.О. |  |
| "______" ____________ 20___г. |  |
| АКТ № ____________________ |  |
| приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией |  |
| "____"____________________ __________ год |  |

|  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0322003 |  |  |
| Дата составления |  |  |  |
| Организация ______________________________________________ по ОКПО |  |  |  |

| Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строитель-ной орга-низации | участка | объекта |  |

Местонахождение объекта ______________________________________________________________________________

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная____________________________________________________________________

(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от “______”  ___________________      __________ год

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке ___________________________________________

(наименование объекта и вид строительства)

_____________________________________________________________________________________________,

расположенный по адресу ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие ____________________________________________________________

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,

______________________________________________________________________________________________

выполнявшихся каждой из них)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

_____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим _______________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _______________________________________________________________

(наименование (организаций, их реквизиты и выполненные части

____________________________________________________________________________________________

и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

____________________________________________________________________________________________

5. Исходные данные для проектирования выданы _________________________________________________

(наименование научно-исследовательских,

____________________________________________________________________________________________

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектная документация утверждена ___________________________________________________

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего

_____________________________________________________________________________________________

проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап))

"____" ___________________ __________ год	№ _________________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _________________________________________________________

(месяц, год)

Окончание работ ______________________________________________________

(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке ____________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатель | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая (площадь здания) | м2 |  |  |
| Количество этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем, в том числе подземной части | м3 м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |
| Всего квартир: общая площадь жилая площадь в том числе: однокомнатных общая площадь жилая площадь двухкомнатных общая площадь жилая площадь трехкомнатных общая площадь жилая площадь четырех- и более комнатных общая площадь жилая площадь | шт. м2 м2 шт. м2 м2 шт. м2 м2 шт. м2 м2 шт. м2 м2 |  |  |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _______________________________________________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. ________________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. _________________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. _________________ коп.

14. Дополнительные условия ___________________________________________________________________

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций Заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________							(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии ________________________ _________________ _____________________________________

(должность)                                   (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Члены комиссии-представителей Заказчика (застройщика):

генерального подрядчика	________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)

________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)

(должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)

генерального проектировщика	___________________ ________________ ____________________________________

(должность)                          (подпись)                                (расшифровка подписи)

других заинтересованных

органов и организаций	______________________ ________________ ________________________________________

(должность)                                (подпись)                                            (расшифровка подписи))

Приложение № 14

к Договору подряда № __________ от _________20___г.

- Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим ___________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

______________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ____________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________

в лице _______________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_____________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие  Публичному акционерному обществу ПАО «Россети Кубань» , зарегистрированному по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ДО _________«_________________» (указываются организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу: _____________________, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания 
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием 
о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                         ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных / 			 (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО «Россети Кубань» , ДО ПАО «Россети Кубань»  обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «Россети Кубань» , ДО ПАО «Россети Кубань»  перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств 
по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО  «Россети Кубань» , ДО ПАО «Россети Кубань»  и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение № 15

к Договору подряда № __________ от _________20___г.

Перечень требований

к подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ   по реконструкции ВЛ в части расширения просек.

-    принять по акту приема –передачи лесной участок на время производства работ по расширению просеки;

- соблюдать обязанности Пользователя (ПАО «Россети Кубань» ), указанные в договоре аренды или соглашении об установлении сервитута, в отношении частей лесных участков, находящихся в государственной собственности и предоставленного для его дальнейшего использования в  установленном законодательством порядке;

- обустроить временные площадки для складирования древесины в местах, определенных проектом освоения лесов, прилагаемого к Договору; осуществлять штабелирование стволов деревьев в местах складирования;

- обеспечить расчистку территории, на которой производятся работы, от порубочных остатков;

- не допускать повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;

-совместно с Заказчиком произвести передачу вырубленной древесины согласно требований законодательства;

-обеспечить сохранность вырубленной древесины до момента приемки древесины и подписания акта приема-передачи древесины в установленном законодательством порядке;

- обеспечить выполнение требований к состоянию  лесного участка  при осуществлении возврата лесного участка, переданного ранее в аренду для строительства (реконструкции)  для обеспечения его дальнейшего использования в установленном законодательством порядке;

- подписание актов КС-2 производится на основании письменного извещения Министерства природных ресурсов Краснодарского края или Управления лесами Республики Адыгея о приемке складированной древесины на участке завершенных работ.

Указать необходимое.

Указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.

Текст выделенный курсивом включается в договор подряда в случае заключения договора для реализации мероприятий по технологическому присоединению.

*пункт 4.45 и приложение 15 включаются договор подряда только в случае заключения договора подряда на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции объектов капитального строительства ПАО «Россети Кубань»  с выполнением работ по расширению просек.

В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Публичное акционерное общество «Россети Кубань»  (Филиал ПАО «Россети Кубань»  - «__________________»).

Необходимо указывать наименование, местонахождение и реквизиты филиала.