Раздел 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________

Идентификационный код закупки: 213253621852425360100100150010000414

г. Владивосток	                                                                                                                                     «___» __________ 2021г.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока (сокращенное наименование МКУ «ДСО ВГО»), действующее от имени Владивостокского городского округа и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Жукова Александра Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации города Владивостока от 21.04.2021 г. № 1035-рл, с одной стороны,

и __________ (сокращенное наименование __________) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  протокола _____ № _____ от _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

- 1. Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, по строительству объекта капитального строительства: "Группа жилых домов в районе ул. Русская. 57 в г. Владивостоке (4 дома)" (далее – Объект, работы), включая заключение договоров технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости), выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и сроки, установленные Контрактом.

1.2. Проектная и рабочая документация, технические отчеты о выполнении инженерных изысканий и иные документы, подготовленные Подрядчиком по Контракту и составляющие результат проектных и изыскательских работ, с даты приемки принадлежат Заказчику, и передаются Подрядчиком в счет цены настоящего Контракта вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом проектных и изыскательских работ), в том числе с правом на практическую реализацию результатов таких работ и на многократное использование иными предусмотренными законом способами без согласия Подрядчика.

1.3. Место выполнения работ:

В части выполнения инженерных изысканий: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская, 57;

В части проектирования Объекта: по усмотрению Подрядчика;

Место предоставления результатов выполнения работ по проектированию: г. Владивосток, ул. Пологая, 3, каб. 206.

Место сдачи-приемки выполненных работ может быть изменено Заказчиком при обязательном заблаговременном письменном уведомлении об этом Подрядчика.

В части строительства Объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская, 57.

1.4. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать требованиям:

1.4.1. Применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации;

1.4.2. ГОСТ, СНиП, СП и других действующих нормативных технических актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления документации для Объекта, а также утвержденному Заданию на проектирование объекта капитального строительства (Приложение № 1 к Контракту).

1.4.3. Разрешению на строительство.

1.4.4. Техническим условиям подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.5. Описание и основные характеристики Объекта, обязательные для Подрядчика требования к выполнению работ и результату работ установлены Технической документацией.

1.6. Проектная документация, технический отчет о выполнении инженерных изысканий и иные документы, подготовленные Подрядчиком по Контракту в соответствии с требованиями Задания на проектирование объекта капитального строительства (Приложение № 1 к Контракту), признаются результатом проектных и изыскательских работ при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости).

В случае получения по вине Подрядчика отрицательного заключения в ходе проведения государственной экспертизы, соответствующий результат по Контракту считается не достигнутым и не подлежит оплате, в том числе по фактически понесенным расходам Подрядчика.

1.6.1. Подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с техническим заданием, утвержденным заказчиком до заключения контракта и являющимся неотъемлемой частью документации о закупке.

1.7. Результатом выполненных строительных работ по настоящему Контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и стоящий на кадастровом учете, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых работ для достижения результатов работ, предусмотренных Контрактом, включая все мероприятия, которые прямо не предусмотрены в Контракте, но которые являются необходимыми для безопасного выполнения работ, достижения Объектом гарантированных эксплуатационных показателей и его надежной и безопасной эксплуатации. При этом все такие работы считаются включенными в объем работ и цену Контракта.

1.9. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ.

1.10. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта привлекает субподрядные организации. Порядок привлечения субподрядных организаций регулируется разделом 6 настоящего Контракта.

Подрядчик и привлекаемые субподрядные организации должны обладать предусмотренными законодательством Российской Федерации лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками (соисполнителями), а также риск причинения субподрядчиками (соисполнителями) убытков во время выполнения работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и (или) третьих лиц.

1.11. Подрядчик обязан выполнять работы силами работников и иных лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения Контракта, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим такие работы.

1.12. Ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения работ в отношении привлеченных Подрядчиком лиц, несет Подрядчик.

1.13. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для совещания.

1.14. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

- 2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало выполнения работ – первый день с момента заключения контракта;

Окончание выполнения работ и передача Заказчику:

проектной документации – 50 (пятьдесят) дней с момента заключения контракта.

рабочей документации - 30 (тридцать) дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы.

Срок выполнения строительно-монтажных работ, в том числе поставка необходимых материалов, изделий, оборудования:

не позднее 01.11.2022г.

Ввод объекта в эксплуатацию:

не позднее 01.12.2022г.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2.2. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

2.3. Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. К срокам завершения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех работ и передать Заказчику полностью соответствующие условиям Контракта результаты работ и документацию в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.5. Сроки выполнения отдельных видов работ и иных предусмотренных Контрактом работ определяются Техническим заданием  (Приложение № 1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту). Сроки и размеры оплаты выполненных строительно-монтажных работ по Контракту определяются Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).

График выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) подписывается Сторонами одновременно с Контрактом.

График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), График оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) составляется в соответствии с утвержденной Проектной документацией и подписывается Сторонами после передачи Заказчику результатов работ в соответствии п.п. 1.6., 4.9. Контракта.

График выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту) и График оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) в совокупности составляют График исполнения Контракта.

Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, за исключением:

2.5.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, о которых Сторонам не было известно на дату заключения Контракта (в том числе обстоятельств, связанных с переносом и (или) переустройством инженерных сетей, электрических сетей, сведения о которых отсутствовали на дату заключения Контракта), вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, стало невозможным в сроки, установленные Графиком исполнения Контракта. В этом случае изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном разделом 15 Контракта.

2.5.2. Внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных Графиком исполнения Контракта. В этом случае изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном разделом 15 Контракта.

2.5.3. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства Объекта, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных Графиком исполнения Контракта более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены Контракта. В этом случае изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном разделом 15 Контракта.

2.5.4. Необходимости детализации отдельных комплексов работ, видов работ и (или) части работ отдельного вида работ в составе этапа выполнения Контракта или комплекса работ без изменения сроков их выполнения и в пределах доли этапа выполнения Контракта, комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене Контракта. В этом случае изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по Соглашению Сторон.

Даты окончания работ, определенные Графиком исполнения Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ, установленных Контрактом.

2.6. Промежуточные сроки выполнения работ по Контракту определяются графиками, согласованными в порядке, установленном пунктами 6.2.7., 6.2.8. Контракта.

2.7. Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в следующих случаях:

2.7.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

2.7.2. иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте Контракта, направляет Подрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Контракта, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения указанного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

2.8. Заказчик вправе в любое время дать указание Подрядчику приостановить проектирование и строительство всех или части работ по Объекту. В течение периода, на который приостановлены работы, Подрядчик обязан обеспечить сохранность всей или части Объекта и его охрану, а также защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения.

2.9. В случаях, когда Подрядчик обязан приостановить работы на каком-либо участке строительства Объекта, он обязан принять все зависящие от него меры по выполнению работ на других участках строительства с тем, чтобы не допускать срыва согласованных сроков выполнения работ, в отношении которых отсутствуют препятствия выполнения работ.

2.10. Обо всех случаях приостановления работ Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению работ, и несет ответственность за просрочку выполнения работ в соответствии с Контрактом.

2.11. Приостановление работ не является основанием для освобождения Подрядчика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на Строительной площадке. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления работ несет Подрядчик.

- 3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя компенсацию всех затрат, издержек и любых иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе расходы на приобретение материалов, используемых машин и механизмов, оборудования, расходы на их перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.1.1. Цена настоящего контракта (работ) составляет: _____ (_____) руб. ____ коп. (в том числе НДС _____/ без НДС).

Стоимость работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий составляет: _____ (_____) руб. ____ коп. (в том числе НДС _____/ без НДС).

Стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства составляет: _____ (_____) руб. ____ коп. (в том числе НДС _____/ без НДС).

3.1.2. Источник финансирования: средства бюджета Владивостокского городского округа, средства бюджета Приморского края, средства Фонда содействия рефинансирования жилищно-коммунального хозяйства. Обязательства Заказчика по настоящему контракту принимаются им и исполняются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, по мере поступления бюджетного финансирования на лицевой счет Заказчика.

3.1.3. Сметная стоимость строительства, включая затраты на технологическое присоединение, проектно-изыскательские работы (в ценах соответствующих лет), с учетом распределения объемов работ в пределах срока исполнения Контракта по годам в соответствии с подготовленной проектной документацией не должна превышать цены Контракта, установленной с использованием конкурентных способов определения Подрядчиков (электронного аукциона).

3.1.4. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и Приказом Минстроя России №175/пр от 30.03.2020:

В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

3.4. Стороны подтверждают, что цена Контракта подлежит корректировке в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости), с учетом требований Закона РФ №44-ФЗ и Приказа Минстроя России №175/пр от 30.03.2020.

3.5. Работы оплачиваются за счет средств бюджета Приморского края, бюджета Владивостокского городского округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, доводимых Заказчику в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования по годам по Контракту составляет:

2021 год – не более _________ руб.;

2022 год – не более _________ руб.

Объем финансирования по годам может быть уточнен путем заключения дополнительных соглашений к Контракту в случае изменения доводимых Заказчику лимитов бюджетных обязательств.

3.6. В случае утверждения и доведения в установленном действующим законодательством порядке до Заказчика предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования), оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах доведенных предельных объемов финансирования.

3.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на отдельный счет, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение.

3.8. Оплата выполненных работ по архитектурно-строительному проектированию и выполнению инженерных изысканий производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных ч. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки Проектной документации.

3.9. Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации и инженерно-изыскательские работы производится в размере 40,00 % (_____ руб. ___ коп.) от стоимости выполненных работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного счета, счета-фактуры, и получения положительного заключения государственной экспертизы и подтверждения сметной стоимости.

Оплата за выполненные работы по разработке проектной документации производится в размере 60,00 % (_____ руб. ___ коп.) от стоимости выполненных работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки рабочей проектной документации, на основании выставленного счета, счета-фактуры.

Стоимость выполненных работ по разработке проектной и рабочей проектной документации должна быть подтверждена полученным положительным заключением государственной экспертизы.

Оплата за выполненные работы производится на основании представленных Подрядчиком надлежащим образом оформленных Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.10. После сдачи-приемки в полном объеме результатов проектных и изыскательских работ в соответствии с пунктом 1.6. Контракта Подрядчик в течение 30 (тридцати) дней составляет и представляет в виде дополнительного соглашения к Контракту, с учетом положений пункта 3.3. Контракта, смету на реализацию Контракта (далее – Смета Контракта) по форме Приложения № 5 к Контракту, График выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 3 к Контракту, График оплаты выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту. Заказчик рассматривает представленное Подрядчиком дополнительное соглашение, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней и подписывает его, либо направляет в этот же срок Подрядчику мотивированный отказ от подписания дополнительного соглашения, с указанием соответствующих недостатков. Подрядчик устраняет недостатки, указанные Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней и вновь направляет Заказчику для подписания дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с условиями настоящего пункта Контракта.

3.10.1. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле (2):

, (2)

где:

- цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

- - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

3.10.2. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ () определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

(3)

3.10.3. В случае если Подрядчиком предложена цена контракта со снижением, итог по локальному сметному расчету умножается на коэффициент перехода от начальной (максимальной) цены контракта к цене Контракта (К), который рассчитывается по формуле:

К = Цк / Н(М)ЦК, где

- Цк - цена Контракта указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта,

- Н(М)ЦК - начальная максимальная цена контракта, указанная в аукционной документации.

3.11. Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ по контракту производится поэтапно, исходя из объема выполненных и принятых Заказчиком работ и цены контракта, в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4 к контракту) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту), на основании актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета, счета-фактуры.

Фактически не выполненные объемы работ либо работы, выполненные с нарушением условий контракта или технических (строительных) норм и правил, приемке и оплате не подлежат.

Заказчик принимает работы, материалы и оборудование по ценам в соответствии с утвержденными сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, за исключением позиций учтенных прайс-листами или конъюнктурным анализом. Увеличение стоимости материалов работ и услуг не допускается.

По материалам, учтенным в локальных сметных расчетах по прайс-листам или конъюнктурным анализам подрядчик предоставляет заказчику вместе с формами КС-2 и КС-3 оригинал или заверенную копию счет-фактуры (или иного документа подтверждающего стоимость материалов). За достоверность всех представленных Заказчику документов ответственность несет Подрядчик. Заказчик принимает такие материалы по цене счет-фактуры или иного установленного законом документа, но не более сметной стоимости.

В случае подтвержденной необходимости замены материалов или работ с улучшенными характеристиками Подрядчик предоставляет обоснование и счет-фактуру или другой документ подтверждающий стоимость материала. Такая замена возможна только по согласованию с Заказчиком, и только в пределах цены контракта.

3.12. По контракту предусмотрена выплата аванса в размере 30 % от стоимости строительно-монтажных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета, в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года, доведенных до Заказчика по данному контракту. Погашение аванса производится при расчетах за выполненные работы, путем удержания средств в размере 30% от стоимости выполненных работ до полного его погашения.

Авансовый платеж оплачивается Заказчиком после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыскания, получения разрешение на строительство Объекта и выставления счета на оплату аванса.

Фактически не выполненные объемы работ либо работы, выполненные с нарушением условий контракта или технических (строительных) норм и правил, приемке и оплате не подлежат.

3.13. В случае, если к Подрядчику применялись антидемпинговые меры в соответствии с ч. 1,2 ст. 37 Закона 44-ФЗ, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

3.14. Обязательство по возврату аванса или непогашенной части аванса должно быть исполнено Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

В случае расторжения контракта Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после расторжения вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

3.15. Оплата выполненных строительно-монтажных работ по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные строительно-монтажные работы в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) и с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), на расчетный счет Подрядчика в течение с (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (Приложение № 14 к контракту), акта о приемке выполненных работ (далее – акт по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – справка по форме № КС-3), в соответствии со Сметой Контракта (Приложение № 5 к Контракту), с приложением Исполнительной документации, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа), акта о приемке выполненных работ (далее – акт по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – справка по форме № КС-3, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры.

Заказчик вправе не рассматривать акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в случае не предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной Исполнительной документации и иных документов в полном объеме, необходимых для надлежащей приемки и оплаты выполненных работ, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.

Заказчик принимает работы, материалы и оборудование по ценам в соответствии с утвержденными сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами. Увеличение стоимости материалов работ и услуг не допускается.

3.15.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.15.2. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.

3.16. Изменения в Цену Контракта  в соответствии с приложением № 3 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 марта 2020 г. N 175/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" вносятся не позднее 10 рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

3.16.1. Изменение цены контракта осуществляется по следующей формуле (1):

Ц к = ((С ПИР/К ф ПИР) + (С СМР х К п СМР) + (С оборуд х К п обор)) X К сниж (1)

где,

Ц к - цена контракта;

С ПИР - сметная стоимость проектных и (или) изыскательских работ в уровне цен на дату получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства;

К ф ПИР - индекс фактической инфляции проектных и (или) изыскательских работ, рассчитываемый как произведение индекса фактической инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом от даты окончания выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий на дату первого месяца квартала, указанного в положительном заключении экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, и индекса фактической инфляции, определенного на середину периода выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении.

В случае, если период от даты окончания выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий до даты первого месяца квартала, указанного в заключении экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, составляет менее трех месяцев, то индекс фактической инфляции рассчитывается на середину периода выполнения работ;

С СМР - сметная стоимость подрядных работ (за исключением затрат на выполнение проектных и (или) изыскательских работ) в уровне цен утвержденной сметной документации, входящей в состав проектной документации объекта капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость работ по строительству (реконструкции и (или) капитальному ремонту) (строительно-монтажных работ) включает в себя затраты на работы и услуги, относящиеся к предмету закупки, предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе утвержденной проектной документации за исключением стоимости оборудования;

С оборуд - стоимость оборудования (при наличии в контракте обязательств по поставке такого оборудования) в уровне цен утвержденной сметной документации, входящей в состав проектной документации объекта капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы;

К п СМР - индекс прогнозной инфляции подрядных работ (за исключением затрат на выполнение проектных и (или) изыскательских работ), рассчитываемый по формуле (2):

К инфл СМР = Д 1 х K 1 + Д 2 х К 2 +Д i х К i (2)

где

Д 1, Д 2, Д i - доля сметной стоимости подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й, i-ый годы строительства объекта с учетом сроков, установленных в контракте при его заключении;

i - год завершения строительства объекта;

K 1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый на середину периода выполнения работ в первый год строительства в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении;

К 2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение прогнозного коэффициента инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на первый год строительства объекта, и прогнозного индекса инфляции на второй год строительства объекта, определенного на середину периода выполнения работ во втором году строительства объекта в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении;

К i - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Рассчитывается как произведение прогнозного коэффициента инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на предшествующие годы строительства объекта, и прогнозного индекса инфляции на последний год строительства объекта, определенного на середину периода выполнения работ в последнем году строительства объекта в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении.

При этом расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц с использованием данных о годовом индексе прогнозной инфляции производится по формуле (3):

, (3)

где

К пи год - годовой индекс прогнозной инфляции.

Для определения размера индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года (соответственно, для даты начала работ и для даты окончания работ).

К инфл оборуд - индекс прогнозной инфляции изменения стоимости оборудования, рассчитываемый в отношении оборудования аналогично порядку расчета индекса прогнозной инфляции подрядных работ (К инфл смр);

К cниж - коэффициент тендерного снижения начальной (максимальной) цены контракта (при наличии).

3.17. В случае если цена контракта, определенная по результатам закупки, после выполнения обязательств по контракту, связанных с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения такой сметной стоимости, цена такого контракта должна быть уменьшена с применением формулы, указанной в 3.16.1. контракта.

3.18. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.19. В случае если при исполнении Контракта Подрядчик каким-либо образом без согласования с Заказчиком превысил объемы и стоимость выполненных работ по отношению к объемам и стоимости, предусмотренным в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик не вправе удерживать какой-либо результат работ, или его часть, включая документацию, связанную с исполнением Контракта, и обязан передать результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.

3.20. Сумма платежа, подлежащего перечислению Подрядчику может быть уменьшена Заказчиком на сумму (размер) начисленной неустойки (пеней, штрафов), убытков, сумму причиненного вреда и иных платежей, подлежащих оплате (возмещению) Подрядчиком, предусмотренных разделом 12 Контракта в следующем порядке.

3.21. В случае возникновения у Подрядчика перед Заказчиком обязанности по уплате каких-либо платежей (вследствие изменения цены Контракта, возникновения обязанностей по оплате предусмотренных Контрактом неустоек, убытков, ущерба и проч., такие платежи осуществляются Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика.

3.22. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

3.23. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчетов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении каждого квартала и финансового года и после окончания выполнения работ по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

3.24. По взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств), несвоевременное их доведение, либо отсутствие доведенных Заказчику в установленном порядке предельных объемов финансирования являются обстоятельствами, безусловно подтверждающими отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом ответственности.

- 4. Разработка проектной и рабочей документации.

4.1. На основании и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), выданным Заказчиком, Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку Проектной и Рабочей документации в целях строительства Объекта в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего Контракта, а также выполнить все действия, предусмотренные на стадии проектирования Объекта Градостроительным кодексом Российской Федерации, и обязанность по выполнению которых возложена на Подрядчика как на проектировщика Объекта.

4.2. Проектная документация, разработанная Подрядчиком, должна быть исполнима, не содержать внутренних противоречий, соответствовать требованиям настоящего Контракта, нормативной технической документации и законодательству Российской Федерации.

4.3. График выполнения работ является частью Графика исполнения Контракта и должен быть выделен как отдельный этап работ по Контракту, с определением даты завершения проектно-изыскательских работ.

4.4. В течение срока подготовки Проектной документации Подрядчик обязан не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца направлять Заказчику отчеты о ходе подготовки Проектной документации за предыдущий месяц, с приложением подготовленных частей Проектной документации.

Заказчик обязан направить свои замечания в отношении подготовки Подрядчиком частей по Проектной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Подрядчика.

Подрядчик обязан либо учесть эти замечания, либо представить мотивированный ответ о необоснованности данных замечаний в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таких замечаний.

4.5. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты направления Проектной документации на государственную экспертизу Подрядчик обязан направить Заказчику Проектную документацию.

Заказчик рассматривает Проектную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и принимает решение о направлении Проектной документации на государственную экспертизу, либо, в случае выявления Недостатков Проектной документации, направляет Подрядчику свои замечания по Проектной документации.

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней учесть замечания и повторно направить Заказчику Проектную документацию, либо представить мотивированный ответ о необоснованности данных замечаний.

4.6. Разработанная Проектная документация подлежит обязательной государственной экспертизе (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости), а также иным согласованиям, требования к которым установлены действующим законодательством.

Подрядчик обязан получить положительное заключение государственной экспертизы Проектной документации (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости), а в случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства Проектная документация подлежит иным согласованиям, также получить необходимые согласования.

Работы по проектированию будут считаться надлежаще выполненными Подрядчиком только при получении положительного заключения государственной экспертизы (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости).

4.7. В целях проведения государственной экспертизы Проектной документации и материалов инженерных изысканий, Подрядчик в рамках исполнения Контракта:

- выступает плательщиком по оплате услуг государственной экспертизы;

- совместно с Заказчиком взаимодействует с органами государственной экспертизы;

- в процессе проведения государственной экспертизы вносит в материалы инженерных изысканий и Проектную документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы.

4.8. Затраты, понесенные Подрядчиком в связи с оплатой услуг по проведению государственной экспертизы, включаются в стоимость работ по Контракту и возмещаются Подрядчику в объеме фактически понесенных расходов, подтвержденных первичными учетными документами, после получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости) объекта капитального строительства, выданного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, но не более размера, предусмотренного сводным сметным расчетом строительства Объекта.

4.9. После получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости) объекта капитального строительства, выданного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, Подрядчик представляет Заказчику комплект документации, оформленный в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений, являющихся его неотъемлемой частью в следующем составе:

- Проектную документацию – в количестве и формате, установленном в Задании на проектирование объекта капитального строительства (Приложение № 1 к Контракту);

- Предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) оригиналы иных документов, подтверждающих согласование документации организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями;

- Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение № 7 к Контракту), подписанный со стороны Подрядчика – в 4-х экземплярах.

4.10. Стоимость работ по подготовке Проектной документации определяется в соответствии со сводным сметным расчетом строительства Объекта после получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости работ) и указывается в Смете Контракта (Приложение № 5 к Контракту) и Графике оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту). Оплата Заказчиком стоимости работ по подготовке Проектной документации осуществляется в соответствии с пунктом 4.8. Контракта.

4.11. С даты приемки результаты работ, указанные в пункте 1.6. Контракта, созданные Подрядчиком или субподрядчиками (соисполнителями) при исполнении настоящего Контракта, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены работы по Контракту или нет, и право собственности на указанную Проектную документацию и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Проектной документации, в полном объеме и без каких-либо ограничений принадлежат муниципальному образованию Владивостокский городской округ, от имени которого выступает Заказчик.

При этом Подрядчик продолжает нести ответственность за качество, полноту и достоверность Проектной документации в течение срока, установленного разделом 10 Контракта.

4.12. На основании переданной Заказчиком в порядке, установленном пунктом 5.2.3. Контракта, Проектной документации, Подрядчик должен разработать Рабочую документацию, необходимую для строительства Объекта и (или) его отдельных конструктивных элементов, чертежи специальных вспомогательных сооружений и устройств, временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

4.13. Подрядчик обязан представить Рабочую документацию Заказчику на рассмотрение и утверждение в производство работ не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала производства работ.

4.14. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в Рабочую документацию в сроки, установленные Заказчиком. Корректировка Подрядчиком Рабочей документации по замечаниям Заказчика осуществляется Подрядчиком в рамках общей цены Контракта без дополнительной оплаты.

Срок рассмотрения Заказчиком Рабочей документации не может превышать 15 (пятнадцать) дней с даты получения соответствующего комплекта от Подрядчика.

Окончанием разработки Рабочей документации считается ее утверждение Заказчиком в производство работ.

4.15. Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта вправе вносить изменения в Проектную документацию, Рабочую документацию, в физический объем и состав работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 4.16. За 10 (десять) дней до начала производства работ разработать и предоставить Заказчику на рассмотрение и согласование проект производства работ.

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком. Корректировка Подрядчиком проекта производства работ по замечаниям Заказчика осуществляется Подрядчиком в рамках общей цены Контракта без дополнительной оплаты.

Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного проекта производства работ.

- Срок рассмотрения Заказчиком Технической документации не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующего комплекта от Подрядчика.

4.17. При исполнении Контракта Стороны руководствуются действующей нормативно-технической документацией.

Если в период действия Контракта изменяются нормативно-технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта в соответствии с нормативной технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.

4.18. В случае, если невыполнение установленных Контрактом сроков производства работ (этапов работ) произошло по вине Подрядчика, Подрядчик обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика осуществить переоформление (продлить срок действия) технических условий (технических требований), выданных собственниками имущества, интересы которых затрагиваются в рамках исполнения Контракта, а также выполнить повторное согласование Проектной документации и рабочей документации с собственниками такого имущества.

4.19. Ответственность за хранение и сохранность разрешительной, технической и иной документации, составляющей Проектную документацию, возлагается на Заказчика. Необходимое число копий Проектной документации передается Заказчиком Подрядчику, который имеет право при согласовании с Заказчиком делать с них копии.

Ответственность за хранение и сохранность любых документов из состава Проектной документации и Рабочей документации, разрабатываемой в процессе подготовки и осуществления строительства, возлагается на ту Сторону, в распоряжении которой находятся соответствующие документы.

Заказчик вправе обратиться к Подрядчику (как разработчику проектной документации) за предоставлением необходимого числа копий каждого из документов, входящих в Проектную документацию и Рабочую документацию. Подрядчик обязан предоставить Заказчику необходимое число копий каждого из запрашиваемых документов.

Подрядчик обязан хранить на Строительной площадке копии Контракта, Технической документации (проект производства работ, Рабочую документацию и др.) и прочих документов, полученных в соответствии настоящим Контрактом. Все копии должны быть актуализированы. Персонал Заказчика будет иметь право доступа ко всем этим документам в любое необходимое время.

Если одна из Сторон обнаруживает ошибку или техническую неточность в документе, предназначенном для использования при выполнении работ по Контракту, то эта Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону о такой ошибке или неточности.

4.20. На основании разработанной и/или откорректированной Рабочей документации при необходимости объем отдельных видов работ и стоимость соответствующих видов работ, указанные в Смете Контракта (Приложение № 5 к Контракту), подлежат уточнению.

4.21. Разработанная и/или откорректированная Рабочая документация, а также изменения, вносимые на основании разработанной или откорректированной Рабочей документации в Смету Контракта (Приложение № 5 к Контракту), должны быть согласованы с Заказчиком.

Внесение изменений в Смету Контракта (Приложение № 5 к Контракту) в связи с разработкой/корректировкой Рабочей документации Стороны оформляют посредством заключения дополнительного соглашения к Контракту. При этом все приложения к Контракту читаются в редакции, актуализированной в связи с внесением изменений в Смету Контракта (Приложение № 5 к Контракту).

Дополнительная оплата работ по выполнению изменений в расчетные документы не производится.

Изменения, вносимые в Смету Контракта (Приложение № 5 к Контракту) в связи с разработкой/корректировкой рабочей документации не влекут за собой увеличения стоимости работ по строительству Объекта указанной в разделе 3 Контракта.

4.22. Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

- 5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Контрактных обязательств, своевременного устранения выявленных недостатков, а также представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.3. На беспрепятственный доступ ко всем видам работ, являющихся предметом Контракта, в любое время суток на любой стадии производства работ в течение всего периода действия Контракта.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения работ, используемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования;

5.1.5. Требовать устранения Недостатков (дефектов) работ, иных нарушений, оплаты неустоек (штрафы, пени) в соответствии с условиями Контракта.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с законодательством.

5.1.7. Давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в устном и письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием срока исполнения.

5.1.8. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением работ по Объекту.

5.1.9. Привлекать третьих лиц (в том числе лицо, осуществляющее Строительный контроль со стороны Заказчика (соответствующую Экспертную организацию); проектировщика и иных лиц) для выполнения отдельных работ, оказания услуг, сопутствующих строительству, в объеме, не входящем в обязательства Подрядчика, предусмотренные Контрактом. Подрядчик обязуется содействовать третьим лицам, привлекаемым Заказчиком, осуществлять их беспрепятственный допуск на Строительную площадку и не создавать помех для их деятельности, координировать свою деятельность с такими третьими лицами и содействовать в исполнении ими своих обязательств перед Заказчиком в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.

5.1.10. В случае необходимости Заказчик вправе осуществить консервацию Объекта строительства. Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по консервации Объекта в согласованные Сторонами сроки и стоимости таких работ.

Течение сроков, предусмотренных Контрактом для исполнения обязательств, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации Объекта.

5.1.11. Владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по настоящему Контракту результатами работ по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.13. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.1.14. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 12 настоящего Контракта.

5.1.15. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ.

5.2.2. Передать Подрядчику в предусмотренном Контрактом порядке имеющиеся исходные данные, необходимые для подготовки Проектной документации.

5.2.3. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения по Акту передачи проектной документации (Приложение № 6 к Контракту) Проектную документацию.

5.2.4. Предоставить Подрядчику Строительную площадку для организации и выполнения работ в порядке, предусмотренном Контрактом, по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 8 к Контракту).

5.2.5. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением № 2 к контракту и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

5.2.6. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы Контракта и графика оплаты выполненных по Контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.7. Оказывать Подрядчику содействие при исполнении Контракта, в том числе представлять по обоснованному запросу Подрядчика разъяснения относительно выполнения работ, документы и иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и относящуюся к работам в объеме и в порядке, предусмотренных Контрактом.

5.2.8. Рассматривать и направлять Подрядчику ответы на поступающие от Подрядчика запросы, указания, обращения, уведомления, требования и другие сообщения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения, если иные сроки рассмотрения таких сообщений не установлены Контрактом, законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

5.2.9. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Контрактом и законодательством Российской Федерации.

- 6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам исполнения обязательств в рамках Контракта.

6.1.2. Требовать от Заказчика своевременного совершения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие работ в соответствии с условиями Контракта.

6.1.3. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ в соответствии с условиями Контракта.

6.1.4. Запрашивать у Заказчика полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, и их надлежащее оформление.

6.1.5. Передавать свои права (требования) по Контракту только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с порядком и ограничениями, предусмотренными Контрактом.

6.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.1.7. С согласия Заказчика выполнить работы досрочно.

6.1.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

6.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик обязан:

Подрядчик, подтверждает, что несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик изучил и ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по Контракту.

Организовать процесс выполнения работ в соответствии с положениями Проектной документации, Рабочей документации, проекта производства работ, проекта производства геодезических работ, техническими решениями и чертежами, утвержденными заказчиком в производство работ в процессе строительства, соблюдать предусмотренные проектом производства работ сроки и технологии выполнения работ, требования к материалам, иные требования, нормы, процедуры.

6.2.1. Выполнить все работы по инженерным изысканиям, проектированию в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с условиями Контракта и принять оплату выполненных и принятых Заказчиком работ.

Выполнять проектные работы только при наличии членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое состоит в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

По требованию Заказчика, в течение 3-х рабочих дней с даты получения требования, предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (за исключением  случаев, предусмотренных частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), подтверждающую наличие членства Подрядчика (Субподрядчика) в такой саморегулирующей организации.

Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Подрядчика (Субподрядчика) по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Выполнять работы по инженерным изысканиям только при наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое состоит в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

По требованию Заказчика, в течение 3-х рабочих дней с даты получения требования, предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (за исключением  случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ), подтверждающую наличие членства Подрядчика (Субподрядчика) в такой саморегулирующей организации.

Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Подрядчика (Субподрядчика) по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

В течение 5 (пяти) дней с даты заключения контракта предоставить Заказчику копию приказа о закреплении главного инженера проекта по выполнению проектных работ, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов соответственно в области архитектурно-строительного проектирования. Вместе с приказом Подрядчик обязан предоставить в письменной форме контактные данные указанных лиц (e-mail, номера рабочего и сотового телефонов).

6.2.1.1. Выполнить работы по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, по строительству объекта капитального строительства: "Группа жилых домов в районе ул. Русская. 57 в г. Владивостоке (4 дома)" в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 3 к Контракту и его неотъемлемой частью.

6.2.1.2. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с проектной и рабочей документацией.

6.2.1.3. Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

6.2.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

6.2.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

6.2.1.6. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

6.2.2. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам работ, возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

6.2.3. Рассматривать и направлять Заказчику ответы на поступающие от Заказчика запросы (обращения, уведомления, требования и иные сообщения) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, если иные сроки рассмотрения такого запроса не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Выполнять и обеспечивать выполнение, в том числе субподрядчиками (соисполнителями), во время выполнения работ обязательных требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и нормативных правовых актов, обязательных при выполнении работ.

6.2.5. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, соисполнителями.

6.2.6. Контролировать наличие и содействовать Заказчику в получении всех необходимых согласований и разрешений, необходимых для выполнения работ и ввода Объекта в эксплуатацию.

6.2.7. В течение 10 (десяти) дней после заключения Контракта предоставить Заказчику для согласования детализированный календарный график подготовки Проектной и Рабочей документации (Приложение № 15). При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан их устранить в течение 5 (пяти) дней и повторно представить на утверждение Заказчику.

6.2.8. В десятидневный срок после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, передать три экземпляра Заказчику, а в тридцатидневный срок после получения положительного заключения предоставить Заказчику для согласования детализированный календарный график производства работ, разработанный в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан их устранить в течение 5 (пяти) дней и повторно представить на утверждение Заказчику.

6.2.9. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке, журналы учета выполнения работ и Исполнительную документацию на русском языке по типовым формам, утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 и приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (Исполнительная документация).

Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

6.2.10. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (двадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным, учетную документацию, которая включает в себя:

- журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а - 1 экз.;

- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 - 3 экз.;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 - 3 экз.;

- акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ - 3 экз.;

- счет и счет-фактуру на выполненные работы - по 1 экз.;

- Исполнительную документацию - 4 экз.

6.2.11. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

Месячные графики выполнения работ (Приложение № 9 к Контракту) на следующий месяц;

Графики поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Приложение № 10) на следующий месяц.

6.2.12. При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему технологическому этапу (технологическим этапам) работ без приемки и освидетельствования в установленном порядке скрытых работ и ответственных конструкций.

Под технологическим этапом в настоящем Контракте понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание в соответствии с Проектной документацией отдельных конструктивных и (или) технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги и т.п.).

Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами.

6.2.13. Собственными силами или с привлечением лиц, имеющих допуск на выполнение геодезических работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- до начала производства работ создать геодезическую разбивочную основу на строительной площадке или вблизи объекта строительства в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение сооружения на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства с необходимой точностью, по специально разработанному проекту, с учетом положений проекта организации геодезический работ (ПОГР), входящего в состав проекта организации строительства (ПОС), а также вынести в натуру и закрепить специальными знаками границу полосы отвода строительной площадки, установленную в ситуационном плане и плане полосы отвода;

Вышеперечисленные работы Подрядчик обязан сдать Заказчику по актам приема-передачи с приложенными к ним техническими отчетами на выполнение данных работ.

6.2.13.1. После завершения работ на Объекте строительства Подрядчик обязан передать принятые на сохранность у Заказчика пункты сети геодезической разбивочной основы по акту приема-передачи с приложенным к нему техническим отчетом о проведении итоговой проверки стабильности данных пунктов в планово-высотном положении. Приложение к указанному отчету должно содержать графики перемещений пунктов в период строительно-монтажных работ.

6.2.13.2. По завершению работ для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан составить всю необходимую документацию, в т.ч. геодезическую.

6.2.14. Обеспечивать соответствие качества используемых для производства работ материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям действующих нормативных технических документов.

6.2.15. Организовать и постоянно осуществлять контроль качества выполняемых работ.

6.2.16. Обеспечить охрану Строительной площадки в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

6.2.17. Своевременно предоставлять Заказчику предусмотренную Контрактом отчетную документацию о ходе выполнения Работ.

6.2.18. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства Объекта, качество работ, сроки завершения работ или достижение указанных характеристик и показателей Объекта.

6.2.19. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

6.2.20. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.2.21. Возмещать в полном объеме все расходы и убытки Заказчика, связанные с любыми требованиями, предъявленными к Заказчику в связи с несчастными случаями в период выполнения работ, возникшими по вине Подрядчика.

6.2.22. Взаимодействовать с представителями Заказчика и иными лицами, привлеченными Заказчиком, и согласовывать с ними относящиеся к их компетенции вопросы, в том числе касающиеся хранения и использования материалов, изделий, конструкций и оборудования, порядка проведения работ, осуществлять координацию выполнения указанных действий с выполнением работ по Контракту.

6.2.23. Обеспечивать наличие на Строительной площадке необходимой документации на выполняемые работы (Технической документации, Исполнительной документации и пр.) и обеспечить свободный доступ к ней Заказчика, его уполномоченных представителей и надзорных органов.

6.2.24. Не размещать на территории Строительной площадки и ее ограждении какие-либо рекламные конструкции, информационные сообщения, за исключением прямо согласованных Заказчиком и размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.2.25. Обеспечивать постоянное присутствие на Строительной площадке представителя Подрядчика, обладающего всей необходимой информацией о ходе строительства, необходимым уровнем образования и квалификации.

6.2.26. Обеспечивать участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости - представителей) Подрядчика в организованных и (или) инициированных Заказчиком, производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам строительства Объекта, при условии заблаговременного (не менее чем за один день) уведомления Подрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов.

6.2.27. Письменно информировать Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика (включая инициирование процедур ликвидации, банкротства или реорганизации), а также в отношении специальных разрешений, допусков, паспортов, сертификатов и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Контракту, членства Подрядчика в саморегулируемых организациях, а также об аресте имущества Подрядчика, о приостановлении операций по счетам, о других обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

6.2.28. По письменному запросу Заказчика предоставлять мотивированные и обоснованные письменные и устные (по выбору Заказчика) рекомендации, консультации, разъяснения по вопросам, связанным с выполнением работ.

6.2.29. По требованию Заказчика вернуть переданные Подрядчику документы.

6.2.30. Действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности и заботливости, которая требуется от профессионального участника в сфере работ, в том числе стремиться минимизировать негативные для Заказчика последствия или вероятность их наступления, даже если они либо их причины не относятся к компетенции Подрядчика, но стали ему известными в ходе исполнения Контракта;

6.2.31. Подрядчик обязан выполнить виды и объемы работ по строительству Объекта самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика, к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту. Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ, указанных в Приложении № 11 к Контракту (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. № 570), определяются по предложению Подрядчика, и в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25% цены Контракта.

В течение 30 (тридцати) дней после завершения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе в части достоверности определения сметной стоимости) объекта капитального строительства, выданного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, Подрядчик предоставляет Заказчику предложение по конкретным видам и объемам работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных в документации о закупке, утвержденных постановлением Правительства от 15.05.2017 №570, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Контракту, которые включаются в Контракт исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной в Смете контракта (Приложение № 5 к Контракту), сформированной согласно проектной документации (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570).

6.2.32. По требованию Заказчика, в течение 3 (трех) дней, представлять необходимую информацию об исполнении настоящего Контракта (в том числе на электронных носителях).

6.2.33. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников и работников привлекаемых субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации – исполнителя работ.

6.2.34. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения Подрядчиком имущественных или иных прав, в том числе охраняющих интеллектуальную собственность.

6.2.35. Заблаговременно, до начала производства работ разработать в установленном нормативными документами порядке, предоставить на утверждение Заказчику схемы ограждения мест производства работ (далее – схемы).

6.2.36.  Обеспечить установку временных технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемами организации дорожного движения, в порядке предусмотренном Приказом Минтранса РФ от 12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам», и нести ответственность за безопасность движения транспорта в зоне производства работ.

6.2.37. Обеспечить работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. По окончании работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций предоставить Заказчику документы, выданные владельцами коммуникаций, о соблюдении технических условий, норм и требований.

6.2.38. С целью контроля над сроками выполнения работ ежемесячно, одновременно с приемкой работ, предоставлять Заказчику справку незавершенных работ, в которой (на основании сроков, установленных в Графике исполнения Контракта) Подрядчиком указываются объемы и стоимость не выполненных им в текущем месяце работ.

6.2.39. Известить Заказчика для приемки выполненных в очередной месяц работ до 10 (десятого) числа следующего месяца.

- 6.2.40. До начала производства работ представить Заказчику (и Экспертной организации в случае ее привлечения) копии распорядительных документов (приказ, распоряжение) о наделении конкретных сотрудников организации, ответственных по вопросам строительного контроля на Объекте, а также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие назначенных сотрудников требованиям статьи 55.5-1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, полномочиями на право осуществления строительного контроля на Объекте с правом подписания Исполнительной документации и иной документации, оформленной в установленном порядке.

Подрядчик на завершающем этапе строительства проводит приемочную диагностику сдаваемого Объекта.

6.2.41. Обеспечить на Объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и производственной санитарии, зеленых насаждений и земли, требований природоохранного законодательства.

Работы по установке и монтажу противопожарного оборудования могут выполняться только лицами, имеющими лицензию МЧС в соответствии с ПП РФ № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений№.

Подрядчик, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обязан выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при выполнении работ.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, контролирующими государственными органами за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан устранять все выданные замечания и исполнять все предписания Заказчика, контрольно-надзорных органов, данные в порядке, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом. Возмещать Заказчику убытки в случае взыскания органами государственного надзора штрафов или ущерба за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды, связанных с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта.

6.2.41.1. При производстве земляных работ Подрядчик обязан в соответствии с Постановлением администрации г. Владивостока от 29.04.2011 № 986 «Об утверждении Положения о выдаче ордеров на производство земляных работ на территории Владивостокского городского округа» оформить ордер на производство земляных работ.

6.2.41.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ. В случае выявления нарушения Заказчик имеет право приостановить работы до устранения нарушений, при этом срок окончания работ, установленный контрактом, не изменяется.

6.2.41.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта направить в Управление муниципальной собственности г. Владивостока обращение о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на срок действия муниципального контракта.

6.2.42. Устранить безвозмездно и в порядке и сроки, установленные Контрактом, Недостатки (дефекты) работ, в случае их обнаружения в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

6.2.43. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% процентов от цены настоящего Контракта.

6.2.43.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

6.2.43.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в п. 6.2.43.1 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

6.2.43.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику,  соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком,  соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

6.2.43.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

6.2.43.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 6.2.43.1 – 6.2.43.3 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.

6.2.43.6. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

6.2.44. Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком, соисполнителем.

6.2.45. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.2.46. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом.

6.2.47. Обеспечить установку и функционирование в круглосуточном режиме на объекте не менее 3 (трех) IP – камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения по вэб-интерфейсу через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента передачи площадки под строительство объекта и до момента ввода объекта в эксплуатацию.

6.2.48. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.

6.2.49. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2.50. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

6.2.51. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства  и  потребления  и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

6.2.52. Ежедневно, по электронной почте, до 10 часов утра направлять в адрес Заказчика справку о количестве задействованных на строительной площадке собственных сотрудников и сотрудников субподрядчиков с указанием должности, количестве и видах единиц строительной техники, и планируемых к выполнению видах и объемах работ.

6.2.53. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.2.54. После завершения работ Подрядчик не менее чем за 10 (десять) дней до подписания Акта приема-передачи объекта обязан произвести полную уборку Объекта и прилегающей территории. Такая уборка должна включать очистку всех поверхностей Объекта и обеспечивать полную очистку Объекта, включая, но не ограничиваясь: очистку от строительной пыли, помывку окон, очистку дверей, подоконников, светильников.

- 7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить в полном объеме строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектной документацией.

7.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие декларации, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику одновременно с предоставлением формы КС-2 (Акт приемки выполненных работ) на работы выполняемые с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).

7.3. Сторона, ответственная за предоставление материалов и (или) оборудования для строительства Объекта, несет ответственность за их ненадлежащее качество и за обнаружившуюся невозможность их использования для строительства Объекта без ухудшения качества выполняемых работ.

7.4. Все используемые для выполнения работ материалы и (или) оборудование должны соответствовать требованиям нормативной технической документации, должны быть свободными от прав третьих лиц и иметь все необходимые документы, подтверждающие соответствие качества и иную сопроводительную документацию в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и условиями Контракта.

7.5. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении работ в соответствии с Технической документацией, даже в случае если такая замена не повлияет на качество работ.

7.6. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные Технической документацией, могут быть заменены по согласованию с Заказчиком при условии, что:

7.6.1. технические, эстетические, габаритные, качественные и иные характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны полностью соответствовать Технической документации и иметь улучшенные характеристики по сравнению с Технической документацией;

7.6.2. предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения работ;

7.6.3. Подрядчик принимает на себя все риски, связанные с заменой материалов и (или) оборудования и их несоответствием Технической документации.

7.7. Подрядчик обеспечивает сохранность материалов, конструкций, изделий и оборудования, находящихся на Строительной площадке, в период выполнения работ и несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций, изделий и оборудования до передачи результата работ Заказчику.

7.8. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а)	об удалении со Строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проектной документации и условиям Контракта;

б)	о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

7.9. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ на срок необходимый для устранения соответствующих нарушений, в порядке, в следующих случаях:

а)	дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

б)	дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

- 8. Сдача и приемка работ по строительству объекта.

8.1. Приемка работ по проектированию Объекта осуществляется в соответствии с разделом 4 Контракта.

Приемка выполненных проектных и изыскательских работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Подрядчиком и оформляется Актом сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (Приложение № 7 к Контракту) и включается в справку по форме № КС-3.

8.1.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы Контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Для проверки результата работ, представленного Подрядчиком, на предмет соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

8.3. Экспертиза результатов работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению может привлекаться Экспертная организация на основании заключенного с Заказчиком Контракта, за исключением случаев, когда привлечение экспертов (экспертной организации) является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4. Для проведения экспертизы выполненных работ в целях их приемки Заказчиком Экспертная организация вправе запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные документы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

8.5. По решению Заказчика для приемки результата работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы Экспертной организации при принятии решения о приемке или об отказе в приемке работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении экспертизы предложения Экспертной организации, привлеченной для ее проведения.

8.6. Заказчик обязуется заблаговременно известить Подрядчика о дате начала и месте проведения экспертизы для целей приемки результата работ - не позднее 2 (двух) рабочих дней до ее начала. Подрядчик обязан обеспечить участие надлежащим образом уполномоченного представителя в проведении экспертизы и незамедлительно предоставлять Экспертной организации, приемочной комиссии любые запрашиваемые ими у Подрядчика информацию и документы, необходимые для проведения экспертизы и приемки результата работ.

8.7. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени не позднее 2-х рабочих дней с даты уведомления Подрядчика осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за предыдущий месяц. Приемка выполненных работ (этапа) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней и оформляется составлением и подписанием формы акта приемки выполненных работ № КС-2.

Совместно с актом приемки выполненных работ по форме № КС-2 Подрядчик передает Заказчику всю необходимую Исполнительную документацию.

По требованию Заказчика и в случае необходимости могут быть проведены предварительные испытания результатов работ по предварительно согласованной Сторонами Программе испытаний. В случае проведения таких испытаний, приемка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

8.8. Заказчик осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ на основании акта по форме № КС-2, справки по форме № КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа), а также иных документов, предусмотренных действующей нормативной технической документацией и Контрактом.

Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке законченного строительством объекта по форме КС-11 не лишает Заказчика права в дальнейшем оспорить качество и объем работ, принятых им ранее. Заказчик, принявший результат выполненных работ (работу) без проверки, вправе ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

8.9. Подрядчик предоставляет Заказчику по накладной для приемки документацию по соответствующему этапу в 4 экземплярах, кроме того 1 экземпляр на электронных носителях (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «Autocad» в изменяемом формате с расширением dwg), прилагая к ней акт сдачи-приемки исполнительной документации.

8.10. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается Исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ в течение 10 (десять) рабочих дней.

8.11. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа), акт по форме № КС-2 и справка по форме № КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

8.11.1. Окончательная приемка выполненных работ осуществляется путем подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11).

8.12. При завершении в полном объеме работ Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности результата работ к передаче Заказчику.

8.13. Подрядчик обязан содействовать в получении Заказчиком заключения о соответствии Объекта и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выдаваемых Заказчику государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.14. Оформление Акта приемки объекта капитального строительства осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, которое предоставляется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и в порядке, установленном Контрактом, не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта.

8.15. Одновременно с уведомлением о готовности законченного строительством Объекта к передаче Заказчику Подрядчик передает Заказчику документы, необходимые для приемки Объекта в количестве и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.15.1. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки законченного строительством Объекта:

- 4 экземпляра Исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на электронном носителе;

- общие журналы работ, специальные и производственные журналы (оригиналы).

Документация передается Заказчику до начала приемки объекта в эксплуатацию, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.16. К моменту передачи любого документа (в том числе: акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа), акта по форме № КС-2, акта по форме № КС-3, акты скрытых работ, акты испытаний, акт передачи Строительной площадки, Акт приемки объекта капитального строительства и т.д.) Заказчику Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

8.17. Заказчик, получивший от Подрядчика извещение о готовности работ к приемке с комплектом предусмотренных Контрактом документов, проверяет указанные документы, одобряет их или представляет свои замечания. В случае выявления Заказчиком недостатков (дефектов) в работах или дефектов / противоречий в предоставленных документах (в том числе противоречия в формах № КС-2 и № КС-3 согласованным Сторонами сметам), он вправе в срок 10 (десяти) рабочих дней заявить об этом Подрядчику в письменной форме и отказаться от подписания Акта приемки этапа выполненных работ.

После устранения Подрядчиком Недостатков (дефектов) в работах или в представленных документах, Заказчик организует с участием Подрядчика приемку работ.

8.18. Подрядчик обязан обеспечить участие в приемке надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика и предоставление документов, необходимых для осуществления приемки работ.

8.19. До сдачи-приемки работ Подрядчик обязан (с привлечением представителей Ростехнадзора, в  случаях предусмотренных законодательством):

- Провести Пусконаладочные работы всех систем Объекта в соответствии с предварительно согласованной Заказчиком программой проведения Пусконаладочных работ;

- Провести Приемочные испытания в соответствии с предварительно согласованным Заказчиком регламентом проведения Приемочных испытаний;

- Подрядчик обязан повторять процедуру Приемочных испытаний до тех пор, пока не будет показано, что взаимозависимые системы Объекта работают в соответствии с Проектной документацией, техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями законодательства Российской Федерации, как единое целое;

- Устранить все Недостатки (дефекты) работ по результатам проведения Пусконаладочных работ и Приемочных испытаний;

- После успешного проведения Приемочных испытаний подписать с Заказчиком окончательный акт о проведении Приемочных испытаний.

8.20. По результатам экспертизы не позднее 7 (семи) рабочих дней Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Заказчиком (или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр Акта приемки этапа выполненных работ приемочной комиссией либо письменный мотивированный отказ (Приложение № 13 к Контракту) от подписания данного акта с указанием перечня Недостатков (дефектов) работ и сроков их устранения. Любые замечания, изложенные в указанном заключении, являются Недостатками (дефектами) работ по смыслу настоящего Контракта. Предусмотренный настоящим пунктом срок осуществления приемки результата работ автоматически продлевается на период времени, в течение которого Подрядчиком не исполняются обязательства по обеспечению участия в приемке результата работ, предусмотренные условиями Контракта.

8.21. Подрядчик за свой счет обязан устранить Недостатки (дефекты) работ, которые послужили основанием для отказа Заказчика от подписания соответствующего акта приемки работ не позднее 10 (десяти) дней, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, и в этот же срок передать Заказчику документы, подтверждающие устранение Недостатков (дефектов) работ, отчет об устранении Недостатков (дефектов) работ, содержащий пояснения о принятых мерах по устранению Недостатков (дефектов) работ, а также повторно подписанный Подрядчиком соответствующий акт приемки работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

8.22. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения Недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков (дефектов) работ.

8.23. В случае отказа, уклонения Подрядчика от устранения Недостатков (дефектов) работ или их не устранения Подрядчиком в установленный срок Заказчик вправе по своему выбору отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, либо устранить такие недостатки своими силами или поручить устранение Недостатков (дефектов) работ третьему лицу с отнесением расходов на счет Подрядчика.

8.24. Во всех случаях, когда выявленные Недостатки (дефекты) работ результата работ препятствуют использованию результата работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику реальный ущерб, причиненный вследствие невозможности использования результата работ.

8.25. При досрочном прекращении Контракта передача незавершенного строительством Объекта осуществляется в порядке, предусмотренном Контрактом.

8.26. После устранения Подрядчиком всех выявленных Недостатков (дефектов) работ, приемка Объекта Заказчиком оформляется Актом приемки этапа выполненных работ, подписываемым Сторонами.

8.27. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации Заказчик направляет необходимые для выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию документы в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

8.28. До приемки Объекта Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом, риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

8.29. Стороны признают и соглашаются с тем, что Объект по настоящему Контракту считается сданным (в том числе в значении статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации) Подрядчиком и принятым Заказчиком только после подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11) выполненных работ Сторонами.

8.30. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

8.31. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений и затрат Подрядчика.

- 9. Обеспечение исполнения Контракта.

9.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме ________ руб. __ коп.

В случае если по результатам электронного аукциона, Подрядчиком предложена цена контракта ниже на 25% и более начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом требований ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

9.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

9.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 9.5, 9.6 настоящего Контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. При этом срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Контракте.

9.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней).

9.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

9.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

9.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком, используемая для целей Закона № 44-ФЗ, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.3.3. Банковская гарантия оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.

9.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) предусмотренных Контрактом обязательств;

2) обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9) права Заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком (принципалом) обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

9.1) права Заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком (принципалом) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными настоящим Контрактом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктами 9.5 и 9.6 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

9.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта, гарантийных обязательств или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта, гарантийных обязательств;

4) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.3.4 Контракта.

9.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.5, 9.6 настоящего Контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

9.4. Случаями, когда Заказчик (бенефициар) получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком (принципалом) обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов) Подрядчика (принципала) перед Заказчиком (бенефициаром) вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

9.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

- 10. Гарантии качества.

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе с требованиями технических регламентов, Контракта и Технической документации. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями) по настоящему Контракту.

10.2. Гарантии качества распространяются на всю разработанную Проектную и иную документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) по Контракту.

Срок предоставления гарантии качества работ составляет 5 (пять) лет с даты приемки Заказчиком результата работ в соответствии с пунктом 1.6. Контракта – Проектной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

Объем предоставления гарантий качества работ – вся разработанная в соответствии с Контрактом Проектная документация.

Подрядчик гарантирует Заказчику:

- качество разработанного им проекта и иной документации в соответствии с требованиями нормативно-правовых и технических актов Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта;

- соответствие Проектной документации требованиям технических регламентов, стандартам, техническим условиям, нормам, правилам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям противопожарной и технической безопасности.

Подрядчик за свой счет устраняет ошибки Проектной и иной документации, в том числе обнаруженные по замечаниям Заказчика, полученным в результате проведения государственной экспертизы, выявленные в процессе строительно-монтажных работ и возмещает ущерб, понесенный Заказчиком в процессе строительно-монтажных работ, указанного в предмете закупки, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется без взимания дополнительной платы с Заказчика, кроме цены Контракта.

При обнаружении указанных недостатков Стороны составляют и подписывают акт, фиксирующий дефекты, согласование порядка и сроков их устранения.

При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с указанием факта ознакомления Подрядчика о составлении и отказе от подписи такого акта. При этом все расходы, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объеме.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с Недостатками (дефектами) работ (результатов работ), обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также, в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Технической документации и данных изыскательских работ.

10.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, смонтированного на объекте, устанавливается с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и составляет:

10.3.1. на строительно-монтажные и общестроительные работы – 5 лет;

10.3.2. на материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного срока, указанного в п. 10.3.1. настоящего контракта;

10.4. Гарантия качества работ распространяется на все элементы работ, включая использованные для выполнения работ материалы, конструкции, изделия и оборудование.

10.5. Подрядчик несет ответственность за Недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

10.6. Устранение Недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение Гарантийного срока, осуществляется силами и средствами Подрядчика.

10.7. Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

10.8. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о выявленных Недостатках (дефектах) работ, Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

10.9. В случае уклонения, отказа Подрядчика от составления или согласования акта выявленных Недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе составить соответствующий акт без участия Подрядчика.

10.10. В случае несогласия Подрядчика с выявленными Заказчиком в течение Гарантийного срока Недостатками (дефектами) работ (либо с причинами их возникновения) Подрядчик вправе потребовать проведения экспертизы, которая проводится с привлечением независимой экспертной организации в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

10.11. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные Недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных Недостатков (дефектов) работ или не устранения Недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих фактических и документально подтвержденных расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

10.12. При выявлении в период Гарантийного срока Недостатков (дефектов) работ, которые служат препятствием для эксплуатации Объекта или его части, Гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени, в течение которого Объект или его часть не могли эксплуатироваться вследствие выявленных Недостатков (дефектов) работ.

10.13. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

10.14. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

10.15. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

10.16. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.2, 10.3 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

10.17. Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

10.18. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

10.19. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

10.20. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

10.21. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

10.22. В случае выявления несоответствия объемов работ и приименных материалов в результате проведения контрольных мероприятий и проверок в отношении Заказчика третьими лицами, актам по форме № КС-2, справкам по форме № КС-3 Подрядчик обязан вернуть излишне полученные денежные средства Заказчику или устранить несоответствия в течении 10 дней с момента получения требования от Заказчика.

10.23. За достоверность и правильность оформления всех документов, в том числе актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3, передаваемых Заказчику ответственность несет Подрядчик.

11. Обеспечение гарантийных обязательств.

11.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере  3 % от начальной (максимальной) цены Контракта., в сумме 38 460 823 руб. 43 коп.

11.2. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11.4. Оформление документа о приемке выполненной работы осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты окончательной приемки выполненных работ.

11.5. В случае надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты истечения срока гарантийных обязательств.

- 12. Ответственность Сторон.

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Контракта и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063.

12.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

12.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

12.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.5.2.2 - 12.5.2.3 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

12.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

12.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5.2.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

12.5.2.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого Подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

12.5.2.7. За непредоставление Подрядчиком информации, указанной в пункте 6.2.44 настоящего Контракта, с Подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

12.5.2.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) Заказчика.

12.5.3. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.3.7 Контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.5.4 Подрядчик обязан возместить заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных за ненадлежащее состояние объекта вследствие некачественного исполнения подрядчиком условий контракта.

- 13. Строительная площадка.

13.1. Подтверждение готовности Строительной площадки для осуществления строительства оформляется письменным актом по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 8 к Контракту, который считается доказательством надлежащего исполнения Заказчиком предусмотренной пунктом 1 статьи 747 Гражданского кодекса РФ и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязанности предоставить Подрядчику земельный участок для строительства Объекта.

13.2. Подтверждение готовности Строительной площадки для осуществления строительства Объекта не влечет возникновения у Подрядчика каких-либо прав в отношении земельного участка, на котором находится Строительная площадка. В случае прекращения Контракта Заказчик вправе ограничить или полностью запретить доступ на Строительную площадку Подрядчику.

13.3. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность строительных работ, а также выполнение различного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и иных обязательных требований на территории Строительной площадки. Предписания контролирующих органов об устранении нарушений требований безопасности, иных обязательных требований выполняются силами и за счет Подрядчика.

13.4. В случае привлечения Заказчика к ответственности за какие-либо нарушения на Строительной площадке Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные в связи с этим расходы, которые он понес или должен будет понести (включая, но не ограничиваясь, суммы взысканных с Заказчика штрафов и иных санкций), за исключением случаев, когда такие нарушения допущены Заказчиком или уполномоченными им третьими лицами. Такие расходы и затраты возмещаются Подрядчиком в сроки, предусмотренные Контрактом, после получения соответствующего письменного требования Заказчика.

13.5. Подрядчик обязан проверять полномочия лиц, допускаемых на Строительную площадку, и несет ответственность за сохранность находящегося на Строительной площадке имущества до передачи Заказчику по Акту приемки этапа выполненных работ и возврата Строительной площадки.

13.6. Подрядчик обязан обеспечить доступ на Строительную площадку представителям Заказчика, в том числе лицам, осуществляющим авторский надзор или осуществляющим иное взаимодействие с участниками строительства; а также обеспечить доступ на Строительную площадку представителям органов государственного надзора и органов муниципальной власти, уполномоченным представителям саморегулируемой организации, в которой состоит Подрядчик, для осуществления функций контроля за строительством Объекта и соблюдением Подрядчиком обязательных требований к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

13.7. При предоставлении доступа на Строительную площадку Подрядчик обязан контролировать соблюдение лицами, которым предоставлен такой доступ, правил безопасности, обеспечить таких лиц средствами индивидуальной защиты, выделить сопровождающего.

13.8. Подрядчик обязан обеспечить содержание Строительной площадки в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр.

Подрядчик должен содержать освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки, производственных баз, бытовых городков и прилегающей к ним территории.

13.9. Ограждение Строительной площадки и опасных зон за ее пределами должно иметь внешний вид, соответствующий требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, проекту организации строительства.

13.10. Расходы по снабжению Строительной площадки коммунальными ресурсами (включая расходы по снабжению Строительной площадки электроэнергией, водоснабжением и водоотведением) в течение срока действия Контракта несет Подрядчик.

Подрядчик должен в соответствии с Проектной документацией обеспечить подключение Строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций (при необходимости), подпадающих в зону строительства.

13.11. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба Объекту в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

13.12. Возврат Строительной площадки осуществляется Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи законченного строительством Объекта Заказчику.

13.13. Территория Строительной площадки при сдаче Заказчику законченного строительством Объекта должна быть приведена в соответствие с требованиями Контракта, временные здания и сооружения, возведенные Подрядчиком, должны быть демонтированы, строительный мусор и бытовые отходы вывезены.

13.14. При досрочном прекращении Контракта Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика возвращает Заказчику Строительную площадку в состоянии, соответствующем требованиям Контракта и требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

13.15. Возврат Строительной площадки оформляется двусторонним письменным актом приема-передачи Строительной площадки. Обязанность по составлению такого акта и представлению его для подписания Заказчику возлагается на Подрядчика. Заказчик вправе составить односторонний акт в случае отказа Подрядчика от выполнения указанной обязанности.

13.16. В период со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Подрядчику Строительной площадки до дня возврата Строительной площадки Заказчику Подрядчик должен обеспечить за свой счет:

13.16.1. в соответствии с требованиями нормативных документов надлежащее содержание строительной и специальной техники, оборудования, в том числе их маркировку фирменными логотипами;

13.16.2. недопущение доступа посторонних лиц на Строительную площадку;

13.16.3. круглосуточную охрану Строительной площадки и всего имущества, находящегося на Строительной площадке, в том числе Объекта, складов открытого и закрытого типа с находящимися в них материалами и оборудованием, строительной техники, при условии надлежащей передачи под ответственное хранение, а также временных зданий и сооружений.

13.17. Круг лиц, имеющих право доступа на Строительную площадку, подлежит письменному согласованию с Заказчиком, за исключением органов власти, их должностных лиц, которые имеют такой доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.18. Обеспечить установку и функционирование в круглосуточном режиме на объекте не менее 3 (трех) IP – камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения по вэб-интерфейсу через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента передачи площадки под строительство объекта и до момента ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со следующими рекомендациями:

На объектах капитального строительства, в отношении которых заключены контракты, IP-камеры видеонаблюдения должны быть установлены с момента начала строительно-монтажных работ (далее – СМР).

Функционирование установленных камер видеонаблюдения и передача видеосигнала должно быть беспрерывным в круглосуточном режиме, что достигается при бесперебойном энергоснабжении, регулярной технической поддержки работоспособности канала связи, а также комплексной сохранности всего оборудования видеонаблюдения.

Камеры видеонаблюдения устанавливаются исходя из максимально эффективного охвата и полного отражения процессов выполнения СМР на всех участках строительной площадки, контроля численности рабочего персонала и обеспеченности техническими ресурсами объекта строительства.

Количество камер видеонаблюдения и их расположение на строительной площадке согласовывается с представителями Заказчика и (или) лицами, осуществляющими строительный контроль на объекте. В случае внесения изменений в схему установки видеокамер на строительной площадке (демонтажа или переноса камер видеонаблюдения на новое место установки) необходимо также заблаговременно уведомить находящегося на стройплощадке представителя Заказчика и (или) лиц, осуществляющих строительный контроль на объекте.

Функционирование IP камер осуществляется с использованием канала передачи данных через ГИС Интернет, а при его отсутствии - с использованием 3G и 4G модемов.

При установке IP-камер видеонаблюдения на объектах Подрядчику стоит руководствоваться рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также нормами действующего законодательства в области капитального строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

Подключение и функционирование IP камер должно осуществляться по прямой ссылке в web-браузере и без использования дополнительного программного обеспечения.

Учетные данные для подключения камер через ГИС Интернет необходимо направить на адрес электронной почты Заказчика: dokument@dsovgo.ru.

- 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности.

14.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации) (в совокупности называемые «Документация»), созданные Подрядчиком или субподрядчиками, субподрядчиками при исполнении Контракта, являются собственностью Заказчика и право собственности на Документацию и исключительные (имущественные) права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в ней (далее – «Исключительные права»), в полном объеме и без каких-либо ограничений, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Владивостокскому городскому округу.

14.2. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в сопуствующую Документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Владивостокским городским округом выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

14.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником не заключено и не будет заключено договоров, содержащих условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику.

14.4. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Владивостокского городского округа, от имени которой(ого) выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

14.5. Датой передачи исключительных прав Заказчику являются дата подписания Сторонами акта приемки-передачи соответствующих результата работ и Документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с условиями Контрактом.

14.6. В рамках Контракта Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование результатов интеллектуальной деятельности, переданной Подрядчиком Заказчику, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, либо любым другим способом.

14.7. Использование Заказчиком результатов интеллектуальной деятельности допускается неограниченное количество раз.

14.8. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

14.9. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Владивостокскому городскому округу.

- 15. Срок действия Контракта. Изменение и расторжение Контракта.

15.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.12.2022 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.2.1. Согласно ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, предметом которого, одновременно является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства при его исполнении по соглашению сторон допускается в соответствии с Порядком установленным в Приказе Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр в следующих случаях:

- предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.3. Любые изменения и дополнения (в том числе приложения) условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами.

15.3.1. В случае возникновения в период действия Контракта обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, стало невозможным в сроки, установленные Графиком исполнения Контракта, такие сроки продлеваются Сторонами на период действия этих обстоятельств и ликвидации их последствий, но не более чем на один месяц, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту.

15.3.2. В случае если период действия указанных в пункте 2.5.1. Контракта обстоятельств и ликвидации их последствий превышает один месяц и такие обстоятельства привели к необходимости изменения Графика исполнения Контракта, Стороны вправе внести изменения в условия Контракта или расторгнуть Контракт по взаимному согласию в порядке, предусмотренном Контрактом. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

15.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.6. Контракт может быть прекращен Сторонами досрочно путем заключения ими соглашения о расторжении Контракта. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты его получения.

15.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случае предусмотренном  частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, а именно если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

15.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обя5ательств, в том числе в случае нарушения сроков, установленных пунктами 2.1, 4.16 настоящего Контракта.

15.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:

15.9.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что расчётное окончание их к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным.

15.9.2. Если во время выполнения работ (их части) станет очевидным, что они (их часть) не будут выполнены надлежащим образом и Подрядчик не устранил имеющиеся недостатки в указанный Заказчиком срок.

15.9.3. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены Контракта.

15.9.4. Если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

15.9.5. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе предусмотренных Проектом производства работ, более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.

15.9.6. Прекращение действия лицензий, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство работ, а также иные обстоятельства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ.

15.9.7. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия определения суда о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве, либо введения в отношении Подрядчика любой процедуры, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве).

15.9.8. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, в том числе предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.9.9. Непредоставление Проекта производства работ либо нарушение установленного Контрактом срока представления Проекта производства работ более чем на 15 (Пятнадцать) дней.

15.9.10. Если Скрытые работы не были приняты в установленном Контрактом порядке с подписанием Акта освидетельствования скрытых работ, а Подрядчиком после этого были продолжены работы на Объекте.

15.9.11. Для продолжения (завершения) работ в полном объеме требуется выполнение работ, использование материалов, оборудования, не предусмотренных Сметной документацией.

15.9.12. Не выполнение Подрядчиком обязательств, связанных с возмещением вреда Заказчику или иным 3-им лицам, пострадавшим в результате неправомерных действий Подрядчика.

15.9.13. Наличие двух и более существенных замечаний (Заказчика, представителей авторского надзора и (или) строительного контроля к выполняемым работам.

Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.11. До даты расторжения Контракта Подрядчик обязан продолжать выполнение работ по Контракту, а также устранить допущенные дефекты и недоделки.

Незавершенные на момент расторжения Контракта объемы работ передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме и качестве, определяемом ими совместно, без возмещения убытков.

15.12. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до дня расторжения Контракта.

15.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- 16. Порядок разрешения споров.

16.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

16.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

16.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

16.4. В случае возникновения у Подрядчика разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им работ, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке работ, Подрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

16.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик направляет Заказчику для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы.

16.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения предложения Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Подрядчиком было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Подрядчика из указанных в его предложении.

16.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Заказчик направляет Подрядчику для согласования свое предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).

16.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон.

16.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Подрядчиком. При этом, если доводы Подрядчика будут подтверждены результатами такой экспертизы, последний вправе взыскать с Заказчика расходы на ее проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, а также возмещение любых расходов, убытков или ущерба, вытекающие из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение 30 (тридцати) дней с момента направления первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд Приморского края.

17. Банковское сопровождение контракта.

17.1. Подрядчик обязан обеспечить осуществление расширенного банковского сопровождения настоящего Контракта, заключающееся в проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения настоящего контракта в соответствии с Постановлением администрации Приморского края от 30.10.2014 № 445-па «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского края», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Постановлением администрации г. Владивостока от 12.12.2014 № 10001 (ред. от 10.05.2018) "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд".

17. 2. Банковское сопровождение Контракта осуществляется банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. В случае исключения банка, осуществляющего банковское сопровождение Контракта, из указанного перечня, этот банк осуществляет банковское сопровождение Контракта до завершения Контракта, если соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией не принято решение о прекращении таким банком банковского сопровождения Контракта.

17.3. В случае, если между указанным в пункте 17.2 Контракта банком и Подрядчиком в целях обеспечения исполнения настоящего Контракта заключен договор о предоставлении банковской гарантии или кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены Контракта, но не менее размера предоставляемого по сопровождаемому Контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения).

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском сопровождении, Подрядчик выбирает банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.4. В рамках расширенного банковского сопровождения настоящего Контракта Подрядчик обязан:

17.4.1. С учетом положений настоящего раздела Контракта, требований документации о закупке и действующего законодательства заключить с банком договор расширенного банковского сопровождения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

17.4.1.1. В соответствии с условиями сопровождаемого контракта банк ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику отчет по отдельному счету поставщика, соисполнителя о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счету за отчетный месяц, а также информацию о текущих остатках на отдельном счете на последнее число отчетного месяца.

17.4.1.2. Отчет по расширенному сопровождаемому контракту представляется банком заказчику не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и включает помимо информации, указанной в пункте 17.4.1.1:

а) информацию о результатах мониторинга соблюдения поставщиками сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и условий контракта о количестве товаров, объеме работ, услуг (в случае заключения сопровождаемого контракта в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);

б) информацию о соответствии содержания документов, подтверждающих исполнение контракта, представляемых поставщиком и соисполнителями, утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному графику выполнения работ, в случае если предметом расширенного сопровождаемого контракта является выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства, в том числе:

анализ информации о соответствии стоимости определенных договором поставщика с соисполнителем видов строительных работ среднерыночным значениям;

информацию о соответствии объемов выполненных работ, указанных в документах на оплату, фактически выполненным на объекте объемам работ (общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);

информацию о соответствии выполняемых работ, определенных контрактом в качестве объекта мониторинга, проектной документации, условиям сопровождаемого контракта, включая сметные приложения и калькуляцию;

в) иную информацию, предусмотренную контрактом.

Надлежащим образом заверенная копия указанного договора предоставляется Подрядчиком в адрес Заказчика с сопроводительным письмом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения.

17.4.2. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем расширенное банковское сопровождение Контракта.

17.4.3. Предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому контракту субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения соответствующих договоров.

17.4.4. Определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.

17.5. Заказчик обязуется оплачивать выполненные работы по настоящему Контракту на отдельный счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение.

17.6. Договор банковского сопровождения с реквизитами отдельного расчетного счета Подрядчика для осуществления расчетов с момента его заключения становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17.7. Порядок осуществления банковского сопровождения настоящего Контракта, требования к банкам и порядок их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов устанавливаются постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» и иными действующими нормативно-правовыми актами.

17.8. В рамках расширенного банковского сопровождения настоящего Контракта Заказчик обязан:

17.8.1. Определить документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (их результатам) (далее для целей настоящего пункта – документы, подтверждающие основание платежа).

17.8.2. Определить субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие документам, подтверждающим основание платежа.

17.8.3. Согласовать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика, субподрядчиков.

17.8.4. Согласовать банку порядок осуществления банком проверки платежных документов Подрядчика, субподрядчиков на соответствие документам, подтверждающим основание платежа, и содержанию Контракта, а также документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам.

17.8.5. Определить случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по платежным документам Подрядчика, субподрядчиков.

17.8.6. Рассмотреть в течение 5 дней запрос банка о проведении платежей Подрядчика, субподрядчиков.

17.8.7. Рассмотреть в течение 5 дней запрос Подрядчика о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика, субподрядчиков.

17.8.8. Согласовать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по платежным документам Подрядчика, субподрядчиков.

17.9. Расширенный сопровождаемый контракт, включающий условие о привлечении банка заказчиком,  включает условия об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего анализ соответствия содержания документов, подтверждающих основание платежа, представляемых поставщиком и соисполнителями:

срокам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количеству товаров (объему работ, услуг), предусмотренных сопровождаемым контрактом;

утвержденной в установленном порядке проектной документации, утвержденному графику выполнения работ и фактическим результатам выполненных работ (их отдельных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства (общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства).

- 18.  Антикоррупционная оговорка.

18.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

18.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

18.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

- 19. Обстоятельства непреодолимой силы.

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

19.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

19.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

19.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

19.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

- 20. Прочие условия.

20.1. Настоящий Контракт заключается в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

20.2. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке.

20.3. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

а) почтовые отправления (заказным письмом с уведомлением);

б) по электронной почте (указанной в разделе 21 настоящего Контракта);

в) курьерская доставка или доставка уполномоченным представителем Стороны.

Переписка между Сторонами осуществляется на официальных бланках с указанием исходящего номера и даты.

20.5. При изменении сведений, указанных в разделе 21 настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента произошедших изменений.

20.6. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

20.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:

1. Приложение № 1. Техническое задание.

2. Приложение № 2. График выполнения работ.

3. Приложение № 3. График выполнения строительно-монтажных работ (форма).

4. Приложение № 4. График оплаты выполненных работ (форма).

5. Приложение № 5. Смета Контракта (форма).

6. Приложение № 6. Акт передачи проектной документации (форма).

7. Приложение № 7. Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ (форма).

8. Приложение № 8. Акт приема-передачи строительной площадки (форма).

9. Приложение № 9. Месячные графики выполнения работ (форма).

10. Приложение № 10. График поставки материалов и оборудования (форма).

11. Приложение № 11. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, и объем таких работ.

12. Приложение № 12. Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, и объем таких работ (форма).

13. Приложение № 13. Форма «Мотивированный отказ».

14. Приложение № 14. Форма «Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ».

15. Приложение № 15. Форма «График разработки разделов проектной и рабочей документации».

- 21. Адреса и реквизиты Сторон.

| «Заказчик» Муниципальное казенное учреждение «Дирекция По строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока Юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 20 ИНН 2536218524 КПП 253601001 Банк: Дальневосточное ГУ Банка России // УФК по Приморскому краю г. Владивосток БИК 010507002 Казначейский счет (р/с): 03231643057010002000 ЕКС (Корреспондентский счёт): 40102810545370000012 л/с 03968042910 e-mail: dokument@dsovgo.ru тел. 264-82-70 |  | «Подрядчик» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И.о. директора МКУ «ДСО ВГО» __________________ А.Н. Жуков |  | ____________________ |  |

Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

Данное условие не применяется в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.