Приложение № 3 к Контракту

№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:**

«Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала

Республики Дагестан»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер III этапа выполнения работ** | **Наименование этапа выполнения контракта (части работ отдельного вида работ)** | **Сроки исполнения этапа выполнения контракта, мес.** | **Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)** | **Физический объем работ** |
| 1. | Подготовительный период | в течение 1-го месяца с даты начала выполнения работ, согласно условиям Контракта\* | - | - |
| 2. | Нулевой цикл | в течение 2-х месяцев с даты начала выполнения работ | - | - |
| 3. | Надземная часть | с 3-го по 7-ой (включительно) месяцы с даты начала выполнения работ | - | - |
| 4. | Инженерные сети | с 5-го по 8-ой (включительно) месяцы с даты начала выполнения работ | - | - |
| 5. | Благоустройство территории | с 6-го по 8-ый (включительно) месяцы с даты начала выполнения работ. | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта | 3 рабочих дня в соответствии с п. 5.2.24.9 Контракта |
| Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | В соответствии с п. 4.2.11 Контракта |
| Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | не позднее 8 месяцев с даты начала выполнения работ по строительству объекта |
| Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта | 5 раб. дней с даты направления Подрядчиком в адрес Заказчика подписанного акта о соответствии состояния земельного участка |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. | От Подрядчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |

\* дата, наступающая по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2.11 Контракта