Приложение1 к контракту

от«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

| ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 41.20.40.900 | Благоустройство территории | (не указано)\* |
| 41.20.40.900 | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан»  (Этап 1) | (не указано)\* |
| 41.20.40.900 | Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан»  (Этап 2) | (не указано)\* |
| 41.20.40.900 | Инженерные сети | (не указано)\* |
| 41.20.40.900 | Надземная часть | (не указано)\* |
| 41.20.40.900 | Подготовительный период, земляные работы | (не указано)\* |
| 41.20.40.900 | Подземная часть | (не указано)\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого:** | **(не указано)\*** |

\* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

## Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

\* Заполняется на этапе заключения контракта.

## Сведения о сертификатах подтверждения происхождения товаров (форма СТ-1)

\* Заполняется на этапе заключения контракта.

Отсутствуют

`

|  |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  г |

Приложение2 к контракту

от«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

## График выполнения обязательств по контракту

## Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан»  (Этап 1) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан» * (Этап 1); | | | |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:**0 дн. от даты заключения контракта;  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:**157 дн. от даты заключения контракта; | | | |
|  | Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан»  (Этап 2) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Этап 2); | | | |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее: 60** дн. от даты заключения контракта;  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:**\_178 дн. от даты заключения контракта; | | | |
|  | Подготовительный период, земляные работы | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Подготовительный период, земляные работы; | | | |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:**1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки);  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:**1,5 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки); | | | |
|  | Подземная часть | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Подземная часть; | | | |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:**1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки);  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:**2 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки); | | | |
|  | Надземная часть | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Надземная часть; | | | |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:**3 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки);  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:**7 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки); | | | |
|  | Инженерные сети | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Инженерные сети; | | | |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:**5 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки);  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:**\_8 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки); | | | |
|  | Благоустройство территории | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Благоустройство территории; | | | |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:**6 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки);  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:**8 мес. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки); | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

## Иные обязательства\*\*\*\*

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авансовый платёж 20\_\_\_ | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_\_ дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан» (Этап 2)) ;  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_\_ раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан» (Этап 2)) ; | | | |
|  | Авансовый платёж 20\_\_\_ | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ ;  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.202\_\_\_\_ ; | | | |
|  | Авансовый платёж 20\_\_\_ | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_\_\_\_\_\_.202\_\_\_\_ ;  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_\_.202\_\_\_\_ ; | | | |
|  | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| **Срок начала исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_ дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан» (Этап 2)) ;  **Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_\_\_ раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан» (Этап 2)) ; | | | |

## Сведения о порядке оплаты\*\*\*\*

Таблица 2.3

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | **Сумма, руб. \*\*/%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авансовый платёж | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки **\*\*\*** | (Не указано) |
| **Срок исполнения обязательства, не позднее:** \_\_\_ раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на аванс» (Авансовый платёж 202\_\_\_, Авансовый платёж 202\_\_\_, Авансовый платёж 202\_\_\_); | | | |
|  | Оплата №01 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки **\*\*\*** | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства, не позднее:**\_\_\_\_\_ дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан» (Этап 1)); | | | |
|  | Оплата №02 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки **\*\*\*** | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства, не позднее:**\_\_\_\_\_ дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала Республики Дагестан» (Этап 2)); | | | |
|  | Оплата №03 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки **\*\*\*** | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства, не позднее:**\_\_\_\_\_ дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)» (Подготовительный период, земляные работы, Подземная часть, Надземная часть, Инженерные сети, Благоустройство территории); | | | |
|  | Оплата №04 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки **\*\*\*** | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства, не позднее:**\_\_\_\_ дн. от даты подписания документа-предшественника «ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@» (Поставка немонтируемого оборудования); | | | |

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

\*\*\* В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

\*\*\*\* Значение заполняется на этапе заключения контракта

## Место выполнения работ

Таблица 2.4

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  г |