Приложение № 16 к Контракту

№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

На выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Строительство пристройки на 500 ученических мест к зданию школы №39 в г. Махачкала

Республики Дагестан»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование работ** | **Этап** | **Начальный срок**  **выполнения работ** | **Конечный срок**  **выполнения работ** |
| 1. | Выполнение инженерных изысканий | 1 Этап | от даты заключения  контракта | 30-й календарный день |
| 2. | Выполнение Проектной документации, Проекта интерьеров, Проекта благоустройства.  Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и получение свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Республики Дагестан. | от даты заключения  контракта | 90-й календарный день |
| 3. | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации. Предоставление ведомости объемов работ и проекта сметы контракта. | от 91-го календарного дня | 151-й календарный день |
| 4. | Регистрация документов и сведений в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан (ИСОГД) в объемах необходимых и достаточных для получения Заказчиком разрешения на строительство. | от 152-го календарного дня | 154-го календарный день |
| 5. | Представление проектной документации Заказчику в соответствии с Техническим заданием. | от 155-го календарного дня | 157-й календарный день |
| 6. | Выполнение рабочей документации в соответствии с Техническим заданием. | 2 Этап | от 60-го календарного дня | 175-й календарный день |
| 7 | Представление рабочей документации в соответствии с Техническим заданием. | От 176-го календарного дня | 178-й календарный день |
|  | **ИТОГО:** |  | 178 календарных дня |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. | От Подрядчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |