Приложение № 2

к контракту № ________

от «_____» ______________ 20____ г.

# График  выполнения строительно-монтажных работ

«Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 37 микрорайон по ул. Медведева, 79»

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Инженерные изыскания, проектные работы, в том числе проектная и рабочая документация (комплект), государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, положительное заключение государственной экспертизы. | С момента заключения контракта до 28.02.2022 |  |  |
|  | Подготовка территории строительства |  |  |  |
| 1 | Вынос на площадку геодезической разбивочной основы | 25.10.2021 – 30.12.2021 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 2 | Демонтаж | 25.10.2021 – 30.12.2021 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения ниже отм. 0.000 |  |  |  |
| 3 | Земляные работы | 01.01.2022 – 28.04.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 4 | Устройство свайного основания | 01.01.2022 – 28.04.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 5 | Монолитные железобетонные конструкции | 01.01.2022 – 28.04.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 6 | Стены и перегородки | 01.03.2022 – 28.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 7 | Проемы | 01.03.2022 – 28.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 8 | Полы | 01.05.2022 – 28.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 9 | Внутренняя отделка | 01.05.2022 – 28.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 10 | Наружная отделка | 01.05.2022 – 28.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения выше отм. 0,000 |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 11 | Панели стеновые | 01.05.2022 – 31.07.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 12 | Монолитные железобетонные конструкции | 01.03.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 13 | Лестницы (5 пролётов) | 01.03.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 14 | Стены и перегородки | 01.04.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 15 | Проемы | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 16 | Окна | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 17 | Кровля | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 18 | Полы | 01.05.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 19 | Внутренняя отделка | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 20 | Наружная отделка | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 21 | Огнезащита | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 22 | Фермы и связи покрытия спортивного зала | 01.05.2022 – 30.07.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Внутренние сети водоснабжения |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 23 | Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | 01.03.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 24 | Водопровод горячей воды. (Т3, Т4) | 01.03.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Внутренние сети водоотведения |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 25 | Хозяйственно-бытовая канализация К1 | 01.03.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 26 | Канализация производственная К3 | 01.03.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 27 | Канализация напорнаяКн | 01.03.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 28 | Канализация дождевая К2 | 01.03.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Отопление и теплоснабжение |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 29 | Отопление | 01.04.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 30 | Теплоснабжение | 01.04.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Вентиляция |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 31 | Вентиляция | 01.04.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | ИТП |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 32 | ИТП | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 33 | Узел ввода | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Электромонтажные работы |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 34 | Монтаж шкафов | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 35 | Электроустановочные изделия | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 36 | Молниезащита и заземление | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Электроосвещение |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 37 | Монтаж шкафов | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 38 | Монтаж осветительного оборудования | 01.05.2022 – 30.10.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система охранной сигнализации |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 39 | Система охранной сигнализации | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Телефонизация |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 40 | Телефонизация | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Внутренние сети радиофикации |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 41 | Внутренние сети радиофикации | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система автоматики пожарной защиты |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 42 | Система автоматики пожарной защиты | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система охранного телевидения |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 43 | Система охранного телевидения | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система приема телевизионных программ |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 44 | Система приема телевизионных программ | 01.05.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 45 | Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система часофикации |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 46 | Система часофикации | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система комплексной диспетчеризации инженерного оборудования |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 47 | Система комплексной диспетчеризации инженерного оборудования | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система контроля доступа |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 48 | Система контроля доступа | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Система пожарной сигнализации |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 49 | Система пожарной сигнализации | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 50 | Технологическое оборудование | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 51 | Монтируемое оборудование | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 52 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Технологическое оборудование для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 53 | Технологическое оборудование для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов | 13.09.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Монтаж лифта |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 54 | Монтаж лифта | 01.05.2022 – 30.09.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Сети электроснабжения 0,4 кВ |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 55 | Земляные работы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 56 | Монтажные работы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Структурированные кабельные системы |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 57 | Земляные работы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 58 | Монтаж кабельного колодца | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 59 | Кабельная канализация | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Сети водоснабжения |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 60 | Земляные работы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 61 | Трубопроводы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Наружные сети водоотведения |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 62 | Канализация бытовая К1 | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 63 | Канализация дождевая К2 | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 64 | Канализация производственная К3 | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Наружные тепловые сети |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 65 | Земляные работы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 66 | Прокладка теплотрассы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 67 | Трубопроводы | 01.04.2022 – 30.08.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Ограждение территории и площадок |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 68 | Ограждение периметра школы | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 69 | Металлическое ограждение площадок | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Озеленение |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 70 | Кустарники и деревья | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 71 | Устройство цветника | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 72 | Устройство газона | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | МАФ |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 73 | МАФ | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Проезды и площадки |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 74 | Покрытие проездов и площадки в границе отведенного участка.ТИП 1 | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 75 | Отмостка | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 76 | Покрытие игровых и спортивных зон | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 77 | Площадки для отдыха, пешеходные дорожки, тротуар | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Планировка территории |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 78 | Доработка и обратная засыпка грунта под котлован | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 79 | Планировка территории в границах землепользования | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Устройство хозяйственной площадки и ямы |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 80 | Устройство хозяйственных площадок | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 81 | Яма для прыжков | 01.06.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Наружное освещение |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 82 | Земляные работы | 01.02.2022 – 30.05.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 83 | Монтажные работы | 01.02.2022 – 30.05.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
|  | Прочие |  | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 84 | Утилизация строительных отходов | 13.10.2021 –30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 85 | Пусконаладочные работы | 01.08.2022 – 30.11.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |
| 86 | Испытание свай | 13.10.2021 –28.02.2022 | Определяется проектом | Не предусмотрено |

1. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта:  в течение пяти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.

2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство объекта: в течение трех дней с даты заключения муниципального контракта.

3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: в течение 10 (десяти) рабочих дней до дня начала производства отдельных видов работ копии документов, подтверждающих согласование производства таких работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации.

4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: обеспечить подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, в сроки до завершения  работ в полном объеме.

5. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта: до 01.12.2022.

| ПОДПИСИ СТОРОН |  |
| --- | --- |
| от Заказчика: | от Генерального Подрядчика: |
| ___________________/_____________/ м.п. | __________________ /_______________/ м.п. |