## Лист1 (hidden)
Приложение №1
к Договору строительного подряда №___ от______
Ведомость
твердой договорной цены по объекту:
"Перевод участка Дербент – Самур (до государственной границы) на систему тяги переменного тока"
№ п/п | N лок. сметы | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Сметная стоимость СМР в ц. 2000 | Индексы пересчета | Договорная цена на период исполнения по договору
[7 empty] | Всего |  | В том числе по годам
2023г.
[7 empty] | Объем | Стоимость, тыс. руб. | Объем | Стоимость, тыс. руб.
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 | ЛС №00-01-1-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений |  |  | 3422.906 |  |  | 33421.3926 |  | 33421.3926
2 | ЛС №00-01-1-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений |  |  | 2296.494 |  |  | 22208.6923 |  | 22208.6923
3 | ЛС №00-01-1-01-03 | Перегон Дербент-Араблинский. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений |  |  | 1503.185 |  |  | 14624.5781 |  | 14624.5781
4 | ЛС №00-01-1-01-04 | Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 |  |  | 426.177 |  |  | 4067.0625 |  | 4067.0625
Итого по главе 1 |  |  | - | - | 7648.762 |  | - | 74321.7254 | - | 74321.7254
Глава 2. Основные объекты строительства.
Раздел 3. Искусственные сооружения
5 | ЛС №00-02-3-00-01 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2430 км ПК 4 |  |  | 382.564 |  |  | 3391.055 |  | 3391.055
6 | ЛС №00-02-3-01-02 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2448 км ПК 9 |  |  | 1448.78 |  |  | 13406.7896 |  | 13406.7896
7 | ЛС №00-02-3-01-03 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2448 км ПК 9 |  |  | 2014.503 |  |  | 18595.0708 |  | 18595.0708
8 | ЛС №00-02-3-00-06 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2447 км ПК 1 |  |  | 77.588 |  |  | 685.4987 |  | 685.4987
9 | ЛС №00-02-3-00-07 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2441 км ПК 8 |  |  | 1234.254 |  |  | 11429.4266 |  | 11429.4266
10 | ЛС №00-02-3-00-08 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (четный путь) на 2420 км ПК 6 |  |  | 46.835 |  |  | 407.168 |  | 407.168
11 | ЛС №00-02-3-00-09 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2420 км ПК 6 |  |  | 45.721 |  |  | 396.8412 |  | 396.8412
12 | ЛС №00-02-3-00-10 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2430 км ПК 4 |  |  | 115.64 |  |  | 997.3295 |  | 997.3295
13 | ЛС №00-02-3-00-11 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2435 км ПК 9 |  |  | 96.815 |  |  | 873.802 |  | 873.802
14 | ЛС №00-02-3-00-12 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2435 км ПК 9 |  |  | 94.003 |  |  | 839.085 |  | 839.085
15 | ЛС №00-02-3-00-13 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2445 км ПК 6 |  |  | 2828.746 |  |  | 25239.7852 |  | 25239.7852
16 | ЛС №00-02-3-00-14 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2445 км ПК 6 |  |  | 1788.585 |  |  | 16517.5995 |  | 16517.5995
17 | ЛС №00-02-3-00-15 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Бетонная труба (нечетный путь) на 2447 км ПК 10 |  |  | 54.966 |  |  | 413.7893 |  | 413.7893
18 | ЛС №00-02-3-00-16 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 10 |  |  | 89.685 |  |  | 807.7069 |  | 807.7069
19 | ЛС №00-02-3-00-17 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2441 км ПК 8 |  |  | 727.598 |  |  | 6467.6381 |  | 6467.6381
20 | ЛС №00-02-3-00-18 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 1 |  |  | 105.279 |  |  | 952.1682 |  | 952.1682
Раздел 3. Контактная сеть
21 | ЛС №-02-7-00-01И | Контактная сеть, Перегон Араблинский - Белиджи |  |  | 30890.041 |  |  | 269549.7754 |  | 181341.8946
22 | ЛС №-02-7-00-02И | Контактная сеть, Перегон Белиджи - Самур |  |  | 31943.183 |  |  | 275660.5786 |  | 193575.0774
23 | ЛС №-02-7-00-03И | Контактная сеть, ст. Дербент - Араблинский |  |  | 21557.821 |  |  | 185110.4645 |  | 117984.3453
24 | ЛС №-02-7-00-04 | Контактная сеть, ст. Белиджи |  |  | 13357.947 |  |  | 113152.1091 |  | 83219.7554
25 | ЛС №-02-7-00-05 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Араблинский - Белиджи |  |  | 12243.639 |  |  | 110640.303 |  | 0
26 | ЛС №-02-7-00-06 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Белиджи - Самур |  |  | 9449.18 |  |  | 85339.5794 |  | 0
27 | ЛС №-02-7-00-07 | Контактная сеть, Перегон Самур - Граница |  |  | 13295.196 |  |  | 115817.7802 |  | 115817.7802
28 | ЛС №-02-7-00-08 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Самур - Граница |  |  | 5208.113 |  |  | 46787.9301 |  | 0
Итого по главе 2 |  |  | - | - | 149096.682 |  | - | 1303479.2738 | - | 793359.6065
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
Раздел 2. Сети связи
29 | 00-05-2-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | 448.04 |  |  | 1983.5832 |  | 1983.5832
30 | 00-05-2-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | 515.2 |  |  | 2290.062 |  | 2290.062
31 | 00-05-2-01-03 | Перегон Араблинский-Белиджи.Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России |  |  | 343.185 |  |  | 1518.5975 |  | 1518.5975
32 | 00-05-2-01-04 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России |  |  | 235.901 |  |  | 1040.3234 |  | 1040.3234
33 | 00-05-2-01-05 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | 412.633 |  |  | 1827.4383 |  | 1827.4383
34 | 00-05-2-01-06 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛC ФСБ России |  |  | 216.013 |  |  | 955.1925 |  | 955.1925
35 | 00-05-2-01-07 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | 73.276 |  |  | 324.5248 |  | 324.5248
36 | 00-05-2-01-08 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующей ВОЛC ФСБ России |  |  | 54.985 |  |  | 242.4839 |  | 242.4839
Итого по главе 5 |  |  | - | - | 2299.233 |  | - | 10182.2055 | - | 10182.2055
Итого по главам 1-7 |  |  | - | - | 159044.677 |  | - | 1387983.2048 |  | 877863.5374
Глава 9. Прочие работы и затраты.
37 | Расчет | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время |  |  | 1190.7126 |  |  | 10870.4043 |  | 8041.7182
38 | Расчет | Временные здания и сооружения |  |  | 5468.809 |  |  | 49850.3835 |  | 36772.8133
Пусконаладочные работы
32 |  |  | - | - |  |  | -
Итого по главе 9 |  |  | - | - |  |  | - | 60720.7878 | - | 44814.5315
Итого по главам 1-9 |  |  | - | - |  |  | - | 1448703.9925 | - | 922678.0689
33 |  | Непредвиденные работы и затраты | - | - |  |  | - |  | -
Твердая договорная цена |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 922678.0689
Твердая договорная цена (на 2023 год) | [9 empty] | 1350000
| Заказчик: | [7 empty] | Подрядчик:

## График ГПР_Прил_2 (hidden)
Приложение № 2
к Договору строительного подряда №_____ от "___" _____20__г.
Календарный график производства Комплекса работ
по объекту |  |  |  | Перевод участка Дербент – Самур (до государственной границы) на систему тяги переменного тока
№ п/п | N лок. сметы | Наименование объекта и видов работ | Цена работ в базисных ценах, тыс. руб., без НДС | Цена работ в текущих ценах, тыс. руб., без НДС | Номера пунктов смет | Цена работ в 2023 году текущих ценах, тыс. руб., без НДС | Цена оборудования в 2023 году текущих ценах, тыс. руб., без НДС | Сроки выполнения работ в 2023 году (% от цены работ по смете) | [12 empty] | Сроки выполнения работ в 2023 году (тыс руб, без НДС)
[8 empty] | март | апрель | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 | ЛС №00-01-1-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений | 3422.906 | 33421.3926 | все | 32986.1183 | 435.2743 | [12 empty] | 33421.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЛС №00-01-1-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений | 2296.494 | 22208.6923 | все | 21725.0542 | 483.6381 | [12 empty] | 22208.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЛС №00-01-1-01-03 | Перегон Дербент-Араблинский. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений | 1503.185 | 14624.5781 | все | 14382.759 | 241.819 | [12 empty] | 14624.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2578460.17 | 11804298.87 | 241819.05 | 14624578.09 | 2578.4602 | 11804.2989 | 241.819 | 14624.5781
4 | ЛС №00-01-1-01-04 | Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 | 426.177 | 4067.0625 | все | 4067.0625 | 0 | [12 empty] | 4067.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
Раздел 3. Искусственные сооружения
5 | ЛС №00-02-3-00-01 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2430 км ПК 4 | 382.564 | 3391.055 | все | 3327.8191 | 63.2359 | [12 empty] | 3391.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 565689.15 | 2762129.93 | 63235.92 | 3391055 | 565.6892 | 2762.1299 | 63.2359 | 3391.055
6 | ЛС №00-02-3-01-02 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2448 км ПК 9 | 1448.78 | 13406.7896 | все | 13365.4158 | 41.3738 | [12 empty] | 13406.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2154729.06 | 11210686.74 | 41373.75 | 13406789.55 | 2154.7291 | 11210.6867 | 41.3738 | 13406.7896
7 | ЛС №00-02-3-01-03 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2448 км ПК 9 | 2014.503 | 18595.0708 | все | 18466.254 | 128.8168 | [12 empty] | 18595.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3706952.12 | 14759301.85 | 128816.82 | 18595070.79 | 3706.9521 | 14759.3018 | 128.8168 | 18595.0708
8 | ЛС №00-02-3-00-06 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2447 км ПК 1 | 77.588 | 685.4987 | все | 663.5299 | 21.9688 | [12 empty] | 685.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70199.2 | 593330.71 | 21968.76 | 685498.67 | 70.1992 | 593.3307 | 21.9688 | 685.4987
9 | ЛС №00-02-3-00-07 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2441 км ПК 8 | 1234.254 | 11429.4266 | все | 11407.4579 | 21.9688 | [12 empty] | 11429.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1484269.17 | 9923188.69 | 21968.76 | 11429426.62 | 1484.2692 | 9923.1887 | 21.9688 | 11429.4266
10 | ЛС №00-02-3-00-08 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (четный путь) на 2420 км ПК 6 | 46.835 | 407.168 | все | 365.7942 | 41.3738 | [12 empty] | 407.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЛС №00-02-3-00-09 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2420 км ПК 6 | 45.721 | 396.8412 | все | 355.4674 | 41.3738 | [12 empty] | 396.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ЛС №00-02-3-00-10 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2430 км ПК 4 | 115.64 | 997.3295 | все | 934.0936 | 63.2359 | [12 empty] | 997.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЛС №00-02-3-00-11 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2435 км ПК 9 | 96.815 | 873.802 | все | 832.4283 | 41.3738 | [12 empty] | 873.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56258.04 | 776170.21 | 41373.75 | 873802 | 56.258 | 776.1702 | 41.3738 | 873.802
14 | ЛС №00-02-3-00-12 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2435 км ПК 9 | 94.003 | 839.085 | все | 783.1365 | 55.9485 | [12 empty] | 839.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73888.8 | 709247.67 | 55948.53 | 839085 | 73.8888 | 709.2477 | 55.9485 | 839.085
15 | ЛС №00-02-3-00-13 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2445 км ПК 6 | 2828.746 | 25239.7852 | все | 25096.3936 | 143.3916 | [12 empty] | 25239.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4579073.07 | 20517320.54 | 143391.6 | 25239785.21 | 4579.0731 | 20517.3205 | 143.3916 | 25239.7852
16 | ЛС №00-02-3-00-14 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2445 км ПК 6 | 1788.585 | 16517.5995 | все | 16410.6448 | 106.9547 | [12 empty] | 16517.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1506605.88 | 14904038.96 | 106954.65 | 16517599.49 | 1506.6059 | 14904.039 | 106.9547 | 16517.5995
17 | ЛС №00-02-3-00-15 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Бетонная труба (нечетный путь) на 2447 км ПК 10 | 54.966 | 413.7893 | все | 372.4156 | 41.3738 | [12 empty] | 413.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21102.72 | 351312.88 | 41373.75 | 413789.35 | 21.1027 | 351.3129 | 41.3738 | 413.7893
18 | ЛС №00-02-3-00-16 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 10 | 89.685 | 807.7069 | все | 766.3332 | 41.3738 | [12 empty] | 807.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66482.85 | 699850.3 | 41373.75 | 807706.9 | 66.4828 | 699.8503 | 41.3738 | 807.7069
19 | ЛС №00-02-3-00-17 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2441 км ПК 8 | 727.598 | 6467.6381 | все | 6382.54 | 85.0981 | [12 empty] | 6467.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084154.48 | 5298385.54 | 85098.09 | 6467638.11 | 1084.1545 | 5298.3855 | 85.0981 | 6467.6381
20 | ЛС №00-02-3-00-18 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 1 | 105.279 | 952.1682 | все | 910.7945 | 41.3738 | [12 empty] | 952.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124612.68 | 786181.81 | 41373.75 | 952168.24 | 124.6127 | 786.1818 | 41.3738 | 952.1682
Раздел 7. Контактная сеть.
21 | ЛС №-02-7-00-01И | Контактная сеть, Перегон Араблинский - Белиджи | 30890.041 | 269549.7754 | 1-11, 17-28 | 172394.5617 | 8947.3329 | [12 empty] | 181341.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54539986.52 | 117854575.2 | 8947332.9 | 181341894.62 | 54539.9865 | 117854.5752 | 8947.3329 | 181341.8946
22 | ЛС №-02-7-00-02И | Контактная сеть, Перегон Белиджи - Самур | 31943.183 | 275660.5786 | 1-11, 17-28 | 172394.5617 | 21180.5157 | [12 empty] | 193575.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54539986.56 | 117854575.16 | 21180515.73 | 193575077.45 | 54539.9866 | 117854.5752 | 21180.5157 | 193575.0774
23 | ЛС №-02-7-00-03И | Контактная сеть, ст. Дербент - Араблинский | 21557.821 | 185110.4645 | 1-11, 17-28 | 110364.086 | 7620.2593 | [12 empty] | 117984.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35233170.56 | 75130915.4 | 7620259.35 | 117984345.31 | 35233.1706 | 75130.9154 | 7620.2593 | 117984.3453
24 | ЛС №-02-7-00-04 | Контактная сеть, ст. Белиджи | 13357.947 | 113152.1091 | 1-26, 33-69, 81-87, 117-126, 129-131, 133, 135-157, 161-163, 166, 174-178 | 79305.9781 | 3913.7772 | [12 empty] | 83219.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15938609.44 | 63367368.7 | 3913777.23 | 83219755.37 | 15938.6094 | 63367.3687 | 3913.7772 | 83219.7554
25 | ЛС №-02-7-00-05 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Араблинский - Белиджи | 12243.639 | 110640.303 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1093671.18 | 697644.36 | 36122.79 | 1827438.33 | 1093.6712 | 697.6444 | 36.1228 | 1827.4383
26 | ЛС №-02-7-00-06 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Белиджи - Самур | 9449.18 | 85339.5794 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 599001.48 | 344151.99 | 12039.06 | 955192.53 | 599.0015 | 344.152 | 12.0391 | 955.1925
27 | ЛС №-02-7-00-07 | Контактная сеть, Перегон Самур - Граница | 13295.196 | 115817.7802 | 1-11, 17-28 | 81009.2102 | 63.2359 | [12 empty] | 81072.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 565689.15 | 2762129.93 | 63235.92 | 3391055 | 565.6892 | 2762.1299 | 63.2359 | 3391.055
28 | ЛС №-02-7-00-08 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Самур - Граница | 5208.113 | 46787.9301 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2154729.06 | 11210686.74 | 41373.75 | 13406789.55 | 2154.7291 | 11210.6867 | 41.3738 | 13406.7896
29 | ЛС №00-02-7-00р-01 | Тяговая подстанция Белиджи. Архитектурно-строительные решения | 405.25 | 4149.73 | все | 4149.73 | 0 | [12 empty] | 4149.73
30 | ЛС №00-02-7-00р-02 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | 61788.41 | 350132.03 | все | 5027.37 | 345104.66 | [12 empty] | 350132.03
31 | ЛС №00-02-7-00р-03 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | 3950.1 | 22412.03 | все | 384.19 | 22027.84 | [12 empty] | 22412.03
32 | ЛС №00-02-7-00р-04 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | 707.15 | 4923.61 | все | 2093.32 | 2830.29 | [12 empty] | 4923.61
33 | ЛС №00-02-7-00р-05 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | 341.06 | 2014.16 | все | 208.73 | 1805.43 | [12 empty] | 2014.16
34 | ЛС №00-02-7-00р-06 | Тяговая подстанция Белиджи. Комплекс технических средств безопасности | 556.73 | 5055.9 | все | 4268.11 | 787.79 | [12 empty] | 5055.9
35 | ЛС №00-02-7-00р-07 | Тяговая подстанция Белиджи. Сети связи | 918.61 | 5392.84 | все | 491.05 | 4901.79 | [12 empty] | 5392.84
36 | ЛС №00-02-7-01-01 | Устройство фундаментов,лестницы и ограждения, перегон Самур-Гос.граница.Площадка поста секционирования на ПК24539+40,0.Пост секционирования ПС-25-2-У1 | 73.961 | 749.9645 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 749.9645
37 | ЛС №00-02-7-01-02 | Приобретение и установка поста секционирования переменного тока, Перегон Самур - Гос. граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40,00. Пост секционирования ПС 25-2-У1 | 7644.32 | 43260.6663 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 43260.6663
38 | ЛС №00-02-7-01-03 | Установка СТП-10 (КТП-ПЭ N1, КТП-АБ N2), Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1.Электроснабжение СН | 369.23 | 2361.0635 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 2361.0635
39 | ЛС №00-02-7-01-04 | Сети 0,4кВ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН | 16.462 | 141.244 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 141.244
40 | ЛС №00-02-7-01-05 | Прокладка кабельной линии под ж.д.путем методом прокола, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН | 71.095 | 728.0128 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 728.0128
41 | ЛС №00-02-7-01-06 | Организация АИИС КУЭ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН | 29.86 | 191.715 | - | 0 | 0 | [12 empty] | 191.715
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. | [30 empty] | 441512.9661 |  | 16622.5 | 377457.8
Раздел 2. Сети связи
42 | 00-05-2-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | 448.04 | 1983.5832 | все | 1947.4604 | 36.1228 | [12 empty] | 1983.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 00-05-2-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | 515.2 | 2290.062 | все | 2205.7717 | 84.2903 | [12 empty] | 2290.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 00-05-2-01-03 | Перегон Араблинский-Белиджи.Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России | 343.185 | 1518.5975 | все | 1494.5137 | 24.0837 | [12 empty] | 1518.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 00-05-2-01-04 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России | 235.901 | 1040.3234 | все | 1040.3234 | 0 | [12 empty] | 1040.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 00-05-2-01-05 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | 412.633 | 1827.4383 | все | 1791.3155 | 36.1228 | [12 empty] | 1827.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 00-05-2-01-06 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛC ФСБ России | 216.013 | 955.1925 | все | 943.1535 | 12.0391 | [12 empty] | 955.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 00-05-2-01-07 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | 73.276 | 324.5248 | все | 318.0845 | 6.4403 | [12 empty] | 324.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 00-05-2-01-08 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующей ВОЛC ФСБ России | 54.985 | 242.4839 | все | 242.4839 | 0 | [12 empty] | 242.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого СМР: | 235916.915 | 1829496.1708 |  | 815675.5166 | [13 empty] | 1284631.1694 | [13 empty] | 1237198.5034
|  | Итого оборудования: |  |  |  |  | 421522.9868
|  | Всего: |  |  |  | 1237198.5034
|  | Лимит на оборудования в 2023 г. |  |  |  |  | 400000
График движения денежных ресурсов (тыс, руб)
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
График движения людских ресурсов (чел)
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
График движения технических ресурсов (ед. техники):
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе ССПС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе АДМ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе АВФ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе БКМ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе МШТС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заказчик: | [10 empty] | Подрядчик:

## Приложение 1
Приложение №1
к Договору №_____________ от_________________ года
Ведомость договорной цены
по объекту: «Перевод участка Дербент – Самур (до государственной границы) на систему тяги переменного тока»
(Код ИП: 001.2020.10001293 )
в руб.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Договорная цена на период исполнения по договору
|  | Всего | 2023
1 | 2 | 3 | 4
1 | Перевод участка Дербент – Самур (до государственной границы) на систему тяги переменного тока
Кроме того НДС 20 %
Итого по ведомости договорной цены с НДС
Ведомость договорной цены подлежит корректировке по итогу получения положительного заключения ЦУЭП ОАО "РЖД"
ЗАКАЗЧИК: |  | СУБПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «РЖД Интернешнл»
____________________ /С.А.Столяров/ |  | ____________________

## НМЦ_Прил_1 (hidden)
Приложение №1
к Договору строительного подряда №___ от______
Ведомость
твердой договорной цены по объекту:
"Перевод участка Дербент – Самур (до государственной границы) на систему тяги переменного тока"
№ п/п | N лок. сметы | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Номера пунктов смет | Сметная стоимость СМР в ц. 2000 | Индексы пересчета | Договорная цена на период исполнения по договору
[8 empty] | Всего |  | В том числе по годам
2023г.
[8 empty] | Объем | Стоимость, тыс. руб. | Объем | Стоимость, тыс. руб.
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 | ЛС №00-01-1-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений |  |  | все | 3422.906 |  |  | 33421.3926 |  | 33421.3926
2 | ЛС №00-01-1-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений |  |  | все | 2296.494 |  |  | 22208.6923 |  | 22208.6923
3 | ЛС №00-01-1-01-03 | Перегон Дербент-Араблинский. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений |  |  | все | 1503.185 |  |  | 14624.5781 |  | 14624.5781
4 | ЛС №00-01-1-01-04 | Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 |  |  | все | 426.177 |  |  | 4067.0625 |  | 4067.0625
Итого по главе 1 |  |  | - | - |  | 7648.762 |  | - | 74321.7254 | - | 74321.7254
Глава 2. Основные объекты строительства.
Раздел 3. Искусственные сооружения
5 | ЛС №00-02-3-00-01 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2430 км ПК 4 |  |  | все | 382.564 |  |  | 3391.055 |  | 3391.055
6 | ЛС №00-02-3-01-02 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2448 км ПК 9 |  |  | все | 1448.78 |  |  | 13406.7896 |  | 13406.7896
7 | ЛС №00-02-3-01-03 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2448 км ПК 9 |  |  | все | 2014.503 |  |  | 18595.0708 |  | 18595.0708
8 | ЛС №00-02-3-00-06 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2447 км ПК 1 |  |  | все | 77.588 |  |  | 685.4987 |  | 685.4987
9 | ЛС №00-02-3-00-07 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2441 км ПК 8 |  |  | все | 1234.254 |  |  | 11429.4266 |  | 11429.4266
10 | ЛС №00-02-3-00-08 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (четный путь) на 2420 км ПК 6 |  |  | все | 46.835 |  |  | 407.168 |  | 407.168
11 | ЛС №00-02-3-00-09 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2420 км ПК 6 |  |  | все | 45.721 |  |  | 396.8412 |  | 396.8412
12 | ЛС №00-02-3-00-10 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2430 км ПК 4 |  |  | все | 115.64 |  |  | 997.3295 |  | 997.3295
13 | ЛС №00-02-3-00-11 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2435 км ПК 9 |  |  | все | 96.815 |  |  | 873.802 |  | 873.802
14 | ЛС №00-02-3-00-12 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2435 км ПК 9 |  |  | все | 94.003 |  |  | 839.085 |  | 839.085
15 | ЛС №00-02-3-00-13 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2445 км ПК 6 |  |  | все | 2828.746 |  |  | 25239.7852 |  | 25239.7852
16 | ЛС №00-02-3-00-14 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2445 км ПК 6 |  |  | все | 1788.585 |  |  | 16517.5995 |  | 16517.5995
17 | ЛС №00-02-3-00-15 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Бетонная труба (нечетный путь) на 2447 км ПК 10 |  |  | все | 54.966 |  |  | 413.7893 |  | 413.7893
18 | ЛС №00-02-3-00-16 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 10 |  |  | все | 89.685 |  |  | 807.7069 |  | 807.7069
19 | ЛС №00-02-3-00-17 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2441 км ПК 8 |  |  | все | 727.598 |  |  | 6467.6381 |  | 6467.6381
20 | ЛС №00-02-3-00-18 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 1 |  |  | все | 105.279 |  |  | 952.1682 |  | 952.1682
Раздел 3. Контактная сеть
21 | ЛС №-02-7-00-01И | Контактная сеть, Перегон Араблинский - Белиджи |  |  | 1-11, 17-28 | 30890.041 |  |  | 269549.7754 |  | 181341.8946
22 | ЛС №-02-7-00-02И | Контактная сеть, Перегон Белиджи - Самур |  |  | 1-11, 17-28 | 31943.183 |  |  | 275660.5786 |  | 193575.0774
23 | ЛС №-02-7-00-03И | Контактная сеть, ст. Дербент - Араблинский |  |  | 1-11, 17-28 | 21557.821 |  |  | 185110.4645 |  | 117984.3453
24 | ЛС №-02-7-00-04 | Контактная сеть, ст. Белиджи |  |  | 1-26, 33-69, 81-87, 117-126, 129-131, 133, 135-157, 161-163, 166, 174-178 | 13357.947 |  |  | 113152.1091 |  | 83219.7554
25 | ЛС №-02-7-00-05 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Араблинский - Белиджи |  |  | - | 12243.639 |  |  | 110640.303 |  | 0
26 | ЛС №-02-7-00-06 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Белиджи - Самур |  |  | - | 9449.18 |  |  | 85339.5794 |  | 0
27 | ЛС №-02-7-00-07 | Контактная сеть, Перегон Самур - Граница |  |  | 1-11, 17-28 | 13295.196 |  |  | 115817.7802 |  | 81072.4461
28 | ЛС №-02-7-00-08 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Самур - Граница |  |  | 1-11, 17-28 | 5208.113 |  |  | 46787.9301 |  | 0
29 | ЛС №00-02-7-00р-01 | Тяговая подстанция Белиджи. Архитектурно-строительные решения |  |  | все | 405.25 |  |  | 4149.73 |  | 4149.73
30 | ЛС №00-02-7-00р-02 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика |  |  | все | 61788.41 |  |  | 350132.03 |  | 350132.03
31 | ЛС №00-02-7-00р-03 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика |  |  | все | 3950.1 |  |  | 22412.03 |  | 22412.03
32 | ЛС №00-02-7-00р-04 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика |  |  | все | 707.15 |  |  | 4923.61 |  | 4923.61
33 | ЛС №00-02-7-00р-05 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика |  |  | все | 341.06 |  |  | 2014.16 |  | 2014.16
34 | ЛС №00-02-7-00р-06 | Тяговая подстанция Белиджи. Комплекс технических средств безопасности |  |  | все | 556.73 |  |  | 5055.9 |  | 5055.9
35 | ЛС №00-02-7-00р-07 | Тяговая подстанция Белиджи. Сети связи |  |  | все | 918.61 |  |  | 5392.84 |  | 5392.84
36 | ЛС №00-02-7-01-01 | Устройство фундаментов,лестницы и ограждения, перегон Самур-Гос.граница.Площадка поста секционирования на ПК24539+40,0.Пост секционирования ПС-25-2-У1 |  |  | все | 73.961 |  |  | 749.9645 |  | 749.9645 | получены пересчетом в теущие цены по к-там в смете, без дефляторов на 2023г
37 | ЛС №00-02-7-01-02 | Приобретение и установка поста секционирования переменного тока, Перегон Самур - Гос. граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40,00. Пост секционирования ПС 25-2-У1 |  |  | все | 7644.32 |  |  | 43260.6663 |  | 43260.6663 | получены пересчетом в теущие цены по к-там в смете, без дефляторов на 2023г
38 | ЛС №00-02-7-01-03 | Установка СТП-10 (КТП-ПЭ N1, КТП-АБ N2), Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1.Электроснабжение СН |  |  | все | 369.23 |  |  | 2361.0635 |  | 2361.0635 | получены пересчетом в теущие цены по к-там в смете, без дефляторов на 2023г
39 | ЛС №00-02-7-01-04 | Сети 0,4кВ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН |  |  | все | 16.462 |  |  | 141.244 |  | 141.244 | получены пересчетом в теущие цены по к-там в смете, без дефляторов на 2023г
40 | ЛС №00-02-7-01-05 | Прокладка кабельной линии под ж.д.путем методом прокола, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН |  |  | все | 71.095 |  |  | 728.0128 |  | 728.0128 | получены пересчетом в теущие цены по к-там в смете, без дефляторов на 2023г
41 | ЛС №00-02-7-01-06 | Организация АИИС КУЭ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН |  |  | все | 29.86 |  |  | 191.715 |  | 191.715 | получены пересчетом в теущие цены по к-там в смете, без дефляторов на 2023г
Итого по главе 2 |  |  | - | - |  | 225968.92 |  | - | 1744992.2399 | - | 1200127.2385
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
Раздел 2. Сети связи
42 | 00-05-2-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | все | 448.04 |  |  | 1983.5832 |  | 1983.5832
43 | 00-05-2-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | все | 515.2 |  |  | 2290.062 |  | 2290.062
44 | 00-05-2-01-03 | Перегон Араблинский-Белиджи.Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России |  |  | все | 343.185 |  |  | 1518.5975 |  | 1518.5975
45 | 00-05-2-01-04 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России |  |  | все | 235.901 |  |  | 1040.3234 |  | 1040.3234
46 | 00-05-2-01-05 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | все | 412.633 |  |  | 1827.4383 |  | 1827.4383
47 | 00-05-2-01-06 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛC ФСБ России |  |  | все | 216.013 |  |  | 955.1925 |  | 955.1925
48 | 00-05-2-01-07 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ |  |  | все | 73.276 |  |  | 324.5248 |  | 324.5248
49 | 00-05-2-01-08 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующей ВОЛC ФСБ России |  |  | все | 54.985 |  |  | 242.4839 |  | 242.4839
Итого по главе 5 |  |  | - | - |  | 2299.233 |  | - | 10182.2055 | - | 10182.2055
Итого по главам 1-5 |  |  | - | - |  | 235916.915 |  | - | 1829496.1708 |  | 1284631.1694
Глава 9. Пусконаладочные работы
50 | 00-09-0-01-01 | Пусконаладочные работы устройств поста секционирования, Перегон Самур - Гос. граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40,00. Пост секционирования ПС 25-2-У1 |  |  | все
51 | 00-09-0-01-02 | Пусконаладочные работы устройств электроснабжения СН, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1 |  |  | все
52 | 00-09-0-01-03 | Пусконаладочные работы устройств АИИС КУЭ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН |  |  | все
Итого по главе 5 |  |  | - | - |  | 0 |  | - | 0 | - | 0
Глава 10. Прочие работы и затраты.
53 | Расчет | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время |  |  |  | 1190.7126 |  |  | 10870.4043 |  | 8041.7182
54 | Расчет | Временные здания и сооружения |  |  |  | 5468.809 |  |  | 49850.3835 |  | 36772.8133
Итого по главе 10 |  |  | - | - |  |  |  | - | 60720.7878 | - | 44814.5315
Итого по главам 1-10 |  |  | - | - |  |  |  | - | 1890216.9586 | - | 1329445.7009
Твердая договорная цена |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | 1329445.7009
Твердая договорная цена (на 2023 год) | [10 empty] | 1052800
| Заказчик: | [8 empty] | Подрядчик:

## разбивка по сметам (hidden)
|  | Наименование объекта и видов работ |  | Цена работ в базисных ценах, руб. |  |  |  | Цена работ в текущих ценах, руб. |  |  |  | Цена работ в 2023 г. в базисных ценах, руб. |  |  |  | Цена работ в 2023 г. в текущих ценах, руб.
|  |  |  | работы | материалы | оборудование | Всего | работы | материалы | оборудование | Всего | работы | материалы | оборудование | Всего | работы | материалы | оборудование | Всего
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 | ЛС №00-01-1-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений | все | 493076 | 2852241 | 77589 | 3422906 | 4796435.2 | 28189683.06 | 435274.29 | 33421392.55 | 493076 | 2852241 | 77589 | 3422906 | 4796435.2 | 28189683.06 | 435274.29 | 33421392.55
2 | ЛС №00-01-1-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений | все | 371170 | 1839114 | 86210 | 2296494 | 3562255.59 | 18162798.58 | 483638.1 | 22208692.27 | 371170 | 1839114 | 86210 | 2296494 | 3562255.59 | 18162798.58 | 483638.1 | 22208692.27
3 | ЛС №00-01-1-01-03 | Перегон Дербент-Араблинский. Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 и переустройство кабельных ответвлений | все | 265411 | 1194669 | 43105 | 1503185 | 2578460.17 | 11804298.87 | 241819.05 | 14624578.09 | 265411 | 1194669 | 43105 | 1503185 | 2578460.17 | 11804298.87 | 241819.05 | 14624578.09 | 9.715 | 9.8808 | 5.61
4 | ЛС №00-01-1-01-04 | Вынос существующих магистральных кабелей связи РЦС-4 | все | 115193 | 310984 | 0 | 426177 | 1019200.23 | 3047862.27 | 0 | 4067062.5 | 115193 | 310984 | 0 | 426177 | 1019200.23 | 3047862.27 | 0 | 4067062.5
Глава 2. Основные объекты строительства.
Раздел 3. Искусственные сооружения
5 | ЛС №00-02-3-00-01 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2430 км ПК 4 | все | 63059 | 308233 | 11272 | 382564 | 565689.15 | 2762129.93 | 63235.92 | 3391055 | 63059 | 308233 | 11272 | 382564 | 565689.15 | 2762129.93 | 63235.92 | 3391055
6 | ЛС №00-02-3-01-02 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2448 км ПК 9 | все | 232375 | 1209030 | 7375 | 1448780 | 2154729.06 | 11210686.74 | 41373.75 | 13406789.55 | 232375 | 1209030 | 7375 | 1448780 | 2154729.06 | 11210686.74 | 41373.75 | 13406789.55
7 | ЛС №00-02-3-01-03 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2448 км ПК 9 | все | 399728 | 1591813 | 22962 | 2014503 | 3706952.12 | 14759301.85 | 128816.82 | 18595070.79 | 399728 | 1591813 | 22962 | 2014503 | 3706952.12 | 14759301.85 | 128816.82 | 18595070.79
8 | ЛС №00-02-3-00-06 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2447 км ПК 1 | все | 6970 | 66702 | 3916 | 77588 | 70199.2 | 593330.71 | 21968.76 | 685498.67 | 6970 | 66702 | 3916 | 77588 | 70199.2 | 593330.71 | 21968.76 | 685498.67
9 | ЛС №00-02-3-00-07 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2441 км ПК 8 | все | 160338 | 1070000 | 3916 | 1234254 | 1484269.17 | 9923188.69 | 21968.76 | 11429426.62 | 160338 | 1070000 | 3916 | 1234254 | 1484269.17 | 9923188.69 | 21968.76 | 11429426.62
10 | ЛС №00-02-3-00-08 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (четный путь) на 2420 км ПК 6 | все | 2361 | 37099 | 7375 | 46835 | 21886.47 | 343907.73 | 41373.75 | 407167.95 | 2361 | 37099 | 7375 | 46835 | 21886.47 | 343907.73 | 41373.75 | 407167.95
11 | ЛС №00-02-3-00-09 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2420 км ПК 6 | все | 2229 | 36117 | 7375 | 45721 | 20662.83 | 334804.59 | 41373.75 | 396841.17 | 2229 | 36117 | 7375 | 45721 | 20662.83 | 334804.59 | 41373.75 | 396841.17
12 | ЛС №00-02-3-00-10 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (нечетный путь) на 2430 км ПК 4 | все | 20606 | 83762 | 11272 | 115640 | 184423.7 | 749669.9 | 63235.92 | 997329.52 | 20606 | 83762 | 11272 | 115640 | 184423.7 | 749669.9 | 63235.92 | 997329.52
13 | ЛС №00-02-3-00-11 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2435 км ПК 9 | все | 6014 | 83426 | 7375 | 96815 | 56258.04 | 776170.21 | 41373.75 | 873802 | 6014 | 83426 | 7375 | 96815 | 56258.04 | 776170.21 | 41373.75 | 873802
14 | ЛС №00-02-3-00-12 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2435 км ПК 9 | все | 7863 | 76167 | 9973 | 94003 | 73888.8 | 709247.67 | 55948.53 | 839085 | 7863 | 76167 | 9973 | 94003 | 73888.8 | 709247.67 | 55948.53 | 839085
15 | ЛС №00-02-3-00-13 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2445 км ПК 6 | все | 511448 | 2291738 | 25560 | 2828746 | 4579073.07 | 20517320.54 | 143391.6 | 25239785.21 | 511448 | 2291738 | 25560 | 2828746 | 4579073.07 | 20517320.54 | 143391.6 | 25239785.21
16 | ЛС №00-02-3-00-14 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Железобетонный мост (нечетный путь) на 2445 км ПК 6 | все | 162231 | 1607289 | 19065 | 1788585 | 1506605.88 | 14904038.96 | 106954.65 | 16517599.49 | 162231 | 1607289 | 19065 | 1788585 | 1506605.88 | 14904038.96 | 106954.65 | 16517599.49
17 | ЛС №00-02-3-00-15 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Бетонная труба (нечетный путь) на 2447 км ПК 10 | все | 2622 | 44969 | 7375 | 54966 | 21102.72 | 351312.88 | 41373.75 | 413789.35 | 2622 | 44969 | 7375 | 54966 | 21102.72 | 351312.88 | 41373.75 | 413789.35
18 | ЛС №00-02-3-00-16 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 10 | все | 7117 | 75193 | 7375 | 89685 | 66482.85 | 699850.3 | 41373.75 | 807706.9 | 7117 | 75193 | 7375 | 89685 | 66482.85 | 699850.3 | 41373.75 | 807706.9
19 | ЛС №00-02-3-00-17 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Металлический мост (четный путь) на 2441 км ПК 8 | все | 120949 | 591480 | 15169 | 727598 | 1084154.48 | 5298385.54 | 85098.09 | 6467638.11 | 120949 | 591480 | 15169 | 727598 | 1084154.48 | 5298385.54 | 85098.09 | 6467638.11
20 | ЛС №00-02-3-00-18 | Специальные конструкции для прокладки коммуникаций. Каменный мост (четный путь) на 2447 км ПК 1 | все | 13398 | 84506 | 7375 | 105279 | 124612.68 | 786181.81 | 41373.75 | 952168.24 | 13398 | 84506 | 7375 | 105279 | 124612.68 | 786181.81 | 41373.75 | 952168.24
Раздел 3. Контактная сеть
21 | ЛС №-02-7-00-01И | Контактная сеть, Перегон Араблинский - Белиджи | 1-11, 17-28 | 9876627 | 17237921 | 3775493 | 30890041 | 90469903.32 | 157899356.36 | 21180515.73 | 269549775.41 | 5954147 | 12866220 | 1594890 | 20415257 | 54539986.52 | 117854575.2 | 8947332.9 | 181341894.62 |  | 0.67276
22 | ЛС №-02-7-00-02И | Контактная сеть, Перегон Белиджи - Самур | 1-11, 17-28 | 9025425 | 18146215 | 4771543 | 31943183 | 82672893 | 166219329.4 | 26768356.23 | 275660578.63 | 5954147 | 12866220 | 3775493 | 22595860 | 54539986.56 | 117854575.16 | 21180515.73 | 193575077.45 |  | 0.70222
23 | ЛС №-02-7-00-03И | Контактная сеть, ст. Дербент - Араблинский | 1-11, 17-28 | 6280170 | 11796193 | 3481458 | 21557821 | 57526357.2 | 108053127.88 | 19530979.38 | 185110464.46 | 3846416 | 8202065 | 1358335 | 13406816 | 35233170.56 | 75130915.4 | 7620259.35 | 117984345.31 |  | 0.63737
24 | ЛС №-02-7-00-04 | Контактная сеть, ст. Белиджи | 1-26, 33-69, 81-87, 117-126, 129-131, 133, 135-157, 161-163, 166, 174-178 | 2902929 | 8819165 | 1635853 | 13357947 | 25748980.23 | 78225993.55 | 9177135.33 | 113152109.11 | 1796912 | 7144010 | 697643 | 9638565 | 15938609.44 | 63367368.7 | 3913777.23 | 83219755.37 |  | 0.73547
25 | ЛС №-02-7-00-05 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Араблинский - Белиджи | - | 3812402 | 8005482 | 425755 | 12243639 | 34921602.32 | 73330215.12 | 2388485.55 | 110640302.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | ЛС №-02-7-00-06 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Белиджи - Самур | - | 3331666 | 5775286 | 342228 | 9449180 | 30518060.56 | 52901619.76 | 1919899.08 | 85339579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | ЛС №-02-7-00-07 | Контактная сеть, Перегон Самур - Граница | 1-11, 17-28 | 3996847 | 7617725 | 1680624 | 13295196 | 36611118.52 | 69778361 | 9428300.64 | 115817780.16 | 3996847 | 7617725 | 1680624 | 13295196 | 36611118.52 | 69778361 | 9428300.64 | 115817780.16 |  | 1
28 | ЛС №-02-7-00-08 | Контактная сеть. Замена подвески, Перегон Самур - Граница | 1-11, 17-28 | 1623145 | 3326268 | 258700 | 5208113 | 14868008.2 | 30468614.88 | 1451307 | 46787930.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | ЛС №00-02-7-00р-01 | Тяговая подстанция Белиджи. Архитектурно-строительные решения | все | 388390 | 16860 | 0 | 405250 | 3977120 | 172614000 | 0 | 4149730 | 388390 | 16860 | 0 | 405250 | 3977120 | 172614000 | 0 | 4149730 |  | 1
30 | ЛС №00-02-7-00р-02 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | все | 224310 | 266650 | 61297450 | 61788410 |  |  | 345104660 | 350132030 |  |  | 61297450 | 61788410 |  |  | 345104660 | 350132030 |  | 1
31 | ЛС №00-02-7-00р-03 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | все |  |  | 3912580 | 3950100 |  |  | 22027840 | 22412030 |  |  | 3912580 | 3950100 |  |  | 22027840 | 22412030
32 | ЛС №00-02-7-00р-04 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | все |  |  | 502720 | 707150 |  |  | 2830290 | 4923610 |  |  | 502720 | 707150 |  |  | 2830290 | 4923610
33 | ЛС №00-02-7-00р-05 | Тяговая подстанция Белиджи. Релейная защита и автоматика | все |  |  | 320680 | 341060 |  |  | 1805430 | 2014160 |  |  | 320680 | 341060 |  |  | 1805430 | 2014160
34 | ЛС №00-02-7-00р-06 | Тяговая подстанция Белиджи. Комплекс технических средств безопасности | все |  |  | 139930 | 556730 |  |  | 787790 | 5055900 |  |  | 139930 | 556730 |  |  | 787790 | 5055900
35 | ЛС №00-02-7-00р-07 | Тяговая подстанция Белиджи. Сети связи | все |  |  | 870660 | 918610 |  |  | 4901790 | 5392840 |  |  | 870660 | 918610 |  |  | 4901790 | 5392840
36 | ЛС №00-02-7-01-01 | Устройство фундаментов,лестницы и ограждения, перегон Самур-Гос.граница.Площадка поста секционирования на ПК24539+40,0.Пост секционирования ПС-25-2-У1 | все
37 | ЛС №00-02-7-01-02 | Приобретение и установка поста секционирования переменного тока, Перегон Самур - Гос. граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40,00. Пост секционирования ПС 25-2-У1 | все
38 | ЛС №00-02-7-01-03 | Установка СТП-10 (КТП-ПЭ N1, КТП-АБ N2), Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1.Электроснабжение СН | все
39 | ЛС №00-02-7-01-04 | Сети 0,4кВ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН | все
40 | ЛС №00-02-7-01-05 | Прокладка кабельной линии под ж.д.путем методом прокола, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН | все
41 | ЛС №00-02-7-01-06 | Организация АИИС КУЭ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН | все
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
Раздел 2. Сети связи
42 | 00-05-2-01-01 | Перегон Араблинский-Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | все | 264277 | 177324 | 6439 | 448040 | 1165461.57 | 781998.84 | 36122.79 | 1983583.2 | 264277 | 177324 | 6439 | 448040 | 1165461.57 | 781998.84 | 36122.79 | 1983583.2
43 | 00-05-2-01-02 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | все | 199542 | 300633 | 15025 | 515200 | 879980.22 | 1325791.53 | 84290.25 | 2290062 | 199542 | 300633 | 15025 | 515200 | 879980.22 | 1325791.53 | 84290.25 | 2290062
44 | 00-05-2-01-03 | Перегон Араблинский-Белиджи.Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России | все | 198722 | 140170 | 4293 | 343185 | 876364.02 | 618149.7 | 24083.73 | 1518597.45 | 198722 | 140170 | 4293 | 343185 | 876364.02 | 618149.7 | 24083.73 | 1518597.45
45 | 00-05-2-01-04 | Перегон Белиджи-Самур. Переустройство подвески существуюющих ВОЛС ФСБ России | все | 165061 | 70840 | 0 | 235901 | 727919.01 | 312404.4 | 0 | 1040323.41 | 165061 | 70840 | 0 | 235901 | 727919.01 | 312404.4 | 0 | 1040323.41
46 | 00-05-2-01-05 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | все | 247998 | 158196 | 6439 | 412633 | 1093671.18 | 697644.36 | 36122.79 | 1827438.33 | 247998 | 158196 | 6439 | 412633 | 1093671.18 | 697644.36 | 36122.79 | 1827438.33
47 | 00-05-2-01-06 | Перегон Дербент-Араблинский. Переустройство подвески существующих ВОЛC ФСБ России | все | 135828 | 78039 | 2146 | 216013 | 599001.48 | 344151.99 | 12039.06 | 955192.53 | 135828 | 78039 | 2146 | 216013 | 599001.48 | 344151.99 | 12039.06 | 955192.53
48 | 00-05-2-01-07 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующих ВОЛП МР Кавказ | все | 44335 | 27793 | 1148 | 73276 | 195517.35 | 122567.13 | 6440.28 | 324524.76 | 44335 | 27793 | 1148 | 73276 | 195517.35 | 122567.13 | 6440.28 | 324524.76
49 | 00-05-2-01-08 | Ст.Белиджи. Переустройство подвески существующей ВОЛC ФСБ России | все | 37118 | 17867 | 0 | 54985 | 163690.38 | 78793.47 | 0 | 242483.85 | 37118 | 17867 | 0 | 54985 | 163690.38 | 78793.47 | 0 | 242483.85
Глава 9. Пусконаладочные работы
50 | 00-09-0-01-01 | Пусконаладочные работы устройств поста секционирования, Перегон Самур - Гос. граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40,00. Пост секционирования ПС 25-2-У1 | все
51 | 00-09-0-01-02 | Пусконаладочные работы устройств электроснабжения СН, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1 | все
52 | 00-09-0-01-03 | Пусконаладочные работы устройств АИИС КУЭ, Перегон Самур - Гос.граница. Площадка поста секционирования на ПК 24539+40. Пост секционирования ПС 25-2-У1. Электроснабжение СН | все
[6 empty] | 83832798 |  |  |  | 471642844.58 |  | 26193898 |  |  |  | 234218938.22
[7 empty] | 227711987 |  |  |  | 1782063504.75