Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №   - КС

выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №1», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, 22/4»

ИКЗ: ___________________________________________________________________________

г. Липецк	              		                                                                     «     » _________ 2024

От имени муниципального образования город Липецк, в целях обеспечения муниципальных нужд города, муниципальный заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Липецка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника управления Казакова  Андрея Петровича, действующего на основании доверенности №48/16-н/48-2022-2-937 от 04.03.2022, с одной стороны и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) и в соответствии с условиями размещения заказа (номер извещения № ____________________________ ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик, в соответствии с выданной Заказчиком в производство работ проектной, сметной документацией и дефектными ведомостями, а так же техническим заданием (приложение №4 ), соблюдая требования СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических регламентов и иных нормативных документов, обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №1», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, 22/4» (далее - объект),  в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложением №3 к  настоящему Контракту являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

1.2. Объем работ, подлежащих выполнению отражен в Приложении №2 «Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ»

1.3.  Стоимость работ, подлежащих выполнению отражена в Приложении №1 «Смета контракта»

1.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от сметной документации.  Любые отклонения от сметы не допустимы без согласования с заказчиком.

1.5. Результатом выполненной работы по контракту является объект капитального строительства, в котором Подрядчиком завершены, а Заказчиком приняты все работы, предусмотренные данным контрактом.

2. Срок выполнения работ и действия контракта.

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало срока выполнения работ – с момента заключения контракта.

Завершение работ 20.12.2024г., сроки выполнения отдельных видов работ определены Сторонами в графике выполнения работ согласно приложению, к настоящему контракту.

Дата окончания исполнения контракта – 31.12.2024г.

2.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно по дополнительному соглашению с Заказчиком.

2.3. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2025г.

3. Стоимость работ по контракту.

3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (Цена Контракта), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

3.4. В стоимость работ включен резерв средств на фактически выполненные непредвиденные работы и затраты Подрядчика в размере, указанном в сметы контракта (Приложение №1 к настоящему контракту), которые предназначены для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении выполнения видов работ, предусмотренных настоящим контрактом.

3.5. Источник финансирования – бюджет города Липецка.

4. Обязанности и права Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.

4.2. Подрядчик обязан выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. Субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством допусками, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ (при необходимости).

4.3. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

4.4. Подрядчик обязан обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

4.5. В течение 10 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

Подрядчик имеет право организовать систему видеонаблюдения за Объектом на весь срок выполнения работ на местах, согласованных с Заказчиком.

4.6. Подрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.7. Подрядчик обязан обеспечить представителям иных заинтересованных инспектирующих органов возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.8. Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.9. Подрядчик обязан обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Содержание стройплощадки должно отвечать санитарным и гигиеническим нормам. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.10. Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта, СНиП, СанПиН, ГОСТ и иных нормативных документов, регламентирующих выполнение работ по настоящему Контракту.

4.11. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.12. Подрядчик обязан при производстве земляных работ, связанных с нарушением элементов внешнего благоустройства руководствоваться Правилами производства земляных работ на территории г. Липецка, утвержденных решением Липецким городским советом депутатов от 26 ноября 2019 года N 1019, а также:

4.12.1. Оградить каждое место разрытия за пределами строительной площадки типовым ограждением, окрашенным в цвета ярких тонов. На щитах ограждений разместить информацию о названии организации, производящей работы, номера телефонов ответственных лиц;

4.12.2. При ограничении видимости в тёмное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами красного цвета;

4.12.3. Обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа, в необходимых случаях выставить регулировщиков;

4.12.4. На участке, на котором разрешено разрытие всего проезда, обозначить направление объезда.

4.13. Соблюдать в процессе производства земляных и других видов работ, связанных с временным использованием объектов внешнего благоустройства, требования СНиП, регулирующих данные виды работ.

4.14. Во время выполнения работ обеспечить нахождение ответственного лица или лица, его замещающего, на месте проведения работ, имея при себе разрешение, утвержденный проект и предоставлять указанные документы по первому требованию уполномоченного лица.

4.15. При обнаружении в месте производства работ подземных сооружений, не указанных в проекте, на место должны быть вызваны представители организаций, эксплуатирующих эти сооружения, а также проинформирована организация, выдавшая разрешение на производство работ. Одновременно должны быть приняты меры к защите сооружений от повреждений.

4.16. Подрядчик обязан выполнить за свой счет все титульные и не титульные временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ на объекте в соответствии с проектом организации работ и за свой счет обеспечивает их подключение к энергоносителям.

4.16.1. Подрядчик самостоятельно приобретает, поставляет на Объект необходимые товары, используемые при выполнении работ, осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период производства работ. При производстве работ Подрядчик использует автономный источник энергии (электрогенератор), воду привозную или использует энергоресурсы, получаемые у эксплуатирующей организации, на основании договора с эксплуатирующей организацией с условием ежемесячной оплаты.

В случае установления факта использования Подрядчиком энергоресурсов, получаемых у эксплуатирующей организации, вне рамок указанного в абзаце первом настоящего пункта контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в порядке, установленном разделом 10 настоящего контракта.

4.17. Подрядчик обязан обеспечить мойку выезжающих с территории строящегося объекта машин и механизмов для предотвращения загрязнения благоустроенной территории г. Липецка.

4.18. Подрядчик обязан осуществлять охрану объекта (места проведения работ) и материальных ценностей на объекте (в месте проведения работ) своими или привлеченными силами. Ответственность за сохранность материальных ценностей на территории строительной площадки несет Подрядчик.

4.19. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику. При выявлении недостатков в исполнительной документации Подрядчик обязан исправить их в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.20. Подрядчик обязан выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы (электроизмерения, вентиляционных систем и кондиционирования, автоматики теплового узла, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, структурированной кабельной системы, технологического оборудования и любые иные системы, либо оборудование, требующее пусконаладочных работ) и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Предоставить Заказчику в срок до пяти рабочих дней после завершения пусконаладочных работ протоколы электроизмерений, акты комплексного опробования и все необходимые документы установленной формы.

4.21. Подрядчик за свой счет и своими силами, в сроки необходимые для своевременного выполнения работ по настоящему Контракту, получает в МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» разрешения на производство земельных работ.

4.22. Подрядчик получает у Заказчика всю необходимую для производства работ документацию только при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и документов, удостоверяющих личность.

4.23. Подрядчик обязан выполнить все непредвиденные работы, необходимость в выполнении которых возникла при выполнении настоящего Контракта, согласно п.3.4. настоящего контракта. Выполнение непредвиденных работ должно подтверждаться актом о приемке выполненных работ.

4.24. Подрядчик обязан известить Заказчика и, при необходимости, иные заинтересованные инспектирующие органы, о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ Подрядчик может только после приёмки Заказчиком и, при необходимости, иными заинтересованными инспектирующими органами, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и иных заинтересованных инспектирующих органов, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем провести восстановительные работы за свой счёт.

4.25. Подрядчик обязан обеспечить во время проведения работ по настоящему Контракту соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему Контракту несет Подрядчик.

4.25.1. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам на территории строительной площадки до момента подписания сторонами справки формы № КС-11.

4.26. В случае производства работ в действующем учреждении или предприятии, Подрядчик обязан согласовать время проведения работ (1, 2, 3 смена, рабочие или выходные дни) с эксплуатирующей организацией и Заказчиком, получить все необходимые, разрешающие производство работ, документы, и выполнять работы по контракту только в согласованное время.

4.27. Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.28. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

4.29. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.30. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

4.31. При изменении юридического адреса, почтового адреса, банковских реквизитов Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика официальным письмом в течение трех рабочих дней с момента изменения с приложением копий документов, подтверждающих изменения.

4.32. Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.33. В случае, если контрактом предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчиком, то Подрядчик обязан своевременно (в срок, не превышающий 5  (пяти) рабочих дней с момента оформления Заказчиком документации на отпуск материалов и/или оборудования ) получить приобретенные Заказчиком оборудование и материалы, подлежащие монтажу и сборке, на складе Заказчика по адресу: г. Липецк, ул. Московская, владение 24, и своими силами и средствами обеспечить их погрузку и транспортировку до места проведения работ по настоящему Контракту. Перечень передаваемого в монтаж Подрядчику оборудования и материалов определяется приложением к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Ответственность за сохранность переданных Подрядчику в монтаж оборудования и материалов с момента передачи несет Подрядчик. После получения от Заказчика материалов и /или оборудования Подрядчик обязан в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, предоставить в отдел бухгалтерского учета Заказчика надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие прием вышеуказанных товарно-материальных ценностей.

4.34. Подрядчик обязан по письменному уведомлению Заказчика обеспечить допуск представителей Поставщика на объект строительства для монтажа и сборки оборудования и материалов, согласно приложению к Контракту.

4.35. До момента подписания Заказчиком справки формы № КС-11 (Акта приемки законченного строительством объекта), предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, на условиях, предусмотренных извещением об электронном аукционе.

4.36. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 50 процентов от цены контракта.

4.37. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком (поставщиком, исполнителем).

4.38. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.39. настоящей статьи, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.39. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной

услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.40. Предоставить информацию обо всех привлеченных к исполнению Контракта соисполнителях, субподрядчиках, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Данная информация должна предоставляться в течение 10 календарных дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем.

4.41. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.42. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.37. – 4.40.  настоящей статьи, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.43. Условия о правах Подрядчика:

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

- обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.

- требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

-  случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5. Обязанности и права Заказчика.

5.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

5.2. В течение 10 дней  со  дня,  следующего  за  днем  заключения контракта,   передать   подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение 10 дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

- направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

5.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.

5.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

5.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.

5.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

5.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.9. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.10. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

5.11. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы контракта (Приложение №1 к настоящему контракту) и графика оплаты выполненных по Контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

5.12. В случае наличия давальческого материала и оборудования осуществить передачу вышеуказанного оборудования и материалов Подрядчику.

5.13. Для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

5.14. Заказчик имеет право требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом

6. Платежи и расчеты.

6.1. Оплата за выполненные работы производится заказчиком в следующем порядке:

6.1.1. Заказчик производит оплату авансового платежа, в размере 30% от цены контракта на основании полученного от Подрядчика счета. Выплата авансового платежа по контракту осуществляется Заказчиком в течение 10 дней с момента заключения контракта.

6.2. Оплата производится за выполненные подрядчиком работы в следующем порядке:

- 30% от суммы подлежащей оплате за фактически выполненные работы по актам о приемке выполненных работ, учитываются в счет погашения авансового платежа.

- 70% - от суммы, указанной актах о приемке выполненных работ подлежит оплате подрядчику за фактически выполненные работы.

6.3. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на лицевой счет подрядчика, указанный в контракте, не позднее 7 дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета.

6.4. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика.

6.5. Оплата фактически выполненных Подрядчиком непредвиденных работ производится в пределах суммы, указанной в смете контракта (Приложение №1 к настоящему контракту), согласно п.3.4. настоящего Контракта, на основании акта о приемке выполненных работ, подписанных Сторонами.

6.6. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.

7. Порядок сдачи и приёмки работ.

7.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Приемка выполненных работ по отдельным подэтапам, осуществляется на основании комиссионного акта выполненных работ, в котором указываются виды, объем и сроки работ.

7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных Подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.

7.3.  Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.

7.4. Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона и направляет акты о приемке выполненных работ, а также исполнительную документацию на выполненные объемы работ. В состав исполнительной документации должны входить полностью оформленные и подписанные акты на скрытые работы, исполнительные схемы ответственных конструкций, исполнительные схемы наружных инженерных сетей с отметкой Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка «Нанесено на планшет», паспорта и сертификаты на примененные материалы. Исполнительная документация выполняется силами и средствами Подрядчика за свой счет.

7.5. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта.

7.6. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле:

Сiвр = Цiед× Viвр

где:

- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

- объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

7.7. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:

7.8. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, Подрядчик предоставляет с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона:

- подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ в отношении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;

- исполнительную документацию на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, с приложением перечня входящих в ее состав документов;

- счета на оплату работ.

7.9. Заказчик в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 7.8. Контракта осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика; проводит экспертизу; осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной документации; подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо в случае наличия замечаний к выполненным работам и (или) оформленным документам формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.10. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан в течение 10-ти дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет и известить письменно об этом Заказчика. Отказ Подрядчика от подписания акта об устранении недостатков не освобождает его от устранения недостатков в натуре.

7.11. Оплате не подлежат объемы работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией, работы по устранению брака (не соответствующие проектно-сметной документации, выданной в производство работ; выполненные с применением некачественных материалов или материалов без сертификатов соответствия; выполненные с нарушением требований СНиП, СанПиН, ГОСТ), геодезические работы подрядчика, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию (в том числе чистовая уборка помещений), страхование имущества подрядчика и его строительных рисков, использование кредитов и ссуд.

7.12. После завершения строительства объекта Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении строительства объекта и готовности предъявить законченный строительством объект к приемке и передаче его Заказчику (далее – уведомление о завершении строительства объекта) с приложением документов, необходимых для приемки объекта:

- акта сдачи-приемки выполненных работ;

- акта приемки законченного строительством объекта;

- исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, необходимых для получения заключения заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии), а также для получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- проектной документации, переданной заказчиком подрядчику
для выполнения работ, и рабочей документации;

- счета на оплату работ;

- документы, подтверждающие соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный подрядчиком;

- документов, подтверждающих соответствие построенного, объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная Подрядчиком;

- иной отчетной документации в отношении объекта, предусмотренной законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

7.13. В случае установления Заказчиком при приемке несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильно оформленных документов, документы о приемке выполненных работ Заказчиком не подписываются и не оплачиваются до момента устранения выявленных нарушений.

7.14. При выявлении факта завышения стоимости работ в оплаченных актах о приемке выполненных работ Подрядчик обязан по письменному уведомлению Заказчика в течение 10 (десяти) дней вернуть на расчетный счет, указанный в уведомлении, излишне оплаченные денежные средства и предоставить Заказчику с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 14 статьи 94 Закона скорректированные акты о приемке выполненных работ.

7.15. Днем приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

7.16. Приёмка готового объекта строительства осуществляется Заказчиком по средствам подписания справки формы № КС-11 (Акт приемки законченного строительством объекта).

7.17. Справка формы №КС-11 не подписывается Заказчиком до момента предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

7.18. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.

7.19. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

Статья 8. Имущественная ответственность.

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. За неисполнение подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.40. – 4.42.  настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте, Подрядчику начисляется штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного настоящим контрактом.

8.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5-ти процентов стоимости указанных работ.

8.11. В случае непредставления в течение десяти дней информации Заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений составляет более чем 10-ти процентов цены контракта, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. Заказчик имеет право удерживать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, при этом Заказчик за Подрядчика перечисляет сумму начисленной неустойки в доход соответствующего бюджета.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обеспечение выполнения условий муниципального Контракта.

9.1. Обеспечения исполнения контракта – не предусмотрено.

9.2. Акт приёма-передачи выполненной работы по форме КС-11 подписывается Заказчиком после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.

Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в размере: 1923756,28 рублей, что составляет 1 % от начальной максимальной цены Контракта.

9.3. Обеспечения исполнения контракта предоставляется в соответствии с требованиями статей 45 и 96 Закона

9.4. Обеспечение гарантийных обязательств, внесенных в виде денежных средств, возвращается в течение 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

9.5. В случае если обеспечение гарантийных обязательств обеспечивается внесением денежных средств, то денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств должны быть зачислены на следующие реквизиты Заказчика:

УФК по Липецкой области (Департамент финансов администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства города Липецка»), л/с 05611000770

Банковские реквизиты: Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк

р/с 03232643427010004600  Кор.счет: 40102810945370000039

БИК: 014206212   ИНН: 4826012649  КПП: 482601001  ОКТМО 42701000

КБК 61100000000000000510

Факт внесения денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. В платёжном документе необходимо указать следующее назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта или гарантийных обязательств (реестровый номер закупки ____________).

Статья 10. Основания и порядок изменения и расторжения контракта.

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

10.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.4. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

10.5. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

10.6. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

10.7. В случае расторжения Контракта, Подрядчик обязан в день расторжения прекратить работы, обеспечить их консервацию и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения контракта покинуть объект (место проведения работ).

10.8. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту, допускаемые действующим законодательством Российской Федерации, осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде и подписанных Сторонами.

10.9. В случае изменения или расторжения контракта подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней вернуть заказчику сумму уплаченного аванса за вычетом стоимости выполненной подрядчиком и принятой заказчиком работы.

Статья 11. Порядок разрешения споров.

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

11.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

11.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Липецкой области.

Статья 12. Гарантии качества выполнения работ.

12.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, соответствие их проектной документации, государственным стандартам или техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами законодательства РФ и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов объекта,

12.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

12.3. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

12.4. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (Пять) лет. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

12.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

12.6. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

12.7. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

12.8 Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

12.9. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

12.10. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

12.11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

12.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

13.Условия о порядке направления уведомлений

13.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

13.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

14.Порядок казначейского сопровождения.

14.1. Расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 27.11.2023 N 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – ФЗ № 540-ФЗ) по настоящему Контракту территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (вместе с «Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством», «Правилами расширенного казначейского сопровождения») в соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, казначейское сопровождение расчетов по Контракту.

Федеральное казначейство осуществляет санкционирование операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с приказом Минфина России от 17.12.2021 №214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».

14.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее -Бюджетный кодекс Российской Федерации):

- участник казначейского сопровождения обязан:

1) открыть в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта;

2) предоставлять в Федеральное казначейство документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) указывать в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;

4) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;

5) формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены государственного контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренную договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);

6) соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Устанавливается запрет на перечисление средств с лицевого счета:

а) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

б) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

в) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:

- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

- оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

г) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

7) соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14.3. В соответствии с приказом Минфина России от 17.12.2021 №214н условиями Контракта предусмотрено право Подрядчик на:

-возмещение произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов, копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных участником казначейского сопровождения целевых расходов (части расходов);

-выплату прибыли после исполнения участником казначейского сопровождения всех обязательств (части обязательств) по государственному контракту (этапов государственного контракта).

14.4. При казначейском сопровождении ведение и использование лицевого счета (режим лицевого счета), в дополнение к условиям, установленным пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривают соблюдение условий, содержащихся в государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах):

а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;

б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;

в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания);

г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, и в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 6.1 Федерального закона "О государственном оборонном заказе". В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается;

д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору);

е) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования.

ж) возмещать произведенные Подрядчиком расходы (части расходов) с лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, на расчетный счет, открытый Подрядчику в кредитной организации, при условии представления в орган Федерального казначейства документов-оснований, подтверждающих факт поставки товаров. выполнения работ, оказания услуг и копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов).

14.5. Идентификатор муниципального контракта: ________________________________________

Статья 15. Особые условия.

15.1. Настоящий Контракт подписывается в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

15.5. Следующие приложения к контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Сметы контракта

Приложение №2 Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и

комплексов (видов) работ

Приложение №3 Графики выполнения и оплаты строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ.

Приложение №4 Техническое задание.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Липецка», 398001 г. Липецк, пл. Победы 8; тел. (4742) 74-66-78, эл.почта: po.lipetsk@yandex.ru, ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по Липецкой области г.Липецк,

счёт № 03231643427010004600, ИНН 4826012649, КПП 482601001, ОКПО 04033189,

ОКТМО 42701000001, ОКСМ 42701000, БИК 014206212.

Подрядчик:

| Заказчик: __________________Казаков А. П. | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному контракту

№         от                         2024

Смета контракта

выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №1», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, 22/4»

| п/п | Номера сметных расчетов(смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящихся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена за единицу измерения, без НДС | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.1 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) | м2 | 2,1 | 1492,95 | 3 135,20 |
| 2 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.2-6 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1 | 12560,52 | 26 377,09 |
| 3 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных с последующей отделкой | м2 | 17 | 132,4 | 2 250,80 |
| 4 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.8-9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 17 | 142,23 | 2 417,91 |
| 5 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.10 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 17 | 531,62 | 9 037,54 |
| 6 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.11-13 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | м2 | 17 | 211,17 | 3 589,89 |
| 7 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.14 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 1,26 | 487,91 | 614,77 |
| 8 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.15-16 | Устройство стяжек: цементных (Демонтаж) | м2 | 1,26 | 229,51 | 289,18 |
| 9 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.17-20 | Устройство стяжек: цементных | м2 | 1,26 | 500,44 | 630,55 |
| 10 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.21-25 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 2,8 | 3804,22 | 10 651,82 |
| 11 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 26 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с последующим восстановлением и устройством гидроизоляции | м2 | 2,85 | 88,71 | 252,82 |
| 12 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.27-28 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж) | м2 | 2,85 | 436,2 | 1 243,17 |
| 13 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.29-32 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных | м2 | 2,85 | 803,44 | 2 289,80 |
| 14 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.33-36 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 3,8 | 845,48 | 3 212,82 |
| 15 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,57 | 1133,95 | 646,35 |
| 16 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.38 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных с последующей отделкой | м2 | 10,45 | 132,39 | 1 383,48 |
| 17 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.39-44 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 10,45 | 885,08 | 9 249,09 |
| 18 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.45-47 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит со стяжкой | м2 | 1,26 | 717,41 | 903,94 |
| 19 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.48-51 | Устройство стяжек: цементных | м2 | 1,26 | 500,44 | 630,55 |
| 20 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.52-56 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 2,8 | 3804,22 | 10 651,82 |
| 21 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 57 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 11,7 | 111,51 | 1 304,67 |
| 22 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.58-59 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,2 | 1218,16 | 1 461,79 |
| 23 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.60-63 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | м2 | 11,7 | 1839,31 | 21 519,93 |
| 24 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.64 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) | м2 | 2,1 | 1492,95 | 3 135,20 |
| 25 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.65-69 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1 | 12560,52 | 26 377,09 |
| 26 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.70-72 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов со стяжкой | м2 | 2,77 | 524,89 | 1 453,95 |
| 27 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.73-76 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 2,77 | 803,75 | 2 226,39 |
| 28 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.77-80 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 2,77 | 845,35 | 2 341,62 |
| 29 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.81 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,6 | 1132,77 | 679,66 |
| 30 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.82 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 12 | 132,4 | 1 588,80 |
| 31 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.83-85 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 12 | 673,84 | 8 086,08 |
| 32 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.86-88 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 12 | 480,47 | 5 765,64 |
| 33 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.89-92 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 12 | 1364,28 | 16 371,36 |
| 34 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.93-95 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит со стяжкой | м2 | 40,63 | 717,99 | 29 171,93 |
| 35 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.96-99 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 40,63 | 500,83 | 20 348,72 |
| 36 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.100-104 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 40,63 | 3804,22 | 154 565,46 |
| 37 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.105 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой | м2 | 24,3 | 1517,61 | 36 877,92 |
| 38 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.106-108 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 24,3 | 399,95 | 9 718,79 |
| 39 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.109-112 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 24,3 | 1364,25 | 33 151,28 |
| 40 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.113 | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на косоурах без заделки концов | м | 10,5 | 434,98 | 4 567,29 |
| 41 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.114-115 | Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию | м | 10,5 | 1419,29 | 14 902,55 |
| 42 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.116-118 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит и стяжки | м2 | 4,2 | 717,94 | 3 015,35 |
| 43 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.119-122 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 4,2 | 500,88 | 2 103,70 |
| 44 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.123-127 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 4,2 | 3804,19 | 15 977,60 |
| 45 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 128-133 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) | м2 | 2,1 | 1492,95 | 3 135,20 |
| 46 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 129-133 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1 | 12560,52 | 26 377,09 |
| 47 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 134 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой | м2 | 10,52 | 1517,6 | 15 965,15 |
| 48 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.135-137 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 10,52 | 399,96 | 4 207,58 |
| 49 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.138-141 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 10,52 | 1364,25 | 14 351,91 |
| 50 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.142-144 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с стяжкой | м2 | 2,66 | 718,08 | 1 910,09 |
| 51 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.145-148 | Устройство стяжек: цементных | м2 | 2,66 | 501,04 | 1 332,77 |
| 52 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.149-153 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 11,14 | 3804,24 | 42 379,23 |
| 53 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.154 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Разборка бетонных площадок) | м3 | 0,78 | 21723,82 | 16 944,58 |
| 54 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.155-156 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,78 | 5428,9 | 4 234,54 |
| 55 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.157 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 6,8 | 273,02 | 1 856,54 |
| 56 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 158-160 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 6,8 | 5855,14 | 39 814,95 |
| 57 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.161-162 | Противопожарная лестница | шт | 1 | 833,42 | 833,42 |
| 58 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.163 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой | м2 | 14,31 | 1517,62 | 21 717,14 |
| 59 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.164-166 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 14,31 | 399,94 | 5 723,14 |
| 60 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.167-170 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 14,31 | 1364,23 | 19 522,13 |
| 61 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 171-182 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с последующим восстановлением | м2 | 4,41 | 9198,26 | 40 564,33 |
| 62 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.183 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 50,8 | 434,61 | 22 078,19 |
| 63 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.184 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 84,8 | 132,39 | 11 226,67 |
| 64 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.185-186 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,8 | 142,24 | 12 061,95 |
| 65 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.187-189 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с стяжкой | м2 | 33,27 | 717,97 | 23 886,86 |
| 66 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.190-193 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 33,27 | 500,85 | 16 663,28 |
| 67 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.194-198 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 63,52 | 3804,22 | 241 644,05 |
| 68 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.199 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали с последующим монтажом | м2 | 93,6 | 51,35 | 4 806,36 |
| 69 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.200-201 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 70 | 811,5 | 56 805,00 |
| 70 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.202-206 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | м2 | 23,6 | 7753,33 | 182 978,59 |
| 71 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.207 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Разборка отмостки) | м3 | 50,2 | 1662,5 | 83 457,50 |
| 72 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.208 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 90,5 | 841,98 | 76 199,19 |
| 73 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.209-210 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 37,5 | 1218,17 | 45 681,38 |
| 74 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.211-212 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 37,5 | 1641,65 | 61 561,88 |
| 75 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.213-216 | Устройство бетонной подготовки Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) с армировкой | м3 | 37,5 | 8026,96 | 301 011,00 |
| 76 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.217-218 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 375 | 1585,88 | 594 705,00 |
| 77 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.219-222 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | м2 | 375 | 1839,29 | 689 733,75 |
| 78 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.223-224 | Уборка и перевозка строительного мусора | шт | 1 | 4438,88 | 4 438,88 |
| 79 | № 02-01-01 Утилизация | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | т | 13,778594 | 903,81 | 12 453,23 |
| 80 | № 02-01-01 Вентиляция | поз.1-117 | П1, П2,П3,В1,В2,В3,В4 | шт | 1 | 3049636,67 | 3 049 636,67 |
| 81 | № 02-01-01 Вентиляция | поз.118-126 | Теплоснабжение приточных установок П1 | шт | 1 | 257830,73 | 257 830,73 |
| 82 | № 02-01-01 Вентиляция | поз. 127-152 | Кондиционирование | шт | 1 | 155462,3 | 155 462,30 |
| 83 | № 02-01-02 Электроснабжение | поз.1-200 | Электроснабжение | шт | 1 | 11404425,09 | 11 404 425,09 |
| 84 | № 02-01-03 Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | поз.1-80 | Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | шт | 1 | 2570941,73 | 2 570 941,73 |
| 85 | № 09-01-01 Утилизация мусора | поз.1 | Утилизация мусора | шт | 1 | 3105,29 | 3 105,29 |
| 86 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 1-19 | Кровля (Демонтажные работы) | шт | 1 | 2020587,68 | 2 020 587,68 |
| 87 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 20 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором сверху | м | 2460 | 380,8 | 936 768,00 |
| 88 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 21-22 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука (огрунтовка стен) | м | 273 | 50,15 | 13 690,95 |
| 89 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 23-25 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м2 | 273 | 1717,61 | 468 907,53 |
| 90 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 26-27 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | м2 | 2034,32 | 313,21 | 637 169,37 |
| 91 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.28-30 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150 мм | м2 | 2034,32 | 1709,18 | 3 477 019,06 |
| 92 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.31-37 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 2034,32 | 1011,02 | 2 056 738,21 |
| 93 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.38-40 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 2034,32 | 818,68 | 1 665 457,10 |
| 94 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.41-46 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м | 505 | 1233,33 | 622 831,65 |
| 95 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.47-51 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 210,6 | 476,19 | 100 285,61 |
| 96 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 52-54 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (парапета) | м2 | 210,6 | 818,68 | 172 414,01 |
| 97 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 55 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Парапетные крышки из оцинкованной стали) | м2 | 273 | 1133,48 | 309 440,04 |
| 98 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 56-62 | Устройство выходов на кровлю | м2 | 7 | 13950,42 | 97 652,94 |
| 99 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 63-64 | Установка аэраторов (прим) | шт | 9 | 2476,2 | 22 285,80 |
| 100 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 65 | Монтаж люка противопожарного | шт | 1 | 13599,6 | 13 599,60 |
| 101 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.66-67 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | шт | 2 | 14843,73 | 29 687,46 |
| 102 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 68-70 | Облицовка вентшахт | шт | 1 | 12051,19 | 12 051,19 |
| 103 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 71-77 | Установка дефлекторов | шт | 5 | 50981,67 | 254 908,35 |
| 104 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.78 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 223,36 | 547,04 | 122 186,85 |
| 105 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 79-80 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | м2 | 223,36 | 1941,56 | 433 666,84 |
| 106 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.81 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 4382,24 | 547,04 | 2 397 260,57 |
| 107 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.82 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 535,6 | 51,3 | 27 476,28 |
| 108 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.83-87 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 3047,19 | 7149,25 | 21 785 123,11 |
| 109 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.88 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 290,67 | 1992,24 | 579 084,40 |
| 110 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 89-91 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные примыкания) | м2 | 76,756 | 1034,82 | 79 428,64 |
| 111 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.92-96 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 528,6 | 6878,85 | 3 636 160,11 |
| 112 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.97-99 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные примыкания) | м2 | 76,756 | 1034,82 | 79 428,64 |
| 113 | № 09-01-01 Кровля и фасад(Утилизация отходов) | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | шт | 1 | 302190,18 | 302 190,18 |
| 114 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз. 1-98 | Отопление, демонтажные и монтажные работы | шт | 1 | 9805181,64 | 9 805 181,64 |
| 115 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.99-227 | Водоснабжение и канализация, демонтажные и монтажные работы | шт | 1 | 2021701,65 | 2 021 701,65 |
| 116 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.228-243 | Коллектор отопления | шт | 1 | 98399,51 | 98 399,51 |
| 117 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.244-269 | Водомерный узел | шт | 1 | 35969,34 | 35 969,34 |
| 118 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз. 270 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0,4875 | 41,19 | 20,08 |
| 119 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.271 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км | т | 0,4875 | 281,03 | 137,00 |
| 120 | № 09-01-01(Отопление, водоснабжение и канализация, услуги по захоронению отходов) | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | шт | 1 | 440,61 | 440,61 |
| 121 | № 02-01-01(Помещения) | поз.1-5 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | м2 | 780,5 | 1596,33 | 1 245 935,57 |
| 122 | № 02-01-01(Помещения) | поз.6-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 778,5 | 801,67 | 624 100,10 |
| 123 | № 02-01-01(Помещения) | поз.12-16 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 780,5 | 814,85 | 635 990,43 |
| 124 | № 02-01-01(Помещения) | поз.17 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок (Демонтаж) | м2 | 228,4 | 698,63 | 159 567,09 |
| 125 | № 02-01-01(Помещения) | поз.18 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 1544,64 | 21,43 | 33 101,64 |
| 126 | № 02-01-01(Помещения) | поз.19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 2774,4 | 65,97 | 183 027,17 |
| 127 | № 02-01-01(Помещения) | поз.20-21 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 2774,4 | 142,68 | 395 851,39 |
| 128 | № 02-01-01(Помещения) | поз.22-24 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток с демонтажом стяжки | м2 | 2289,6 | 67,77 | 155 166,19 |
| 129 | № 02-01-01(Помещения) | поз.25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Демонтаж) | т | 0,25 | 23344,08 | 5 836,02 |
| 130 | № 02-01-01(Помещения) | поз.26 | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м (Демонтаж) | м2 | 21,6 | 986,88 | 21 316,61 |
| 131 | № 02-01-01(Помещения) | поз.27 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 882,56 | 434,61 | 383 569,40 |
| 132 | № 02-01-01(Помещения) | поз.28-29 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 136 | 2340,08 | 318 250,88 |
| 133 | № 02-01-01(Помещения) | поз.30-34 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 3003,36 | 1596,33 | 4 794 353,67 |
| 134 | № 02-01-01(Помещения) | поз.35-43 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 11,9456 | 23564,13 | 281 487,67 |
| 135 | № 02-01-01(Помещения) | поз.44-46 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 1808,8 | 2089,85 | 3 780 120,68 |
| 136 | № 02-01-01(Помещения) | поз.47-48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 1061,12 | 149,66 | 158 807,22 |
| 137 | № 02-01-01(Помещения) | поз.49-50 | Облицовка ступеней и подступенников керамогранитными плитами (прим.) | м2 | 93,6 | 5292,33 | 495 362,09 |
| 138 | № 02-01-01(Помещения) | поз.51-53 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м | м2 | 149,1 | 1553,32 | 231 600,01 |
| 139 | № 02-01-01(Помещения) | поз.54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 5599,2 | 1078,44 | 6 038 401,25 |
| 140 | № 02-01-01(Помещения) | поз.55-57 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 3285,6 | 399,93 | 1 314 010,01 |
| 141 | № 02-01-01(Помещения) | поз.58-61 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 882,56 | 1905,54 | 1 681 753,38 |
| 142 | № 02-01-01(Помещения) | поз.62 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 1431,04 | 529,36 | 757 535,33 |
| 143 | № 02-01-01(Помещения) | поз.63-64 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) | м2 | 1431,04 | 3647,05 | 5 219 074,43 |
| 144 | № 02-01-01(Помещения) | поз.65-70 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 1906,32 | 1642,9 | 3 131 893,13 |
| 145 | № 02-01-01(Помещения) | поз.71-76 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 1379,28 | 840,35 | 1 159 077,95 |
| 146 | № 02-01-01(Помещения) | поз.77 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 2774,4 | 1175,35 | 3 260 891,04 |
| 147 | № 02-01-01(Помещения) | поз.78-79 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 160,8 | 2833,08 | 455 559,26 |
| 148 | № 02-01-01(Помещения) | поз. 80-84 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 136 | 814,85 | 110 819,60 |
| 149 | № 02-01-01(Помещения) | поз.85-87 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 64 | 5855,1 | 374 726,40 |
| 150 | № 02-01-01(Помещения) | поз.88 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 408,91 | 21,43 | 8 762,94 |
| 151 | № 02-01-01(Помещения) | поз.89 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 662 | 65,97 | 43 672,14 |
| 152 | № 02-01-01(Помещения) | поз.90 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | м2 | 480 | 210 | 100 800,00 |
| 153 | № 02-01-01(Помещения) | поз.91 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж) | м2 | 39,7 | 131,64 | 5 226,11 |
| 154 | № 02-01-01(Помещения) | поз.92-94 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 18,7 | 718,01 | 13 426,79 |
| 155 | № 02-01-01(Помещения) | поз.95-96 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 662 | 142,68 | 94 454,16 |
| 156 | № 02-01-01(Помещения) | поз.97 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (Демонтаж) | м2 | 39,7 | 177,62 | 7 051,51 |
| 157 | № 02-01-01(Помещения) | поз.98 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 28,8 | 434,62 | 12 517,06 |
| 158 | № 02-01-01(Помещения) | поз.99 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 1140,39 | 56,82 | 64 796,96 |
| 159 | № 02-01-01(Помещения) | поз.100-101 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | м2 | 19 | 485,15 | 9 217,85 |
| 160 | № 02-01-01(Помещения) | поз.102-106 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 662 | 1596,33 | 1 056 770,46 |
| 161 | № 02-01-01(Помещения) | поз.107-115 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 303,8 | 4023,47 | 1 222 330,19 |
| 162 | № 02-01-01(Помещения) | поз.116-118 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 358,2 | 2089,85 | 748 584,27 |
| 163 | № 02-01-01(Помещения) | поз.119-120 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 245,16 | 149,66 | 36 690,65 |
| 164 | № 02-01-01(Помещения) | поз.121-122 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 39,7 | 2665,94 | 105 837,82 |
| 165 | № 02-01-01(Помещения) | поз.123 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 663,3 | 1175,35 | 779 609,66 |
| 166 | № 02-01-01(Помещения) | поз.124-128 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 15,2 | 814,85 | 12 385,72 |
| 167 | № 02-01-01(Помещения) | поз.129-131 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 39,7 | 1339,96 | 53 196,41 |
| 168 | № 02-01-01(Помещения) | поз.132-133 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (остекление крыши теплицы и выхода на крышу) | м2 | 120 | 1941,56 | 232 987,20 |
| 169 | № 02-01-01(Помещения) | поз.134 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1139,19 | 1078,44 | 1 228 548,06 |
| 170 | № 02-01-01(Помещения) | поз.135-137 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 942,92 | 399,93 | 377 102,00 |
| 171 | № 02-01-01(Помещения) | поз.138-141 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 28,8 | 1905,54 | 54 879,55 |
| 172 | № 02-01-01(Помещения) | поз.142 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 196,27 | 529,36 | 103 897,49 |
| 173 | № 02-01-01(Помещения) | поз.143-144 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) | м2 | 196,27 | 3647,05 | 715 806,50 |
| 174 | № 02-01-01(Помещения) | поз.145-150 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 444,44 | 1642,9 | 730 170,48 |
| 175 | № 02-01-01(Помещения) | поз.151-156 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 372,05 | 840,34 | 312 648,50 |
| 176 | № 02-01-01(Помещения) | поз.157-158 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 97,63 | 513,15 | 50 098,83 |
| 177 | № 02-01-01(Помещения) | поз.159-168 | Первый этаж демонтажные работы | шт | 1 | 625500,06 | 625 500,06 |
| 178 | № 02-01-01(Помещения) | поз.169-176 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (толщ 50 мм) | м2 | 272 | 1796,71 | 488 705,12 |
| 179 | № 02-01-01(Помещения) | поз.177 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 65 | 91,4 | 5 941,00 |
| 180 | № 02-01-01(Помещения) | поз.178-179 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | м2 | 16,2 | 1669,06 | 27 038,77 |
| 181 | № 02-01-01(Помещения) | поз.180-182 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 16,2 | 2089,83 | 33 855,25 |
| 182 | № 02-01-01(Помещения) | поз.183-184 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 18,2 | 149,68 | 2 724,18 |
| 183 | № 02-01-01(Помещения) | поз.185-189 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 421,3 | 1596,33 | 672 533,83 |
| 184 | № 02-01-01(Помещения) | поз.190-198 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 421,3 | 3948,65 | 1 663 566,25 |
| 185 | № 02-01-01(Помещения) | поз.199-201 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м |  | 5,46 | 1553,26 | 8 480,80 |
| 186 | № 02-01-01(Помещения) | поз.202 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1239,78 | 1078,44 | 1 337 028,34 |
| 187 | № 02-01-01(Помещения) | поз.203-205 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 965,92 | 399,93 | 386 300,39 |
| 188 | № 02-01-01(Помещения) | поз.206-209 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 273,86 | 1905,54 | 521 851,18 |
| 189 | № 02-01-01(Помещения) | поз.210-215 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 974,38 | 1642,9 | 1 600 808,90 |
| 190 | № 02-01-01(Помещения) | поз.216 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (Устройство реечного декоративного экрана на регистры отопления) | м2 | 28,2 | 480,78 | 13 558,00 |
| 191 | № 02-01-01(Помещения) | поз.217-218 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Устройство короба из ГКЛ) | м2 | 2,35 | 859,37 | 2 019,52 |
| 192 | № 02-01-01(Помещения) | поз.219 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 267,26 | 380,79 | 101 769,94 |
| 193 | № 02-01-01(Помещения) | поз.220 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 358,82 | 1175,35 | 421 739,09 |
| 194 | № 02-01-01(Помещения) | поз.221-223 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 330,1 | 531,06 | 175 302,91 |
| 195 | № 02-01-01(Помещения) | поз.224-225 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 330,1 | 283,79 | 93 679,08 |
| 196 | № 02-01-01(Помещения) | поз.226-227 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 9,5 | 2829,59 | 26 881,11 |
| 197 | № 02-01-01(Помещения) | поз.228-239 | Демонтажные работы | шт | 1 | 225544,84 | 225 544,84 |
| 198 | № 02-01-01(Помещения) | поз.240-244 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 253,7 | 1596,33 | 404 988,92 |
| 199 | № 02-01-01(Помещения) | поз.245-253 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 105,6 | 4160,92 | 439 393,15 |
| 200 | № 02-01-01(Помещения) | поз.254-256 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 140,1 | 2089,85 | 292 787,99 |
| 201 | № 02-01-01(Помещения) | поз.257-258 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 219,37 | 149,67 | 32 833,11 |
| 202 | № 02-01-01(Помещения) | поз.259-260 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 306,37 | 2665,94 | 816 764,04 |
| 203 | № 02-01-01(Помещения) | поз.261 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 911,69 | 1078,76 | 983 494,70 |
| 204 | № 02-01-01(Помещения) | поз.262-264 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 826,84 | 399,93 | 330 678,12 |
| 205 | № 02-01-01(Помещения) | поз.265-266 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 741,84 | 1016,82 | 754 317,75 |
| 206 | № 02-01-01(Помещения) | поз.267-270 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 741,84 | 626,08 | 464 451,19 |
| 207 | № 02-01-01(Помещения) | поз.271 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 85,12 | 529,36 | 45 059,12 |
| 208 | № 02-01-01(Помещения) | поз.272-273 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) | м2 | 85,12 | 3647,05 | 310 436,90 |
| 209 | № 02-01-01(Помещения) | поз.274-279 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 85 | 840,34 | 71 428,90 |
| 210 | № 02-01-01(Помещения) | поз.280 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 553,26 | 1175,35 | 650 274,14 |
| 211 | № 02-01-01(Помещения) | поз.281-285 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 9,2 | 814,92 | 7 497,26 |
| 212 | № 02-01-01(Помещения) | поз.286-288 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 8 | 5855,13 | 46 841,04 |
| 213 | № 02-01-01(Помещения) | поз.289 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 625,6393762 | 41,15 | 25 745,06 |
| 214 | № 02-01-01(Помещения) | поз.290 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км | т | 625,6393762 | 281 | 175 804,66 |
| 215 | № 09-01-01(Помещения-утилизация строительного мусора) | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | т | 650,996989 | 903,81 | 588 377,59 |
| 216 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.1-4 | Демонтажные работы | шт | 1 | 61748,28 | 61 748,28 |
| 217 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.5-9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 38,85 | 10634,99 | 413 169,36 |
| 218 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.10-11 | Установка и крепление наличников | м | 72 | 94,66 | 6 815,52 |
| 219 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.12-16 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 29,41 | 16131,09 | 474 415,36 |
| 220 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.17-21 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 3,33 | 14330,25 | 47 719,73 |
| 221 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.22-24 | Демонтажные работы | шт | 1 | 113535,88 | 113 535,88 |
| 222 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.25-29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 194,6 | 10634,09 | 2 069 393,91 |
| 223 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.30-31 | Установка и крепление наличников | м | 360 | 94,66 | 34 077,60 |
| 224 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.32-36 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 3,78 | 12898,42 | 48 756,03 |
| 225 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.37-41 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 9,45 | 15884,71 | 150 110,51 |
| 226 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.42-44 | Демонтажные работы. Снятие оконных переплетов: остекленных | шт | 1 | 40824,86 | 40 824,86 |
| 227 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.42-46 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 10 | 24565,64 | 245 656,40 |
| 228 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.47-48 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 41,6 | 23380,02 | 972 608,83 |
| 229 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.49-51 | Установка противомоскитных сеток | шт | 24 | 868,35 | 20 840,40 |
| 230 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.52-54 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 28,32 | 749,64 | 21 229,80 |
| 231 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.55-56 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 28,32 | 374,83 | 10 615,19 |
| 232 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.57-58 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 54,12 | 1716,06 | 92 873,17 |
| 233 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.59-62 | Демонтажные работы(двери) | шт | 1 | 34162,42 | 34 162,42 |
| 234 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.63-65 | Демонтажные работы(окна) | шт | 1 | 23439,72 | 23 439,72 |
| 235 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.66-70 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 26,04 | 11175,61 | 291 012,88 |
| 236 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.71-72 | Установка и крепление наличников | м | 71,4 | 94,66 | 6 758,72 |
| 237 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.73-77 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,78 | 15884,81 | 60 044,58 |
| 238 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.78-82 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 5,04 | 14222,81 | 71 682,96 |
| 239 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.83-84 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 25,4 | 23380,02 | 593 852,51 |
| 240 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.85-87 | Установка противомоскитных сеток | шт | 6 | 1924,15 | 11 544,90 |
| 241 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.88-90 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 6,05 | 750,31 | 4 539,38 |
| 242 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.91-92 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 6,05 | 374,81 | 2 267,60 |
| 243 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.93-94 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 15,16 | 1716,09 | 26 015,92 |
| 244 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.95-98 | Демонтажные работы(двери) | шт | 1 | 34050,56 | 34 050,56 |
| 245 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.99-102 | Демонтажные работы(окна) | шт | 1 | 27437,71 | 27 437,71 |
| 246 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.103-107 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 19,78 | 11205,81 | 221 650,92 |
| 247 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.108-109 | Установка и крепление наличников | м | 66 | 94,66 | 6 247,56 |
| 248 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.110-114 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 8,33 | 12323 | 102 650,59 |
| 249 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.115-116 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 25,9 | 12726,16 | 329 607,54 |
| 250 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.117-118 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 27,3 | 18025,64 | 492 099,97 |
| 251 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.119-121 | Установка противомоскитных сеток | шт | 9 | 1090,39 | 9 813,51 |
| 252 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.122-124 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 28,6 | 747,32 | 21 373,35 |
| 253 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.125-126 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м2 | 28,6 | 374,83 | 10 720,14 |
| 254 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.127-128 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 21,32 | 1716,04 | 36 585,97 |
| 255 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.129-132 | Демонтажные работы(двери) | шт | 1 | 32580,82 | 32 580,82 |
| 256 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.133 | Демонтажные работы(окна) | шт | 1 | 55540,06 | 55 540,06 |
| 257 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.134-138 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 24,42 | 11100,17 | 271 066,15 |
| 258 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.139-140 | Установка и крепление наличников | м | 62,4 | 94,66 | 5 906,78 |
| 259 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.141-145 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 5,67 | 13041,48 | 73 945,19 |
| 260 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.146-150 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,89 | 12898,52 | 24 378,20 |
| 261 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.151-152 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 54,02 | 18025,64 | 973 745,07 |
| 262 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.153-155 | Установка противомоскитных сеток | шт | 18 | 1082,03 | 19 476,54 |
| 263 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.156-158 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 24,8 | 749,12 | 18 578,18 |
| 264 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.159-160 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м2 | 24,8 | 374,83 | 9 295,78 |
| 265 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.161-162 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 28,12 | 1716,08 | 48 256,17 |
| 266 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.163 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 25,3576128 | 41,15 | 1 043,47 |
| 267 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.164 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км | т | 25,3576128 | 286,43 | 7 263,18 |
| 268 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.121-212 | Входная группа №1, холл 1-й этаж | шт | 1 | 3301282,07 | 3 301 282,07 |
| 269 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.213-256 | Спортивные раздевалки, санузлы, кладовая | шт | 1 | 1473984,09 | 1 473 984,09 |
| 270 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.257-353 | Входная группа №2 | шт | 1 | 5835881,77 | 5 835 881,77 |
| 271 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.354-359 | Подвал | шт | 1 | 1306575,69 | 1 306 575,69 |
| 272 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.360-361 | Вывоз мусора | шт | 1 | 178125,41 | 178 125,41 |
| 273 | № 02-01-02(электромонтажные работы) | поз.1-4 | Демонтажные работы | шт | 1 | 34703,27 | 34 703,27 |
| 274 | № 02-01-02(электромонтажные работы) | поз.5-68 | Монтажные работы | шт | 1 | 1627833,87 | 1 627 833,87 |
| 275 | № 02-01-03(отопление) | поз.1-5 | Демонтажные работы | шт | 1 | 149611,81 | 149 611,81 |
| 276 | № 02-01-03(отопление) | поз.6-21 | Монтажные работы | шт | 1 | 454071,32 | 454 071,32 |
| 277 | № 09-01-01(утилизация строительного мусора) | поз.1 | Утилизация строительного мусора | шт | 1 | 150827,57 | 150 827,57 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 158 725 765,54 |
|  | Непредвиденные работы и затраты 1% |  |  |  |  |  | 1 587 257,66 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 160 313 023,20 |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 32 062 604,64 |
| Итого цена контракта с НДС |  |  |  |  |  |  | 192 375 627,84 |
| Примечание: графа 6 получается путем умножения сметной стоимости за ед.изм. в текущем уровне цен коэффициент фактической инфляции (К1=1,0751), на коэффициент прогнозной инфляции (К2=1,0197). |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: __________________Казаков А. П. | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к муниципальному контракту

№         от                         2024

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов работ

выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №1», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, 22/4»

| п/п | Номера сметных расчетов(смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящихся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.1 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) | м2 | 2,1 |
| 2 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.2-6 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1 |
| 3 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных с последующей отделкой | м2 | 17 |
| 4 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.8-9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 17 |
| 5 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.10 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 17 |
| 6 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.11-13 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | м2 | 17 |
| 7 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.14 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 1,26 |
| 8 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.15-16 | Устройство стяжек: цементных (Демонтаж) | м2 | 1,26 |
| 9 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.17-20 | Устройство стяжек: цементных | м2 | 1,26 |
| 10 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.21-25 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 2,8 |
| 11 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 26 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с последующим восстановлением и устройством гидроизоляции | м2 | 2,85 |
| 12 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.27-28 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж) | м2 | 2,85 |
| 13 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.29-32 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных | м2 | 2,85 |
| 14 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.33-36 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 3,8 |
| 15 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,57 |
| 16 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.38 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных с последующей отделкой | м2 | 10,45 |
| 17 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.39-44 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 10,45 |
| 18 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.45-47 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит со стяжкой | м2 | 1,26 |
| 19 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.48-51 | Устройство стяжек: цементных | м2 | 1,26 |
| 20 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.52-56 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 2,8 |
| 21 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 57 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 11,7 |
| 22 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.58-59 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,2 |
| 23 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.60-63 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | м2 | 11,7 |
| 24 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.64 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) | м2 | 2,1 |
| 25 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.65-69 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1 |
| 26 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.70-72 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов со стяжкой | м2 | 2,77 |
| 27 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.73-76 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 2,77 |
| 28 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.77-80 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 2,77 |
| 29 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.81 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,6 |
| 30 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.82 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 12 |
| 31 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.83-85 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 12 |
| 32 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.86-88 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 12 |
| 33 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.89-92 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 12 |
| 34 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.93-95 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит со стяжкой | м2 | 40,63 |
| 35 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.96-99 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 40,63 |
| 36 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.100-104 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 40,63 |
| 37 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.105 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой | м2 | 24,3 |
| 38 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.106-108 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 24,3 |
| 39 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.109-112 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 24,3 |
| 40 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.113 | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на косоурах без заделки концов | м | 10,5 |
| 41 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.114-115 | Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию | м | 10,5 |
| 42 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.116-118 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит и стяжки | м2 | 4,2 |
| 43 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.119-122 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 4,2 |
| 44 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.123-127 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 4,2 |
| 45 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 128-133 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) | м2 | 2,1 |
| 46 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 129-133 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1 |
| 47 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 134 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой | м2 | 10,52 |
| 48 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.135-137 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 10,52 |
| 49 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.138-141 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 10,52 |
| 50 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.142-144 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с стяжкой | м2 | 2,66 |
| 51 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.145-148 | Устройство стяжек: цементных | м2 | 2,66 |
| 52 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.149-153 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 11,14 |
| 53 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.154 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Разборка бетонных площадок) | м3 | 0,78 |
| 54 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.155-156 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,78 |
| 55 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.157 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 6,8 |
| 56 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 158-160 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 6,8 |
| 57 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.161-162 | Противопожарная лестница | шт | 1 |
| 58 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.163 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой | м2 | 14,31 |
| 59 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.164-166 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 14,31 |
| 60 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.167-170 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 14,31 |
| 61 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 171-182 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с последующим восстановлением | м2 | 4,41 |
| 62 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.183 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 50,8 |
| 63 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.184 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 84,8 |
| 64 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.185-186 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,8 |
| 65 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.187-189 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с стяжкой | м2 | 33,27 |
| 66 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.190-193 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 33,27 |
| 67 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.194-198 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 63,52 |
| 68 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.199 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали с последующим монтажом | м2 | 93,6 |
| 69 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.200-201 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 70 |
| 70 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.202-206 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | м2 | 23,6 |
| 71 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.207 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Разборка отмостки) | м3 | 50,2 |
| 72 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.208 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 90,5 |
| 73 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.209-210 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 37,5 |
| 74 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.211-212 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 37,5 |
| 75 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.213-216 | Устройство бетонной подготовки Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) с армировкой | м3 | 37,5 |
| 76 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.217-218 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 375 |
| 77 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.219-222 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | м2 | 375 |
| 78 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.223-224 | Уборка и перевозка строительного мусора | шт | 1 |
| 79 | № 02-01-01 Утилизация | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | т | 13,778594 |
| 80 | № 02-01-01 Вентиляция | поз.1-117 | П1, П2,П3,В1,В2,В3,В4 | шт | 1 |
| 81 | № 02-01-01 Вентиляция | поз.118-126 | Теплоснабжение приточных установок П1 | шт | 1 |
| 82 | № 02-01-01 Вентиляция | поз. 127-152 | Кондиционирование | шт | 1 |
| 83 | № 02-01-02 Электроснабжение | поз.1-200 | Электроснабжение | шт | 1 |
| 84 | № 02-01-03 Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | поз.1-80 | Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | шт | 1 |
| 85 | № 09-01-01 Утилизация мусора | поз.1 | Утилизация мусора | шт | 1 |
| 86 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 1-19 | Кровля (Демонтажные работы) | шт | 1 |
| 87 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 20 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором сверху | м | 2460 |
| 88 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 21-22 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука (огрунтовка стен) | м | 273 |
| 89 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 23-25 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м2 | 273 |
| 90 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 26-27 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | м2 | 2034,32 |
| 91 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.28-30 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150 мм | м2 | 2034,32 |
| 92 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.31-37 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 2034,32 |
| 93 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.38-40 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 2034,32 |
| 94 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.41-46 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м | 505 |
| 95 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.47-51 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 210,6 |
| 96 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 52-54 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (парапета) | м2 | 210,6 |
| 97 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 55 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Парапетные крышки из оцинкованной стали) | м2 | 273 |
| 98 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 56-62 | Устройство выходов на кровлю | м2 | 7 |
| 99 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 63-64 | Установка аэраторов (прим) | шт | 9 |
| 100 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 65 | Монтаж люка противопожарного | шт | 1 |
| 101 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.66-67 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | шт | 2 |
| 102 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 68-70 | Облицовка вентшахт | шт | 1 |
| 103 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 71-77 | Установка дефлекторов | шт | 5 |
| 104 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.78 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 223,36 |
| 105 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 79-80 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | м2 | 223,36 |
| 106 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.81 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 4382,24 |
| 107 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.82 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 535,6 |
| 108 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.83-87 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 3047,19 |
| 109 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.88 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 290,67 |
| 110 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 89-91 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные примыкания) | м2 | 76,756 |
| 111 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.92-96 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 528,6 |
| 112 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.97-99 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные примыкания) | м2 | 76,756 |
| 113 | № 09-01-01 Кровля и фасад(Утилизация отходов) | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | шт | 1 |
| 114 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз. 1-98 | Отопление, демонтажные и монтажные работы | шт | 1 |
| 115 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.99-227 | Водоснабжение и канализация, демонтажные и монтажные работы | шт | 1 |
| 116 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.228-243 | Коллектор отопления | шт | 1 |
| 117 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.244-269 | Водомерный узел | шт | 1 |
| 118 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз. 270 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0,4875 |
| 119 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.271 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км | т | 0,4875 |
| 120 | № 09-01-01(Отопление, водоснабжение и канализация, услуги по захоронению отходов) | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | шт | 1 |
| 121 | № 02-01-01(Помещения) | поз.1-5 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | м2 | 780,5 |
| 122 | № 02-01-01(Помещения) | поз.6-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 778,5 |
| 123 | № 02-01-01(Помещения) | поз.12-16 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 780,5 |
| 124 | № 02-01-01(Помещения) | поз.17 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок (Демонтаж) | м2 | 228,4 |
| 125 | № 02-01-01(Помещения) | поз.18 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 1544,64 |
| 126 | № 02-01-01(Помещения) | поз.19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 2774,4 |
| 127 | № 02-01-01(Помещения) | поз.20-21 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 2774,4 |
| 128 | № 02-01-01(Помещения) | поз.22-24 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток с демонтажом стяжки | м2 | 2289,6 |
| 129 | № 02-01-01(Помещения) | поз.25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Демонтаж) | т | 0,25 |
| 130 | № 02-01-01(Помещения) | поз.26 | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м (Демонтаж) | м2 | 21,6 |
| 131 | № 02-01-01(Помещения) | поз.27 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 882,56 |
| 132 | № 02-01-01(Помещения) | поз.28-29 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 136 |
| 133 | № 02-01-01(Помещения) | поз.30-34 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 3003,36 |
| 134 | № 02-01-01(Помещения) | поз.35-43 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 11,9456 |
| 135 | № 02-01-01(Помещения) | поз.44-46 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 1808,8 |
| 136 | № 02-01-01(Помещения) | поз.47-48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 1061,12 |
| 137 | № 02-01-01(Помещения) | поз.49-50 | Облицовка ступеней и подступенников керамогранитными плитами (прим.) | м2 | 93,6 |
| 138 | № 02-01-01(Помещения) | поз.51-53 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м | м2 | 149,1 |
| 139 | № 02-01-01(Помещения) | поз.54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 5599,2 |
| 140 | № 02-01-01(Помещения) | поз.55-57 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 3285,6 |
| 141 | № 02-01-01(Помещения) | поз.58-61 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 882,56 |
| 142 | № 02-01-01(Помещения) | поз.62 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 1431,04 |
| 143 | № 02-01-01(Помещения) | поз.63-64 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) | м2 | 1431,04 |
| 144 | № 02-01-01(Помещения) | поз.65-70 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 1906,32 |
| 145 | № 02-01-01(Помещения) | поз.71-76 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 1379,28 |
| 146 | № 02-01-01(Помещения) | поз.77 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 2774,4 |
| 147 | № 02-01-01(Помещения) | поз.78-79 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 160,8 |
| 148 | № 02-01-01(Помещения) | поз. 80-84 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 136 |
| 149 | № 02-01-01(Помещения) | поз.85-87 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 64 |
| 150 | № 02-01-01(Помещения) | поз.88 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 408,91 |
| 151 | № 02-01-01(Помещения) | поз.89 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 662 |
| 152 | № 02-01-01(Помещения) | поз.90 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | м2 | 480 |
| 153 | № 02-01-01(Помещения) | поз.91 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж) | м2 | 39,7 |
| 154 | № 02-01-01(Помещения) | поз.92-94 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 18,7 |
| 155 | № 02-01-01(Помещения) | поз.95-96 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 662 |
| 156 | № 02-01-01(Помещения) | поз.97 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (Демонтаж) | м2 | 39,7 |
| 157 | № 02-01-01(Помещения) | поз.98 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 28,8 |
| 158 | № 02-01-01(Помещения) | поз.99 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 1140,39 |
| 159 | № 02-01-01(Помещения) | поз.100-101 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | м2 | 19 |
| 160 | № 02-01-01(Помещения) | поз.102-106 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 662 |
| 161 | № 02-01-01(Помещения) | поз.107-115 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 303,8 |
| 162 | № 02-01-01(Помещения) | поз.116-118 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 358,2 |
| 163 | № 02-01-01(Помещения) | поз.119-120 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 245,16 |
| 164 | № 02-01-01(Помещения) | поз.121-122 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 39,7 |
| 165 | № 02-01-01(Помещения) | поз.123 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 663,3 |
| 166 | № 02-01-01(Помещения) | поз.124-128 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 15,2 |
| 167 | № 02-01-01(Помещения) | поз.129-131 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 39,7 |
| 168 | № 02-01-01(Помещения) | поз.132-133 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (остекление крыши теплицы и выхода на крышу) | м2 | 120 |
| 169 | № 02-01-01(Помещения) | поз.134 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1139,19 |
| 170 | № 02-01-01(Помещения) | поз.135-137 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 942,92 |
| 171 | № 02-01-01(Помещения) | поз.138-141 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 28,8 |
| 172 | № 02-01-01(Помещения) | поз.142 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 196,27 |
| 173 | № 02-01-01(Помещения) | поз.143-144 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) | м2 | 196,27 |
| 174 | № 02-01-01(Помещения) | поз.145-150 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 444,44 |
| 175 | № 02-01-01(Помещения) | поз.151-156 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 372,05 |
| 176 | № 02-01-01(Помещения) | поз.157-158 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 97,63 |
| 177 | № 02-01-01(Помещения) | поз.159-168 | Первый этаж демонтажные работы | шт | 1 |
| 178 | № 02-01-01(Помещения) | поз.169-176 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (толщ 50 мм) | м2 | 272 |
| 179 | № 02-01-01(Помещения) | поз.177 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 65 |
| 180 | № 02-01-01(Помещения) | поз.178-179 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | м2 | 16,2 |
| 181 | № 02-01-01(Помещения) | поз.180-182 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 16,2 |
| 182 | № 02-01-01(Помещения) | поз.183-184 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 18,2 |
| 183 | № 02-01-01(Помещения) | поз.185-189 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 421,3 |
| 184 | № 02-01-01(Помещения) | поз.190-198 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 421,3 |
| 185 | № 02-01-01(Помещения) | поз.199-201 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м |  | 5,46 |
| 186 | № 02-01-01(Помещения) | поз.202 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1239,78 |
| 187 | № 02-01-01(Помещения) | поз.203-205 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 965,92 |
| 188 | № 02-01-01(Помещения) | поз.206-209 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 273,86 |
| 189 | № 02-01-01(Помещения) | поз.210-215 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 974,38 |
| 190 | № 02-01-01(Помещения) | поз.216 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (Устройство реечного декоративного экрана на регистры отопления) | м2 | 28,2 |
| 191 | № 02-01-01(Помещения) | поз.217-218 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Устройство короба из ГКЛ) | м2 | 2,35 |
| 192 | № 02-01-01(Помещения) | поз.219 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 267,26 |
| 193 | № 02-01-01(Помещения) | поз.220 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 358,82 |
| 194 | № 02-01-01(Помещения) | поз.221-223 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 330,1 |
| 195 | № 02-01-01(Помещения) | поз.224-225 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 330,1 |
| 196 | № 02-01-01(Помещения) | поз.226-227 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 9,5 |
| 197 | № 02-01-01(Помещения) | поз.228-239 | Демонтажные работы | шт | 1 |
| 198 | № 02-01-01(Помещения) | поз.240-244 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 253,7 |
| 199 | № 02-01-01(Помещения) | поз.245-253 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 105,6 |
| 200 | № 02-01-01(Помещения) | поз.254-256 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 140,1 |
| 201 | № 02-01-01(Помещения) | поз.257-258 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 219,37 |
| 202 | № 02-01-01(Помещения) | поз.259-260 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 306,37 |
| 203 | № 02-01-01(Помещения) | поз.261 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 911,69 |
| 204 | № 02-01-01(Помещения) | поз.262-264 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 826,84 |
| 205 | № 02-01-01(Помещения) | поз.265-266 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | м2 | 741,84 |
| 206 | № 02-01-01(Помещения) | поз.267-270 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 741,84 |
| 207 | № 02-01-01(Помещения) | поз.271 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | м2 | 85,12 |
| 208 | № 02-01-01(Помещения) | поз.272-273 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) | м2 | 85,12 |
| 209 | № 02-01-01(Помещения) | поз.274-279 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 85 |
| 210 | № 02-01-01(Помещения) | поз.280 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 553,26 |
| 211 | № 02-01-01(Помещения) | поз.281-285 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 9,2 |
| 212 | № 02-01-01(Помещения) | поз.286-288 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 8 |
| 213 | № 02-01-01(Помещения) | поз.289 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 625,6393762 |
| 214 | № 02-01-01(Помещения) | поз.290 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км | т | 625,6393762 |
| 215 | № 09-01-01(Помещения-утилизация строительного мусора) | поз.1 | Услуги по захоронению отходов | т | 650,996989 |
| 216 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.1-4 | Демонтажные работы | шт | 1 |
| 217 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.5-9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 38,85 |
| 218 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.10-11 | Установка и крепление наличников | м | 72 |
| 219 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.12-16 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 29,41 |
| 220 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.17-21 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 3,33 |
| 221 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.22-24 | Демонтажные работы | шт | 1 |
| 222 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.25-29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 194,6 |
| 223 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.30-31 | Установка и крепление наличников | м | 360 |
| 224 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.32-36 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 3,78 |
| 225 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.37-41 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 9,45 |
| 226 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.42-44 | Демонтажные работы. Снятие оконных переплетов: остекленных | шт | 1 |
| 227 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.42-46 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 10 |
| 228 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.47-48 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 41,6 |
| 229 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.49-51 | Установка противомоскитных сеток | шт | 24 |
| 230 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.52-54 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 28,32 |
| 231 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.55-56 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 28,32 |
| 232 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.57-58 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 54,12 |
| 233 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.59-62 | Демонтажные работы(двери) | шт | 1 |
| 234 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.63-65 | Демонтажные работы(окна) | шт | 1 |
| 235 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.66-70 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 26,04 |
| 236 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.71-72 | Установка и крепление наличников | м | 71,4 |
| 237 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.73-77 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,78 |
| 238 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.78-82 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 5,04 |
| 239 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.83-84 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 25,4 |
| 240 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.85-87 | Установка противомоскитных сеток | шт | 6 |
| 241 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.88-90 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 6,05 |
| 242 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.91-92 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 6,05 |
| 243 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.93-94 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 15,16 |
| 244 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.95-98 | Демонтажные работы(двери) | шт | 1 |
| 245 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.99-102 | Демонтажные работы(окна) | шт | 1 |
| 246 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.103-107 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 19,78 |
| 247 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.108-109 | Установка и крепление наличников | м | 66 |
| 248 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.110-114 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 8,33 |
| 249 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.115-116 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 25,9 |
| 250 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.117-118 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 27,3 |
| 251 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.119-121 | Установка противомоскитных сеток | шт | 9 |
| 252 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.122-124 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 28,6 |
| 253 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.125-126 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м2 | 28,6 |
| 254 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.127-128 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 21,32 |
| 255 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.129-132 | Демонтажные работы(двери) | шт | 1 |
| 256 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.133 | Демонтажные работы(окна) | шт | 1 |
| 257 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.134-138 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 24,42 |
| 258 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.139-140 | Установка и крепление наличников | м | 62,4 |
| 259 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.141-145 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 5,67 |
| 260 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.146-150 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,89 |
| 261 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.151-152 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 54,02 |
| 262 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.153-155 | Установка противомоскитных сеток | шт | 18 |
| 263 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.156-158 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 24,8 |
| 264 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.159-160 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м2 | 24,8 |
| 265 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.161-162 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 28,12 |
| 266 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.163 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 25,3576128 |
| 267 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.164 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км | т | 25,3576128 |
| 268 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.121-212 | Входная группа №1, холл 1-й этаж | шт | 1 |
| 269 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.213-256 | Спортивные раздевалки, санузлы, кладовая | шт | 1 |
| 270 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.257-353 | Входная группа №2 | шт | 1 |
| 271 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.354-359 | Подвал | шт | 1 |
| 272 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.360-361 | Вывоз мусора | шт | 1 |
| 273 | № 02-01-02(электромонтажные работы) | поз.1-4 | Демонтажные работы | шт | 1 |
| 274 | № 02-01-02(электромонтажные работы) | поз.5-68 | Монтажные работы | шт | 1 |
| 275 | № 02-01-03(отопление) | поз.1-5 | Демонтажные работы | шт | 1 |
| 276 | № 02-01-03(отопление) | поз.6-21 | Монтажные работы | шт | 1 |
| 277 | № 09-01-01(утилизация строительного мусора) | поз.1 | Утилизация строительного мусора | шт | 1 |
|  |  |  | Непредвиденные работы и затраты 1% | шт | 1 |

| Заказчик: __________________Казаков А. П. | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №3 к муниципальному контракту

№         от                         2023

График выполнения и оплаты работ на

выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №1», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, 22/4»

| № п/п | Наименование и виды работ |  |  |  | Срок выполнения работ: | Оплата выполненных работ по контракту |  |  | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер сметы | Позиция по смете | Поставка оборудования | По видам работ | с момента заключения контракта - 20.12.2024 | Сумма к оплате | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, (%) | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ |  |  |  |
| 1 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.1 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) | 3 135,20 | 3 135,20 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,10 |  |
| 2 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.2-6 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 26 377,09 | 26 377,09 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,10 |  |
| 3 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.7 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных с последующей отделкой | 2 250,80 | 2 250,80 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 17,00 |  |
| 4 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.8-9 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 27 361 392,32 | 2 417,91 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 17,00 |  |
| 5 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.10 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 9 037,54 | 0,005% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 17,00 |  |
| 6 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.11-13 |  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности |  | 3 589,89 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 17,00 |  |
| 7 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.14 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  | 614,77 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1,26 |  |
| 8 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.15-16 |  | Устройство стяжек: цементных (Демонтаж) |  | 289,18 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1,26 |  |
| 9 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.17-20 |  | Устройство стяжек: цементных |  | 630,55 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1,26 |  |
| 10 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.21-25 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 10 651,82 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,80 |  |
| 11 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 26 |  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с последующим восстановлением и устройством гидроизоляции |  | 252,82 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,85 |  |
| 12 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.27-28 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж) |  | 1 243,17 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,85 |  |
| 13 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.29-32 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных |  | 2 289,80 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,85 |  |
| 14 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.33-36 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 3 212,82 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 3,80 |  |
| 15 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 646,35 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 0,57 |  |
| 16 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.38 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных с последующей отделкой |  | 1 383,48 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 10,45 |  |
| 17 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.39-44 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 9 249,09 | 0,005% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 10,45 |  |
| 18 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.45-47 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит со стяжкой |  | 903,94 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1,26 |  |
| 19 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.48-51 |  | Устройство стяжек: цементных |  | 630,55 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1,26 |  |
| 20 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.52-56 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 10 651,82 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,80 |  |
| 21 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 57 |  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 1 304,67 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 11,70 |  |
| 22 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.58-59 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  | 1 461,79 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 1,20 |  |
| 23 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.60-63 |  | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  | 21 519,93 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 11,70 |  |
| 24 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.64 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) |  | 3 135,20 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,10 |  |
| 25 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.65-69 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 26 377,09 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,10 |  |
| 26 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.70-72 |  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов со стяжкой |  | 1 453,95 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,77 |  |
| 27 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.73-76 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 2 226,39 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,77 |  |
| 28 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.77-80 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 2 341,62 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,77 |  |
| 29 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.81 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 679,66 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 0,60 |  |
| 30 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.82 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  | 1 588,80 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 12,00 |  |
| 31 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.83-85 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 8 086,08 | 0,004% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 12,00 |  |
| 32 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.86-88 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 5 765,64 | 0,003% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 12,00 |  |
| 33 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.89-92 |  | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 16 371,36 | 0,009% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 12,00 |  |
| 34 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.93-95 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит со стяжкой |  | 29 171,93 | 0,015% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 40,63 |  |
| 35 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.96-99 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 20 348,72 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 40,63 |  |
| 36 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.100-104 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 154 565,46 | 0,080% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 40,63 |  |
| 37 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.105 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой |  | 36 877,92 | 0,019% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 24,30 |  |
| 38 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.106-108 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 9 718,79 | 0,005% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 24,30 |  |
| 39 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.109-112 |  | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 33 151,28 | 0,017% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 24,30 |  |
| 40 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.113 |  | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на косоурах без заделки концов |  | 4 567,29 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 10,50 |  |
| 41 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.114-115 |  | Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию |  | 14 902,55 | 0,008% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 10,50 |  |
| 42 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.116-118 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит и стяжки |  | 3 015,35 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 4,20 |  |
| 43 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.119-122 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 2 103,70 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 4,20 |  |
| 44 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.123-127 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 15 977,60 | 0,008% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 4,20 |  |
| 45 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 128-133 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) |  | 3 135,20 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,10 |  |
| 46 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 129-133 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 26 377,09 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,10 |  |
| 47 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 134 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой |  | 15 965,15 | 0,008% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 10,52 |  |
| 48 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.135-137 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 4 207,58 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 10,52 |  |
| 49 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.138-141 |  | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 14 351,91 | 0,007% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 10,52 |  |
| 50 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.142-144 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с стяжкой |  | 1 910,09 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,66 |  |
| 51 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.145-148 |  | Устройство стяжек: цементных |  | 1 332,77 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,66 |  |
| 52 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.149-153 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 42 379,23 | 0,022% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 11,14 |  |
| 53 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.154 |  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Разборка бетонных площадок) |  | 16 944,58 | 0,009% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 0,78 |  |
| 54 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.155-156 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 4 234,54 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 0,78 |  |
| 55 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.157 |  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг |  | 1 856,54 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 6,80 |  |
| 56 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 158-160 |  | Устройство металлических ограждений: без поручней |  | 39 814,95 | 0,021% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 6,80 |  |
| 57 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.161-162 |  | Противопожарная лестница |  | 833,42 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 58 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.163 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с последующей отделкой |  | 21 717,14 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 14,31 |  |
| 59 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.164-166 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 5 723,14 | 0,003% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 14,31 |  |
| 60 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.167-170 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 19 522,13 | 0,010% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 14,31 |  |
| 61 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз. 171-182 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с последующим восстановлением |  | 40 564,33 | 0,021% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 4,41 |  |
| 62 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.183 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  | 22 078,19 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 50,80 |  |
| 63 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.184 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  | 11 226,67 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 84,80 |  |
| 64 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.185-186 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 12 061,95 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 84,80 |  |
| 65 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.187-189 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит с стяжкой |  | 23 886,86 | 0,012% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 33,27 |  |
| 66 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.190-193 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 16 663,28 | 0,009% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 33,27 |  |
| 67 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.194-198 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 241 644,05 | 0,126% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 63,52 |  |
| 68 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.199 |  | Разборка покрытий кровель: из листовой стали с последующим монтажом |  | 4 806,36 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 93,60 |  |
| 69 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.200-201 |  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  | 56 805,00 | 0,030% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 70,00 |  |
| 70 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.202-206 |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя |  | 182 978,59 | 0,095% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 23,60 |  |
| 71 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.207 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Разборка отмостки) |  | 83 457,50 | 0,043% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 50,20 |  |
| 72 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.208 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 76 199,19 | 0,040% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 90,50 |  |
| 73 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.209-210 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  | 45 681,38 | 0,024% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 37,50 |  |
| 74 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.211-212 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 61 561,88 | 0,032% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 37,50 |  |
| 75 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.213-216 |  | Устройство бетонной подготовки Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) с армировкой |  | 301 011,00 | 0,156% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м3 | 37,50 |  |
| 76 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.217-218 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 594 705,00 | 0,309% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 375,00 |  |
| 77 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.219-222 |  | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  | 689 733,75 | 0,359% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 375,00 |  |
| 78 | № 02-01-01 Входные группы и отмостка | поз.223-224 |  | Уборка и перевозка строительного мусора |  | 4 438,88 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 79 | № 02-01-01 Утилизация | поз.1 |  | Услуги по захоронению отходов |  | 12 453,23 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 13,78 |  |
| 80 | № 02-01-01 Вентиляция | поз.1-117 |  | П1, П2,П3,В1,В2,В3,В4 |  | 3 049 636,67 | 1,585% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 81 | № 02-01-01 Вентиляция | поз.118-126 |  | Теплоснабжение приточных установок П1 |  | 257 830,73 | 0,134% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 82 | № 02-01-01 Вентиляция | поз. 127-152 |  | Кондиционирование |  | 155 462,30 | 0,081% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 83 | № 02-01-02 Электроснабжение | поз.1-200 |  | Электроснабжение |  | 11 404 425,09 | 5,928% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 84 | № 02-01-03 Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | поз.1-80 |  | Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  | 2 570 941,73 | 1,336% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 85 | № 09-01-01 Утилизация мусора | поз.1 |  | Утилизация мусора |  | 3 105,29 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 86 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 1-19 |  | Кровля (Демонтажные работы) |  | 2 020 587,68 | 1,050% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 87 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 20 |  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором сверху |  | 936 768,00 | 0,487% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 2460,00 |  |
| 88 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 21-22 |  | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука (огрунтовка стен) |  | 13 690,95 | 0,007% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 273,00 |  |
| 89 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 23-25 |  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен |  | 468 907,53 | 0,244% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 273,00 |  |
| 90 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 26-27 |  | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой |  | 637 169,37 | 0,331% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2034,32 |  |
| 91 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.28-30 |  | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150 мм |  | 3 477 019,06 | 1,807% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2034,32 |  |
| 92 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.31-37 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 2 056 738,21 | 1,069% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2034,32 |  |
| 93 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.38-40 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 1 665 457,10 | 0,866% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2034,32 |  |
| 94 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.41-46 |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков |  | 622 831,65 | 0,324% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 505,00 |  |
| 95 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.47-51 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 285,61 | 0,052% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 210,60 |  |
| 96 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 52-54 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (парапета) |  | 172 414,01 | 0,090% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 210,60 |  |
| 97 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 55 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Парапетные крышки из оцинкованной стали) |  | 309 440,04 | 0,161% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 273,00 |  |
| 98 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 56-62 |  | Устройство выходов на кровлю |  | 97 652,94 | 0,051% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 7,00 |  |
| 99 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 63-64 |  | Установка аэраторов (прим) |  | 22 285,80 | 0,012% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 9,00 |  |
| 100 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 65 |  | Монтаж люка противопожарного |  | 13 599,60 | 0,007% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 101 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.66-67 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | 29 687,46 | 0,015% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 2,00 |  |
| 102 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 68-70 |  | Облицовка вентшахт |  | 12 051,19 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 103 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 71-77 |  | Установка дефлекторов |  | 254 908,35 | 0,133% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 5,00 |  |
| 104 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.78 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 122 186,85 | 0,064% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 223,36 |  |
| 105 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 79-80 |  | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками |  | 433 666,84 | 0,225% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 223,36 |  |
| 106 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.81 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 2 397 260,57 | 1,246% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 4382,24 |  |
| 107 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.82 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  | 27 476,28 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 535,60 |  |
| 108 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.83-87 |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя |  | 21 785 123,11 | 11,324% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 3047,19 |  |
| 109 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.88 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | 579 084,40 | 0,301% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 290,67 |  |
| 110 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз. 89-91 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные примыкания) |  | 79 428,64 | 0,041% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 76,76 |  |
| 111 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.92-96 |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя |  | 3 636 160,11 | 1,890% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 528,60 |  |
| 112 | № 02-01-01 Кровля и фасад | поз.97-99 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные примыкания) |  | 79 428,64 | 0,041% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 76,76 |  |
| 113 | № 09-01-01 Кровля и фасад(Утилизация отходов) | поз.1 |  | Услуги по захоронению отходов |  | 302 190,18 | 0,157% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 114 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз. 1-98 |  | Отопление, демонтажные и монтажные работы |  | 9 805 181,64 | 5,097% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 115 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.99-227 |  | Водоснабжение и канализация, демонтажные и монтажные работы |  | 2 021 701,65 | 1,051% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 116 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.228-243 |  | Коллектор отопления |  | 98 399,51 | 0,051% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 117 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.244-269 |  | Водомерный узел |  | 35 969,34 | 0,019% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 118 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз. 270 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 20,08 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 0,49 |  |
| 119 | № 02-01-01 Отопление, водоснабжение и канализация | поз.271 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км |  | 137,00 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 0,49 |  |
| 120 | № 09-01-01(Отопление, водоснабжение и канализация, услуги по захоронению отходов) | поз.1 |  | Услуги по захоронению отходов |  | 440,61 | 0,000% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 121 | № 02-01-01(Помещения) | поз.1-5 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм |  | 1 245 935,57 | 0,648% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 780,50 |  |
| 122 | № 02-01-01(Помещения) | поз.6-11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 624 100,10 | 0,324% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 778,50 |  |
| 123 | № 02-01-01(Помещения) | поз.12-16 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 635 990,43 | 0,331% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 780,50 |  |
| 124 | № 02-01-01(Помещения) | поз.17 |  | Установка по месту шкафных и антресольных: полок (Демонтаж) |  | 159 567,09 | 0,083% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 228,40 |  |
| 125 | № 02-01-01(Помещения) | поз.18 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 33 101,64 | 0,017% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 1544,64 |  |
| 126 | № 02-01-01(Помещения) | поз.19 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 183 027,17 | 0,095% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2774,40 |  |
| 127 | № 02-01-01(Помещения) | поз.20-21 |  | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов |  | 395 851,39 | 0,206% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2774,40 |  |
| 128 | № 02-01-01(Помещения) | поз.22-24 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток с демонтажом стяжки |  | 155 166,19 | 0,081% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2289,60 |  |
| 129 | № 02-01-01(Помещения) | поз.25 |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Демонтаж) |  | 5 836,02 | 0,003% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 0,25 |  |
| 130 | № 02-01-01(Помещения) | поз.26 |  | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м (Демонтаж) |  | 21 316,61 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 21,60 |  |
| 131 | № 02-01-01(Помещения) | поз.27 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  | 383 569,40 | 0,199% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 882,56 |  |
| 132 | № 02-01-01(Помещения) | поз.28-29 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 318 250,88 | 0,165% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 136,00 |  |
| 133 | № 02-01-01(Помещения) | поз.30-34 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе |  | 4 794 353,67 | 2,492% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 3003,36 |  |
| 134 | № 02-01-01(Помещения) | поз.35-43 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 281 487,67 | 0,146% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 11,95 |  |
| 135 | № 02-01-01(Помещения) | поз.44-46 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  | 3 780 120,68 | 1,965% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1808,80 |  |
| 136 | № 02-01-01(Помещения) | поз.47-48 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 158 807,22 | 0,083% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 1061,12 |  |
| 137 | № 02-01-01(Помещения) | поз.49-50 |  | Облицовка ступеней и подступенников керамогранитными плитами (прим.) |  | 495 362,09 | 0,257% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 93,60 |  |
| 138 | № 02-01-01(Помещения) | поз.51-53 |  | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м |  | 231 600,01 | 0,120% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 149,10 |  |
| 139 | № 02-01-01(Помещения) | поз.54 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 6 038 401,25 | 3,139% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 5599,20 |  |
| 140 | № 02-01-01(Помещения) | поз.55-57 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 1 314 010,01 | 0,683% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 3285,60 |  |
| 141 | № 02-01-01(Помещения) | поз.58-61 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 1 681 753,38 | 0,874% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 882,56 |  |
| 142 | № 02-01-01(Помещения) | поз.62 |  | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен |  | 757 535,33 | 0,394% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1431,04 |  |
| 143 | № 02-01-01(Помещения) | поз.63-64 |  | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) |  | 5 219 074,43 | 2,713% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1431,04 |  |
| 144 | № 02-01-01(Помещения) | поз.65-70 |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 3 131 893,13 | 1,628% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1906,32 |  |
| 145 | № 02-01-01(Помещения) | поз.71-76 |  | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки |  | 1 159 077,95 | 0,603% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1379,28 |  |
| 146 | № 02-01-01(Помещения) | поз.77 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 3 260 891,04 | 1,695% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2774,40 |  |
| 147 | № 02-01-01(Помещения) | поз.78-79 |  | Устройство потолков: реечных алюминиевых |  | 455 559,26 | 0,237% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 160,80 |  |
| 148 | № 02-01-01(Помещения) | поз. 80-84 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 110 819,60 | 0,058% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 136,00 |  |
| 149 | № 02-01-01(Помещения) | поз.85-87 |  | Устройство металлических ограждений: без поручней |  | 374 726,40 | 0,195% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 64,00 |  |
| 150 | № 02-01-01(Помещения) | поз.88 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 8 762,94 | 0,005% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 408,91 |  |
| 151 | № 02-01-01(Помещения) | поз.89 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 43 672,14 | 0,023% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 662,00 |  |
| 152 | № 02-01-01(Помещения) | поз.90 |  | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых |  | 100 800,00 | 0,052% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 480,00 |  |
| 153 | № 02-01-01(Помещения) | поз.91 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж) |  | 5 226,11 | 0,003% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 39,70 |  |
| 154 | № 02-01-01(Помещения) | поз.92-94 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  | 13 426,79 | 0,007% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 18,70 |  |
| 155 | № 02-01-01(Помещения) | поз.95-96 |  | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов |  | 94 454,16 | 0,049% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 662,00 |  |
| 156 | № 02-01-01(Помещения) | поз.97 |  | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (Демонтаж) |  | 7 051,51 | 0,004% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 39,70 |  |
| 157 | № 02-01-01(Помещения) | поз.98 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  | 12 517,06 | 0,007% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 28,80 |  |
| 158 | № 02-01-01(Помещения) | поз.99 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 64 796,96 | 0,034% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1140,39 |  |
| 159 | № 02-01-01(Помещения) | поз.100-101 |  | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых |  | 9 217,85 | 0,005% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 19,00 |  |
| 160 | № 02-01-01(Помещения) | поз.102-106 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе |  | 1 056 770,46 | 0,549% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 662,00 |  |
| 161 | № 02-01-01(Помещения) | поз.107-115 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 1 222 330,19 | 0,635% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 303,80 |  |
| 162 | № 02-01-01(Помещения) | поз.116-118 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  | 748 584,27 | 0,389% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 358,20 |  |
| 163 | № 02-01-01(Помещения) | поз.119-120 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 36 690,65 | 0,019% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 245,16 |  |
| 164 | № 02-01-01(Помещения) | поз.121-122 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 105 837,82 | 0,055% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 39,70 |  |
| 165 | № 02-01-01(Помещения) | поз.123 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 779 609,66 | 0,405% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 663,30 |  |
| 166 | № 02-01-01(Помещения) | поз.124-128 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 12 385,72 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 15,20 |  |
| 167 | № 02-01-01(Помещения) | поз.129-131 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых |  | 53 196,41 | 0,028% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 39,70 |  |
| 168 | № 02-01-01(Помещения) | поз.132-133 |  | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (остекление крыши теплицы и выхода на крышу) |  | 232 987,20 | 0,121% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 120,00 |  |
| 169 | № 02-01-01(Помещения) | поз.134 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 1 228 548,06 | 0,639% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1139,19 |  |
| 170 | № 02-01-01(Помещения) | поз.135-137 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 377 102,00 | 0,196% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 942,92 |  |
| 171 | № 02-01-01(Помещения) | поз.138-141 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 54 879,55 | 0,029% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 28,80 |  |
| 172 | № 02-01-01(Помещения) | поз.142 |  | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен |  | 103 897,49 | 0,054% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 196,27 |  |
| 173 | № 02-01-01(Помещения) | поз.143-144 |  | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) |  | 715 806,50 | 0,372% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 196,27 |  |
| 174 | № 02-01-01(Помещения) | поз.145-150 |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 730 170,48 | 0,380% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 444,44 |  |
| 175 | № 02-01-01(Помещения) | поз.151-156 |  | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки |  | 312 648,50 | 0,163% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 372,05 |  |
| 176 | № 02-01-01(Помещения) | поз.157-158 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 50 098,83 | 0,026% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 97,63 |  |
| 177 | № 02-01-01(Помещения) | поз.159-168 |  | Первый этаж демонтажные работы |  | 625 500,06 | 0,325% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 178 | № 02-01-01(Помещения) | поз.169-176 |  | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (толщ 50 мм) |  | 488 705,12 | 0,254% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 272,00 |  |
| 179 | № 02-01-01(Помещения) | поз.177 |  | Устройство плинтусов: деревянных |  | 5 941,00 | 0,003% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 65,00 |  |
| 180 | № 02-01-01(Помещения) | поз.178-179 |  | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм |  | 27 038,77 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 16,20 |  |
| 181 | № 02-01-01(Помещения) | поз.180-182 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  | 33 855,25 | 0,018% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 16,20 |  |
| 182 | № 02-01-01(Помещения) | поз.183-184 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 2 724,18 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 18,20 |  |
| 183 | № 02-01-01(Помещения) | поз.185-189 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе |  | 672 533,83 | 0,350% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 421,30 |  |
| 184 | № 02-01-01(Помещения) | поз.190-198 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 1 663 566,25 | 0,865% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 421,30 |  |
| 185 | № 02-01-01(Помещения) | поз.199-201 |  | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м |  | 8 480,80 | 0,004% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ |  | 5,46 |  |
| 186 | № 02-01-01(Помещения) | поз.202 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 1 337 028,34 | 0,695% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1239,78 |  |
| 187 | № 02-01-01(Помещения) | поз.203-205 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 386 300,39 | 0,201% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 965,92 |  |
| 188 | № 02-01-01(Помещения) | поз.206-209 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 521 851,18 | 0,271% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 273,86 |  |
| 189 | № 02-01-01(Помещения) | поз.210-215 |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 1 600 808,90 | 0,832% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 974,38 |  |
| 190 | № 02-01-01(Помещения) | поз.216 |  | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (Устройство реечного декоративного экрана на регистры отопления) |  | 13 558,00 | 0,007% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 28,20 |  |
| 191 | № 02-01-01(Помещения) | поз.217-218 |  | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Устройство короба из ГКЛ) |  | 2 019,52 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 2,35 |  |
| 192 | № 02-01-01(Помещения) | поз.219 |  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |  | 101 769,94 | 0,053% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 267,26 |  |
| 193 | № 02-01-01(Помещения) | поз.220 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 421 739,09 | 0,219% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 358,82 |  |
| 194 | № 02-01-01(Помещения) | поз.221-223 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 175 302,91 | 0,091% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 330,10 |  |
| 195 | № 02-01-01(Помещения) | поз.224-225 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  | 93 679,08 | 0,049% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 330,10 |  |
| 196 | № 02-01-01(Помещения) | поз.226-227 |  | Устройство потолков: реечных алюминиевых |  | 26 881,11 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 9,50 |  |
| 197 | № 02-01-01(Помещения) | поз.228-239 |  | Демонтажные работы |  | 225 544,84 | 0,117% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 198 | № 02-01-01(Помещения) | поз.240-244 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе |  | 404 988,92 | 0,211% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 253,70 |  |
| 199 | № 02-01-01(Помещения) | поз.245-253 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  | 439 393,15 | 0,228% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 105,60 |  |
| 200 | № 02-01-01(Помещения) | поз.254-256 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  | 292 787,99 | 0,152% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 140,10 |  |
| 201 | № 02-01-01(Помещения) | поз.257-258 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 32 833,11 | 0,017% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 219,37 |  |
| 202 | № 02-01-01(Помещения) | поз.259-260 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 816 764,04 | 0,425% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 306,37 |  |
| 203 | № 02-01-01(Помещения) | поз.261 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 983 494,70 | 0,511% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 911,69 |  |
| 204 | № 02-01-01(Помещения) | поз.262-264 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 330 678,12 | 0,172% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 826,84 |  |
| 205 | № 02-01-01(Помещения) | поз.265-266 |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | 754 317,75 | 0,392% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 741,84 |  |
| 206 | № 02-01-01(Помещения) | поз.267-270 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 464 451,19 | 0,241% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 741,84 |  |
| 207 | № 02-01-01(Помещения) | поз.271 |  | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен |  | 45 059,12 | 0,023% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 85,12 |  |
| 208 | № 02-01-01(Помещения) | поз.272-273 |  | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (панели акустические) |  | 310 436,90 | 0,161% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 85,12 |  |
| 209 | № 02-01-01(Помещения) | поз.274-279 |  | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки |  | 71 428,90 | 0,037% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 85,00 |  |
| 210 | № 02-01-01(Помещения) | поз.280 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 650 274,14 | 0,338% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 553,26 |  |
| 211 | № 02-01-01(Помещения) | поз.281-285 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 7 497,26 | 0,004% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 9,20 |  |
| 212 | № 02-01-01(Помещения) | поз.286-288 |  | Устройство металлических ограждений: без поручней |  | 46 841,04 | 0,024% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 8,00 |  |
| 213 | № 02-01-01(Помещения) | поз.289 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 25 745,06 | 0,013% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 625,64 |  |
| 214 | № 02-01-01(Помещения) | поз.290 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км |  | 175 804,66 | 0,091% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 625,64 |  |
| 215 | № 09-01-01(Помещения-утилизация строительного мусора) | поз.1 |  | Услуги по захоронению отходов |  | 588 377,59 | 0,306% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 651,00 |  |
| 216 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.1-4 |  | Демонтажные работы |  | 61 748,28 | 0,032% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 217 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.5-9 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 |  | 413 169,36 | 0,215% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 38,85 |  |
| 218 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.10-11 |  | Установка и крепление наличников |  | 6 815,52 | 0,004% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 72,00 |  |
| 219 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.12-16 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | 474 415,36 | 0,247% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 29,41 |  |
| 220 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.17-21 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 47 719,73 | 0,025% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 3,33 |  |
| 221 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.22-24 |  | Демонтажные работы |  | 113 535,88 | 0,059% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 222 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.25-29 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 |  | 2 069 393,91 | 1,076% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 194,60 |  |
| 223 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.30-31 |  | Установка и крепление наличников |  | 34 077,60 | 0,018% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 360,00 |  |
| 224 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.32-36 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 48 756,03 | 0,025% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 3,78 |  |
| 225 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.37-41 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | 150 110,51 | 0,078% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 9,45 |  |
| 226 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.42-44 |  | Демонтажные работы. Снятие оконных переплетов: остекленных |  | 40 824,86 | 0,021% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 227 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.42-46 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 245 656,40 | 0,128% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 10,00 |  |
| 228 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.47-48 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | 972 608,83 | 0,506% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 41,60 |  |
| 229 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.49-51 |  | Установка противомоскитных сеток |  | 20 840,40 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 24,00 |  |
| 230 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.52-54 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 21 229,80 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 28,32 |  |
| 231 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.55-56 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  | 10 615,19 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 28,32 |  |
| 232 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.57-58 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 92 873,17 | 0,048% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 54,12 |  |
| 233 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.59-62 |  | Демонтажные работы(двери) |  | 34 162,42 | 0,018% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 234 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.63-65 |  | Демонтажные работы(окна) |  | 23 439,72 | 0,012% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 235 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.66-70 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 291 012,88 | 0,151% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 26,04 |  |
| 236 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.71-72 |  | Установка и крепление наличников |  | 6 758,72 | 0,004% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 71,40 |  |
| 237 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.73-77 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | 60 044,58 | 0,031% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 3,78 |  |
| 238 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.78-82 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 71 682,96 | 0,037% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 5,04 |  |
| 239 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.83-84 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | 593 852,51 | 0,309% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 25,40 |  |
| 240 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.85-87 |  | Установка противомоскитных сеток |  | 11 544,90 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 6,00 |  |
| 241 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.88-90 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 4 539,38 | 0,002% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 6,05 |  |
| 242 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.91-92 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  | 2 267,60 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 6,05 |  |
| 243 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.93-94 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 26 015,92 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 15,16 |  |
| 244 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.95-98 |  | Демонтажные работы(двери) |  | 34 050,56 | 0,018% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 245 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.99-102 |  | Демонтажные работы(окна) |  | 27 437,71 | 0,014% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 246 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.103-107 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 221 650,92 | 0,115% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 19,78 |  |
| 247 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.108-109 |  | Установка и крепление наличников |  | 6 247,56 | 0,003% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 66,00 |  |
| 248 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.110-114 |  | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих |  | 102 650,59 | 0,053% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 8,33 |  |
| 249 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.115-116 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 329 607,54 | 0,171% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 25,90 |  |
| 250 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.117-118 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 492 099,97 | 0,256% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 27,30 |  |
| 251 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.119-121 |  | Установка противомоскитных сеток |  | 9 813,51 | 0,005% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 9,00 |  |
| 252 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.122-124 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 21 373,35 | 0,011% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 28,60 |  |
| 253 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.125-126 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  | 10 720,14 | 0,006% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 28,60 |  |
| 254 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.127-128 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 36 585,97 | 0,019% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 21,32 |  |
| 255 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.129-132 |  | Демонтажные работы(двери) |  | 32 580,82 | 0,017% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 256 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.133 |  | Демонтажные работы(окна) |  | 55 540,06 | 0,029% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 257 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.134-138 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 271 066,15 | 0,141% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 24,42 |  |
| 258 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.139-140 |  | Установка и крепление наличников |  | 5 906,78 | 0,003% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 62,40 |  |
| 259 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.141-145 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 73 945,19 | 0,038% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 5,67 |  |
| 260 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.146-150 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 24 378,20 | 0,013% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 1,89 |  |
| 261 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.151-152 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 973 745,07 | 0,506% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 54,02 |  |
| 262 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.153-155 |  | Установка противомоскитных сеток |  | 19 476,54 | 0,010% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 18,00 |  |
| 263 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.156-158 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 18 578,18 | 0,010% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м | 24,80 |  |
| 264 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.159-160 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  | 9 295,78 | 0,005% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 24,80 |  |
| 265 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.161-162 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 48 256,17 | 0,025% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | м2 | 28,12 |  |
| 266 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.163 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 043,47 | 0,001% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 25,36 |  |
| 267 | № 02-01-02(оконные и дверные блоки) | поз.164 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 39 км |  | 7 263,18 | 0,004% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | т | 25,36 |  |
| 268 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.121-212 |  | Входная группа №1, холл 1-й этаж |  | 3 301 282,07 | 1,716% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 269 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.213-256 |  | Спортивные раздевалки, санузлы, кладовая |  | 1 473 984,09 | 0,766% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 270 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.257-353 |  | Входная группа №2 |  | 5 835 881,77 | 3,034% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 271 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.354-359 |  | Подвал |  | 1 306 575,69 | 0,679% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 272 | № 02-01-01(общестроительные работы) | поз.360-361 |  | Вывоз мусора |  | 178 125,41 | 0,093% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 273 | № 02-01-02(электромонтажные работы) | поз.1-4 |  | Демонтажные работы |  | 34 703,27 | 0,018% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 274 | № 02-01-02(электромонтажные работы) | поз.5-68 |  | Монтажные работы |  | 1 627 833,87 | 0,846% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 275 | № 02-01-03(отопление) | поз.1-5 |  | Демонтажные работы |  | 149 611,81 | 0,078% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 276 | № 02-01-03(отопление) | поз.6-21 |  | Монтажные работы |  | 454 071,32 | 0,236% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
| 277 | № 09-01-01(утилизация строительного мусора) | поз.1 |  | Утилизация строительного мусора |  | 150 827,57 | 0,078% | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ | шт | 1,00 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 158 725 765,54 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  | 1 587 257,66 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 160 313 023,20 |  |  |  |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 32 062 604,64 | 16,67% |  |  |  |  |
| Итого цена контракта с НДС |  |  |  |  | 192 375 627,84 | 192 375 627,84 | 100,00% |  |  |  |  |

Цена контракта__________________________

Завершение работ 20.12.2024 года

Окончательная оплата не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ

Размер окончательной оплаты в соответствии с последним актом выполненных работ

| События | Дата, не позднее которой должно состояться событие |
| --- | --- |
| Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; | не более 10 дней после подписания контракта |
| Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства; | не более 10 дней после подписания контракта |
| Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; | не более 10 дней после подписания контракта |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией (при необходимости) | 30.11.2024 |
| Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта (при необходимости) | 30.11.2024 |
| Передача Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации | 30.11.2024 |

| Заказчик: __________________Казаков А. П. | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №4 к муниципальному контракту

№         от                         2024

Техническое задание на капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия №1", расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д.22/4»

Предусматривается капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №1", расположенного по адресу: г. Липецк,            ул. 8 Марта, д.22/4».

Работы выполнять в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

В рамках капитального ремонта предусматривается:

- капитальный ремонт кровли с устройством водосточной системы;

- капитальный ремонт фасада (устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя);

- капитальный ремонт входных групп;

- замена оконных блоков;

- замена дверных блоков наружных и внутренних;

- капитальный ремонт отделки потолков, стен, полов в помещениях школы;

- капитальный ремонт системы электроснабжения здания школы;

- капитальный ремонт системы водоотведения здания школы;

- капитальный ремонт водоснабжения здания школы;

- капитальный ремонт системы теплоснабжения школы;

- капитальный ремонт системы вентиляции здания школы;

Общие требования.

До начала производства строительно-монтажных работ на объекте Подрядной организации необходимо	разработать мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала в процессе производства работ и согласовать их с эксплуатирующей организацией.

В процессе производства строительно-монтажных работ на объекте Подрядной организации необходимо:

выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с:

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- ГОСТ 30674-99 СП 71.13330.2017 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП.17.13330.2017 «Кровли»;

- СП. 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-  ГОСТ 28013-98* с изм. «Растворы строительные»;

-  СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- а также с ГОСТами и правилами, действующими на момент выполнения работ.

содержать в порядке помещения, в которых производится ремонт, и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории, (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

Строительные материалы и комплектующие, оборудование, используемое Подрядчиком должно иметь:

•	Сертификаты соответствия (паспорта качества);

•	Санитарно-эпидемиологические заключения;

•	Сертификаты соответствия техническим регламентам;

•	Инструкции по эксплуатации и паспорта на оборудование на русском языке.

Требования к производству работ.

1. Блоки оконные и дверные.

Перед изготовлением оконных блоков Подрядчику необходимо выполнить замеры оконных проемов с уточнением расстекловки по месту и на основании полученной информации приобрести необходимое количество оконных блоков соответствующих размеров. Перед заказом оконных блоков выполнить контрольные замеры проемов. Все элементы заполнения оконных проемов поставляются в полной заводской готовности: окрашенные, остекленные, с установленной фурнитурой, петлями, механическими защелками, замками, ручками, ограничителями открывания. Устанавливаемые металлопластиковые оконные блоки должны быть выполнены из поливинилхлоридных профилей. Цвет оконных блоков - белый, атмосферостойкий. В конструкции блока предусмотреть двухкамерный стеклопакет в соответствии с проектной документацией с открывающимися и глухими створками (одностворчатыми, двухстворчатыми, трехстворчатыми, четырехстворчатыми, восьмистворчатыми). Материалы и комплектующие детали, применяемые при изготовлении оконных блоков, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке. Готовые изделия должны соответствовать требованиям действующих стандартов ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей».

Монтаж оконных блоков и заделку стыков по контуру блоков (монтажные узлы примыканий оконных блоков к стеновым проемам) вести в соответствии с ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». Заделка монтажных зазоров между оконными блоками и откосами проемов должна быть плотной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений.

2.  Дверные блоки внутренние и наружные

Предусмотрена установка дверных блоков с выполнением необходимых сопутствующих работ. Перед заказом дверных блоков выполнить контрольные замеры проемов. В устанавливаемом дверном блоке все элементы заполнения дверных проемов поставляются в полной заводской готовности: окрашенные, остекленные, с установленной фурнитурой, в комплекте с наличниками, петлями, механическими защелками, замками, ручками, задвижками (в двупольных дверях), ограничителями открывания, эластомерным уплотнителем в притворах. Противопожарные двери оборудовать приборами для самозакрывания и уплотняющими прокладками.

Изделия должны соответствовать требованиям межгосударственных стандартов и быть сертифицированы. После установки выполнить штукатурку и окраску откосов.

3. Требования к ремонту стен.

Стены, виды.

Оклейку стен обоями и декоративную штукатурку выполнить по тщательно подготовленной поверхности в соответствии с проектом и нормативными документами, действующими на момент производства работ. Цвет отделочных материалов согласовать с Заказчиком. Поверхности, окрашенные водно-дисперсионными акриловыми составами, должны быть однотонными и тщательно растушеванными или проторцованными; пятна, полосы, потеки, брызги, пузыри, вздутия, пропуски, волоски от кисти, отмеливание поверхности и местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не допускаются.

4.Требования к облицовке стен и покрытий полов.

Перед началом производства работ необходимо проверить прочность и жесткость основания, наличие неровностей слоев штукатурки, убедиться в отсутствии уклона или недостаточного уклона основания, выцветов (высолов), жировых пятен, трещин от напряжений и усадки.

На облицованной поверхности стен и покрытий пола не допускаются сколы, трещины, пятна, подтеки клеящих составов. Тип облицовочных и напольных плиток и всей облицованной поверхности должен соответствовать проекту.

Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины.

Не допускается наличие пустот между облицовываемой поверхностью, слоем раствора и плитками. Не допускается отслоение покрытия пола от прослойки и облицовки стен от облицовываемой поверхности.

На полу устанавливаются ограничители открывания дверей для дверных блоков не оборудованных доводчиком.

5.Требования к потолкам.

Потолки, виды:

- потолки подвесные типа «Армстронг»;

- окрашенные водно-дисперсионными акриловыми составами.

Подвесные потолки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.
Свойства подвесных потолков характеризуются показателями качества:

- потолочных элементов;

- подвесных систем сборных потолочных конструкций.

Основными показателями качества потолочных элементов являются:

- влагостойкость; звукопоглощение; светоотражение; поверхностная плотность; воздухопроницаемость;  теплопроводность.
  Технические требования к потолочным элементам:     
 - подвесные системы должны обеспечивать создание несущего каркаса для безопасной установки потолочных элементов и длительной эксплуатации подвесного потолка;
-  металлы для изготовления элементов подвесных систем должны иметь температуру плавления не ниже 750°С;

- непосредственный контакт элементов системы вентилирования и кондиционирования воздуха с подвесной системой не допускается во избежание передачи вибрационных воздействий на подвесной потолок;
- для всех профилей подвесной системы кривизна (боковая кривизна) должна быть не более 1,5 мм/м, выпуклость/вогнутость фланца - не более 1,5 мм/м;
- отклонение от прямоугольности смонтированной подвесной системы (например, прямоугольность между осями двух перпендикулярных уровней подвесной системы) должно быть не более 1,2 мм/м длины.

6. Требования к электроснабжению и освещению.

Предусмотреть следующие виды освещения: рабочее, освещение безопасности, ремонтное и эвакуационное. Выполнить освещение безопасности в соответствии с требованиями п. 7.105-7.108 СП 76.13330.2016. Освещение путей эвакуационного освещения должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности – через 10 с. Минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения больших площадей должна быть не менее 1 ч.

Питание электроприемников выполняется от сети 220/380В с системой заземления. Для защиты людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусматривается устройство защитного отключения и системы уравнения потенциалов. Подвижные металлические конструкции, предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников, металлические корпуса распределительных систем должны присоединяться к защитному заземлению. Электропроводку выполнить в соответствии с п. 7.2.50-7.2.57 ПУЭ.

Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, а через сгораемые – в отрезках стальных труб. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам. Предусматривается искусственное освещение светодиодными светильниками. Монтаж вести согласно ПУЭ и СНиП СП 52.13330.2016.

7.Требования к отоплению, водоснабжению и водоотведению.

Предусмотреть замену радиаторов, сантехнического оборудования, замену стояков в уровне 1-3 этажа и замену разводки магистральных труб, ведущих к сантехническому оборудованию. Перед заказом труб необходимо уточнить размеры по факту производства работ. Марку и тип сантехнического оборудования предварительно согласовать с Заказчиком.

8.Особые требования.

Необходимо строго соблюдать   меры обеспечения безопасности на рабочих местах; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты работников, спецодежды и обуви.

Своевременно убирать строительный мусор с территории школы, выполнить ограждение территории, где проходят ремонтные работы, исключить доступ посторонних на строительную площадку.

| Заказчик: __________________Казаков А. П. | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |