**Дополнительное соглашение № 4**

**к государственному контракту от 29.05.2024 № 0148200005424000324**

**на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Административное здание по адресу: Московская область,   
г. о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1»**

Московская обл., г. Красногорск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Государственное казённое учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства», именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», от имени Московской области, в лице заместителя генерального директора Горшкова Алексея Павловича, действующего на основании доверенности от 23.07.2024 № 149/2024, с одной стороны,   
и Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «РОДИНА» (ООО «ИСК «Родина»), именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Саакяна Самвела Липаритовича, действующего на основании Устава,   
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 13.3 Контракта, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение)   
к государственному контракту **от 29.05.2024 № 0148200005424000324** на выполнение работ   
и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ   
по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Административное здание по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1» (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Пункт 2.5 раздела 2 «Цена Контракта» Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источник финансирования:»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет \ Внебюджетные средства | Тип средств | Код бюджетной классификации расходов | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| Областной бюджет | Средства бюджета Московской области | 860 0113 1860140010 414 | 2 533 966,50 (ПИР)  37 332 221,80 (СМР)  1 321 975,15 (ТХ) | 03860D45970 | 2024 |
| Областной бюджет | Средства бюджета Московской области | 860 0113 1860140010 414 | 5 912 588,50 (ПИР)  87 108 517,53 (СМР)  3 084 608,67 (ТХ) | 03860D45970 | 2025 |

«5.2. Срок исполнения отдельных этапов  
Таблица 2. 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 10.01.2025 (МСК) | 3 378 622,00 | 30,00% | 1 013 586,60 |
| 2 | Разработка рабочей документации | 140 дн. от даты заключения контракта | 10.01.2025 (МСК) | 5 067 933,00 | 30,00% | 1 520 379,90 |
| 3 | Поставка и монтаж оборудования | 180 дн. от даты заключения контракта | 429 дн. от даты заключения контракта | 4 406 583,82 | 30,00% | 1 321 975,15 |
| 4 | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | 180 дн. от даты заключения контракта | 443 дн. от даты заключения контракта | 124 440 739,33 | 30,00% | 37 332 221,80 |

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом и действующим законодательством РФ.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и обязательно для исполнения Сторонами.
3. Настоящее Соглашение составлено в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
4. Подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Заместитель генерального  директора ГКУ МО «ДЗКС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.П. Горшков/  М.П. | **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИСК «Родина»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Л. Саакян/  М.П. |