# Сведения об условиях контракта и графике исполнения его обязательств

# Предмет и стороны контракта

## Сведения о контракте

Реестровый номер лота ПГ (ЕАСУЗ): 153598-24

ИКЗ: 242502417105050240100101110014120414

Год планирования: 2024

Предмет контракта: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1"

Цена контракта, руб.: 137 293 878,15

Способ указания цены контракта: Цена контракта

Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки контракта: Нет

Начало исполнения контракта: 0 дн. от даты заключения контракта

Конец исполнения контракта: 443 дн. от даты заключения контракта

## Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИНН: 5024171050

КПП: 502401001

Почтовый адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7

Местонахождение: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7

## Сведения об исполнителе

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОДИНА»

ИНН: 7723451784

КПП: 772301001

Почтовый адрес: 109451, Российская Федерация, г. Москва, Верхние Поля, дом 40, корп. 1, пом. 127, ОКАТО: 45000000000

Местонахождение: 109451, Российская Федерация, г. Москва, Верхние Поля, дом 40, корп. 1, пом. 127, ОКАТО: 45000000000

## Сведения о других участниках исполнения контракта

| Наименование | ИНН | КПП | Роль организации | Почтовый адрес | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 5024171050 | 502401001 | ГКУ МО "ДЗКС" | Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7 | Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7 |

## Сведения о субподрядных договорах

Отсутствуют

## Сведения об объектах закупки

| КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 **/** КТРУ | Наименование | Цена единицы, руб. \* | Количество | Единицы измерения | Размер НДС | Общая стоимость без НДС, руб | Размер НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.204.04.12.01.01.001 / 03.24.01.01.02.06.01.01.01 **/** 41.20.40.900 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | 137 293 878,15000000000 | 1,00 | Условная единица | 20/120 | 114 411 565,12000000000 | 22 882 313,03000000000 | 137 293 878,15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого:** | **114 411 565,12** | **22 882 313,03** | **137 293 878,15** |

**\*Если облагается НДС, то указывается цена за единицу измерения с НДС.**

# Условия и особенности заключаемого контракта

Предусмотрена возможность изменения объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Исполнитель обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме 40,00 процентов от цены контракта.

# Обязательства сторон

| № | Наименование | Объекты закупки | Срок начала исполнения обязательства | Срок окончания исполнения обязательства | Условия предоставления результатов | Ответственная сторона | Получатель (потребитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. |  | 0 дн. от даты наступления события | 10 дн. от даты наступления события | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 109 раб. дн. от даты заключения контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Передача строительной площадки |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 109 раб. дн. от даты заключения контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) |  | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор |  | 0 дн. от даты подписания документа-предшественника | 15 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 10 раб. дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Наименование: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1", Количество:, Единица измерения: , Цена за единицу, руб: , Общая стоимость, руб.: 3 378 622,00 | 0 дн. от даты заключения контракта | 170 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу |  | 0 дн. от даты заключения контракта | -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу |  | 0 дн. от даты подписания документа-предшественника | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации |  | 0 дн. от даты подписания документа-предшественника | 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации |  | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы |  | 0 дн. от даты подписания документа-предшественника | 2 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |  | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации |  | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте |  | 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Разработка рабочей документации | Наименование: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1", Количество:, Единица измерения: , Цена за единицу, руб: , Общая стоимость, руб.: 5 067 933,00 | 140 дн. от даты заключения контракта | 210 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Наименование: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1", Количество:, Единица измерения: , Цена за единицу, руб: , Общая стоимость, руб.: 124 440 739,33 | 180 дн. от даты заключения контракта | 390 дн. от даты заключения контракта | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Поставка и монтаж оборудования | Наименование: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1", Количество:, Единица измерения: , Цена за единицу, руб: , Общая стоимость, руб.: 4 406 583,82 | 180 дн. от даты заключения контракта | 390 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Сдача объекта |  | 391 дн. от даты заключения контракта | 401 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) |  | 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО |  | 0 раб. дн. от даты наступления события | 5 раб. дн. от даты наступления события | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО |  | 0 раб. дн. от даты наступления события | 10 раб. дн. от даты наступления события | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации |  | 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Заказчик |  |
|  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Заказчик |  |
|  | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР ПД) |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 30 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 350 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 350 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подготовка территории |  | 210 дн. от даты заключения контракта | 240 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР РД) |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 30 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |

# Порядок оплаты по контракту

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Срок | Сумма, руб. | Сумма в % от ЦК | Учёт неустойки | Документ-предшественник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Оплата | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) |
|  | Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации | Оплата | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка рабочей документации) |
|  | Оплата выполненных работ по строительству | Оплата | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1") |
|  | Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Оплата | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования) |
|  | Авансовый платёж №01 | Аванс | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР ПД)) |
|  | Авансовый платёж №02 | Аванс | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект)) |
|  | Авансовый платёж №03 | Аванс | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования)) |
|  | Авансовый платёж №04 | Аванс | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР РД)) |

# Порядок оформления результатов исполнения обязательств

| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок | Ответственнаясторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платежное поручение | Авансовый платёж №01 | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платежное поручение | Авансовый платёж №02 | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платежное поручение | Авансовый платёж №03 | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платежное поручение | Авансовый платёж №04 | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Платёжное поручение с отметкой банка | Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платёжное поручение с отметкой банка | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платёжное поручение с отметкой банка | Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платёжное поручение с отметкой банка | Оплата выполненных работ по строительству | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Акт приема-передачи строительной площадки | Передача строительной площадки | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Отчет о выполнении обязательства | Подготовка территории | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Отчет о выполнении обязательства | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии регистрационных удостоверений на оборудование | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Товарная накладная | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о дате и времени поставки оборудования | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | Подписание | 10 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату аванса | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Основной объект) | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату аванса | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР ПД) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату аванса | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (ПИР РД) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату аванса | Предоставление счета на аванс в размере 30 % от цены соответствующего этапа Контракта (Поставка и монтаж оборудования) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект графика выполнения строительно-монтажных работ | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Разработка рабочей документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Разработка рабочей документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информационная модель объекта капитального строительства | Разработка рабочей документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях | Разработка рабочей документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях | Разработка рабочей документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Разработка рабочей документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Разработка рабочей документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт приёмки объекта капитального строительства | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Обеспечение гарантийных обязательств | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Отчет о привлеченных субподрядчиках | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Сдача объекта | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 1 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Подписание | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

# Порядок приёмки результатов исполнения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок | Ответственнаясторона |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Административное здание по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Прожекторная в/г, 52/1" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Поставка и монтаж оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Разработка рабочей документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

# Штрафы и пени

Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств:

| Наименование | Условия начисления | Ненадлежащее исполнение обязательств | Размер, руб. | Размер, % от ЦК | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом | Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. |
| Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом | Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил № 1042):а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.В соответствии с пунктом 4 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.В соответствии с пунктом 5 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). |
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения | Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства |  |  |  | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. |
| Просрочка исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом | Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки |
| Начисление пени за нарушения срока предоставления исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ | Просрочка предоставления исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ |  |  |  | 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком за каждый день просрочки |
| Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом | Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) |  |  |  | 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за каждый день просрочки |
| Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом | Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом |  |  |  | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил № 1042):а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.В соответствии с пунктом 4 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.В соответствии с пунктом 5 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). |

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере, определённом Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с правилами Постановления Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

Исполнитель обязан предоставлять информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанная информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. В случае непредоставления указанной информации (нарушения сроков предоставления) осуществляется взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

# Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 41 395 139,14 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва  БИК: 004525987  Расчетный/казначейский счёт: 03221643460000004800  Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 03860D45970 | 30 |