# Сведения об условиях контракта и графике исполнения его обязательств

# Предмет и стороны контракта

## Сведения о контракте

Реестровый номер лота ПГ (ЕАСУЗ): 234052-24

ИКЗ: 242502417105050240100102160014120243

Год планирования: 2024

Предмет контракта: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24"

Цена контракта, руб.: 351 060 000,00

Способ указания цены контракта: Цена контракта

Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки контракта: Нет

Начало исполнения контракта: 0 дн. от даты заключения контракта

Конец исполнения контракта: 427 дн. от даты заключения контракта

## Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИНН: 5024171050

КПП: 502401001

Почтовый адрес: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7

Местонахождение: Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7

## Сведения об исполнителе

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРУЗА ИНЖИНИРИНГ»

ИНН: 9715223410

КПП: 773501001

Почтовый адрес: 127253, г. Москва, ул. Псковская д. 12, корпус 4

Местонахождение: 124365, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО, Г ЗЕЛЕНОГРАД, К. 1651, ПОМЕЩ. 26/4

## Сведения о других участниках исполнения контракта

| Наименование | ИНН | КПП | Роль организации | Почтовый адрес | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 5024171050 | 502401001 | ГКУ МО "ДЗКС" | Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7 | Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7 |

## Сведения о субподрядных договорах

Отсутствуют

## Сведения об объектах закупки

| КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 **/** КТРУ | Наименование | Цена единицы, руб. \* | Количество | Единицы измерения | Размер НДС | Общая стоимость без НДС, руб | Размер НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.204.04.11.01.01.001 / 03.24.01.01.02.02.01.01.01 **/** 41.20.40.900 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | 351 060 000,00000000000 | 1,00000000000 | Условная единица | 20/120 | 292 550 000,00000000000 | 58 510 000,00000000000 | 351 060 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого:** | **292 550 000,00** | **58 510 000,00** | **351 060 000,00** |

**\*Если облагается НДС, то указывается цена за единицу измерения с НДС.**

# Условия и особенности заключаемого контракта

Предусмотрена возможность изменения объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Исполнитель обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме 40,00 процентов от цены контракта.

# Обязательства сторон

| № | Наименование | Объекты закупки | Срок начала исполнения обязательства | Срок окончания исполнения обязательства | Условия предоставления результатов | Ответственная сторона | Получатель (потребитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. |  | 0 дн. от даты наступления события | 10 дн. от даты наступления события | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта |  | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Передача строительной площадки |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 67 раб. дн. от даты заключения контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 10 раб. дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта |  | 0 дн. от даты подписания документа-предшественника | 15 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Наименование: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24", Количество:, Единица измерения: , Цена за единицу, руб: , Общая стоимость, руб.: 17 168 467,42 | 0 дн. от даты заключения контракта | 320 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу |  | 0 дн. от даты заключения контракта | -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу |  | 0 дн. от даты подписания документа-предшественника | 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации |  | 0 дн. от даты подписания документа-предшественника | 116 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ |  | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 4 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте |  | 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Наименование: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24", Количество:, Единица измерения: , Цена за единицу, руб: , Общая стоимость, руб.: 310 254 256,40 | 204 дн. от даты заключения контракта | 360 дн. от даты заключения контракта | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наименование: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24", Количество:, Единица измерения: , Цена за единицу, руб: , Общая стоимость, руб.: 23 637 276,18 | 204 дн. от даты заключения контракта | 360 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Сдача объекта |  | 361 дн. от даты заключения контракта | 371 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) |  | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО |  | 0 раб. дн. от даты наступления события | 5 раб. дн. от даты наступления события | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО |  | 0 раб. дн. от даты наступления события | 10 раб. дн. от даты наступления события | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования |  | 0 дн. от даты заключения контракта | 30 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Подготовительный период |  | 167 дн. от даты заключения контракта | 203 дн. от даты заключения контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Предоставление счета на аванс (Основной объект) (в т.ч. с Доплатой) |  | 18.11.2024 (МСК) | 31.05.2025 (МСК) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Предоставление счета на аванс (Поставка и монтаж оборудования) (в.т.ч. с Доплатой) |  | 18.11.2024 (МСК) | 31.05.2025 (МСК) | Разово | Подрядчик | Заказчик |

# Порядок оплаты по контракту

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Срок | Сумма, руб. | Сумма в % от ЦК | Учёт неустойки | Документ-предшественник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата выполненных работ по проектированию | Оплата | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) |
|  | Оплата выполненных работ по капитальному ремонту | Оплата | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24") |
|  | Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования | Оплата | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования) |
|  | Авансовый платёж №01 | Аванс | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс (Основной объект) (в т.ч. с Доплатой)) |
|  | Авансовый платёж №02 | Аванс | 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника |  |  | Оплата за вычетом неустойки | «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на аванс (Поставка и монтаж оборудования) (в.т.ч. с Доплатой)) |

# Порядок оформления результатов исполнения обязательств

| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок | Ответственнаясторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платежное поручение | Авансовый платёж №01 | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платежное поручение | Авансовый платёж №02 | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Отчет о выполнении обязательства | Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Платёжное поручение с отметкой банка | Оплата выполненных работ по капитальному ремонту | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платёжное поручение с отметкой банка | Оплата выполненных работ по проектированию | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Платёжное поручение с отметкой банка | Оплата поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Согласование (без подписания) | 3 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Акт приема-передачи строительной площадки | Передача строительной площадки | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Отчет о выполнении обязательства | Подготовительный период | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Отчет о выполнении обязательства | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта | Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии регистрационных удостоверений на оборудование | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Товарная накладная | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о дате и времени поставки оборудования | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | Подписание | 10 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату аванса | Предоставление счета на аванс (Основной объект) (в т.ч. с Доплатой) | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату аванса | Предоставление счета на аванс (Поставка и монтаж оборудования) (в.т.ч. с Доплатой) | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект графика выполнения строительно-монтажных работ | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт приёмки объекта капитального строительства | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Исполнительная документация | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Обеспечение гарантийных обязательств | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Отчет о привлеченных субподрядчиках | Сдача объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Сдача объекта | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ | Подписание | 2 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |

# Порядок приёмки результатов исполнения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок | Ответственнаясторона |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: "МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24" | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

# Штрафы и пени

Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств:

| Наименование | Условия начисления | Ненадлежащее исполнение обязательств | Размер, руб. | Размер, % от ЦК | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом | Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. |
| Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом | Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил № 1042):а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.В соответствии с пунктом 4 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.В соответствии с пунктом 5 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). |
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения | Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства |  |  |  | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. |
| Просрочка исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом | Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом |  |  |  | 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки |
| Начисление пени за нарушения срока предоставления исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ | Просрочка предоставления исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ |  |  |  | 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком за каждый день просрочки |
| Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом | Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) |  |  |  | 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за каждый день просрочки |
| Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом | Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом |  |  |  | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил № 1042):а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.В соответствии с пунктом 4 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.В соответствии с пунктом 5 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). |

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере, определённом Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с правилами Постановления Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

Исполнитель обязан предоставлять информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанная информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. В случае непредоставления указанной информации (нарушения сроков предоставления) осуществляется взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

# Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.32 | 166 945 766,29 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва  БИК: 004525987  Расчетный/казначейский счёт: 03221643460000004800  Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 03860D45970 | 30 |