Приложение 4 к описанию объекта закупки

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

по работе в АИС МБС

Оглавление

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	1

1. Общая информация о системе	3

1.1. Вход в систему	3

1.2. Боковое меню	4

1.3. Форма обратной связи	4

2. Работа в системе	6

2.1. Список объектов строительства	6

2.2. Паспорт объекта	7

2.2.1. Фотографии объекта	8

2.2.2. Камеры на объекте	9

2.2.3. Контакты	9

2.3. Документы	11

2.4. Базовый план	13

2.4.1. Страница базового плана объекта	13

2.4.2. Шаблон базового плана	14

2.4.3. Заполнение шаблона базового плана	14

2.4.4. Загрузка базового плана в систему	17

2.5. Страница Факта	18

2.5.1. Факт застройщика	20

2.5.2. Факт стройконтроля	23

2.6. Работа с разделом «Финансы»	26

2.6.1. Добавление заявки на финансирование	27

2.6.2. Согласование заявки заказчиком	27

2.6.3. Согласование заявки Минстройкомплексом	28

2.6.4. Подтверждение оплаты заказчиком	29

1. Общая информация о системе

1.1. Вход в систему

Для входа в систему необходимо открыть веб-браузер и перейти по адресу http://mbs.mosreg.ru, в открывшемся окне необходимо ввести выданный ранее свой логин и пароль и нажать кнопку «Войти»:

При трехкратном неверном вводе логина и пароля учетная запись будет заблокирована. Для её разблокировки необходимо обратиться в службу технической поддержки по электронному адресу: mbs@mosreg.ru.

1.2. Боковое меню

Для быстрой навигации по группам объектов и открытия аналитических страниц системы используется боковое меню, открыть которое можно, нажав на соответствующую кнопку:

Состав пунктов бокового меню может отличаться и зависит от роли, предоставленной пользователю:

Всем пользователям доступно отображение строительных объектов  по основным типам: Поликлиники, РД и ПЦ, СПОРТ, Стадионы, Стационары, ФАП, ФОК, ЧМ 2018, ШКОЛЫ и ПРОЧИЕ объекты. Отображение тех или иных групп зависит от объектов, назначенных пользователю администратором.

Также доступны 2 страницы с аналитическими отчетами: Аналитика строительно-монтажных работ и аналитика по стадиями.

1.3. Форма обратной связи

Для открытия формы обратной связи, необходимо нажать на функциональную кнопку «Действие», которая расположена с правой стороны на всех страницах системы и выбрать выпадающий пункт «Обратная связь»:

Форма обратной связи содержит все контактные данные лиц, к которым можно обратиться по вопросам работы с системой:

Также из формы обратной связи можно отправить сообщение в службу технической поддержки, указав свои контактные данные, содержание вопроса и нажав на кнопку «Отправить»:

2. Работа в системе

2.1. Список объектов строительства

При удачном входе в систему на главной странице отобразится список объектов, которые были назначены пользователю администратором системы:

На данном форме выводится основная информация по объектам. В таблице предусмотрена сортировка и фильтрация объектов по выбранным критериям. Для осуществления фильтрации или сортировки необходимо нажать соответствующую кнопку в заголовке таблицы:

При нажатии на наименование объекта можно перейти в паспорт объекта.

2.2. Паспорт объекта

В паспорте объекта отображается общая информация по объекту строительства:

В верхней части страницы расположены 4 вкладки с информацией по выбранному объекту: Карточка объекта, Фото, Камеры , Контакты.

В нижней части страницы расположены 8 вкладок с информацией по стадиям выбранного объекта. Текущая стадия отображается синим цветом:

Для части ролей поля паспорта объекта доступны для редактирования. Чтобы изменить то или иное значение поля, необходимо навести курсор мыши на поле и нажать на появившуюся кнопку редактирования значения:

Далее необходимо внести новое значение и сохранить его:

2.2.1. Фотографии объекта

Фотографии по объекту доступны на вкладке «Фото» паспорта объекта:

Фотоальбомы по объекту формируются автоматически из фототчетов, загруженных в систему при внесении факта выполненных работ Подрядчиком или Стройконтролем. Обзорная фотография загружается отдельно, чтобы загрузить её, необходимо кликнуть по изображению обзорной фотографии, нажать появившуюся кнопку «Загрузить изображение» и в открытом диалоговом окне выбрать новую обзорную фотографию.

2.2.2. Камеры на объекте

На вкладке «Камеры»  паспорта объекта отображаются все камеры на данным объекте, подключенный к системе «Безопасный регион»:

Для того, чтобы добавить новую трансляцию с камер, уже расположенных на объекте, необходимо написать в службу технической поддержки на адрес mbs@mosreg.ru с указанием идентификационных номеров камер системы «Безопасный регион» для их подключения в систему АИС МБС.

2.2.3. Контакты

Вкладка «Контакты» паспорта объектов предназначена для ведения контактной информации по выбранному объекту:

Для того, чтобы добавить новое контактное лицо по объекту, необходимо нажать кнопку «Добавить», в открывшемся модальном окне заполнить необходимые поля и нажать кнопку «Сохранить»:

Для того, чтобы отредактировать контактную информацию существующего контактного лица, необходимо двойным кликом по строке с этим контактным лицом открыть модальную форму редактирования, произвести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить».

2.3. Документы

АИС МБС позволяет загружать и хранить в системе любые документы по объекту. Для открытия окна загрузки документов необходимо перейти в паспорт объекта, нажать функциональную кнопку «Действие» и выбрать пункт меню «Документы»:

При нажатии на кнопку «Документы» появляется модальное окно управления документам по выбранному объекту, состоящее из двух вкладок «Документы» и «Нормативные документы».

На вкладке «Документы» отображаются папки и файлы только для выбранного объекта строительства. На вкладке «Нормативные документы» отображаются файлы и папки, общие для всех объектов строительства:

Данное модальное окно позволяет как загружать документы (кнопка «Загрузить документ»), так и создавать папки с возможностью вложенности (кнопка «Создать каталог»).

При загрузке того или иного документа необходимо выбрать его тип для удобства последующего поиска:

Если в появившемся выпадающем списке необходимого типа загружаемого документа нет, то можно выбрать значение «Документ» или отправить в службу технической поддержки (mbs@mosreg.ru) запрос на добавление нового типа документа.

2.4. Базовый план

2.4.1. Страница базового плана объекта

Для того, чтобы открыть страницу базового плана объекта, необходимо открыть паспорт объекта и выбрать вкладку «Базовый План»:

На странице «Базовый План» отображаются все базовые планы по объекту, когда либо загруженные в систему:

2.4.2. Шаблон базового плана

Для того, чтобы скачать шаблон базового плана в формате MS EXCEL для заполнения, необходимо открыть модальное окно управления документами и перейти на вкладку «Нормативные документы».

2.4.3. Заполнение шаблона базового плана

Размещенный в системе шаблон базового плана представляет собой унифицированный файл MS EXCEL с фиксированной структурой по главам и видам работ:

Все работы, перечисленные в файле делятся на 2 типа: верхнеуровневые работы и нижнеуровневые работы. Верхнеуровневые работы – это работы, имеющие в подчинении какие-либо другие работы (нижнеуровневые работы). У нижнеуровневых работ нет подчиненных работ. На примере ниже желтым цветом выделены верхнеуровневые работы, работы без заливки представляют собой нижнеуровневые работы:

В шаблоне базового плана необходимо заполнить только нижнеуровневые работы, все верхнеуровневые работы будут автоматически рассчитаны системой при загрузке заполненного базового плана.

При заполнении базового плана для каждой выполняемой нижнеуровневой работы необходимо заполнить следующую информацию:

- В колонке «Объем» необходимо указать единицу измерения (%, м2, м, шт и т.п.). Если выполняемая работа является комплексной и вызывает трудности в указании единицы измерения, то необходимо поставить единицу измерения в %

- В колонке «Значение» необходимо внести количество планируемого использованного материала. В случае, если объем указан в %, то в колонке «Значение» необходимо внести 100.

- В колонке «Стоимость, руб» вносится количество планируемых к затратам денежных средств.

- В колонке «Сроки выполнения работ» планируемые даты начала и окончания работы.

- В колонке «Численность рабочих, чел» количество рабочих на объекте. Данное кол-во заполняется нарастающим итогом, т.е. если работа выполняется 10 рабочих дней пятью рабочими, то необходимо в колонке «Численность» указать 50.

Для всех верхнеуровневых операций система автоматически проставляет единицы измерения в %, так как состав подчиненных им работ может разным по единицам измерения объема.

Ниже представлен пример верно заполненного базового плана (на примере глава 1 и 2):

Суммарная стоимость всех нижнеуровневых работ должна совпадать со стоимостью строительства, указанной в контракте.

2.4.4. Загрузка базового плана в систему

После того, как базовый план заполнен, его необходимо загрузить в систему. Для этого под ролью Подрядчика необходимо в вкладке «Базовый План» выбранного объекта строительства, нажать функциональную кнопку « «Загрузить»:

Откроется окно загрузки, в котором необходимо выбрать подготовленный на основании шаблона файл MS Excel.

Во время загрузки базового плана система проверит правильность заполнения полей, правильность структуры работ. Если базовый план был подготовлен с ошибками, то система сообщит пользователю о том, в каких работах какие ошибки возникли. В этом случае необходимо исправить базовый план и повторить загрузку.

Если загрузка базового плана прошла успешно, то сотрудники Министерства строительного комплекса получат уведомление о том, что был загружен новый базовый план. После этого они проверяют правильность заполнения данных и в случае отсутствия ошибок подтверждают базовый план в системе. Информация о подтверждении базового плана пересылается с помощью Email-уведомления застройщику.

После этого в системе становится активной страница «Факт» для Застройщика и Стройконтроля.

2.5. Страница Факта

Для того, чтобы открыть страницу базового плана объекта, необходимо открыть паспорт объекта и в выбрать вкладку  «Факт»:

Данная страница становится доступной пользователю, когда Стройконтроль  подтвердил базовый план, загруженный в систему.

Общий вид страницы «Факт» представлен на следующем рисунке:

Исполнение каждой из работ по базовому плану происходит в разрезе 4-х показателей: Объем, Стоимость, Численность, Длительность. По умолчанию ход выполнения СМР показывается на текущую дату (поле «Отчетная дата»). При изменении значения поля «Отчетная дата» можно отобразить историю выполнения СМР на любой выбранный день.

В табличной части страницы представлены следующие колонки:

«#» - порядковый номер работы из загруженного базового плана

«Наименование» – наименование работ из загруженного базового плана

«Показатель» – наименование показателя из загруженного базового плана

«Всего» - полное плановое значение для работы (по объему, стоимости, численности)

«Плановое» - плановое значение для работы на выбранную отчетную дату. Данные значения рассчитываются системой автоматически на основании данных из базового плана, общей продолжительности работы и текущей отчетной даты. Эти значения экспертно показывают, какое должно быть выполнение СМР по Объему, Стоимости, Численности на выбранную отчетную дату.

«Разница» – автоматически вычисляемое поле на основании введенных фактических данных. Для показателей Объем, Стоимость и Численность поле «Разница» рассчитывается как разница между Плановым значением работы и фактом стройконтроля. Для показателя «Длительность» поле «Разница» рассчитывается как разница между плановой датой выполнения работы и отчетной датой.

«Фактическое (Застройщик)» - значение факта по показателям Объема, Стоимости и Численности, внесенное застройщиком на отчетную дату. При наведении курсора мышки на какой-либо заполненное значение система выводит подсказку, когда оно было введено:

«Фактическое (Стройконтроль)» - значение факта по показателям Объема, Стоимости и Численности, внесенное Стройконтролем на отчетную дату. При наведении курсора мышки на какой-либо заполненное значение система выводит подсказку, когда оно было введено:

2.5.1. Факт застройщика

Для внесения фактических данных необходимо открыть страницу Факта по объекту:

Необходимо выбрать отчетную дату, на которую будут вноситься фактические показатели. По умолчанию страница факта открывается на текущую дату.

Все верхнеуровневые работы, загруженные из базового плана, являются не редактируемыми и автоматически рассчитываются системой на основании фактических данных, внесенных по нижнеуровневым работам. Все работы, доступные для редактирования (внесения факта) подсвечиваются желтой полосой слева:

Если на выбранную отчетную дату работа уже редактировалась (вносился факт), то желтая подсветка меняется на зеленую.

Для того, чтобы внести факт, необходимо кликнуть мышкой по выбранной работе, после чего появится модальное окно внесения фактических данных:

Необходимо заполнить фактические данные по каждому из 3-х показателей (Объем, Стоимость, Численность).

Если факт по работе заносится в первый раз, то необходимо обязательно указать фактическую дату начала операции (дату начала выбранной работы).

При занесении значения по показателю «Объем» система автоматически рассчитает стоимость данной работы:

Данная стоимостная оценка, рассчитанная системой, является экспертной, поэтому при необходимости ее можно исправить на другую сумму.

При внесении факта система позволяет загрузить фотоотчеты, для этого необходимо нажать на ссылку «Загрузить фотографии» и прикрепить фотографии. В дальнейшем на основании этих фотографии система формирует фотогалерею по объекту. После завершения внесения факта необходимо нажать кнопку «Сохранить».

После внесения факта застройщика система автоматически пересчитает показатели выполнения СМР, пометит зеленой полоской работу, по которой был внесен факт на выбранную отчетную дату и отобразит значок фотографий, если они загружались при внесении факта:

2.5.2. Факт стройконтроля

Для внесения фактических данных необходимо открыть страницу Факта по объекту:

Необходимо выбрать отчетную дату, на которую будут вноситься фактические показатели. По умолчанию страница факта открывается на текущую дату.

Все верхнеуровневые работы, загруженные из базового плана, являются не редактируемыми и автоматически рассчитываются системой на основании фактических данных, внесенных по нижнеуровневым работам. Все работы, доступные для редактирования (внесения факта) подсвечиваются желтой полосой слева:

Если на выбранную отчетную дату работа уже редактировалась (вносился факт), то желтая подсветка меняется на зеленую.

Для того, чтобы внести факт, необходимо кликнуть мышкой по выбранной работе, после чего появится модальное окно внесения фактических данных:

Стройконтроль видит последние, внесенные застройщиком значения показателей по Объему, Стоимости и Численности. Если стройконтроль подтверждает тот или иной показатель застройщика, то система автоматически подставляет факт застройщика в факс стройконтроля, который можно изменить вручную:

При отклонении факта или подтверждении на меньшие значения стройконтроль должен внести свой комментарий:

Если стройконтроль подтверждает полное выполнение работы, то перед нажатием на кнопку «Сохранить», необходимо нажать на кнопку «Завершить операцию» в левом верхнем углу формы:

Система завершит данную работу выбранной отчетной датой.

При внесении факта система позволяет загрузить фотоотчеты, для этого необходимо нажать на ссылку «Загрузить фотографии» и прикрепить фотографии. В дальнейшем на основании этих фотографии система формирует фотогалерею по объекту. После завершения внесения факта необходимо нажать кнопку «Сохранить».

После внесения факта стройконтроля система автоматически пересчитает показатели выполнения СМР, пометит зеленой полоской работу, по которой был внесен факт на выбранную отчетную дату и отобразит значок фотографий, если они загружались при внесении факта:

По умолчанию все завершенные стройконтролем работы не отображаются на странице факта. Чтобы сделать их видимыми, необходимо поставить галку «Показать завершенные операции»:

Если стройконтроль подтвердил какой-либо из показателей (Объем, Стоимость, Численность) то на странице отображения факта в колонке «Стройконтроль» соответствующие работы будут промаркированы галочками:

При отклонении или неполном подтверждении факта застройщика комментарий, оставленный стройконтролем отобразится на странице факта следующим образом:

2.6. Работа с разделом «Финансы»

Раздел реализован для своевременного контроля прохождения заявок на оплату от подрядчиков. Для того, чтобы открыть раздел «Финансы» необходимо в паспорте объекта перейти на соответствующую вкладку:

Добавление и последующее прохождение заявки на оплату имеет этапы:

- Добавление заявки подрядчиком в паспорте строящегося объекта;

- Согласование заявки заказчиком в течении трех рабочих дней после добавления заявки подрядчиком;

- Согласование заявки и осуществление выплат финансовым контролером Минстройкомплекса МО в течении пяти рабочих дней с момента согласования заявки заказчиком;

- Финансирование заявки заказчиком в течении пяти рабочих дней с момента осуществления выплат Минстройкомплексом МО.

2.6.1. Добавление заявки на финансирование

Для добавления новой заявки на финансирования необходимо в паспорте объекта в разделе «Финансы»

2.6.2. Согласование заявки заказчиком

Для согласования заявки заказчиком необходимо кликнуть курсором на соответствующую заявку в разделе «Финансы»:

В открывшемся окне необходимо разместить ссылку соответствующей заявки во МСЭД или разместить документ с мотивированным отказом в финансировании и нажать кнопку сохранить:

2.6.3. Согласование заявки Минстройкомплексом

Для согласования заявки Минстройкомплексом необходимо кликнуть курсором на соответствующую заявку в разделе «Финансы»:

В открывшемся окне необходимо разместить платежное поручение или разместить документ с мотивированным отказом в финансировании и нажать кнопку сохранить:

2.6.4. Подтверждение оплаты заказчиком

Для подтверждения оплаты по заявке заказчиком необходимо кликнуть курсором на соответствующую заявку в разделе «Финансы»:

В открывшемся окне необходимо разместить платежное поручение на финансирование заявки. Количество размещаемых платежных поручений соответствует количеству типов бюджета, за счет которых осуществляется строительство объекта: