## График выполнения
Приложение № 4
к контракту №_____________ от _________2024г.
График выполнения работ по объекту: "Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6"
порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | период времени выполнения работ | Стоимость этапа без НДС в текущих ценах, руб | Стоимость этапа с НДС , руб | Стоимость вида работ, тыс. руб. с НДС, с времен. +непредвид * | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Этап1 | Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6 | с даты заключения контракта по 19.09.2024 г | [7 empty] | 758085 | #REF!
Этап 2 | Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6 | с даты заключения контракта по 16.10.2024 г | [7 empty] | 1369623 | #REF!
Этап 3 | Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6 | с даты заключения контракта по 07.11.2024 г
Этап 4 | Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6 | с даты заключения контракта по 15.11.2024 г
| ИТОГО: | [8 empty] | 992950 | #REF!
* за единицу физического объема принята штука, равная полному объему конкретного вида работ, выполняемого в соответствии с проектно-сметной документацией
От Заказчика :
От Подрядчика ______________________/_________________________
1.06