Проект

Государственный контракт №

**на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству на объекте: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу: Тверская обл., г. Торжок», а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта**

г. Тверь « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик»,** действующее от имени и в интересах Тверской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании распоряжения Правительства Тверской области от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Устава, с одной стороны, и**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), и иными нормативными правовыми актами, на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. **Предмет Контракта**

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство выполнить полный комплекс работ согласно условиям Контракта и Приложениям к нему (далее - Работы) по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ строительству объекта: **«Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу: Тверская обл., г. Торжок, а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта** (далее – Объект), оформить надлежащим образом исполнительную документацию в полном объеме и сдать Заказчику законченный строительством Объект, пригодный для использования, введенный в эксплуатацию в соответствии с законодательством, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Работы по настоящему Контракту включают в себя:

- получение технических условий и заключение договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям;

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические (при необходимости);

- разработка проектной и рабочей документации;

- согласование проектной (рабочей) документации с владельцами сетей и земельных участков, попадающих в зону строительства;

- прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства;

- строительство объекта, включая монтаж оборудования и расстановку не монтируемого оборудования, устройство инженерных систем, выполнение пусконаладочных работ;

- проведение тепловизионного контроля с представлением результатов Государственному заказчику (при необходимости);

- выполнение кадастровых и землеустроительных работ (при необходимости);

- изготовление технических планов и иных документов, необходимых для постановки объекта и сетей инженерно-технического обеспечения на кадастровый учет;

- охрана и содержание объекта до его передачи в муниципальную собственность.

1.2. Разработка проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий и подготовка исходных данных для проектирования (далее - ПИР) выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (техническим заданием) (далее - Техническим заданием) (Приложение № 1 к Контракту), со сметой Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

Результатом выполненных ПИР по Контракту является разработанные Генеральным подрядчиком на основании Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) проектная документация с исходными данными, в том числе рабочая документация и инженерные изыскания (в 4 экз.) и на 2-х электронных носителях (в формате «WIN RIK» или совместимом с ним программном комплексе в формате АРПС и Excel), полностью соответствующему бумажному варианту при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства (далее – государственная экспертиза).

1.2.1. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=5B9A679DA6C7CD0E762FE5DF91D9D1A2042CA4499F16BDDD6D6E21582CF06A72CC7E9F9BB1FD5946941A090FCE07B964F8638A7F963C5504l0UFL) Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

1.2.2. С даты приемки результатов выполнения ПИР, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик.

Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами Акта приемки-передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства (далее – акт приемки-передачи (накладная приема-передачи ПИР) в соответствии с условиями Контракта.

1.2.3. Генеральный подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

1.2.4. Генеральный подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Генеральным подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Тверской области.

1.2.5. Передаваемые Генеральным подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

1.2.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на выполненную работу, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Генеральным подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Генеральный подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Тверской областью выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

1.2.7. Генеральный подрядчик направляет Заказчику разработанную проектную документацию с исходными данными, в том числе рабочую документацию и инженерные изыскания на проверку на соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) с накладной (с перечнем документации) до ее передачи на государственную экспертизу. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленную документацию. Результатом согласования документации Заказчиком является выданная Генеральному подрядчику доверенность на право обращения в уполномоченный орган (организацию) в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В случае несоответствия проектной (рабочей) документации, разработанной Генеральным подрядчиком, Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), требованиям нормативных правовых актов, государственным стандартам, Заказчик направляет Генеральному подрядчику мотивированные замечания.

1.2.8. Генеральный подрядчик самостоятельно сопровождает проектную документацию при проведении государственной экспертизы и производит оплату за проведение государственной экспертизы.

1.2.9. Технические, экономические и другие требования к проектной и рабочей документации, являющейся предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям Сводов Правил и других действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и рабочей документации, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Строительно-монтажные работы (далее - СМР) выполняются в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3 к Контракту), Сметой Контракта (Приложение № 2 к Контракту), и Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту).

1.3.1. Результатом выполненных СМР является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации (Приложение № 3 к Контракту) и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.3.2. Оснащение Объекта оборудованием, необходимым для эксплуатации Объекта осуществляется в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3 к Контракту) в пределах Сметы Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

1.4. Место выполнения работ: земельный участок с кадастровым номером 69:47:0000000:517, площадью 14 412 м².

1.5. Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в п. 3.3 Контракта, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.6. Идентификационный код закупки: 242695013385069500100100090024120414.

1.7. Генеральный подрядчик гарантирует, что Объект будет соответствовать требованиям настоящего Контракта, проектной документации (Приложение № 3 к Контракту) и рабочей документации, строительным нормам, правилам, стандартам, правилам техники безопасности, охраны труда, антитеррористическим мероприятиям, правилам пожарной безопасности, правилам охраны зеленых насаждений, действующим техническим условиям, а также иным нормативно-правовым документам, действующим на территории Российской Федерации.

1.8. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), проектной документации (Приложение № 3 к Контракту).

1.9. Подписывая настоящий Контракт, Генеральный подрядчик подтверждает, что:

1.9.1. несет полную ответственность за выполнение Работ по Контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;

1.9.2. полностью понимает и осознает характер объема Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

1.10. Генеральный подрядчик получил и изучил в полном объеме все материалы Контракта, включая все Приложения к нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

1.11. Генеральный подрядчик осуществляет авторский надзор своими силами или привлекает на основании договора (контракта) специализированную организацию для осуществления авторского надзора.

**2. Цена Работ и порядок оплаты**

2.1. Цена Контракта (цена работ) составляет: \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

2.1.1. Цена Контракта также включает в себя:

- стоимость Работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий в размере: \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек НДС/НДС не облагается;

- стоимость работ по строительству Объекта в размере \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек НДС/НДС не облагается;

- стоимость поставки предусмотренного проектной документацией (Приложение № 3 к Контракту) оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта в размере: \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек НДС/НДС не облагается*.*

2.2. Оплата Работ производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год.

Оплата Работ производится с разбивкой по годам:

на 2024 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп.

на 2025 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_, руб. \_\_\_коп.

В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств по Контракту, Заказчик осуществляет действия в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Генерального подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Генерального подрядчика необходимых для качественного и своевременного выполнения Работ, в том числе, расходы на материалы, транспортные расходы, связанные с доставкой строительных материалов и с вывозом строительного мусора, приобретение, поставку и монтаж оборудования, расходы на подготовку проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.

2.4. Допускается изменение объема и (или) видов выполняемых Работ по Контракту. При этом допускается, с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации изменение цены Контракт, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены Контракта по результатам заключения государственной экспертизы проектной документации (статья 95 Закона).

При уменьшении предусмотренных Контрактом объема и (или) видов Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работ.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Генеральному подрядчику, должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Приемка выполненных Работ осуществляется на основании документов о приемке Работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

2.7. При наличии необходимых средств, в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, Заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Генеральным подрядчиком Работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.

2.8. При приемке выполненных Работ по СМР не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы Контракта (Приложение № 2), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Генерального подрядчика. Также при приемке выполненных Работ не требуется обоснование размера понесенных Генеральным подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы Контракта.

2.9. Оплата за разработанную проектную и рабочую документацию, включая стоимость государственной экспертизы и иные выплаты, возникающие при выполнение ПИР по Контракту, производятся Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке (далее – Документ о приемке). К документу о приемке прилагается накладная на передачу проектной и рабочей документации, Акт выполненных работ, составленный с учетом требований ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также счета (счета-фактуры).

2.9.1. Выполненные Генеральным подрядчиком СМР оплачиваются Заказчиком на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы Контракта (Приложение № 2 к Контракту) и Графика оплаты выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту) и фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ на основании Документа о приемке. К Документу о приемке прилагаются Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 7 к Контракту), счета и счета-фактуры, фотоотчет, исполнительная документация на выполненные работы, справка о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 9 к Контракту).

Окончательная оплата СМР производится по факту выполнения Работ после устранения всех недостатков результатов Работ, выявленных при приемке Работ, в срок не более 7 (семи) рабочих дней при предоставлении Генеральным подрядчиком Заказчику следующих документов:

1. документ о приемке;
2. акта о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту);
3. акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11);
4. счета (счета-фактуры)
5. справка о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 9 к Контракту);
6. акта о соответствии параметров построенного Объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

а также после получения Заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (Приложение № 3 к Контракту).

При этом стоимость выполненных работ, предъявляемых к окончательной оплате по Контракту, должна составлять не менее 10 % от цены Контракта.

2.10. Источник финансирования – областной бюджет Тверской области.

2.11. Авансирование работ не предусмотрено.

2.12. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком Работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в Контракте. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Заказчиком не производятся.

2.13. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, оплата по Контракту осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход областного бюджета Тверской области на основании платежного документа, оформленного с указанием Генерального подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки, в соответствии с условиями Контракта или по своему выбору Заказчик вправе удовлетворить требование об уплате начисленной Генеральному подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения Контракта. При осуществлении Заказчиком вычета начисленной суммы неустойки из оплаты по Контракту, основание ее начисления и итоговая сумма текущего платежа, уменьшенная на начисленную сумму неустойки, указываются в экспертном заключении.

Исполнение обязательства Генерального подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в областной бюджет Тверской области возлагается на Заказчика.

2.15. Заказчик оплачивает Работы по статье «Непредвиденные работы и затраты» в объеме, не превышающем размер в суммовом и процентном отношении, определенный в сметном расчете стоимости работ по Объекту. При этом Заказчиком оплачиваются только предварительно согласованные, фактически выполненные объемы Работ и при условии представления Генеральным подрядчиком соответствующих подтверждающих документов и сметы, подтверждающей стоимость этих затрат и прошедших проверку в установленном законодательством порядке.

1. **Сроки действия Контракта, сроки выполнения Работ**

3.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 30 декабря 2025 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств.

3.2. Датой начала выполнения Работ по Контракту является дата подписания Контракта (начальный срок выполнения Работ).

3.3. Работы по Контракту выполняются в следующие сроки:

ПИР:

- начало выполнения работ - с даты заключения Контракта;

- завершение работ - до 20.12.2024 года;

СМР:

- начало выполнения работ по СМР – после подписания Сторонами Акта выполненных работ и передачи Заказчику по акту приема-передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства;

- завершение работ - до 01.12.2025 года.

Допускается, наряду с подготовкой проектной документации, выполнением инженерных изысканий и выполнением работ по СМР поставка оборудования.

3.4. Сроки выполнения СМР, а также сроки завершения выполнения СМР по настоящему Контракту (промежуточные сроки) определяются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту).

3.5. Датой исполнения обязательств Генерального подрядчика по выполнению отдельных этапов СМР является подписание Документа о приемке, Акта о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту), а также счетов и счетов-фактур, согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту).

3.6. Датой окончательного исполнения обязательств Генерального подрядчика по выполнению СМР является подписание Документа о приемке, Акта о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту), счетов и счетов-фактур, Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), а также предоставление документов в соответствии с п. 6.2. настоящего Контракта.

3.7. Генеральный подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Генеральный подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных Работ.

3.8. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Генеральный подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.

3.9. Генеральный подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ, в том числе отдельного этапа.

**4. Права и обязанности Заказчика**

**4.1. Заказчик вправе:**

* + 1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременное устранение выявленных недостатков.
    2. Если ПИР выполнены Генеральным подрядчиком с отступлениями от условий Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Генерального подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

б) возмещения своих расходов, понесенных в случае самостоятельного устранения недостатков.

4.1.3. Отказаться от приемки (оплаты) результата работ по ПИР, в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования конечного результата работ для СМР, если данные недостатки не могут быть устранены Генеральным подрядчиком, а также потребовать от Генерального подрядчика возмещения причиненных убытков.

4.1.4. Требовать от Генерального подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.5. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе выполнения Работ и проверять Общий журнал работ, специальные журналы работ.

4.1.6. Запрашивать у Генерального подрядчика список рабочих, которые будут задействованы на Объекте с указанием ФИО, паспортных данных, в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление персональных данных, а также номера автомобилей, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения Работ.

4.1.7. Осуществлять своими силами и (или) путем привлечения третьих лиц контроль за ходом выполнения Генеральным подрядчиком Контракта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ).

4.1.8. При обнаружении несоответствия объема, качества и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком СМР требованиям проектной документации, смете Контракта, Актам о приемке выполненных работ (Приложение № 7 к Контакту), вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выявленных расхождений.

4.1.9. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Генеральным подрядчиком повлекло его досрочное прекращение, и Заказчик заключил взамен его аналогичный Контракт, Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям Контракта, заключенного взамен прекращенного Контракта.

4.1.10. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по Контракту и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Генерального подрядчика от исполнения обязательства в натуре.

4.1.11. Если вследствие просрочки исполнение Генерального подрядчика утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

4.1.12. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Контрактом.

**4.2. Заказчик обязуется:**

4.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Генеральному подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Генеральному подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

4.2.2. В течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Генеральному подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку, Приложением № 10 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Генерального подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение 2 (двух) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Генерального подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Генеральному подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку;

- согласовать с Генеральным подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный настоящим пунктом Контракта срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Генерального подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи);

- направить Генеральному подрядчику требование о приемке по Акту приема-передачи строительной площадки, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Генерального подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи.

4.2.3. Обеспечить доступ персонала Генерального подрядчика на строительную площадку.

4.2.4. Отправлять Генеральному подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

4.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Генерального подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Генеральному подрядчику.

4.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Генеральным подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.

4.2.7. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Генеральному подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.9. Осуществлять приемку результатов выполненных ПИР в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

4.2.10. Оплачивать выполненные по Контракту ПИР в соответствии с условиями Контракта.

4.2.11. Оплачивать выполненные по Контракту СМР на основании сметы Контракта (Приложение № 2 к Контракту) и Графика оплаты выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту) и фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе Документа о приемке, Акта о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту), счета и счета-фактуры, фотоотчета, исполнительной документации на выполненные работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 9 к Контракту).

4.2.12. Определить своего уполномоченного представителя, который от имени Заказчика совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ, контроль за выполнением Работ по Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

4.2.13. Провести проверку предоставленных Генеральным подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.2.14. Провести экспертизу результатов Работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

4.2.15. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

4.2.16. Направлять требования об оплате неустоек (штрафов, пеней) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня выявления факта неисполнения, ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по контракту.

**5. Права и обязанности Генерального подрядчика**

**5.1. Генеральный подрядчик вправе:**

* + 1. Привлекать к выполнению Работ по Контракту третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. Ответственность за выполнение работ силами третьих лиц лежит на Генеральном подрядчике.
    2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках Контракта.
    3. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
    4. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2. и 7.3. ст. 96 Закона.
    5. Изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
    6. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
    7. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
    8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
    9. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.
  1. **Генеральный подрядчик обязан:**
     1. Принять на себя обязательства выполнить Работы, предусмотренные Контрактом в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту) и иными документами, являющимися неотъемлемой частью контракта.

5.2.1.1. Обеспечить выполнение ПИР по Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

5.2.1.2. Обеспечить выполнение СМР по Контракту в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией (Приложение № 3 к Контракту), условиями настоящего Контракта, Сметой Контракта (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту), строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условий Контракта, влияющие на технологию и качество Работ, Генеральный подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

5.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего Контракта направить своего представителя для приемки от Заказчика строительной площадки, на которой будут производиться Работы и соответствующей документации, необходимой для проведения Работ, по акту приема-передачи.

5.2.3. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную и рабочую документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки разработки документации.

5.2.4. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

5.2.5. В срок, не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах), устранить за свой счет недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения ПИР по Контракту, при передаче результатов ПИР по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения ПИР Генеральным подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения ПИР, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Получить положительное заключение государственной экспертизы и передать результат Заказчику.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения рабочей документации от Заказчика со штампом «В производство работ», предоставить на утверждение Заказчику сметный расчет стоимости конкретных видов и объемов СМР, определенных из числа видов и объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - Постановление № 570). Стоимость указанных работ должна быть не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.

5.2.8. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту виды и объемы СМР, указанные в утвержденном Заказчиком Приложении № 6 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, определенных из числа видов и объемов Работ в соответствии с Постановлением № 570.

5.2.9. До начала выполнения СМР представить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на Объекте с указанием ФИО, паспортных данных, в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления персональных данных, а также номера автомобилей, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения Работ.

5.2.10. В период производства СМР организовать пооперационный приемочный контроль по всем видам работ.

5.2.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. Все лица, присутствующие на территории строительной площадки, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а при отсутствии гражданства РФ - документ, разрешающий трудовую деятельность в Российской Федерации на период исполнения Контракта.

5.2.12. Обеспечить за свой счет ежедневную уборку строительной площадки и прилегающей территории на протяжении всего периода выполнения работ с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.

Обеспечивать чистоту выезжающих транспортных средств, дорожной строительной техники (в течение срока действия контракта), обеспечить систематический вывоз и утилизацию отходов строительного мусора образовавшегося в процессе выполнения работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта заключить договор со специализированной организацией на оказание услуг по транспортированию и (или) утилизации (размещению) отходов строительного мусора, образовавшихся в процессе выполнения работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также предоставить Заказчику копию заключенного договора.

До формирования документа о приемке предоставить Заказчику итоговые документы, подтверждающие сдачу (прием) на утилизацию (размещение) всего объема строительного и бытового мусора.

5.2.13. Установить контейнер для сбора строительного мусора, с последующим вывозом на полигон промышленных отходов.

5.2.14. Оборудовать пункт мойки колес на выезде с территории Объекта для чистоты выезжающего транспорта.

5.2.15. Генеральный подрядчик, обособленное подразделение которого осуществляет исполнение обязательств по настоящему Контракту, должен встать на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения (после заключения Контракта) и уведомить об этом Заказчика.

5.2.16. Генеральный подрядчик обязан привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, если сам не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией в объеме не менее чем 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта.

Данное условие не применяется в случае, если Контракт заключается с Генеральным подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

При этом Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику:

в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Генеральным подрядчиком;

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, в случае если договором, заключенным между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в абзацах 3-5 [п](consultantplus://offline/ref=684ED36ECC4867152E74E5D477BA72A6CFEFD985885DD86BC7E74BA4ADA4332639459E747392BB3B88C9C3C464BAA33D839E0301BF31165El6U0I)одпункта 5.2.16 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.2.17. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.2.18. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

за представление документов, указанных в подпункте 5.2.16 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

Генеральный подрядчик вправе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генеральным подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

Форма и порядок представления сведений и документов о привлечении к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций приведены в Приложении № 8 к Контракту, являющегося его неотъемлемой частью.

5.2.19. Своевременно приступить к выполнению Работ по Контракту. При невозможности выполнить какие-либо из Работ своевременно и (или) в полном объеме незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику. Устранять за свой счет недостатки и неточности в Работах как в процессе выполнения Работ, так и в период гарантийного срока.

5.2.20. Обеспечить охрану Объекта и поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Применять при выполнении СМР на Объекте материалы и оборудование надлежащего качества. Соответствие качества материалов, оборудования, конструкций, используемых при выполнении СМР на Объекте, предъявляемым требованиям, должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты качества, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты). Используемые при выполнении СМР строительные материалы, комплектующие, конструкции и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

5.2.21. В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 260-рп «Об утверждении Регламента осуществления фотофиксации выполненных работ в рамках осуществления закупок работ для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» Генеральный подрядчик обязан выполнять трехстадийную фотофиксацию выполняемых СМР:

а) до начала выполнения Работ;

б) в процессе выполнения Работ, согласно Графику производства работ;

в) по окончании выполнения Работ при их сдаче Заказчику.

Фотофиксация осуществляется Генеральным подрядчиком своими силами и за свой счет.

1) В течение 1 (одного) дня следующего за датой подписания Контракта Генеральный подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта в количестве не менее 5 штук с разных точек.

2) За 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты начала приемки выполненных СМР, согласно Графика производства работ, на Объекте Генеральный подрядчик одновременно с извещением Заказчика о готовности к сдаче выполненных СМР, представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта после выполнения СМР в количестве не менее 5 (пяти) штук с разных точек.

3) По окончании выполнения СМР Генеральный подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии объекта, в отношении которого были выполнены работы, до подписания Акта о приемке выполненных работ, в количестве не менее 5 фотографий.

4) Представляемые Генеральным подрядчиком фотографии должны:

а) быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе;

б) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10х15 см и не более 13х18 см;

в) содержать на оборотной стороне наименование Генерального подрядчика, наименование Объекта, вида работ;

г) иметь на лицевой стороне указание на дату съемки;

д) иметь привязку к местности (месту) и (или) километражу (при наличии объекта, к которому может быть осуществлена привязка);

е) быть заверены подписью уполномоченного представителя Генерального подрядчика и его печатью (при наличии) с указанием даты заверения.

5) Представляемые Генеральным подрядчиком фотографии подлежат хранению у Заказчика вместе с документами, которыми подтверждается выполнение СМР и их приемка Заказчиком.

5.2.22. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения СМР, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.2.22.1. Обеспечить доступ к Объекту представителей органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, извещать их о сроках завершения СМР, которые подлежат проверке, обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению СМР до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.2.22.2. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации (Приложение № 3 к Контракту), рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения СМР, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

5.2.23. При проведении проверки целевого использования бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

5.2.24. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения СМР в соответствии с требованиями технических регламентов.

5.2.25. На период выполнения СМР на строительной площадке за свой счет осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями, оплачивать потребляемые ресурсы.

5.2.26. Согласовать с уполномоченными органами в установленном порядке порядок ведения СМР на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками, выполняющими СМР на Объекте.

5.2.27. До начала производства работ необходимо разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ и передать Заказчику один экземпляр проекта производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно графику работ субподрядчиками.

5.2.28. В течение 10 (десяти) дней до начала СМР на Объекте согласовать с Заказчиком образцы предлагаемых к использованию материалов и проект цветового решения отделки помещений.

5.2.29. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Генерального подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Генеральному подрядчику.

5.2.30. Обеспечить ежедневное ведение Общего журнала работ, в котором отражается весь ход производства СМР, и предоставлять указанный журнал Заказчику по его требованию.

5.2.31. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых СМР, либо создающих невозможность завершения СМР в срок.

5.2.32. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте своего представителя, назначаемого приказом руководителя Генерального подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.

5.2.33. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении СМР восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.2.34. Обеспечить Заказчику возможность онлайн видеонаблюдения за строительством Объекта с момента передачи Объекта Заказчиком Генеральному подрядчику.

5.2.34.1. Все устанавливаемые видеокамеры, должны обеспечивать:

- IP видеокамера должна соответствовать стандарту IP67 по пыле- влагозащищенности;

- возможность формирования качественных изображений при минимальной освещенности, не менее 0,1 люкса для плохо освещенных участков;

- компенсацию задней засветки, настраиваемую по областям поля камеры;

- компенсацию локальных засветок в поле зрения камеры;

- по возможности оконтуривание изображения (повышение четкости изображения в условиях низкой освещенности);

- автоматическое управление яркостью;

- разрешение - не менее 2 Мп;

- чувствительность - не менее 0,01 люкс;

- температурный диапазон -40°С +60°С;

- прямой доступ к функциям камеры по протоколу HTTP,HTTPS; - отдача текущего изображения с камеры по протоколу RTSP;

- подключение к сети портом Ethernet не менее 100 Мбит/с;

- наличие режима «день-ночь».

5.2.34.2. Требования к подключению и каналу связи:

- подключение камеры к сети Интернет;

- выделенный статический («белый») IP адрес доступный с адреса 195.3.183.41;

- стабильный канал связи, обеспечивающий передачу со скоростью не ниже 10 Мбит/с ;

- информация по камерам должна быть предоставлена после подключения на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА в объеме:

* статический адрес;
* логин и пароль для подключения;
* RTSP- ссылка на видеопоток;
* наименование объекта, на котором установлена камера.

5.2.35. Обеспечить в установленном порядке охрану и содержание Объекта до его передачи в государственную собственность.

5.2.36. В срок не более 10 (десяти) дней со дня подписания акта по форме КС-11 либо со дня расторжения Контракта, Генеральный подрядчик обязан обеспечить уборку места проведения работ, демонтаж временных зданий и сооружений, вывоз за пределы строительной площадки принадлежащих Генеральному подрядчику или субподрядчикам строительных машин и оборудования, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, иных материальных ценностей, и оформить с Заказчиком двусторонний акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства Объекта. В случае неисполнения указанных в настоящем пункте обязанностей Генеральный подрядчик лишается права предъявлять Заказчику претензии по фактам пропажи, порчи, повреждения материальных ценностей, обнаруженных по истечению установленного срока, вне зависимости от их причин.

5.2.37. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного Объекта требованиям проектной документации (Приложение № 3 к Контракту) и (или) информационной модели, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

5.2.38. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (Приложение № 3 к Контракту) и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

5.2.39. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта, предусмотренные проектной документацией (Приложение № 3 к Контракту) и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.

5.2.40. Устранить за свой счет выявленные в процессе выполнения СМР и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) СМР, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения СМР Генеральным подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения СМР, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.41. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

5.2.42. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=F83D8E9E7450C6523EB41A1205327EAB0689D78F345853454D148A5F6724D0ACBC6749F7F2ADB837B68B785595A947CA0B9EECBDA97383CFt7vFG) Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Генеральный подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1109), [7.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1110), [7.2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1111) и [7.3 статьи 96](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1112) Закона. За каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/#dst424)  статьи 96 Закона.

5.2.43. Возвратить Заказчику документацию (проектную, рабочую и иную, переданную для выполнения СМР по Контракту) в полном объеме в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) либо, в случае досрочного расторжения Контракта – в течение 5 (пяти) дней с момента расторжения. В случае невозвращения документации, Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику ее стоимость, определяемую исходя из стоимости такой документации на момент предъявления требования.

5.2.44. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения Генеральным подрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком Генеральный подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта.

5.2.45. Выполнить Работы в сроки, установленные настоящим Контрактом (разд. 3 Контракта).

5.2.46. Выполнить Работы в соответствии с требованиями к строительству установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.

5.2.47. Обеспечить безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

5.2.48. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Генеральным подрядчиком условий Контракта.

5.2.49. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.2.50. Известить Заказчика о готовности результата Работ к приемке, подготовить к дате завершения строительства в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ следующие документы: Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.2.51. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

5.2.52. Получать технические условия и заключать договора на технологическое присоединение к инженерным сетям.

5.2.53. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта своих представителей (руководителя проекта), ответственных за выполнение Работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде, с указанием предоставленных им полномочий.

5.2.54. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.

5.2.55. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Генеральным подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.

**6. Порядок приемки выполненных Работ и порядок расчетов**

6.1. Готовность проектной и рабочей документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.1.2. В срок, установленный п. 3.3 Контракта, Генеральный подрядчик подписывает Акт выполненных работ, Акт приемки-передачи (накладная приема-передачи ПИР) и передает их уполномоченному представителю Заказчика с приложением перечисленных позиций в накладной.

6.1.3. Приемка ПИР Заказчиком осуществляется по Акту приемки-передачи (накладной приема-передачи ПИР) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, проектной документации, соответствующей положительному заключению госэкспертизы, в соответствии с условиями Контракта.

После подписания Заказчиком Акта приемки-передачи (накладной приема-передачи ПИР*)*, Сторонами заключается дополнительное соглашение на внесение изменений в смету Контракта (Приложение № 2 к Контракту), График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту), График оплаты выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), а также в Контракт (при необходимости).

6.1.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает выполненные работы в части соответствия их объёма требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), подписывает Акт выполненных работ и направляет один экземпляр Акта выполненных работ Генеральному подрядчику.

6.1.5. В случае несоответствия результата выполненных работ условиям Контракта и требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Генеральному подрядчику письменные мотивированные замечания на представленный Заказчику результат работ.

6.1.6. Генеральный подрядчик рассматривает замечания и оформляет официальный ответ, в котором указывает о принятии (или не принятии) замечаний и вносит изменения в проектную документацию, либо указывает мотивированный отказ. В случае необходимости все разногласия оформляются составлением двухстороннего протокола совещания.

6.1.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает результат работ и, если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт выполненных работ по Контракту.

6.1.8. В случае не достижения соглашения по приёмке результата работ Стороны приступают к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном в разделе 12 Контракта.

6.1.9 Генеральный подрядчик, после приемки объемов работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий Заказчиком, в течение 1 (одного) рабочего дня формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального подрядчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке.

Одновременно, в день размещения в единой информационной системе Документа о приемке, Генеральный подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о размещении в единой информационной системе Документа о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2956D7051A0B02386D02F0C9753B9C873D8C93A73E82C5C2A3C20FDB4180F13C3A6A6743E4FE84F5ZFL), ["г"](consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2956D7051A0B02386D02F0C9753B9C873D8C93A73E82C5CDA3C20FDB4180F13C3A6A6743E4FE84F5ZFL) и ["е" части 1 статьи 43](consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2956D7051A0B02386D02F0C9753B9C873D8C93A73E82C4C5A3C20FDB4180F13C3A6A6743E4FE84F5ZFL) Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

е) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации;

6.1.10. К Документу о приемке прилагается Акт выполненных работ, Акт приемки-передачи (накладная приема-передачи ПИР), положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а так же могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в Документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в Документе о приемке;

6.1.11. Документ о приемке, подписанный Генеральным подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 6.1.9. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляются Заказчику. Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного Генеральным подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

6.1.12. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления Документа о приемке в соответствии с подпунктом 6.1.11. осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.1.13. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания Документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Генеральному подрядчику Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания Документа о приемке считается дата размещения Документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

6.1.14. В случае получения мотивированного отказа от подписания Документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику Документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

6.1.15. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе Документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.1.16. Внесение исправлений в Документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Генерального подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного Документа о приемке.

6.1.17. Проектная документация, результаты инженерных изысканий и иные документы, подготовленные Генеральным подрядчиком по Контракту и составляющие результат работ, с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, принадлежат субъекту Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик, и передаются Генеральному подрядчику в счет цены Контракта вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом работ), в том числе с правом на практическую реализацию проектной документации (результата работ по Контракту) и на использование результата работ по Контракту иными, предусмотренными законом способами, по усмотрению Заказчика без согласования Генерального подрядчика.

6.1.18. В случае получения по вине Генерального подрядчика отрицательного заключения в ходе проведения государственной экспертизы результат по ПИР Контракта считается не достигнутым и не подлежит оплате, в том числе по фактическим понесенным расходам Подрядчика.

6.2. Приемка и оплата выполненных СМР, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения видов СМР на основании сметы Контракта (Приложение № 2 к Контракту), Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту) и Графика оплаты выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8196E71297EA6AF88FA8868F0F46F0E37A033F9E82740EFF98925D65736Bs4G) Российской Федерации.

6.2.1. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты СМР, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), по завершении выполнения соответствующих видов СМР, в том числе СМР, выполняемых поэтапно, является Документ о приемке, оформленный и подписанный Сторонами в единой информационной системе. Акт о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту).

Генеральный подрядчик после выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в полном объеме, в течение 5 (пять) рабочих дней, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального подрядчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке. К Документу о приемке прилагаются Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 7 к Контракту), счета и счета-фактуры, фотоотчет, исполнительная документация на выполненные работы, справка о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 9 к Контракту).

Одновременно, в день размещения в единой информационной системе Документа о приемке, Генеральный подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о размещении в единой информационной системе Документа о приемке.

* 1. Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Генеральном подрядчике, предусмотренную [подпунктами «а»](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2326&field=134&date=18.01.2022), [«г»](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2329&field=134&date=18.01.2022) и [«е» части 1 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2331&field=134&date=18.01.2022) Закона, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ);

д) информацию об объеме выполненных работ;

е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

* 1. К документу о приемке прилагается Акт о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 9 к Контракту) подписанные Генеральным подрядчиком. Документ о приемке, подписанный Генеральным подрядчиком не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.6.3. настоящего Контакта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Генеральным подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
  2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

* 1. По решению Заказчика для приёмки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приёмочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Документа о приемке в соответствии с п. 6.4. настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приёмке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приёмке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п.п. «а» п.6.6. настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Заказчик подписывает документ о приёмке или мотивированный отказ от подписания документов о приёмке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии, в соответствии с п.п.«а» пункта 6.6. настоящего Контракта, не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

* 1. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания Документа о приёмке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Генеральному подрядчику. Датой поступления Генеральному подрядчику документа о приёмке, мотивированном отказе от подписания Документа о приёмке считается дата размещения документа о приёмке, мотивированного отказа в единой информационной системе, в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Генеральный подрядчик.
  2. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приёмке Генеральный подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приёмке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
  3. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе Документа о приемке, пописанного Заказчиком.

6.10. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема СМР по виду СМР, в том числе СМР, выполненных поэтапно (**), определяется по формуле:



где:

 - цена единицы i-го вида СМР в смете Контракта, руб.;

 - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате СМР по i-му виду СМР в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате СМР не превышает объем этих СМР, включенный в смету Контракта.

6.11. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате СМР (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по видам СМР, в том числе СМР, выполненных поэтапно, по формуле:



6.12. При приемке выполненных СМР не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных СМР, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных СМР не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене видов СМР сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Генерального подрядчика.

* 1. Для проверки предоставленного Генеральным подрядчиком результата выполненных СМР в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результата, предусмотренного Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами и/или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Закона.
  2. Приемка скрытых СМР и приемка ответственных конструкций удостоверяется соответственно актом освидетельствования скрытых СМР и актом промежуточной приемки ответственных конструкций, и фотоматериалами, подписанными Сторонами. При этом производится трехэтапная фотофиксация выполнения скрытых СМР: до начала скрытых СМР, в период их выполнения и после их завершения. Фотоматериалы передаются Заказчику. О начале производства и готовности скрытых СМР и готовности отдельных ответственных конструкций Генеральный подрядчик извещает Заказчика не менее чем за 3 календарных дня до начала выполнения и приемки соответствующих СМР. Генеральный подрядчик может приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых СМР и составления актов их освидетельствования. Если закрытие СМР выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых СМР согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт.
  3. Заказчик имеет право требовать при приемке СМР документы, подтверждающие или обосновывающие затраты по Объекту (бухгалтерские документы, приказы, сертификаты и паспорта на применяемые изделия, материалы и полуфабрикаты, акты на скрытые работы, ведомости промеров и результаты лабораторных испытаний), иметь полный доступ к оборудованию и документации на весь период действия Контракта.
  4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Генеральным подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту).
  5. Окончательная приемка результата выполненных СМР осуществляется после выполнения Генеральным подрядчиком всего объема СМР по Контракту, согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту).
  6. Генеральный подрядчик обязан к моменту сдачи всего объема выполненных СМР на Объекте представить Заказчику: исполнительную документацию на все виды СМР в четырех экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде в формате PDF; чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями; акты освидетельствования скрытых и иных СМР по указанным коммуникациям; исполнительную съемку, технический план сооружения на бумажном носителе в 2 экз., на электронном носителе в 2 экз., а также передать полный комплект документов, относящихся к деятельности Генерального подрядчика.
  7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной документации (Приложение № 3 к Контракту) и рабочей документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
  8. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком окончательного результата Работ осуществляются в следующем порядке:

6.20.1. Генеральный подрядчик в срок за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о завершении Работ и необходимости приступить к приемке результата Работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации.

6.20.2. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче результата Работ обязан приступить к приемке результата Работ.

6.21. Работы по Контракту считаются окончательно выполненными только после предоставления Генеральным подрядчиком Заказчику результата выполненных Работ по Контракту в полном объеме, согласно проектной документации (Приложение № 3 к Контракту), смете Контракта (Приложение № 2 к Контракту), с комплектом исполнительной, технической и иной документации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации для объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ счетов и счетов-фактур, а также Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

При этом Заказчик в течение (10) десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D4C804DA9CF70577613D1330D857D87B9F6B78B6041C6859A218C66E7038AF674AE32D803980560BA1BA34CBA053O6K) Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направляет представленные документы в орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанного заключения. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D4C804DA9CF70577613D1330D857D87B9F6B78B6041C6859A218C66E7038AF674AE32D803980560BA1BA34CBA053O6K) Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D4C804DA9CF70577613D1330D857D87B9F6B78B6041C6859A218C66E7038AF674AE32D803980560BA1BA34CBA053O6K) Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.22. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Генеральным подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта. При этом Смета контракта не изменяется.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере **\_\_\_\_\_**рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5, 7.6 Контракта).

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в случае, если контракт заключен с Генеральным подрядчиком, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей:

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей:

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, оплата по Контракту осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Генерального подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта или по своему выбору, удовлетворить требование об уплате начисленной Генеральному подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения контракта.

Исполнение обязательства Генерального подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возложено на Заказчика.

7.9. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Генеральным подрядчиком повлекло его досрочное прекращение, и Заказчик заключил взамен его аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на сопоставимые работы по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного контракта.

7.10. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.11. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по Контракту и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Генерального подрядчика от исполнения обязательства.

7.12. Если вследствие просрочки исполнение Генерального подрядчика утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

7.13. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было им исполнено по контракту до момента изменения или расторжения Контракта.

7.14. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.15. За каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**рублей:

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.17. Проценты за пользование чужими денежными средствами начинают начисляться с 30 (тридцатого) дня просрочки исполнения Заказчиком обязательств по контракту.

7.18. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.19. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту и возмещения убытков другой Стороне.

7.20. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, предусмотренном разделом 16 Контракта.

7.21. В случае неуплаты неустоек (штрафов, пеней) Сторона вправе взыскать неустойки (штрафы, пени) в судебном порядке.

7.22. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Заказчик начисляет Генеральному подрядчику штраф в размере 5 (пяти) процентов объема привлечения, установленного пунктом 5.2.16 настоящего Контракта.

**8. Освобождение от ответственности**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

8.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 3 (трех) дней уведомить другие Стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то это Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Контракту.

**9. Гарантийные обязательства**

9.1. Генеральный подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение №1 Контракту) и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

9.2. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Документа о приемке.

В случае невыполнения Генеральным подрядчиком всех работ по Контракту гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (Приложение №7 к Контракту).

Объем гарантии выполненных Работ составляет 100%.

9.3. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Контракта – со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

9.4. В случае, если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Генеральный подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

9.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Генерального подрядчика.

9.6. Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на Объект вправе предъявить требования, связанные с недостатками Работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

9.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.2 настоящего Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта.

9.8. Не позднее 10 (десятого) дня со дня получения Генеральным подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном настоящим Контрактом.

9.9. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

9.10. В случае уклонения Генерального подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней от составления акта, составить его без участия Генерального подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Генеральному подрядчику в порядке, установленном настоящим Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

9.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.

9.12. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Генеральный подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Генеральным подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Генерального подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Генерального подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

9.13. В случае отказа Генерального подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Генерального подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

9.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Генеральным подрядчиком.

**10. Обеспечение исполнение контракта**

10.1. Обеспечение исполнения контракта **предусмотрено.**

10.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей.

10.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением Генеральным подрядчиком независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно.

10.4. Срок действия независимой гарантии определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию и условия, предусмотренные частью 2 статьи 45 Закона.

Гарант обязан уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта, в том числе часть денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с [частями 7](consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DACBFC891282C506F812E2693606346117Av12DK), [7.1](consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DADB6C891282C506F812E2693606346117Av12DK) и [7.2 статьи 96](consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DADB7C891282C506F812E2693606346117Av12DK) Закона № 44-ФЗ, возвращается Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения им обязательств по контракту в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по контракту, на банковский счет, указанный в Контракте. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Генерального подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта.

Исполнение обязательства Генерального подрядчика по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возложено на Заказчика.

Подписанием контракта Генеральный подрядчик дает согласие на взыскание Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.6. В ходе исполнения контракта Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

10.7. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения контракта размер обеспечения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EE106CEDC078B4BA6D7DCE1FC67A015FB968BF4833458CEE43E9020B541DA21CCC13EEFBB46As470M) и [7.3](consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EE106CEDC078B4BA6D7DCE1FC67A015FB968BF4833458FEE43E9020B541DA21CCC13EEFBB46As470M) статьи 96 Закона.

10.8. Уменьшение в соответствии с [частями 7](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A939EA7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K) и [7.1 статьи 96](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A9297A7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K) Закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной [частью 7.2 статьи 96](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A9296A7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K) Закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9B9293AB85EA739D2732CAD6682527767A3D3845DBw6K) Закона.

10.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генеральный подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02D640C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM), [7.1](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6D0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM), [7.2](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6C0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6F0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM) Закона. За каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.

**11. Обеспечение гарантийных обязательств**

11.1. Обеспечение гарантийных обязательств **установлено.**

11.2. В целях обеспечения гарантийных обязательств по контракту Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**рублей.

11.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением Подрядчиком независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Генеральным подрядчиком Заказчику до оформления Сторонами документа о приемке. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

11.4. Срок действия независимой гарантии определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые обеспечиваются независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=1778916F04A5839D9FC103239A670D6873EB9530BF3E694017A554A779F958EE6A7788DAAF2170889D825361B08DAA00F128486B015A40FEc5nEO) Закона.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию и условия, предусмотренные частью 2 статьи 45 Закона.

Гарант обязан уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11.5. В случае если в качестве формы обеспечения гарантийных обязательств выбрано внесение денежных средств, то обеспечение гарантийных обязательств перечисляется Генеральным подрядчиком на специальный счет Заказчика, указанный в контракте.

11.6. Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

**12. Изменение, расторжение контракта**

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта после их подписания.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случая, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Стороны Контракта устанавливают, что нарушение условия, указанного в пункте 3.3. настоящего Контракта является нарушением существенного условия Контракта.

12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Законом, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

- в случае, если по результатам экспертизы результата выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта;

- в случае нарушения условий Контракта, являющихся существенными.

12.6. Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.7. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, расторжение Контракта, после принятия такого решения, осуществляется в порядке, установленном Законом.

12.8. Расторжение Контракта по соглашению Сторон осуществляется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) дней с даты его получения.

12.9. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены Законом, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.

12.11 Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Законом, контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

**13. Порядок урегулирования спора**

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения

13.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта, были урегулированы путём переговоров, за исключением случаев нарушения существенных условий контракта.

13.3. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия) Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

Претензия, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется Стороной другой Стороне в порядке, определенном пунктом 17.2 контракта.

13.4. В претензии должны быть указаны:

13.4.1 наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;

13.4.2 наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;

13.4.3 обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

13.4.4 требования Стороны;

13.4.5 информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

13.4.6 дата и регистрационный номер претензии;

13.4.7 подпись уполномоченного лица;

13.4.8 перечень прилагаемых документов.

13.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

13.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.7. В отношении претензий, требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), Сторона, к которой адресована данная претензия, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляет ответ в соответствии с пунктом 17.2 Контракта по существу претензии, требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения.

13.8. Все неурегулированные разногласия разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

**14. Банковское сопровождение контракта**

14.1. Контрактом предусмотрено банковское сопровождение Контракта, заключающееся в проведении мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.05.2022 № 304-пп «О случаях осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения нужд Тверской области», частью 1 статьи 35 Федерального закона о контрактной системе.

14.2. В течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик обязан заключить с банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (далее – Банк), договор о банковском сопровождении, соответствующий требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения Контрактов» и представить копию такого договора Заказчику в течение 3 дней с даты его подписания. Подрядчик обязан осуществлять все расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном расчетном счете, открытом в Банке.

14.3. Подрядчик обязан:

осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в Банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта, а также заключить с Банком договор о банковском сопровождении в срок, установленный Контрактом;

определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в Банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

предоставлять Заказчику и Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

14.4. Договор о банковском сопровождении должен содержать:

а) порядок и сроки открытия отдельного счета Подрядчику, соисполнителю (субподрядчику);

б) права и обязанности Сторон;

в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с отдельного счета;

г) обязанность Банка в рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при исполнении Контракта, предоставлять ежемесячно Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне:

сведения о проведении операций со средствами на отдельном счете в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц;

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Заказчику отчет по отдельному счету Подрядчика, субподрядчика о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовую ведомость по отдельному счету за отчетный месяц, а также информацию о текущих остатках на отдельном счете на последнее число отчетного месяца.

д) сведения о результатах проведенной банком идентификации Подрядчика, субподрядчика при открытии ему отдельного счета;

е) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении и его расторжения;

ж) ответственность Подрядчика за несоблюдение условий, установленных сопровождаемым Контрактом.

14.5. Изменения в договор банковского сопровождения Контракта должны быть представлены Заказчику в течение 1 дня.

14.6. Заказчик обязан оплачивать выполненные работы по Контракту на отдельный счет.

14.7. Заказчик имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации на односторонний отказ от исполнения Контракта.

**15. Конфиденциальность**

15.1.Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Контракта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.

15.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность любой информации и данных, предоставляемых в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Генеральный подрядчик обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без предварительного согласия Заказчика.

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Генерального подрядчика Контрактом, не распространяются на общедоступную информацию.

Генеральный подрядчик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

**16. Условия о порядке направления уведомлений**

16.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны контракта, лично под расписку или направляются Стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны контракта, лично под расписку);

дата получения Стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

16.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Генеральным подрядчиком или Заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, установленном пунктом 17.2. Контракта.

**17. Заключительные положения**

17.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном виде в течении 3 (трех) дней со дня наступления таких изменений.

17.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

17.3. Вся относящаяся переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть выполнена на русском языке.

17.4. Ответственным лицом Заказчика для координации и согласования с Генеральным подрядчиком хода выполнения работ, в том числе для участия в приемке выполненных работ, на день подписания контракта является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

17.5. Ответственным лицом Генерального подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, в том числе для участия в приемке выполненных работ, на день подписания контракта является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

17.6. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью контракта.

17.7. По всем вопросам, не оговорённым контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

17.8. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки (техническое задание);

Приложение № 2 - Смета Контракта;

Приложение № 3 - Проектная документация;

Приложение № 4 - График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение № 5 - График оплаты выполненных работ;

Приложение № 6 - Виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту;

Приложение № 7 – Акт о приемке выполненных работ;

Приложение № 8 - Сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

Приложение № 9 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат;

Приложение № 10 - Акт приема-передачи строительной площадки.

**18. Адреса и реквизиты сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик |
|  |  |

Приложение № 1 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик |
|  |  |

Приложение № 2 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект сметы контракта** | | | | | |
| **Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству на объекте: Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу: Тверская обл., г. Торжок», а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.** | | | | | |
| *(наименование объекта)* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ** | **Единица измерения** | **Количество (объем работ)** | **Цена, руб.** | |
| **На единицу измерения 1** | **Всего 2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Проектно-изыскательские работы с заключением Государственной экспертизы | комплекс | 1 | 13 324 835,25 | 13 324 835,25 |
|  | **Итого:** |  |  |  | 13 324 835,25 |
|  | **Стоимость без учета НДС с понижающим коэффициентом = 0,7600281587** | | | | 10 127 250,00 |
|  | **НДС 20%** | | | | 2 025 450,00 |
|  | **Стоимость с учетом НДС** | | | | **12 152 700,00** |
| 2 | Арены ледовые крытые универсальные, оборудованные местами для зрителей на 160 мест. | комплекс | 1 | 404 862 594,69 | 404 862 594,69 |
| 3 | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке , с броней из двух стальных лент с числом жил 3 и сечением 95 мм2 | комплекс | 1 | 690 666,11 | 690 666,11 |
| 4 | Прокладка линий уличного освещения на металлических опорах с подземной подводкой питания напряжением 1 кВ кабелями с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки подщ броней, в защитном шланге из ПВХ пониженной пожарной опсности с числом жил - 4 и сечением16 мм2 | комплекс | 1 | 1 029 670,98 | 1 029 670,98 |
| 5 | Подземная прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими с количеством волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле-4, количество модулей - 2 | комплекс | 1 | 616 141,56 | 616 141,56 |
| 6 | Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из (ППУ): прокладка в непроходных сборных жб каналах в сухих грунтах, в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал диаметром труб 200 мм | комплекс | 1 | 11 846 899,23 | 11 846 899,23 |
| 7 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухогогрунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) Д160 глубиной 2 м | комплекс | 1 | 1 350 586,61 | 1 350 586,61 |
| 8 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) D200 глубиной 3 м | комплекс | 1 | 1 046 876,70 | 1 046 876,70 |
| 9 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) D315 глубиной 3 м | комплекс | 1 | 1 677 575,54 | 1 677 575,54 |
| 10 | Наружные инженерные сети газоснабжения из стальных изолированных труб, подземная прокладка, разработка грунта в отвал с креплением D80 мм и глубиной 2,5 м | комплекс | 1 | 1 978 956,16 | 1 978 956,16 |
| 11 | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей решетчатых высотой 2,5 м при массе 1 пог.м. ограждения 45 кг | комплекс | 1 | 4 342 875,50 | 4 342 875,50 |
| 12 | Площадки, дорожки, тротyары шириной от 2,6 м до 6 м с покрытием из асфальтобетонной смеси 2-х слойные | комплекс | 1 | 28 102 000,21 | 28 102 000,21 |
| 13 | Площадки, дорожки, тротyары шириной от 2,6 м до 6 м с покрытием из фигурной брусчатки | комплекс | 1 | 2 671 190,13 | 2 671 190,13 |
| 14 | Светильники на cтальных опорах | комплекс | 1 | 1 462 976,37 | 1 462 976,37 |
| 15 | Озеленение территорий спортивных объектов с площадью газонов 60% | комплекс | 1 | 11 895 446,01 | 11 895 446,01 |
| 16 | Отдельно стоящие котельные 1,5 МВт | комплекс | 1 | 17 786 720,30 | 17 786 720,30 |
| 17 | Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) встроенные, мощностью 0,633 МВт | комплекс | 1 | 5 849 553,71 | 5 849 553,71 |
| 18 | Авторский надзор | комплекс | 1 | 994 421,46 | 994 421,46 |
| 19 | Технологические присоединения | комплекс | 1 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 |
| 20 | Землеустроительные и кадастровые работы | комплекс | 1 | 297 460,23 | 297 460,23 |
|  | **Итого:** |  |  |  | 500 060 511,50 |
|  | **Стоимость без учета НДС с понижающим коэффициентом 0,89975516957** | | | | 449 932 030,32 |
|  | **НДС 20%** | | | | 89 986 406,06 |
|  | **Стоимость с учетом НДС** | | | | **539 918 436,38** |
| 21 | Затраты на поставку оборудования, необходимое для обеспечения эксплуатации объекта | комплекс | 1 | 9 826 343,12 | 9 826 343,12 |
|  | **Итого:** |  |  |  | 9 826 343,12 |
|  | **Стоимость без учета НДС с понижающим коэффициентом 0,89975516957** | | | | 8 841 303,02 |
|  | **НДС 20%** | | | | 1 768 260,60 |
|  | **Стоимость с учетом НДС** | | | | **10 609 563,62** |
|  | **Итого СМР+ОБ с НДС** |  |  |  | **550 528 000,00** |
|  | **Начальная (максимальная) цена контракта с НДС ПИР+СМР+ОБ с НДС** | | | | **562 680 700,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик |
|  |  |

Приложение № 3 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Проектная документация**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик |
|  |  |

Приложение № 4 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**График выполнения строительно-монтажных работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по объекту: |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика |  |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик | | | |  | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График оплаты выполненных работ**  на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству на объекте:  **«Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком по адресу:**  **Тверская обл., г. Торжок»**,  а также поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса | Сумма к оплате | Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта | | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | | 1 | Проектно-изыскательские работы с заключением Государственной экспертизы | в течении не более чем 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта | не предусмотрено | 12 152 700,00 | в течении не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ | 0,02160 | | 2 | Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения, авторский надзор | 550 528 000,00 | График оплаты в части строительно-монтажных работ, а также поставки оборудования будет откорректирован после получения положительного заключения проектной документации | 0,97840 | | 1. Цена контракта | | | | | | | | | 2. Срок окончательной оплаты - в течение 7 рабочих дней по предоставлению Подрядчиком Заказчику документов в соответствии с условиями Контракта | | | | | | | | | 3. Сумма окончательной оплаты -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик |
|  |  |

Приложение № 6 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

[Виды](consultantplus://offline/ref=87ECBB37A463C4938103BC19BEE425D3B28A027778FDB4EA1AAFEFED4BCB62BAAD72563CA5621712aCX1L) **работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик |
|  |  |

Приложение № 7 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Акт о приемке выполненных работ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_**  **Исправление <1>№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_** |  |
| Заказчик <2> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Генеральный подрядчик <3> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контракт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование объекта <4> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место выполнения работ  Отчетный период с \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ | |
| В соответствии с условиями контракта от ............ \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральным подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения без НДС, руб. | Стоимость, руб. <5> | Страна происхождения товара (оборудования) <6> |
| по порядку | позиции по смете контракта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по акту стоимость без НДС | x | x | x |  | x |
|  |  | Сумма НДС (ставка <N>%) | x | x | x |  | x |
|  |  | Всего по акту общая стоимость | x | x | x |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Генеральный подрядчик** | | | | |  | **Заказчик** | | | | |
| Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |  | (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |

--------------------------------

<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-[ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-05.04.2013-n-44-fz/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

<3> Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

<4> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<5> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<6> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Приложение № 8 к государственному контракту

от «\_\_» \_\_\_\_2024 № \_\_\_\_

Сведения о привлечении к исполнению контракта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_  
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  
за период с «\_\_» \_\_\_\_\_20 \_\_г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г. \*

Сведения о субподрядчике (соисполнителе) \*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Договора** | **Наименование предмета договора** | **Сокращенное наименование субподрядчиков, соисполнителей, их ОГРН /ИНН** | **Сумма договора** | **Выполнено по договору с начала проведения работ** | **Выполнено по договору за текущий период** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |

**От Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  
(должность, подпись, Ф.И.О)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с приложением нижеуказанных документов представляются Заказчику вместе с документом о приемке (акт выполненных работ, акт оказанных услуг, и т.п.) за соответствующий период.  
\*\* Сведения о субподрядчике, соисполнителе из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должны дополнительно подтверждаться декларацией о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Указанная декларация должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью субподрядчика (соисполнителя). Одновременно Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику заверенную копию договора субподряда.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: | Генеральный подрядчик |
|  |  |

Приложение № 9 к Контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0322001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| Инвестор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Заказчик (Генподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Подрядчик (Субподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Стройка | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | (наименование, адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Вид деятельности по ОКДП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | Договор подряда (контракт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | Вид операции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | Номер документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата составления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | Отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **СПРАВКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Но- мер по по- рядку | | | | | | | | | | | | | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с начала проведения работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | с начала года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе за отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | Всего работ и затрат, включаемых в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| стоимость работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | Сумма НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | Всего с учетом НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | Доля фактически выполненных работ по контракту от условной единицы (у.е.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Заказчик (Генподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Подрядчик (Субподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |

Приложение № 10 к государственному контракту

от «\_\_» \_\_\_\_2024 № \_\_\_

«Акт приема-передачи строительной площадки»

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Строительная площадка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать кадастровый номер, площадь)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице \_\_\_, действующего на основании \_\_\_, с другой стороны,

составили настоящий акт приема-передачи строительной площадки (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Заказчик передал (сдал), а Генеральный подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ по договору подряда № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Подрядчик удовлетворен состоянием места производства работ и подтверждает, что каких-либо препятствий для исполнения им условий Договора не имеется.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора подряда № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

5. Подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | Генеральный подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |