## График
Приложение №3 к контракту
ГРАФИК
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 393310 Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Чичерина, д.74
№№ пп | Наименование работ (в соответствии с локальными сметными расчетами - ЛСР) | №№ комп-лекса | Един. измере-ния | Объем работ | Сметная стоимость, руб. с НДС (в текущих ценах) | Выполнение работ по месяцам 2025 г.
[6 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | 1 этап
2 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 1 | штук | 1 | 4000952.3501 | bar: январь 1 to январь 4
3 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 2 | штук | 1 | 4000952.3501 | bar: февраль 1 to февраль 4
4 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 3 | штук | 1 | 10002380.8752 | bar: март 1 to март 4
5 | Итого 1 этап: |  |  |  | 18004285.5754
6 | 2 этап
7 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 4 | штук | 1 | 10002380.8752 | bar: апрель 1 to апрель 4
8 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 5 | штук | 1 | 10002380.8752 | bar: май 1 to май 4
9 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 6 | штук | 1 | 10002380.8752 | bar: июнь 1 to июнь 4
10 | Итого 2 этап: |  |  |  | 30007142.6256
11 | 3 этап
12 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 7 | штук | 1 | 13003095.1378 | bar: июль 1 to июль 4
13 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 8 | штук | 1 | 13003095.1378 | bar: август 1 to август 4
14 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 9 | штук | 1 | 14003333.2253 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
15 | Итого 3 этап: |  |  |  | 40009523.5008
16 | 4 этап
17 | ЛСР 02-01-01 Ремонт здания (экспертиза) ЛСР 02-01-02 Ремонт здания (исключение) ЛСР 02-01-03 Ремонт здания (доп.затраты) | 10 | штук | 1 | 12002857.0502 | bar: октябрь 1 to ноябрь 1
18 | ЛСР 09-01-01 Утилизация мусора | 11 | штук | 1 | 9670.62 | bar: октябрь 1 to ноябрь 1
19 | Непредвиденные работы и затраты - 2% | 12 | штук | 1 | 2000669.58 | bar: октябрь 1 to ноябрь 1
20 | Итого 4 этап: |  |  |  | 14013197.2502
21 | ВСЕГО: |  |  |  | 102034148.952