| Подрядчик: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии Заместитель директора по инвестиционной деятельности и учету электрической энергии ________________П.Н. Порфирьев |
| _____________________________ |  | _____________________________ |
| «____»________________2024 г. |  | «____»________________2024 г. |

Приложение № 1

к договору №___________ от «__»__________ 20__ г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

по установке реклоузеров на ВЛ-6 кВ на линиях №1, №11, №15 в п.Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики

Согласовано:

| Первый заместитель директора - главный инженер |  | С. А. Михайлов |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель главного инженера |  | Д.С. Кочков |
| Начальник Технического управления |  | А.М. Шкрыль |
| И.о. начальника отдела по инвестиционной деятельности и капитальному строительству |  | И.Г. Кудряшова |

г. Чебоксары – 2024 год

1. Краткая характеристика объекта

Выполнение строительно-монтажных работ по установке реклоузеров на ВЛ-6 кВ на линиях №1, №11, №15 в п. Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики в рамках программы освоения амортизации ГУП Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Минпромэнерго Чувашии на 2024 год.

- Общие требования

2.1. Обоснование

Утвержденная программа освоения амортизации ГУП Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Минпромэнерго Чувашии на 2024 год.

2.2. Место выполнения работ

Строительно-монтажные работы (далее - СМР) ведутся в зоне жилой застройки в районе        улицы Сосновская, д. 57Б, п. Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики, земельный участок с кадастровым №21:01:040201:694.

2.3. Требования к срокам выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в соответствии с п. 3.1. Договора.

2.4. Требования к организации работ

Проведение работ осуществляется согласно:

- проекту производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора;

- ордеру-разрешению на производство земляных работ, получаемому Подрядчиком в установленном порядке в Муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства г. Чебоксары») и согласованному Подрядчиком с заинтересованными организациями, учреждениями, указанными МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары;

- наряду-допуску;

- календарному плану, разработанному Заказчиком и согласованному с Подрядчиком;

- правилам благоустройства территории города Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 мая 2023 г. N 1211.

2.5. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Требование к качеству проводимых работ установлены п. 5.1. Договора.

Погрузка и/или разгрузка, транспортирование и складирование материалов и оборудования должны производиться обученным персоналом с соблюдением требований безопасности труда.

Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001. Часть1.»

Подрядчик выполняет СМР по согласованному с Заказчиком ППР.

Рабочие места должны быть подготовлены в полном объеме в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н).

Вся работа по технике безопасности должна быть направлена на создание и выполнение системы организационных и технических мероприятий, предназначенных для предотвращения воздействия опасных производственных факторов на работающих.

Правила производства работ являются обязательными для всего персонала Подрядчика в соответствии с нормативными документами.

Требования безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.

Руководители работ, участвующие в СМР, пуско-наладочных работах (далее – ПНР), совместно с представителями Заказчика должны:

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов и оборудования;

- проводить предварительные испытания кабелей в траншее до засыпки;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований ППР, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);

- контролировать соблюдение сроков выполнения работ по монтажу и демонтажу, а также определить место складирования демонтированного материала и оборудования.

2.6. Иные требования (особые условия)

Отсутствуют.

- Требования, предъявленные Подрядчику

- обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения СМР для целей строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса;

- обеспечивать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н);

- принимать на себя обязательство по утилизации мусора после выполнения СМР за свой счет без предъявления счетов Заказчику, при осуществлении утилизации отходов соблюдать экологические, санитарные и иные требования в области обращения с отходами.

В ходе производства работ фиксировать прокладку линий электропередачи в МБУ «Управление территориального планирования» г. Чебоксары (получение исполнительных съемок в масштабе 1:500).

По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную съемку в объеме, предусмотренном технической документацией, с нанесением существующих инженерных коммуникаций, зданий и сооружений.

4. Требования к выполнению работ

4.1. Требование к видам и объемам выполняемых работ

Содержание и объемы работ указаны в Ведомости объемов электромонтажных работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Перед началом работ Подрядчик обязан в соответствии с пунктами 46.3 и 46.4 раздела 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок направить Заказчику сопроводительное письмо, в котором должен дать указание на цель командировки, а также работники, которым могут предоставляться права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также работники, имеющие право проведения специальных работ, с подтверждением группы этих работников. Вышеуказанный в сопроводительном письме персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда в отделе надежности, промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды. Подрядчик, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж.

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа у Заказчика с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

До начала выполнения работ Подрядчик получает в установленном порядке ордер-разрешение на производство земляных работ и согласовывает с заинтересованными организациями (учреждениями) условия производства работ.

По окончании земляных работ Подрядчик выполняет работы по благоустройству территории (восстановить асфальтобетонное покрытие, произвести посев газона и др.).

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями Договора подряда для переработки или используемого для исполнения Договора, а также ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства (реконструкции), несет Подрядчик.

4.2. Требование к расчету стоимости работ

Расчет стоимости работ должен быть выполнен на основании действующих базовых цен, сметно-нормативной базы с учетом редакции 2014.

4.3. Требование к последовательности выполнения работ, этапы работ

Последовательность выполнения работ разрабатывается Подрядчиком в проекте производства работ, согласно календарному плану.

На каждом этапе производства работ необходимо осуществлять вызов представителя отдела контроля и технического надзора Заказчика (тел. 23-24-56).

Все этапы решения отдельных вопросов согласовываются непосредственно со службой подстанций, службой воздушных линий, производственно-техническим отделом, отделом по инвестиционной деятельности и капитальному строительству (далее – ОИДиКС) Заказчика.

4.4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам

Материалы для выполнения работ приобретаются Подрядчиком, за исключением реклоузеров (давальческий материал). Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в рабочей документации.

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны быть исправны и соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Копии этих сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в рабочей документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2023 г.

Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

4.5. Требование к отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком

Подрядчик после окончания работ предоставляет в ОИДиКС Заказчика:

- исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов, заполненные формуляры, согласно приложению № 2 и №3 к Техническому заданию, в соответствии ВСН, СНиП, СП, И1.13-07 и др.;

- техпаспорта или сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, применяемых при производстве работ;

- акты скрытых работ;

- исполнительную съемку от МБУ «Управление территориального планирования» г. Чебоксары;

– акты о приемке выполненных работ с указанием материалов Подрядчика и Заказчика по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счета – фактуры.

4.6. Требование к гарантийным обязательствам

На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 60 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему техническому заданию. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков.

Приложения:	1.  Ведомость объемов электромонтажных работ;

2. Перечень предъявляемой технической документации, необходимой при сдаче электромонтажных работ по строительству (реконструкции) ВЛ;

3. Перечень предъявляемой технической документации, необходимой при сдаче в эксплуатацию ТП (РП).

Исполнитель

| Ведущий инженер-сметчик ОИДиКС |  | Е.В. Гаврилов |
| --- | --- | --- |

Согласовано

| Начальник ПТО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы подстанций |  | А.А. Фирсов |
| Начальник Заволжского участка электрических сетей |  | А.П. Кудряшов |
| Начальник службы воздушных линий |  | В.С. Куприянов |

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов электромонтажных работ

| Наименование узла, системы | Един. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка реклоузера на ВЛ-6 кВ на линии №1 |  |  |  |
| Демонтаж провода ВЛ-6 кВ | опора | 1 | 1 пролет |
| Отсоединение жил кабеля на опоре | жилы | 3 |  |
| Установка железобетонной опоры с укосом | шт. | 1 |  |
| Изготовление и монтаж траверс | кг | 51,12 | ТМ-71, ТМ-66, ТМ-3 |
| Установка ограничителей перенапряжения | компл. | 1 |  |
| Монтаж разъединителя | компл. | 1 | Разъединитель с приводом |
| Забивка вертикальных заземлителей L=3м | шт. | 4 | Уголок 50х50х5 |
| Монтаж реклоузера | компл. | 1 |  |
| Устройство горизонтального контура заземления из стали полосовой 40х4 | кг | 33,345 | Полоса 40х4 |
| Забивка вертикальных заземлителей под контур L=3м | шт. | 3 | Уголок 50х50х5 |
| Подвес провода самонесущего изолированного провода СИП-3 от разъединителя до реклоузера | м | 7 | в 3 провода |
| Присоединение жил кабеля к разъединителю | жилы | 3 |  |
| Подвес неизолированного провода | м | 43 | в 3 провода |
| Установка реклоузера на ВЛ-6 кВ на линии №11 |  |  |  |
| Демонтаж провода ВЛ-6 кВ | опора | 1 | 1 пролет |
| Отсоединение жил кабеля на опоре | жилы | 3 |  |
| Установка железобетонной опоры с укосом | шт. | 1 |  |
| Изготовление и монтаж траверс | кг | 51,12 | ТМ-71, ТМ-66, ТМ-3 |
| Установка ограничителей перенапряжения | компл. | 1 |  |
| Монтаж разъединителя | компл. | 1 | Разъединитель с приводом |
| Забивка вертикальных заземлителей L=3м | шт. | 4 | Уголок 50х50х5 |
| Монтаж реклоузера | компл. | 1 |  |
| Устройство горизонтального контура заземления из стали полосовой 40х4 | кг | 33,345 | Полоса 40х4 |
| Забивка вертикальных заземлителей под контур L=3м | шт. | 3 | Уголок 50х50х5 |
| Подвес провода самонесущего изолированного провода СИП-3 от разъединителя до реклоузера | м | 7 | в 3 провода |
| Присоединение жил кабеля к разъединителю | жилы | 3 |  |
| Подвес неизолированного провода | м | 43 | в 3 провода |
| Установка реклоузера на ВЛ-6 кВ на линии №15 |  |  |  |
| Демонтаж провода ВЛ-6 кВ | опора | 1 | 1 пролет |
| Отсоединение жил кабеля на опоре | жилы | 3 |  |
| Установка железобетонной опоры с укосом | шт. | 1 |  |
| Изготовление и монтаж траверс | кг | 28,46 | ТМ-71, ТМ-66 |
| Установка ограничителей перенапряжения | компл. | 1 |  |
| Забивка вертикальных заземлителей L=3м | шт. | 2 | Уголок 50х50х5 |
| Монтаж реклоузера | компл. | 1 |  |
| Устройство горизонтального контура заземления из стали полосовой 40х4 | кг | 33,345 | Полоса 40х4 |
| Забивка вертикальных заземлителей под контур L=3м | шт. | 3 | Уголок 50х50х5 |
| Подвес провода самонесущего изолированного провода СИП-3 от разъединителя до реклоузера | м | 7 | в 3 провода |
| Присоединение жил кабеля к разъединителю | жилы | 3 |  |
| Подвес неизолированного провода | м | 43 | в 3 провода |

Приложение №2 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

предъявляемой технической документации,

необходимой при сдаче электромонтажных работ по строительству (реконструкции) ВЛ

- Ведомость предъявленной документации.

- Акт сдачи-приемки электромонтажных работ, с подписью начальника службы ВЛ ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

- Ведомость отклонений от проекта.

- Исполнительная съемка трассы линии с нанесением всех опор, а также всех пересечений, переходов.

- Однолинейная поопорная схема.

- Документы по согласованию трассы линии, переходов, пересечений.

- Акты осмотра выполненных переходов и пересечений с указанием фактических габаритов, составлено совместно с представителями тех организаций, которым принадлежат пересекаемые объекты.

- Схемы расстановки грозозащитных устройств.

- Акты установки и осмотра грозозащитных устройств.

- Акт на скрытые работы по установке опор.

- Акты скрытых работ по устройству заземлений.

- Протоколы измерения сопротивления заземления опор.

- Проверка соединения проводов.

14.     Акты разбивки трассы ВЛ, выданной архитектурой города.

Приложение №3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

предъявляемой технической документации,

необходимой при сдаче в эксплуатацию ТП (РП)

- Ведомость предъявленной документации.

- Технические условия ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии для технологического присоединения энергопринимающих устройств (копия).

- Акт сдачи-приемки электромонтажных работ, с подписью начальника службы подстанций

- Ведомость отклонений от проекта.

- Ведомость недоделок по проекту.

- Исполнительная съемка ТП (РП), с привязкой к существующим сетям.

- Однолинейная схема первичной коммутации.

- Ведомость смонтированного оборудования.

- Ведомости, журналы по электромонтажным и строительным работам, связанных с монтажом электротехнических устройств.

- Акт на скрытые работы по заземляющему контуру.

- Акты на скрытые работы на строительную часть ТП (РП) (фундаменты, стены, перекрытия, кровлю на пролив).

- Акт осмотра заземления перед закрытием.

- Протокол испытания силовых трансформаторов.

- Протокол химического анализа трансформаторного масла.

- Протокол испытания электрической прочности трансформаторного масла.

- Протокол испытания опорной изоляции повышенным напряжением.

- Протокол испытания кабельных перемычек.

- Протокол снятия характеристики намагничивания (вольт-амперной характеристики) трансформаторов тока.

- Протокол регулировки выключателей, разъединителей и контактных соединений шин.

- Протокол измерения сопротивления заземляющих элементов и контура заземления.

- Протокол испытания трансформаторов напряжения ТП.

- Заводские паспорта на силовые трансформаторы, камеры, панели, приборы учета, приборы измерения, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, аппараты защиты, реле, на модули ТП (РП).

- Схемы электрические принципиальные, схемы электрических соединений, исполнительные схемы присоединений вторичных цепей устройств защиты, сигнализации, автоматики, измерения, а также приборов учета.

- Копия свидетельства о регистрации электролаборатории, проводившей испытания и измерения, с приложением перечня разрешенных измерений, испытаний и видов пусконаладочных работ.