Приложение № 5

к извещению об осуществлении закупки

УТВЕРЖДЕН

приказом казённого

учреждения Ненецкого автономного

округа «Централизованный

стройзаказчик» №87-од от 30.09.2024

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______________

на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре»

ИКЗ: 242298399810729830100100350010000414

ИГК:

г. Нарьян-Мар       					                                         «___» ________  2024 г.

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности директора Аленичева Руслана Владимировича, действующего на основании распоряжения Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 23.09.2024 г. №65-к и Устава, с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заключили для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа настоящий государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (далее – Контракт) о нижеследующем:

Раздел I

Предмет Контракта

1. В соответствии с Контрактом Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке проектной документации включая архитектурно-строительное проектирование и выполнение инженерных изысканий с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, разработки и согласования Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, разработки и согласования Сметы Контракта по объекту «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (Приложение № 3 к Контракту), строительству объекта (далее – работы) «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (далее – объект) в сроки, указанные в Контракте в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями Контракта.

2. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, иными нормами и правилами, предусмотренными для данного вида работ.

2.1. Работы должны выполняться Подрядчиком на основании и в соответствии с проектной и рабочей документацией на объект «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (далее – проектная документация), Сметой Контракта по объекту «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (Приложение № 3 к Контракту).

2.2. Результатом выполненной работы по разработке проектной документации и выполнению инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, в отношении которых получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.

2.3. Результатом выполненной работы по Контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и получено разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Раздел II

Цена Контракта

3. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, стоимость работ, расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, транспортные расходы, связанные с выполнением работ, налоги, сборы, страхование, иные обязательные платежи и расходы, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком Контракта, затраты на разработку предусмотренных проектной документацией технических планов зданий, сетей и сооружений, технических паспортов на все здания и сооружения, а также стоимость товаров, работ, услуг, определенно не упомянутых в Контракте, но необходимых для надлежащего его исполнения Подрядчиком.

4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Контрактом.

5. Цена контракта составляет________ рублей_____________копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается, из них:

1 этап: Стоимость работ по подготовке проектной документации – __________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке 20%/НДС не облагается - _____________ (________________) рубля __ копейки;

2 этап: Стоимость работ по строительству объекта капитального строительства – _______________ (____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке 20% /НДС не облагается - ____________ (______________) рубля __ копеек.

5.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8. Оплата работ производится из бюджета Ненецкого автономного округа, в том числе за счет денежных средств, полученных из федерального бюджета.

8.1. Подрядчик ознакомлен с извещением и конкурсной документацией, включая все приложения к ней и содержащиеся в ней примечания, условиями Контракта, в полном объеме и замечаний, направленных на увеличение цены Контракта, увеличение сроков выполнения работ по Контракту, а также замечаний, направленных на изменение иных условий настоящего Контракта не имеет.

Раздел III

Сроки, место выполнения подрядных работ и порядок расчетов

9. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

10. Сроки выполнения работ:

– 1 этап: Работы по подготовке проектной документации, включая архитектурно-строительное проектирование и выполнение инженерных изысканий с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта осуществляется архитектурно-строительное проектирование и выполнение инженерных изысканий – начало: с момента заключения Контракта, окончание: не позднее 10 декабря 2025 года;

– 2 этап: Работы по строительству объекта капитального строительства – начало:
11 декабря 2025 года, окончание: не позднее 30 ноября 2027 года.

11. Место выполнения работ по разработке проектной документации: по выбору Подрядчика.

Местоположение проектируемого объекта: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Пионерская, земельный участок 24Б, кадастровый номер земельного участка - 83:00:050013:71.

Место выполнения строительно-монтажных работ: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Пионерская, земельный участок 24Б, кадастровый номер земельного участка - 83:00:050013:71.

Место выполнения работ, г. Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа, находится в климатической зоне IГ.

Территория Ненецкого автономного округа не имеет развитой транспортной инфраструктуры (отсутствует железнодорожное сообщение). Связь может осуществляться только воздушным и водным сообщением (в период навигации по реке Печора из п. Щельяюр Республики Коми или г. Архангельск), а также автотранспортом от г. Усинск Республики Коми (363 км. по грунтовой дороге).

Отчётные документы предоставляются по адресу: Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко-Вылко, д. 9, (цокольный этаж).

12. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

13. Датой выполнения Подрядчиком работ по разработке проектной документации, являющихся предметом Контракта, считается дата подписания Сторонами документа о приёмке, в соответствии разделом IV Контракта.

14. Датой выполнения Подрядчиком работ по строительству объекта, являющихся предметом Контракта, считается дата подписания Сторонами документа о приёмке, акта приёмки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 в соответствии с разделом IV Контракта и получения Заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

15. Операции, связанные с исполнением обязательств по Контракту, осуществляются на счете для учета операций неучастника бюджетного процесса – Подрядчика, открытом территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц со следующими реквизитами: _______________________.

15.1. Оплата работ по разработке проектной документации производится Заказчиком одним платежом в полном объеме в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон документа о приёмке без претензий, на основании счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с учетом авансирования.

15.2. Контрактом авансирование не предусмотрено.

15.3. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке (акт о приемке выполненных работ), оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.

15.4. Оплата фактически выполненных работ по строительству производится Заказчиком в соответствии с пунктом 18.5 и 19.1 Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон документа о приемке, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 без претензий, справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – КС-3), на основании счета или счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Раздел IV

Порядок сдачи-приемки работ

16. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

Любые документы, отражающие отношения Сторон по настоящему Контракту, в том числе оформляющие процедуру сдачи-приемки (освидетельствования, испытания и т.п.) выполненных по Контракту работ, передачу технической и иной документации, связанной с исполнением Сторонами настоящего Контракта, должны направляться Заказчику с соответствующими сопроводительными письмами (письменными уведомлениями, а также посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК.

17. В течение 3 (трех) рабочих дней по завершении проектных работ и получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации Подрядчик в соответствии со статьей 94 Федерального закона формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке с приложением к нему соответствующей данным работам документации, предусмотренной условиями Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона.

Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим пунктом автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Приемка результатов работ по разработке проектной документации осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

17.1. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 17 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Основаниями для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных документов, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных уполномоченных органов, условиям Контракта, а также требованиям и указаниям Заказчика.

В случае отказа Заказчика от приёмки работ Стороны подписывают двусторонний акт с указанием перечня доработок и сроков их выполнения. Указанный акт должен быть подписан в течение двух рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата работ. В случае неявки Подрядчика для подписания акта в указанный срок или отказа Подрядчика от подписания акта Заказчик подписывает данный акт в одностороннем порядке.

18. Промежуточная приемка выполненных работ по строительству осуществляется после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта (Приложение № 3 Контракту).

18.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта (Приложение № 3 Контракту), Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), в соответствии с условиями Контракта, Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету Контракта (Приложение № 3 Контракту), Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.

18.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы Контракта (Приложение № 3 Контракту), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

18.4. Учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.

18.5. В течение 3 (трех) рабочих дней по завершении выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), Сметы контракта (Приложение № 3 Контракту) Подрядчик в соответствии со статьей 94 Федерального закона формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке с приложением к нему соответствующей данным работам документации, предусмотренной условиями Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона.

К документу о приёмке Подрядчик представляет Заказчику подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 с приложением исполнительной документации, оформленной согласно действующих норм и правил, ведомственных норм вместе со справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточных приемок отдельных ответственных конструкций.

Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим пунктом автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

18.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 18.5 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Основаниями для отказа в приёмке работ является обнаружение недостатков в выполненной работе, либо ошибок в представленных Подрядчиком документах, Заказчик в течение срока, указанного в настоящем пункте, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ.

В случае отказа Заказчика от приёмки работ Стороны подписывают двусторонний акт с указанием перечня доработок и сроков их выполнения. Указанный акт должен быть подписан в течение двух рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата работ. В случае отказа Подрядчика от подписания акта Заказчик подписывает данный акт в одностороннем порядке.

18.7. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ( ), определяется по формуле (2):

где:

- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

- объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету Контракта.

18.8. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

Определение цены единицы в части позиции сметы контракта при необходимости может производиться базисно-индексным методом.

19. Приёмка результата выполненных работ, осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, Техническим заданием (Приложение к Контракту № 1), проектной документацией в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.

19.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после завершения работ Подрядчик в соответствии со статьей 94 Федерального закона формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке с приложением к нему соответствующей данным работам документации, предусмотренной условиями Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона.

К документу о приёмке Подрядчик представляет Заказчику подписанный акт о приёмке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 с приложением к ним соответствующей данным работам документации, предусмотренной условиями Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

19.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 19.1 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Основаниями для отказа в приёмке работ является обнаружение недостатков в выполненной работе, либо ошибок в представленных Подрядчиком документах, Заказчик в течение срока, указанного в настоящем пункте, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ.

В случае отказа Заказчика от приёмки работ Стороны подписывают двусторонний акт с указанием перечня доработок и сроков их выполнения. Указанный акт должен быть подписан в течение двух рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата работ. В случае отказа Подрядчика от подписания акта Заказчик подписывает данный акт в одностороннем порядке.

20. В случае отказа Заказчика от приёмки работ Стороны подписывают двусторонний акт с указанием перечня доработок и сроков их выполнения. Указанный акт должен быть подписан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата работ. В случае отказа Подрядчика от подписания акта Заказчик подписывает данный акт в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен устранить недостатки (замечания) в срок, указанный в акте.

21. Повторная приемка осуществляется в порядке, предусмотренном Разделом IV настоящего Контракта.

22. В ходе приемки Заказчик обязан провести экспертизу выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

23. Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

24. В случае необходимости привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы выполненных работ, срок приёмки, предусмотренный настоящим разделом, исчисляется со дня получения Заказчиком результатов экспертизы, экспертного заключения.

25. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта, Технического задания (Приложение №1 к Контракту), проектной документации или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, вправе требовать безвозмездного их устранения.

Раздел V

Права и обязанности Сторон

26. Подрядчик обязан:

1) принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы 
по разработке проектной документации включая архитектурно-строительное проектирование и выполнение инженерных изысканий с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, разработки и согласования Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, разработки и согласования Сметы Контракта, строительству.

2) в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный в настоящем пункте акт либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа;

3) выполнить работы в сроки, установленные контрактом;

4) выполнить (обеспечить выполнение) работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, проектной и рабочей документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, ППБ, НПБ, ПУЭ, иными нормами и правилами, условиями Технического задания (Приложение №1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2) и условиями Контракта;

5) обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;

6) обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта.

7) являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на протяжении всего периода строительства объекта;

8) обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, ППБ, НПБ, ПУЭ, иными нормами и правилами, условиями Технического задания (Приложение №1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2) и условиями Контракта;

9) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика;

10) устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах);

11) обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией;

12) обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

13) обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор;

14) обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

В целях установления со стороны Заказчика контроля за ходом строительства установить на строительной площадке веб-камеры, обеспечивающие круглосуточное наблюдение за строительством в режиме реального времени в сети Интернет. При выполнении работ, не попадающих в зону работы веб-камеры, обеспечить фотовидеофиксацию выполненных работ и по требованию Заказчика предоставить фотовидеоотчет по выполненным работам;

15) информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику;

16) устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации;

17) передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации;

18) выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования;

19) гарантировать выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом;

20) нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации;

21) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта;

22) обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам использования данного объекта;

23) немедленно проинформировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту;

24) передать Заказчику полученный по настоящему Контракту результат работ, не нарушающий исключительные права третьих лиц, не обременённый интересами и правами третьих лиц;

25) Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

26) своими силами и/или за свой счёт, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки, которые могут повлечь отступления от требований, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом;

27) сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения Контракта и принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов;

28) не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без письменного согласия Заказчика;

39) по поручению Заказчика участвовать в обсуждении, согласовании подготовленных в соответствии с Контрактом итоговых документов с заинтересованными органами власти и/или организациями, в том числе, если указанные мероприятия проводятся после выполнения и приёмки Заказчиком работ;

30) своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о выполнении работ, в том числе на электронных носителях;

31) выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1);

32) нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными для исполнения Контракта субподрядчиками;

33) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выполнения 1 этапа Контракта, Подрядчик обязан представить Заказчику перечень конкретных видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно из числа возможных видов и объемов работ, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и подпунктом 34 пункта 26 настоящего Контракта (далее – Постановление № 570) (Приложение № 4 к настоящему Контракту);

34) выполнить строительные работы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Контракта, собственными силами в объеме не менее 25% от цены Контракта из числа возможных работ, а именно:

1. Подготовительные работы

2. Земляные работы

3. Инженерная подготовка территории

4. Инженерная защита территории

5. Свайные работы

6. Устройство фундаментов и оснований

7. Возведение несущих конструкций

8. Возведение наружных ограждающих конструкций

9. Устройство кровли

10. Фасадные работы

11. Внутренние отделочные работы

12. Устройство внутренних санитарно-технических систем

13. Устройство внутренних электротехнических систем

14. Устройство внутренних трубопроводных систем

15. Устройство внутренних слаботочных систем

16. Установка подъемно-транспортного оборудования

17. Монтаж технологического оборудования

18. Пусконаладочные работы

19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20. Устройство наружных сетей канализации

21. Устройство наружных сетей водоснабжения

22. Устройство наружных сетей теплоснабжения

23. Устройство наружных сетей газоснабжения

34. Благоустройство*

*нумерация в соответствии с Постановлением № 570.

35) в случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства, привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчик СМП и СОНКО) в объёме 25 процентов от цены Контракта (_______ руб. __ коп.). Перечень работ, выполненных субподрядчиком СМП и СОНКО, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполненных работ в порядке, установленном Контрактом;

36) в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком СМП и СОНКО предоставляет Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком СМП и СОНКО, заверенную Подрядчиком;

37) нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными для исполнения Контракта субподрядчиками;

38) в случае замены субподрядчика СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 36 пункта 26 настоящего Контракта, в течение 5 (Пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком СМП и СОНКО.

39) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП и СОНКО;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику СМП и СОНКО - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП и СОНКО предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (Пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком СМП и СОНКО);

40) оплачивает поставленные субподрядчиком СМП и СОНКО товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком СМП и СОНКО в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;

41) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков СМП и СОНКО в том числе:

за представление документов, указанных в подпунктах 36, 38, 39 пункта 26 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

за непривлечение субподрядчиков СМП и СОНКО в объеме, установленном в Контракте.

42) предоставлять Заказчику информацию (копия контракта/договора, копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего указанные контракты/договоры, оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее, чем за шесть месяцев до даты заключения контракта/договора с субподрядчиком и т.д.) обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Информация предоставляется в течение 10 дней с момента заключения договора с субподрядчиком.

За непредставление информации, указанной в настоящем пункте, Заказчик взыскивает с Подрядчика пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае непредставления Заказчику указанной в настоящем подпункте информации Подрядчиком информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного Контракта по данному основанию.

43) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий разработать и представить на подписание Заказчику Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;

в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости, представить на подписание Заказчику: Смету Контракта по объекту «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (Приложение № 3 к Контракту), которые разрабатываются в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.08.2023 N 604/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2023 N 75334);

в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий разработать и представить на подписание Заказчику детализированный График выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, разработанных Подрядчиком Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, Сметы Контракта по объекту «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» (Приложение № 3 к Контракту), осуществляет одно из следующих действий:

а) согласовывает и подписывает представленные Подрядчиком документы;

б) направляет мотивированный отказ от подписания представленных документов с указанием причин такого отказа;

44) При расторжении контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.

27. Подрядчик вправе:

1) требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2) получать от Заказчика и/или его представителей необходимые пояснения, уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением работ по Контракту;

3) привлекать субподрядчиков для выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

4) обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту;

5) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

28. Для выполнения работ по Контракту Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц исключительно на основе договоров субподряда.

29. Заказчик обязан:

1) со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

2) отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

3) в сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4) проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

5)  в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6) в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7) принять промежуточные работы, результаты работ и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

8) проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;

9) осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям;

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

12) в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.

13) Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком, имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

30. Заказчик вправе:

1) требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

2) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом и приложениями к нему;

3) запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ;

4) давать обязательные для Подрядчика указания о необходимости учёта конкретных (специфических) обстоятельств, условий, возникающих при выполнении работ (в том числе отдельных видов работ), исходя из особенностей предмета Контракта;

5) удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику;

6) привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.

Раздел VI

Гарантийные обязательства и права

на результаты интеллектуальной деятельности

31. Все исключительные права на переданные Заказчику и принятые Заказчиком результаты работ, изложенные в любых материалах по Контракту, принадлежат Ненецкому автономному округу.

Подрядчик вправе использовать результаты работ, полученные в ходе исполнения Контракта, в том числе для своих собственных нужд, только с письменного согласия Заказчика.

31.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Ненецкому автономному округу.

31.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Cторонами документа о приемке в соответствии с условиями Контракта.

31.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

31.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Ненецкому автономному округу:

31.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Ненецкого автономного округа, от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

31.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) Ненецким автономным округом выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

32. В случае получения отрицательного заключения экспертизы инженерных изысканий, проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, все замечания должны быть устранены безвозмездно Подрядчиком в сроки, установленные уполномоченным органом государственной власти (организацией), проводившей соответствующую экспертизу (проверку), при этом расходы по проведению всех первичных и повторных экспертиз (проверок) несёт Подрядчик.

33. В случае получения по вине Подрядчика отрицательного заключения в ходе проведения государственной экспертизы, соответствующий результат по Контракту считается не достигнутым и не подлежит оплате, в том числе по фактически понесенным расходам Подрядчика.

34. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

35. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым сроком на 60 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приёмке, акта приёмки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 в соответствии разделом IV Контракта и получения Заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

36. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

37. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

38. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

39. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 35 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

40. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

41. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

42. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

43. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

44. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

44.1.  Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Раздел VII

Ответственность Сторон

45. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

46. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

47. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ________ (______) рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

48. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф в размере:

___________ (__________________) рублей ___ копеек при выполнении работ по разработке проектной документации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов;

___________ (__________________) рублей ___ копеек8 при выполнении работ по строительству объекта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере ________ (__________) рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

49. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчику устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

50. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

51. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

52. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

53. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

53.1. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

Раздел VIII

- Казначейское сопровождение

54. Казначейское сопровождение Контракта установлено на основании пункта 5 части 15 статьи 21 Закона Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2023 г. № 16-оз «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

54.1. Перечисление средств осуществляется с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых Заказчикам по контрактам в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на расчетные счета, открытые поставщикам по контрактам в кредитных организациях, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 2438 «О порядке перечисления в 2024 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».

54.2. Подрядчик обязуется:

54.2.1. представлять в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее – Порядок санкционирования);

54.2.2. указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями (субподрядчиками);

54.2.3. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н (далее - Порядок № 210н);

54.2.4. представлять в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;

54.2.5. предоставить Заказчику, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства, предусмотренные нормативными правовыми актами сведения о соисполнителях (субподрядчиках), привлекаемых для исполнения Контракта в рамках обязательств по Контракту;

54.2.6. указать в контрактах (договорах), заключаемых поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) в рамках исполнения Контракта, обязанности открытия соисполнителем (субподрядчиком) лицевых счетов для учета операций в территориальных органах Федерального казначейства, а также иные условия, которые поставщик (Подрядчик, исполнитель) обязан включать в такие Контракты (договоры) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок казначейского сопровождения контрактов;

54.2.7. перечислять средства на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

54.2. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.

Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;

Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком 205н.

Раздел IX

Срок действия и порядок расторжения Контракта

55. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

56. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 28 декабря 2027 года.

Сроки исполнения отдельных этапов исполнения контракта:

1 этап: с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 года;

2 этап: с 11 декабря 2025 года по 28 декабря 2027 года.

В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту и заключается дополнительное соглашение о продлении действия Контракта.

57. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работы по разработке проектной документации включая архитектурно-строительное проектирование и выполнение инженерных изысканий или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Существенными условиями настоящего Контракта являются начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки), указанные в Контракте в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

57.1 Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

57.2 Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

57.3 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

57.4 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

57.5 Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчётов.

Раздел X

Обстоятельства непреодолимой силы

58. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

59. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна в порядке, предусмотренном пунктом 75 Контракта известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

60. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно пункту 59 Контракта, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

61. Если обстоятельства, указанные в пункте 58 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев подряд с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

Раздел XI

Порядок урегулирования споров

62. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования разногласий. В случае, если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

63. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результатов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Подрядчик.

64. Все претензии должны предъявляться в порядке, предусмотренном пунктом 75 Контракта. Сторона, к которой адресована претензия, должна дать ответ в порядке, предусмотренном пунктом 75 Контракта по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения.

65. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Архангельской области (постоянным судебным присутствием в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа).

Раздел XII

Конфиденциальность

66. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон или на основании закона.

67. Любой ущерб, причинённый Стороне несоблюдением требований Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

Раздел XIII

Изменения и дополнения к Контракту

68. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в порядке, предусмотренном пунктом 75 Контракта.

69. Все изменения и дополнения к Контракту, подписанные с учетом требований пункта 68 Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта.

70. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в порядке, предусмотренном пунктом 75 Контракта.

71. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом (в том числе, в случаях, предусмотренных пунктом 62 статьи 112 Федерального закона).

Раздел XIV

Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

72. Не применяется в соответствии с частью 6.1 статьи 96 Федерального закона.

Раздел XV

Заключительные положения

73. Во всем, что не предусмотрено в Контракте Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.

74. Контракт составлен в электронной форме, подписан электронными подписями Сторон. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести его на бумажный носитель без изменения содержания.

75. В рамках исполнения обязательств по Контракту Стороны договорились:

75.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом;

- на выполнение работ также отдельных этапов выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- результаты такой приемки;

- на оплату выполненной работы (ее результатов);

- заключение дополнительных соглашений;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

75.2.Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

75.3. Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.

75.4. Подписывать следующие документы о приемке КЭП в рамках исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры закупки в МИК интегрированном с единой информационной системой в сфере закупок, расположенной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru/ (далее – ЕИС):

- документ о приемке;

-универсальный первичный документ (УПД);

- счета и/или счета-фактуры в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

75.5. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

75.6. Подписание электронного документа с помощью КЭП означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

-	признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

75.7. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

75.8. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

75.9. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.

76. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

77. Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре»;

Приложение № 2 – График выполнения работ;

Приложение № 3 – Смета Контракта по объекту «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре»;

Приложение № 4 – Перечень конкретных видов и объемов работ.

Раздел XVI

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Наименование: Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (Сокращенное наименование: КУ НАО «ЦСЗ») Местонахождение: РФ, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Тыко-Вылко, д. 9 (цокольный этаж) Почтовый адрес: РФ, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Тыко-Вылко, д. 9 (цокольный этаж) ОГРН: 1108383000626 ИНН/КПП: 2983998107/298301001 Телефон/факс: 8 (818-53) 2-10-84 E-mail: ogu_csz@mail.ru Банковские реквизиты: Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик», л/сч 03842024180 Казначейский счет: 03221643118000008400 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск БИК 011117401 Единый казначейский счет: 40102810045370000087 ОТ ЗАКАЗЧИКА ________________ /Р. В. Аленичев/ М.П. | Наименование: Местонахождение: Почтовый адрес: ОГРН: ИНН/КПП: ОКПО: ОКТМО: Телефон/факс: E-mail: Банковские реквизиты: ФИО ИНН Должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица _________________ *с учетом ст. 51 Федерального закона Реквизиты счета для учета операций неучастника бюджетного процесса: ОТ ПОДРЯДЧИКА ________________ /____________/ М.П. (при наличии) |

Приложение № 1

к Контракту №________

от «___» ________ 2024 г

Техническое задание*

на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта: «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре»

- *Заполняется в соответствии с требованиями Федерального закона

| от Заказчика ________________ /_______________/ М.П. | от Подрядчика _______________ / _____________ / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № ____

от «___»_____2024 г.

График выполнения работ*

* Приложен к Контракту отдельным файлом.

(включает график выполнения работ по подготовке проектной документации и график выполнения строительно-монтажных работ)

| от Заказчика ________________ /____________/ М.П. | от Подрядчика _______________ /_________ / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту № ____

от «___»_____2024 г.

Смета Контракта по объекту

«Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре»*  **

*Проект Сметы Контракта по объекту «Многоквартирный дом в районе ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре» приложен к Контракту отдельным файлом

**составляется Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта

| от Заказчика ________________ /____________/ М.П. | от Подрядчика _______________ / __________ / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Контракту № ____

от «___»_____2024 г.

Перечень конкретных видов и объемов работ*

*составляется Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта

| от Заказчика ________________ /_____________/ М.П. | от Подрядчика _______________ / ____________ / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Заполняется с учетом коэффициента снижения стоимости работ по Контракту, предложенной Подрядчиком в ходе конкурса (Ср), к начальной (максимальной) цене Контракта (Цmax), установленной Заказчиком при проведении электронного конкурса, и составляет Ксн = Ср/Цmax.

Заполняется с учетом коэффициента снижения стоимости работ по Контракту, предложенной Подрядчиком в ходе конкурса (Ср), к начальной (максимальной) цене Контракта (Цmax), установленной Заказчиком при проведении электронного конкурса, и составляет Ксн = Ср/Цmax.

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно):

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Банковское сопровождение Договора или Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение).