Приложение № 4 к Контракту

от \_\_.\_\_.\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование комплекса работ*** | ***Сроки выполнения комплекса работ*** | |
| ***Начало работ*** | ***Окончание работ*** |
| 1. | Поставка искусственного травяного покрытия | С даты подписания контракта | 31.05.2025 |
| 2. | Подготовка основания (комплекс работ) | С даты подписания контракта | 31.05.2025 |
| 3. | Монтаж футбольного поля (комплекс работ) | 01.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4. | Монтаж легкоатлетической дорожки (комплекс работ) | 01.07.2025 | 20.07.2025 |
| 5. | Нанесение легкоатлетической разметки | 21.07.2025 | 31.07.2025 |
| 6. | Сопровождение сертификации объекта спорта | 01.08.2025 | 15.08.2025 |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Генподрядчик:** |
| Директор МАУ ДО «СШОР «Лидер»  А.В. Британов |  |  |
| ЭП |  | ЭП |