**ПРОЕКТ**

**Государственный контракт**

**на выполнение работ по объект****у: "Ремонт моста L=13,4 м.п., Г=7 м на км 333+070 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи в Шелопугинском муниципальном округе Забайкальского края"**

**ИКЗ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Чита «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Забайкальский край, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени которого действует Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Забайкальского края» (далее - ГКУ «Забавтодор») в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам электронного аукциона, Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

# **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик, в качестве генерального Подрядчика, принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: **"Ремонт моста L=13,4 м.п., Г=7м на км 333+070 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи в Шелопугинском муниципальном округе Забайкальского края"** (далее по тексту – Объект, Работы), в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение № 7 к Контракту), Сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 9 к Контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Контракта выполнить все работы с учетом Сметы Контракта (Приложение № 5 к Контракту), Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта, и сдать в установленном порядке результат работ Заказчику, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.

# **2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ**

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГКУ «Забавтодор» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат инспекторов, выполняющих контроль за выполнением работ по Контракту, участвующих в приемке работ, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте, протоколах заседаний технического совета ГКУ «Забавтодор», протоколах рабочих совещаний, предписаниях.

2.4. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по ремонту Объекта. Предоставлять по запросу Заказчика информацию, касающуюся Объекта, в графическом и электронном виде в требуемом объеме, по форме, разработанной Заказчиком.

# **3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА**

3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта (цена работ) составляет \_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке \_\_\_\_\_ процентов, а в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

3.1.1. Лимит финансирования по Контракту составляет:

- 2025 год - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек.

3.2. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

3.3. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ (ч.1 ст. 95 44-ФЗ).

3.4. В случае если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.

3.5. Казначейское сопровождение средств по настоящему Контракту не предусмотрено.

# **4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

4.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета Забайкальского края в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком ежемесячно (промежуточный платеж), после выполнения Подрядчиком работ всоответствии с Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств. Оплата работ производится на основании документа о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги в электронной форме, подписанного электронной подписью в ЕИС, с приложением подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры (при необходимости) и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4.3. Заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере 10 (десять) % от цены Контракта, для приобретения материалов, конструкций, изделий, работ и услуг.

Оплата аванса производится в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Контракта, на основании счета и заявки Подрядчика.

В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней после расторжения вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчётах за выполненные и принятые объемы работ в полном объеме.

В случае выявления использования авансовых средств не по назначению, не предоставления запрашиваемых документов, а равно предоставления недостоверной информации о таком использовании, размер вычета авансовых средств устанавливается в размере 100% - до полного погашения аванса.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, в отношении которого применены антидемпинговые меры, указанные в ч. 1, 2 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

4.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год.

Для получения промежуточного платежа Подрядчик до 20 числа каждого календарного месяца должен письменно пригласить Заказчика для приемки выполненных в очередной месяц работ.

4.5. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется на основании Сметы контракта (Приложение № 5 к Контракту), Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), с учетом цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт.

4.6. Заказчик осуществляет промежуточный платеж в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приёмке в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС и исполнительной производственно-технической документации.

Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке работ в ЕИС.

4.7. Выполнение Подрядчиком работ, не учтённых в Смете Контракта (Приложение № 5 к Контракту), не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

4.8. Подрядчик не предъявляет Заказчику требования по компенсации удорожания материалов, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.9. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате в рамках настоящего Контракта, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

4.11. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

Цена Контракта, его отдельных работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

4.12. В случае *досрочного выполнения работ* оплата осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (Приложение № 11 к Контракту), счета/счета-фактуры в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

4.13. В случае если при исполнении Контракта Подрядчик каким-либо образом без согласования с Заказчиком превысил объемы и стоимость выполненных Работ по отношению к объемам и стоимости, предусмотренным в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик не вправе удерживать какой-либо результат Работ, или его часть, включая документацию, связанную с исполнением Контракта, и обязан передать результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.

4.14. Демонтированные Подрядчиком сооружения, конструкции, изделия (в том числе межевые знаки), также элементы дорожной одежды, обустройства дороги подлежат вывозу на площадку хранения Подрядчика. Хранение осуществляется на безвозмездной основе без возмещения затрат, понесённых Подрядчиком.

Подрядчик и Заказчик производят в период выполнения работ освидетельствование факта демонтажа, разборки сооружений, конструкций, изделий, элементов обустройства дороги и т.д. с составлением Акта с указанием общего объёма демонтированных элементов, материалов и объема материалов, годных для дальнейшего использования. Акт на разборку составляется в 2-х экземплярах и подписывается обеими сторонами, а также, визируется представителем организации, привлечённой Заказчиком по Контракту для осуществления строительного контроля.

Демонтированные Подрядчиком сооружения, конструкции, изделия (в том числе межевые знаки), также элементы дорожной одежды, обустройства дороги пригодные для дальнейшего использования подлежат использованию в рамках текущего контракта либо передачи на ответственное хранение в эксплуатирующую организацию по акту приема-передачи.

Подрядчик обязан организовать проведение оценки стоимости материала, находящегося у него на площадке хранения, не пригодного для дальнейшего использования в соответствии с актами на разборку, оформленными в период выполнения демонтажных работ.

Стоимость демонтированных элементов, материалов определяется независимым оценщиком, действующим в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в Отчете об оценке стоимости материалов, образовавшихся в результате демонтажных работ на основании данных, содержащихся в Акте разборки. При этом, Подрядчик обязан предоставлять независимому оценщику необходимую информацию и документацию об объекте оценки.

После получения Отчета независимого оценщика с определением стоимости возвратных материалов, полученных от демонтажа и разборки, Подрядчик обязан передать Заказчику надлежащим образом заверенную копию Отчета, договора об оценке, документы, подтверждающие квалификацию оценщика.

На основании Отчета независимого оценщика оформляется Акт оценки стоимости возвратных материалов, полученных от демонтажа и разборки, подписанный представителями Подрядчика и Заказчика.

До предъявления к приёмке завершения работ Подрядчик обязан возвратить Заказчику стоимость возвратных материалов, в размере согласно Акту оценки (с предъявлением Заказчику надлежаще заверенной копии платежного поручения с отметкой банка, подтверждающей перечисление). Оплата производится по реквизитам, указанным в счете, направленном Заказчиком.

# **5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Подрядчик выполняет работы в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения работ по ремонту, который является Приложением № 1 к Контракту и его неотъемлемой частью.

К сроку завершения Работ, предусмотренному Контрактом, Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех Работ и передать Заказчику полностью соответствующий условиям Контракта результат Работ.

Срок начала работ по Контракту - с даты подписания настоящего Контракта (начальный срок выполнения условий по Контракту).

Работы по Контракту должны быть завершены и результат работ должен быть передан Заказчику не позднее 15.08.2025 г.

Срок исполнения Контракта: 23 сентября 2025 г.

5.2. Окончание работ по Объекту подтверждается подписанием Акта приемки Объекта в эксплуатацию (Приложение № 13 к Контракту).

5.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту) и в пределах лимита бюджетных обязательств. Стоимостное выражение объема работ, подлежащих выполнению в каждом календарном месяце, указывается в Графикe выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту).

Сроки выполнения работ по объекту и сроки завершения отдельных работ определяются Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту).

5.4. Дата окончания работ, в том числе дата окончания отдельных работ, определенных Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций, применяемых к Подрядчику в случаях нарушения им сроков выполнения работ по объекту.

5.5. Подрядчик с согласия Заказчика вправе выполнить работы досрочно.

5.5.1. Подрядчик обязуется выполнять работы непрерывно, без задержек соблюдать сроки выполнения работ, в том числе сроки выполнения, отдельных работ, указанных в графиках, являющихся приложениями к настоящему Контракту и его неотъемлемой частью.

5.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации;

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок;

г) обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

Заказчик с даты получения уведомления Подрядчика о наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте Контракта, направляет Подрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Контракта, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения указанного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.7. В случаях, когда Подрядчик обязан приостановить Работы на каком-либо участке ремонта Объекта, он обязан принять все зависящие от него меры по выполнению Работ на других участках ремонта с тем, чтобы не допускать срыва согласованных сроков выполнения Работ, в отношении которых отсутствуют препятствия выполнения Работ.

5.8. Обо всех случаях приостановления Работ Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Работ, и несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с Контрактом.

5.9. Приостановление Работ не является основанием для освобождения Подрядчика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на Строительной площадке. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления Работ несет Подрядчик.

**6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

6.1. Подрядчик на основании Сметы Контракта (Приложение № 5 к Контракту), Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), разрабатывает в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7 к Контракту) детализированный график ремонта Объекта с указанием выполнения конкретных видов работ и сроков их исполнения, а также График поставки материалов, изделий и оборудования на строительную площадку, разработанный в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 7 к Контракту) и представляет Заказчику на рассмотрение и согласование в течение 10 дней с момента подписания Контракта на бумажном носителе и электронной версии в формате разработки.

Рассмотрение Заказчиком предоставленных документов производится в срок не более 10 рабочих дней. При наличии замечаний Заказчика по представленным ведомостям, Подрядчик обязан внести изменения в ведомости в сроки, установленные Заказчиком.

На основании Контракта и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7 к Контракту) и Требованиями (Приложение № 6 к Контракту) к разработке проекта производства работ (далее – ППР), Подрядчик должен разработать ППР, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик обязан представить ППР на согласование Заказчику в течение 20 дней с момента заключения контракта, но не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства соответствующих работ. Один экземпляр на бумажном носителе и электронная версия в формате разработки остаются у Заказчика.

Рассмотрение ППР Заказчиком производится в срок не более 10 рабочих дней. При наличии замечаний Заказчика по представленному ППР, Подрядчик обязан внести изменения в документацию в сроки, установленные Заказчиком

6.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие на Объекте проектов производства работ и ведомостей объемов основных работ, согласованных с Заказчиком.

Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного Заказчиком проекта производства работ, ведомостей объемов основных работ.

6.3. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту).

# **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Организовать контроль за выполнением работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Привлекать третьих лиц (в том числе технического заказчика; лицо, осуществляющее Строительный контроль со стороны Заказчика и иных лиц) для выполнения отдельных работ, оказания услуг, сопутствующих ремонту, поставки оборудования, материалов в объеме, не входящем в обязательства Подрядчика, предусмотренные Контрактом. Подрядчик обязуется содействовать третьим лицам, привлекаемым Заказчиком, осуществлять их беспрепятственный допуск на Строительную площадку и не создавать помех для их деятельности, координировать свою деятельность с такими третьими лицами и содействовать в исполнении ими своих обязательств перед Заказчиком в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.

7.1.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Информация о выявленных нарушениях условий Контракта направляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления соответствующих нарушений.

7.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.3. Представители Заказчика:

- имеют право беспрепятственного доступа ко всем работам в любое время суток в течение всего периода производства работ;

- имеют право в рамках осуществления строительного контроля, контролировать работу службы строительного контроля Подрядчика течение всего периода производства работ, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58442-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика».;

- производят соответствующие записи в общий журнал работ по Объекту, запись в журнале имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных п.11.1. настоящего Контракта.

7.4. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

О выполнении предписания Подрядчик обязуется известить Заказчика в письменном виде в срок, в случае не предоставления информации о выполнении, предписание считается невыполненным.

7.5. Заказчик в случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.6. В любое время суток проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

7.7. Заказчик обязуется определить в Техническом задании (Приложение № 7 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.

7.8. При невыполнении Подрядчиком п.8.32 настоящего Контракта, Заказчик вправе не принимать работы, на которые не предоставлен фотоматериал.

7.9. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, в случае их поставки Заказчиком на объект.

7.10. Оплачивать результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных настоящим Контрактом, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта, в соответствии с положениями [части 13.1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E05308996F8BAE8756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A91BE86B684DE3F18C2DE13D6FEA692CDA0E0395p6X1I) Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.

7.11. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе сметному расчету, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E05308996F8BAE8756CB3ECEC2A2F5523F8843B0A518EF776942A9A2C87ApEXFI) о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.12. Для выполнения работ по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня поступления письменного запроса Подрядчика, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (при наличии), документы и имущество, необходимые для выполнения работ по Контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту.

7.13. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня его назначения.

7.14. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

7.15. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, а именно:

- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, конструкций, материалов, изделий;

- счета на оплату, конструкций, материалов, изделий, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату материалов;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение (отгрузку) конструкций, материалов, изделий.

7.16. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом.

7.17. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.

7.18. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

7.19. О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.

7.20. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:

- из суммы, подлежащей оплате Подрядчику;

- из средств независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.21. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 10 рабочих дней направляет Подрядчику уведомление о нарушении условий Контракта (претензию), с указанием выявленных нарушений, сроков для устранения выявленных нарушений и расчетом суммы неустойки (штрафа, пени) с требованием об уплате.

Дальнейшая претензионная работа осуществляется Заказчиком с учетом сроков установленных в уведомление о нарушении условий контракта, а также по мере необходимости с учетом условий Контракта.

7.22. Заказчик несет ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета, наличие в сметном расчете ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета осуществлялась заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта (в случае их поставки Заказчиком);

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, сметного расчета, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Контракту.

7.23. Заказчик обязуется устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483361) о контрактной системе.

7.24. Заказчик обязуется устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных Подрядчиком по Контракту.

7.25. Заказчик обязуется определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

7.26. Заказчик обязуется устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.27. Заказчик не будет нести ответственности по любым претензиям, которые могут возникнуть по причине ненадлежащей эксплуатации подъездных путей или по другой причине, связанной с подъездными путями, используемыми Подрядчиком.

# **8.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

Подрядчик подтверждает, что:

Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по Контракту.

Обязательства и работы, отдельно не содержащиеся в Смете Контракта (Приложение № 5 к Контракту), и предусмотренные положениями Контракта, а также неучтенные работы, необходимость выполнения которых установлена в ходе реализации Контракта, выполняются Подрядчиком в пределах цены Контракта за счет накладных расходов, учтенных в стоимости работ.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

8.1. Выполнить все работы по ремонту Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту) и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Технического задания (Приложение № 7 к Контракту), настоящего Контракта и приложений к нему.

8.1.1. Выполнить работы по ремонту Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта, и сдать результат работ по ремонту Заказчику.

Подрядчик обязуется предоставить результат работ Заказчику в том числе и в редактируемом формате.

8.1.2. Качество выполненных работ по ремонту Объекта должно соответствовать условиям Технического задания (Приложение № 7 к Контракту), условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

8.1.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту Объекта (Приложение № 9), составленным на основании дефектной ведомости, который является неотъемлемой частью Контракта.

8.1.4. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом.

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии с проектом производства работ, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2.1. Не позднее 15 дней с момента заключения Контракта Подрядчик обязуется предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного лица по Объекту с обязательным указанием права подписи ответственного (уполномоченного) лица протоколов рабочих совещаний и предписаний Заказчика и уполномоченных лиц Заказчика.

В случае замены ответственного (уполномоченного) лица Подрядчик обязуется в течение 3 рабочих дней предоставить Заказчику приказ о назначении нового ответственного (уполномоченного) лица по Контракту.

8.2.2. Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ на Объект, в том числе в лабораторию Подрядчика (привлекаемую лабораторию) в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

8.2.3. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при ремонте Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

8.2.4. Обеспечивать представителям компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, беспрепятственный доступ на строительную площадку для осуществления контроля за ремонтом и соблюдением Подрядчиком обязательных для применения требований.

8.2.5. С целью обеспечения качества выполнения работ организовать на объекте службу строительного контроля в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58442-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и Подрядчика».

Не позднее 15 дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику заверенные копии документов о назначении специалистов службы строительного контроля и наделении их соответствующими полномочиями.

8.3. Получить все разрешения (в т.ч. решение о предоставлении права пользования водным объектом), произвести оформление временно-занимаемых земель и согласования, необходимые для производства работ и нести все расходы, связанные с их получением. Оформить за свой счет горно-разрешительную документацию на карьеры местных строительных материалов необходимых для выполнения работ на Объекте и согласовать их с уполномоченными органами. Размещение вахтовых поселков и строительной площадки при необходимости согласовать с территориальными органами государственного надзора.

8.4. Оформить в установленном порядке документацию на временно занимаемые земельные участки для размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных путей, кавальеров растительного грунта и другое. Выполнить рекультивацию временно занимаемых земель и их передачу собственнику после завершения работ. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

8.5. Не позднее 20 (двадцати) дней после заключения Контракта, Подрядчик обязан изготовить, и установить в начале и в конце участка ремонтируемого Объекта информационные щиты, содержащие следующую информацию: наименование объекта, наименование Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О., должность и телефон лица, ответственного за производство работ, сроки начала и завершения работ. Размер щита 2,5м (длина) х 2,0м (высота), дополнительные характеристики (материал, из которого должны быть изготовлены щиты, размещаемая информация, цветовое решение), количество и места их установки согласовываются в письменном виде с Заказчиком до их изготовления и установки.

8.6. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7 к Контракту), имущество, используемое для исполнения Контракта. По требованию Заказчика предоставить копии договоров с поставщиками.

8.7. Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

8.8. Обеспечить в ходе ремонта объекта выполнение (полосе отвода) мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту).

8.9. В соответствии со ст. 50 Федерального закона № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (ред. от 28.12.2013г.) Подрядчик за свой счёт обязан произвести расчёт компенсации рыбному хозяйству и оплату компенсации в Забайкальский территориальный отдел контроля надзора и рыбоохраны территориального управления по объекту.

8.10. Безопасность дорожного движения обеспечивается непосредственно на участках производства работ и на участках объездных дорог, предназначенных для движения транзитного транспорта вдоль участка ремонта путем систематического контроля ответственными лицами Подрядчика состояния элементов дороги и выполнения необходимых работ по содержанию объездных дорог.

8.11. Проводить противопожарные мероприятия на земельных участках лесного фонда, предоставленных в безвозмездное (срочное) пользование Заказчику и переданных надлежащим образом Подрядчику, до получения постановления Правительства РФ о переводе земельных участков из категории лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения (срок оформления документа не регламентируется сроком ввода объекта в эксплуатацию). Осуществить охрану вырубленной, разделанной и складированной древесины с последующей реализацией согласно действующему законодательству РФ. Проводить противопожарные мероприятия в границах полосы отвода участка автомобильной дороги на всем протяжении участка работ (по необходимости).

8.12. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

Не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и информировать соответствующие компетентные органы о данных случаях.

В случае нанесения ущерба элементам Объекта в период производства работ Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

8.12.1. Обеспечить содержание и сохранность конструктивных элементов, передаваемых для ремонта, в соответствии с Актом приема-передачи участка автомобильной дороги (её конструктивных элементов) на период производства работ (длительного технологического перерыва, в том числе в зимний период) (Приложение № 12 к Контракту), с момента начала выполнения работ до подписания Акта о приемке выполненных работ (Приложение № 11 к Контракту) и акта приемки в эксплуатацию объекта (Приложение № 13 к Контракту).

8.12.2. Подрядчик с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи участка автомобильной дороги (её конструктивных элементов) на период производства работ (длительного технологического перерыва, в том числе в зимний период) (Приложение № 12 к Контракту) принимает на себя обязательства, предусмотренные в пункте 1.1 Контракта, в том числе следующие обязательства обеспечения безопасности проезда транспортных средств в части:

- поддержания в рабочем состоянии временных средств регулирования организации дорожного движения (временные дорожные знаки, указатели и пр.);

- места производства работ должны быть оборудованы средствами регулирования дорожного движения в соответствии с утвержденными схемами ограждения мест производства работ;

- поддержания участка производства работ в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (за исключением случаев длительного технологического перерыва в производстве работ, в том числе в зимний период времени);

- обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций в соответствии со ст. 714 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае длительного технологического перерыва возможна передача Подрядчиком по акту приема-передачи участка дороги на время перерыва эксплуатирующей организации.

8.13. Подрядчик с даты подписания Контракта на период производства работ принимает на себя обязательства, предусмотренные в пункте 1.1 Контракта, в том числе следующие обязательства по обеспечению безопасности производства работ и безопасности проезда транспортных средств в части:

- согласования с Заказчиком и органами ГИБДД схемы ограждения мест производства работ в количестве трех экземпляров, по одному для каждой из Сторон, а также для органов ГИБДД и нести ответственность за безопасность движения в зонах производства работ.

- поддержания в рабочем состоянии временных средств регулирования организации дорожного движения (временные дорожные знаки, указатели и пр.);

- оборудования мест производства работ средствами регулирования дорожного движения в соответствии с утвержденными схемами ограждения мест производства работ;

- поддержания участка производства работ в нормативном транспортно-эксплуатационным состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечения бесперебойного безопасного движения транспорта в границах участка работ, включая установку и содержание временных технических средств организации дорожного движения в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению места производства дорожных работ» на весь период работ.

- обеспечение наличия согласованных схем ограждения мест производства работ и организации дорожного движения на участке производства работ у ответственного лица.

- обеспечение ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению места производства дорожных работ

8.14. Вести на русском языке с момента начала работ на Объекте и до их завершения в установленном порядке Исполнительную производственно-техническую документацию по формам, предусмотренным Приложением № 3 к Контракту и в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов обязательных при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог (Приложение № 4 к Контракту).

Общие и специальные журналы работ должны быть представлены Заказчику для проверки и согласования в течение 14 дней с момента заключения контракта.

Общие и специальные журналы работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), и постоянно находиться на Объекте.

Допускается исполнительную производственно – техническую документацию лабораторного контроля хранить в лаборатории по месту ее нахождения.

Подрядчик в соответствии с нормативно-технической документацией осуществляет контроль качества выполняемых им работ, результаты данного контроля заносит в соответствующие формы Исполнительной производственно-технической документации, ведение которой предусмотрено настоящим Контрактом.

Комплект исполнительной производственно-технической документации на предъявляемые к приемке Работы предъявляется Заказчику одновременно с Актом о приемке выполненных работ (Приложение № 11 к Контракту) за десять дней до окончания выполнения работ.

8.15. Лабораторный контроль качества выполняемых работ и применяемых при выполнении работ дорожно-строительных материалов должен осуществляться лабораторией Подрядчика, имеющей свидетельство (заключение) о состоянии измерений в лаборатории. В перечень объектов и контролируемых в них показателей (являющийся приложением к свидетельству) должен входить полный комплекс испытаний, необходимых для исполнения Контракта. При отсутствии своей лаборатории, либо в случае, когда силами своей лаборатории не может быть обеспечен полный комплекс испытаний, необходимый для исполнения Контракта, допускается привлекать на договорной основе лабораторию аттестованную (или аккредитованную) на соответствие требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 организацией, аккредитованной в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами. В область подтверждения компетентности лаборатории должен входить полный комплекс испытаний, необходимых для исполнения Контракта.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 14 дней с момента заключения контракта сведения о заключении договора о привлечении сторонней лаборатории.

Лаборатория Подрядчика (привлекаемая лаборатория) должна находиться непосредственно на строительной площадке Объекта, либо на удалении от него не более 30 километров. При соответствующем обосновании Подрядчик имеет право согласовать с Заказчиком расположение Лаборатории на большем удалении от объекта.

Лаборатория Подрядчика (привлекаемая лаборатория) должна быть укомплектована всеми необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, химическими реактивами в соответствии с областью подтверждения компетентности.

8.16. Предоставить Заказчику на согласование подбор состава (рецепт) используемых материалов (асфальтобетонные, цементобетонные смеси, АГБ, ОМС и т.п.) не менее чем за 10 дней до начала производства работ.

8.17. Обеспечивать соответствие качества используемых для производства Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, условиям настоящего Контракта.

Организовать и постоянно осуществлять контроль качества выполняемых Работ и учет всех выявленных нарушений.

8.17.1. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (ремонте) (Приложение № 4 к Контракту).

8.18. Пригласить Заказчика для приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

8.19. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2. Контракта.

8.20. Исправлять выявленные недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

8.20.1. Подрядчик обязуется при контроле качества устроенных на объекте конструктивных слоёв дорожной одежды в 3-дневный срок восстановить целостность дорожного полотна (заделать места отбора проб) с применением асфальтобетонных смесей или других материалов, пригодных для восстановления конструктивных слоёв дорожной одежды.

8.21. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях.

Рассматривать и направлять Заказчику ответы на поступающие от Заказчика запросы, обращения, уведомления, требования и иные сообщения по Объекту в сроки, указанные в запросах Заказчика.

8.22. Компенсировать Заказчику и третьим лицам убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

8.23. В соответствии с пунктом 10.3. Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

8.24. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания ремонта Объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления – от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

8.25. Обеспечить представителей Заказчика в целях осуществления контроля помещениями, пригодными для проживания на Объекте и автотранспортом для осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

8.26. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п.2.4. и п. 7.5. настоящего Контракта.

8.27. При реализации Контракта Подрядчик обязуется ориентироваться на приоритетное использование оборудования отечественного производителя.

8.28. Подрядчик использует материалы (конструкции) в соответствии с требованиями нормативных документов (Приложение № 4 к Контракту) и требованиями к материалам (Приложение № 8 к Контракту).

8.29. Предоставлять Заказчику оперативные данные, документы и фотосъемку объекта перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системой. Подрядчик несёт ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

8.30. Еженедельно, не позднее четверга, предоставлять Заказчику отчет о выполняемых на Объекте работах (с указанием фактически выполненных и планируемых работах) по установленной форме (Приложение № 10 к Контракту).

8.31. Еженедельный отчет должен включать:

- разъяснения по выполненным за неделю работам, возникшим проблемам и мерам по их решению;

- сравнительный анализ поставленных задач и их фактического выполнения;

- сведения по укомплектованию кадрами (трудовыми ресурсами);

- прогноз работ, где должен быть отражен запланированный и фактический ход работ по основным работам (в отчете должны быть указаны объем запланированных и завершенных работ за предыдущую неделю, а также планируемые работы на предстоящую неделю. По всем работам показываются требования по трудовым ресурсам, оборудованию и материалам на неделю. Запланированные работы сводятся с соответствующими работами, запланированными в Рабочем графике производства работ);

- количественные данные по объемам и стоимости работ за неделю и в совокупности;

- информацию об исполнении детализированного графика выполнения работ в табличном виде и в виде графиков по согласованной с Заказчиком форме.

8.32. Подрядчик обязан на все работы ремонта, на которые требуется оформление акта на скрытые работы производить фотосъемки и представлять Заказчику фотоматериалы.

8.33. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.

8.34. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы дорожно-транспортных происшествий на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение дорожно-транспортных происшествий или несчастного случая или угроза дорожно-транспортных происшествий или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

8.35. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E0530A9A6B8BAB8756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E8696847BCF4993CB93169F37728C012019760pBX7I) о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

8.36. Выполнить до завершения ремонта Объекта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при необходимости).

8.37. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных Контрактом, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.38. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, информация по которым предоставляется Заказчику в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

8.38.1. В случае, привлечения субподрядных организаций, соисполнителей, Подрядчик обязан предоставлять информацию Заказчику о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов от цены настоящего Контракта, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем.

8.39. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметного расчета по ремонту.

8.40. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E0530D9F6B84AD8756CB3ECEC2A2F5523F8843B0A518EF776942A9A2C87ApEXFI) Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с [разделом](#P123) 16 настоящего Контракта.

8.41. Во исполнение пункта 7.12. настоящего Контракта, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчика о готовности принятия строительной площадки, принять от Заказчика по акту приема-передачи строительную площадку, документы и имущество, необходимые для выполнения работ по Контракту.

8.42. Предоставлять Заказчику оперативные данные, документы и фотосъемку объекта перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системой. Подрядчик несёт ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

8.43. Ежемесячно, в срок до 27 числа, предоставлять Заказчику Детализированный посуточный график производства работ на следующий месяц по форме, установленной Заказчиком (Приложение № 14 к Контракту) с учетом Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту) и Проекта производства работ.

8.44. Подрядчик обязуется представлять Заказчику сведения об изменении своего юридического адреса, фактического местонахождения, банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения.

8.45. Подрядчик, в течение 7 рабочих дней после получения уведомления от Заказчика, обязуется осуществить возврат излишне уплаченных Заказчиком денежных средств, выявленных по результатам проверок контролирующих органов.

8.46. Выполнять и обеспечивать выполнение субподрядчиками во время выполнения Работ обязательных требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды.

8.47. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

8.48. Своевременно предоставлять Заказчику предусмотренную Контрактом отчетную документацию о ходе выполнения Работ.

8.49. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход ремонта Объекта, качество Работ, сроки завершения Работ или достижение указанных характеристик и показателей Объекта.

8.50. Исполнять предписания Заказчика, выдаваемые в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.

8.51. Устранять за свой счет в установленные сроки в соответствии с требованиями Заказчика или уполномоченных органов власти выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, – также возместить убытки в полном объеме.

8.52. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и составе, необходимом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.53. Возмещать в полном объеме все расходы и убытки Заказчика, связанные с любыми требованиями, предъявленными к Заказчику в связи с несчастными случаями в период выполнения Работ, возникшими по вине Подрядчика.

8.54. Взаимодействовать с представителями Заказчика и иными лицами, привлеченными Заказчиком, и согласовывать с ними относящиеся к их компетенции вопросы, в том числе касающиеся хранения и использования материалов, изделий, конструкций и оборудования, порядка проведения Работ, осуществлять координацию выполнения указанных действий с выполнением Работ по Контракту.

8.55. Обеспечивать наличие на строительной площадке необходимой документации на выполняемые Работы (технической документации, исполнительной документации и пр.) и обеспечить свободный доступ к ней Заказчика, его уполномоченных представителей и надзорных органов.

8.56. Не размещать на территории строительной площадки и ее ограждении какие-либо рекламные конструкции, информационные сообщения, за исключением прямо согласованных Заказчиком и размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.57. Обеспечивать постоянное присутствие на строительной площадке представителя Подрядчика, обладающего всей необходимой информацией о ходе ремонта, необходимым уровнем образования и квалификации.

8.58. Обеспечивать участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости-представителей) Подрядчика в организованных и (или) инициированных Заказчиком, лицом, осуществляющим строительный контроль Заказчика, или техническим заказчиком (при наличии) производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам ремонта Объекта, при условии заблаговременного уведомления Подрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов.

8.59. Письменно информировать Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика (включая инициирование процедур ликвидации, банкротства или реорганизации), а также в отношении специальных разрешений, допусков, паспортов, сертификатов и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Контракту, членства Подрядчика в саморегулируемых организациях, а также об аресте имущества Подрядчика, о приостановлении операций по счетам, о других обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

8.60. По письменному запросу Заказчика предоставлять последнему мотивированные и обоснованные письменные и устные (по выбору Заказчика) разъяснения по вопросам, связанным с выполнением Работ.

8.61. По требованию Заказчика вернуть переданные Подрядчику документы.

8.62. Подрядчик обязан содержать за свой счет все конструктивные элементы на Объекте, нести ответственность за их сохранность и поддержание работоспособности комплексов в целом с момента приемки Объекта от эксплуатирующей организации на содержание по акту передачи на содержание до момента ввода Объекта в эксплуатацию.

8.63. Действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности и заботливости, которая требуется от профессионального участника в сфере Работ, в том числе стремиться минимизировать негативные для Заказчика последствия или вероятность их наступления, даже если они либо их причины не относятся к компетенции Подрядчика, но стали ему известными в ходе исполнения Контракта.

8.64. В 10-дневный срок с момента заключения Контракта разработать и согласовать с Заказчиком схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ, макеты информационных щитов, разработанные в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 7 к Контракту).

8.65. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от   
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе Подрядчик выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывает его в Росприроднадзоре и получает лимиты на образование отходов от своего имени. При сдаче Заказчику выполненных работ Подрядчик предоставляет подтверждающие документы о произведенных затратах по обращению с отходами производства и потребления;

8.66. Обеспечить наличие временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ и услуг, их содержание и ремонт.

8.67. Подрядчик обязан установить все необходимые знаки и указатели вдоль подъездных путей, объездных дорог.

8.68. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков выполнения работы, так и промежуточных сроков выполнения работы.

8.69. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

8.70. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранности автодорог и искусственных дорожных сооружений на них от несанкционированных действий третьих лиц (прокладка инженерных коммуникаций, устройство съездов и т.д.) на участке производства работ и немедленно информировать Заказчика о данных фактах в соответствии с п.7 ст.19. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.71. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря, утилизацию ТБО в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.72. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

8.73. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на участке ремонта Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик информирует об этом Заказчика и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

8.74. Представляет Заказчику ежесуточно до 10:00 часов (местного времени) информацию о ходе выполнения работ за предыдущие сутки в соответствии с Детализированным посуточным графиком производства работ (Приложение № 14 к Контракту), подписанную ответственным представителем в письменном и электронном виде, фото производства работ, подтверждающие соответствие временных схем организации дорожного движения, согласованных Заказчиком, а также информацию, подтверждающую темпы и соответствие технологии производства работ проекту производства работ. По запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.

8.75. Предоставлять Заказчику фото и видеоматериал, пригодный для публикации в СМИ и информационных буклетах, отражающий состояние Объекта до начала производства работ, в ходе производства работ не реже чем 1 раз в месяц и по завершению работ в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 7 к Контракту);

8.76. При производственной необходимости по запросу Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней разрабатывает и предоставляет корректирующие мероприятия, корректирующие графики производства строительно-монтажных работ и корректирующие графики поставок материалов и оборудования поставки Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным корректирующим мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

8.77. С целью обеспечения контроля за качественным выполнением работ и осуществлением своевременной приемки работ Подрядчик обязан предоставить автотранспорт для доставки представителя Заказчика на Объект для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

8.78. Передать по окончании ремонта Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период ремонта и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных работах, разработанный технический паспорт и проект организации дорожного движения на законченный ремонтом Объект (в электронном и на бумажном носителе в виде отдельных томов проектов).

8.79. При реализации Контракта Подрядчик обязуется ориентироваться на приоритетное использование оборудования отечественного производителя.

8.80. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.81. В случае, если Контракт заключается до начала строительного сезона и не предусматривает начало выполнения работ с момента заключения Контракта, Подрядчик до начала выполнения работ, но не позднее 2 месяцев со дня заключения Контракта, обеспечивает заключение договоров на приобретение строительных материалов и конструкций, предусмотренных технической документацией (сметной документацией, проектной документацией). Заказчик вправе запросить у Подрядчика информацию и документы, подтверждающие заключение таких договоров или документы и информацию, подтверждающие наличие материалов и конструкций у Подрядчика.

8.82. Иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

# **9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

9.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 7 к Контракту) и Смете контракта (Приложение № 5 к Контракту), при условии предоставления исполнительной документации.

Приемка и оплата выполненных работ осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E0530A99648AA88756CB3ECEC2A2F5523F8843B0A518EF776942A9A2C87ApEXFI) «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ в соответствии со сметным расчетом по ремонту, условиями Контракта.

9.1.1. Приемка выполненных работ производится с целью определения их соответствия условиям Контракта и требованиям соответствующих нормативно-технических документов и технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог".

Задачей проведения приемки выполненных работ является подтверждение и доказательство выполнения работ, недопущение несоответствий, своевременное обнаружение и исправление дефектов, а также повышение технологической дисциплины и ответственности исполнителей за выполненные ими работы на всех этапах производства с обеспечением требуемых качественных и количественных показателей конечной продукции.

Приемка выполненных работ производится в соответствии с условиями Контракта и требованиями ГОСТ 32756-2014.

9.1.2. Приемку проводят путем оценки соответствия выполненных работ требованиям Контракта и нормативно-технических документов, согласно Приложения № 4 к Контракту.

Обязательными условиями для приемки отдельных видов работ являются:

- соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий установленным требованиям;

- устранение дефектов и нарушений, отмеченных в журналах работ и предписаниях;

- наличие комплекта необходимой исполнительной документации.

К исполнительной документации относятся внутрипроизводственные документы Подрядчика, содержащие всю необходимую информацию о выполняемых дорожно-строительных работах, а также применяемых материалах и конструкциях на объекте.

Примерный перечень исполнительной документации представлен в (Приложении № 3 к Контракту).

Приемка выполненных работ классифицируется:

- на приемку скрытых работ;

- на приемку ответственных работ.

Приемку скрытых и ответственных работ проводит комиссия в следующем составе:

- представитель заказчика и специализированных организаций (при их наличии), выполняющих функции заказчика в целях выполнения строительного контроля на объекте;

- уполномоченные представители Подрядчика;

- представители субподрядных организаций (при их наличии).

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых или ответственных работ и составления актов.

Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до приемки произведенных работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

9.1.3. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым или ответственным работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые или ответственные работы выполнены без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых или ответственных работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

9.1.4. К каждому акту приемки скрытых или ответственных работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы в соответствии с (Приложением № 3 к Контракту).

9.1.5. Каждому акту приемки скрытых и ответственных работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

9.1.6. Акты освидетельствования скрытых и ответственных работ составляются в двух экземплярах, один передается Заказчику, второй экземпляр хранится в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации. Все акты на скрытые работы с обязательным оформлением реестра передаются при приемке Объекта в эксплуатацию.

9.2. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе Подрядчик размещает исполнительную документацию.

При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между Подрядчиком и Заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральным казначейством.

9.2.1. Приемка выполненных работпроизводится на основании Сметы Контракта (Приложение № 5 к Контракту) и в соответствии со Сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 9 к Контракту), утвержденным Заказчиком, Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту).

Работы, не предусмотренные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени до 25 числа каждого месяца (по уведомлению Подрядчика, направленному в срок, установленный п. 8.18 настоящего Контракта) осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц.

Приемка выполненных работ осуществляется при наличии исполнительной документации и оформляется в соответствии с действующими нормативными документами (Приложение № 4 к Контракту).

9.3. Приемка результатов работ осуществляется в следующем порядке:

9.3.1. Подрядчик, не позднее 2 (двух) рабочих дней, c даты приемки выполненных работ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

1) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы, следующую информацию о Подрядчике:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

- адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если подрядчиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);

2) наименование выполненной работы;

3) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

4) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

5) информацию об объеме выполненной работы;

6) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара), выполненной работы;

7) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3.2. К документу о приемке прилагаются следующие документы, в том числе на бумажном носителе, которые считаются его неотъемлемой частью: акт о приемке выполненных работ (Приложение № 11 к Контракту); исполнительная документация, согласованная с Заказчиком; надлежащим образом оформленная счет-фактура на сумму, соответствующую стоимости выполненных работ, акт приемки Объекта в эксплуатацию (Приложение № 13 к Контракту) со всеми приложениями.

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

9.3.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

9.3.4. Приемка выполненных работ по Контракту осуществляется в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

9.3.5. При приемке выполненных работ по Контракту Заказчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза может проводиться собственными силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

9.3.6. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

9.3.7. После проведения экспертизы Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) рассматривает результаты выполненных работ на предмет их соответствия требованиям и условиям Контракта и осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

2) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

9.3.8. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может быть создана приемочная комиссия.

В случае создания приемочной комиссии по результатам проведенной экспертизы, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

9.3.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

9.3.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном для направления первоначального документа о приемке.

9.3.11. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

9.3.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

9.4. Работы считаются завершенными только после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке.

9.5. Готовность отдельных работ, конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

9.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

9.7. В случае установления Заказчиком при приемке очередных работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Подрядчику выдается предписание.

9.8. Приемка законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

9.9. За 10 дней до завершения работ, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию, согласно Приложения № 1 к Контракту, Подрядчик в письменной форме, уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

9.10. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала работы комиссии по приемке законченного ремонтом Объекта два экземпляра исполнительной документации, в том числе один экземпляр на электронном носителе в формате разработки, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.11. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего уведомления.

9.12. В случае установления Заказчиком при производстве, приёмке работ несоответствия условиям Контракта качества и (или) объёма выполненных Подрядчиком работ, Заказчик оформляет предписание с указанием дефектов в результатах работ несоответствий объема работ и сроков их устранения. Выдача предписания осуществляется в следующем порядке:

9.12.1. Заказчик в присутствии Подрядчика заполняет бланк предписания, перечисляя в предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе выполнения работ, с обязательной привязкой к километровым знакам, направлениям, пикетажу. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений).

9.12.2. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для Подрядчика, второй для Заказчика.

9.12.3. После оформления, оба экземпляра предписания подписываются Заказчиком и передаются для ознакомления и подписания Подрядчику, который:

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям) подписывает оба экземпляра;

- в случае наличия разногласий Подрядчик указывает возникшие разногласия и в течение   
1 (одного) часа подписывает оба экземпляра и один экземпляр возвращает Заказчику.

9.12.4. В случае, если Подрядчик отказывается принять и (или) подписать предписание в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик делает запись об отказе от подписи Подрядчика и направляет экземпляр предписания, подлежащий передаче Подрядчику на адрес его электронной почты, указанный в настоящем Контракте.

9.12.5. В случае отсутствия Подрядчика Заказчик заполняет бланк предписания, перечисляя в предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе выполнения работ, с обязательной привязкой к километровым знакам, направлениям, пикетажу. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений), установленный законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Контракта. После заполнения предписания Заказчик подписывает его и направляет на адрес его электронной почты, указанный в настоящем Контракте.

В случае составления Заказчиком предписания в одностороннем порядке (без участия Подрядчика), Заказчик к предписанию прикладывает фотоматериалы, подтверждающие наличие выявленных замечаний (дефектов, нарушений).

9.12.6. В течение 1 (одного) дня с момента устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в выданном Заказчиком предписании, Подрядчик обязан направить соответствующее письменное уведомление Заказчику на адрес электронной почты, указанный в настоящем Контракте. В данном уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были осуществлены Подрядчиком с целью устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в предписании.

9.12.7. Не устранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные в предписании сроки, равно как непредоставление информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований предоставления информации согласно настоящему Контракту) в те же сроки, влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную пунктом 11.1.4. настоящего Контракта.

9.12.8. По факту устранения дефектов Заказчиком назначается новая дата приёмки работ. Подрядчик в письменной форме, в течение одного дня со дня окончания работ по устранению дефектов, уведомляет Заказчика об окончании работ и необходимости создания комиссии по приёмке выполненных работ.

9.12.9. После устранения замечаний Подрядчик направляет Заказчику исправленные отчетные документы за соответствующий период, которые повторно рассматриваются Заказчиком.

9.12.10. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан не позднее 3-х (трех) дней предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения Работ в 2-х (двух) экземплярах.

9.12.11. Отчет о ходе выполнения Работ должен включать следующую информацию:

- общий отчет о состоянии Работ с указанием процента фактического выполнения Работ в сравнении с плановым процентом выполнения по каждому виду Работ;

- в случае отставания Работ от предусмотренных Контрактом сроков выполнения Работ – возможные последствия и описание мер, необходимых для завершения Работ в сроки, предусмотренные Контрактом;

- заявку о планируемых расходах следующего отчетного периода;

- информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ;

- иную информацию, предусмотренную условиями настоящего Контракта.

9.12.12. Подрядчик обязан предоставить Заказчику по его письменному запросу иные документы, письменные разъяснения и иную информацию, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

9.12.13. Подрядчик обязан ежеквартально предъявлять Заказчику акты сверки взаиморасчетов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

9.12.14. Подрядчик обязан к каждому акту о приемки выполненных работ представлять журнал учета выполненных работ по форме КС-6а за подписью руководителя подрядной организации.

9.13. Классификация недостатков (дефектов), обнаруженных при приемке выполненных работ:

В зависимости от возможности устранения недостатков (дефектов) Работ и их влияния на использование результата Работ для предусмотренной Контрактом цели Недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные Заказчиком при приемке результата Работ, могут быть следующих видов:

- неустранимые недостатки, препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели;

- устранимые недостатки, препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели;

- устранимые недостатки, не препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели;

- неустранимые недостатки, не препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели.

В случае обнаружения неустранимых недостатков, препятствующих использованию результата Работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, а Подрядчик обязуется вернуть Заказчику уплаченные в счет оплаты Работ денежные средства. Также в этом случае Подрядчик за свой счет демонтирует Объект, освобождает Строительную площадку и возвращает ее Заказчику.

В случае обнаружения устранимых недостатков (дефектов) Работ Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ и потребовать от Подрядчика устранения недостатков (дефектов) Работ в установленный Заказчиком срок.

9.14. Подрядчик за 2 рабочих дня до принятия законченного ремонтом Объекта Заказчиком предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 17 настоящего Контракта.

Акт приемки законченного ремонтом Объекта подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

9.15. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.

# **10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**

10.1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Результат работы должен соответствовать условиям Контракта о качестве в течение всего установленного Контрактом гарантийного срока. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работы.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным настоящим разделом.

Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения Контракта – с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков по объекту ремонта и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:

**Дорога:**

земляное полотно – 6 лет;

основание дорожной одежды – 6 лет;

покрытие – 4 года;

**Обустройство дороги**:

сигнальные столбики – 2 года;

дорожные знаки – 5 лет;

барьерное ограждение – 8 лет;

**Водопропускные трубы:** 6 лет;

опоры моста – 8 лет;

нижний настил – 3 года;

верхний настил – 3 года.

с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта приемочной комиссией.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе Акта приемки объекта в эксплуатацию.

10.3. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее – акт).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта представить Заказчику календарный график с разумными сроками устранения дефектов. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик в праве привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.

Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

10.4. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

10.5. В случае реорганизации или ликвидации организации Подрядчика, все гарантийные обязательства, согласно п.10.1., переходят правопреемнику или субподрядным организациям, в части их касающейся, о чем должно быть записано в отдельном пункте договора субподряда.

10.6. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

10.7. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с [10.1.](#P109) настоящего Контракта.

# **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со [статьей 34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483361&dst=100400) Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331074&dst=3) определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063".

11.1. Ответственность Подрядчика:

Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за реализацию в натуре решений, утвержденных Техническим заданием (Приложение № 7 к Контракту), за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

11.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с него штраф в следующих случаях:

- установление Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте и подтвержденных соответствующими документами, за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте. При этом соответствующими документами является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Заказчика или контрольно-надзорных органов в области строительства;

- за задержку Подрядчиком начала выполнения отдельных видов работ по объекту более чем на трое суток от момента начала выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), по причинам, не зависящим от Заказчика.

- в случае расторжения Контракта по вине Подрядчика, в том числе в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

- при нарушении Подрядчиком сроков предоставления (нового) надлежащего обеспечения исполнения Контракта согласно 17.5. Контракта взамен недействительного обеспечения, которое закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту в полном объеме;

- за случаи остановки или затруднения движения транзитного транспорта в зоне производства работ, за наличие ДТП с пострадавшими, сопутствующими условиями которых явились дефекты, вызванные ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, за каждый факт нарушения;

- в иных случаях в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

## Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

11.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % от цены Контракта.

11.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с него штраф в следующих случаях:

- неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных представителями Заказчика либо другими контролирующими органами;

- за нарушение Подрядчиком порядка предоставления документации, указанной в п. 6.1, 8.2.1, 8.14;

- за ненадлежащее ведение, а также несвоевременное предоставление исполнительной документации Подрядчиком;

- за несвоевременное, а также за недостоверное представление результатов лабораторного контроля качества в части входного, операционного и приемочного контроля и при несоответствии выпускаемой продукции согласованному составу;

- за не предоставление, нарушение порядка предоставления обеспечения гарантийных обязательств;

- за некачественное содержание объездной дороги, несоответствие параметров объездной дороги (ровность, продольные поперечные уклоны и т.д.), элементов обустройства дороги и ограждения мест производства работ (направляющие устройства, ограждения, временные дорожные знаки) действующим нормативным документам, за каждый факт нарушения;

- за случаи остановки или затруднения движения транзитного транспорта в зоне производства работ, за наличие ДТП, сопутствующими условиями которых явились дефекты, вызванные ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, за каждый факт нарушения;

- за неисполнение пунктов 6.1., 8.2.2, 8.2.5., 8.4., 8.5., 8.12, 8.12.2., 8.13., 8.17., 8.21., 8.29., 8.48., 8.49., 8.56., 8.57., 8.59., 8.60., 8.61., 8.63., 8.65.-8.67., 8.70., 8.71, 8.73., 8.74., 8.77., 9.12.7. настоящего Контракта, а также требований Технического задания (Приложение № 7 к настоящему Контракту) за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения и за каждое повторное нарушение;

- за непредставление Заказчику в установленные сроки Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), журнала учета выполненных работ по форме КС-6, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Отчета о ходе поставки Подрядчиком оборудования и материалов в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документации, подписанной представителем инженерной организации по строительному контролю, Отчета по применению инновационных решений, технологии и материалов;

- за непредставление информации о ходе выполнения работ на Объекте в соответствии с требованиями п. 8.74. настоящего Контракта;

- за непредставление информации о ходе выполнения работ на Объекте в соответствии с требованиями п. 8.76. настоящего Контракта;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»,   
ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» при выполнении работ, при первичном нарушении и при каждом повторном нарушении, а также утвержденных и согласованных схем организации дорожного движения и ограждения мест производства работ;

- в случае, если на ремонтном участке произошло ДТП по сопутствующим дорожным условиям, которые возникли в результате действия или бездействия Подрядчика за каждое ДТП;

- за нарушение условий хранения материалов и изделий, установленных техническими требованиями;

- за невыполнение требований Заказчика, указанных в письмах, за каждый факт нарушения;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований методических указаний «Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ» при выполнении работ за каждый факт нарушения;

- за выполнение работ без получения письменного разрешения Заказчика на производство работ, а также без письменного уведомления о начале выполнения работ;

- за выполнение работ без согласованного ППР;

- за отсутствие регистрации журналов производственно-технической документации (Приложение № 3 к Контракту) перед началом выполнения работ у Заказчика;

- за ненадлежащее ведение журналов производства работ (отсутствие записей в течение 5 и более дней), отсутствие прошивки и печати за каждый выявленный факт нарушения;

- за непредставление или несвоевременное представление информации согласно формам отчётности, являющихся приложением к Контракту;

- не предоставление Заказчику в установленный срок Детализированного посуточного графика производства работ (Приложение № 14 к Контракту);

- за не предоставление Заказчику в установленный срок еженедельного отчета (Приложение № 10 к Контракту);

- за предоставление недостоверной информации на запросы, письма и предписания Заказчика;

- в случае выявления в течение срока действия контракта факта, свидетельствующего о том, что указанные в пункте 17.2. настоящего контракта заверения и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения государственного контракта и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

- за не предоставление, нарушение порядка предоставления обеспечения гарантийных обязательств;

- за непредоставление либо предоставление недостоверных сведений согласно пунктов 9.12.6. – 9.12.14. настоящего Контракта;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении ежегодного акта осмотра объекта или неприбытия по требованию Заказчика для фиксации факта устранения или не устранения выявленных дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации, в установленный заказчиком срок, за каждый факт нарушения;

- за не устранения выявленных дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации, в установленный Заказчиком срок, за каждый факт нарушения;

- не предоставление Заказчику в установленный срок графика устранения дефектов по гарантийным обязательствам;

– за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных контрактных обязательств;

- за не предоставление сведений, согласно п. 8.44 Контракта;

- в иных случаях в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

11.1.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени:

- за нарушение срока окончания работ, установленного п. 5.1. настоящего Контракта;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ по объекту, установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Контракту), по причинам, не зависящим от Заказчика.

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока;

- за нарушение начала производства работ в соответствии с п. 8.5. настоящего Контракта без установки информационного щита;

- в иных случаях в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

11.1.6. За нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 10.3. настоящего Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

11.1.7. За нарушение сроков исполнения обязательств по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 17.3. настоящего Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

За нарушение сроков исполнения обязательств по предоставлению нового обеспечения гарантийных обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 17.3 настоящего Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

11.1.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.2. Ответственность Заказчика:

11.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

11.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.5. Сумма неустойки (штрафов, пеней), предъявленных Подрядчику Заказчиком, уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет Забайкальского края с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копия платежного поручения) об уплате штрафных санкций не позднее 10 (десяти) рабочих с даты получения Подрядчиком претензий Заказчика.

11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в т.ч. просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе удовлетворить требования об уплате неустоек за счет обеспечения исполнения по настоящему Контракту.

11.7. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

11.8. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами в случаях причинение вреда, возникшего вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту при производстве работ на Объекте, включая судебные издержки.

11.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в месте производства работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). Подрядчик обязан возместить убытки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

# **12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение ремонтных работ упомянутого в п.1.1. Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, указанными в Приложениях к Контракту и сметной документации, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7 к Контракту), Перечнем нормативно – технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту).

12.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Подрядчик обязан за свои средства в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания (Приложение № 7 к Контракту) и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

12.5. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, а также из-за нарушения технологии производства работ.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик.

12.6. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# **13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ**

13.1. В ходе ремонта Объекта Сторонами осуществляется строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения Объекта требованиям технических регламентов, проектной документации.

13.2. В целях осуществления строительного контроля Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению привлечь специализированную организацию, которая вправе, действуя по поручению и в интересах Заказчика осуществлять мероприятия по строительному контролю, предусмотренные Законодательством и договором с такой специализированной организацией. Строительный контроль не вправе принимать от имени Заказчика решения и давать Подрядчику указания, которые могут привести к изменению объемов, сроков или Цены Работ по Контракту.

# **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ**

14.1. До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

14.2. Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

# **15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

**16. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

16.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

16.2. Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, по решению суда или стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также основаниям, указанным в частях 8 – 11, 13-19, 21-23 и 25 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ, а также условиями настоящего Контракта.

В случае принятия решения одной из сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

16.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

16.3.1. В случае неисполнения 5 (пяти) и более предписаний Заказчика.

16.3.2. В случае применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных главой 11 Контракта, в совокупности равных или превышающих 10 % стоимости Контракта.

16.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе проведения аукциона.

16.3.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

16.3.5. В случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ по Объекту более чем на трое суток от момента начала выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), по причинам, не зависящим от Заказчика.

16.3.6. Нарушение Подрядчиком, предусмотренных Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), сроков сдачи работ по его вине более чем на 10 дней;

16.3.7. Систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

16.3.8. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в выполненных работах в сроки, определенные Заказчиком;

16.3.9. В случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что ее окончание их к установленному сроку становится явно невозможным.

16.3.10. Нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 1 к Контракту);

16.3.11. В случае нарушения срока замены независимой гарантии, указанного в п.17.3., более чем на 30 (тридцать) дней;

16.3.12. В случае если Подрядчик в течение установленного Контрактом срока не предоставил Заказчику обязательные Приложения;

16.3.13. Отступления Подрядчиком от требований Технического задания или иных существенных условий Контракта

16.3.14. Установление факта предоставления Подрядчиком недостоверной независимой гарантии;

16.3.15. Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

16.3.16. Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3.17. При неисполнении Подрядчиком пункта 7.13. настоящего Контракта.

16.3.18. Неоднократное нарушение сроков выполнения работ и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ и детализированным графиком производства работ.

16.3.19. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в выполненных работах в сроки, определенные Заказчиком.

16.3.20. Несоблюдения требований по качеству, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи результата работ более чем на 15 дней.

16.3.21. В иных случаях, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

16.3.22. Факт расторжения Контракта по вине Подрядчика является основанием для получения Заказчиком денежных сумм, предусмотренных Обеспечением, представленным Подрядчиком.

16.4. Ответственность за сохранность результата работ до момента расторжения Контракта несет Подрядчик. Ответственность за сохранность результата работ после расторжения Контракта несет Заказчик.

16.5. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, имевших место до расторжения Контракта.

16.6. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком.

16.7. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, Подрядчик обязан передать в течение 10 календарных дней (с момента расторжения Контракта) по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

До подписания акта передачи строительной площадки Заказчику ответственность за нее несет Подрядчик.

16.8. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм пени и штрафов, подлежащих взысканию, или возмещения причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта.

16.9. Заказчик обязан не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

16.10. При расторжении Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик возвращает за вычетом принятых и выполненных работ в полном размере выплаченный аванс Заказчику.

16.11. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

16.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

16.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

16.13.1. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

16.14. Заказчик в порядке, установленном настоящим пунктом, заключает Контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку, в случае:

1) если участник закупки признан уклонившимся от заключения Контракта;

2) отказа Заказчика от заключения Контракта в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 3 и более дней со дня заключения Контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных [частью 15 статьи 95](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E05308996F8BAE8756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A91EE8623D17F3F5C579EB2268F0772AC40Ep0X0I) Федерального закона о контрактной системе.

16.17. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.18. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

16.19. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий Контракта;

б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E05308996F8BAE8756CB3ECEC2A2F5523F8843B0A518EF776942A9A2C87ApEXFI) о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр Контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

16.20. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

16.21. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение Контракта утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Указанные последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных Контрактом сроков.

16.22. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 стать 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

16.23. Отсутствие в Контракте какого-либо конкретного существенного нарушения обязательства Подрядчика, являющегося основанием для одностороннего расторжения Контракта, не может свидетельствовать об отсутствии у Заказчика такого права при наличии соответствующего основания в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ).

16.24. Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 393.1 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта, что повлекло его досрочное расторжение и заключение взамен него аналогичного контракта, потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в расторгнутом Контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям Контракта, заключенного взамен расторгнутого.

**17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

17.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, исполнению гарантийных обязательств Подрядчик представляет Заказчику обеспечение путем внесения денежных средств, в размере, указанном в пункте 17.2. настоящего Контракта или независимой гарантией, выданной в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 17.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет – 10 % от цены Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

В случае цены Контракта, предложенной участником закупки, на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта, предоставляемый участником закупки, с которым заключается контракт, регулируется с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств представляется в размере 3 % начальной (максимальной) цены Контракта и составляет \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Участник закупки, с которым заключается Контракт освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения:

МИНФИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» л/с 05912206600)

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита

БИК: 017601329

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 03222643760000009100

Единый казначейский счет (ЕКС) № 40102810945370000063.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г., а также условиям Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 (ред. От 15.10.2022) «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=CCC9D69DEE65718599BC30DD88CE7347F23E75E3A610E89941D01601E81483D421F5DDBE130FC8B2157E055FC814C6D799FC19493AE1E8RBN3F) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Если Подрядчиком предусмотрено обеспечение исполнения настоящего Контракта, обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком в Контракте.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

17.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.1.7. Контракта.

17.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им этапа исполнения Контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный [статьей 103](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E05308996F8BAE8756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E96D6E42BCF4993CB93169F37728C012019760pBX7I) Федерального закона о контрактной системе (далее – реестр Контрактов).

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A95EEEDF5923E05308996F8BAE8756CB3ECEC2A2F5523F8843B0A518EF776942A9A2C87ApEXFI) о контрактной системе и контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с настоящим разделом, Заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

17.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязанностей по Контракту в полном объеме, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих с момента, когда соответствующее обеспечение исполнение Контракта перестало обеспечивать исполнение обязанностей Подрядчика по Контракту, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации о закупке, в соответствии с которой заключается Контракт.

17.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

**18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН**

18.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с [частью 16 статьи 94](consultantplus://offline/ref=3083D3C950FE63B4FF5596746CB8ADAF3E92A2FF3D471B15527DD1577CD72A2A4292835F34BAFEAB6330D2F412B84B0938CA24E9D9FC4BOBJ1G) Федерального закона о контрактной системе.

Такие уведомления подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

18.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки) штрафа, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

18.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования Стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

Сторона направляет в соответствии с условиями настоящего Контракта ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих с даты ее получения.

При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Забайкальского края.

**19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

19.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

19.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

19.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

**20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны.

20.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

20.4. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку Контракта или передачу в субподряд объекта как целое.

20.5. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

20.6. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту после их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

20.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.

20.8. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);

дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

20.8.1. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

20.8.2. Обмен указанными уведомлениями между лицами, представляющими интересы Сторон, посредством любых мессенджеров (СМС, WhatsApp, Telegram), является надлежащим уведомлением.

20.8.3. Каждая из Сторон обязана представлять другой Стороне сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Стороны будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

20.9. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на рабочей площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.10. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

20.11. Срок действия настоящего Контракта: Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

20.12. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, хранится на электронной площадке. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**21. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ**

Приложения к настоящему Контракту указаны в Таблице 1 (см. ниже).

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
| 1. | График выполнения работ по ремонту |
| 2. | Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию |
| 3. | Перечень исполнительной производственно-технической документации, оформляемой при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог |
| 4. | Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ |
| 5. | Смета Контракта |
| 6. | Общие требования к составу проекта производства работ |
| 7. | Техническое задание |
| 8. | Материалы (конструкции, изделия), применяемые при выполнении работ |
| 9. | Сметный расчет стоимости работ |
| 10. | Форма еженедельного отчета |
| 11. | Форма Акта о приемке выполненных работ |
| 12. | Форма Акта приема-передачи участка автомобильной дороги (её конструктивных элементов) на период производства работ (зимний технологического перерыва, в том числе в зимний период) |
| 13. | Форма Акта приемки Объекта в эксплуатацию |
| 14. | Форма Детализированного посуточного графика производства работ |

**22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

***Юридические адреса, телефоны Сторон:***

**Заказчика:** Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Забайкальского края» (ГКУ «Забавтодор»)

ИНН:7536050020; КПП 753601001; ОГРН: 1027501178154;

Юридический адрес: 672039, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего,68

Почтовый адрес: 672010, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего,68

Телефоны: (302 2)212-003/212-066, E-mail: [priemnaya@zabavtodor.ru](mailto:priemnaya@zabavtodor.ru)

**Подрядчика:**

**Банковские реквизиты сторон:**

**Заказчика:**

МИНФИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» Л/С 03912206600)

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита

БИК 017601329;

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 03221643760000009100

Единый казначейский счет (ЕКС) № 40102810945370000063

**Банковские реквизиты для оплаты штрафных санкций:**

МИНФИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» л/с 04912206600)

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита

БИК: 017601329

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 03100643000000019100

Единый казначейский счет (ЕКС) № 40102810945370000063

ИНН 7536050020

КПП 753601001

ОКТМО 76701000

**КБК** 098 11610057020000140 **Дорожный фонд**

**Подрядчика:**

**23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Проект согласован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Рыжкова**