## График (август)
Приложение № 1 к гос. контракту № ___________
от "___" _____ 2025 г.
График выполнения работ по ремонту
на объекте: "Ремонт моста L=13,4 м.п., Г=7 м на км 333+070 автомобильной дороги Могойтуй-Сретенск-Олочи в Шелопугинском муниципальном округе Забайкальского края."
№ п/п | Основные работы |  | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость в ценах соответствующих лет, руб. | Начало | Окончание |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь
[8 empty] | с даты заключения контракта по 30.06.2024 |  |  | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 15 | 31 | 10 | 20 | 30
октябрь
1 | Подготовительные работы |  |  |  |  | с даты заключения контракта | по 15.08.2025г. |  | 20 | 31
1.1 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  | 100 шт | 0.13 | 123750
1.2 | Устройство временного объезда |  | 1000 м3 | 1.53 | 1366628
1.4 | Разборка существующей насыпи |  | м3 | 812 | 42785
2 | Монтаж элементов моста
2.1 | Устройство котлованов под опоры |  | м3 | 64 | 52005
2.2 | Замена грунта на скальный под опоры |  | м3 | 32 | 29675
2.3 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком |  | м3 | 6.4 | 40108
2.4 | Устройство сборных железобетонных опор и откосных стенок |  | м3 | 82.98 | 1808577
2.5 | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей |  | м2 | 68.16 | 1066489
2.6 | Устройство каменной наброски |  | м3 | 10 | 329040
2.7 | Установка на опоры автодорожных мостов: пролетных строений длиной 13,4 м (металлические платформы) |  | шт. | 2 | 103948
2.8 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из пластин |  | м3 | 18.52 | 906901
2.9 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из брусьев верхний настил |  | м3 | 7.49 | 614767
2.1 | Установка барьерных ограждений металлических мостовой группы |  | 10 м | 3.2 | 646063
2.11 | Устройство переходных плит и вьездного бруса |  | м3 | 26.1 | 140000
3 | Восстановление подходов
3.1 | Восстановление подходов |  | м3 | 190 | 164607
3,2 | Устройство основания, покрытия |  | м2 | 700
3,3 | Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических дорожной группы |  | 10 м | 9.6 | 1411127
4 | Демонтаж временного объезда и временного обустройства
4,1 | Демонтаж временного объезда и временного обустройства |  | 1000 м3 | 1.53 | 566549
5 | Приёмочная комиссия |  |  |  |  | 16.08.2025 | 23.09.2025
Всего по контракту: **К, руб. |  |  |  |  | 9413019
11295623
***Стоимость выполненных работ нарастающим итогом по месяцам, руб.
|  | Примечания: |  |  | 2530306.67
- *Работы выполняются за счет средств подрядной организации
-**К - коэффициент понижения цены контракта по результатам закупки
-*** От стоимости Государственного контракта
-**** В срок этапа входит выполнение, приёмка и оплата работ
Начало работ: с момента заключения контракта
Окончание работ: 15.08.2025 года
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
|  | Директор ГКУ «Забавтодор» Забайкальского края _________________ Е.В. Рыжкова |  |  | _________________