## Бланк отчета
Приложение №10
к гос. контракту № ________
|  | Форма еженедельного отчета | [16 empty] | от «____»____________202_ г.
Планируемый объем работ по объекту: Ремонт моста L=13,4 м.п., Г=7 м на км 333+070 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи в Шелопугинском муниципальном округе Забайкальского края.
на период с " " _____ 2025 г. по " " _____ 2025 г.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Планируемый объем на неделю | Стоимость работ, руб. | Месяц/ число недели/ объем работ по дням | [6 empty] | Итого за неделю планируемый объем от общего объема работ, % | Итого нарастающим итогом с начала действия контракта % | Примечание
март
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[5 empty] | План | План | План | План | План | План | План
Еженедельный отчет по объекту: Ремонт моста L=13,4 м.п., Г=7 м на км 333+070 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи в Шелопугинском муниципальном округе Забайкальского края.
на период с " " _____ 2025 г. по " " _____ 2025 г.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Всего в соответствии с ведомостью объемов работ | Месяц/ число недели/ объем работ по дням | [13 empty] | Итого за неделю |  |  | Итого нарастающим итогом с начала действия контракта % | Примечание
март
|  |  |  | 10 | март 11: 11; март 13: 12; март 15: 13 | 14 |  | 15 |  | 16
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Итого нарастающим,%
В качестве дополнения совместно с еженедельным отчетом в обязательном порядке предоставляются:
1. Кол-во рабочих и их профессии, занятых на выполнении работ за текущий период (запланированное, фактическое)
2. Кол-во и наименование машин и механизмов, занятых на выполнении работ за текущий период (запланированное и фактическое)
3. Принимаемые меры по отставанию от графика (Например: увеличение количества работников).
4. Разъяснения по возникшим проблемам и мерам их решений.
5. Приложение к отчету - График поступления строительных конструкций, изделий и материалов на объект на текущий год
| Заказчик: |  |  |  | март 11: Подрядчик:
[22 empty] | Приложение | к | отчету
Пример графика поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов
№ п/п | Наименование строительных конструкций, изделий и материалов | Ед. изм. | Общее кол-во | Время поступления строительных конструкций, изделий и материалов по дням и месяцам
апрель 202 года (месяц/ число/количество)
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 10 |  |  | 10
Примечание:
1. Цифрами обозначен объем поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов.