Приложение №6

к гос. контракту № ___________

от «___» __________ 202      г.

Общие требования к составу проекта производства работ на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах.

ППР на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах утверждается главным инженером генподрядной строительной организации и согласовывается заказчиком, отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных работ – главным инженером субподрядной организации, выполняющей эти работы.

Утвержденный ППР в одном экземпляре передается заказчику.

Выполнение работ без ППР не допускается.

Если в процессе исполнения контракта произошло изменение условий работ, плановых заданий и т.п., подрядчик вносит в ППР необходимые коррективы, которые согласовываются с заказчиком до начала работ.

Исходными материалами для разработки ППР являются: календарный график производства работ (Приложение № 1 к Контракту), ведомость объемов работ (при наличии), проектная документация (при наличии), сметная документация и прочая техническая документация, являющаяся неотъемлемой частью аукционной документации.

Директивные сроки выполнения работ при разработке ППР и технологических карт назначаются на основании календарного графика выполнения работ (Приложение № 1 к Контракту).

Проект производства работ должен содержать следующие основные разделы:

1. Титульный лист;

2. Пояснительная записка:

2.1 характеристика автомобильной дороги (дается характеристика общего направления дороги, протяжение участка, технические нормативы автомобильной дороги, конструкция дорожной одежды);

2.2 размещение и характеристика производственных предприятий, баз, сосредоточенных резервов грунта и обеспечение строительства материалами (указывается местоположение подсобных производственных предприятий, АБЗ, ЦБЗ, полигонов, карьеров, и т п), баз материально-технического снабжения и сосредоточенных резервов грунта, их характеристики и мощности. Приводится потребность в основных дорожно-строительных материалах, изделиях и конструкциях;

2.3 Организация и методы производства строительно-монтажных работ (приводятся объемы и порядок производства СМР с обоснованием принятых решений), используемые средства механизации, специализированные отряды и комплексные бригады.

При необходимости выделяются сосредоточенные работы и приводятся способы их производства.

Указываются продолжительность и сроки производство работ по их видам с учетом общей технологической взаимосвязи: подготовительные работы; строительство искусственных сооружений; возведение земляного полотна и укрепительные работы; устройство дорожной одежды в т.ч. заготовка материалов; пересечений и примыкании; обустройство дороги и рекультивация земель.

Из общего объема СМР выделяют работы, выполняемые в зимнее время, и приводят специальные указания по их производству;

3. Стройгенплан (схема строящегося участка):

Дается общее направление трассы автомобильной дороги, показываются места переходов через препятствия, размещение производственных баз, карьеров, резервов и т.д.

На плане указывается расположение постоянных и временных транспортных путей, объектов энерго и теплоснабжения, сетей связи, складов и других сооружений, и устройств, необходимых на период строительства.

4. Линейный календарный график (с указанием даты начала и окончания работ, с графиком финансирования по месяцам):

На нем должны быть отражены: объемы работ в физических и денежных показателях, подлежащие выполнению в течение планируемого периода (детализованного по месяцам), с разбивкой их по конструктивным  элементам и распределению их по километрам (пикетам); срок выполнения и  датой окончания  работ; движение  специализированных подразделений или отдельных бригад и звеньев, работающих в составе комплексных или  специализированных  потоков; сосредоточенные  работы, а также  работы, выполняемые  в  зимнее  время.

На линейном календарном графике, кроме общестроительных работ, должны быть показаны работы специализированных и монтажных субподрядных организаций.

5. Технологические карты на все выполняемые виды работ, которые включают в себя: область применения, организацию технологического процесса, материально-технические ресурсы, операционный контроль качества работ (схемы операционного контроля), требования СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) по допускаемым отклонениям, указания по технике безопасности, технологическую схему;

Технологические карты должны содержать решения, с привязкой к объемам работ в соответствии с условиями контракта; источникам поступления, номенклатуре, условиям и транспортной схеме поставки материалов, конструкций и изделий; производственным мощностям подрядной (субподрядной) организации выполняющей работы.

На технологической схеме потока приводят технологическую последовательность работ, указывают составы отрядов, машины и механизмы на все виды работ, применительно к конкретно принятой технологии с учетом используемых машин и механизмов, а также прочих ресурсов и используемой оснастки.

6. Ведомость потребности основных строительных материалов с графиком поставки материалов и транспортной схемой;

7. Ведомость потребности основных машин и механизмов, закреплённых за объектом;

8. Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки;

9. Перечень исполнительной производственно-технической документации;

10. Согласованную с УГИБДД и Заказчиком схему организации движения и ограждения мест работ в местах проведения дорожных работ по ГОСТ Р 58350-2019;

11.Обеспечение качества строительно-монтажных работ (входной, операционный и лабораторный контроль):

Контроль качества выполняемых работ должен содержать: эскизы конструкций с указанием допустимых отклонений в размерах и требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым характеристикам качества материалов, перечень операций или процессов качество, которых должен проверять    производитель работ (мастер)

- данные о составе и сроках, указания о способах контроля;

- перечень операций или процессов, контролируемых с участием работников лаборатории и геодезической службы.

- схемы операционного контроля качества составляются на все виды работ в соответствие с СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85)

12. Решения по производству геодезических работ:

Данный раздел составляется в соответствие со СП 126.13330.2017, СП 46.13330.2012.

- виды, состав и технология разбивочных работ (определение геодезических знаков, используемых в ходе разбивочных работ);

- схема знаков для выполнения геодезических построений и измерений (пояснительная надпись на выносном створном знаке должна содержать информацию о расстояниях до оси трассы, подошвы насыпи, постоянной и временной полосы отвода и рабочую отметку насыпи);

-  указания о необходимости точности и технических средствах геодезического контроля;

(отклонения геометрических параметров)

13. Мероприятия по охране окружающей среды;

В состав раздела "Охрана окружающей среды" инженерного проекта должны входить:

- краткая пояснительная записка, обосновывающая для заказчика по природоохранным инженерным мероприятиям, для того чтобы загрязнение среды не было или оно было бы минимальным.  Обратить особое внимание на рекультивацию земель, боковые резервы, временные землевозные дороги, места стоянок передвижных отрядов, заправок машин ГСМ, размещение временных производственных мероприятий.

14. Мероприятия по охране труда и технике безопасности при строительстве и ремонте:

В ППР включаются решения по охране труда и технике безопасности, требующие проектной разработки (крепление стенок, земляных выемок, временное крепление конструкций и т д). В остальных случаях необходимо ссылаться на требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и прочими нормативными документами.

15. Список использованной литературы;

Проект производства работ должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью и иметь оглавление.

Заказчик:	                                                                     Подрядчик: