Приложение № 2 к муниципальному контракту от______________ № __________

# График выполнения работ по объекту:

Строительство блочной газовой котельной в р.п. Сатис г.о.г. Первомайск Нижегородской области

| # № п/п | # Наименование работ | # Начало выполнения работ | # Окончание выполнения работ | # Результаты работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Выполнение инженерных изысканий (инженерно – геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, археологические исследования | # С даты заключения контракта. | # Не позднее чем через 2 месяца (до 25 июля 2025 года включительно) | # Отчеты по инженерным изысканиям. |
| # 2 | # Разработка проектно-сметной документации стадии «П» | # С даты заключения контракта. | # Не позднее чем через 4 месяца (до 25 сентября 2025 года включительно) | # Разработанная проектная документация по объекту (стадия «П»). |
| # 3 | # Сопровождение государственной экспертизы | # С даты заключения договора на услуги госэкспертизы | # Не позднее 42 рабочих дней # (до 28 ноября 2025 года включительно) | # Положительное заключение ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» по проектной документации и результатам инженерных изысканий. Переданная по акту приема-передачи Заказчику ПСД, результаты инженерных изысканий с учетом устранения выявленных экспертизой недостатков. |
| # 4 | # Разработка проектной документации стадии «Р» | # С даты получения государственной экспертизы | # Не позднее 6 месяцев с даты заключения контракта (до 28 ноября 2025 года включительно). | # Разработанная проектная документация (стадии «Р»). |
| # 5 | # Работы по по строительству блочной газовой котельной в р.п. Сатис г.о.г. Первомайск Нижегородской области, в том числе наружных инженерных сетей теплоснабжения (СМР) | # С даты заключения контракта. | # По 15 декабря 2025 года включительно | # Акт по форме КС 11 |

# Заказчик___________________________			Подрядчик___________________________