­­­Приложение 1 к контракту

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сведения об объектах закупки

1. **Объекты закупки**

Таблица 1.1

| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки по** ОКПД 2/ КТРУ | КОЗ2 / КОЗ | Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом | Цена единицы, руб \*\* | Количество | Единицы измерения | Размер НДС | Общая стоимость без НДС, руб. | Размер НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки / 41.20.40.000-00000003 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) | 31.204.04.12.01.01.029 / 03.24.01.01.02.06.01.01.01 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) / (не указано)\* | (не указано)\* | 1,00000000000 | Условная единица | (не указано)\* | (не указано)\* | (не указано)\* | (не указано)\* |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Наименование видов работ** | **Наименование файла сметы** | **Общая стоимость по смете, руб.** | |  | **Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации** |  | **(не указано)\*** | |  | Разработка проектной документации | «выполнение проектно-сметной документации» | (не указано)\* | |  | **Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)** |  | **(не указано)\*** | |  | Основной объект |  | (не указано)\* | |  | Общестроительные и отделочные работы | «выполнение работ по строительству» | (не указано)\* | |  | **Поставка оборудования** |  | **(не указано)\*** | |  | Поставка и монтаж оборудования | «Поставка и монтаж оборудования» | (не указано)\* | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальная (максимальная) цена** **контракта\*\*** **без НДС:**  **НДС:**  **Начальная (максимальная) цена** **контракта\*\*** **с НДС:** | **78 130 179,17**  **15 626 035,83**  93 756 215,00 |

**\*\*** На этапе заключения контракта указывается цена контракта.

Таблица 1.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом** | **УИН (код объекта)** | УИН (код потребности) | Тип объекта | Вид работ |
| Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) / (не указано)\* | 1000009536 | 5327941216 | 05.01.008 Блочно-модульная котельная | 010100 Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |

\* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

## 2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Таблица 1.2

|  |  |
| --- | --- |
| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
| Информация о требованиях к гарайнтийному обслуживанию товара | в соответствии с "Описанием объекта закупки (техническое задание)" |
| Требования к гарантии производителя товара |  |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | в соответствии с "Описанием объекта закупки (техническое задание)" |
| Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Да |

**2.1 Обеспечение гарантийных обязательств**

Таблица 1.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от НМЦК** | **Сумма обеспечения гарантийных обязательств, руб.** | **Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств** | **Реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств** |
| 3,00 | 2 812 686,45 | Гарантийные обязательства обеспечиваются независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва  БИК: 004525987  Расчетный/казначейский счёт: 03234643465150004800  Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004  Лицевой счёт:30001Г43220 |

## 

# 3. Проект сметы контракта

**Объект закупки:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР)

**Вид работ:** Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

**Наименование файла сметы:** выполнение проектно-сметной документации

Таблица 1.2

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество  (объем работ) | Цена на единицу измерения,  руб.\* | Цена всего, руб.\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации | Условная единица | 1 | 4 717 321,2 | 4 717 321,20 |

**Объект закупки:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР)

**Вид работ:** Общестроительные и отделочные работы (Основной объект)

**Наименование файла сметы:** выполнение работ по строительству

Таблица 1.3

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество  (объем работ) | Цена на единицу измерения,  руб.\* | Цена всего, руб.\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | выполнение работ по строительству (в том числе на благоустройство территории) | Условная единица | 1 | 62 327 225,66 | 62 327 225,66 |

**Объект закупки:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР)

**Вид работ:** Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)

**Наименование файла сметы:** Поставка и монтаж оборудования

Таблица 1.4

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество  (объем работ) | Цена на единицу измерения,  руб.\* | Цена всего, руб.\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка и монтаж оборудования | Условная единица | 1 | 26 711 668,14 | 26 711 668,14 |

\* На этапе заключения контракта значения заполняются путем указания цены каждого вида работ и затрат с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Приложение 2 к контракту

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

## График выполнения строительно-монтажных работ

## Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) (Разработка проектной документации)   Физический объем работ: согласно смете«выполнение проектно-сметной документации»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 117 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 15. | Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) (Общестроительные и отделочные работы)   Физический объем работ: согласно смете«выполнение работ по строительству»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 142 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 448 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 16. | Поставка и монтаж оборудования | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) (Поставка и монтаж оборудования)   Физический объем работ: согласно смете«Поставка и монтаж оборудования»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 143 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 448 дн. от даты заключения контракта; | | | |

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 2. | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 3. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 30 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 4. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 117 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 140 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 5. | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 7. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; | | | |
| 8. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); | | | |
| 9. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);  Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); | | | |
| 10. | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; | | | |
| 11. | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); | | | |
| 12. | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 294 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 13. | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 294 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 14. | Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 17. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Поставка и монтаж оборудования»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Поставка и монтаж оборудования»; | | | |
| 19. | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»; | | | |
| 20. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 142 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»; | | | |
| 21. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 142 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»; | | | |
| 22. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 448 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; | | | |
| 23. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 448 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; | | | |
| 24. | Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 448 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события; | | | |
| 25. | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»; | | | |
| 26. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; | | | |
| 27. | Выставление счета на выплату аванса (СМР) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 28. | Выставление счета на выплату аванса (СМР) № 2 | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 09.01.2026 (МСК);  Срок окончания исполнения обязательства: 30.01.2026 (МСК); | | | |
| 29. | Выставление счета на выплату аванса (Поставка и монтаж оборудования) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 30. | Выставление счета на выплату аванса (Поставка и монтаж оборудования) №2 | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 09.01.2026 (МСК);  Срок окончания исполнения обязательства: 30.01.2026 (МСК); | | | |

## Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*\* | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Поставка и монтаж оборудования | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 5 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**\*\***  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 3. Порядок и сроки оплаты

## 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | **Сумма, руб. \*\*/%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); | | | |
| 2. | Оплата выполненных работ по строительству | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР)); | | | |
| 3. | Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования); | | | |
| 4. | Выплата аванса (СМР) | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*\* | (Не указано) |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (СМР)» (Выставление счета на выплату аванса (СМР)); | | | |
| 5. | Выплата аванса (СМР) №2 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*\* | (Не указано) |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (СМР) №2» (Выставление счета на выплату аванса (СМР) № 2); | | | |
| 6. | Выплата аванса (Оборудование) | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*\* | (Не указано) |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (Оборудования)» (Выставление счета на выплату аванса (Поставка и монтаж оборудования)); | | | |
| 7. | Выплата аванса (Оборудование) №2 \* | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*\* | (Не указано) |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (Оборудования) №2» (Выставление счета на выплату аванса (Поставка и монтаж оборудования) №2); | | | |

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

\*\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

\*\*\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 3.2. Размер аванса

Размер аванса от Цены Контракта: 9,50 % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.  
\* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

## 4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" | Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б |

## 5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

## 5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

|  |  |
| --- | --- |
| Начало исполнения контракта | 0 дн. от даты заключения контракта |
| Срок окончания исполнения контракта | 526 дн. от даты заключения контракта |

## 5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа\* | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 162 дн. от даты заключения контракта | 4 717 321,20 | Выплата аванса не предусмотрена | Выплата аванса не предусмотрена |
| 2 | Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) | 0 дн. от даты заключения контракта | 490 дн. от даты заключения контракта | 62 327 225,66 | 10,00% | (не указано)\*\* |
| 3 | Поставка и монтаж оборудования | 0 дн. от даты заключения контракта | 526 дн. от даты заключения контракта | 26 711 668,14 | 10,00% | (не указано)\*\* |

\* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки.

\*\* Значение заполняется на этапе заключения контракта.

## Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК за вычетом аванса | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.\* | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва  БИК: 004525987  Расчетный/казначейский счёт: 03234643465150004800  Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 30001Г43220  *В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»* | 30 |

\* Заполняется на этапе заключения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 и части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Приложение 3 к контракту

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

## Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Способ предоставления документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выплата аванса (Оборудование) | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Выплата аванса (Оборудование) №2 \* | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Выплата аванса (СМР) | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Выплата аванса (СМР) №2 | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса (Поставка и монтаж оборудования) | Счёт на оплату аванса (Оборудования) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса (Поставка и монтаж оборудования) №2 | Счёт на оплату аванса (Оборудования) №2 | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса (СМР) | Счёт на оплату аванса (СМР) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса (СМР) № 2 | Счёт на оплату аванса (СМР) №2 | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию" | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Платёжное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Платёжное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по строительству | Платёжное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача строительной площадки | Акт приема-передачи строительной площадки | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Поставка и монтаж оборудования | Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии регистрационных удостоверений на оборудование | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечение гарантийных обязательств | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Товарная накладная | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о дате и времени поставки оборудования | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информационная модель объекта капитального строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект графика выполнения строительно-монтажных работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта | Акт приёмки объекта капитального строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Отчет о привлеченных субподрядчиках | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

|  |
| --- |
| **\* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС** |
| **\*\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок** |
| **\*\*\* Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок** |

## Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств

Отсутствуют

## Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., п. Орудьево, ул. Фабричная, д. 22Б (в т.ч. ПИР) | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| Поставка и монтаж оборудования | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |

## Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Таблица 3.4

| Наименование обязательства | Наименование документа |
| --- | --- |
| Поставка и монтаж оборудования | Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов |

Приложение 4 к контракту

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

* 1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
  2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
  3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.

Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.

Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).

Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

* 1. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
  2. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
  3. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».
  4. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.

2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:

- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;

- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);

- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);

- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте <http://pik.mosreg.ru>);

- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.

Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.

В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.

3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:

3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.

3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.

3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.

3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.

4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:

4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.

4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.

4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.

4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.

Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».

4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:

4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.

4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.

4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.

4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:

4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:

4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:

4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.9. Правила передачи файлов:

4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.

4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.

4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.

4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:

- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.

5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:

- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;

- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;

- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.

Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.

6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:

а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;

б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;

в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:

- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;

- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;

- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;

- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ

Таблица

| № п/п | Описание ситуации/проблемы | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 2 | Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 3 | Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 4 | Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) | 240 мин. |
| 5 | Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 6 | Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 7 | Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта | 240 мин. |