## Общий
Приложение № 1 к муниципальному контракту
№___________________________________
от "________"___________________2025 г.
График выполнения работ по объекту:
Капитальный ремонт автомобильных дорог в Репьёвском муниципальном районе Воронежской области
№ п/п | Наименование комплекса работ | Стоимость работ по контракту, тыс. руб. | Физический объем работ |  | Сроки исполнения комплекса работ
|  |  | Ед. изм. | Количество | Начало выполнения работ | май | июнь | июль | Окончание выполнения работ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
1 | капитальный ремонт автомобильных дорог в Репьёвском муниципальном районе Воронежской области | 87.13 | усл.ед. | 1 | с даты заключения контракта |  |  |  | в течение 60 календарных дней
| Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка |  |  | в течении 7 дней после подписания контракта
| Срок передачи подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию обьекта капитального строительства |  |  | в течении 7 дней после подписания контракта
| Муниципальный заказчик: |  |  |  | Подрядчик: