Приложение № 5

к приказу ПАО «Россети Юг»

от _____________ № _______

Типовая форма договора подряда

на выполнение работ по строительству (реконструкции)

электросетевых объектов «под ключ».

(предельная (максимальная) цена лота по которым составляет менее 10 млн.руб. с учетом НДС)

г. ____________________	«	»__________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от ___ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _________ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

акт сдачи - приемки работ - документ о выполнении проектных, изыскательских работ, сдаче исходно-разрешительной документации;

акт о приемке выполненных работ – документ, подтверждающий приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком в рамках действия Договора строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (форма № КС-2) и служащий основанием для заполнения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию, оформляемый в соответствии с приложением № 6 к «Порядку приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Юг» (утвержден приказом ПАО «Россети Юг» от 09.01.2020 № 10);

акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией - документ о приемке выполненных работ на объекте, оформляемый в соответствии с приложением № 3 к «Порядку приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Юг» (утвержден приказом ПАО «Россети Юг» от 09.01.2020 № 10);

дата ввода в эксплуатацию - дата издания приказа о вводе объекта в эксплуатацию и утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения;

исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, а также приказом ПАО «Россети Юг» от 10.01.2020 № 13 «Об утверждении Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Юг»;

исполнительная съемка – геодезическая съемка, выполняемая после окончания строительства объекта, результаты которой предоставляются Заказчику в качестве подтверждения соответствия построенного объекта проектным решениям и в качестве подтверждения объемов выполненных работ, отражающая тип, конструкцию и фактическое плановое и высотное местоположение вновь проложенных инженерных сетей и сооружений на них в местной системе координат и Балтийской системе высот;

календарный план выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» – приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора и устанавливающие сроки выполнения основных этапов работ, предусмотренных Техническим заданием, по каждому из объектов договора. Общие сроки, установленные календарным планом, не должны превышать сроков выполнения обязательств согласно условиям договора(ов) об осуществлении технологического присоединения, если данные работы выполняются в целях выполнения мероприятий, установленных техническими условиями к договору(ам) об осуществлении технологического присоединения;

консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

программа пусконаладочных работ (приемо-сдаточных испытаний) - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний. Программа приемо-сдаточных испытаний должна отражать испытания и измерения в объёме предусмотренных в действующих нормативных документах  ПУЭ издание 7 гл. 1.8, ПТЭЭС и С  РФ,  РД 153-34.0-35.617-2001 гл. 3.1 «Новое включение», СО 34.35.302-2006 ПТЭЭП. (расширение объема выполненных пусконаладочных работ в актах выполненных работ (форма КС-2) по сравнению с объемом, указанным в программе, не допускается);

поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по Договору;

поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по Договору;

пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

работы - получение исходно-разрешительной документации, землеустроительные (кадастровые) работы, проектно-изыскательские работы, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные сопутствующие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, авторский надзор), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные Договором;

скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках Договора земельный участок;

субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках Договора;

техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);

техническое задание на торги по выбору подрядной организации - документ, содержащий требования к строительным, монтажным, пуско-наладочным и прочим работам, иным услугам и их видам, обязательствам по поставке материалов и оборудования (приложение № 4 "Техническое задание на торги по выбору подрядной организации" к Договору).

техническое задание на выполнение проектной и рабочей документации - документ, содержащий требования к разработке проектной документации, получению исходно-разрешительной документации, иным услугам, обязательствам (приложение № 5 "Техническое задание на выполнение проектной и рабочей документации" к Договору).

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

  - По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить комплекс работ «под ключ» (объем работ указать в соответствии с Техническим заданием по выбору подрядной организации, приложение № 4):

- подготовить/разработать исходно-разрешительную документацию, в том числе выполнить необходимые землеустроительные (кадастровые) работы, включая утверждение акта о выборе места размещения объекта, а также оформление прав на земельные участки на период строительства,

- выполнить проектную и рабочую  документацию,

- выполнить строительно-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы с поставкой оборудования и материалов,

- осуществить ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в том числе подготовку документов необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – согласно п. 3 статьи 55),

- по окончании строительства (реконструкции) объекта капитального строительства передать Заказчику результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций и другую исполнительную документацию, иную документацию, необходимую для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта (в том числе оформления прав на земельные участки на период эксплуатации),

по объекту: «_________________ __________________________________ _____________________________) (наименование и место нахождения объекта капитального строительства указать в соответствии с Техническим заданием по выбору подрядной организации, приложение № 4)», если иное не указано в техническом задании по выбору подрядной организации  (приложения № 4), техническом задании на разработку проектной и рабочей документации (приложение 5), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены Договором, в том числе в Приложениях к нему, а также в утверждаемой Заказчиком в рамках действия Договора Документации, Исполнительной документации, Программе пуско-наладочных работ, Технической документации.

2.2. Сроки выполнения Подрядчиком указанных в п. 2.1. Договора работ по объектам Договора установлены календарным планом выполнения работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2).

2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 2.1 Договора, на основании:

- свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при подготовке проектной документации и проведении инженерных изысканий, ____________________________________________ (указывается: кем выдано, дата выдачи и номер свидетельства);

- свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ___________________________________________ (указывается: кем выдано, дата выдачи и номер свидетельства).

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергетике и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения Подрядчиком работ по договору являются принятые Заказчиком либо его полномочными представителями работы согласно п. 2.1 Договора в полном объеме, предусмотренном Договором, с подписанием обеими Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе с получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

3. Сроки выполнения работ

3.1.	 Продолжительность выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 2.1 Договора, установлена Календарным планом выполнения работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2).

Общие сроки, установленные календарным планом, не должны превышать сроков выполнения обязательств согласно условиям договора(-ов) об осуществлении технологического присоединения, если данные работы выполняются в целях выполнения мероприятий, установленных техническими условиями к договору(-ам) об осуществлении технологического присоединения.

3.2. Сроки выполнения работ по объектам Договора.

3.2.1. Объект «_____________________________________»:

В части проектно-изыскательских работ:

- начало – в соответствии с Уведомлением Заказчика о начале производства работ (приложение № 14 к Договору);

- окончание – в течение ___ месяцев с даты начала работ, указанной Уведомлением Заказчика о начале производства работ (приложение № 14 к Договору).

В части выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставки материалов и оборудования:

- начало – в соответствии с Уведомлением Заказчика о начале производства работ;

- окончание – в течение ___ месяцев с даты начала работ, указанной Уведомлением Заказчика о начале производства работ (приложение № 14 к Договору).

3.2.2. Объект «_____________________________________»:

В части проектно-изыскательских работ:

- начало – в соответствии с Уведомлением Заказчика о начале производства работ (приложение № ___ к договору);

- окончание – в течение ___ месяцев с даты начала работ, указанной Уведомлением Заказчика о начале производства работ (приложение № 14 к Договору).

В части выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставки материалов и оборудования:

- начало – в соответствии с Уведомлением Заказчика о начале производства работ;

- окончание – в течение ___ месяцев с даты начала работ, указанной Уведомлением Заказчика о начале производства работ (приложение № 14 к Договору).

Договора.

3.3. Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

3.4. Сроки выполнения работ по объектам Договора включают в себя сроки проведения внутриведомственной экспертизы, а также вневедомственной экспертизы (государственной либо негосударственной) проектной документации и результатов инженерных изысканий.

3.5. В случае если в процессе выполнения работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» Подрядчик выявит дополнительный объем работ, ранее не учтенный Сторонами в Договоре, Подрядчик обязан:

- письменно уведомить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, когда он обнаружил дополнительный объем работ;

- приступать к выполнению таких работ только после получения письменного согласия Заказчика, которое должно быть оформлено соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.

3.6. Изменение сроков выполнения работ возможно только после оформления Дополнительного соглашения к Договору по внесению изменений в календарный план выполнения работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2).

4. Обязательства Подрядчика

По Договору Подрядчик обязуется:

В части подготовки исходно-разрешительной документации и выполнения проектно-изыскательских работ:

  - Своими силами и средствами выполнить работы по Договору в соответствии с приложениями № 4 и № 5 и иными исходными данными на проектирование в полном объеме, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта (актов) сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и работ по оформлению исходно-разрешительной документации, в том числе утверждение акта о выборе места размещения объекта, а также оформление прав на земельные участки на период строительства.

Исходно-разрешительную документацию оформить в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом Российской Федерации и иными федеральными (региональными) нормативными актами.

  - До начала выполнения предпроектной подготовки (утверждение акта выбора трассы (площадки) в установленном порядке, выполнения землеустроительных (кадастровых) работ, оформления прав на использование земельных участков на период строительства), проектных и изыскательских работ предоставить Заказчику варианты прохождения трасс Объекта (в том числе кабельных и воздушных  линий электропередач) по земельным участкам с указанием информации об ориентировочных затратах, связанных с подготовкой исходно-разрешительной документации (в том числе оформлением земельных участков и прав на их использование Заказчиком в ходе строительства и эксплуатации объекта) по каждому из вариантов. Размер ориентировочных затрат по оформлению земельных участков должен подтверждаться письмами её собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей. При наличии всей необходимой для принятия решения информации, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения принимает решение о варианте прохождения трассы Объекта. Размер затрат на подготовку исходно-разрешительной документации (в том числе оформление земельных участков) Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком до начала их выполнения. После получения от Заказчика письменного решения о выбранном  варианте прохождения трассы Объекта и согласования затрат по подготовке исходно-разрешительной документации  Подрядчик приступает к выполнению работ по утверждению акта выбора трассы (площадки) в установленном порядке, выполнению землеустроительных (кадастровых) работ, оформлению прав на использование земельных участков на период строительства, проектных и изыскательских работ.

Результатом работ по утверждению акта выбора трассы являются документы:

- акт о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны,

- к акту о выборе земельного участка прилагается утвержденная схема  расположения земельного участка, необходимого для строительства (реконструкции) Объекта, на кадастровом плане соответствующих территорий,

- акт о выборе земельного участка подписывается всеми членами комиссии, собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами, залогодержателями земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации Объекта, а также смежных земельных участков,

- к акту о выборе земельного участка прилагаются  расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяйственного производства или потерь лесного хозяйства,

- акт о выборе земельного участка утверждается исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции (решение или постановление).

Результатом землеустроительных (кадастровых) работ являются документы:

- межевой план,

- кадастровый паспорт на земельный участок, необходимый для строительства (реконструкции) Объекта,

- соглашения о временном занятии и предоставлении земельного участка для строительства,

- для площадных объектов – градостроительный план, для линейных объектов – проект планировки и проект межевания территорий.

Результатом работ по оформлению прав на использование земельных участков на период строительства являются документы:

- оферты договоров аренды,  сервитута, договоров купли-продажи (подписанные со стороны собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей) на условиях, предварительно письменно согласованных с Заказчиком.

Согласовывать трассы прохождения Объекта (в том числе кабельных и воздушных  линий электропередач), готовую проектно-сметную документацию и закупаемое оборудование в ее составе с Заказчиком, с инспектирующими органами и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Перед приемкой работы Заказчиком Подрядчик обязан обеспечить получение положительного заключения внутриведомственной экспертизы ПАО «Россети Юг» по разработанной проектно-сметной документации и (при необходимости) получение положительного заключения экспертизы  в уполномоченных органах государственной власти либо аккредитованных организациях по выполненной проектной документации и результатов инженерных изысканий. Сроки прохождения внутриведомственной и экспертизы в уполномоченных организациях, а также сроки корректировки проектно-сметной документации по выданным замечаниям входят в сроки работ по договору, указанные в календарном плане выполнения работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2).

Уведомление об отсутствии необходимости получения положительного заключения экспертизы в уполномоченных органах государственной власти либо аккредитованных организациях по выполненной проектной документации и результатов инженерных изысканий (с предоставлением мотивированного обоснования) Подрядчик вносит Заказчику не позднее 14 календарных дней до окончания выполнения проектных и изыскательских работ по Договору.

  - За свой счет откорректировать проектно-сметную документацию (в том числе утвержденную ранее) по замечаниям согласующих организаций и внутренней экспертизы филиала ПАО «Россети Юг»-«_________», в том числе с корректировкой сметной документации в составе проекта (в соответствии с требованиями действующей сметно-нормативной базы). При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика за свой счет доработать техническую документацию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления замечаний и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной вневедомственной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.

В случае, если переданная Подрядчику и утвержденная Заказчиком до заключения Договора проектно-сметной документация требует корректировки, Подрядчик производит работы по её корректировке в сроки, определенные Договором, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Сметная документация, составляемая либо корректируемая в рамках Договора, составляется с использованием нормативной базы и иных регламентирующих документов, указанных Министерством строительства и ЖКХ РФ в Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, на дату реестра не ранее 1 (одного) календарного месяца до сдачи Подрядчиком разработанной (либо откорректированной) проектно-сметной документации для прохождения внутриведомственной экспертизы Заказчику.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Соблюдать требования, содержащиеся в приложениях № 4, № 5 и иных исходных данных для выполнения работ по Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

Разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением о составе разделов проектной документации и требованием к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

  - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

  - Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств, в целях подготовки исходно-разрешительной документации и выполнения проектных работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), осуществлять их замену, а равно привлекать новых по письменному согласованию с Заказчиком в обязательном порядке (дополнительно к ранее привлеченным и указанным в приложении № 3 к Договору).

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора и полные юридические и фактические адреса субподрядчиков.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по Договору несет Подрядчик.

Заказчик принимает исполнение обязательств Подрядчика, осуществленных силами Субподрядчиков, как выполненные силами Подрядчика.

  - Подрядчик не вправе заключать с Субподрядчиками договоры на подготовку исходно-разрешительной документации и выполнение проектно-изыскательских работ, общая стоимость которых будет превышать 25 процентов от стоимости соответствующей части работ по Договору, заключенному между  Подрядчиком и Заказчиком.

  - В случае если до завершения выполнения части работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по данной части работ устранить замечания Заказчика.

В части выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставки материалов и оборудования:

  - Выполнить все работы в объеме разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и сроки в соответствии с календарным планом выполнения работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2), иными условиями договора и сдать результат работ Заказчику.

  - Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти все необходимые допуски и разрешения на строительство, согласно Законодательству Российской Федерации. Подрядчику до начала производства работ необходимо представить приказы на лиц ответственных за производство  работ.

  - Получить у Заказчика по акту перечень и образцы форм обязательной исполнительной технической документации (приказ ПАО «Россети Юг» от 10.01.2020 № 13) в течении семи рабочих дней после заключения договора, но не позднее, чем до начала строительства, реконструкции объекта. Подрядчик ведет исполнительную документацию в ходе всего срока строительства и передает её Заказчику.

  - Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию.

  - Производить работы в полном соответствии с проектной  документацией, утвержденной Заказчиком, и  строительными нормами и правилами.

Подрядчик не вправе приступать к выполнению строительно-монтажных работ на основании разработанной, но не утвержденной Заказчиком, проектно-сметной документации.

До начала строительно-монтажных работ предоставить Заказчику документы, подтверждающие оформление права ПАО «Россети Юг» на использование земельных участков и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ по Договору.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

  - Поставить на место производства работ (приобъектный склад либо строительную площадку) необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, соответствующие установленным законодательством и техническим требованиям, а также требованиям, установленным для них условиями Договора; осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 10. После окончания работы и сдачи промежуточных результатов работ (по форме КС-2) предоставлять Заказчику ведомость о расходовании материалов поставки Заказчика по форме приложения № 12 и оборудования, передаваемого Заказчиком Подрядчику в монтаж по унифицированной форме ОС-15.

4.17.1. Предоставить Заказчику заверенные со своей стороны копии документов финансово-хозяйственной деятельности между Подрядчиком и Поставщиками (Производителями), подтверждающие фактические затраты Подрядчика на приобретение материалов и оборудования, учтенных в утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации на основании данных об их рыночной стоимости (прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.):

- договора на поставку оборудования «франко-приобъектный склад строительства»;

- товарные накладные (по форме ТОРГ-12), подтверждающие получение материалов и оборудования;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие доставку на приобъектный склад (строительную площадку) оборудования;

- счета-фактуры.

В случае заключения Подрядчиком дополнительных договоров с транспортными компаниями на осуществление услуг по перевозке крупногабаритных изделий, конструкций, оборудования, учтенных в утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации на основании данных об их рыночной стоимости (прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.), Подрядчик дополнительно предоставляет Заказчику следующие копии документов, заверенные со своей стороны:

- договора на оказание услуг по перевозке крупногабаритных изделий, конструкций, оборудования, с указанием в нем существенных условий (маршрута движения, стоимости перевозки, наименования груза и его параметров, иных условий);

- документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства Подрядчика за оказанные услуги по перевозке крупногабаритных изделий, конструкций, оборудования (например, акт об оказании услуг);

- счета-фактуры по договорам на оказание услуг по перевозке крупногабаритных изделий, конструкций, оборудования.

4.17.2. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ, с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (при условии обеспечения поставки Заказчика в рамках строительства (реконструкции) объекта после утверждения проектно-сметной документации).

4.17.3. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. В случае, если это необходимо Подрядчик обязан получить лицензию на обращение с отходами 1-4 класса опасности. Подрядчик обязан оборудовать мета хранения и накопления отходов, и организовать их вывоз в соответствии с требованиями законодательства РФ.

  - Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по Договору. Титульные временные здания и сооружения возводятся только по согласованию с Заказчиком.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ к точкам подключения в соответствии с проектной документацией.

  - Для выполнения работ по Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц, заявленных в составе предоставленной конкурсной документации как субподрядчики и указанных в приложении № 3, с обязательным согласованием с Заказчиком основных условий договора субподряда: предмет договора; допуск к работам, выданный саморегулируемой организацией (СРО); полные юридический и фактический адреса субподрядчиков; сроки выполнения работ; иные условия (по требованию Заказчика).

Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от затрат на выполнение строительно-монтажных работ (исчисляется от суммы прямых затрат основной заработной платы, эксплуатации машин и механизмов, накладных расходов и сметной прибыли), предусмотренных Договором.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные действия, по Договору несет Подрядчик.

  - Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

  - Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан содержать территорию строительной площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами. Своевременно вывозить с территории  площадки образовавшиеся отходы с привлечением специализированных предприятий.

Обеспечить выполнение своим персоналом требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо за пожарную безопасность, обеспечивающее контроль за выполнение требований пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

  - Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.), а также для производства земляных и прочих работ на территории строительной площадки. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.22.1. Подрядчик обязан представить Заказчику положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» перед началом выполнения работ или, в порядке исключения, протокола комиссии ПАО «Россети Юг» о допуске оборудования, материалов и систем с решением о допуске к применению неаттестованной продукции.

  - По достижении результата работ (п. 2.4 Договора) в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания удостоверяющего документа вывезти за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

  - Осуществлять охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором в течение срока производства работ до дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получения Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

  - Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

  - Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

  - Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом строительства объекта.

  - В случае, если до завершения выполнения части работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик не вправе приступать к выполнению дальнейших работ, если технология производства строительно-монтажных работ не позволяет до их устранения осуществлять выполнение последующих работ, Подрядчик обязан устранить указанные замечания до завершения работ по данной их части. Устранение выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта Заказчиком замечаний Подрядчик производит за свой счет.

  - Компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком в результате невыполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, повлекшего простой, поломки, нарушения в работе оборудования, вынужденные расследования несчастных случаев, происшедших с персоналом подрядной организации.

  - В случае если при производстве работ Подрядчиком по Договору будет нанесен ущерб имуществу третьих лиц (нарушение лакокрасочного, обойного покрытия, снятие штукатурки, облицовки со стен, долбление, сверление стен и т.д.), Подрядчик обязан за свой счет устранить нанесенный ущерб путем проведения ремонтных работ, либо компенсации затрат такому третьему лицу по согласованию с последним.

В части выполнения работ по Договору в целом:

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем разделе и других разделах Договора, в сроки, указанные Уведомлением Заказчика о начале производства работ по объекту Договора (приложение № 14 к Договору) с учетом их продолжительности в соответствии с Календарным планом выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2 к Договору).

  - Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

  - Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по Договору третьему лицу.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

  - Подрядчик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, вправе после выполнения обязательств по Договору переуступить права требования по Договору в пользу иного лица (финансового агента). (данное условие включается в текст договора после принятия Правительством Российской Федерации Постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения ПАО «Россети Юг» Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства).

4.36. Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

4.37. 	Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

  - В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в п. 4.36. и п. 4.37. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

(пункты 4.36. – 4.38. включаются при заключении договоров поставки, подряда, на оказание услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ с Поставщиками (Исполнителями, Подрядчиками), присоединившимся к Программе партнерства между ПАО «Россети Юг» субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденного приказом ПАО «Россети Юг» от 03.03.2014 №123).

  - Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение требований Антикоррупционной политики в соответствии с Антикоррупционной оговоркой, предусмотренной пп. 4.39.1-4.39.5 настоящего Договора (в случаях, когда Контрагентом  по договору является орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, являющаяся единственным поставщиком товаров (работ, услуг) для Общества (монопольные организации, операторы связи, поставщики услуг ЖКХ и т.д.), формы договоров которых не подлежат изменению, наличие в договоре Антикоррупционной оговорки обязательным не является).

Вариант 1 Для договоров, заключаемых с контрагентами, не являющимися ДЗО ПАО «Россети»

4.39.1 Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 02.04.2015 № 1517), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

4.39.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте ПАО «Россети Юг»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

4.39.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

4.39.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 4.39.1-4.39.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 4.39.1, 4.39.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

4.39.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 4.39.1, 4.39.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 4.39.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Вариант 2 Для договоров, заключаемых между ДЗО ПАО «Россети»

4.39.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включены в Реестр надежных партнеров, ведут антикоррупционную политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

4.39.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО/АО «______» по адресу: http://www.___________), полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

4.39.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (ПАО/АО «______» или Контрагента).

4.39.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 4.39.1 – 4.39.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 4.39.1, 4.39.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

4.39.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 4.39.1, 4.39.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 4.39.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

  - Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статья 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

  - Представлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Контрагента, третьих лиц, привлеченных Контрагентом к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Контрагентом к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети» по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №7 к настоящему Договору.

4.42. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

5. Обязательства Заказчика

Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. В момент подписания Договора Заказчик передает Подрядчику техническое задание по выбору подрядной организации (приложение № 4) и техническое задание на разработку проектной и рабочей документации (приложение № 5), являющееся неотъемлемой частью Договора. Иные исходные данные, необходимые для подготовки исходно-разрешительной документации и выполнении проектной документации и изыскательских работ и указанные в техническом задании на разработку проектной и рабочей документации (приложение № 5), передаются в течение 10 (десяти) дней с момента получения официального запроса Подрядчика.

5.2. Не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала работ на объекте Договора Заказчик направляет на электронный адрес Подрядчика, указанный в разделе 28 «Реквизиты и подписи Сторон», Уведомление о начале производства работ по форме, приведенной в приложении № 14 к Договору).

5.3. Обеспечить охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором до даты передачи Подрядчику.

5.4. Заказчик передает подрядной организации перечень и образцы форм обязательной исполнительной технической документации (согласно приказа ПАО «Россети Юг» от 10.01.2020 № 13) для оформления в ходе выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ в течение семи рабочих дней после заключения договора, но не позднее, чем до начала строительства объекта. Подрядчик ведет исполнительную документацию в ходе всего срока строительства и передает ее Заказчику при сдаче отдельных этапов работ (завершенных конструктивных элементов) и при сдаче объекта в целом. При сдаче отдельных этапов работ (либо завершенных конструктивных элементов) Подрядчик передает Заказчику копии исполнительной документации, относящейся к сдаваемым видам работ (либо конструктивным элементам).

5.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

5.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполнивших разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по Договору;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, при выявлении Заказчиком нарушений нормативных требований охраны труда персоналом Подрядчика, Заказчик вправе применять к последним следующие меры: отстранить бригаду от производства работ, отказать от дальнейшего допуска бригады, потребовать замены бригады или отдельных работников, скорректировать сроки выполнения работ;

осуществлять контроль за поставкой на строительную площадку необходимых материалов и оборудования, за их приемкой, разгрузкой и хранением, а также оформлением документов о приемке, предусмотренных законодательством РФ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

5.8. Вправе изменять требования к объему, порядку и срокам предоставления информации о собственниках, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей.

Вправе обрабатывать полученные от другой Стороны персональные данные и передавать их ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019).

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), и составляет: _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей.

6.1.1. Цена работ по объекту Договора «________________________» в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1) составляет: _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей, в том числе:

проектно-изыскательские работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей;

строительно-монтажные работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей.

6.1. … Цена работ по объекту Договора «________________________» в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1) составляет: _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей, в том числе:

проектно-изыскательские работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей;

строительно-монтажные работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей.

6.1.N. Цена работ по объекту Договора «________________________» в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1) составляет: _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей, в том числе:

проектно-изыскательские работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей;

строительно-монтажные работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей.

6.2. В стоимость работ по Договору включены все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, а также налог на добавленную стоимость и иные налоги, уплата которых входит в обязанность Подрядчика, командировочные расходы, прохождение  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (государственной либо негосударственной), затраты на согласование проектной, исходно-разрешительной документации, работы по подготовке землеустроительных документов, и т.д..

Расходы, связанные с выкупом земельных участков в собственность Заказчика или с платой за аренду, сервитут (только в части перечисления денежных средств по заключенным договорам купли-продажи или аренды, сервитута), оплачиваются Заказчиком самостоятельно продавцам и/или арендодателям после заключения соответствующих договоров.

6.3. Цена работ по Договору является твердой и не подлежит увеличению за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Цена работ определяется с учетом коэффициента снижения цены на торгах (согласно приложения № 10).

Цена работ по подготовке исходно-разрешительной документации (по выбору и утверждению акта выбора трассы (площадки), оформлению прав на использование земельных участков на период строительства, землеустроительным (кадастровым) работам), письменно согласованная Заказчиком в порядке п. 4.2, Договора увеличению не подлежит.

В случае, если после разработки и утверждения исходно-разрешительной документации и проектно-сметной документации (или корректировке проектно-сметной документации) стоимость работ по объекту (всех работ или какой-либо их части) уменьшается, соответственно, уменьшается цена Договора. Стороны обязаны в этом случае подписать дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ (по форме приложения № 8) по результатам разработки и утверждения исходно-разрешительной документации и проектно-сметной документации, в том числе с утверждением новой Сводной таблицы стоимости поставок, работ и услуг (по форме приложения № 9), являющейся неотъемлемой частью к дополнительному соглашению.

В случае, если после разработки и утверждения исходно-разрешительной документации и проектно-сметной документации (или корректировке проектно-сметной документации) стоимость работ по объекту (всех работ или какой-либо их части) увеличивается, цена Договора не изменяется. В этом случае Подрядчик обязан выполнить обязательства по Договору с оплатой по цене, установленной в п. 6.1 Договора.

При составлении Сводной таблицы стоимости поставок, работ, услуг по форме приложения № 9 порядок индексации стоимостных показателей выполненных работ в базисном уровне цен к уровню цен договора осуществляется с применением индексов пересчета сметной стоимости, указанных приложением № 1 к Договору. При этом применение указанных индексов пересчета сметной стоимости и стоимостных показателей текущего уровня цен должны обеспечивать непревышение итоговой стоимости каждого из объектов настоящего договора.

Порядок приведения базисной стоимости при заполнении Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 9) должен соответствовать порядку индексации, изложенному п. 12.4 Договора. Неприменение коэффициента снижения цены при торгах при составлении Сводной таблицы стоимости поставок, работ, услуг по форме приложения № 9 либо при проведении взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком не допускается. Изменение цены договора по результатам разработки и утверждения проектно-сметной документации не является основанием для отказа от применения коэффициента снижения цены при торгах (приложение № 10).

6.4. В ходе разработки проектно-сметной документации Подрядчиком при формировании сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции) объекта (объектов) включаются следующие затраты:

- по подготовке исходно-разрешительной документации (в том числе оформлению земельных участков), согласованные в соответствии с п. 4.2 Договора;

- по выполнению инженерных изысканий и проектной документации в соотношении к общей стоимости строительства (реконструкции) объекта (объектов) не превышающему соотношение указанных видов работ, установленному Заказчиком в расчете предельной цены лота (приложение № 4.____ (4.1 или 4.2)), если иной объем затрат не был согласован с Заказчиком в ходе проектирования с предоставлением достаточных обоснований, в том числе расчетом стоимости проектно-изыскательских работ по форме 2п (или 3п);

- по проведению экспертизы (государственной либо негосударственной) проектной документации и результатов инженерных изысканий), согласованные в соответствии с п. 4.2 Договора;

- по выполнению строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ,

- иные затраты, предусмотренные приложениями № 4 и № 5.

6.5. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без увеличения цены.

При согласованном сторонами фактическом уменьшении объемов работ по отношению к объемам работ, предусмотренным приложениями № 4 и № 5, стоимость работ по объекту в целом уменьшается пропорционально с соблюдением порядка расчета стоимости исходя из условий Договора с составлением дополнительного соглашения к Договору.

При выполнении только части работ от предусмотренных Договором объемов работ по любым основаниям оплате подлежат только фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по формам КС-2, КС-3 и/или актам сдачи-приемки проектной и рабочей документации (в том числе исходно-разрешительной документации) объемы работ, поставок, услуг. Стоимость указанной части работ определяется расчетом исходя из условий Договора и соблюдением порядка расчета его стоимости с учетом коэффициента снижения цены на торгах (согласно приложению № 10).

Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для увеличения цены договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения, в том числе путем корректировки проектно-сметной документации в ходе выполнения работ Подрядчиком.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, стоимость работ будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно. В случае изменения ставок иных налогов и сборов, изменение стоимости работ производиться не будет.

6.6. Затраты на проведение экспертизы (государственной либо негосударственной) проектной документации и результатов инженерных изысканий согласовываются с Заказчиком в соответствии с п. 4.2 Договора и возмещаются Подрядчику по фактически понесенным затратам (в том числе с предоставлением договора на оказание услуг и документов, подтверждающих факт оплаты).

6.7. Порядок отражения в актах о приемке выполненных работ (формах КС-2) и справках о стоимости выполненных работ (формах КС-3) материалов и оборудования, принятых в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на основании данных об их рыночной стоимости (прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.):

6.7.1. Количество, номенклатура и стоимость материалов принимается в актах о приемке выполненных работ (формах КС-2) в соответствии с исполнительной документацией и документами, подтверждающих фактические затраты Подрядчика на их приобретение в соответствии с п. 4.8 Договора, в пределах договорной стоимости, определенной на основании утвержденной ПСД.

При этом к фактически подтвержденной стоимости таких материалов в актах о приемке выполненных работ (формах КС-2) начисляются заготовительно-складские расходы на основании процентной нормы, учтенной утвержденной ПСД для соответствующей позиции локального сметного расчета (сметы).

В случае, когда фактическая цена единицы такого материала с учетом заготовительно-складских расходов превышает соответствующий стоимостной показатель, определенный по настоящему Договору в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) в составе утвержденной проектно-сметной документации, в составе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 принимается цена за единицу, учтенная локальным сметным расчетом (сметой) в составе сметной документации.

В случае, когда фактическая цена единицы такого материала с учетом заготовительно-складских расходов меньше соответствующего стоимостного показателя, определенного по настоящему Договору в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) в составе утвержденной проектно-сметной документации, в составе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 принимается фактическая подтвержденная цена за единицу материала.

В случае непредоставления Подрядчиком подтверждающих документов, указанных п. 4.8 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ по формам КС-2 за соответствующий отчетный период.

6.7.2. Количество, номенклатура и стоимость оборудования принимается в соответствии с исполнительной документацией и документами, подтверждающих фактические затраты Подрядчика на его приобретение в соответствии с п. 4.8 Договора, в пределах его договорной стоимости, определенной на основании утвержденной ПСД.

При этом к фактически подтвержденной стоимости такого оборудования в актах о приемке выполненных работ (формах КС-2) начисляются заготовительно-складские расходы на основании процентной нормы, учтенной утвержденной ПСД для соответствующей позиции локального сметного расчета (сметы).

В случае, когда фактическая стоимость оборудования (указанная подтверждающими и первичными учетными документами) с учетом заготовительно-складских расходов меньше соответствующего стоимостного показателя, определенного по настоящему Договору в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) в составе утвержденной проектно-сметной документации, к приемке Заказчиком в составе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 Договора принимается фактическая подтвержденная цена за единицу оборудования с учетом заготовительно-складских расходов.

В случае, когда фактическая стоимость оборудования (указанная подтверждающими и первичными учетными документами) с учетом заготовительно-складских расходов превышает соответствующий стоимостной показатель, определенный по настоящему Договору в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) в составе утвержденной проектно-сметной документации, к приемке Заказчиком в составе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 принимается цена за единицу оборудования, учтенная локальным сметным расчетом (сметой) в составе сметной документации.

В случае, когда приемка оборудования осуществляется в соответствии с п. 10.10 настоящего Договора:

- в актах о приемке выполненных работ (формах КС-2) стоимость такого оборудования указывается справочно на основании первичных учетных бухгалтерских документов, выставленных Подрядчиком Заказчику и подписанных обеими сторонами;

- стоимость оборудования, указанная в первичных учетных бухгалтерских документах, должна учитывать все расходы Подрядчика, связанные с приобретением оборудования и его доставкой на объект, в том числе: цену оборудования; транспортные (по доставке на объект), заготовительно-складские и иные расходы (относимые на стоимость оборудования) и не может превышать соответствующий предел его договорной стоимости, определенной на основании утвержденной ПСД;

- в случае, когда стоимость оборудования, указанная в первичных учетных документах (согласно подтверждающих и первичных учетных документов), ниже указанной в приложении № 3.2, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость оборудования в соответствии с выставленными Подрядчиком Заказчику первичными учетными бухгалтерскими документами;

- в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) графы № 3 «Обоснование» (т.е., реквизиты документов) и № 7 «Стоимость единицы. Всего» заполняются в соответствии с данными предоставленных первичных учетных документов.

6.8. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

7. Права и обязанности Сторон в части изменения стоимости товара, работ

(условия настоящего раздела включаются в договор в случае,

если  срок действия договора превышает два года;

в случае отсутствия необходимости во включении условий в Договор, название  раздела не удаляется для сохранения нумерации в Договоре)

7.1. В случае снижения рыночных цен на поставляемые товары, выполняемые работы на момент их поставки, выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику, с требованием о снижении стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные товары, работы с предоставлением подтверждающих материалов.

7.2. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на поставляемые товары, выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены Договора.

7.3. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в п. 7.1, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

7.4. Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что работы были выполнены до получения от Заказчика обращения, указанного в п. 7.1 настоящего Договора.

8. Оплата работ и взаиморасчеты

(При заключении договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) должно соответствовать сроку, установленному действующим на момент заключения договоров нормативно-правовым актом, принятым федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации и регулирующим особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)

Вариант 1.

8.1. Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей ___ (__________) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение ____ (__________) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- оплата по договору в сумме, не превышающей ____ (_________) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение ____ (__________) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

    - Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, прочих затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

Вариант 2.

8.1. Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через ___ (__________) календарных дней (указывается в соответствии с техническим заданием по выбору подрядной организации - приложение № 4)

    - Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

8.2. Результаты по подготовке исходно-разрешительной документации, а также связанные с ними затраты, принимаются только в составе проектно-сметной документации, получившей положительное заключение внутриведомственной экспертизы ПАО «Россети Юг» и вневедомственной экспертизы (государственной либо негосударственной) проектной документации и результатов инженерных изысканий.

8.3. Оплата работ производится платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

8.4. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Днем оплаты работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) календарных дней.

Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта (включается при наличии в предмете Договора одного из указанных видов оборудования).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

10. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

10.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи объекта по акту ввода объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы.

В случаях, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, в Договоре указывается следующее:

Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной проектной документацией, за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика (приложение № 11).

Заказчик принимает на себя обязательство по поставке следующих материалов и оборудования, указанных в приложении № 11.

10.2. Поставка материалов и оборудования поставки Подрядчика производится на приобъектный склад или строительную площадку. Датой передачи/поставки материалов и оборудования поставки Заказчика считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком накладной на материальные ценности или акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15.

10.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика. (Сторона Договора, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования, указывается в случае, когда Договором предусматриваются обязательства заказчика по поставке)

10.4. Все поставляемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование), Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.

10.5. Поставляемые Подрядчиком на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

10.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад или строительную площадку, несет подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

10.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

В случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, указывается следующее:

Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (строительную площадку).

10.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленных печатью Подрядчика;

извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);

сертификат качества завода-изготовителя;

разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

10.9. Документы, указанные в п. 10.8 Договора, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения.

Один  комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку “Technical Documentation is here”/ “Техническая документация здесь”.

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

10.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно.

Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с товарной накладной по форме ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной, счетом-фактурой.

По согласованию с Заказчиком допускается оплата принятого на приобъектный склад оборудования в соответствии с товарной накладной по форме ТОРГ-12. При этом общая сумма стоимости передаваемого таким образом оборудования с учетом «полной» стоимости (то есть, учитывающей транспортные и заготовительно-складские расходы, таможенные пошлины и иные расходы) оборудования поставки Подрядчика по Договору, а также оборудования, принимаемого по формам актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, не должна превышать лимит средств по утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Последующая передача Заказчиком оборудования с приобъектного склада Подрядчику для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом о  приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15.

При этом приемка поставленного Подрядчиком оборудования по качеству производится Заказчиком при вводе законченного строительством объекта приемочной комиссией в эксплуатацию. Заказчик, обнаружив недостатки оборудования по качеству, вправе заявить об этом Подрядчику и составить соответствующий акт. Составление такого акта не лишает Заказчика права осуществить окончательную приемку поставленного Подрядчиком оборудования по качеству при вводе законченного строительством объекта приемочной комиссией в эксплуатацию.

После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования.

10.11. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

10.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

10.13. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, равно как и демонтированного оборудования на объекте.

11. Порядок осуществления строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ

11.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (по форме приложения 1 к РД-11-05-2007), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать форме приложения № 1 к РД-11-05-2007, утвержденного приказом от 12.01.2007г. № 7 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007г. № 9051) и типовой межотраслевой форме № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по  Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и лицом, выполнившим запись.

11.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

11.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком  и не противоречат проектной документации, или изменения в объем проектно-изыскательских работ, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

изменить характер или технические параметры или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

11.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

11.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику (по его требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания, в составе исполнительной документации по объекту.

11.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

11.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

11.9. Подрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставке материалов и оборудования для производства работ только после приемки и утверждения Заказчиком в установленном порядке проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) объекта. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа строительно-монтажных, пуско-наладочных работ только после приемки Заказчиком работ по ранее выполненному этапу.

12. Приемка и выполнение работ

Выполнение и приемка выполненных Подрядчиком по Договору работ осуществляется поэтапно:

12.1. Общие требования в части работ по подготовке исходно-разрешительной документации и проектно-изыскательских работ:

Сдача-приемка разработанной по Договору документации, а также выполненных работ происходит в следующем порядке:

12.1.1 Сдача-приемка выполненных работ по Договору осуществляется по завершению выполнения полного объема работ (согласно приложений 4, 4.1, 4.2, 5 и условий Договора) не позднее срока, указанного в Календарном плане (приложение № 2).

12.1.2. В рамках выполнения работ по Договору Подрядчик обязан произвести предварительные согласования с Заказчиком в части основных технических решений, принципиальных электрических схем, количества и основных параметров электротехнического оборудования и материалов и иные параметры. Изменение сроков выполнения последующих работ в связи с устранением Подрядчиком замечаний, выданных Заказчиком в ходе предварительного согласования по предшествующим этапам работ, не производится.

В случае невыполнения обязательств Подрядчиком по предварительному согласованию основных технических решений, принципиальных электрических схем, количества и основных параметров электротехнического оборудования и материалов и иные параметры, такое согласование производится Заказчиком до проведения внутриведомственной экспертизы результатов работ по Договору. Риски корректировки результатов работ по Договору по результатам согласования с Заказчиком несет Подрядчик за свой счет без изменения сроков выполнения этапов работ по Договору.

12.1.3. По завершении работы по отдельному этапу Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление о завершении работ по этапу Договора с его результатами для предварительного рассмотрения и согласования, при этом сдача-приемка работ по указанному этапу не производится.

Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан незамедлительно приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

12.1.4. По завершению выполнения полного объема работ (разработки/выпуска документации) по Договору Подрядчик направляет полный комплект результатов работ по Договору официально в адрес Заказчика в электронном виде на CD (2 экземпляра) и на бумажном носителе (1 экземпляр) посредством курьерского почтового отправления для проведения внутриведомственной экспертизы. При этом текстовую и графическую информацию необходимо предоставить в стандартных форматах Windows, MSOffice, Acrobat Reader; спецификацию на поставку оборудования и материалов – также предоставить в формате MSExcel, сметную документацию помимо стандартного формата Acrobat Reader необходимо предоставить в формате ПК «Гранд-Смета» (.gsf и .XML) и MSExcel.

Для проведения внутриведомственной экспертизы предоставляется полный пакет документации (исходно-разрешительная документация, проектная и рабочая документация, результаты инженерных изысканий и иная документация) в соответствии с Законодательством и условиями Договора. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней проводит проверку полноты предоставленной для проведения внутриведомственной экспертизы документации. При предоставлении полного комплекта документации Заказчик направляет в адрес Подрядчика график проведения внутриведомственной экспертизы структурными подразделениями Заказчика.

В случае предоставления неполного комплекта документации либо выявления иных нарушений по качеству предоставленной документации Заказчик направляет Подрядчику отказ от приемки документации для проведения внутриведомственной экспертизы. В этом случае внутриведомственная экспертиза проводится Заказчиком после предоставления Подрядчиком полного комплекта документации, без сокращения срока проведения внутриведомственной экспертизы.

12.1.5. Внутриведомственная экспертиза выполненной документации проводится в форме очной защиты. После получения графика проведения внутриведомственной экспертизы Подрядчик обязан направить для очной защиты представителя для предоставления интересов Подрядчика с полномочиями на подписание документов, связанных с экспертизой документации. Представитель Подрядчика для очной защиты документации может привлекать при необходимости специалистов по профильным направлениям, участвующих в разработке её разделов (с предоставлением документов, удостоверяющих личность и трудовые отношения с Подрядчиком).

Иная форма проведения внутриведомственной экспертизы документации допускается с письменного согласия Заказчика.

Заказчик осуществляет проведение внутриведомственной экспертизы в сроки до 25 (двадцать пять) календарных дней. По итогам внутриведомственной экспертизы Заказчик выдает Подрядчику заключение (положительное или отрицательное).

12.1.6. Заказчик направляет экземпляр заключения внутриведомственной экспертизы в адрес Подрядчика (в соответствии с п. 12.1.5 Договора).

12.1.7. Основаниями для выдачи Заказчиком отрицательного заключения внутриведомственной экспертизы являются несоответствие документации требованиям Законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре, в том числе приложениях к нему, наличие претензий и замечаний по разработанной документации, не устраненных Подрядчиком при проведении внутриведомственной экспертизы в очной форме.

12.1.8. В случае выдачи Заказчиком отрицательного заключения внутриведомственной экспертизы Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные замечания к предоставленной для проведения внутриведомственной экспертизы документации в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком.

12.1.9. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий (указанных в отрицательном заключении внутриведомственной экспертизы) и повторного направления в адрес Заказчика полного комплекта откорректированной документации в электронном виде на CD (2 экземпляра) и на бумажном виде носителе (1 экземпляр), Заказчик проводит повторную внутриведомственную экспертизу.

Повторная внутриведомственная экспертиза проводится в форме очной защиты и в порядке, указанном п. 12.1.5 Договора.

При проведении очной защиты при повторной внутриведомственной экспертизе допускается использование разъяснений, информационных писем и результатов запросов Подрядчика в соответствующие федеральные (региональные) службы, министерства и ведомства.

12.1.10. При отсутствии замечаний и претензий к документации, переданной для проведения повторной внутриведомственной экспертизы, Заказчик подписывает положительное заключение внутриведомственной экспертизы.

При наличии замечаний и претензий к документации, переданной для проведения повторной внутриведомственной экспертизы, Заказчиком в адрес Подрядчика одновременно с отрицательным заключением внутриведомственной экспертизы направляется письмо с уведомлением о нарушении Подрядчиком обязательств по Договору (п. 18.1. Договора).

12.1.11. После получения Подрядчиком положительного заключения внутриведомственной экспертизы по разработанной и выпущенной документации, Подрядчик направляет её на вневедомственную экспертизу (государственную или негосударственную) в случаях, предусмотренных Законодательством.

Направление Подрядчиком документации, выполненной в рамках действия Договора, для проведения вневедомственной экспертизы до даты получения положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика не допускается.

В случае предоставления Подрядчиком документации и результатов изысканий, имеющих положительное заключение вневедомственной государственной (негосударственной) экспертизы до прохождения внутриведомственной экспертизы, Заказчик оставляет за собой право проведения внутриведомственной экспертизы в порядке, предусмотренном Договором. При наличии замечаний по результатам внутриведомственной экспертизы Подрядчик обязан устранить выданные Заказчиком замечания (в соответствии с п. 12.1.8 Договора) и провести повторную вневедомственную государственную (негосударственную) экспертизу за свой счет.

12.1.12. На основании положительного заключения внутриведомственной экспертизы, а также положительного заключения вневедомственной государственной (негосударственной) экспертизы (при необходимости) Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее срока завершения работ по Договору, направляет в адрес Заказчика уведомление о готовности выполненных работ.

Основанием для составления и подписания акта сдачи-приемки работ является предоставление в адрес Заказчика и согласование необходимой документации, результатов инженерных изысканий (отчеты и иная документация, используемая в составе проектной и рабочей документации), итоговых данных по землеотводу (Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных действующим законодательством, о предоставлении земельного участка для строительства),  и т.п.

Сдача-приемка результатов работ по подготовке исходно-разрешительной документации в части акта выбора земельного участка на период строительства, утвержденного в установленном порядке производится в составе сдачи-приемки результатов работ по выполнению проектно-изыскательских работ.

12.1.13. К уведомлению о готовности работ по Договору Подрядчиком должны быть приложены: 4 (четыре) экземпляра разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 2 (два) экземпляра разработанной документации в электронном виде на CD. В электронном виде (на CD) текстовую и графическую информацию необходимо предоставить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader; спецификацию на поставку оборудования и материалов – также предоставить в формате MS Excel. Сметную документацию помимо стандартного формата Acrobat Reader необходимо предоставить в формате ПК «Гранд-Смета» (.gsf и .XML) и MS Excel.

Также документация, передаваемая Заказчику, должна содержать:

- положительное заключение внутриведомственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации ПАО «Россети Юг»;

- положительное заключение вневедомственной экспертизы либо мотивирование обоснование об отсутствии необходимости получения положительного заключения экспертизы в уполномоченных органах государственной власти либо аккредитованных организациях

- результаты выполнения работ по получению исходно-разрешительной документации в рамках Договора.

Документация, получившая положительные заключения внутриведомственной экспертизы и вневедомственной экспертизы, передается Подрядчиком Заказчику по накладной в сроки и объеме, предусмотренные Договором, и подписанием обеими Сторонами.

Передача Заказчику неполного комплекта документации, несоответствующей требованиям Договора, не допускается.

12.1.14. Сдача-приемка работ по промежуточным этапам договора (как денежному, так и безденежному), не производится.

12.1.15. Датой завершения обязательств Подрядчика по выполнению исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации в целом является дата подписания акта сдачи-приемки исходно-разрешительной документации, проектных и изыскательских работ и иных материалов, предусмотренных настоящим договором.

12.2. Общие требования в части строительства (реконструкции) объекта:

12.2.1. Основанием для начала выполнения строительно-монтажных работ по объектам договора является приказ об утверждении Заказчиком проектно-сметной и исходно-разрешительной документации, разработанной Подрядчиком в рамках действия настоящего договора.

12.2.2. Сдача-приемка работ по Договору осуществляется поэтапно (ежемесячно) в с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

12.2.3. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

До начала приемки выполненных работ передать Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, в соответствии с условиями договора.

12.2.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненной части работ представителями всех заинтересованных организаций.

12.2.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место для проверки фактически выполненных объемов и видов работ. По результатам проверки Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 10 (десяти) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.2.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.2.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

12.2.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 18 договора.

12.2.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

12.2.10. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

12.2.11.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

12.2.12. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

12.2.13. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12.2.14. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

12.3. По согласованию с Заказчиком допускается сдача-приемка следующих завершенных этапов работ для последующей их оплаты на основании Акта приемки законченного строительством объекта на основании решения рабочей комиссии.

Сдача-приемка выполненных работ по любому из объектов договора проводится в два этапа:

1 этап – приемка и утверждение Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком на основании акта выбора земельного участка и предварительного согласования места размещения объекта договора, утвержденных в установленном законодательством порядке; приемка Заказчиком законченных строительно-монтажных работ и исполнительной съемки по объекту договора в целом (на основании форм КС-2, КС-3) с подписанием сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (отдельного этапа);

2 этап – приемка результатов выполнения Подрядчиком исходно-разрешительной документации и объекта договора в целом с подписанием сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а также:

- предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ;

- получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

12.4. Индексация в текущий уровень цен для актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 либо для актов сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ выполняется с применением индексов пересчета сметной стоимости, а также индексов-дефляторов и коэффициентов, указанных приложением № 1 к Договору. Применение иных индексов, индексов-дефляторов, коэффициентов не допускается.

Стц = Сбц х И х  Д х Имрск х Кторг, где:

Стц – стоимость в уровне цен Договора;

Сбц – стоимость в уровне цен базиса (01.01.2000 для строительно-монтажных, пусконаладочных работ и лимитированных затрат; 01.01.2001 либо 1995 для проектных и изыскательских работ, а также затрат на выполнение исходно-разрешительной документации);

И – индексы (коэффициенты) в соответствии с приложением №1 к договору;

Имрск – индекс, учитывающий методику расчета предельной стоимости, в соответствии с приложением №1 к договору;

Д – индексы-дефляторы в соответствии с приложением №1 к договору;

Кторг – коэффициент снижения цены при торгах в соответствии с приложением № 10 к Договору.

13. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ)

13.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика.

13.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

13.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности продукции к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.

Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.

13.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованными Подрядчиком с Заказчиком.

14. Обучение персонала Заказчика

(включается в договор при необходимости

в случае отсутствия необходимости во включении условий в Договор, название  раздела не удаляется для сохранения нумерации в Договоре)

14.1. Обучение персонала Заказчика осуществляется Подрядчиком.

14.2. В цену Договора входят расходы, связанные с организацией обучения и обеспечением участия специалистов в приемо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а также стоимость страховки, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их обучения и приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе.

15. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

15.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой пусконаладочных работ (приемо-сдаточных испытаний)  и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры).

15.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

15.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

16. Право собственности

16.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получения Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

16.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

16.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение  сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получения Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

16.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта  приемки законченного строительством объекта, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

16.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

17.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

17.1. В случае, если в числе результатов работ по Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик передает Заказчику исключительные и/или неисключительные права на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, в том числе обеспечивая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям.

17.2. Заказчик без согласования с Подрядчиком вправе использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на любые цели по своему усмотрению, а также передавать техническую документацию третьим лицам.

18. Имущественная ответственность

18.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств по требованию Заказчика уплачивает Заказчику:

  - за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ либо срока сдачи объекта Договора (приложение № 2) - пени в размере 1 (одного) процента от стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, а в случае привлечения Заказчика к административной ответственности в связи с несоблюдением  Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ либо срока сдачи объекта Договора Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере административного штрафа, наложенного на Заказчика;

  - за несоблюдение срока окончания всех работ и/или сдачи результата всех работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, а в случае привлечения Заказчика к административной ответственности в связи с несоблюдением Подрядчиком срока окончания всех работ и/или сдачи результата всех работ Заказчику Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере административного штрафа, наложенного на Заказчика;

  - за несоблюдение Подрядчиком требований о предоставлении результатов работы Заказчику для предварительного рассмотрения и согласования в соответствии с п. 12.1.2 и 12.1.3 Договора – пени в размере 1 (одного) процента от Цены Договора (указанной в п. 6.1 Договора) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, а в случае привлечения Заказчика к административной ответственности Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере административного штрафа, наложенного на Заказчика;

  - за направление для прохождения вневедомственной государственной (негосударственной) экспертизы документации, не имеющей положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика – пени в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора (указанной в п. 6.1 Договора);

  - за задержку устранения дефектов в работах (п. 12.1.8 Договора) – пени в размере 0,1 процента от Цены Договора (п. 6.1 Договора) за каждый день просрочки;

  - в случае привлечения для выполнения работ субподрядчиков, несогласованных с Заказчиком, либо превышения общей суммы субподрядных договоров, указанной в  п. 4.9 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2 (двух) процентов от стоимости Договора;

  - в случае если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 21.6. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 (двадцать) процентов от договорной цены;

  - в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора, определенной Заказчиком на основании предложений специализированных организаций по транспортировке, утилизации, переработке отходов;

  - в случае несвоевременного освобождения Подрядчиком строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 процента от цены договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.

  - в случае переуступки Подрядчиком своих прав (требования) и/или обязанностей  по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика (п. 4.33 Договора) – пени в размере 10 (десяти) процентов от цены договора (п. 6.1 Договора).

  - за несоблюдение Подрядчиком срока начала отдельного этапа работ, указанного Уведомлением о начале производства работ, - пени в размере 1 (одного) процента от стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, а в случае привлечения Заказчика к административной ответственности в связи с несоблюдением  Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ либо срока сдачи объекта Договора Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере административного штрафа, наложенного на Заказчика.

18.2. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

18.3. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процента от цены договора.

18.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процента от цены договора (включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), поданной на  участие в закупочной процедуре).

18.5. Срок уплаты неустойки, пеней за неисполнение обязательств - в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии.

18.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

18.7.	В случае если неисполнение Подрядчиком обязательств по Договору, либо ненадлежащие исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой привлечение к ответственности Заказчика, в том числе наложение на него штрафов либо взыскание с Заказчика третьими лицами (в том числе заявителями по договорам об осуществлении технологического присоединения, собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами, залогодержателями земельных участков) убытков и неустоек, Подрядчик (помимо неустойки, указанной в п. 18.1 - 18.4 Договора) возмещает Заказчику суммы наложенных на Заказчика (присужденных к взысканию с Заказчика) штрафов, убытков, неустоек в течение пяти рабочих дней с даты получения от Заказчика копий соответствующих вступивших в законную силу постановлений органов власти, местного самоуправления, судебных актов. Подрядчик обязан принять участие в деле об административном правонарушении и судебном процессе, связанном с привлечением Заказчика к ответственности (обжалованием) либо взысканием с Заказчика убытков и неустоек, а также предоставить Заказчику все документы, подтверждающие отсутствие оснований для привлечения Заказчика к ответственности или взыскания с Заказчика убытков, неустойки.

18.8. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 4.42. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

18.9. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 18.8. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

18.9. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

18.10. Уплата или взыскание пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

18.11. Предъявление сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не являются по Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий Договора.

18.12. Стороны несут ответственность за выполнение требований законодательных актов РФ и международных стандартов в области качества, экологии и профессиональной безопасности.

19. Обстоятельства непреодолимой силы

19.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

19.2. В случаях, предусмотренных в пункте 19.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

19.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

20. Разрешение споров

Вариант 1. (При заключении Договора с юридическими лицами):

20.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (указать соответствующий субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

(наименование Стороны): (адрес электронной почты);

(наименование Стороны): (адрес электронной почты).

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

20.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию 15 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 15 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

Вариант 2. (При заключении Договора между ДЗО ПАО «Россети»):

20.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, действия, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению путем переговоров.

20.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров _____________ (протокол от _____ № _____).

20.3. При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

Вариант 3. (При заключении Договора с физическими лицами):

20.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

20.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ПАО «Россети Юг» (филиала ПАО «Россети Юг»-«______»).

20.3. До обращения в суд за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий десять календарных дней со дня предъявления претензии.

21. Изменение, прекращение и расторжение Договора

21.1. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью Договора.

21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 21.2 Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

21.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

21.5. Исполнение Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае, если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении силами Подрядчика работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

21.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику (Договор считается расторгнутым спустя 5 (пять) дней после даты получения Подрядчиком уведомления) в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ (в том числе начала работ по этапу либо любому из объектов Договора) более чем на 14 (четырнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ (в том числе работ по этапу либо любому из объектов Договора) более чем на 30 (тридцать) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней (в том числе работ по этапу либо любому из объектов Договора);

- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

- Подрядчик допускает 2 (два) или более случаев, документально подтвержденных Заказчиком, отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудования поставки подрядчика);

- в случае неполучения ПАО «Россети Юг» в срок согласия на обработку персональных данных по утвержденной Договором форме;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

- 21.7. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

- С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

- При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

21.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 4.41. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику убытков отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

- 21.9. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

- 21.10. После того, как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения Договора было получено Подрядчиком, Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

- 21.11. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

21.12. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

22. Конфиденциальность

22.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные (приложения № 6, № 7) с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

22.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за свои собственные.

22.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

22.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

22.5. Требования п. 22.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

22.6. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Юг».

22.7. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 22 Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

23. Толкование

23.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

23.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

24. Целостность Договора

24.1. Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

25. Заключительные положения

25.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

25.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

25.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

25.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

25.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

25.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

25.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Договору:

1. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг.

2. Календарный план выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ».

3. Список субподрядных организаций.

4. Техническое задание на торги по выбору подрядной организации, в том числе приложения к нему: (за исключением календарного графика)

4.1. Приложение 1 к Техническому заданию на торги по выбору подрядной организации «Сводная таблица стоимости работ и услуг».

4.2. Приложение № 1.1 к Техническому заданию на торги по выбору подрядной организации «Смета на подготовку исходно-разрешительной документации (в том числе землеустроительные работы и оформление земельных участков)» (форма 2п).

4.3. Приложение № 1.2 к Техническому заданию на торги по выбору подрядной организации «Сводная таблица стоимости» (для объектов с утвержденной ПСД, либо расчет по УПСС к Техническому заданию)

5. Техническое задание на выполнение проектной (рабочей) документации.

6. Форма об изменении информации о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей Подрядчика (контрагент ПАО «Россети Юг»).

7. Согласие на обработку персональных данных (форма).

8. Дополнительное соглашение об уточнении стоимости Договора после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации (форма).

9. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг к Дополнительному соглашению об уточнении стоимости (форма).

10. Коэффициент снижения цены при торгах.

11. Ведомость поставки материалов и оборудования Заказчиком (при наличии поставки Заказчика).

12.  Ведомость о расходовании материалов поставки Заказчика (при наличии поставки Заказчика).

13. Уведомление о начале производства работ (форма).

28. Адреса и реквизиты Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________________________ Место нахождения: _________________________ Почтовый адрес: _____________________________ Тел.: (___) __________ Факс: (___) ______________ E-mail: _____________________________ ОГРН __________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Р/с _____________________ в __________________________________________ г.__________________________________________ К/с _______________________ БИК ______________________ ОКПО _______________________ ОКВЭД ______________________ |  | ___________________________________ Место нахождения: _________________________ Почтовый адрес: _____________________________ Тел.: (___) __________. Факс: (____) ____________ E-mail: ________________________ ОГРН _________________________ ИНН ___________________________ КПП ___________________________ Р/с _____________________________ в _______________________________ г.__________________________________ К/с _____________________________ БИК ____________________________ ОКПО ______________________________ ОКВЭД _____________________________ |  |
| __________________________ ______________________ /________________/ |  | __________________________ ______________________ ________________/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение № 1

к договору подряда от «____» _______ 20__ г.

№ ____________________________________

Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг

| Объект № 1: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование, адрес объекта |  |
| Объект № _: |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес объекта |  |
| Объект № N: |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес объекта |  |
| № | Наименование объекта |  | Стоимость работ, руб. без учета НДС |
| 1 | Объект № 1 "_________", в том числе: |  |  |
|  | - проектно-изыскательские работы |  |  |
|  | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования |  |  |
| … | Объект № ... "_________", в том числе: |  |  |
|  | - проектно-изыскательские работы |  |  |
|  | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования |  |  |
| N | Объект № N. "_________", в том числе: |  |  |
|  | - проектно-изыскательские работы |  |  |
|  | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования |  |  |
|  | ИТОГО без учета НДС |  |  |
|  | НДС ___% |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |

|  | ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда от «____» _______ 20__ г.

№ ____________________________________

Календарный план выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ»

| Объект № 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект № ...: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект № N: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование этапа работ по Договору | Срок начала выполнения этапа работ по Договору | Продолжи- тельность выполнения этапа работ в днях | График выполнения, в декадах с момента получения Уведомления Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяц 1) |  |  | (месяц …) |  |  | (месяц …) |  |  |
| 1 | Объект № 1 "__________________", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - проектно-изыскательские работы | с Даты, указанной в Уведомлении о начале производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования | с Даты, указанной в Уведомлении о начале производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект № … "__________________", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - проектно-изыскательские работы | с Даты, указанной в Уведомлении о начале производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования | с Даты, указанной в Уведомлении о начале производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект № N "__________________", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проектно-изыскательские работы | с Даты, указанной в Уведомлении о начале производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования | с Даты, указанной в Уведомлении о начале производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда от «____» _______ 20__ г.

№ ____________________________________

Список субподрядных организаций,

| привлекаемых для выполнения работ на объектах Договора: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование услуг (поставок, работ, иных услуг) | Наименование организации, оказывающей данный объем услуг | Стоимость затрат |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |  |
|  |  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости затрат по договору |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |  |

|  | ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

к договору подряда от «___» ____ 20___

№ _______________________________

|  | Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) * _________________________________________________ (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

__________________________________           					      _________________________

(Подпись уполномоченного представителя)           					       (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

* 	В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2. и т.д. – собственники участника (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 –собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

***	в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) или другие документы подтверждающие сведения, указанные в справке о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) и т.д.

Приложение № 7

к договору подряда от «___» ____ 20___

№ _______________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим ___________________________________________________________________

(указывается полное наименование победителя закупочной процедуры

_____________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ____________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________,

ИНН __________________________,

КПП __________________________,

ОГРН _________________________,

в лице _______________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_____________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Россети Юг», зарегистрированному по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ДЗО ПАО «Россети Юг» (указываются организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу: _____________________, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН – на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания 
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием 
о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                       ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных / 			 (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО «Россети Юг», ДЗО ПАО «Россети Юг» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «Россети Юг», ДЗО ПАО «Россети Юг» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети»,
ПАО «Россети Юг», ДЗО ПАО «Россети Юг» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение № 8

к договору подряда от «___» ____ 20___

№ _______________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ________________________

к договору № ________________________ от «_____» __________ 20___

на выполнение работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов           «под ключ»

г. Ростов-на-Дону		                                         «____»_____________20__г.

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, в лице _______________________________ ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

- в соответствии с приказом филиала ПАО «Россети Юг»-«______энерго» от ___________ № ____________ об утверждении проектно-сметной документации по объекту «_____________________», (выбирается при заключении дополнительного соглашения по результатам утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке с сохранением физических параметров объектов Договора и их стоимости, либо их уменьшением)

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» от _________ № __________ (далее - Договор) о нижеследующем:

- Изложить «Сводную таблицу стоимости поставок, работ, услуг» (приложение № 1 к Договору) в редакции приложения № 1 настоящему дополнительному соглашению.

- Пункт 6.1 Договора изложить в редакции: «Цена Договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), которая составляет _______________ (____________) рубль ______ копейки, кроме того НДС составляет ___________ (_____________________) рубля _____ копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ____________ (_______________________) рублей ______ копеек.

- Пункт 6.1.___ Договора изложить в редакции: «Цена работ по объекту Договора «________________________» в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1) составляет: _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей, в том числе:

- проектно-изыскательские работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей;

- строительно-монтажные работы – _____(указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей; всего - ______ (указать прописью) рублей.

- Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания, действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств и является неотъемлемой частью Договора.

- Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Перечень документов, прилагаемых к настоящему дополнительному соглашению

  - Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг (Приложение № 1).

- Адреса и банковские реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________________________ Место нахождения: _________________________ Почтовый адрес: _____________________________ Тел.: (___) __________ Факс: (___) ______________ E-mail: _____________________________ ОГРН __________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Р/с _____________________ в __________________________________________ г.__________________________________________ К/с _______________________ БИК ______________________ ОКПО _______________________ ОКВЭД ______________________ |  | ___________________________________ Место нахождения: _________________________ Почтовый адрес: _____________________________ Тел.: (___) __________. Факс: (____) ____________ E-mail: ________________________ ОГРН _________________________ ИНН ___________________________ КПП ___________________________ Р/с _____________________________ в _______________________________ г.__________________________________ К/с _____________________________ БИК ____________________________ ОКПО ______________________________ ОКВЭД _____________________________ |  |
| __________________________ ______________________ /________________/ |  | __________________________ ______________________ ________________/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:

__________________					_______________________

__________________				           _______________________

__________________				           _______________________

_______________ ______________			_______________   _______

|  | Форму утверждаем: ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 9

к договору подряда от «___» ____ 20___

№ _______________________________

Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг

| по объекту: ___________________________________________________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование объекта, стройки) |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с проектом, разработанным ________ и утвержденным приказом______________ |  |  |
|  |  | (наименование организации-разработчика ПСД, № приказа и дата утверждения) |

руб.

| № п/п | Проектный локальный сметный расчет |  | Структура затрат по данным организатора закупочных процедур |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОЗП | ЭМ | Мат-лы | Наклад-ные расхо-ды | Смет-ная при-быль | Обору-дование | Про-чие |  |
|  | Номер (согласно ПСД) | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛС №… | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого по Главе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛС №… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛС №… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЛС №… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЛС №… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Итого по главе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итого по Главам 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЛС №… | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 10 |  | Итого по Главам 1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ССРСС | Производство работ в зимнее время, ____%(при необходимости) |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 12 | ССРСС | Командировочные расходы(при необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 13 | ССРСС | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЛС №… | ПНР "вхолостую" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 15 |  | Итого по главе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Итого по Главам 1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы. Получение исходно-разрешительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Форма 2п, приложение № ____ к Сводной таблице стоимости поставок, работ, услуг, с учетом п. 6.4 Договора | Проектные и изыскательские работы. Получение исходно-разрешительной документации | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 18 | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого по главе 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в уровень цен договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | … | Индексы изменения сметной стоимости по состоянию на ___ квартал ____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ИТОГО в текущем уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Приложение № 10 к Договору подряда | Итого с учетом коэффициента торгов К=______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | НДС ___% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность) (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | ПОДРЯДЧИК |  |
|  | (должность) (подпись) | (Ф.И.О.) |

|  | Форму утверждаем: ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Приложение № 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к договору подряда от "___" _____ 20___ г. |  |  |  |  |
|  |  |  | № _____________________________ |  |  |
| Коэффициент снижения цены при торгах |  |  |  |  |  |
| Объект № 1: |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес объекта |  |  |  |  |
| Объект № 2: |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес объекта |  |  |  |  |
| Объект № N: |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес объекта |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Стоимость работ по объекту в соответствии с приложением № 4 «Техническое задание на торги по выбору подрядной организации» |  | Стоимость работ по объекту в соответствии с офертой Подрядчика | Коэффициент торгов для объекта Договора |
| 1 | Объект № 1 "_________" |  |  |  |  |
| 2 | Объект № ... "_________" |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) | (Ф.И.О.) |  |  |  |
|  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) | (Ф.И.О.) |  |  |  |

|  |  | Приложение № 11 |
| --- | --- | --- |
|  | к договору подряда от "_____" _______ 20_____ г. |  |
|  |  | № _____________________________ |

|  | ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | поставки материалов и оборудования Заказчиком |  |  |
| для выполнения работ на объектах Договора: |  |  |  |
| № п.п. | Наименование, марка продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Оборудование: |  |  |
|  | Объект «___________________» |  |  |
| 1.1. |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |
|  | Объект «___________________» |  |  |
| 1.4. |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |
| 2 | Материалы: |  |  |
|  | Объект «___________________» |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
|  | Объект «___________________» |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к договору подряда от "_____" _______ 20_____ г. № _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость о расходовании материалов поставки Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по договору №____ от "___"________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки, наименование организации-разработчика ПСД, № приказа и дата утверждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы к форме КС-2 за _______ месяц _____ года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма КС-2: Акт №____ на сумму _____________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование материала | Наименование объекта |  | Номенклатурный номер |  | Ед. изм. |  | Получено в переработку с учетом норм расхода материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переработано по актам приемки выполненных работ с учетом норм расхода материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  | цена, руб. |  |  | сумма, руб. |  |  | № накладной |  |  |  | Всего с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  | цена, руб. |  |  |  | сумма руб. |  |  | кол-во |  |  | цена, руб. |  | сумма руб. |  |  |  | кол-во |  | сумма руб. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форму утверждаем: ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 13

к договору подряда от «____» _______ 20__ г.

№ ____________________________________

(форма)

БЛАНК

|  | [ Адресат ] |
| --- | --- |

Уведомление о начале

производства работ

Уважаемый ______________!

В соответствии с заключенным договором подряда от «____» _____ 20___ г. №_______________ (далее – Договор) прошу обеспечить безусловное выполнение работ по реализации объекта «_________________________» в следующие сроки:

1. В части проектно-изыскательских работ:

- начало – в срок, не позднее «____» ________ 20_____ г.;

- окончание – в течение ___ месяцев с даты начала работ в соответствии с Календарным планом выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2 к Договору), но не позднее «___» _________ 20__ г..

2. В части выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставки материалов и оборудования:

- начало – по завершении выполнения проектно-изыскательских работ, но не позднее «___» _________ 20__ г.;

- окончание – в течение ___ месяцев с даты начала работ в соответствии с Календарным планом выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов «под ключ» (приложение № 2 к Договору), но не позднее «___» _________ 20__ г..

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Юг» - «_________»					____________

исп. ___________

тел. (_______)

Продолжительность выполнения работ указывается в календарных днях в соответствии с Техническим заданием на выполнение проектной (рабочей) документации в составе Конкурсной документации и офертой Подрядчика.