МСП, Л

ЗАДАНИЕ НА ТОРГИ

по выбору подрядной организации на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

ПО «Центральные электрические сети»

|  | Наименование объекта | «Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, двух ЛЭП 0,4 кВ по КВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ строительной площадки ИП Дернового Р.В. и ИП Пенькевича З.М. по адресу: РО, г. Ростов – на – Дону, р-н Мясниковский, КН: 61:25:0601001:4056, 61:25:0601001:4074»: - выполнение работ по техническому присоединению конечного потребителя: договор ТП № 61-1-25-00812749 от 07.05.2025г., № 61-1-25-00813241 от 22.05.2025г.. |
| --- | --- | --- |
|  | Код ИПР | P_4020034861 |
|  | Место выполнения работ | Россия, Ростовская область |
|  | Направление инвестиций | Новое строительство |
|  | Тип закупаемой продукции | В рамках реализации договоров технологического присоединения № 61-1-25-00812749 от 07.05.2025г., № 61-1-25-00813241 от 22.05.2025г. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить комплекс работ «под ключ»: - подготовить/разработать исходно-разрешительную документацию, в том числе выполнить необходимые землеустроительные (кадастровые) работы, включая утверждение акта о выборе места размещения объекта, а также оформление прав на земельные участки на период строительства, - выполнить проектную и рабочую документацию, - выполнить строительно-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы с поставкой оборудования и материалов, - осуществить ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в том числе подготовку документов необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – согласно п. 3 статьи 55), - по окончании строительства (реконструкции) объекта капитального строительства передать Заказчику результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций и другую исполнительную документацию, иную документацию, необходимую для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта (в том числе оформления прав на земельные участки на период эксплуатации), по объекту «Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, двух ЛЭП 0,4 кВ по КВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ строительной площадки ИП Дернового Р.В. и ИП Пенькевича З.М. по адресу: РО, г. Ростов – на – Дону, р-н Мясниковский, КН: 61:25:0601001:4056, 61:25:0601001:4074», если иное не указано в Задании на торги по выбору подрядной организации, Задании на выполнение проектной и рабочей документации, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены Договором, в том числе в Приложениях к нему, а также в утверждаемой Заказчиком в рамках действия Договора Документации, Исполнительной документации, Программе пуско-наладочных работ, Технической документации. |
|  | Основные характеристики объекта строительства | Основные характеристики объекта строительства указаны в задании на выполнение проектной и рабочей документации по объекту лота (приложение № 3) и уточняются по результатам разработки и утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке. |
|  | Требуемые сроки выполнения и окончания работ | Сроки выполнения работ определены календарным планом выполнения комплекса работ по строительству объекта «под ключ» (Приложение № 2) к настоящему заданию: 1) проектно-изыскательские работы: - начало выполнения работ – с даты заключения договора подряда; - дата завершения работ – в течение 86 дней с даты заключения договора подряда; 2) строительно-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы с поставкой материалов и оборудования: - начало выполнения работ – с даты получения уведомления о начале производства работ; - дата завершения работ – в течение 138 дней с даты получения уведомления о начале производства работ (по форме приложения № 2.1 к типовой форме договора подряда в составе Конкурсной документации). Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ в случаях, предусмотренных законодательством РФ и субъектами РФ, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ (в случаях, предусмотренных законодательством РФ и субъектами РФ). |
|  | Предельная максимальная цена лота | 8 299 368,00 руб. с НДС (приложение № 1) с учетом затрат на согласование проектно-сметной документации с органами и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством РФ. В любом случае, стоимость выполненных работ подтверждается актами выполненных работ и фактически понесенными затратами Подрядчика в объеме каждой отдельно взятой статьи договорной цены. |
|  | Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием | Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в том числе: - по объекту «Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, двух ЛЭП 0,4 кВ по КВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ строительной площадки ИП Дернового Р.В. и ИП Пенькевича З.М. по адресу: РО, г. Ростов – на – Дону, р-н Мясниковский, КН: 61:25:0601001:4056, 61:25:0601001:4074» трансформаторная подстанция (КТП) поставляются в комплектации соответствующей опросному листу прилагаемому к заданию на торги (приложение № 5). Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной проектно-сметной документацией и отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей утвержденной в установленном порядке. Продукция, должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не позднее 6 месяцев до момента выполнения работ. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартам ГОСТ 15150-69 («Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. Предлагаемое к поставке оборудование, системы и материалы должны быть аттестованы в ПАО «Россети» в соответствии с Методикой и Порядком (аттестация оборудования, технологий, материалов и систем в электросетевом комплексе) или иметь положительное заключение (решение) ЦАК ПАО «Россети» о возможности его применения. |
|  | Порядок и условия оплаты за выполненные работы | Авансирование не предусматривается. Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 30* (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; - оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 30* (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику: - актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ); - актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, прочих затрат и услуг); - справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; - счета на оплату; - счета-фактуры. * При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352. |
|  | Требование к страхованию | Не требуется |
|  | Требование к предоставлению финансового обеспечения | Не требуется |
|  | Требования к привлечению субподрядчика /соисполнителя /сопоставщика выполняющего 5% и более объема поставок, работ, услуг | 1. Участник обязан предоставить соглашение о намерениях заключить договор между участником и каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем / сопоставщиком). Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между участником и субподрядчиками (соисполнителями / сопоставщиками) в объеме выполняемых поставок, работ, услуг. 2. Соответствие участника закупки, привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей, сопоставщиков)) требованиям к участникам закупки и привлекаемым им субподрядчикам (соисполнителям, сопоставщикам) по п.14 настоящего Задания на торги. |
|  | Требования к Участнику закупки и привлекаемым им субподрядчикам (соисполнителям, сопоставщикам) |  |
| 14.1. | Отборочные критерии* *Несоответствие заявки (предложения) Участника по любому одному из критериев настоящего пункта является основанием для отклонения такой заявки (предложения) | 1. Срок выполнения работ (в том числе, сроки начала и завершения работ, продолжительность работ, условия определения даты завершения работ) по п. 7 настоящего Задания на торги. 2. Порядок и условия платежей в составе заявки (предложения) Участника по п. 10 настоящего Задания на торги. 3. Участник (только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) для выполнения инженерных изыскании, осуществления подготовки проектной (рабочей) документации, строительства и/ или реконструкции объектов капитального строительства по договорам подряда «под ключ» (в т. ч. на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство/ реконструкцию), должен являться членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области: - архитектурно-строительного проектирования (с наличием действующей записи об Участнике в реестре НОПРИЗ https://reestr.nopriz.ru/); - строительства/реконструкции объектов капитального строительства (с наличием действующей записи об Участнике в реестре НОСТРОЙ hhttps://reestr.nostroy.ru) и с соблюдением в совокупности следующих условий: 3.1. Включение СРО, членом которой является Участник, в Государственный реестр СРО Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Наличие у СРО компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в размере, не менее установленного согласно п.п. 3.2 и 3.3 настоящего раздела для Участника закупки. 3.2. Размер внесенного Участником (члена СРО) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен соответствовать уровню ответственности члена СРО по обязательствам, определенным согласно части 12 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 3.3. Размер внесенного Участником (члена СРО) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен соответствовать уровню ответственности члена СРО по обязательствам, определенным согласно части 13 статьи 55.16 ГрК РФ. Участник (только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), осуществляющий строительство/ реконструкцию объектов капитального строительства должен быть зарегистрирован в установленном законном порядке в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО в области строительства/ реконструкции, в которой состоит Участник, за исключением случаем предусмотренных в части 3 статьи 55.6 ГрК РФ. 4. Деловая репутация Участника: Предоставить сведения (справку) о наличии либо отсутствии вступивших в силу судебных решений не в пользу участника, либо признанных участником претензий заказчика (иных юридических лиц) вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ранее заключенных договоров с Заказчиком (его филиалами, ДЗО, взаимозависимыми обществами) или иными юридическими лицами. Предельно допустимое количество нарушений – не более 1 за последние 5 лет. |
| 14.2. | Оценочные критерии | I. Неценовые критерии 1. Предоставить справку о наличии аналогичного опыта работы, связанного с предметом контракта: 1.1. Должен подтвердить опыт исполнения (с учетом правопреемства) не менее 1 контракта/договора по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству/ реконструкции воздушных линий уровнем напряжения 0,4-10(6) кВ за последние три года до даты подачи заявки на участие в закупке. 1.2. Должен подтвердить опыт исполнения (с учетом правопреемства) не менее 1 контракта/договора по строительству / реконструкции: - воздушных линий уровнем напряжения 0,4-10(6) кВ за последние три года до даты подачи заявки на участие в закупке. 1.3. Документами, подтверждающими соответствие участников закупки требованиям п. 1.1 и 1.2 будут являться: - скан-копии исполненных контрактов (договоров) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования; - скан-копии исполненных контрактов (договоров) на выполнение проектно-изыскательских работ; - скан-копии актов о приемке выполненных работ, содержащих все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающих стоимость исполненного контракта (договора) на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ; - скан-копии акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией/рабочей документацией. II. Ценовые критерии. Ценовым критерием оценки заявки (предложения) Участника является Цена заявки (предложения). К оценке по ценовому критерию «Цена заявка» не допускаются заявки (предложения) Участников с ценой, превышающей указанную пунктом 8 настоящего Задания на торги. |
|  | Организатор конкурсной процедуры оставляет за собой право отклонить коммерческие предложения участников, отличающиеся от требований настоящего задания на торги по выбору подрядной проектной организации на выполнение комплекса работ «под ключ» по данному лоту, ухудшающие интересы организатора торгов или представленные в не полном объеме. |  |

Приложения:

1. Расчет начальной максимальной цены лота.

2. Календарный план выполнения комплекса работ «под ключ».

3. Задания на выполнение проектной и рабочей документации.

4. Перечень работ, которые должны выполняться подрядными организациями на токоведущих частях под напряжением в электроустановках до 1000 В филиалов ПАО «Россети Юг».

5. Опросный лист на поставку КТП-400-10/0,4 по объекту «Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, двух ЛЭП 0,4 кВ по КВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ строительной площадки ИП Дернового Р.В. и ИП Пенькевича З.М. по адресу: РО, г. Ростов – на – Дону, р-н Мясниковский, КН: 61:25:0601001:4056, 61:25:0601001:4074».

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства по Ростовской области ДКС ПАО «Россети Юг» | В.А. Седельников |