## Сводка затрат (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела капитального строительства
по Ростовской области ПАО "Россети Юг"
В.П. Бражко
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводка затрат в сумме | #REF!
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
«Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №32 ВЛ 10 кВ №2907 РП 29 ПС 35/10 кВ А-18, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и установка системы учета электрической энергии (мощности) на границе земельного участка для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя ИП Бердутиной Е.С., х. Курган, Азовский район, Ростовская область, к.н. 61:01:0030701:1603 (ориентировочная протяженность ЛЭП– 0,61 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,16 МВА)»
(наименование проекта
|  | Год завершения реализации инвестиционного проекта: | 2023 |  |  | 0
в т.ч.
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | Этап 1 |  |  | Этап … |  |  | Этап …
|  |  | В соответствии с ССРСС | Фактически понесенные затраты |  | В соответствии с ССРСС | Фактически понесенные затраты
|  |  |  | по ССРСС | стоимость по заключенным договорам подряда, поставки, оказания услуг/ по данным бух.учета (по исполненным договорам подряда, поставки, оказания услуг) |  | по ССРСС | стоимость по заключенным договорам подряда, поставки, оказания услуг/ по данным бух.учета (по исполненным договорам подряда, поставки, оказания услуг) |  | Дефляторы (от 28.09.2022) при расчете от уровня цен 2022 года | [5 empty] | Дефляторы (от 28.09.2022) при расчете от уровня цен 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | …. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | Сметная стоимость: | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.0589 | 1.053 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1 | 1.053 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479
1.1 | строительных и монтажных работ | #REF! | #REF!
1.2 | оборудования | #REF! | #REF! | [6 empty] | 1.0294 | 1.087 | 1.1417 | 1.1964 | 1.2537 | 1.3138 | 1 | 1.0265 | 1.0782 | 1.1299 | 1.184 | 1.2407
1.3 | прочих затрат | #REF! | #REF!
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | НДС (20%) | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Индексы -дефляторы МЭР по строке Инвестиции в основной капитал на 2023 год | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
Плановая стоимость инвестиционного проекта не превышает объем финансовых потребностей на его реализацию, определенный
с применением Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (утв. приказом Минстроя РФ от 17.01.2019 № 10).
Ответственный за ценообразование:
Ведущий инженер СДС по РО ОСНиЭ
| ДКС ПАО "Россети Юг" |  | А.А. Плотникова
| (должность) |  | (Ф.И.О.)
Исполнитель по расчету:
Специалист 1 категории СДС по РО
| ПАО "Россети Юг" |  | С.В. Мухина
| (должность) |  | (Ф.И.О.)

## График 4 (hidden)
Приложение № 2.1
к Заданию на торги
Утверждаю
Начальник УКС
_______________ Р.В. Шмелев
"___"___________ 2022г.
Календарный план выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов
«Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10/0,4 кВ № 293 по ВЛ 10 кВ № 208 ПС 110 кВ/35/10 кВ СМ-2 для электроснабжения земельного участка Мамедовой З.З. по адресу: Ростовская обл., р-н. Семикаракорский, п. Зеленая Горка, к.н. 61:35:0600007:920 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,48 км)»
Дата начала выполнения 1-го этапа работ – с даты заключения договора подряда;
Дата окончания выполнения 1-го этапа работ – в течение 86 дней с даты заключения договора подряда;
Дата начала выполнения 2-го этапа работ – с даты направления уведомления о начале производства работ
Дата окончания выполнения 2-го этапа работ - в течение 108 дней с даты направления уведомления о начале производства работ
№ этапа выполнения работ | Наименование этапов и видов работ | Общая стоимость выполнения работ в соответствии с расчетом, руб. с НДС | Стоимость этапа работ, руб. с НДС | Сроки выполнения этапов работ |  |  | График выполнения этапов работ, в декадах
|  |  |  | Начало работ (число, месяц,год) | Окончание работ (число, месяц,год) | Продолжительность выполнения этапов работ, дней | n |  |  | n+1 |  |  | n+2 |  |  | m |  |  | m+1 |  |  | m+2 |  |  | m+3 |  |  | m+4 |  |  | m+5
[7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1 й этап – выполнение проектно-изыскательских работ
1 | Инженерно-геологические изыскания Направление отчета о выполнении инженерных изысканий в адрес Заказчика | 91 350 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)=82 215 | #REF! | 01.n.2023 | 14.n.2023 | 14 | [27 empty] | #REF! | #REF!
1 | Инженерно-геодезические изыскания Выполнение топографической съемки | 35 586,24 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 34 727,62 | #REF! | 01.n.202_ | 14.n.202_ | 14 | [27 empty] | #REF! | #REF!
2 | Получение кадастровых планов территории
3 | Подготовка схемы границ, предполагаемых к использованию в целях размещения объекта на топографической основе и кадастровом плане территории | 20 667,02 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 18 600,32 | #REF! | 15.n.202_ | 21.n.202_ | 7 | [27 empty] | #REF! | #REF!
4 | Подготовка и направление заявления на размещение объекта в МФЦ или уполномоченный орган по распоряжению земельным участков
5 | Согласование плана трассы ВЛ (КЛ) и/или места размещения ТП (КТП, БКТП, РУ и т.д.) с собственниками инженерных сооружений (коммуникаций) |  |  | 22.n.202_ | 05.n+1.202_ | 40
6 | Выдача уполномоченным органом по распоряжению земельными участками разрешения на размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 27.n.202_ | 01.n+2.202_
7 | Выдача уполномоченным органом по распоряжению земельными участками Постановления об утверждении схемя расположения земельного участка
8 | Разработка проектно-сметно документации. Направление материалов в адрес Заказчика для проведения внутренней экспертизы | 98 035,60 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 88 232,04 | #REF! | 17.n+1.202_ | 01.n+2.202_ | [28 empty] | #REF! | #REF!
9 | Внутриведомственная экспертиза ПСД Заказчиком (филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго", ПАО "Россети Юг") |  |  | 02.n+2.202_ | 13.n+2.202_ | 12
10 | Корректировка проектно документации по замечаниям экспертизы. |  |  | 14.n+2.202_ | 23.n+2.202_ | 10
11 | Утверждение ПСД |  |  | 24.n+2.202_ | 26.n+2.202_ | 3
2й этап – выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования
12 | Подготовительные работы | 1 629,68 - 10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 1 466,72 | #REF! | 01.m.202_ | 05.m.202_ | 5 | [27 empty] | #REF! | #REF!
13 | Строительно-монтажные работы. Воздушная линия 10 кВ | 641 254,39 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 577 128,95 |  | 01.m.202_ | 30.m+2.202_ | 90 | [28 empty] | 0
13 | Строительно-монтажные работы. Воздушная линия 0,4 кВ | 1 120 296,95 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 1 008 267,26 | #REF! | 01.m.202_ | 30.m+1.202_ | 60 | [27 empty] | #REF! | #REF!
16 | Строительно-монтажные работы. Кабельная линия 10 кВ (методом ГНБ) | 1 722 501,69 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 1 550 251,52 | 0 | 01.m.2023 | 05.m+3.2023 | 95 | [28 empty] | 0
15 | Строительно-монтажные работы. КТП, в т.ч. поставка оборудования | 1 110 633,30 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 999 569,97 |  | 01.m.202_ | 30.m+2.202_ | 90 | [28 empty] | 0
14 | Строительно-монтажные работы. Установка приборов учета | 26 699,78 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 24 029,80 | #REF! | 26.m+1.202_ | 30.m+1.202_ | 5 | [27 empty] | #REF! | #REF!
15 | Сдача приемка законченного строителством объекта
15.1 | - организация работы рабочей комиссии и подписание акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией КС-11 | 65905.86 | 65905.86 | 01.m+2.202_ | 23.m+2.202_ | 23
15.2 | - выполнение ПНР | 12 201,92 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 10 981,73 | #REF! | 24.m+2.202_ | 28.m+2.202_ | 5 | [27 empty] | #REF! | #REF!
17.3 | -Уведомление РТН |  | 0 | 29.m+3.2023 | 03.m+4.2023 | 5
15.3 | Приемка объекта приемочной комиссией и подписание РС-14 | 65905.86 | 65905.86 | 29.m+2.202_ | 18.m+3.202_ | 20
19 | Исполнительная контрольная съёмка |  | 0 |  |  | 20
27 | Прочие (командировочные расходы) | 238461.0296 | 238461.0296
| ВСЕГО с учетом НДС | #REF! | [31 empty] | #REF! | #REF!
[34 empty] | #REF! | #REF!
| где n – дата заключения договора подряда. | [33 empty] | #REF!
| где m – дата направления уведомления о начале производства работ | [33 empty] | #REF!
* Здесь и далее по тексту приложения - календарных дней
Составил:
| Специалист 1 категории СДС по РО ОСНиЭ ДКС ПАО «Россети Юг» | [5 empty] | С.В.Мухина
| Специалист 1 категории СДС по РО ОСНиЭ ДКС ПАО «Россети Юг» | [5 empty] | Е.В. Бурдинская
| Начальник ОКС по РО ДКС ПАО «Россети Юг» | [5 empty] | В.П. Бражко

## График
Приложение № 2.2
к Заданию на торги
Утверждаю
Начальник УКС
_______________ Р.В. Шмелев
"___"___________ 2022г.
Календарный план выполнения комплекса работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов
«Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, двух ЛЭП 0,4 кВ по КВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ строительной площадки ИП Дернового Р.В. и ИП Пенькевича З.М. по адресу: РО, г. Ростов – на – Дону, р-н Мясниковский, КН: 61:25:0601001:4056, 61:25:0601001:4074»
Дата начала выполнения 1-го этапа работ – с даты заключения договора подряда;
Дата окончания выполнения 1-го этапа работ – в течение 86 дней с даты заключения договора подряда;
Дата начала выполнения 2-го этапа работ – с даты направления уведомления о начале производства работ
Дата окончания выполнения 2-го этапа работ - в течение 138 дней с даты направления уведомления о начале производства работ
№ этапа выполнения работ | Наименование этапов и видов работ | Общая стоимость выполнения работ в соответствии с расчетом, руб. с НДС | Стоимость этапа работ, руб. с НДС | Сроки выполнения этапов работ |  |  | График выполнения этапов работ, в декадах
|  |  |  | Начало работ (число, месяц,год) | Окончание работ (число, месяц,год) | Продолжительность выполнения этапов работ, дней | n |  |  | n+1 |  |  | n+2 |  |  | m |  |  | m+1 |  |  | m+2 |  |  | m+3 |  |  | m+4 |  |  | m+5
[7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1 й этап – выполнение проектно-изыскательских работ
1 | Инженерно-геологические изыскания Направление отчета о выполнении инженерных изысканий в адрес Заказчика | 91 350 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)=82 215 | 0 | 01.n.2023 | 14.n.2023 | 14 | [28 empty] | 0
1 | Инженерно-геодезические изыскания Выполнение топографической съемки | 47 917,20 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 43 125,48 | 43125.48 | 01.n.202_ | 14.n.202_ | 14 | [27 empty] | 47917.2 | 43125.48
2 | Получение кадастровых планов территории
3 | Подготовка схемы границ, предполагаемых к использованию в целях размещения объекта на топографической основе и кадастровом плане территории | 42 073,20 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 37 865,88 | 37865.88 | 15.n.202_ | 21.n.202_ | 7 | [27 empty] | 42073.2 | 37865.88
4 | Подготовка и направление заявления на размещение объекта в МФЦ или уполномоченный орган по распоряжению земельным участков
5 | Согласование плана трассы КЛ и места размещения КТП с собственниками инженерных сооружений (коммуникаций) |  |  | 22.n.202_ | 05.n+1.202_ | 40
6 | Выдача уполномоченным органом по распоряжению земельными участками разрешения на размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 27.n.202_ | 01.n+2.202_
7 | Выдача уполномоченным органом по распоряжению земельными участками Постановления об утверждении схемя расположения земельного участка
8 | Разработка проектно-сметно документации. Направление материалов в адрес Заказчика для проведения внутренней экспертизы | 1 155 000,00 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 1 039 500,00 | 1039500 | 17.n+1.202_ | 01.n+2.202_ | [28 empty] | 1155000 | 1039500
9 | Внутриведомственная экспертиза ПСД Заказчиком (филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго", ПАО "Россети Юг") |  |  | 02.n+2.202_ | 13.n+2.202_ | 12
10 | Корректировка проектно документации по замечаниям экспертизы. |  |  | 14.n+2.202_ | 23.n+2.202_ | 10
11 | Утверждение ПСД |  |  | 24.n+2.202_ | 26.n+2.202_ | 3
2й этап – выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования
12 | Разбивка трассы линейного объекта | 32 353,20 - 10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 29 117,88 | 29117.88 | 01.m.202_ | 05.m.202_ | 5 | [27 empty] | 32353.2 | 29117.88
13 | Строительно-монтажные работы. Воздушная линия 10 кВ | 1 259 179,20 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 1 133 261,28 |  | 01.m.202_ | 30.m+2.202_ | 90 | [28 empty] | 0
14 | Строительно-монтажные работы. Кабельная линия 0,4 кВ | 1 048 323,60 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 943 491,24 |  | 01.m.202_ | 30.m+2.202_ | 90 | [28 empty] | 0
13 | Строительно-монтажные работы. Кабельная линия 0,4-10 кВ (с учетом ГНБ) | 4 574 649,60 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 4 117 184,64 | 4117184.64 | 01.m.202_ | 30.m+2.202_ | 90 | [27 empty] | 4574649.6 | 4117184.64
14 | Строительно-монтажные работы. КТП, в т.ч. поставка оборудования | 2 226 363,60 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 2 003 727,24 | 2003727.24 | 01.m.202_ | 30.m+2.202_ | 90 | [27 empty] | 2226363.6 | 2003727.24
15 | Строительно-монтажные работы. Установка приборов учета | 110 871,60 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 99 784,44 | 99784.44 | 26.m+2.202_ | 30.m+2.202_ | 5 | [27 empty] | 110871.6 | 99784.44
16 | Сдача приемка законченного строителством объекта
16.1 | - организация работы рабочей комиссии и подписание акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией КС-11 | 414968.4 | 414968.4 | 01.m+3.202_ | 23.m+3.202_ | 23
16.2 | - выполнение ПНР | 110 139,60 -10% (после подписания приемочной комиссией РС-14)= 99 125,64 | 99125.64 | 24.m+3.202_ | 28.m+3.202_ | 5 | [27 empty] | 110139.6 | 99125.64
17.3 | -Уведомление РТН |  | 0 | 29.m+3.2023 | 03.m+4.2023 | 5
16.3 | Приемка объекта приемочной комиссией и подписание РС-14 | 414968.4 | 414968.4 | 29.m+3.202_ | 18.m+4.202_ | 20
19 | Исполнительная контрольная съёмка |  | 0 |  |  | 20
27 | Прочие (командировочные расходы) | 238461.0296 | 238461.0296
| ВСЕГО с учетом НДС | 8299368 | [31 empty] | 8299368 | 7469431.2
[34 empty] | 8299368 | 7469431.2
| где n – дата заключения договора подряда. | [33 empty] | 829936.8
| где m – дата направления уведомления о начале производства работ | [33 empty] | 829936.8
* Здесь и далее по тексту приложения - календарных дней
Составил:
| Специалист 1 категории СДС по РО ОСНиЭ ДКС ПАО «Россети Юг» | [5 empty] | С.В.Мухина
| Специалист 1 категории СДС по РО ОСНиЭ ДКС ПАО «Россети Юг» | [5 empty] | Е.В. Бурдинская
| Начальник ОКС по РО ДКС ПАО «Россети Юг» | [5 empty] | В.А. Седельников

## План закупок (hidden)
План закупки ПАО "МРСК Юга" на 2023 год
Код вида деятельности | Номер закупки | Подразделение/предприятие-потребитель продукции |  |  | Вид закупаемой продукции | Номер лота | Наименование лота | Код по ОКВЭД 2 | Код по ОКПД 2 | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/закупочной документации | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров | Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции (Да/Нет) | Источник финансирования | Статья БДР | Наименование статьи БДР | Документ, на основании которого определена планируемая цена закупки | Планируемая начальная (предельная) цена лота по извещению/уведомлению, руб. (без учета НДС) | Планируемая начальная (предельная) цена лота по извещению/уведомлению, руб. (с учетом НДС) | Объёмы оплаты долгосрочного договора по годам, рублей с НДС | [8 empty] | Планируемый способ закупки | Сведения о конкурентной закупке |  |  |  | Сведения о закупке у ЕП |  |  |  | Условия договора | [9 empty] | Год под обеспечение потребности которого планируется данная закупка | Дополнительная информация по закупке | Данные из утвержденной инвестиционной программы | [7 empty] | Примечание
|  | Юридическое лицо | Филиал/подразделение | Функциональный блок | [28 empty] | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт ЕСЗ ПАО "Россети") | Наименование контрагента | ИНН | КПП | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) - количество единиц измерения | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Плановая дата заключения договора (чч.мм.гггг) | Планируемая дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг (чч.мм.гггг) | Планируемая дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг (чч.мм.гггг) |  |  | статус ИПР | наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | идентификатор инвестиционного проекта | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта | оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. (с НДС) | остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах (на момент начала года плана закупки), млн. руб. (с НДС) | технологическое присоединение (Да/Нет)
[19 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | Организатор закупки | Вид закупки (электронная/неэлектронная) | Планируемая дата размещения извещения о начале закупочной процедуры/заключения договора у ЕП (ЗПП) (чч.мм.гггг) | Планируемая дата подведения итогов по закупочной процедуре/заключения договора у ЕП (ЗПП) (чч.мм.гггг) | [6 empty] | Код по ОКЕИ | наименование |  | Код по ОКАТО | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13а | 13б | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20а | 20б | 20в | 20г | 20д | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Новое строительство |  | ПАО "Россети Юг" | Ростовэнерго | Блок капитального строительства и инвестиций | ГП |  | Выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объекту техприсоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго»: «Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №32 ВЛ 10 кВ №2907 РП 29 ПС 35/10 кВ А-18, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и установка системы учета электрической энергии (мощности) на границе земельного участка для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя ИП Бердутиной Е.С., х. Курган, Азовский район, Ростовская область, к.н. 61:01:0030701:1603 (ориентировочная протяженность ЛЭП– 0,61 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,16 МВА)» | 42.22 | 42.22 | 1 | - | нет | Амортизация | 20.8 | СМР | Утвержденное ТЗ на ПИР | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | запрос предложений в электронной форме | ПАО "Россети Юг" | электронная | 2023-05-27 | 2023-06-06 |  |  |  |  | подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования | сроки выполнения работ, стоимость | 876 | Условная единица | 1 | 60000000000 | Ростовская область | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2024-02-12 | 2023 | - | утвержденная | «Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №32 ВЛ 10 кВ №2907 РП 29 ПС 35/10 кВ А-18, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и установка системы учета электрической энергии (мощности) на границе земельного участка для электроснабжения объекта нежилой застройки заявителя ИП Бердутиной Е.С., х. Курган, Азовский район, Ростовская область, к.н. 61:01:0030701:1603 (ориентировочная протяженность ЛЭП– 0,61 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,16 МВА)» | N_4020023531 | 2023 | 2023 | #REF! | #REF! | да | до 150 кВт